## CAPACIDADE
ETAPAS | PEDIDOS EM CARTEIRA
| ESTRUTURA | USINAGEM | TAMBOR | ROLOS | BASES ROLETES | REVESTIMENTO | AXION | CARGA TOTAL
CARGA TOTAL PROGRAMADA
PEDENTE DE FABRICAÇÃO
PRONTO ACABADO
PESO EXPEDIDO
PEDENTE DE EXPEDIÇÃO
CAPACIDADE (TON) | 20 | 10 | 15 | 8 | 5 | 7 | 20 | 0

## MICRO
DESENHO MDE | DESENHO CLIENTE | QTE | DESCRIÇÃO | COD.MDE | REMESSA | PESO UNI | PESO TOTAL | Revisão | TAG | PRODUTO | PEDIDO | Engenharia | FORNECEDOR | QTDE/ Fabricação | DATA/Fabricação | SALDO PENDENTE/Fabricação | EVOLUÇÃO PRETO / Fabricação (kg) | PRONTO ACABADO kg | Pendencia / Fabricação EM KG | QIANTIDADE EXPEDIDA | ROMANEIO | DATA EXPEDIÇÃO | Peso Expedido | QUANTIDADE PENDENTE/Expedição | PESO PENDENTE/Expedição | MATÉRIA PRIMA | RELATORIO | PREPARAÇÃO | CALDEIRARIA | SOLDA | ACABAMENTO | PRONTO ACABADO | EXPEDIÇÃO | FINALIZADO | Coluna1 | Coluna2 | Coluna3 | Coluna4 | x | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Coluna5 | PRONTO NO PRETO | PRONTO ACABADO3 | PESO EXPEDIDO2 | PRONTO ACABADO2 | Coluna7
T-060864-1 |  | 39 | BASE DE ROLETE COMPLETA 60864A | 3392 | 8 | 15.8 | 616.2 | 0 | 1073-TC-006 | BASES ROLETES | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -39 | 616.2 | 616.2 | 0 | 38 | 1 | 2026-05-04 | 600.4 | -1 | 15.8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-188 |  |  |  | T-060864-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188BASES ROLETES | BASES ROLETES1073-TC-006 | P-188BASES ROLETES | 0 | 0 | 616.2 | 616.2
T-060864-1 |  | 39 | BASE DE ROLETE COMPLETA 60864A | 3393 | 8 | 15.8 | 616.2 | 0 | 1073-TC-007 | BASES ROLETES | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -39 | 616.2 | 616.2 | 0 | 38 | 1 | 2026-05-04 | 600.4 | -1 | 15.8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-188 |  |  |  | T-060864-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188BASES ROLETES | BASES ROLETES1073-TC-007 | P-188BASES ROLETES | 0 | 0 | 616.2 | 616.2
T-060860-1 |  | 1 | BASE DE ROLETE P/ BALANÇA 60860A | 3394 | 8 | 19.2 | 19.2 | 0 | 1073-TC-006 | BASES ROLETES | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -1 | 19.2 | 19.2 | 0 | 1 | 1 | 2026-05-04 | 19.2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-060860-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188BASES ROLETES | BASES ROLETES1073-TC-006 | P-188BASES ROLETES | 0 | 0 | 19.2 | 19.2
T-060860-1 |  | 1 | BASE DE ROLETE P/ BALANÇA 60860A | 3395 | 8 | 19.2 | 19.2 | 0 | 1073-TC-007 | BASES ROLETES | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -1 | 19.2 | 19.2 | 0 | 1 | 1 | 2026-05-04 | 19.2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-060860-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188BASES ROLETES | BASES ROLETES1073-TC-007 | P-188BASES ROLETES | 0 | 0 | 19.2 | 19.2
T-052878-1 |  | 4 | BASE PARA ROLO DE PROTEÇÃO 52878A | 3396 | 8 | 2.7 | 10.8 | 1 | 1073-TC-006 | BASES ROLETES | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -4 | 10.8 | 10.8 | 0 | 4 | 1 | 2026-05-04 | 10.8 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-052878-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188BASES ROLETES | BASES ROLETES1073-TC-006 | P-188BASES ROLETES | 0 | 0 | 10.8 | 10.8
T-052878-1 |  | 4 | BASE PARA ROLO DE PROTEÇÃO 52878A | 3397 | 8 | 2.7 | 10.8 | 1 | 1073-TC-007 | BASES ROLETES | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -4 | 10.8 | 10.8 | 0 | 4 | 1 | 2026-05-04 | 10.8 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-052878-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188BASES ROLETES | BASES ROLETES1073-TC-007 | P-188BASES ROLETES | 0 | 0 | 10.8 | 10.8
R-007180-1 |  | 2 | BASE AA RETORNO 7180A | 3398 | 8 | 68.1 | 136.2 | 1 | 1073-TC-006 | BASES ROLETES | P-188 | 2026-07-23 | MDE |  |  | -2 | 136.2 | 136.2 | 0 | 2 | 4 | 2026-06-01 | 136.2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | R-007180-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188BASES ROLETES | BASES ROLETES1073-TC-006 | P-188BASES ROLETES | 0 | 0 | 136.2 | 136.2
R-007180-1 |  | 2 | BASE AA RETORNO 7180A | 3399 | 8 | 68.1 | 136.2 | 1 | 1073-TC-007 | BASES ROLETES | P-188 | 2026-07-23 | MDE |  |  | -2 | 136.2 | 136.2 | 0 | 2 | 4 | 2026-06-01 | 136.2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | R-007180-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188BASES ROLETES | BASES ROLETES1073-TC-007 | P-188BASES ROLETES | 0 | 0 | 136.2 | 136.2
T-007179-4 |  | 9 | BASE DE RETORNO 7179A | 3400 | 8 | 5.7 | 51.3 | 0 | 1073-TC-006 | BASES ROLETES | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -9 | 51.3 | 51.3 | 0 | 9 | 1 | 2026-05-04 | 51.3 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-007179-4/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188BASES ROLETES | BASES ROLETES1073-TC-006 | P-188BASES ROLETES | 0 | 0 | 51.3 | 51.3
T-007179-4 |  | 9 | BASE DE RETORNO 7179A | 3401 | 8 | 5.7 | 51.3 | 0 | 1073-TC-007 | BASES ROLETES | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -9 | 51.3 | 51.3 | 0 | 9 | 1 | 2026-05-04 | 51.3 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-007179-4/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188BASES ROLETES | BASES ROLETES1073-TC-007 | P-188BASES ROLETES | 0 | 0 | 51.3 | 51.3
T-007177-1 |  | 13 | BASE PARA ROLO DE CARGA 7177A | 3402 | 8 | 19.1 | 248.3 | 1 | 1073-TC-006 | BASES ROLETES | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -13 | 248.3 | 248.3 | 0 | 11 | 1 | 2026-05-04 | 210.1 | -2 | 38.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | P-188 |  |  |  | T-007177-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188BASES ROLETES | BASES ROLETES1073-TC-006 | P-188BASES ROLETES | 0 | 0 | 248.3 | 248.3
T-007177-1 |  | 13 | BASE PARA ROLO DE CARGA 7177A | 3403 | 8 | 19.1 | 248.3 | 1 | 1073-TC-007 | BASES ROLETES | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -13 | 248.3 | 248.3 | 0 | 11 | 1 | 2026-05-04 | 210.1 | -2 | 38.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | P-188 |  |  |  | T-007177-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188BASES ROLETES | BASES ROLETES1073-TC-007 | P-188BASES ROLETES | 0 | 0 | 248.3 | 248.3
T-007175-1 |  | 2 | BASE P/ ROLO DE TRANSIÇÃO 7175A | 3404 | 8 | 23 | 46 | 0 | 1073-TC-006 | BASES ROLETES | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -2 | 46 | 46 | 0 | 2 | 1 | 2026-05-04 | 46 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-007175-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188BASES ROLETES | BASES ROLETES1073-TC-006 | P-188BASES ROLETES | 0 | 0 | 46 | 46
T-007175-1 |  | 2 | BASE P/ ROLO DE TRANSIÇÃO 7175A | 3405 | 8 | 23 | 46 | 0 | 1073-TC-007 | BASES ROLETES | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -2 | 46 | 46 | 0 | 2 | 1 | 2026-05-04 | 46 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-007175-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188BASES ROLETES | BASES ROLETES1073-TC-007 | P-188BASES ROLETES | 0 | 0 | 46 | 46
R-1-4-9218 |  | 96 | ROLO DE IMPACTO Ø127 / 89 X 380 6305 | 3406 | 7 | 7 | 672 | 0 | 1073-TC-006 | ROLOS | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -96 | 672 | 672 | 0 | 99 | 1 | 2026-05-04 | 693 | 3 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | R-1-4-9218/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188ROLOS | ROLOS1073-TC-006 | P-188ROLOS | 0 | 0 | 672 | 672
R-1-4-9218 |  | 96 | ROLO DE IMPACTO Ø127 / 89 X 380 6305 | 3407 | 7 | 7 | 672 | 0 | 1073-TC-007 | ROLOS | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -96 | 672 | 672 | 0 | 99 | 1 | 2026-05-04 | 693 | 3 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | R-1-4-9218/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188ROLOS | ROLOS1073-TC-007 | P-188ROLOS | 0 | 0 | 672 | 672
R-1-4-9211 |  | 39 | ROLO DE CARGA Ø127 X 380 6305 | 3408 | 7 | 8.5 | 331.5 | 0 | 1073-TC-006 | ROLOS | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -39 | 331.5 | 331.5 | 0 | 39 | 1 | 2026-05-04 | 331.5 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | R-1-4-9211/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188ROLOS | ROLOS1073-TC-006 | P-188ROLOS | 0 | 0 | 331.5 | 331.5
R-1-4-9211 |  | 39 | ROLO DE CARGA Ø127 X 380 6305 | 3409 | 7 | 8.5 | 331.5 | 0 | 1073-TC-007 | ROLOS | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -39 | 331.5 | 331.5 | 0 | 39 | 1 | 2026-05-04 | 331.5 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | R-1-4-9211/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188ROLOS | ROLOS1073-TC-007 | P-188ROLOS | 0 | 0 | 331.5 | 331.5
R-9-4-10210 |  | 2 | ROLO GUIA Ø56 X 80 | 3410 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1073-TC-006 | ROLOS | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2026-05-04 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | R-9-4-10210/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188ROLOS | ROLOS1073-TC-006 | P-188ROLOS | 0 | 0 | 2 | 2
R-9-4-10210 |  | 2 | ROLO GUIA Ø56 X 80 | 3411 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1073-TC-007 | ROLOS | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2026-05-04 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | R-9-4-10210/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188ROLOS | ROLOS1073-TC-007 | P-188ROLOS | 0 | 0 | 2 | 2
R-1-4-10944 |  | 4 | ROLO DE PROTEÇÃO Ø89 X 150 6204 | 3412 | 7 | 2.5 | 10 | 0 | 1073-TC-006 | ROLOS | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -4 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2026-05-04 | 10 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | R-1-4-10944/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188ROLOS | ROLOS1073-TC-006 | P-188ROLOS | 0 | 0 | 10 | 10
R-1-4-10944 |  | 4 | ROLO DE PROTEÇÃO Ø89 X 150 6204 | 3413 | 7 | 2.5 | 10 | 0 | 1073-TC-007 | ROLOS | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -4 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2026-05-04 | 10 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | R-1-4-10944/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188ROLOS | ROLOS1073-TC-007 | P-188ROLOS | 0 | 0 | 10 | 10
R-3-4-10912 |  | 14 | ROLO DE BALANÇA Ø127 X 380 6305 | 3414 | 7 | 8.5 | 119 | 0 | 1073-TC-006 | ROLOS | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -14 | 119 | 119 | 0 | 14 | 4 | 2026-06-01 | 119 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | R-3-4-10912/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188ROLOS | ROLOS1073-TC-006 | P-188ROLOS | 0 | 0 | 119 | 119
R-3-4-10912 |  | 14 | ROLO DE BALANÇA Ø127 X 380 6305 | 3415 | 7 | 8.5 | 119 | 0 | 1073-TC-007 | ROLOS | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -14 | 119 | 119 | 0 | 28 | 4 | 2026-06-01 | 238 | 14 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | R-3-4-10912/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188ROLOS | ROLOS1073-TC-007 | P-188ROLOS | 0 | 0 | 119 | 119
R-3-4-7843 |  | 10 | ROLO DE RETORNO Ø127 / 89 X 1150 - 6305 | 3416 | 7 | 19.8 | 198 | 0 | 1073-TC-006 | ROLOS | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -10 | 198 | 198 | 0 | 10 | 1 | 2026-05-04 | 198 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | R-3-4-7843/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188ROLOS | ROLOS1073-TC-006 | P-188ROLOS | 0 | 0 | 198 | 198
R-3-4-7843 |  | 10 | ROLO DE RETORNO Ø127 / 89 X 1150 - 6305 | 3417 | 7 | 19.8 | 198 | 0 | 1073-TC-007 | ROLOS | P-188 | 2026-03-19 | MDE |  |  | -10 | 198 | 198 | 0 | 12 | 1 | 2026-05-04 | 237.6 | 2 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | R-3-4-7843/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188ROLOS | ROLOS1073-TC-007 | P-188ROLOS | 0 | 0 | 198 | 198
A-010003-1 |  | 10 | SAPATA METÁLICA | 3720 | 1 | 97.6 | 976 | 3 | P200 | ESTRUTURA | P-200 | 2026-05-13 | MDE |  |  | -10 | 976 | 976 | 0 | 10 | 1 | 2026-07-06 | 976 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-200 |  |  |  | A-010003-1/P200 | P200P-200ESTRUTURA | ESTRUTURAP200 | P-200ESTRUTURA | 0 | 0 | 976 | 976
T-009362-1 |  | 1 | TAMBOR DE DESVIO Ø457 x 1016 | 3721 | 1 | 213.7 | 213.7 | A | P201 | TAMBOR | P-201 | 2026-05-13 | MDE |  |  | -1 | 213.7 | 213.7 | 0 | 1 | 1 |  | 213.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-201 |  |  |  | T-009362-1/P201 | P201P-201TAMBOR | TAMBORP201 | P-201TAMBOR | 0 | 0 | 213.7 | 213.7
R-1-4-10944 |  | 4 | ROLO PROTEÇÃO Ø89 x 150 6204 | 3722 | 1 | 2.5 | 10 | 0 | P202 | ROLOS | P-202 | 2026-05-20 | MDE |  |  | -4 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2026-01-27 | 10 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-202 |  |  |  | R-1-4-10944/P202 | P202P-202ROLOS | ROLOSP202 | P-202ROLOS | 0 | 0 | 10 | 10
R-1-4-11002 |  | 30 | ROLO DE CARGA Ø152 x 530 6305 - 30/25 | 3723 | 1 | 16 | 480 | 0 | P202 | ROLOS | P-202 | 2026-05-20 | MDE |  |  | -30 | 480 | 480 | 0 | 30 | 1 | 2026-01-27 | 480 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-202 |  |  |  | R-1-4-11002/P202 | P202P-202ROLOS | ROLOSP202 | P-202ROLOS | 0 | 0 | 480 | 480
R-1-4-11003 |  | 12 | ROLO IMPACTO | 3724 | 1 | 16 | 192 | 0 | P202 | ROLOS | P-202 | 2026-05-20 | MDE |  |  | -12 | 192 | 192 | 0 | 12 | 1 | 2026-01-27 | 192 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-202 |  |  |  | R-1-4-11003/P202 | P202P-202ROLOS | ROLOSP202 | P-202ROLOS | 0 | 0 | 192 | 192
R-3-4-11004 |  | 4 | ROLO DE RETORNO | 3725 | 1 | 41 | 164 | 0 | P202 | ROLOS | P-202 | 2026-05-20 | MDE |  |  | -4 | 164 | 164 | 0 | 4 | 1 | 2026-01-27 | 164 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-202 |  |  |  | R-3-4-11004/P202 | P202P-202ROLOS | ROLOSP202 | P-202ROLOS | 0 | 0 | 164 | 164
R-6-4-5470A |  | 4 | ROLO GUIA Ø89 X 120 6204 | 3726 | 1 | 1.8 | 7.2 | 0 | P202 | ROLOS | P-202 | 2026-05-20 | MDE |  |  | -4 | 7.2 | 7.2 | 0 | 4 | 1 | 2026-01-27 | 7.2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-202 |  |  |  | R-6-4-5470A/P202 | P202P-202ROLOS | ROLOSP202 | P-202ROLOS | 0 | 0 | 7.2 | 7.2
R-3-4-7843 |  | 5 | ROLO DE RETORNO Ø127/89 x 1150 - 6305 | 3727 | 1 | 19.8 | 99 | 0 | P203 | ROLOS | P-203 | 2026-05-21 | MDE |  |  | -5 | 99 | 99 | 0 | 5 | 1 | 2026-08-04 | 99 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-203 |  |  |  | R-3-4-7843/P203 | P203P-203ROLOS | ROLOSP203 | P-203ROLOS | 0 | 0 | 99 | 99
T-009368-1 |  | 1 | TAMBOR DE DESVIO Ø610 x 1168 | 3732 | 1 | 773.1 | 773.1 | A | P199 | TAMBOR | P-199 | 2026-05-08 | MDE |  |  | -1 | 773.1 | 773.1 | 0 | 1 | 1 |  | 773.1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-199 |  |  |  | #REF! | P199P-199TAMBOR | TAMBORP199 | P-199TAMBOR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
R-1-4-11009 |  | 16 | ROLO BALANÇA Ø152 x 380 - 6305 | 3733 | 8 | 9 | 144 | 0 | 05-CV-0001 | ROLOS | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -16 | 144 | 144 | 0 | 16 | 2 |  | 144 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | R-1-4-11009/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ROLOS | ROLOS05-CV-0001 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 144 | 144
R-1-4-8850A |  | 78 | ROLO DE IMPACTO Ø152/102 x 380 - 6305 | 3734 | 8 | 9.5 | 741 | 0 | 05-CV-0001 | ROLOS | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -78 | 741 | 741 | 0 | 78 | 1 |  | 741 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | R-1-4-8850A/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ROLOS | ROLOS05-CV-0001 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 741 | 741
R-1-4-8709 |  | 45 | ROLO DE CARGA Ø152 x 380 - 6305 | 3735 | 8 | 9 | 405 | 0 | 05-CV-0001 | ROLOS | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -45 | 405 | 405 | 0 | 45 | 1 |  | 405 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | R-1-4-8709/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ROLOS | ROLOS05-CV-0001 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 405 | 405
T-054922-4 |  | 4 | ROLO DE PROTEÇÃO Ø89 x 150 - 6204 | 3736 | 8 | 2.7 | 10.8 | 1 | 05-CV-0001 | ROLOS | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -4 | 10.8 | 10.8 | 0 | 4 | 2 |  | 10.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-054922-4/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ROLOS | ROLOS05-CV-0001 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 10.8 | 10.8
R-3-4-11010 |  | 10 | ROLO DE RETORNO Ø152/102 x 1150 - 6305 | 3737 | 8 | 16 | 160 | 0 | 05-CV-0001 | ROLOS | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -10 | 160 | 160 | 0 | 10 | 1 |  | 160 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | R-3-4-11010/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ROLOS | ROLOS05-CV-0001 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 160 | 160
T-054921-4 |  | 4 | ROLO GUIA Ø63 x 90 - 6204 | 3738 | 8 | 3.2 | 12.8 | 0 | 05-CV-0001 | ROLOS | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -4 | 12.8 | 12.8 | 0 | 4 | 2 |  | 12.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-054921-4/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ROLOS | ROLOS05-CV-0001 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 12.8 | 12.8
T-054922-4 |  | 4 | ROLO DE PROTEÇÃO Ø89 x 150 - 6204 | 3739 | 11 | 2.7 | 10.8 | 0 | 14-CV-0001 | ROLOS | P-198 | 2026-06-03 | MDE |  |  | -4 | 10.8 | 10.8 | 0 | 4 | 2 |  | 10.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-054922-4/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198ROLOS | ROLOS14-CV-0001 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 10.8 | 10.8
T-054921-4 |  | 4 | ROLO GUIA Ø63 x 90 - 6204 | 3740 | 11 | 3.2 | 12.8 | 0 | 14-CV-0001 | ROLOS | P-198 | 2026-06-03 | MDE |  |  | -4 | 12.8 | 12.8 | 0 | 4 | 2 |  | 12.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-054921-4/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198ROLOS | ROLOS14-CV-0001 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 12.8 | 12.8
R-3-4-11011 |  | 32 | ROLO DE RETORNO Ø152/102 x 670 - 6306 | 3741 | 11 | 18 | 576 | 0 | 14-CV-0001 | ROLOS | P-198 | 2026-06-03 | MDE |  |  | -32 | 576 | 576 | 0 | 32 | 2 |  | 576 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | R-3-4-11011/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198ROLOS | ROLOS14-CV-0001 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 576 | 576
R-1-4-11012 |  | 6 | ROLO DE CARGA Ø152x465 - 6306 INOX (ROLO DO EXTRATOR EM AÇO INOX) | 3742 | 11 | 16 | 96 | 0 | 14-CV-0001 | ROLOS | P-198 | 2026-06-03 | MDE |  |  | -6 | 96 | 96 | 0 | 6 | 1 |  | 96 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | R-1-4-11012/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198ROLOS | ROLOS14-CV-0001 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 96 | 96
R-1-4-8742A |  | 21 | ROLO DE IMPACTO Ø152x465 - 6306 | 3743 | 11 | 17 | 357 | 0 | 14-CV-0001 | ROLOS | P-198 | 2026-06-03 | MDE |  |  | -21 | 357 | 357 | 0 | 21 | 1 |  | 357 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | R-1-4-8742A/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198ROLOS | ROLOS14-CV-0001 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 357 | 357
R-1-4-8465 |  | 24 | ROLO DE BALANÇA Ø152x465 - 6306 | 3744 | 11 | 16 | 384 | 0 | 14-CV-0001 | ROLOS | P-198 | 2026-06-03 | MDE |  |  | -24 | 384 | 384 | 0 | 24 | 1 |  | 384 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | R-1-4-8465/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198ROLOS | ROLOS14-CV-0001 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 384 | 384
R-1-4-8430A |  | 132 | ROLO DE CARGA Ø152x465 - 6306 | 3745 | 11 | 16 | 2112 | 0 | 14-CV-0001 | ROLOS | P-198 | 2026-06-03 | MDE |  |  | -132 | 2112 | 2112 | 0 | 132 | 2 |  | 2112 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | R-1-4-8430A/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198ROLOS | ROLOS14-CV-0001 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 2112 | 2112
T-073197-1 | MI-D-148-ME-DF-0026 | 2 | ALIMENTADOR DE CORREIA - APOIO 73197-A | 3746 | 15 | 34.2 | 68.4 | 2-09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-05 | MDE |  |  | -2 | 68.4 | 68.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | -2 | 68.4 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | P-198 |  |  |  | T-073197-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 68.4 | 0 | 68.4
T-073197-1 | MI-D-148-ME-DF-0026 | 2 | ALIMENTADOR DE CORREIA - TIRANTE 73197-B | 3747 | 15 | 18.6 | 37.2 | 2-09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-05 | MDE |  |  | -2 | 27.9 | 18.6 | -18.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 37.2 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  |  | P-198 |  |  |  | T-073197-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 18.6 | 0 | 18.6
T-073197-1 | MI-D-148-ME-DF-0026 | 2 | ALIMENTADOR DE CORREIA - PINO 73197-C | 3748 | 15 | 1 | 2 | 2-09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-05 | MDE |  |  | -2 | 1.5 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | -2 | 2 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  |  | P-198 |  |  |  | T-073197-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 1 | 0 | 1
T-073196-1 |  | 4 | ALIMENTADOR DE CORREIA - BASE DO CHASSI 73196-A | 3749 | 15 | 7.2 | 28.8 | 1 - 25/06/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-05 | MDE |  |  | -4 | 28.8 | 28.8 | 0 | 4 | 3 |  | 28.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073196-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 28.8 | 28.8
T-073196-1 |  | 1 | ALIMENTADOR DE CORREIA - CHASSI DO ESTICAMENTO 73196-B | 3750 | 15 | 520 | 520 | 1 - 25/06/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-05 | MDE |  |  | -1 | 520 | 520 | 0 | 1 | 5 |  | 520 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073196-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 520 | 520
T-073196-1 |  | 2 | ALIMENTADOR DE CORREIA - CHAPA MANUTENÇÃO 73196-C | 3751 | 15 | 8.4 | 16.8 | 1 - 25/06/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-05 | MDE |  |  | -2 | 16.8 | 16.8 | 0 | 2 | 5 |  | 16.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073196-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
T-054923-1 |  | 4 | BASE P/ ROLO DE PROTEÇÃO - ROLETE Ø89x150 - ROLAMENTO 6204 | 3752 | 10 | 2.7 | 10.8 | 1 - 05/06/2026 | 14-CV-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -4 | 10.8 | 10.8 | 0 | 4 | 1 |  | 10.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-054923-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-CV-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 10.8 | 10.8
T-073186-1 |  | 1 | BASE AUTO ALINHANTE RETORNO EM ´´V´´ - 1200 ROLO Ø152 x 670 | 3753 | 10 | 41.9 | 41.9 | 1 - 03/06/2026 | 14-CV-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -1 | 41.9 | 41.9 | 0 | 1 | 2 |  | 41.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073186-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-CV-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 41.9 | 41.9
T-073187-1 |  | 1 | BASE A. A. DE CARGA - 1200 x 45° ROLO Ø152 X 465 | 3754 | 10 | 54 | 54 | 1 - 25/06/2026 | 14-CV-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -1 | 54 | 54 | 0 | 1 | 2 |  | 54 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073187-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-CV-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 54 | 54
T-073188-1 |  | 2 | BASE P/ ROLO P/ BALANÇA - 1200MM X 45° ROLO Ø152 x 465 | 3755 | 10 | 47.6 | 95.2 | 0 | 14-CV-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -2 | 95.2 | 95.2 | 0 | 2 | 1 |  | 95.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073188-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-CV-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 95.2 | 95.2
T-073189-1 |  | 45 | BASE P/ ROLO DE CARGA - 1200MM 45° ROLO Ø152 x 465 | 3756 | 10 | 47.6 | 2142 | 0 | 14-CV-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -45 | 2142 | 2142 | 0 | 45 | 1 |  | 2142 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073189-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-CV-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 2142 | 2142
T-073190-1 |  | 11 | BASE P/ ROLO DE IMPÁCTO E ROLO SOB GUIA 1200MM X 45° ROLO Ø152 x 465 | 3757 | 10 | 53.8 | 591.8 | 0 | 14-CV-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -11 | 591.8 | 591.8 | 0 | 11 | 1 |  | 591.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073190-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-CV-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 591.8 | 591.8
T-073191-1 |  | 15 | BASE P/ ROLO DE RETORNO EM ´´V´´ - 10° ROLO Ø152 x 670 | 3758 | 10 | 26.3 | 394.5 | 0 | 14-CV-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -15 | 394.5 | 394.5 | 0 | 15 | 1 |  | 394.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073191-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-CV-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 394.5 | 394.5
T-073192-1 |  | 2 | BASE P/ ROLO DE TRANSIÇÃO - 1200MM X 45° ROLO Ø152 x 465 | 3759 | 10 | 59.1 | 118.2 | 0 | 14-CV-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -2 | 118.2 | 118.2 | 0 | 2 | 2 |  | 118.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073192-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-CV-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 118.2 | 118.2
T-073180-1 |  | 1 | BASE P/ ROLOS DE TRANSIÇÃO 45° - CORREIA 1000MM ROLO Ø152 x 380 | 3760 | 9 | 53.8 | 53.8 | 0 | 05-CV-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -1 | 53.8 | 53.8 | 0 | 1 | 2 |  | 53.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073180-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES05-CV-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 53.8 | 53.8
T-073181-1 |  | 38 | BASE P/ ROLOS DE IMPACTO E CARGA SOB GUIA 45° - 73181-A | 3761 | 9 | 28 | 1064 | 0 | 05-CV-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -38 | 1064 | 1064 | 0 | 38 | 1 |  | 1064 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073181-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES05-CV-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 1064 | 1064
T-073182-1 |  | 8 | BASE P/ ROLOS DE CARGA 45° - CORREIA 1000MM ROLO Ø152 x 380 | 3762 | 9 | 28.8 | 230.4 | 0 | 05-CV-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -8 | 230.4 | 230.4 | 0 | 8 | 2 |  | 230.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073182-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES05-CV-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 230.4 | 230.4
T-073183-1 |  | 16 | BASE P/ ROLOS DE RETORNO PLANO - CORREIA 1000MM ROLO Ø152 x 1150 | 3763 | 9 | 5.2 | 83.2 | 0 | 05-CV-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -16 | 83.2 | 83.2 | 0 | 16 | 1 |  | 83.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073183-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES05-CV-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 83.2 | 83.2
T-073184-1 |  | 2 | BASE P/ ROLOS AUTO ALINHANTE 45° - CORREIA 1000MM ROLO Ø152 x 1150 | 3764 | 9 | 49 | 98 | 0 | 05-CV-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -2 | 98 | 98 | 0 | 2 | 2 |  | 98 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | R-3-4-7843/P203 | 05-CV-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES05-CV-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 98 | 98
T-073185-1 |  | 2 | BASE P/ ROLOS DA BALANÇA 45° - CORREIA 1000MM ROLO Ø152 x 380 | 3765 | 9 | 28 | 56 | 0 | 05-CV-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -2 | 56 | 56 | 0 | 2 | 2 |  | 56 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073185-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES05-CV-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 56 | 56
T-054923-1 |  | 4 | BASE P/ ROLO DE PROTEÇÃO ROLETE Ø89 x 150 | 3766 | 9 | 2.7 | 10.8 | 0 | 05-CV-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -4 | 10.8 | 10.8 | 0 | 4 | 1 |  | 10.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-054923-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES05-CV-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 10.8 | 10.8
T-054923-1 |  | 4 | BASE PARA ROLO DE PROTEÇÃO - ROLETE Ø89 X 150 | 3767 | 19 | 2.7 | 10.8 | 1 | 14-AC-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-08 | MDE |  |  | -4 | 10.8 | 10.8 | 0 | 4 | 1 |  | 10.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-054923-1/14-AC-0001 | 14-AC-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-AC-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 10.8 | 10.8
T-073193-1 |  | 36 | BASE DE IMPACTO PICKING - INCL. 20º - CORREIA 1800mm - ROLO Ø40/152 x 235 | 3768 | 19 | 86.2 | 3103.2 | 0 | 14-AC-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-08 | MDE |  |  | -36 | 3103.2 | 3103.2 | 0 | 36 | 1 |  | 3103.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073193-1/14-AC-0001 | 14-AC-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-AC-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 3103.2 | 3103.2
T-073194-1 |  | 4 | BASE DE RETORNO EM V PICKING - INCL. 10º - CORREIA 1800mm - ROLO Ø152 x 950 | 3769 | 19 | 60 | 240 | 0 | 14-AC-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-08 | MDE |  |  | -4 | 240 | 240 | 0 | 4 | 1 |  | 240 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073194-1/14-AC-0001 | 14-AC-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-AC-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 240 | 240
T-073195-1 |  | 2 | BASE DE RETORNO PICKING - CORREIA 1800mm - ROLO Ø152 x 950 | 3770 | 19 | 28 | 56 | 0 | 14-AC-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-08 | MDE |  |  | -2 | 56 | 56 | 0 | 2 | 1 |  | 56 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073195-1/14-AC-0001 | 14-AC-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-AC-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 56 | 56
R-1-4-11013 |  | 24 | ROLO DE CARGA CENTRAL - Ø152 x 1550 - 6308 | 3771 | 18 | 50 | 1200 | 0 | 14-AC-0001 | ROLOS | P-198 | 2026-06-08 | MDE |  |  | -24 | 1200 | 1200 | 0 | 24 | 2 |  | 1200 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | R-1-4-11013/14-AC-0001 | 14-AC-0001P-198ROLOS | ROLOS14-AC-0001 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 1200 | 1200
R-1-4-11014 |  | 72 | ROLO DE CARGA LATERAL - Ø152 x 235 - 6308 | 3772 | 18 | 12 | 864 | 0 | 14-AC-0001 | ROLOS | P-198 | 2026-06-08 | MDE |  |  | -72 | 864 | 864 | 0 | 72 | 1 |  | 864 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | R-1-4-11014/14-AC-0001 | 14-AC-0001P-198ROLOS | ROLOS14-AC-0001 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 864 | 864
R-1-4-11015 |  | 12 | ROLO DE IMPACTO CENTRAL - Ø152/114 x 1550 - 6308 | 3773 | 18 | 67 | 804 | 0 | 14-AC-0001 | ROLOS | P-198 | 2026-06-08 | MDE |  |  | -12 | 804 | 804 | 0 | 12 | 2 |  | 804 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | R-1-4-11015/14-AC-0001 | 14-AC-0001P-198ROLOS | ROLOS14-AC-0001 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 804 | 804
R-3-4-11017 |  | 10 | ROLO DE RETORNO EM V - Ø152/114 x 950 - 6308 | 3774 | 18 | 46.9 | 469 | 0 | 14-AC-0001 | ROLOS | P-198 | 2026-06-08 | MDE |  |  | -10 | 469 | 469 | 0 | 10 | 2 |  | 469 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | R-3-4-11017/14-AC-0001 | 14-AC-0001P-198ROLOS | ROLOS14-AC-0001 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 469 | 469
T-054922-4 |  | 4 | ROLO DE PROTEÇÃO - Ø89 x 150 - 6204 | 3775 | 18 | 2.7 | 10.8 | 0 | 14-AC-0001 | ROLOS | P-198 | 2026-06-08 | MDE |  |  | -4 | 10.8 | 10.8 | 0 | 4 | 2 |  | 10.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-054922-4/14-AC-0001 | 14-AC-0001P-198ROLOS | ROLOS14-AC-0001 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 10.8 | 10.8
R-1-4-9509A |  | 30 | ROLO DE IMPACTO Ø102/63 x 235 - 6204 | 3777 | 1 | 4.1 | 123 | 0 | P204 | ROLOS | P-204 |  | MDE |  |  | -30 | 123 | 123 | 0 | 30 | 1 |  | 123 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-204 |  |  |  | R-1-4-9509A/P204 | P204P-204ROLOS | ROLOSP204 | P-204ROLOS | 0 | 0 | 123 | 123
T-073198-1 | MI-D-148-ME-DF-0027 | 18 | CAVALETE ESTRUTURAIS BASE 73198-A | 3778 | 20 | 2.5 | 45 | 1-09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-10 | MDE |  |  | -18 | 45 | 45 | 0 | 18 | 5 |  | 45 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073198-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 45 | 45
T-073198-1 | MI-D-148-ME-DF-0027 | 1 | CAVALETE ESTRUTURAIS MÓDULO 1 / 73198-B | 3779 | 20 | 396.3 | 396.3 | 1-09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-10 | MDE |  |  | -1 | 396.3 | 396.3 | 0 | 1 | 3 |  | 396.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073198-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 396.3 | 396.3
T-073198-1 | MI-D-148-ME-DF-0027 | 1 | CAVALETE ESTRUTURAIS MÓDULO 2 / 73198-C | 3780 | 20 | 290.6 | 290.6 | 1-09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-10 | MDE |  |  | -1 | 290.6 | 290.6 | 0 | 1 | 3 |  | 290.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073198-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 290.6 | 290.6
T-073198-1 | MI-D-148-ME-DF-0027 | 1 | CAVALETE ESTRUTURAIS MÓDULO 3 / 73198-D | 3781 | 20 | 290.6 | 290.6 | 1-09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-10 | MDE |  |  | -1 | 290.6 | 290.6 | 0 | 1 | 3 |  | 290.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073198-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 290.6 | 290.6
T-073198-1 | MI-D-148-ME-DF-0027 | 1 | CAVALETE ESTRUTURAIS MÓDULO 4 / 73198-E | 3782 | 20 | 295 | 295 | 1-09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-10 | MDE |  |  | -1 | 295 | 295 | 0 | 1 | 3 |  | 295 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073198-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 295 | 295
T-073198-1 | MI-D-148-ME-DF-0027 | 6 | CAVALETES ESTRUTURAIS CHAPA LIGAÇÃO 73198-F | 3783 | 20 | 24 | 144 | 1-09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-10 | MDE |  |  | -6 | 144 | 144 | 0 | 6 | 5 |  | 144 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073198-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 144 | 144
T-073199-1 | MI-D-148-ME-DF-0028 | 4 | BASE DO CHASSI DE ACIONAMENTO 73199-A | 3784 | 21 | 7.4 | 29.6 | 2-09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-12 | MDE |  |  | -4 | 29.6 | 29.6 | 0 | 4 | 3 |  | 29.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073199-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 29.6 | 29.6
T-073199-1 | MI-D-148-ME-DF-0028 | 1 | CHASSI DO ACIONAMENTO 73199-B | 3785 | 21 | 252 | 252 | 2-09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-12 | MDE |  |  | -1 | 252 | 252 | 0 | 1 | 3 |  | 252 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073199-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 252 | 252
T-073205-1 | MI-D-148-ME-DF-0034 | 2 | SUPORTE MANCAL TAMBOR ACIONAMENTO 73205-A | 3786 | 22 | 77.3 | 154.6 | 1-09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-12 | MDE |  |  | -2 | 154.6 | 154.6 | 0 | 2 | 5 |  | 154.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073205-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 154.6 | 154.6
T-073201-1 | MI-D-148-ME-DF-0030 | 28 | GUIA DE MATERIAL SUPORTE 73201-A | 3787 | 25 | 1.3 | 36.4 | 2- 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -28 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | -28 | 36.4 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | P-198 |  |  |  | T-073201-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 36.4 | 0 | 36.4
T-073201-1 | MI-D-148-ME-DF-0030 | 28 | GUIA DE MATERIAL SUPORTE DA CHAPA GUIA 73201-B | 3788 | 25 | 10.4 | 291.2 | 2- 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -28 | 291.2 | 291.2 | 0 | 28 | 3 |  | 291.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073201-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 291.2 | 291.2
T-073201-1 | MI-D-148-ME-DF-0030 | 12 | GUIA DE MATERIAL CHAPA GUIA 73201-C | 3789 | 25 | 57.6 | 691.2 | 2- 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -12 | 691.2 | 691.2 | 0 | 12 | 5 |  | 691.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073201-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 691.2 | 691.2
T-073201-1 | MI-D-148-ME-DF-0030 | 2 | GUIA DE MATERIAL CHAPA GUIA 73201-D | 3790 | 25 | 57.6 | 115.2 | 2- 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -2 | 115.2 | 115.2 | 0 | 2 | 5 |  | 115.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073201-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 115.2 | 115.2
T-073201-1 | MI-D-148-ME-DF-0030 | 28 | GUIA DE MATERIAL PRENSA BORRACHA 73201-E | 3791 | 25 | 4.8 | 134.4 | 2- 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -28 | 134.4 | 134.4 | 0 | 28 | 6 |  | 134.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073201-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 134.4 | 134.4
T-073201-1 | MI-D-148-ME-DF-0030 | 14 | GUIA DE MATERIAL BORRACHA 73201-F | 3792 | 25 | 6.7 | 93.8 | 2- 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -14 | 57.4525 | 0 | -93.8 | 0 |  |  | 0 | -14 | 93.8 | 100% |  | 100% | 50% | [6 empty] | P-198 |  |  |  | T-073201-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073201-1 | MI-D-148-ME-DF-0030 | 84 | GUIA DE MATERIAL CHAPA DE REVESTIMENTO 73201-G | 3793 | 25 | 0.9 | 75.6 | 2- 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -84 | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | -84 | 75.6 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | P-198 |  |  |  | T-073201-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 75.6 | 0 | 75.6
T-073201-1 | MI-D-148-ME-DF-0030 | 1 | GUIA DE MATERIAL TAMPA TRASEIRA 73201-H | 3794 | 25 | 26.3 | 26.3 | 2- 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -1 | 26.3 | 26.3 | 0 | 1 | 3 |  | 26.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073201-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 26.3 | 26.3
T-073201-1 | MI-D-148-ME-DF-0030 | 1 | GUIA DE MATERIAL PRENSA BORRACHA 73201-J | 3795 | 25 | 2.4 | 2.4 | 2- 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 6 |  | 2.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073201-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 2.4 | 2.4
T-073201-1 | MI-D-148-ME-DF-0030 | 1 | GUIA DE MATERIAL BORRACHA 73201-K | 3796 | 25 | 2.2 | 2.2 | 2- 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -1 | 1.3475 | 0 | -2.2 | 0 |  |  | 0 | -1 | 2.2 | 100% |  | 100% | 50% | [6 empty] | P-198 |  |  |  | T-073201-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073201-1 | MI-D-148-ME-DF-0030 | 2 | GUIA DE MATERIAL 73201-L | 3797 | 25 | 1.2 | 2.4 | 2- 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | -2 | 2.4 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | P-198 |  |  |  | T-073201-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 2.4 | 0 | 2.4
T-054922-4 |  | 4 | ROLO DE PROTEÇÃO Ø89 x 150 - 6204 | 3798 | 24 | 2.7 | 10.8 | 0 | 14-CV-0005 | ROLOS | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -4 | 10.8 | 10.8 | 0 | 4 | 2 |  | 10.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-054922-4/14-CV-0005 | 14-CV-0005P-198ROLOS | ROLOS14-CV-0005 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 10.8 | 10.8
T-054921-4 |  | 4 | ROLO GUIA Ø63 X 90 - 6204 | 3799 | 24 | 3.2 | 12.8 | 0 | 14-CV-0005 | ROLOS | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -4 | 12.8 | 12.8 | 0 | 4 | 2 |  | 12.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-054921-4/14-CV-0005 | 14-CV-0005P-198ROLOS | ROLOS14-CV-0005 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 12.8 | 12.8
R-3-4-10556 |  | 6 | ROLO DE RETORNO Ø102/ 63 X 950 6204 | 3800 | 24 | 54 | 324 | 0 | 14-CV-0005 | ROLOS | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -6 | 324 | 324 | 0 | 6 | 1 |  | 324 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | R-3-4-10556/14-CV-0005 | 14-CV-0005P-198ROLOS | ROLOS14-CV-0005 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 324 | 324
R-1-4-9144 |  | 14 | ROLO DE BALANÇA Ø102 X 315 6204 | 3801 | 24 | 4.7 | 65.8 | 0 | 14-CV-0005 | ROLOS | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -14 | 65.8 | 65.8 | 0 | 14 | 5 |  | 65.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | R-1-4-9144/14-CV-0005 | 14-CV-0005P-198ROLOS | ROLOS14-CV-0005 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 65.8 | 65.8
R-1-4-8844 |  | 42 | ROLO DE CARGA Ø102 X 315 - 6204 | 3802 | 24 | 9 | 378 | 0 | 14-CV-0005 | ROLOS | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -42 | 378 | 378 | 0 | 42 | 2 |  | 378 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | R-1-4-8844/14-CV-0005 | 14-CV-0005P-198ROLOS | ROLOS14-CV-0005 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 378 | 378
R-1-4-8696B |  | 24 | ROLO DE IMPACTO Ø102/63X315 6204 | 3803 | 24 | 5 | 120 | 0 | 14-CV-0005 | ROLOS | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -24 | 120 | 120 | 0 | 24 | 2 |  | 120 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | R-1-4-8696B/14-CV-0005 | 14-CV-0005P-198ROLOS | ROLOS14-CV-0005 | P-198ROLOS | 0 | 0 | 120 | 120
T-073284-1 |  | 1 | BASE P /ROLOS DE CARGA P /BALANÇA 73284-A | 3804 | 23 | 18.5 | 18.5 | 0 | 14-CV-0005 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -1 | 18.5 | 18.5 | 0 | 1 | 2 |  | 18.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073284-1/14-CV-0005 | 14-CV-0005P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-CV-0005 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 18.5 | 18.5
T-073283-1 |  | 1 | BASE P/ ROLOS AUTO ALINHANTE DE RETORNO 73283-A | 3805 | 23 | 31.2 | 31.2 | 0 | 14-CV-0005 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -1 | 31.2 | 31.2 | 0 | 1 | 2 |  | 31.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073283-1/14-CV-0005 | 14-CV-0005P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-CV-0005 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 31.2 | 31.2
T-073282-1 |  | 5 | BASE P/ ROLOS DE RETORNO 73282-A | 3806 | 23 | 6 | 30 | 0 | 14-CV-0005 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -5 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 |  | 30 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073282-1/14-CV-0005 | 14-CV-0005P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-CV-0005 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 30 | 30
T-073281-1 |  | 2 | BASE P/ ROLOS DE TRANSIÇÃO 73281-A | 3807 | 23 | 51.6 | 103.2 | 0 | 14-CV-0005 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -2 | 103.2 | 103.2 | 0 | 2 | 2 |  | 103.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073281-1/14-CV-0005 | 14-CV-0005P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-CV-0005 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 103.2 | 103.2
T-073280-1 |  | 11 | BASE P/ ROLOS DE IMPACTO 73280-A | 3808 | 23 | 28.1 | 309.1 | 0 | 14-CV-0005 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -11 | 309.1 | 309.1 | 0 | 11 | 2 |  | 309.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073280-1/14-CV-0005 | 14-CV-0005P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-CV-0005 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 309.1 | 309.1
T-073279-1 |  | 14 | BASE P / ROLOS DE CARGA 73279-A | 3809 | 23 | 28 | 392 | 0 | 14-CV-0005 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -14 | 392 | 392 | 0 | 14 | 1 |  | 392 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073279-1/14-CV-0005 | 14-CV-0005P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-CV-0005 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 392 | 392
T-073278-1 |  | 1 | BASE P / ROLOS AUTO ALINHANTE 73278-A | 3810 | 23 | 41.8 | 41.8 | 0 | 14-CV-0005 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -1 | 41.8 | 41.8 | 0 | 1 | 2 |  | 41.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073278-1/14-CV-0005 | 14-CV-0005P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-CV-0005 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 41.8 | 41.8
T-054923-1 |  | 4 | BASE P/ ROLO PROTEÇÃO 54923-A | 3811 | 23 | 2.7 | 10.8 | 0 | 14-CV-0005 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-15 | MDE |  |  | -4 | 10.8 | 10.8 | 0 | 4 | 1 |  | 10.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-054923-1/14-CV-0005 | 14-CV-0005P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-CV-0005 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 10.8 | 10.8
T-008064-1 |  | 3 | BASE AA DE RETORNO 8064 | 3812 | 1 | 32.4 | 97.2 | 0 | P205 | BASES ROLETES | P-205 | 2026-06-19 | MDE |  |  | -3 | 97.2 | 97.2 | 0 | 3 | 1 |  | 97.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-205 |  |  |  | T-008064-1/P205 | P205P-205BASES ROLETES | BASES ROLETESP205 | P-205BASES ROLETES | 0 | 0 | 97.2 | 97.2
T-073202-1 | MI-D-148-ME-DF-0031 | 1 | CHAPAS PROTEÇÃO PAERTES MOVEIS (PROTEÇÃO 1) 73202A | 3813 | 26 | 20.9 | 20.9 | 1- 09/09/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-16 | MDE |  |  | -1 | 11.7562 | 0 | -20.9 | 0 |  |  | 0 | -1 | 20.9 | 90% |  | 90% | 50% | [6 empty] | P-198 |  |  |  | T-073202-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073202-1 | MI-D-148-ME-DF-0031 | 4 | CHAPAS PROTEÇÃO PAERTES MOVEIS (PROTEÇÃO 2) 73202B | 3814 | 26 | 42.9 | 171.6 | 1- 09/09/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-16 | MDE |  |  | -4 | 96.525 | 0 | -171.6 | 0 |  |  | 0 | -4 | 171.6 | 90% |  | 90% | 50% | [6 empty] | P-198 |  |  |  | T-073202-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073202-1 | MI-D-148-ME-DF-0031 | 1 | CHAPAS PROTEÇÃO PAERTES MOVEIS (PROTEÇÃO 3) 73202C | 3815 | 26 | 44 | 44 | 1- 09/09/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-16 | MDE |  |  | -1 | 24.75 | 0 | -44 | 0 |  |  | 0 | -1 | 44 | 90% |  | 90% | 50% | [6 empty] | P-198 |  |  |  | T-073202-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073202-1 | MI-D-148-ME-DF-0031 | 1 | CHAPAS PROTEÇÃO PAERTES MOVEIS (PROTEÇÃO 4) 73202D | 3816 | 26 | 42.9 | 42.9 | 1- 09/09/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-16 | MDE |  |  | -1 | 24.1312 | 0 | -42.9 | 0 |  |  | 0 | -1 | 42.9 | 90% |  | 90% | 50% | [6 empty] | P-198 |  |  |  | T-073202-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073202-1 | MI-D-148-ME-DF-0031 | 1 | CHAPAS PROTEÇÃO PAERTES MOVEIS (PROTEÇÃO 5) 73202E | 3817 | 26 | 41.9 | 41.9 | 1- 09/09/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-16 | MDE |  |  | -1 | 23.5687 | 0 | -41.9 | 0 |  |  | 0 | -1 | 41.9 | 90% |  | 90% | 50% | [6 empty] | P-198 |  |  |  | T-073202-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073202-1 | MI-D-148-ME-DF-0031 | 1 | CHAPAS PROTEÇÃO PAERTES MOVEIS (PROTEÇÃO 6) 73202F | 3818 | 26 | 40.2 | 40.2 | 1- 09/09/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-16 | MDE |  |  | -1 | 22.6125 | 0 | -40.2 | 0 |  |  | 0 | -1 | 40.2 | 90% |  | 90% | 50% | [6 empty] | P-198 |  |  |  | T-073202-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073537-1 |  | 1 | TABOR DE ACIONAMENTO Ø400 X 950 73537-A | 3819 | 27 | 244.4 | 244.4 | 0 | 14-CV-0005 | TAMBOR | P-198 | 2026-06-22 | MDE |  |  | -1 |  | 0 | -244.4 | 0 |  |  | 0 | -1 | 244.4 | 90% |  | 90% | 50% | [6 empty] | P-198 |  |  |  | T-073537-1/14-CV-0005 | 14-CV-0005P-198TAMBOR | TAMBOR14-CV-0005 | P-198TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0
T-073536-1 |  | 1 | TABOR DE ACIONAMENTO Ø800 X 1150 73536-A | 3820 | 27 | 1007.1 | 1007.1 | 1- 15/09/2026 | 05-CV-0001 | TAMBOR | P-198 | 2026-06-22 | MDE |  |  | -1 | 566.4937 | 0 | -1007.1 | 0 |  |  | 0 | -1 | 1007.1 | 90% |  | 90% | 50% | [6 empty] | P-198 |  |  |  | T-073536-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198TAMBOR | TAMBOR05-CV-0001 | P-198TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0
T-073535-1 |  | 1 | TAMBOR DE ACIONAMENTO Ø1200 X 630 73535-A | 3821 | 27 | 823.7 | 823.7 | 1- 15/09/2026 | 14-CV-0001 | TAMBOR | P-198 | 2026-06-22 | MDE |  |  | -1 | 463.3313 | 0 | -823.7 | 0 |  |  | 0 | -1 | 823.7 | 90% |  | 90% | 50% | [6 empty] | P-198 |  |  |  | T-073535-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198TAMBOR | TAMBOR14-CV-0001 | P-198TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0
T-073533-1 |  | 1 | TAMBOR DE RETORNO Ø400 X 950 73533-A | 3822 | 27 | 227.4 | 227.4 | 0 | 14-CV-0005 | TAMBOR | P-198 | 2026-06-22 | MDE |  |  | -1 | 127.9125 | 0 | -227.4 | 0 |  |  | 0 | -1 | 227.4 | 90% |  | 90% | 50% | [6 empty] | P-198 |  |  |  | T-073533-1/14-CV-0005 | 14-CV-0005P-198TAMBOR | TAMBOR14-CV-0005 | P-198TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0
T-073532-1 |  | 1 | TAMBOR DE RETORNO Ø800 X 1150 73532-A | 3823 | 27 | 702 | 702 | 0 | 05-CV-0001 | TAMBOR | P-198 | 2026-06-22 | MDE |  |  | -1 | 394.875 | 0 | -702 | 0 |  |  | 0 | -1 | 702 | 90% |  | 90% | 50% | [6 empty] | P-198 |  |  |  | T-073532-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198TAMBOR | TAMBOR05-CV-0001 | P-198TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0
T-073531-1 |  | 4 | TAMBOR DE RETORNO/DESVIO Ø630 X 1400 73531-A | 3824 | 27 | 603.2 | 2412.8 | 0 | 14-CV-0001 | TAMBOR | P-198 | 2026-06-22 | MDE |  |  | -4 | 1357.2 | 0 | -2412.8 | 0 |  |  | 0 | -4 | 2412.8 | 90% |  | 90% | 50% | [6 empty] | P-198 |  |  |  | T-073531-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198TAMBOR | TAMBOR14-CV-0001 | P-198TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0
T-073209-1 | MI-D-148-ME-DF-0038 | 1 | CHUTE DE DESCARGA PORTA DE INSPENÇÃO 73209-A | 3825 | 28 | 33 | 33 | 2 - 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-29 | MDE |  |  | -1 | 33 | 33 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 | 33 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | P-198 |  |  |  | T-073209-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 33 | 0 | 33
T-073208-1 | MI-D-148-ME-DF-0037 | 1 | CHUTE DE DESCARGA PARTE SUPERIOR 73208-A | 3826 | 28 | 448.3 | 453.9 | 2 - 30/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-29 | MDE |  |  | -1 | 453.9 | 453.9 | 0 | 1 | 3 |  | 448.3 | 0 | 5.6 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073208-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 453.9 | 453.9
T-073207-1 | MI-D-148-ME-DF-0036 | 3 | CHUTE DE DESCARGA BASE 73207-A | 3827 | 28 | 7.4 | 22.2 | 2 - 30/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-29 | MDE |  |  | -3 | 22.2 | 22.2 | 0 | 3 | 5 |  | 22.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073207-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 22.2 | 22.2
T-073207-1 | MI-D-148-ME-DF-0036 | 1 | CHUTE DE DESCARGA PARTE INFERIOR 73207-B | 3828 | 28 | 470.6 | 470.6 | 2 - 30/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-06-29 | MDE |  |  | -1 | 470.6 | 470.6 | 0 | 1 | 3 |  | 470.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073207-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 470.6 | 470.6
T-073193-1 |  | 72 | BASE ROLETE SUPORTE LATERAL DA BASE 73193-B | 3829 | 19 | 4.4 | 316.8 | 0 | 14-AC-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-08 | MDE |  |  | -72 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | -72 | 316.8 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |  |  | P-198 |  |  |  | T-073193-1/14-AC-0001 | 14-AC-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-AC-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 158.4 | 158.4 | 316.8
T-073193-1 |  | 72 | BASE ROLETE SUPORTE CENTRAL DA BASE 73193-C | 3830 | 19 | 4.5 | 324 | 0 | 14-AC-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-08 | MDE |  |  | -72 | 324 | 324 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | -72 | 324 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |  |  | P-198 |  |  |  | T-073193-1/14-AC-0001 | 14-AC-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES14-AC-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 162 | 162 | 324
T-073181-1 |  | 76 | BASE PARA ROLETE SUPORTE LATERAL 73181-B | 3831 | 9 | 7.2 | 547.2 | 0 | 05-CV-0001 | BASES ROLETES | P-198 | 2026-06-02 | MDE |  |  | -76 | 547.2 | 547.2 | 0 | 76 | 1 |  | 547.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073181-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198BASES ROLETES | BASES ROLETES05-CV-0001 | P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 547.2 | 547.2
T-073204-1 | MI-D-148-ME-DF-0033 | 38 | PROTEÇÃO LATERAL SUPORTE 1 / 73204-A | 3832 | 29 | 2.6 | 98.8 | 1 - 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-03 | MDE |  |  | -38 | 98.8 | 98.8 | 0 | 38 | 5 |  | 98.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073204-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 98.8 | 98.8
T-073204-1 | MI-D-148-ME-DF-0033 | 16 | PROTEÇÃO LATERAL SUPORTE 2 / 73204-B | 3833 | 29 | 2.5 | 40 | 1 - 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-03 | MDE |  |  | -16 | 40 | 40 | 0 | 18 | 5 |  | 45 | 2 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073204-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 40 | 40
T-073204-1 | MI-D-148-ME-DF-0033 | 54 | PROTEÇÃO LATERAL PERFIL 570 / 73204-C | 3834 | 29 | 1.1 | 59.4 | 1 - 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-03 | MDE |  |  | -54 | 26.73 | 0 | -59.4 | 0 |  |  | 0 | -54 | 59.4 | 90% |  | 90% | [7 empty] | P-198 |  |  |  | T-073204-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073204-1 | MI-D-148-ME-DF-0033 | 54 | PROTEÇÃO LATERAL PERFIL 920 /73204-D | 3835 | 29 | 2 | 108 | 1 - 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-03 | MDE |  |  | -54 | 48.6 | 0 | -108 | 0 |  |  | 0 | -54 | 108 | 90% |  | 90% | [7 empty] | P-198 |  |  |  | T-073204-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073204-1 | MI-D-148-ME-DF-0033 | 208 | PROTEÇÃO LATERAL (TRAVI) / 73204-E | 3836 | 29 | 2.5 | 520 | 1 - 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-03 | MDE |  |  | -208 | 234 | 0 | -520 | 0 |  |  | 0 | -208 | 520 | 90% |  | 90% | [7 empty] | P-198 |  |  |  | T-073204-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073204-1 | MI-D-148-ME-DF-0033 | 2 | PROTEÇÃO LATERAL SUPORTE 3 / 73204-F | 3837 | 29 | 3.3 | 6.6 | 1 - 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-03 | MDE |  |  | -2 | 2.97 | 0 | -6.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 6.6 | 90% |  | 90% | [7 empty] | P-198 |  |  |  | T-073204-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073204-1 | MI-D-148-ME-DF-0033 | 2 | PROTEÇÃO METÁLICA 1 / 73204-G | 3838 | 29 | 14.4 | 28.8 | 1 - 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-03 | MDE |  |  | -2 | 12.96 | 0 | -28.8 | 0 |  |  | 0 | -2 | 28.8 | 90% |  | 90% | [7 empty] | P-198 |  |  |  | T-073204-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073204-1 | MI-D-148-ME-DF-0033 | 14 | PROTEÇÃO LATERAL SUPORTE 4 / 73204-H | 3839 | 29 | 1.9 | 26.6 | 1 - 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-03 | MDE |  |  | -14 |  | 0 | -26.6 | 0 |  |  | 0 | -14 | 26.6 | 90% |  | 90% | [7 empty] | P-198 |  |  |  | T-073204-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073204-1 | MI-D-148-ME-DF-0033 | 14 | PROTEÇÃO LATERAL SUPORTE 5 / 73204-J | 3840 | 29 | 1.7 | 23.8 | 1 - 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-03 | MDE |  |  | -14 | 10.71 | 0 | -23.8 | 0 |  |  | 0 | -14 | 23.8 | 90% |  | 90% | [7 empty] | P-198 |  |  |  | T-073204-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073204-1 | MI-D-148-ME-DF-0033 | 4 | PROTEÇÃO METÁLICA 2 / 73204-K | 3841 | 29 | 14.3 | 57.2 | 1 - 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-03 | MDE |  |  | -4 | 25.74 | 0 | -57.2 | 0 |  |  | 0 | -4 | 57.2 | 90% |  | 90% | [7 empty] | P-198 |  |  |  | T-073204-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073204-1 | MI-D-148-ME-DF-0033 | 2 | PROTEÇÃO METÁLICA 3 / 73204-L | 3842 | 29 | 13.7 | 27.4 | 1 - 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-03 | MDE |  |  | -2 | 12.33 | 0 | -27.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 27.4 | 90% |  | 90% | [7 empty] | P-198 |  |  |  | T-073204-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073204-1 | MI-D-148-ME-DF-0033 | 2 | PROTEÇÃO LATERAL SUPORTE 6 / 73204-M | 3843 | 29 | 1.1 | 2.2 | 1 - 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-03 | MDE |  |  | -2 | 0.99 | 0 | -2.2 | 0 |  |  | 0 | -2 | 2.2 | 90% |  | 90% | [7 empty] | P-198 |  |  |  | T-073204-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073204-1 | MI-D-148-ME-DF-0033 | 2 | PROTEÇÃO LATERAL SUPORTE 7 / 73204-N | 3844 | 29 | 1.4 | 2.8 | 1 - 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-03 | MDE |  |  | -2 | 1.26 | 0 | -2.8 | 0 |  |  | 0 | -2 | 2.8 | 90% |  | 90% | [7 empty] | P-198 |  |  |  | T-073204-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073204-1 | MI-D-148-ME-DF-0033 | 2 | PROTEÇÃO METÁLICA 4 / 73204-P | 3845 | 29 | 18.2 | 36.4 | 1 - 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-03 | MDE |  |  | -2 | 16.38 | 0 | -36.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 36.4 | 90% |  | 90% | [7 empty] | P-198 |  |  |  | T-073204-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073204-1 | MI-D-148-ME-DF-0033 | 2 | PROTEÇÃO LATERAL SUPORTE 8 / 73204-Q | 3846 | 29 | 2 | 4 | 1 - 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-03 | MDE |  |  | -2 |  | 0 | -4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 4 | 90% |  | 90% | [7 empty] | P-198 |  |  |  | T-073204-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073204-1 | MI-D-148-ME-DF-0033 | 2 | PROTEÇÃO LATERAL SUPORTE 9 / 73204-R | 3847 | 29 | 1.6 | 3.2 | 1 - 09/07/2026 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-03 | MDE |  |  | -2 | 1.44 | 0 | -3.2 | 0 |  |  | 0 | -2 | 3.2 | 90% |  | 90% | [7 empty] | P-198 |  |  |  | T-073204-1/05-CV-0001 | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA05-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073239-1 | MI-D-148-ME-DF-0068 | 2 | SUPORTE MANCAL 73239-A | 3848 | 30 | 60.1 | 120.2 | 2- 22/09/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-07 | MDE |  |  | -2 | 120.2 | 120.2 | 0 | 4 | 3 |  | 240.4 | 2 | -120.2 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073239-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA14-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 120.2 | 120.2
T-073239-1 | MI-D-148-ME-DF-0068 | 2 | SUPORTE MANCAL - RETORNO 73239-B | 4929 | 30 | 57 | 114 | 2- 22/09/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-07 | MDE |  |  | -2 | 114 | 114 | 0 | 0 |  |  | 0 | -2 | 114 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | P-198 |  |  |  | T-073239-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA14-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 114 | 114
T-073240-1 | MI-D-148-ME-DF-0069 | 1 | CHASI DE RETORNO BASE 73240-A | 3849 | 31 | 374.4 | 374.4 | 1 - 30/07/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-07 | MDE |  |  | -1 | 374.4 | 374.4 | 0 | 1 | 5 |  | 374.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073240-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA14-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 374.4 | 374.4
T-072951-1 | 72951-A | 1 | PONTE TRELIÇADA | 4039 | REMESSA 12 | 1360 | 1360 | 2 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-04 | RMF |  |  | -1 | 1360 | 1360 | 0 | 1 | 2 |  | 1360 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
T-072951-1 | 72951-A | 1 | PONTE TRELIÇADA | 4040 | REMESSA 12 | 1360 | 1360 | 2 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-04 | RMF |  |  | -1 | 1360 | 1360 | 0 | 1 | 2 |  | 1360 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072951-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 1360 | 1360
T-072952-1 | 72952-A | 1 | PONTE TRELIÇADA | 4041 | REMESSA 12 | 1335.1 | 1335.1 | 2 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-04 | RMF |  |  | -1 | 1335.1 | 1335.1 | 0 | 1 |  |  | 1335.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072952-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 1335.1 | 1335.1
T-072952-1 | 72952-A | 1 | PONTE TRELIÇADA | 4042 | REMESSA 12 | 1335.1 | 1335.1 | 2 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-04 | RMF |  |  | -1 | 1335.1 | 1335.1 | 0 | 1 |  |  | 1335.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072952-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 1335.1 | 1335.1
T-072974-1 | 72974-A | 2 | APOIO | 4043 | REMESSA 13 | 12.6 | 25.2 | 1 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-07 | RMF |  |  | -2 | 25.2 | 25.2 | 0 | 2 |  |  | 25.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072974-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 25.2 | 25.2
T-072974-1 | 72974-B | 4 | APOIO | 4044 | REMESSA 13 | 12.6 | 50.4 | 1 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-07 | RMF |  |  | -4 | 50.4 | 50.4 | 0 | 4 |  |  | 50.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072974-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 50.4 | 50.4
T-072974-1 | 72974-C | 4 | SUPORTE DO APOIO | 4045 | REMESSA 13 | 57.1 | 228.4 | 1 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-07 | RMF |  |  | -4 | 228.4 | 228.4 | 0 | 4 |  |  | 228.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072974-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 228.4 | 228.4
T-072974-1 | 72974-D | 24 | SUPORTE DO APOIO | 4046 | REMESSA 13 | 0.8 | 19.2 | 1 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-07 | RMF |  |  | -24 | 19.2 | 19.2 | 0 | 24 |  |  | 19.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072974-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 19.2 | 19.2
T-072974-1 | 72974-E | 1 | SUPORTE DO APOIO | 4047 | REMESSA 13 | 128.8 | 128.8 | 1 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-07 | RMF |  |  | -1 | 128.8 | 128.8 | 0 | 1 |  |  | 128.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072974-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 128.8 | 128.8
T-072974-1 | 72974-A | 2 | APOIO | 4048 | REMESSA 13 | 12.6 | 25.2 | 1 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-07 | RMF |  |  | -2 | 25.2 | 25.2 | 0 | 2 |  |  | 25.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072974-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 25.2 | 25.2
T-072974-1 | 72974-B | 4 | APOIO | 4049 | REMESSA 13 | 12.6 | 50.4 | 1 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-07 | RMF |  |  | -4 | 50.4 | 50.4 | 0 | 4 |  |  | 50.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072974-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 50.4 | 50.4
T-072974-1 | 72974-C | 4 | SUPORTE DO APOIO | 4050 | REMESSA 13 | 57.1 | 228.4 | 1 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-07 | RMF |  |  | -4 | 228.4 | 228.4 | 0 | 4 |  |  | 228.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072974-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 228.4 | 228.4
T-072974-1 | 72974-E | 1 | SUPORTE DO APOIO | 4051 | REMESSA 13 | 128.8 | 128.8 | 1 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-07 | RMF |  |  | -1 | 128.8 | 128.8 | 0 | 1 |  |  | 128.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072974-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 128.8 | 128.8
T-072974-1 | 72974-D | 24 | SUPORTE DO APOIO | 4052 | REMESSA 13 | 0.8 | 19.2 | 1 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-07 | RMF |  |  | -24 | 19.2 | 19.2 | 0 | 24 |  |  | 19.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072974-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 19.2 | 19.2
T-072953-1 | 72953-A | 1 | PONTE TRELIÇADA | 4053 | REMESSA 14 | 1137.2 | 1137.2 | 5 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 1137.2 | 1137.2 | 0 | 1 | 2 |  | 1137.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072953-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 1137.2 | 1137.2
T-072953-1 | 72953-B | 1 | PLATAFORMA | 4054 | REMESSA 14 | 142.2 | 142.2 | 5 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 142.2 | 142.2 | 0 | 1 | 13 |  | 142.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072953-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 142.2 | 142.2
T-072953-1 | 72953-C | 1 | PLATAFORMA | 4055 | REMESSA 14 | 295.4 | 295.4 | 5 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 295.4 | 295.4 | 0 | 1 | 13 |  | 295.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072953-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 295.4 | 295.4
T-072953-1 | 72953-A | 1 | PONTE TRELIÇADA | 4056 | REMESSA 14 | 1137.2 | 1137.2 | 5 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 1137.2 | 1137.2 | 0 | 1 | 13 |  | 1137.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072953-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 1137.2 | 1137.2
T-072953-1 | 72953-B | 1 | PLATAFORMA | 4057 | REMESSA 14 | 142.2 | 142.2 | 5 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 142.2 | 142.2 | 0 | 1 | 7 |  | 142.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072953-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 142.2 | 142.2
T-072953-1 | 72953-C | 1 | PLATAFORMA | 4058 | REMESSA 14 | 295.4 | 295.4 | 5 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 295.4 | 295.4 | 0 | 1 | 7 |  | 295.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072953-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 295.4 | 295.4
T-072975-1 | 72975-A | 1 | COLUNA | 4059 | REMESSA 16 | 950.5 | 950.5 | 1 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-27 | RMF |  |  | -1 | 950.5 | 950.5 | 0 | 1 |  |  | 950.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072975-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 950.5 | 950.5
T-072975-1 | 72975-A | 1 | COLUNA | 4060 | REMESSA 16 | 950.5 | 950.5 | 1 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-27 | RMF |  |  | -1 | 950.5 | 950.5 | 0 | 1 |  |  | 950.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072975-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 950.5 | 950.5
T-072976-1 | 72976-A | 1 | COLUNA | 4061 | REMESSA 18 | 675.7 | 675.7 | 2 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 675.7 | 675.7 | 0 | 1 |  |  | 675.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072976-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 675.7 | 675.7
T-072976-1 | 72976-A | 1 | COLUNA | 4062 | REMESSA 18 | 675.7 | 675.7 | 2 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 675.7 | 675.7 | 0 | 1 |  |  | 675.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072976-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 675.7 | 675.7
T-072917-1 | POS-10 | 2 | TUBO Ø 1.1/4'' | 4063 | REMESSA 20 | 0.52 | 1.04 | A | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 1.04 | 1.04 | 0 | 2 | 13 |  | 1.04 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072917-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 1.04 | 1.04
T-072917-1 | POS-11 | 2 | TUBO Ø 1.1/4'' | 4064 | REMESSA 20 | 0.66 | 1.32 | A | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 1.32 | 1.32 | 0 | 2 | 13 |  | 1.32 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072917-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 1.32 | 1.32
T-072917-1 | POS-12 | 4 | CURVA 90° | 4065 | REMESSA 20 | 0.51 | 2.04 | A | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -4 | 2.04 | 2.04 | 0 | 4 | 13 |  | 2.04 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072917-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 2.04 | 2.04
T-072917-1 | POS-13 | 8 | CHAPA 3/16'' | 4066 | REMESSA 20 | 0.05 | 0.4 | A | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8 | 13 |  | 0.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072917-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
T-072918-1 | POS-09 | 8 | CURVA | 4067 | REMESSA 20 | 0.32 | 2.56 | A | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -8 | 2.56 | 2.56 | 0 | 8 | 13 |  | 2.56 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072918-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 2.56 | 2.56
T-072919-1 | POS-08 | 8 | CURVA | 4068 | REMESSA 20 | 0.39 | 3.12 | A | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -8 | 3.12 | 3.12 | 0 | 8 | 13 |  | 3.12 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072919-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 3.12 | 3.12
T-072923-1 | POS-06 | 2 | TUBO Ø 1.1/4'' | 4069 | REMESSA 20 | 0.53 | 1.06 | A | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 1.06 | 1.06 | 0 | 2 |  |  | 1.06 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072923-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 1.06 | 1.06
T-072923-1 | POS-07 | 2 | TUBO Ø 1.1/4'' | 4070 | REMESSA 20 | 0.74 | 1.48 | A | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 1.48 | 1.48 | 0 | 2 |  |  | 1.48 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072923-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 1.48 | 1.48
T-072923-1 | POS-08 | 2 | CURVA 90° | 4071 | REMESSA 20 | 0.51 | 1.02 | A | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 1.02 | 1.02 | 0 | 2 |  |  | 1.02 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072923-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 1.02 | 1.02
T-072923-1 | POS-09 | 6 | CHAPA 3/16'' | 4072 | REMESSA 20 | 0.05 | 0.3 | A | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 6 |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072923-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
T-072954-1 | 072954-A | 2 | PASSADIÇO ( DIREITO ) | 4073 | REMESSA 20 | 161.67 | 323.34 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 323.34 | 323.34 | 0 | 2 |  |  | 323.34 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072954-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 323.34 | 323.34
T-072954-1 | 072954-B | 2 | PASSADIÇO ( ESQUERDO ) | 4074 | REMESSA 20 | 161.67 | 323.34 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 323.34 | 323.34 | 0 | 2 |  |  | 323.34 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072954-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 323.34 | 323.34
T-072954-1 | POS-33/32 | 8 | Perfil U / Chapa soldada | 4075 | REMESSA 20 | 23.68 | 189.44 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -8 | 189.44 | 189.44 | 0 | 8 |  |  | 189.44 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072954-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 189.44 | 189.44
T-072954-1 | POS-34/32 | 2 | Perfil U / Chapa soldada | 4076 | REMESSA 20 | 25.94 | 51.88 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 51.88 | 51.88 | 0 | 2 |  |  | 51.88 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072954-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 51.88 | 51.88
T-072954-1 | POS-35/32 | 4 | Perfil U / Chapa soldada | 4077 | REMESSA 20 | 33.41 | 133.64 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -4 | 133.64 | 133.64 | 0 | 4 |  |  | 133.64 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072954-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 133.64 | 133.64
T-072954-1 | POS-36/32 | 2 | Perfil U / Chapa soldada | 4078 | REMESSA 20 | 25.94 | 51.88 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 51.88 | 51.88 | 0 | 2 |  |  | 51.88 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072954-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 51.88 | 51.88
T-072955-1 | 072955-A | 4 | GUARDA CORPO - 01 | 4079 | REMESSA 20 | 48.94 | 195.76 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -4 | 195.76 | 195.76 | 0 | 4 |  |  | 195.76 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072955-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 195.76 | 195.76
T-072955-1 | 072955-B | 4 | GUARDA CORPO - 02 | 4080 | REMESSA 20 | 81.91 | 327.64 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -4 | 327.64 | 327.64 | 0 | 4 |  |  | 327.64 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072955-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 327.64 | 327.64
T-072955-1 | 072955-C | 4 | GUARDA CORPO - 03 | 4081 | REMESSA 20 | 46.53 | 186.12 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -4 | 186.12 | 186.12 | 0 | 4 |  |  | 186.12 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072955-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 186.12 | 186.12
T-072955-1 | 072955-D | 4 | GUARDA CORPO - 04 | 4082 | REMESSA 20 | 49.87 | 199.48 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -4 | 199.48 | 199.48 | 0 | 4 |  |  | 199.48 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072955-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 199.48 | 199.48
T-072956-1 | 072956-A | 2 | PASSADIÇO ( DIREITO ) | 4083 | REMESSA 20 | 159.25 | 318.5 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 318.5 | 318.5 | 0 | 2 |  |  | 318.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072956-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 318.5 | 318.5
T-072956-1 | 072956-B | 2 | PASSADIÇO ( ESQUERDO ) | 4084 | REMESSA 20 | 159.25 | 318.5 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 318.5 | 318.5 | 0 | 2 |  |  | 318.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072956-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 318.5 | 318.5
T-072956-1 | POS-22/27 | 2 | Perfil U / Chapa soldada | 4085 | REMESSA 20 | 33.41 | 66.82 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 66.82 | 66.82 | 0 | 2 |  |  | 66.82 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072956-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 66.82 | 66.82
T-072956-1 | POS-22/28 | 2 | Perfil U / Chapa soldada | 4086 | REMESSA 20 | 23.68 | 47.36 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 47.36 | 47.36 | 0 | 2 |  |  | 47.36 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072956-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 47.36 | 47.36
T-072956-1 | POS-22/29 | 6 | Perfil U / Chapa soldada | 4087 | REMESSA 20 | 23.68 | 142.08 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -6 | 142.08 | 142.08 | 0 | 6 |  |  | 142.08 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072956-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 142.08 | 142.08
T-072956-1 | POS-22/30 | 4 | Perfil U / Chapa soldada | 4088 | REMESSA 20 | 25.94 | 103.76 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -4 | 103.76 | 103.76 | 0 | 4 |  |  | 103.76 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072956-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 103.76 | 103.76
T-072957-1 | 072957-A | 4 | GUARDA CORPO - 01 | 4089 | REMESSA 20 | 77 | 308 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -4 | 308 | 308 | 0 | 4 |  |  | 308 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072957-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 308 | 308
T-072957-1 | 072957-B | 4 | GUARDA CORPO - 02 | 4090 | REMESSA 20 | 85 | 340 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -4 | 340 | 340 | 0 | 4 |  |  | 340 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072957-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 340 | 340
T-072957-1 | 072957-C | 4 | GUARDA CORPO - 03 | 4091 | REMESSA 20 | 50 | 200 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -4 | 200 | 200 | 0 | 4 |  |  | 200 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072957-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 200 | 200
T-072960-1 | 072960-A | 2 | GUARDA CORPO - 01 | 4092 | REMESSA 20 | 81.68 | 163.36 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 163.36 | 163.36 | 0 | 2 |  |  | 163.36 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072960-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 163.36 | 163.36
T-072960-1 | 072960-B | 2 | GUARDA CORPO - 02 | 4093 | REMESSA 20 | 83.17 | 166.34 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 166.34 | 166.34 | 0 | 2 |  |  | 166.34 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072960-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 166.34 | 166.34
T-072960-1 | 072960-C | 2 | GUARDA CORPO - 03 | 4094 | REMESSA 20 | 115.1 | 230.2 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 230.2 | 230.2 | 0 | 2 |  |  | 230.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072960-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 230.2 | 230.2
T-072960-1 | 072960-D | 2 | GUARDA CORPO - 04 | 4095 | REMESSA 20 | 44.32 | 88.64 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 88.64 | 88.64 | 0 | 2 |  |  | 88.64 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072960-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 88.64 | 88.64
T-072964-1 | 072964-A | 2 | GUARDA CORPO - 01 | 4096 | REMESSA 20 | 101.75 | 203.5 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 203.5 | 203.5 | 0 | 2 |  |  | 203.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072964-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 203.5 | 203.5
T-072964-1 | 072964-B | 4 | GUARDA CORPO - 02 | 4097 | REMESSA 20 | 31.39 | 125.56 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -4 | 125.56 | 125.56 | 0 | 4 |  |  | 125.56 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072964-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 125.56 | 125.56
T-072964-1 | 072964-C | 2 | GUARDA CORPO - 03 | 4098 | REMESSA 20 | 62.12 | 124.24 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 124.24 | 124.24 | 0 | 2 |  |  | 124.24 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072964-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 124.24 | 124.24
T-072964-1 | 072964-D | 2 | GUARDA CORPO - 04 | 4099 | REMESSA 20 | 40.82 | 81.64 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 81.64 | 81.64 | 0 | 2 |  |  | 81.64 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072964-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 81.64 | 81.64
T-072965-1 | 072965-A | 2 | GUARDA CORPO - 05 | 4100 | REMESSA 20 | 39.38 | 78.76 | 2 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 78.76 | 78.76 | 0 | 2 |  |  | 78.76 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072965-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 78.76 | 78.76
T-072965-1 | 072965-B | 4 | GUARDA CORPO - 06 | 4101 | REMESSA 20 | 39.78 | 159.12 | 2 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -4 | 159.12 | 159.12 | 0 | 4 |  |  | 159.12 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072965-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 159.12 | 159.12
T-072965-1 | 072965-C | 4 | GUARDA CORPO DE ESCADA | 4102 | REMESSA 20 | 134.98 | 539.92 | 2 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -4 | 539.92 | 539.92 | 0 | 4 |  |  | 539.92 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072965-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 539.92 | 539.92
T-072966-1 | 072966-A | 4 | GUARDA CORPO - 01 | 4103 | REMESSA 20 | 47.47 | 189.88 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -4 | 189.88 | 189.88 | 0 | 4 | 13 |  | 189.88 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072966-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 189.88 | 189.88
T-072966-1 | 072966-B | 2 | GUARDA CORPO - 02 | 4104 | REMESSA 20 | 50.82 | 101.64 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 101.64 | 101.64 | 0 | 2 | 13 |  | 101.64 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072966-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 101.64 | 101.64
T-072966-1 | 072966-C | 2 | GUARDA CORPO - 03 | 4105 | REMESSA 20 | 55.81 | 111.62 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 111.62 | 111.62 | 0 | 2 | 13 |  | 111.62 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072966-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 111.62 | 111.62
T-072966-1 | 072966-D | 2 | GUARDA CORPO - 04 | 4106 | REMESSA 20 | 78.33 | 156.66 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 156.66 | 156.66 | 0 | 2 | 13 |  | 156.66 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072966-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 156.66 | 156.66
T-072966-1 | 072966-E | 2 | GUARDA CORPO - 05 | 4107 | REMESSA 20 | 75.52 | 151.04 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 151.04 | 151.04 | 0 | 2 | 13 |  | 151.04 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072966-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 151.04 | 151.04
T-072963-1 | 072963-A | 2 | ESCADA | 4108 | REMESSA 20 | 175.04 | 350.08 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-05-11 | RMF |  |  | -2 | 350.08 | 350.08 | 0 | 2 |  |  | 350.08 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072963-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 350.08 | 350.08
T-072959-1 | 072954A | 2 | PASSADIÇO ( DIREITO ) | 4109 | REMESSA 20 | 152.22 | 304.44 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 304.44 | 304.44 | 0 | 2 |  |  | 304.44 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072959-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 304.44 | 304.44
T-072959-1 | 072954B | 2 | PASSADIÇO ( ESQUERDO ) | 4110 | REMESSA 20 | 152.22 | 304.44 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 304.44 | 304.44 | 0 | 2 |  |  | 304.44 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072959-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 304.44 | 304.44
T-072959-1 | POS-10/09 | 10 | Perfil U / Chapa soldada | 4111 | REMESSA 20 | 27.9 | 279 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -10 | 279 | 279 | 0 | 10 |  |  | 279 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072959-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 279 | 279
T-072959-1 | POS-11/09 | 2 | Perfil U / Chapa soldada | 4112 | REMESSA 20 | 25.02 | 50.04 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 50.04 | 50.04 | 0 | 2 |  |  | 50.04 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072959-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 50.04 | 50.04
T-072959-1 | POS-12/09 | 2 | Perfil U / Chapa soldada | 4113 | REMESSA 20 | 23.68 | 47.36 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 47.36 | 47.36 | 0 | 2 |  |  | 47.36 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072959-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 47.36 | 47.36
T-072962-1 | 072962-A | 2 | PASSADIÇO ( DIREITO ) | 4114 | REMESSA 20 | 122.98 | 245.96 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 245.96 | 245.96 | 0 | 2 | 13 |  | 245.96 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072962-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 245.96 | 245.96
T-072962-1 | 072962-B | 2 | PASSADIÇO ( ESQUERDO ) | 4115 | REMESSA 20 | 122.98 | 245.96 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 245.96 | 245.96 | 0 | 2 | 13 |  | 245.96 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072962-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 245.96 | 245.96
T-072962-1 | POS-31/33 | 2 | Perfil U / Chapa soldada | 4116 | REMESSA 20 | 34.4 | 68.8 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 68.8 | 68.8 | 0 | 2 | 13 |  | 68.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072962-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 68.8 | 68.8
T-072962-1 | POS-31/34 | 2 | Perfil U / Chapa soldada | 4117 | REMESSA 20 | 34.37 | 68.74 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 68.74 | 68.74 | 0 | 2 | 13 |  | 68.74 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072962-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 68.74 | 68.74
T-072962-1 | POS-31/35 | 2 | Perfil U / Chapa soldada | 4118 | REMESSA 20 | 34.37 | 68.74 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 68.74 | 68.74 | 0 | 2 | 13 |  | 68.74 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072962-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 68.74 | 68.74
T-072962-1 | POS-31/36 | 2 | Perfil U / Chapa soldada | 4119 | REMESSA 20 | 27.01 | 54.02 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 54.02 | 54.02 | 0 | 2 | 13 |  | 54.02 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072962-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 54.02 | 54.02
T-072962-1 | POS-31/37 | 2 | Perfil U / Chapa soldada | 4120 | REMESSA 20 | 27.01 | 54.02 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 54.02 | 54.02 | 0 | 2 | 13 |  | 54.02 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072962-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 54.02 | 54.02
T-072962-1 | POS-31/38 | 4 | Perfil U / Chapa soldada | 4121 | REMESSA 20 | 23.75 | 95 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -4 | 95 | 95 | 0 | 4 | 13 |  | 95 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072962-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 95 | 95
T-072967-1 | 072957-A | 2 | PASSADIÇO ( DIREITO ) | 4122 | REMESSA 20 | 129.09 | 258.18 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 258.18 | 258.18 | 0 | 2 |  |  | 258.18 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072967-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 258.18 | 258.18
T-072967-1 | 072957-B | 2 | PASSADIÇO ( ESQUERDO ) | 4123 | REMESSA 20 | 129.09 | 258.18 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 258.18 | 258.18 | 0 | 2 |  |  | 258.18 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072967-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 258.18 | 258.18
T-072967-1 | POS-08/10 | 12 | Perfil U / Chapa soldada | 4124 | REMESSA 20 | 23.68 | 284.16 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -12 | 284.16 | 284.16 | 0 | 12 |  |  | 284.16 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072967-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 284.16 | 284.16
T-072967-1 | 072957-B | 4 | GUARDA CORPO - 01 | 4125 | REMESSA 20 | 71.44 | 285.76 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -4 | 285.76 | 285.76 | 0 | 4 |  |  | 285.76 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072967-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 285.76 | 285.76
T-072967-1 | 072957-C | 4 | GUARDA CORPO - 02 | 4126 | REMESSA 20 | 71.44 | 285.76 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -4 | 285.76 | 285.76 | 0 | 4 |  |  | 285.76 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072967-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 285.76 | 285.76
T-072958-1 | 072958-A | 2 | PASSADIÇO ( DIREITO ) | 4127 | REMESSA 20 | 128.86 | 257.72 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 257.72 | 257.72 | 0 | 2 |  |  | 257.72 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072958-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 257.72 | 257.72
T-072958-1 | 072958-B | 2 | PASSADIÇO ( ESQUERDO ) | 4128 | REMESSA 20 | 128.86 | 257.72 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -2 | 257.72 | 257.72 | 0 | 2 |  |  | 257.72 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072958-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 257.72 | 257.72
T-072958-1 | POS-08/09 | 12 | Perfil U / Chapa soldada | 4129 | REMESSA 20 | 23.68 | 284.16 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -12 | 284.16 | 284.16 | 0 | 12 |  |  | 284.16 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072958-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 284.16 | 284.16
T-072958-1 | 072957-B | 8 | GUARDA CORPO | 4130 | REMESSA 20 | 71.44 | 571.52 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-15 | RMF |  |  | -8 | 571.52 | 571.52 | 0 | 8 |  |  | 571.52 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072958-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 571.52 | 571.52
T-072978-1 | 072978-A | 1 | CHASSI DO ESTICAMENTO | 4131 | REMESSA 17 | 383.4 | 383.4 | 2 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -1 | 383.4 | 383.4 | 0 | 1 | 1 |  | 383.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072978-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 383.4 | 383.4
T-072978-1 | POS-09/11 | 4 | CALÇO | 4132 | REMESSA 17 | 0.3 | 1.2 | 2 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072978-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
T-072978-1 | 072978-A | 1 | CHASSI DO ESTICAMENTO | 4133 | REMESSA 17 | 383.4 | 383.4 | 2 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -1 | 383.4 | 383.4 | 0 | 1 | 1 |  | 383.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072978-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 383.4 | 383.4
T-072978-1 | POS-09/11 | 4 | CALÇO | 4134 | REMESSA 17 | 0.3 | 1.2 | 2 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072978-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
T-072979-1 | 72979-A | 1 | CARRO DO ESTICAMENTO | 4135 | REMESSA 21 | 638 | 638 | 3 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-06-19 | RMF |  |  | -1 | 638 | 638 | 0 | 1 | 14 | 2026-08-27 | 638 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072979-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 638 | 638
T-072979-1 | 72979-B | 4 | SUPORTE | 4136 | REMESSA 21 | 4.5 | 18 | 3 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-06-19 | RMF |  |  | -4 | 18 | 18 | 0 | 4 | 14 | 2026-08-27 | 18 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072979-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 18 | 18
T-072979-1 | 72979-C | 4 | SUPORTE RODA GUIA | 4137 | REMESSA 21 | 5.8 | 23.2 | 3 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-06-19 | RMF |  |  | -4 | 23.2 | 23.2 | 0 | 4 | 14 | 2026-08-27 | 23.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072979-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 23.2 | 23.2
T-072979-1 | 72979-D | 8 | CHAPA TRAVA | 4138 | REMESSA 21 | 0.1 | 0.8 | 3 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-06-19 | RMF |  |  | -8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 8 | 14 | 2026-08-27 | 0.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072979-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
T-072979-1 | 72979-G | 8 | CHAPA 5/16'' | 4139 | REMESSA 21 | 0.1 | 0.8 | 3 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-06-19 | RMF |  |  | -8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 8 | 14 | 2026-08-27 | 0.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072979-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
T-072979-1 | 72979-H | 4 | CHAPA 5/16'' | 4140 | REMESSA 21 | 0.1 | 0.4 | 3 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-06-19 | RMF |  |  | -4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 | 14 | 2026-08-27 | 0.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072979-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
T-072979-1 | 72979-K | 4 | CHAPA 5/16'' | 4141 | REMESSA 21 | 0.1 | 0.4 | 3 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-06-19 | RMF |  |  | -4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 | 14 | 2026-08-27 | 0.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072979-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
T-072979-1 | 72979-A | 1 | CARRO DO ESTICAMENTO | 4142 | REMESSA 21 | 638 | 638 | 3 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-06-19 | RMF |  |  | -1 | 638 | 638 | 0 | 1 | 14 | 2026-08-27 | 638 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072979-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 638 | 638
T-072979-1 | 72979-B | 4 | SUPORTE | 4143 | REMESSA 21 | 4.5 | 18 | 3 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-06-19 | RMF |  |  | -4 | 18 | 18 | 0 | 4 | 14 | 2026-08-27 | 18 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072979-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 18 | 18
T-072979-1 | 72979-C | 4 | SUPORTE RODA GUIA | 4144 | REMESSA 21 | 5.8 | 23.2 | 3 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-06-19 | RMF |  |  | -4 | 23.2 | 23.2 | 0 | 4 | 14 | 2026-08-27 | 23.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072979-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 23.2 | 23.2
T-072979-1 | 72979-D | 8 | CHAPA TRAVA | 4145 | REMESSA 21 | 0.1 | 0.8 | 3 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-06-19 | RMF |  |  | -8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 8 | 14 | 2026-08-27 | 0.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072979-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
T-072979-1 | 72979-G | 8 | CHAPA 5/16'' | 4146 | REMESSA 21 | 0.1 | 0.8 | 3 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-06-19 | RMF |  |  | -8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 8 |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072979-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
T-072979-1 | 72979-H | 4 | CHAPA 5/16'' | 4147 | REMESSA 21 | 0.1 | 0.4 | 3 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-06-19 | RMF |  |  | -4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072979-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
T-072979-1 | 72979-K | 4 | CHAPA 5/16'' | 4148 | REMESSA 21 | 0.1 | 0.4 | 3 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-06-19 | RMF |  |  | -4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072979-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
T-072981-1 | 72981-A | 1 | PARTE SUPERIOR | 4149 | REMESSA 22 | 300.4 | 300.4 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-22 | RMF |  |  | -1 | 300.4 | 300.4 | 0 | 1 |  |  | 300.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072981-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 300.4 | 300.4
T-072981-1 | 72981-A | 1 | PARTE SUPERIOR | 4150 | REMESSA 22 | 300.4 | 300.4 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-22 | RMF |  |  | -1 | 300.4 | 300.4 | 0 | 1 |  |  | 300.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072981-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 300.4 | 300.4
T-072982-1 | 72982-A | 1 | PARTE INTERMEDIÁRIA | 4151 | REMESSA 22 | 273.2 | 273.2 | 1 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-22 | RMF |  |  | -1 | 273.2 | 273.2 | 0 | 1 | 13 |  | 273.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072982-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 273.2 | 273.2
T-072982-1 | 72982-B | 1 | PARTE INFERIOR | 4152 | REMESSA 22 | 97.8 | 97.8 | 1 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-22 | RMF |  |  | -1 | 97.8 | 97.8 | 0 | 1 | 13 |  | 97.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072982-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 97.8 | 97.8
T-072982-1 | 72982-A | 1 | PARTE INTERMEDIÁRIA | 4153 | REMESSA 22 | 273.2 | 273.2 | 1 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-22 | RMF |  |  | -1 | 273.2 | 273.2 | 0 | 1 | 13 |  | 273.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072982-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 273.2 | 273.2
T-072982-1 | 72982-B | 1 | PARTE INFERIOR | 4154 | REMESSA 22 | 97.8 | 97.8 | 1 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-22 | RMF |  |  | -1 | 97.8 | 97.8 | 0 | 1 | 13 |  | 97.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072982-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 97.8 | 97.8
T-072983-1 | 72983-A | 1 | PORTA DE INSPEÇÃO | 4155 | REMESSA 22 | 20.35 | 20.35 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-22 | RMF |  |  | -1 | 20.35 | 20.35 | 0 | 1 | 13 |  | 20.35 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072983-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 20.35 | 20.35
T-072983-1 | POS-06 | 1 | ALÇA | 4156 | REMESSA 22 | 1 | 1 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-22 | RMF |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |  | 1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072983-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 1 | 1
T-072983-1 | 72983-A | 1 | PORTA DE INSPEÇÃO | 4157 | REMESSA 22 | 20.35 | 20.35 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-22 | RMF |  |  | -1 | 20.35 | 20.35 | 0 | 1 | 13 |  | 20.35 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072983-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 20.35 | 20.35
T-072983-1 | POS-06 | 1 | ALÇA | 4158 | REMESSA 22 | 1 | 1 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-22 | RMF |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |  | 1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072983-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 1 | 1
T-072968-1 | 072968-A | 30 | CS GUIA 01 - ESQUERDA | 4159 | REMESSA 23 | 8.87 | 266.1 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-22 | RMF |  |  | -30 | 266.1 | 266.1 | 0 | 30 |  |  | 266.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072968-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 266.1 | 266.1
T-072968-1 | 072968-AA | 30 | CS GUIA 01 - DIREITA | 4160 | REMESSA 23 | 8.87 | 266.1 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-22 | RMF |  |  | -30 | 266.1 | 266.1 | 0 | 30 |  |  | 266.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072968-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 266.1 | 266.1
T-072968-1 | 072968-B | 40 | CS GUIA 02 | 4161 | REMESSA 23 | 4.31 | 172.4 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-22 | RMF |  |  | -40 | 172.4 | 172.4 | 0 | 40 |  |  | 172.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072968-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 172.4 | 172.4
T-072968-1 | 072968-C | 10 | CS GUIA 03 - DIREITA | 4162 | REMESSA 23 | 83.6 | 836 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-22 | RMF |  |  | -10 | 836 | 836 | 0 | 10 |  |  | 836 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072968-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 836 | 836
T-072968-1 | 072968-CC | 10 | CS GUIA 03 - ESQUERDA | 4163 | REMESSA 23 | 83.6 | 836 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-22 | RMF |  |  | -10 | 836 | 836 | 0 | 10 |  |  | 836 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072968-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 836 | 836
T-072968-1 | 072968-D | 22 | CS GUIA 04 | 4164 | REMESSA 23 | 2.85 | 62.7 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-22 | RMF |  |  | -22 | 62.7 | 62.7 | 0 | 22 |  |  | 62.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072968-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 62.7 | 62.7
T-072968-1 | 072968-E | 2 | CS GUIA 05 | 4165 | REMESSA 23 | 23 | 46 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-22 | RMF |  |  | -2 | 46 | 46 | 0 | 2 |  |  | 46 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072968-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 46 | 46
T-072968-1 | 072968-J | 60 | CHAPA 5/16'' | 4166 | REMESSA 23 | 0.64 | 38.4 | 0 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-04-22 | RMF |  |  | -60 | 38.4 | 38.4 | 0 | 60 |  |  | 38.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072968-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 38.4 | 38.4
T-072984-1 | 72984-A | 1 | COLUNA | 4167 | REMESSA 24 | 466.3 | 466.3 | 2 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -1 | 466.3 | 466.3 | 0 | 1 |  |  | 466.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072984-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 466.3 | 466.3
T-072984-1 | 72984-A | 1 | COLUNA | 4168 | REMESSA 24 | 466.3 | 466.3 | 2 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -1 | 466.3 | 466.3 | 0 | 1 |  |  | 466.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072984-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 466.3 | 466.3
T-072985-1 | 72985-A | 1 | COLUNA | 4169 | REMESSA 24 | 320.4 | 320.4 | 2 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -1 | 320.4 | 320.4 | 0 | 1 |  |  | 320.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072985-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 320.4 | 320.4
T-072985-1 | 72985-A | 1 | COLUNA | 4170 | REMESSA 24 | 320.4 | 320.4 | 2 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -1 | 320.4 | 320.4 | 0 | 1 |  |  | 320.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072985-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 320.4 | 320.4
T-072986-1 | 72986-A | 1 | VIGA | 4171 | REMESSA 24 | 32.9 | 32.9 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-24 | RMF |  |  | -1 | 32.9 | 32.9 | 0 | 1 |  |  | 32.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072986-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 32.9 | 32.9
T-072986-1 | 72986-B | 1 | VIGA | 4172 | REMESSA 24 | 45.6 | 45.6 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-24 | RMF |  |  | -1 | 45.6 | 45.6 | 0 | 1 |  |  | 45.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072986-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 45.6 | 45.6
T-072986-1 | 72986-C | 1 | VIGA | 4173 | REMESSA 24 | 22.2 | 22.2 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-24 | RMF |  |  | -1 | 22.2 | 22.2 | 0 | 1 |  |  | 22.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072986-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 22.2 | 22.2
T-072986-1 | 72986-D | 1 | VIGA | 4174 | REMESSA 24 | 34 | 34 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-24 | RMF |  |  | -1 | 34 | 34 | 0 | 1 |  |  | 34 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072986-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 34 | 34
T-072986-1 | 72986-E | 1 | VIGA | 4175 | REMESSA 24 | 10.2 | 10.2 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-24 | RMF |  |  | -1 | 10.2 | 10.2 | 0 | 1 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072986-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 10.2 | 10.2
T-072986-1 | 72986-F | 1 | VIGA | 4176 | REMESSA 24 | 49.8 | 49.8 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-24 | RMF |  |  | -1 | 49.8 | 49.8 | 0 | 1 |  |  | 49.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072986-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 49.8 | 49.8
T-072986-1 | 72986-G | 1 | VIGA | 4177 | REMESSA 24 | 24.3 | 24.3 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-24 | RMF |  |  | -1 | 24.3 | 24.3 | 0 | 1 |  |  | 24.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072986-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 24.3 | 24.3
T-072986-1 | 72986-H | 4 | CONTRAVENTAMENTO | 4178 | REMESSA 24 | 27.2 | 108.8 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-24 | RMF |  |  | -4 | 108.8 | 108.8 | 0 | 4 |  |  | 108.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072986-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 108.8 | 108.8
T-072986-1 | 72986-A | 1 | VIGA | 4179 | REMESSA 24 | 32.9 | 32.9 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-24 | RMF |  |  | -1 | 32.9 | 32.9 | 0 | 1 |  |  | 32.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072986-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 32.9 | 32.9
T-072986-1 | 72986-B | 1 | VIGA | 4180 | REMESSA 24 | 45.6 | 45.6 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-24 | RMF |  |  | -1 | 45.6 | 45.6 | 0 | 1 |  |  | 45.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072986-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 45.6 | 45.6
T-072986-1 | 72986-C | 1 | VIGA | 4181 | REMESSA 24 | 22.2 | 22.2 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-24 | RMF |  |  | -1 | 22.2 | 22.2 | 0 | 1 |  |  | 22.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072986-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 22.2 | 22.2
T-072986-1 | 72986-D | 1 | VIGA | 4182 | REMESSA 24 | 34 | 34 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-24 | RMF |  |  | -1 | 34 | 34 | 0 | 1 |  |  | 34 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072986-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 34 | 34
T-072986-1 | 72986-E | 1 | VIGA | 4183 | REMESSA 24 | 10.2 | 10.2 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-24 | RMF |  |  | -1 | 10.2 | 10.2 | 0 | 1 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072986-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 10.2 | 10.2
T-072986-1 | 72986-F | 1 | VIGA | 4184 | REMESSA 24 | 49.8 | 49.8 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-24 | RMF |  |  | -1 | 49.8 | 49.8 | 0 | 1 |  |  | 49.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072986-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 49.8 | 49.8
T-072986-1 | 72986-G | 1 | VIGA | 4185 | REMESSA 24 | 24.3 | 24.3 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-24 | RMF |  |  | -1 | 24.3 | 24.3 | 0 | 1 |  |  | 24.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072986-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 24.3 | 24.3
T-072986-1 | 72986-H | 4 | CONTRAVENTAMENTO | 4186 | REMESSA 24 | 27.2 | 108.8 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-24 | RMF |  |  | -4 | 108.8 | 108.8 | 0 | 4 |  |  | 108.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072986-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 108.8 | 108.8
T-072975-1 | 72975-B | 2 | CHAPA DE BASE | 4187 | REMESSA 16 | 108.2 | 216.4 | 1 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-27 | RMF |  |  | -2 | 216.4 | 216.4 | 0 | 2 |  |  | 216.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072975-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 216.4 | 216.4
T-072975-1 | 72975-B | 2 | CHAPA DE BASE | 4188 | REMESSA 16 | 108.2 | 216.4 | 1 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-27 | RMF |  |  | -2 | 216.4 | 216.4 | 0 | 2 |  |  | 216.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072975-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 216.4 | 216.4
T-072928-1 | 72928-A | 76 | SUPORTE DA PROTEÇÃO | 4189 | REMESSA 29 | 1.4 | 106.4 | D - 13/10/2026 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-12 | RMF |  |  | -76 | 106.4 | 106.4 | 0 | 76 |  |  | 106.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072928-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 106.4 | 106.4
T-072928-1 | 72928-B | 8 | SUPORTE DA PROTEÇÃO | 4190 | REMESSA 29 | 2.8 | 22.4 | D - 13/10/2026 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-12 | RMF |  |  | -8 | 22.4 | 22.4 | 0 | 8 |  |  | 22.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072928-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 22.4 | 22.4
T-072928-1 | 72928-C | 2 | PROTEÇÃO METALICA | 4191 | REMESSA 29 | 17.3 | 34.6 | D - 13/10/2026 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-12 | RMF |  |  | -2 | 34.6 | 34.6 | 0 | 2 |  |  | 34.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072928-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 34.6 | 34.6
T-072928-1 | 72928-D | 4 | PROTEÇÃO METALICA | 4192 | REMESSA 29 | 22.8 | 91.2 | D - 13/10/2026 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-12 | RMF |  |  | -4 | 91.2 | 91.2 | 0 | 4 |  |  | 91.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072928-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 91.2 | 91.2
T-072928-1 | 72928-E | 2 | PROTEÇÃO METALICA | 4193 | REMESSA 29 | 17.1 | 34.2 | D - 13/10/2026 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-12 | RMF |  |  | -2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 2 |  |  | 34.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072928-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 34.2 | 34.2
T-072928-1 | 72928-K | 4 | PROTEÇÃO METALICA | 4194 | REMESSA 29 | 13.1 | 52.4 | D - 13/10/2026 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-12 | RMF |  |  | -4 | 52.4 | 52.4 | 0 | 4 |  |  | 52.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072928-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 52.4 | 52.4
T-072928-1 | 72928-A | 76 | SUPORTE DA PROTEÇÃO | 4195 | REMESSA 29 | 1.4 | 106.4 | D - 13/10/2026 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-12 | RMF |  |  | -76 | 106.4 | 106.4 | 0 | 76 |  |  | 106.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072928-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 106.4 | 106.4
T-072928-1 | 72928-B | 8 | SUPORTE DA PROTEÇÃO | 4196 | REMESSA 29 | 2.4 | 19.2 | D - 13/10/2026 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-12 | RMF |  |  | -8 | 19.2 | 19.2 | 0 | 8 |  |  | 19.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072928-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 19.2 | 19.2
T-072928-1 | 72928-C | 2 | PROTEÇÃO METALICA | 4197 | REMESSA 29 | 17.3 | 34.6 | D - 13/10/2026 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-12 | RMF |  |  | -2 | 34.6 | 34.6 | 0 | 2 |  |  | 34.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072928-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 34.6 | 34.6
T-072928-1 | 72928-D | 4 | PROTEÇÃO METALICA | 4198 | REMESSA 29 | 22.8 | 91.2 | D - 13/10/2026 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-12 | RMF |  |  | -4 | 91.2 | 91.2 | 0 | 4 |  |  | 91.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072928-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 91.2 | 91.2
T-072928-1 | 72928-E | 2 | PROTEÇÃO METALICA | 4199 | REMESSA 29 | 17.1 | 34.2 | D - 13/10/2026 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-12 | RMF |  |  | -2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 2 |  |  | 34.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072928-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 34.2 | 34.2
T-072928-1 | 72928-K | 4 | PROTEÇÃO METALICA | 4200 | REMESSA 29 | 13.1 | 52.4 | D - 13/10/2026 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-12 | RMF |  |  | -4 | 52.4 | 52.4 | 0 | 4 |  |  | 52.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072928-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 52.4 | 52.4
T-072989-1 | 72989-A | 1 | ESCADA DE MARINHEIRO 1 | 4201 | REMESSA 31 | 96.4 | 96.4 | 1 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 96.4 | 96.4 | 0 | 1 | 13 |  | 96.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072989-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 96.4 | 96.4
T-072989-1 | 72989-B | 1 | CONJ. PORTÃO | 4202 | REMESSA 31 | 25.2 | 25.2 | 1 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 25.2 | 25.2 | 0 | 1 | 13 |  | 25.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072989-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 25.2 | 25.2
T-072989-1 | 72989-C | 2 | CHAPA 3/8 X 160 X 170 POS 17 | 4203 | REMESSA 31 | 2 | 4 | 1 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 13 |  | 4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072989-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 4 | 4
T-072989-1 | 72989-A | 1 | ESCADA DE MARINHEIRO 1 | 4204 | REMESSA 31 | 96.4 | 96.4 | 1 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 96.4 | 96.4 | 0 | 1 | 13 |  | 96.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072989-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 96.4 | 96.4
T-072989-1 | 72989-B | 1 | CONJ. PORTÃO | 4205 | REMESSA 31 | 25.2 | 25.2 | 1 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 25.2 | 25.2 | 0 | 1 | 13 |  | 25.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072989-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 25.2 | 25.2
T-072989-1 | 72989-C | 2 | CHAPA 3/8 X 160 X 170 POS 17 | 4206 | REMESSA 31 | 2 | 4 | 1 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 13 |  | 4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072989-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 4 | 4
T-072990-1 | 72990-A | 1 | ESCADA DE MARINHEIRO 2 | 4207 | REMESSA 31 | 97.6 | 97.6 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-30 | RMF |  |  | -1 | 97.6 | 97.6 | 0 | 1 | 13 |  | 97.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072990-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 97.6 | 97.6
T-072990-1 | 72990-B | 1 | CONJ. PORTÃO | 4208 | REMESSA 31 | 25.2 | 25.2 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-30 | RMF |  |  | -1 | 25.2 | 25.2 | 0 | 1 | 13 |  | 25.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072990-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 25.2 | 25.2
T-072990-1 | 72990-C | 2 | CHAPA 3/8 X 160 X 170 POS 17 | 4209 | REMESSA 31 | 2 | 4 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-30 | RMF |  |  | -2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 13 |  | 4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072990-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 4 | 4
T-072990-1 | 72990-A | 1 | ESCADA DE MARINHEIRO 2 | 4210 | REMESSA 31 | 97.6 | 97.6 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-30 | RMF |  |  | -1 | 97.6 | 97.6 | 0 | 1 | 13 |  | 97.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072990-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 97.6 | 97.6
T-072990-1 | 72990-B | 1 | CONJ. PORTÃO | 4211 | REMESSA 31 | 25.2 | 25.2 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-30 | RMF |  |  | -1 | 25.2 | 25.2 | 0 | 1 | 13 |  | 25.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072990-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 25.2 | 25.2
T-072990-1 | 72990-C | 2 | CHAPA 3/8 X 160 X 170 POS 17 | 4212 | REMESSA 31 | 2 | 4 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-30 | RMF |  |  | -2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 13 |  | 4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072990-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 4 | 4
T-072991-1 | 72991-A | 1 | CAIXA DE LASTRO | 4213 | REMESSA 30 | 704.9 | 704.9 | 1 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-30 | RMF |  |  | -1 | 704.9 | 704.9 | 0 | 1 |  |  | 704.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072991-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 704.9 | 704.9
T-072991-1 | 72991-B | 8 | CANTONEIRA 4´´ X 3/8 X 175 | 4214 | REMESSA 30 | 2.6 | 20.8 | 1 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-30 | RMF |  |  | -8 | 20.8 | 20.8 | 0 | 8 |  |  | 20.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072991-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 20.8 | 20.8
T-072991-1 | 72991-C | 2 | CHAPA DE 18 X 939 X 1602 | 4215 | REMESSA 30 | 37.2 | 74.4 | 1 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-30 | RMF |  |  | -2 | 74.4 | 74.4 | 0 | 2 |  |  | 74.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072991-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 74.4 | 74.4
T-072991-1 | 72991-A | 1 | CAIXA DE LASTRO | 4216 | REMESSA 30 | 704.9 | 704.9 | 1 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-30 | RMF |  |  | -1 | 704.9 | 704.9 | 0 | 1 |  |  | 704.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072991-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 704.9 | 704.9
T-072991-1 | 72991-B | 8 | CANTONEIRA 4´´ X 3/8 X 175 | 4217 | REMESSA 30 | 2.6 | 20.8 | 1 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-30 | RMF |  |  | -8 | 20.8 | 20.8 | 0 | 8 |  |  | 20.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072991-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 20.8 | 20.8
T-072991-1 | 72991-C | 2 | CHAPA DE 18 X 939 X 1602 | 4218 | REMESSA 30 | 37.2 | 74.4 | 1 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-30 | RMF |  |  | -2 | 74.4 | 74.4 | 0 | 2 |  |  | 74.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072991-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 74.4 | 74.4
T-072992-1 | 72992-A | 1 | SUPORTE DA CAIXA DE LASTRO | 4219 | REMESSA 30 | 62.2 | 62.2 | 1 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-30 | RMF |  |  | -1 | 62.2 | 62.2 | 0 | 1 |  |  | 62.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072992-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 62.2 | 62.2
T-072992-1 | 72992-A | 4 | CANTONEIRA 4´´ X 3/8 X 175 POS 2 | 4220 | REMESSA 30 | 2.6 | 10.4 | 1 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-04-30 | RMF |  |  | -4 | 10.4 | 10.4 | 0 | 4 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072992-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 10.4 | 10.4
T-072992-1 | 72992-A | 1 | SUPORTE DA CAIXA DE LASTRO | 4221 | REMESSA 30 | 62.2 | 62.2 | 1 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-30 | RMF |  |  | -1 | 62.2 | 62.2 | 0 | 1 |  |  | 62.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072992-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 62.2 | 62.2
T-072992-1 | 72992-A | 4 | CANTONEIRA 4´´ X 3/8 X 175 POS 2 | 4222 | REMESSA 30 | 2.6 | 10.4 | 1 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-04-30 | RMF |  |  | -4 | 10.4 | 10.4 | 0 | 4 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072992-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 10.4 | 10.4
T-072953-1 | 72953-D | 2 | OLHAL | 4223 | REMESSA 14 | 13.7 | 27.4 | 5 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -2 | 27.4 | 27.4 | 0 | 2 | 13 |  | 27.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072953-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 27.4 | 27.4
T-072953-1 | 72953-D | 2 | OLHAL | 4224 | REMESSA 14 | 13.7 | 27.4 | 5 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -2 | 27.4 | 27.4 | 0 | 2 | 13 |  | 27.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072953-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 27.4 | 27.4
T-072997-1 | 72997-A | 1 | PROTEÇÃO DO CABO DE AÇO | 4225 | REMESSA 34 | 36.6 | 36.6 | 2 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -1 | 36.6 | 36.6 | 0 | 1 | 13 |  | 36.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072997-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 36.6 | 36.6
T-072997-1 | 72997-A | 1 | PROTEÇÃO DO CABO DE AÇO | 4226 | REMESSA 34 | 36.6 | 36.6 | 2 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -1 | 36.6 | 36.6 | 0 | 1 | 13 |  | 36.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072997-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 36.6 | 36.6
T-072997-1 | 72997-B | 2 | APOIO PROTEÇÃO DO CABO DE AÇO | 4227 | REMESSA 34 | 6.3 | 12.6 | 2 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -2 | 12.6 | 12.6 | 0 | 2 | 13 |  | 12.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072997-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 12.6 | 12.6
T-072997-1 | 72997-B | 2 | APOIO PROTEÇÃO DO CABO DE AÇO | 4228 | REMESSA 34 | 6.3 | 12.6 | 2 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -2 | 12.6 | 12.6 | 0 | 2 | 13 |  | 12.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072997-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 12.6 | 12.6
T-072997-1 | 72997-C | 2 | SUPORTE PROTEÇÃO DO CABO DE AÇO | 4229 | REMESSA 34 | 0.7 | 1.4 | 2 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2 | 13 |  | 1.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072997-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 1.4 | 1.4
T-072997-1 | 72997-C | 2 | SUPORTE PROTEÇÃO DO CABO DE AÇO | 4230 | REMESSA 34 | 0.7 | 1.4 | 2 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2 | 13 |  | 1.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072997-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 1.4 | 1.4
T-072993-1 | 72993-A | 1 | PROTEÇÃO LATERAL | 4231 | REMESSA 35 | 11.3 | 11.3 | 2 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-14 | RMF |  |  | -1 | 11.3 | 11.3 | 0 | 1 | 13 |  | 11.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072993-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 11.3 | 11.3
T-072993-1 | 72993-A | 1 | PROTEÇÃO LATERAL | 4232 | REMESSA 35 | 11.3 | 11.3 | 2 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-14 | RMF |  |  | -1 | 11.3 | 11.3 | 0 | 1 | 13 |  | 11.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072993-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 11.3 | 11.3
T-072993-1 | 72993-B | 1 | PROTEÇÃO LATERAL | 4233 | REMESSA 35 | 11.3 | 11.3 | 2 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-14 | RMF |  |  | -1 | 11.3 | 11.3 | 0 | 1 | 13 |  | 11.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072993-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 11.3 | 11.3
T-072993-1 | 72993-B | 1 | PROTEÇÃO LATERAL | 4234 | REMESSA 35 | 11.3 | 11.3 | 2 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-14 | RMF |  |  | -1 | 11.3 | 11.3 | 0 | 1 | 13 |  | 11.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072993-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 11.3 | 11.3
T-072993-1 | 72993-C | 1 | PROTEÇÃO LATERAL | 4235 | REMESSA 35 | 19.8 | 19.8 | 2 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-14 | RMF |  |  | -1 | 19.8 | 19.8 | 0 | 1 | 13 |  | 19.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072993-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 19.8 | 19.8
T-072993-1 | 72993-C | 1 | PROTEÇÃO LATERAL | 4236 | REMESSA 35 | 19.8 | 19.8 | 2 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-14 | RMF |  |  | -1 | 19.8 | 19.8 | 0 | 1 | 13 |  | 19.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072993-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 19.8 | 19.8
T-072993-1 | 72993-D | 1 | PROTEÇÃO LATERAL | 4237 | REMESSA 35 | 24.9 | 24.9 | 2 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-14 | RMF |  |  | -1 | 24.9 | 24.9 | 0 | 1 | 13 |  | 24.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072993-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 24.9 | 24.9
T-072993-1 | 72993-D | 1 | PROTEÇÃO LATERAL | 4238 | REMESSA 35 | 24.9 | 24.9 | 2 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-14 | RMF |  |  | -1 | 24.9 | 24.9 | 0 | 1 | 13 |  | 24.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072993-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 24.9 | 24.9
T-072993-1 | 72993-E | 2 | PROTEÇÃO LATERAL | 4239 | REMESSA 35 | 37 | 74 | 2 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-14 | RMF |  |  | -2 | 74 | 74 | 0 | 2 | 13 |  | 74 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072993-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 74 | 74
T-072993-1 | 72993-E | 2 | PROTEÇÃO LATERAL | 4240 | REMESSA 35 | 37 | 74 | 2 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-14 | RMF |  |  | -2 | 74 | 74 | 0 | 2 | 13 |  | 74 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072993-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 74 | 74
T-072993-1 | 72993-F | 2 | PROTEÇÃO LATERAL | 4241 | REMESSA 35 | 32.5 | 65 | 2 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-14 | RMF |  |  | -2 | 65 | 65 | 0 | 2 | 13 |  | 65 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072993-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 65 | 65
T-072993-1 | 72993-F | 2 | PROTEÇÃO LATERAL | 4242 | REMESSA 35 | 32.5 | 65 | 2 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-14 | RMF |  |  | -2 | 65 | 65 | 0 | 2 | 13 |  | 65 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072993-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 65 | 65
T-072953-1 | 72953-E | 1 | ESTRUTURA BASE DO ACIONADOR | 4243 | REMESSA 14 | 151.8 | 151.8 | 5 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-14 | RMF |  |  | -1 | 151.8 | 151.8 | 0 | 1 | 13 |  | 151.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072953-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 151.8 | 151.8
T-072953-1 | 72953-E | 1 | ESTRUTURA BASE DO ACIONADOR | 4244 | REMESSA 14 | 151.8 | 151.8 | 5 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-14 | RMF |  |  | -1 | 151.8 | 151.8 | 0 | 1 | 13 |  | 151.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072953-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 151.8 | 151.8
MDE-M-0028-RA | 72932-A | 1 | CORPO DO LIMPADOR | 4245 | REMESSA 32 | 17.9 | 17.9 | A | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 17.9 | 17.9 | 0 | 1 | 13 |  | 17.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0028-RA/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 17.9 | 17.9
MDE-M-0028-RA | 72932-A | 1 | CORPO DO LIMPADOR | 4246 | REMESSA 32 | 17.9 | 17.9 | A | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 17.9 | 17.9 | 0 | 1 | 13 |  | 17.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0028-RA/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 17.9 | 17.9
MDE-M-0028-RA | 72932-C | 2 | PRESILHA | 4247 | REMESSA 32 | 3.5 | 7 | A | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 13 |  | 7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0028-RA/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 7 | 7
MDE-M-0028-RA | 72932-C | 2 | PRESILHA | 4248 | REMESSA 32 | 3.5 | 7 | A | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 13 |  | 7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0028-RA/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 7 | 7
MDE-M-0028-RA | 72932-D | 1 | TRAVESSA | 4249 | REMESSA 32 | 8.4 | 8.4 | A | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1 | 13 |  | 8.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0028-RA/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 8.4 | 8.4
MDE-M-0028-RA | 72932-D | 1 | TRAVESSA | 4250 | REMESSA 32 | 8.4 | 8.4 | A | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1 | 13 |  | 8.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0028-RA/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 8.4 | 8.4
MDE-M-0028-RA | 72932-E | 1 | TIRANTE DE SUSPENSÃO | 4251 | REMESSA 32 | 0.5 | 0.5 | A | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 13 |  | 0.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0028-RA/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
MDE-M-0028-RA | 72932-E | 1 | TIRANTE DE SUSPENSÃO | 4252 | REMESSA 32 | 0.5 | 0.5 | A | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 13 |  | 0.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0028-RA/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
MDE-M-0028-RA | 72932-F | 2 | SUPORTE DO LIMPADOR | 4253 | REMESSA 32 | 3 | 6 | A | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 13 |  | 6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0028-RA/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 6 | 6
MDE-M-0028-RA | 72932-F | 2 | SUPORTE DO LIMPADOR | 4254 | REMESSA 32 | 3 | 6 | A | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 13 |  | 6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0028-RA/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 6 | 6
MDE-M-0029-RA | 72933-A | 1 | SUPORTE DA SONDA DE NÍVEL | 4255 | REMESSA 36 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 | 13 |  | 0.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0029-RA/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
MDE-M-0029-RA | 72933-A | 1 | SUPORTE DA SONDA DE NÍVEL | 4256 | REMESSA 36 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 | 13 |  | 0.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0029-RA/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
MDE-M-0029-RA | 72933-B | 1 | SUPORTE SENSOR DE VELOCIDADE | 4257 | REMESSA 36 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 | 13 |  | 0.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0029-RA/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
MDE-M-0029-RA | 72933-B | 1 | SUPORTE SENSOR DE VELOCIDADE | 4258 | REMESSA 36 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 | 13 |  | 0.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0029-RA/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
MDE-M-0029-RA | 72933-C | 1 | BASE LEITURA DO SENSOR | 4259 | REMESSA 36 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 13 |  | 0.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0029-RA/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
MDE-M-0029-RA | 72933-C | 1 | BASE LEITURA DO SENSOR | 4260 | REMESSA 36 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 13 |  | 0.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0029-RA/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
MDE-M-0029-RA | 72933-D | 2 | SUPORTE CHAVE DE EMERGÊNCIA | 4261 | REMESSA 36 | 3.9 | 7.8 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -2 | 7.8 | 7.8 | 0 | 2 | 13 |  | 7.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0029-RA/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 7.8 | 7.8
MDE-M-0029-RA | 72933-D | 2 | SUPORTE CHAVE DE EMERGÊNCIA | 4262 | REMESSA 36 | 3.9 | 7.8 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -2 | 7.8 | 7.8 | 0 | 2 | 13 |  | 7.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0029-RA/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 7.8 | 7.8
MDE-M-0029-RA | 72933-E | 4 | SUPORTE CHABE DESALINHAMENTO | 4263 | REMESSA 36 | 2.3 | 9.2 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -4 | 9.2 | 9.2 | 0 | 4 | 13 |  | 9.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0029-RA/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 9.2 | 9.2
MDE-M-0029-RA | 72933-E | 4 | SUPORTE CHABE DESALINHAMENTO | 4264 | REMESSA 36 | 2.3 | 9.2 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -4 | 9.2 | 9.2 | 0 | 4 | 13 |  | 9.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0029-RA/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 9.2 | 9.2
MDE-M-0029-RA | 72933-F | 1 | SUPORTE CHAVE DETECTORA DE RASGO | 4265 | REMESSA 36 | 4.3 | 4.3 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -1 | 4.3 | 4.3 | 0 | 1 | 13 |  | 4.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0029-RA/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 4.3 | 4.3
MDE-M-0029-RA | 72933-F | 1 | SUPORTE CHAVE DETECTORA DE RASGO | 4266 | REMESSA 36 | 4.3 | 4.3 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -1 | 4.3 | 4.3 | 0 | 1 | 13 |  | 4.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0029-RA/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 4.3 | 4.3
MDE-M-0029-RA | 72933-G | 1 | SUPORTE CHAVE DETECTORA DE RASGO | 4267 | REMESSA 36 | 4 | 4 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 |  | 4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0029-RA/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 4 | 4
MDE-M-0029-RA | 72933-G | 1 | SUPORTE CHAVE DETECTORA DE RASGO | 4268 | REMESSA 36 | 4 | 4 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-08 | RMF |  |  | -1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 |  | 4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | MDE-M-0029-RA/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 4 | 4
T-072994-1 | 72994-A | 1 | PROTEÇÃO DA ROLDANA | 4269 | REMESSA 35 | 11.8 | 11.8 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 11.8 | 11.8 | 0 | 1 | 13 |  | 11.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072994-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 11.8 | 11.8
T-072994-1 | 72994-A | 1 | PROTEÇÃO DA ROLDANA | 4270 | REMESSA 35 | 11.8 | 11.8 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 11.8 | 11.8 | 0 | 1 | 13 |  | 11.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072994-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 11.8 | 11.8
T-072994-1 | 72994-B | 1 | PROTEÇÃO DA ROLDANA | 4271 | REMESSA 35 | 11.2 | 11.2 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 11.2 | 11.2 | 0 | 1 | 13 |  | 11.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072994-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 11.2 | 11.2
T-072994-1 | 72994-B | 1 | PROTEÇÃO DA ROLDANA | 4272 | REMESSA 35 | 11.2 | 11.2 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 11.2 | 11.2 | 0 | 1 | 13 |  | 11.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072994-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 11.2 | 11.2
T-072994-1 | 72994-C | 2 | PROTEÇÃO DA ROLDANA | 4273 | REMESSA 35 | 15.9 | 31.8 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -2 | 31.8 | 31.8 | 0 | 2 | 13 |  | 31.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072994-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 31.8 | 31.8
T-072994-1 | 72994-C | 2 | PROTEÇÃO DA ROLDANA | 4274 | REMESSA 35 | 15.9 | 31.8 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -2 | 31.8 | 31.8 | 0 | 2 | 13 |  | 31.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072994-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 31.8 | 31.8
T-072994-1 | 72994-D | 3 | COLUNA | 4275 | REMESSA 35 | 19.4 | 58.2 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -3 | 58.2 | 58.2 | 0 | 3 | 13 |  | 58.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072994-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 58.2 | 58.2
T-072994-1 | 72994-D | 3 | COLUNA | 4276 | REMESSA 35 | 19.4 | 58.2 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -3 | 58.2 | 58.2 | 0 | 3 | 13 |  | 58.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072994-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 58.2 | 58.2
T-072994-1 | 72994-E | 1 | COLUNA | 4277 | REMESSA 35 | 19.4 | 19.4 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 19.4 | 19.4 | 0 | 1 | 13 |  | 19.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072994-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 19.4 | 19.4
T-072994-1 | 72994-E | 1 | COLUNA | 4278 | REMESSA 35 | 19.4 | 19.4 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 19.4 | 19.4 | 0 | 1 | 13 |  | 19.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072994-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 19.4 | 19.4
T-072994-1 | 72994-F | 18 | SUPORTE | 4279 | REMESSA 35 | 0.15 | 2.7 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -18 | 2.7 | 2.7 | 0 | 18 | 13 |  | 2.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072994-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
T-072994-1 | 72994-F | 18 | SUPORTE | 4280 | REMESSA 35 | 0.15 | 2.7 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -18 | 2.7 | 2.7 | 0 | 18 | 13 |  | 2.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072994-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
T-072995-1 | 72995-A | 1 | BASE DE ACIONAMENTO | 4281 | REMESSA 32 | 265.9 | 265.9 | 2 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-14 | RMF |  |  | -1 | 265.9 | 265.9 | 0 | 1 | 13 |  | 265.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072995-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 265.9 | 265.9
T-072995-1 | 72995-A | 1 | BASE DE ACIONAMENTO | 4282 | REMESSA 32 | 265.9 | 265.9 | 2 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-14 | RMF |  |  | -1 | 265.9 | 265.9 | 0 | 1 | 13 |  | 265.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072995-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 265.9 | 265.9
T-072996-1 | 72996-A | 1 | PROTEÇÃO DO ACOPLAMENTO | 4283 | REMESSA 32 | 15.8 | 15.8 | 1 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 15.8 | 15.8 | 0 | 1 | 13 |  | 15.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072996-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 15.8 | 15.8
T-072996-1 | 72996-A | 1 | PROTEÇÃO DO ACOPLAMENTO | 4284 | REMESSA 32 | 15.8 | 15.8 | 1 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 15.8 | 15.8 | 0 | 1 | 13 |  | 15.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072996-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 15.8 | 15.8
T-072953-1 | 72953-E | 1 | ESTRUTURA BASE POS 26,27,28,29,30,31,32,53,54,55,56 | 4285 | REMESSA 14 | 49.5 | 49.5 | 5 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-14 | RMF |  |  | -1 | 49.5 | 49.5 | 0 | 1 | 13 |  | 49.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072953-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 49.5 | 49.5
T-072953-1 | 72953-E | 1 | ESTRUTURA BASE POS 26,27,28,29,30,31,32,53,54,55,56 | 4286 | REMESSA 14 | 49.5 | 49.5 | 5 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-14 | RMF |  |  | -1 | 49.5 | 49.5 | 0 | 1 | 13 |  | 49.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072953-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 49.5 | 49.5
T-072982-1 | 72982-A | 1 | PARTE INTERMEDIÁRIA | 4287 | REMESSA 22 | 282 | 282 | 1 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 282 | 282 | 0 | 1 | 13 |  | 282 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072982-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 282 | 282
T-072982-1 | 72982-A | 1 | PARTE INTERMEDIÁRIA | 4288 | REMESSA 22 | 282 | 282 | 1 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-07 | RMF |  |  | -1 | 282 | 282 | 0 | 1 | 13 |  | 282 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072982-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 282 | 282
T-072955-1 | 72955-D | 4 | GUARDA CORPO 04 | 4289 | REMESSA 20 | 49.87 | 199.48 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-05-25 | RMF |  |  | -4 | 199.48 | 199.48 | 0 | 4 | 14 | 2026-08-27 | 199.48 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072955-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 199.48 | 199.48
T-072957-1 | 72957-C | 4 | GUARDA CORPO 03 | 4290 | REMESSA 20 | 50 | 200 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-05-25 | RMF |  |  | -4 | 200 | 200 | 0 | 4 | 14 | 2026-08-27 | 200 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072957-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 200 | 200
T-072998-1 | 72998-A | 1 | GUARDA CORPO | 4291 | REMESSA 40 | 57.6 | 57.6 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -1 | 57.6 | 57.6 | 0 | 1 | 13 |  | 57.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072998-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 57.6 | 57.6
T-072998-1 | 72998-A | 1 | GUARDA CORPO | 4292 | REMESSA 40 | 57.6 | 57.6 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -1 | 57.6 | 57.6 | 0 | 1 | 13 |  | 57.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072998-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 57.6 | 57.6
T-072998-1 | 72998-B | 1 | GUARDA CORPO | 4293 | REMESSA 40 | 44.8 | 44.8 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -1 | 44.8 | 44.8 | 0 | 1 | 13 |  | 44.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072998-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 44.8 | 44.8
T-072998-1 | 72998-B | 1 | GUARDA CORPO | 4294 | REMESSA 40 | 44.8 | 44.8 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -1 | 44.8 | 44.8 | 0 | 1 | 13 |  | 44.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072998-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 44.8 | 44.8
T-072998-1 | 72998-C | 1 | GUARDA CORPO | 4295 | REMESSA 40 | 57.1 | 57.1 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -1 | 57.1 | 57.1 | 0 | 1 | 13 |  | 57.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072998-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 57.1 | 57.1
T-072998-1 | 72998-C | 1 | GUARDA CORPO | 4296 | REMESSA 40 | 57.1 | 57.1 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -1 | 57.1 | 57.1 | 0 | 1 | 13 |  | 57.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072998-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 57.1 | 57.1
T-072998-1 | 72998-D | 1 | GUARDA CORPO | 4297 | REMESSA 40 | 42.4 | 42.4 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -1 | 42.4 | 42.4 | 0 | 1 | 13 |  | 42.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072998-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 42.4 | 42.4
T-072998-1 | 72998-D | 1 | GUARDA CORPO | 4298 | REMESSA 40 | 42.4 | 42.4 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -1 | 42.4 | 42.4 | 0 | 1 | 13 |  | 42.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072998-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 42.4 | 42.4
T-072998-1 | 72998-E | 1 | GUARDA CORPO | 4299 | REMESSA 40 | 40.7 | 40.7 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -1 | 40.7 | 40.7 | 0 | 1 | 13 |  | 40.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072998-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 40.7 | 40.7
T-072998-1 | 72998-E | 1 | GUARDA CORPO | 4300 | REMESSA 40 | 40.7 | 40.7 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -1 | 40.7 | 40.7 | 0 | 1 | 13 |  | 40.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072998-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 40.7 | 40.7
T-072999-1 | 72999-A | 1 | GUARDA CORPO | 4301 | REMESSA 40 | 57.7 | 57.7 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -1 | 57.7 | 57.7 | 0 | 1 | 13 |  | 57.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072999-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 57.7 | 57.7
T-072999-1 | 72999-A | 1 | GUARDA CORPO | 4302 | REMESSA 40 | 57.7 | 57.7 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -1 | 57.7 | 57.7 | 0 | 1 | 13 |  | 57.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072999-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 57.7 | 57.7
T-072999-1 | 72999-B | 1 | GUARDA CORPO | 4303 | REMESSA 40 | 47.2 | 47.2 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -1 | 47.2 | 47.2 | 0 | 1 | 13 |  | 47.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072999-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 47.2 | 47.2
T-072999-1 | 72999-B | 1 | GUARDA CORPO | 4304 | REMESSA 40 | 47.2 | 47.2 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -1 | 47.2 | 47.2 | 0 | 1 | 13 |  | 47.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072999-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 47.2 | 47.2
T-072999-1 | 72999-C | 1 | GUARDA CORPO | 4305 | REMESSA 40 | 38.4 | 38.4 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -1 | 38.4 | 38.4 | 0 | 1 | 13 |  | 38.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072999-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 38.4 | 38.4
T-072999-1 | 72999-C | 1 | GUARDA CORPO | 4306 | REMESSA 40 | 38.4 | 38.4 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -1 | 38.4 | 38.4 | 0 | 1 | 13 |  | 38.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072999-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 38.4 | 38.4
T-072999-1 | 72999-D | 1 | GUARDA CORPO | 4307 | REMESSA 40 | 42.7 | 42.7 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -1 | 42.7 | 42.7 | 0 | 1 | 13 |  | 42.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072999-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 42.7 | 42.7
T-072999-1 | 72999-D | 1 | GUARDA CORPO | 4308 | REMESSA 40 | 42.7 | 42.7 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-05-19 | RMF |  |  | -1 | 42.7 | 42.7 | 0 | 1 | 13 |  | 42.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072999-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 42.7 | 42.7
T-072974-1 | 72974-D | 24 | SUPORTE | 4309 | REMESSA 13 | 3 | 72 | 2 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-06-05 | RMF |  |  | -24 | 72 | 72 | 0 | 24 |  |  | 72 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072974-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 72 | 72
T-072974-1 | 72974-D | 24 | SUPORTE | 4310 | REMESSA 13 | 1.5 | 36 | 2 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-06-05 | RMF |  |  | -24 | 36 | 36 | 0 | 24 |  |  | 36 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072974-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 36 | 36
T-072966-1 | 072966-F | 2 | SUPORTE | 4311 | REMESSA 20 | 18.8 | 37.6 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-06-08 | RMF |  |  | -2 | 37.6 | 37.6 | 0 | 2 | 13 |  | 37.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072966-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 37.6 | 37.6
T-072966-1 | 072966-G | 2 | SUPORTE | 4312 | REMESSA 20 | 28.3 | 56.6 | 1 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-06-08 | RMF |  |  | -2 | 56.6 | 56.6 | 0 | 2 | 13 |  | 56.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072966-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 56.6 | 56.6
T-073005-1 | 72953-A | 1 | PLATAFORMA | 4313 | REMESSA 45 | 43.8 | 43.8 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-06-08 | RMF |  |  | -1 | 43.8 | 43.8 | 0 | 1 | 13 |  | 43.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-073005-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 43.8 | 43.8
T-073005-1 | 72953-B | 4 | NERVURA 01 | 4314 | REMESSA 45 | 0.4 | 1.6 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-06-08 | RMF |  |  | -4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4 | 13 |  | 1.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-073005-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 1.6 | 1.6
T-073005-1 | 72953-C | 4 | NERVURA 02 | 4315 | REMESSA 45 | 0.9 | 3.6 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-06-08 | RMF |  |  | -4 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4 | 13 |  | 3.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-073005-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 3.6 | 3.6
T-073005-1 | 72953-D | 1 | GRADE DE PISO | 4316 | REMESSA 45 | 4.4 | 4.4 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-06-08 | RMF |  |  | -1 | 4.4 | 4.4 | 0 | 1 | 13 |  | 4.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-073005-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 4.4 | 4.4
T-073005-1 | 72953-E | 1 | GRADE DE PISO | 4317 | REMESSA 45 | 3.9 | 3.9 | 0 | 1073-TC-006 | RMF | P-188 | 2026-06-08 | RMF |  |  | -1 | 3.9 | 3.9 | 0 | 1 | 13 |  | 3.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-073005-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188RMF | RMF1073-TC-006 | P-188RMF | 0 | 0 | 3.9 | 3.9
T-073005-1 | 72953-A | 1 | PLATAFORMA | 4318 | REMESSA 45 | 43.8 | 43.8 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-06-08 | RMF |  |  | -1 | 43.8 | 43.8 | 0 | 1 | 13 |  | 43.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-073005-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 43.8 | 43.8
T-073005-1 | 72953-B | 4 | NERVURA 01 | 4319 | REMESSA 45 | 0.4 | 1.6 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-06-08 | RMF |  |  | -4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4 | 13 |  | 1.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-073005-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 1.6 | 1.6
T-073005-1 | 72953-C | 4 | NERVURA 02 | 4320 | REMESSA 45 | 0.9 | 3.6 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-06-08 | RMF |  |  | -4 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4 | 13 |  | 3.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-073005-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 3.6 | 3.6
T-073005-1 | 72953-D | 1 | GRADE DE PISO | 4321 | REMESSA 45 | 4.4 | 4.4 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-06-08 | RMF |  |  | -1 | 4.4 | 4.4 | 0 | 1 | 13 |  | 4.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-073005-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 4.4 | 4.4
T-073005-1 | 72953-E | 1 | GRADE DE PISO | 4322 | REMESSA 45 | 3.9 | 3.9 | 0 | 1073-TC-007 | RMF | P-188 | 2026-06-08 | RMF |  |  | -1 | 3.9 | 3.9 | 0 | 1 | 13 |  | 3.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-073005-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188RMF | RMF1073-TC-007 | P-188RMF | 0 | 0 | 3.9 | 3.9
T-072962-1 | POS 44 | 2 | U 4´´ X 8,04 X 558 | 4323 | REMESSA 20 | 4.48 | 8.96 | 3 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-06-19 | RMF |  |  | -2 | 8.96 | 8.96 | 0 | 2 | 13 |  | 8.96 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072962-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 8.96 | 8.96
T-072962-1 | POS 45 | 2 | U 6´´ X 12,2 X 4811 | 4324 | REMESSA 20 | 58.6942 | 117.3884 | 3 | 1073-TC-006/007 | RMF | P-188 | 2026-06-19 | RMF |  |  | -2 | 117.3884 | 117.3884 | 0 | 2 | 13 |  | 117.3884 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-188 |  |  |  | T-072962-1/1073-TC-006/007 | 1073-TC-006/007P-188RMF | RMF1073-TC-006/007 | P-188RMF | 0 | 0 | 117.3884 | 117.3884
R-1-4-10993 |  | 6 | ROLO DE IMPACTO Ø127/89X700 6305 | 4325 | 1 | 10 | 60 | 0 | P208 | ROLOS | P-208 | 2026-07-09 | MDE |  |  | -6 | 60 | 60 | 0 | 12 | 1 |  | 120 | 6 | -60 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-208 |  |  |  | R-1-4-10993/P208 | P208P-208ROLOS | ROLOSP208 | P-208ROLOS | 0 | 0 | 60 | 60
R-1-4-10996 |  | 6 | ROLO DE CARGA CENTRAL Ø127X700 6305 | 4326 | 1 | 12.5 | 75 | 0 | P208 | ROLOS | P-208 | 2026-07-09 | MDE |  |  | -6 | 75 | 75 | 0 | 12 | 1 |  | 150 | 6 | -75 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-208 |  |  |  | R-1-4-10996/P208 | P208P-208ROLOS | ROLOSP208 | P-208ROLOS | 0 | 0 | 75 | 75
T-009591-1 | DF-0430-M-01200-S0677 | 4 | ROLDANA 9591-A | 4327 | 1 | 29.9 | 119.6 | 0 | P209 | USINAGEM | P-209 | 2026-07-09 | MDE |  |  | -4 | 119.6 | 119.6 | 0 | 4 | 1 |  | 119.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-209 |  |  |  | T-009591-1/P209 | P209P-209USINAGEM | USINAGEMP209 | P-209USINAGEM | 0 | 0 | 119.6 | 119.6
T-073242-1 | MI-D-148-ME-DF-0071 | 8 | SUPORTE 73242-A | 4328 | 32 | 1.2 | 9.6 | 2 - 13/07/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-08 | MDE |  |  | -8 | 9.6 | 9.6 | 0 | 8 | 6 |  | 9.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073242-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA 14-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 9.6 | 9.6
T-073242-1 | MI-D-148-ME-DF-0071 | 8 | SUPORTE DA CHAPA GUIA 73242-B | 4329 | 32 | 11.4 | 91.2 | 2 - 13/07/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-08 | MDE |  |  | -8 | 91.2 | 91.2 | 0 | 8 | 3 |  | 91.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073242-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA 14-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 91.2 | 91.2
T-073242-1 | MI-D-148-ME-DF-0071 | 4 | CHAPA GUIA 73242-C | 4330 | 32 | 51.3 | 205.2 | 2 - 13/07/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-08 | MDE |  |  | -4 | 205.2 | 205.2 | 0 | 4 | 5 |  | 205.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073242-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA 14-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 205.2 | 205.2
T-073242-1 | MI-D-148-ME-DF-0071 | 8 | PRENSA BORRACHA 73242-D | 4331 | 32 | 4.8 | 38.4 | 2 - 13/07/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-08 | MDE |  |  | -8 | 38.4 | 38.4 | 0 | 8 | 6 |  | 38.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073242-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA 14-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 38.4 | 38.4
T-073242-1 | MI-D-148-ME-DF-0071 | 22 | CHAPA DE REVESTIMENTO CH. 13 X 190 X 350 73242-F | 4333 | 32 | 7.6 | 167.2 | 2 - 13/07/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-08 | MDE |  |  | -22 | 167.2 | 167.2 | 0 | 22 | 5 |  | 167.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073242-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA 14-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 167.2 | 167.2
T-073242-1 | MI-D-148-ME-DF-0071 | 1 | TAMPA TRASEIRA 73242-G | 4334 | 32 | 25.9 | 25.9 | 2 - 13/07/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-08 | MDE |  |  | -1 | 25.9 | 25.9 | 0 | 1 | 5 |  | 25.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073242-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA 14-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 25.9 | 25.9
T-073242-1 | MI-D-148-ME-DF-0071 | 1 | PRENSA BORRACHA 73242-H | 4335 | 32 | 2.6 | 2.6 | 2 - 13/07/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-08 | MDE |  |  | -1 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1 | 6 |  | 2.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073242-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA 14-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 2.6 | 2.6
T-073242-1 | MI-D-148-ME-DF-0071 | 2 | CHAPA DE REVESTIMENTO CH. 13 X 330 X 375 73242-K | 4337 | 32 | 12 | 24 | 2 - 13/07/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-08 | MDE |  |  | -2 | 22.8 | 0 | -24 | 0 |  |  | 0 | -2 | 24 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | P-198 |  |  |  | T-073242-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA 14-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073243-1 | MI-D-148-ME-DF-0072 | 1 | PONTE TRELIÇADA 1 (PONTE TRELIÇADA 1 ) 73243-A | 4338 | 35 | 748.2 | 748.2 | 3-30/07/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-15 | MDE |  |  | -1 | 748.2 | 748.2 | 0 | 1 | 4 |  | 748.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073244-1 | MI-D-148-ME-DF-0073 | 5 | PONTE TRELIÇADA 2 (PONTE TRELIÇADA 2 - INTERMEDIÁRIA ) 73244-A | 4339 | 35 | 730.2 | 3651 | 1-15/07/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-15 | MDE |  |  | -5 | 3651 | 3651 | 0 | 5 | 4 |  | 3651 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
R-9-4-10210 |  | 18 | ROLO GUIA Ø56 X 80 | 4340 | 1 | 1 | 18 | A | P898 | ROLOS | P-898 | 46218 | MDE |  |  | -18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |  | 18 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
R-1-4-8844A |  | 53 | ROLO CARGA SPIRAFLEX Ø116/102 x 315 6204 | 4341 | 1 | 5.2 | 275.6 | A | P898 | ROLOS | P-898 | 46218 | MDE |  |  | -53 | 275.6 | 275.6 | 0 | 53 | 1 |  | 275.6 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-001504-1 | UF-PG73-STO-0679 | 7 | BASE AUTO ALINHANTE DE RETORNO - 20" - (BASE) 1504A | 4342 | 1 | 19.1 | 133.7 | C | P898 | BASES ROLETES | P-898 | 46218 | MDE |  |  | -7 | 133.7 | 133.7 | 0 | 7 | 1 |  | 133.7 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-001503-1 | UF-PG73-STO-0680 | 6 | BASE AUTO ALINHANTE DE CARGA 20" x 20" - (BASE) 1503A | 4343 | 1 | 18.2 | 109.2 | C | P898 | BASES ROLETES | P-898 | 46218 | MDE |  |  | -6 | 109.2 | 109.2 | 0 | 6 | 1 |  | 109.2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-001450-1 | UF-PG73-STO-0681 | 8 | BASE P/ ROLO DE IMPACTO E REVERS. 20" x 20" - (BASE) 1450A | 4344 | 1 | 6 | 48 | C | P898 | BASES ROLETES | P-898 | 46218 | MDE |  |  | -8 | 48 | 48 | 0 | 8 | 1 |  | 48 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-001449-1 | UF-PG73-STO-0683 | 14 | BASE DE RETORNO 20" - (BASE DE RETORNO) 1449A | 4345 | 1 | 5 | 70 | C | P898 | BASES ROLETES | P-898 | 46218 | MDE |  |  | -14 | 70 | 70 | 0 | 14 | 1 |  | 70 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-001448-1 | UF-PG73-STO-0682 | 23 | BASE P/ ROLO DE CARGA 20" x 20" - (BASE) 1848A | 4346 | 1 | 6 | 138 | C | P898 | BASES ROLETES | P-898 | 46218 | MDE |  |  | -23 |  | 138 | 0 | 23 | 1 |  | 138 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
P-073081-1 |  | 1 | PROTEÇÃO DO TAMBOR | 3419 | 27 | 13.1 | 13.1 | 0 | P190 | TECMETAL | P-190 | 2026-04-13 | MDE |  |  | -1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 1 | 4 |  | 13.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073081-1/P190 | P190P-190TECMETAL | TECMETALP190 | P-190TECMETAL | 0 | 0 | 13.1 | 13.1
P-073081-1 |  | 1 | PAINEL 1 | 3420 | 27 | 13.1 | 13.1 | 0 | P190 | TECMETAL | P-190 | 2026-04-13 | MDE |  |  | -1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 1 | 4 |  | 13.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073081-1/P190 | P190P-190TECMETAL | TECMETALP190 | P-190TECMETAL | 0 | 0 | 13.1 | 13.1
P-073081-1 |  | 1 | PAINEL 2 | 3421 | 27 | 6.2 | 6.2 | 0 | P190 | TECMETAL | P-190 | 2026-04-13 | MDE |  |  | -1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 1 | 4 |  | 6.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073081-1/P190 | P190P-190TECMETAL | TECMETALP190 | P-190TECMETAL | 0 | 0 | 6.2 | 6.2
P-073080-1 |  | 1 | GUIA DE CABOS DO TAMBOR | 3422 | 26 | 17.5 | 17.5 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-13 | MDE |  |  | -1 | 17.5 | 17.5 | 0 | 1 | 4 |  | 17.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073080-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 17.5 | 17.5
P-073061-1 |  | 4 | BATENTE 73061-B CH#1/2" X 220 X 1130 | 3424 | 23 | 86.1 | 344.4 | A | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-08 | MDE |  |  | -4 | 344.4 | 344.4 | 0 | 4 | 3 |  | 344.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073061-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 344.4 | 344.4
P-073061-1 |  | 1 | BATENTE 73061-B CH#1/2" X 100 X 144 | 3425 | 23 | 1.4 | 1.4 | A | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-08 | MDE |  |  | -1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073061-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 1.4 | 1.4
P-073076-1 |  | 1 | BASE BRAÇO ARRASTADOR DO CARRO 73076-A | 3426 | 22 | 4.6 | 4.6 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-08 | MDE |  |  | -1 | 4.6 | 4.6 | 0 | 1 | 4 |  | 4.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073076-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 4.6 | 4.6
P-073076-1 |  | 1 | BRAÇO ARRASTADOR DO CARRO 73076-B | 3427 | 22 | 50.8 | 50.8 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-08 | MDE |  |  | -1 | 50.8 | 50.8 | 0 | 1 | 4 |  | 50.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073076-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 50.8 | 50.8
P-073076-1 |  | 1 | BRAÇO ARRASTADOR DO FESTOON 73076-C | 3428 | 22 | 1.1 | 1.1 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-08 | MDE |  |  | -1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 4 |  | 1.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073076-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 1.1 | 1.1
P-073076-1 |  | 1 | BRAÇO ARRASTADOR DA PONTE 73076-D | 3429 | 22 | 23.6 | 23.6 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-08 | MDE |  |  | -1 | 23.6 | 23.6 | 0 | 1 | 4 |  | 23.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073076-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 23.6 | 23.6
P-073076-1 |  | 1 | BRAÇO COLETOR 73076-E | 3430 | 22 | 1.1 | 1.1 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-08 | MDE |  |  | -1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 4 |  | 1.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073076-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 1.1 | 1.1
P-073076-1 |  | 19 | SUPORTE CARRO DE ARRASTE 73076-F | 3431 | 22 | 7 | 133 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-08 | MDE |  |  | -19 | 133 | 133 | 0 | 19 | 3 |  | 133 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073076-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 133 | 133
P-024507-1 |  | 2 | PAINEL 1 | 3433 | 21 | 4 | 8 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-08 | MDE |  |  | -2 | 8 | 8 | 0 | 2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024507-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 8 | 8
P-024507-1 |  | 4 | PAINEL 2 | 3434 | 21 | 4 | 16 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-08 | MDE |  |  | -4 | 16 | 16 | 0 | 4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024507-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 16 | 16
P-073074-1 |  | 4 | SUPORTE PARA REFLETOR | 3436 | 20 | 23.8 | 95.2 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-03-31 | MDE |  |  | -4 | 95.2 | 95.2 | 0 | 4 |  |  | 95.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073074-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 95.2 | 95.2
P-024502-1 |  | 2 | RODA MOTORA DIAM 250 | 3437 | 19 | 57 | 114 | 0 | P190 | USINAGEM | P-190 | 2026-04-22 | MDE |  |  | -2 | 114 | 114 | 0 | 2 | 4 |  | 114 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024502-1/P190 | P190P-190USINAGEM | USINAGEMP190 | P-190USINAGEM | 0 | 0 | 114 | 114
P-024504-1 |  | 1 | RODA MOVIDA DIAM. 250 | 3438 | 17 | 29.1 | 29.1 | 1 | P190 | USINAGEM | P-190 | 2026-04-22 | MDE |  |  | -1 | 29.1 | 29.1 | 0 | 1 | 4 |  | 29.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024504-1/P190 | P190P-190USINAGEM | USINAGEMP190 | P-190USINAGEM | 0 | 0 | 29.1 | 29.1
P-024937-1 |  | 1 | AFASTADOR DO ACOPLAMENTO 24937-A | 3439 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0 | P190 | USINAGEM | P-190 | 2026-04-22 | MDE |  |  | -1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 4 |  | 0.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024937-1/P190 | P190P-190USINAGEM | USINAGEMP190 | P-190USINAGEM | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
P-024936-1 |  | 1 | PROTEÇAÕ DISCO DE FREIO 24936-A | 3440 | 16 | 5 | 5 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-03-31 | MDE |  |  | -1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |  | 5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024936-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 5 | 5
P-024936-1 |  | 1 | BASE PROTEÇÃO DOS ACOPLAMENTOS 24936-B | 3441 | 16 | 2 | 2 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-03-31 | MDE |  |  | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |  | 2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024936-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 2 | 2
P-024936-1 |  | 1 | PROTEÇÕES DOS ACOPLAMENTOS 24936-C | 3442 | 16 | 5.1 | 5.1 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-03-31 | MDE |  |  | -1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 1 | 4 |  | 5.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024936-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 5.1 | 5.1
P-073062-1 |  | 1 | TAMBOR 73062-A | 3443 | 15 | 628.7 | 628.7 | 1 | P190 | TAMBOR | P-190 | 2026-04-07 | MDE |  |  | -1 | 628.7 | 628.7 | 0 | 1 | 4 |  | 628.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073062-1/P190 | P190P-190TAMBOR | TAMBORP190 | P-190TAMBOR | 0 | 0 | 628.7 | 628.7
P-073062-1 |  | 1 | PRESILHA DO CABO DE AÇO 73062-B | 3444 | 15 | 11.1 | 11.1 | 1 | P190 | TAMBOR | P-190 | 2026-04-07 | MDE |  |  | -1 | 11.1 | 11.1 | 0 | 1 | 4 |  | 11.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073062-1/P190 | P190P-190TAMBOR | TAMBORP190 | P-190TAMBOR | 0 | 0 | 11.1 | 11.1
P-024506-1 |  | 1 | SUPORTE PARA ROLDANA | 3445 | 13 | 25.3 | 25.3 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-11 | MDE |  |  | -1 | 25.3 | 25.3 | 0 | 1 |  |  | 25.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024506-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 25.3 | 25.3
P-024506-1 |  | 1 | ROLDANA | 3446 | 13 | 12.3 | 12.3 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-11 | MDE |  |  | -1 | 12.3 | 12.3 | 0 | 1 |  |  | 12.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024506-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 12.3 | 12.3
P-024506-1 |  | 1 | EIXO DA POLIA | 3447 | 13 | 4.2 | 4.2 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-11 | MDE |  |  | -1 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1 |  |  | 4.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024506-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 4.2 | 4.2
P-024506-1 |  | 1 | BUCHA DA POLIA | 3448 | 13 | 0.5 | 0.5 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-11 | MDE |  |  | -1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024506-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
P-024506-1 |  | 1 | ANEL DISTANCIADOR | 3449 | 13 | 0.2 | 0.2 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-11 | MDE |  |  | -1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024506-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
P-024506-1 |  | 2 | PINO CENTRAL | 3450 | 13 | 7 | 14 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-11 | MDE |  |  | -2 | 14 | 14 | 0 | 2 |  |  | 14 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024506-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 14 | 14
P-024506-1 |  | 2 | BUCHA DO PINO | 3451 | 13 | 0.8 | 1.6 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-11 | MDE |  |  | -2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2 |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024506-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 1.6 | 1.6
P-024506-1 |  | 1 | TRAVA DO PINO | 3452 | 13 | 0.6 | 0.6 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-11 | MDE |  |  | -1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024506-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
P-024506-1 |  | 1 | TRAVA DO EIXO | 3453 | 13 | 0.1 | 0.1 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-11 | MDE |  |  | -1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024506-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
P-024506-1 |  | 1 | CHAPA TRAVA DE SEGURANÇA | 3454 | 13 | 0.1 | 0.1 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-11 | MDE |  |  | -1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024506-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
P-024506-1 |  | 1 | ARRUELA TRAVA DE SEGURANÇA | 3455 | 13 | 0.1 | 0.1 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-11 | MDE |  |  | -1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024506-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
P-024527-1 |  | 1 | GANCHO FORJ N° 8DIN 15401 | 3456 | 12 | 0.2 | 0.2 | 12 | P190 | COMERCIAL | P-190 | 2026-04-11 | MDE |  |  | -1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024527-1/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
P-024527-1 |  | 1 | PORCA RD 56 X 6 | 3457 | 12 | 0.4 | 0.4 | 12 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-11 | MDE |  |  | -1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024527-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
P-024527-1 |  | 1 | TRAVESSA | 3458 | 12 | 0.6 | 0.6 | 12 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-11 | MDE |  |  | -1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024527-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
P-024527-1 |  | 1 | ANEL DE PROTEÇÃO | 3459 | 12 | 0.4 | 0.4 | 12 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-11 | MDE |  |  | -1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024527-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
P-024527-1 |  | 1 | DISTANCIADOR | 3460 | 12 | 9 | 9 | 12 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-11 | MDE |  |  | -1 | 9 | 9 | 0 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024527-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 9 | 9
P-024527-1 |  | 2 | TRAVA P / TRAVESSA | 3461 | 12 | 5 | 10 | 12 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-11 | MDE |  |  | -2 | 10 | 10 | 0 | 2 |  |  | 10 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024527-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 10 | 10
P-024527-1 |  | 1 | TRAVA P / PORCA | 3462 | 12 | 23.4 | 23.4 | 12 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-11 | MDE |  |  | -1 | 23.4 | 23.4 | 0 | 1 |  |  | 23.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024527-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 23.4 | 23.4
P-073059-1 |  | 1 | CONJUNTO POLIA COMPESADORA | 3464 | 13 | 51.7 | 51.7 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 51.7 | 51.7 | 0 | 1 | 4 |  | 51.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073059-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 51.7 | 51.7
P-073058-1 |  | 1 | CONJUNTO MOITÃO PRINCIPAL | 3465 | 12 | 232.8 | 232.8 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 232.8 | 232.8 | 0 | 1 | 4 |  | 232.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073058-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 232.8 | 232.8
P-024529-1 |  | 2 | PROTEÇÃO P/ ROLDANA | 3466 | 12 | 31 | 62 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -2 | 62 | 62 | 0 | 2 |  |  | 62 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024529-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 62 | 62
P-024526-1 |  | 1 | CONJUNTO RODANA Ø355 | 3467 | 12 | 45.4 | 45.4 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 45.4 | 45.4 | 0 | 1 |  |  | 45.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024526-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 45.4 | 45.4
P-024528-1 |  | 2 | CHAPA SUPORTE | 3468 |  | 24 | 48 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -2 | 48 | 48 | 0 | 2 |  |  | 48 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024528-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 48 | 48
P-024518-1 |  | 1 | EIXO DO MANCAL MOVIDO | 3469 | 10 | 28.1 | 28.1 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 28.1 | 28.1 | 0 | 1 | 4 |  | 28.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024518-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 28.1 | 28.1
P-024518-1 |  | 1 | TAMPA DO MANCAL LADO A | 3470 | 10 | 2.9 | 2.9 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 2.9 | 2.9 | 0 | 1 | 4 |  | 2.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024518-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 2.9 | 2.9
P-024518-1 |  | 1 | TAMPA DO MANCAL LADO B | 3471 | 10 | 3.3 | 3.3 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 3.3 | 3.3 | 0 | 1 | 4 |  | 3.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024518-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 3.3 | 3.3
P-024518-1 |  | 1 | EIXO DA CHAVE ROTATIVA | 3472 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 4 |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024518-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
P-024518-1 |  | 1 | ENCOSTO DO ROLAMENTO | 3473 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 4 |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024518-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
P-024518-1 |  | 1 | ARRUELA TRAVA | 3474 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 4 |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024518-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
P-024518-1 |  | 1 | ACOPLAMENTO LADO MOTRIZ | 3475 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 4 |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024518-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
P-024518-1 |  | 1 | ACOPLAMENTO LADO MOVIDO | 3476 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 4 |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024518-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
P-024518-1 |  | 1 | ARRUELA TRAVA DO ACOPLAMENTO | 3477 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 4 |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024518-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
P-024518-1 |  | 2 | CHAVETA DO EIXO DA CHAVE ROTATIVA | 3478 | 10 | 0.1 | 0.2 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 4 |  | 0.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024518-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
P-024533-1 |  | 1 | CONJUNTO CHAVE DE CONTRA PESO | 3479 | 9 | 2.4 | 2.4 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 4 |  | 2.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024533-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 2.4 | 2.4
P-024530-1 |  | 4 | BATENTE DO CARRO | 3480 | 8 | 6 | 24 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -4 | 24 | 24 | 0 | 4 |  |  | 24 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024530-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 24 | 24
P-024531-1 |  | 4 | LIMPA TRILHO | 3481 | 7 | 4.1 | 16.4 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -4 | 16.4 | 16.4 | 0 | 4 | 4 |  | 16.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024531-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 16.4 | 16.4
P-024514-1 |  | 2 | VIGA CABECEIRA DIREITA E ESQUERDA | 3482 | 6 | 426 | 852 | 2 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -2 | 852 | 852 | 0 | 2 | 2 |  | 852 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024514-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 852 | 852
P-024500-1 |  | 1 | RODA MOVIDA | 3483 | 3 | 24 | 24 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 24 | 24 | 0 | 1 |  |  | 24 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024500-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 24 | 24
P-024500-1 |  | 1 | EIXO MOTRIZ | 3484 | 3 | 20 | 20 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 20 | 20 | 0 | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024500-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 20 | 20
P-024500-1 |  | 2 | TAMPA FECHADA | 3485 | 3 | 3 | 6 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -2 | 6 | 6 | 0 | 2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024500-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 6 | 6
P-024500-1 |  | 2 | TAMPA INTERNA | 3486 | 3 | 3 | 6 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -2 | 6 | 6 | 0 | 2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024500-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 6 | 6
P-024500-1 |  | 1 | BUCHA DISTANCIAL | 3487 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024500-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
P-024500-1 |  | 2 | ANEL DE TRAVA | 3488 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2 |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024500-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
P-024500-1 |  | 2 | ARRUELA TRAVA | 3489 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2 |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024500-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
P-024500-1 |  | 2 | MANCAL MÓVEL | 3490 | 3 | 14.2 | 28.4 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -2 | 28.4 | 28.4 | 0 | 2 |  |  | 28.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024500-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 28.4 | 28.4
P-024499-1 |  | 2 | BLOCO RODA MOVIDA Ø315 | 3491 | 3 | 71.6 | 143.2 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -2 | 143.2 | 143.2 | 0 | 2 | 2 |  | 143.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024499-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 143.2 | 143.2
P-024498-1 |  | 1 | RODA MOTORA Ø315 | 3492 | 3 | 24 | 24 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 24 | 24 | 0 | 1 |  |  | 24 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024498-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 24 | 24
P-024498-1 |  | 1 | EIXO MOTRIZ | 3493 | 3 | 27 | 27 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 27 | 27 | 0 | 1 |  |  | 27 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024498-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 27 | 27
P-024498-1 |  | 1 | TAMPA ABERTA | 3494 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024498-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
P-024498-1 |  | 1 | TAMPA FECHADA | 3495 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024498-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
P-024498-1 |  | 2 | TAMPA INTERNA | 3496 | 3 | 3 | 6 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -2 | 6 | 6 | 0 | 2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024498-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 6 | 6
P-024498-1 |  | 1 | CHAVETA RETANGULAR | 3497 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024498-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
P-024498-1 |  | 1 | BUCHA DISTANCIAL | 3498 | 3 | 0.2 | 0.2 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024498-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
P-024498-1 |  | 1 | ANEL DE TRAVA | 3499 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024498-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
P-024498-1 |  | 1 | ARRUELA TRAVA | 3500 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024498-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
P-024498-1 |  | 2 | MANCAL MÓVEL | 3501 | 3 | 7.1 | 14.2 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -2 | 14.2 | 14.2 | 0 | 2 |  |  | 14.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024498-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 14.2 | 14.2
P-024498-1 |  | 1 | CHAVETA DO REDUTOR | 3502 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024498-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
P-024497-1 |  | 2 | BLOCO DA RODA MOTORA Ø315 | 3503 | 3 | 24 | 48 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -2 | 48 | 48 | 0 | 2 | 2 |  | 48 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024497-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 48 | 48
P-024513-1 |  | 1 | PASSADIÇO LADO DE ACESSO DA PONTE | 3504 | 2 | 951.2 | 951.2 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 951.2 | 951.2 | 0 | 1 | 2 |  | 951.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024513-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 951.2 | 951.2
P-024513-1 |  | 2 | PAINEL-1 | 3505 | 2 | 3.4 | 6.8 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -2 | 6.8 | 6.8 | 0 | 2 |  |  | 6.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024513-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 6.8 | 6.8
P-024513-1 |  | 2 | PAINEL-2 | 3506 | 2 | 3 | 6 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -2 | 6 | 6 | 0 | 2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024513-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 6 | 6
P-024513-1 |  | 12 | PAINEL-3 | 3507 | 2 | 22.8 | 273.6 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -12 | 273.6 | 273.6 | 0 | 12 |  |  | 273.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024513-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 273.6 | 273.6
P-024513-1 |  | 12 | PAINEL-4 | 3508 | 2 | 20.4 | 244.8 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -12 | 244.8 | 244.8 | 0 | 12 |  |  | 244.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024513-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 244.8 | 244.8
P-024512-1 |  | 1 | PASSADIÇO LADO DA ELETRIFICAÇÃO | 3509 | 2 | 961 | 961 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 961 | 961 | 0 | 1 | 3 |  | 961 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024512-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 961 | 961
P-024512-1 |  | 4 | PAINEL-1 | 3510 | 2 | 6.8 | 27.2 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -4 | 27.2 | 27.2 | 0 | 4 |  |  | 27.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024512-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 27.2 | 27.2
P-024512-1 |  | 12 | PAINEL-2 | 3511 | 2 | 22.8 | 273.6 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -12 | 273.6 | 273.6 | 0 | 12 |  |  | 273.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024512-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 273.6 | 273.6
P-024512-1 |  | 12 | PAINEL-3 | 3512 | 2 | 24 | 288 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -12 | 288 | 288 | 0 | 12 |  |  | 288 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024512-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 288 | 288
P-024511-1 |  | 2 | VIGA PRINCIPAL DIREITA E ESQUERDA | 3513 | 1 | 1898.7 | 3797.4 | 1 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -2 | 3797.4 | 3797.4 | 0 | 2 | 2 |  | 3797.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024511-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 3797.4 | 3797.4
P-073081-1 |  | 1 | PROTEÇÃO DO TAMBOR | 3514 | 27 | 13 | 13 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 | 2026-04-07 | MDE |  |  | -1 | 13 | 13 | 0 | 1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073081-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 13 | 13
P-073081-1 |  | 1 | PAINEL 1 | 3515 | 27 | 13 | 13 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 13 | 13 | 0 | 1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073081-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 13 | 13
P-073081-1 |  | 1 | PAINEL 2 | 3515 | 27 | 6 | 6 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 6 | 6 | 0 | 1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073081-1/P190 | P190P-190ESTRUTURA | ESTRUTURAP190 | P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 6 | 6
P-024507-1 | CANCELADO | 1 | PASSADIÇO LADO DO CARRO | 3517 | 21 | 192.3 | 192.3 | 1 | P190 | TECMETAL | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 192.3 | 192.3 | 0 | 1 |  |  | 192.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024507-1/P190 | P190P-190TECMETAL | TECMETALP190 | P-190TECMETAL | 0 | 0 | 192.3 | 192.3
P-024507-1 |  | 1 | PANEL 1 | 3517 | 21 | 4 | 4 | 1 | P190 | TECMETAL | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 4 | 4 | 0 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024507-1/P190 | P190P-190TECMETAL | TECMETALP190 | P-190TECMETAL | 0 | 0 | 4 | 4
P-024507-1 |  | 1 | PANEL 2 | 3517 | 21 | 4 | 4 | 1 | P190 | TECMETAL | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 4 | 4 | 0 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024507-1/P190 | P190P-190TECMETAL | TECMETALP190 | P-190TECMETAL | 0 | 0 | 4 | 4
P-073057 |  | 2 | Motoredutor KA57/T DRN80M4/BE05 conforme especificação | 4347 | RM | 45 | 90 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -2 | 90 | 90 | 0 | 2 | 4 |  | 90 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073057/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 90 | 90
P-073057 |  | 1 | Redutor de Elevação - Item 10 ( P-073057-1 ) | 4348 | RM | 85 | 85 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 85 | 85 | 0 | 1 | 4 |  | 85 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073057/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 85 | 85
P-073057 |  | 1 | Motofreio de Elevação - Item 11 ( P-073057-1 ) | 4349 | RM | 65 | 65 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 65 | 65 | 0 | 1 | 4 |  | 65 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073057/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 65 | 65
P-073057-1 |  | 1 | CHAVE ELMEC FL-218 - Item 13 ( P-073057-1 ) | 4350 | RM | 7.2 | 7.2 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 7.2 | 7.2 | 0 | 1 | 4 |  | 7.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073057-1/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 7.2 | 7.2
P-024533-1 |  | 1 | Cabo de Aço Ø4,8 x 700 6x19 IPS | 4351 | RM | 0.03 | 0.03 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 0.03 | 0.03 | 0 | 1 | 4 |  | 0.03 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024533-1/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 0.03 | 0.03
P-024533-1 |  | 4 | Grampo para cabo de aço Ø4,8 galv DIN 741 | 4352 | RM | 0.02 | 0.08 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -4 | 0.08 | 0.08 | 0 | 4 | 4 |  | 0.08 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024533-1/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 0.08 | 0.08
P-024533-1 |  | 2 | Sapatilha Leve para cabo de aço Ø6,4 galv | 4353 | RM | 0.02 | 0.04 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 2 | 4 |  | 0.04 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-024533-1/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 0.04 | 0.04
P-073057-1 |  | 110 | Cabo de Aço Ø16 x 110m (6 x 37-IPS-AF-6X41) REF.CIMAF | 4354 | RM | 1.55 | 170.5 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -110 | 170.5 | 170.5 | 0 | 110 | 4 |  | 170.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073057-1/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 170.5 | 170.5
P-073056-1 |  | 40 | Parafuso Cab. Sextavada M20 x 90 C.L 10.9 H.V DIN-6914 - GALVANIZADO DESENHO:P-073056-1 | 4355 | RM | 0.29 | 11.6 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -40 | 11.6 | 11.6 | 0 | 40 | 4 |  | 11.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073056-1/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 11.6 | 11.6
P-073056-1 |  | 40 | Arruela Lisa A20 DIN-125 - GALVANIZADO DESENHO:P-073056-1 | 4356 | RM | 0.02 | 0.8 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -40 | 0.8 | 0.8 | 0 | 40 | 4 |  | 0.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073056-1/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
P-073056-1 |  | 40 | Porca Sext. M20 DIN 934 Classe Mat. 10.9 - GALVANIZADO DESENHO:P-073056-1 | 4357 | RM | 0.055 | 2.2 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -40 | 2.2 | 2.2 | 0 | 40 | 4 |  | 2.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073056-1/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 2.2 | 2.2
P-073060-1 |  | 1 | Chave Rotativa SC-202 1:30 Aluminio ref: Eletrosil Ver especificação de alimentaçãon conforme projeto eletrico P-073060-1 | 4358 | RM | 6.5 | 6.5 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 6.5 | 6.5 | 0 | 1 | 4 |  | 6.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073060-1/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 6.5 | 6.5
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 18 | ITEM:19 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. REFERÊNCIA Ø3/4". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR. | 4359 | RM | 0.02 | 0.36 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -18 | 0.36 | 0.36 | 0 | 18 | 4 |  | 0.36 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 0.36 | 0.36
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 18 | ITEM:20 - CONECTOR MACHO GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. REFERÊNCIA Ø3/4". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR. | 4360 | RM | 0.03 | 0.54 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -18 | 0.54 | 0.54 | 0 | 18 | 4 |  | 0.54 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 0.54 | 0.54
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 5 | ITEM:22 - ARRUELA DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO. REFERÊNCIA Ø3/4". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR. | 4361 | RM | 0.02 | 0.1 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5 | 4 |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 3 | ITEM:24 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. REFERÊNCIA Ø1". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR. | 4362 | RM | 0.04 | 0.12 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -3 | 0.12 | 0.12 | 0 | 3 | 4 |  | 0.12 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 0.12 | 0.12
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 3 | ITEM:25 - CONECTOR MACHO GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. REFERÊNCIA Ø1". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR. | 4363 | RM | 0.05 | 0.15 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -3 | 0.15 | 0.15 | 0 | 3 | 4 |  | 0.15 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 0.15 | 0.15
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 10 | ITEM:28 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. REFERÊNCIA Ø1.1/2". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR | 4364 | RM | 0.05 | 0.5 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 10 | 4 |  | 0.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 10 | ITEM:29 - CONECTOR MACHO GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA ALUMÍNIO FUNDIDO. REFERÊNCIA Ø1.1/2". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR. | 4365 | RM | 0.06 | 0.6 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -10 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10 | 4 |  | 0.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 2 | ITEM:44 - PRENSA CABOS EM POLIAMIDA AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N", CLASSE DE VEDAÇÃO IP-68, PRÓPRIO PARA CABOS COM DIÂMETROS DE 6-12MM. ROSCA BSP. Referência:3/4". Fabricante: Controall OU SIMILAR. | 4366 | RM | 0.03 | 0.06 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -2 | 0.06 | 0.06 | 0 | 2 | 4 |  | 0.06 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 0.06 | 0.06
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 4 | ITEM:47 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2"X3/4". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR | 4367 | RM | 0.04 | 0.16 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -4 | 0.16 | 0.16 | 0 | 4 | 4 |  | 0.16 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 0.16 | 0.16
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 2 | ITEM:26 - ARRUELA DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO. REFERÊNCIA Ø1". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR. | 4368 | RM | 0.02 | 0.04 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 2 | 4 |  | 0.04 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 0.04 | 0.04
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 8 | ITEM:30 - ARRUELA DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO. REFERÊNCIA Ø1.1/2". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR. | 4369 | RM | 0.04 | 0.32 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -8 | 0.32 | 0.32 | 0 | 8 | 4 |  | 0.32 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 0.32 | 0.32
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 1 | ITEM:55 - Alarme audiovisual industrial com sinalização sonora bitonal e indicação visual intermitente nas cores vermelho e amarelo, alimentação bivolt automática 110/220 Vca | 4370 | RM | 2.2 | 2.2 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1 | 4 |  | 2.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 2.2 | 2.2
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 71 | ITEM:01 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X2CX2,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO, COBERTURA NA COR PRETA. REF. PRYSMIAN: CABO SINTENAX FLEX CONTROLE | 4371 | RM | 0.127 | 9.017 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -71 | 9.017 | 9.017 | 0 | 71 | 4 |  | 9.017 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 9.017 | 9.017
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 10 | ITEM:02 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X4CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO, COBERTURA NA COR PRETA. REF. PRYSMIAN: CABO SINTENAX FLEX CONTROLE | 4372 | RM | 0.14 | 1.4 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -10 | 1.4 | 1.4 | 0 | 10 | 4 |  | 1.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 1.4 | 1.4
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 18 | ITEM:03 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X12CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO, COBERTURA NA COR PRETA. REF. PRYSMIAN: CABO SINTENAX FLEX CONTROLE | 4373 | RM | 0.367 | 6.606 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -18 | 6.606 | 6.606 | 0 | 18 | 4 |  | 6.606 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 6.606 | 6.606
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 50 | ITEM:04 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X20CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO, COBERTURA NA COR PRETA. REF. PRYSMIAN: CABO SINTENAX FLEX CONTROLE | 4374 | RM | 0.57 | 28.5 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -50 | 28.5 | 28.5 | 0 | 50 | 4 |  | 28.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 28.5 | 28.5
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 60 | ITEM:05 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X4CX2,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO, COBERTURA NA COR PRETA. REF. PRYSMIAN: CABO SINTENAX FLEX CONTROLE | 4375 | RM | 0.1666 | 9.996 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -60 | 9.996 | 9.996 | 0 | 60 | 4 |  | 9.996 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 9.996 | 9.996
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 15 | ITEM:07 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X5CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO, COBERTURA NA COR PRETA. REF. PRYSMIAN: CABO SINTENAX FLEX CONTROLE | 4376 | RM | 0.16 | 2.4 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -15 | 2.4 | 2.4 | 0 | 15 | 4 |  | 2.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 2.4 | 2.4
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 52 | ITEM:08 - Cabo elétrico chato flexível para sistemas móveis e aplicações de movimentação contínua, formação 1X12CX1,5mm² em cobre eletrolítico flexível | 4377 | RM | 0.446 | 23.192 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -52 | 23.192 | 23.192 | 0 | 52 | 4 |  | 23.192 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 23.192 | 23.192
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 78 | ITEM:09 - Cabo elétrico chato flexível para sistemas móveis e aplicações de movimentação contínua, formação 1X2CX2,5mm² em cobre eletrolítico flexível, | 4378 | RM | 0.148 | 11.544 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -78 | 11.544 | 11.544 | 0 | 78 | 4 |  | 11.544 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 11.544 | 11.544
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 26 | ITEM:10 - Cabo elétrico chato flexível para sistemas móveis e aplicações de movimentação contínua, formação 1X4CX1,5mm² em cobre eletrolítico flexível, | 4379 | RM | 0.169 | 4.394 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -26 | 4.394 | 4.394 | 0 | 26 | 4 |  | 4.394 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 4.394 | 4.394
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 60 | ITEM:11 - Cabo elétrico chato flexível para sistemas móveis e aplicações de movimentação contínua, formação 1X4CX16mm² em cobre eletrolítico flexível, | 4380 | RM | 0.666 | 39.96 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -60 | 39.96 | 39.96 | 0 | 60 | 4 |  | 39.96 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 39.96 | 39.96
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 52 | ITEM:12 - Cabo elétrico chato flexível para sistemas móveis e aplicações de movimentação contínua, formação 1X4CX2,5mm² em cobre eletrolítico flexível, | 4381 | RM | 0.211 | 10.972 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -52 | 10.972 | 10.972 | 0 | 52 | 4 |  | 10.972 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 10.972 | 10.972
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 26 | ITEM:13 - Cabo elétrico chato flexível para sistemas móveis e aplicações de movimentação contínua, formação 1X4CX6mm² em cobre eletrolítico flexível | 4382 | RM | 0.423 | 10.998 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -26 | 10.998 | 10.998 | 0 | 26 | 4 |  | 10.998 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 10.998 | 10.998
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 3 | ITEM:16 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES | 4383 | RM | 3.5 | 10.5 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -3 | 10.5 | 10.5 | 0 | 3 | 4 |  | 10.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 20 | ITEM:18 - ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONSTITUIDO POR FITA DE AÇO DOCE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIVINIL-CLORIDRICO. Referência: Ø3/4". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR | 4384 | RM | 0.3 | 6 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -20 | 6 | 6 | 0 | 20 | 4 |  | 6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 6 | 6
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 6 | ITEM:21 - CONECTOR MACHO GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. CONEXÃO AO ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø3/4" E ROSCA PARA CONEXÃO M25 ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR. | 4385 | RM | 0.01 | 0.06 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -6 | 0.06 | 0.06 | 0 | 6 | 4 |  | 0.06 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 0.06 | 0.06
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 3 | ITEM:45 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2"X1". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR | 4386 | RM | 0.02 | 0.06 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -3 | 0.06 | 0.06 | 0 | 3 | 4 |  | 0.06 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 0.06 | 0.06
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 6 | ITEM:46 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA BSP. Referência: Ø1"X3/4". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR | 4387 | RM | 0.01 | 0.06 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -6 | 0.06 | 0.06 | 0 | 6 | 4 |  | 0.06 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 0.06 | 0.06
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 15 | ITEM:06 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X4CX6mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO, COBERTURA NA COR PRETA. REF. PRYSMIAN: CABO SINTENAX FLEX CONTROLE | 4388 | RM | 0.346 | 5.19 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -15 | 5.19 | 5.19 | 0 | 15 | 4 |  | 5.19 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 5.19 | 5.19
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 12 | ITEM:14 - Cabo blindado flexível para instrumentação e transmissão de sinais de baixa tensão, constituído por 4 condutores de cobre eletrolítico flexível, isolação individual em PVC, | 4389 | RM | 0.117 | 1.404 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -12 | 1.404 | 1.404 | 0 | 12 | 4 |  | 1.404 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 1.404 | 1.404
P-073057-1 |  | 4 | Para Choque - Item 712 para choque Wampfler - D63x50-cod.017222-063x50( P-073057-1 ) | 4390 | RM | 1 | 4 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | P-073057-1/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 4 | 4
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 1 | ITEM:56 - Controlador de Carga VKL-3R - 230VAC | 4391 | RM | 1.2 | 1.2 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 4 |  | 1.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
(CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  | 1 | ITEM:56 -Celula de Carga LMP, 2000KG + BRIDA | 4392 | RM | 2.5 | 2.5 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1 | 4 |  | 2.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017)/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
PAINEL ELÉTRICO CONF. OV-260385-PTC-02 |  | 1 | Painel Elétrico conforme proposta tecnica OV-260385-PTC-02 | 4393 | RM | 120 | 120 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 120 | 120 | 0 | 1 | 4 |  | 120 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | PAINEL ELÉTRICO CONF. OV-260385-PTC-02/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 120 | 120
PAINEL ELÉTRICO CONF. OV-260385-PTC-02 |  | 1 | Controle Remoto conforme proposta tecnica OV-260385-PTC-02 | 4394 | RM | 0.5 | 0.5 |  | P190 | COMERCIAL | P-190 |  | MDE |  |  | -1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 4 |  | 0.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK |  | P-190 |  |  |  | PAINEL ELÉTRICO CONF. OV-260385-PTC-02/P190 | P190P-190COMERCIAL | COMERCIALP190 | P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
T-073245-1 | MI-D-148-ME-DF-0074 | 1 | PONTE TRELIÇADA 3 - (PONTE TRELIÇADA 1) 73243-A | 4395 | 36 | 1065.9 | 1065.9 | 2 - 28/07/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-17 | MDE |  |  | -1 | 1065.9 | 1065.9 | 0 | 1 | 5 |  | 1065.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok |  | P-198 |  |  |  | T-073245-1/14-CV-0001 | 14-CV-0001P-198ESTRUTURA | ESTRUTURA14-CV-0001 | P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 1065.9 | 1065.9
P-073061-1 |  | 47 | BARRA QUQDRADA 50 x 50 x 28720 mm | 4338.1 | RM | 121.38 | 5704.86 | 0 | P190 | ESTRUTURA | P-190 |  | MDE |  |  | -47 | 5704.86 | 5704.86 | 0 | 47 |  |  | 5704.86 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073259-1 | MI-D-148-ME-DF-0088 | 1 | PLATAFORMA - ( PLATAFORMA ) 73259-A | 4396 | 37 | 1283.7 | 1283.7 | 2 - 13/08/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-17 | MDE |  |  | -1 | 1283.7 | 1283.7 | 0 | 1 | 6 |  | 1283.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073260-1 | MI-D-148-ME-DF-0089 | 1 | PLATAFORMA LADO ESCADA- ( PLATAFORMA LADO ESCADA ) 73260-A | 4397 | 37 | 396.2 | 396.2 | 3 - 13/08/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-17 | MDE |  |  | -1 | 396.2 | 396.2 | 0 | 2 | 6 |  | 792.4 | 1 | -396.2 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073261-1 | MI-D-148-ME-DF-0090 | 1 | ESCADA - (ESCADA) 73261-A | 4398 | 37 | 166 | 166 | 4 - 20/08/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-17 | MDE |  |  | -1 | 166 | 166 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 | 166 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T-073261-1 | MI-D-148-ME-DF-0090 | 1 | ESCADA - (SUPORTE DA ESCADA) 73261-B | 4399 | 37 | 28.6 | 28.6 | 4 - 20/08/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-17 | MDE |  |  | -1 | 12.87 | 0 | -28.6 | 0 |  |  | 0 | -1 | 28.6 | 90% |  | 90%
T-073262-1 | MI-D-148-ME-DF-0091 | 1 | GUARDA CORPO DA ESCADA ( GUARDA CORPO ESCADA - DIREITA) 73262-A | 4400 | 37 | 126.7 | 126.7 | 2 - 20/08/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-17 | MDE |  |  | -1 | 126.7 | 126.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 | 126.7 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T-073262-1 | MI-D-148-ME-DF-0091 | 1 | GUARDA CORPO DA ESCADA ( GUARDA CORPO ESCADA - ESQUERDA) 73262-B | 4401 | 37 | 117.8 | 117.8 | 2 - 20/08/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-17 | MDE |  |  | -1 | 117.8 | 117.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 | 117.8 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T-073263-1 | MI-D-148-ME-DF-0092 | 1 | GUARDA CORPO DA PLATAFORMA ( GUARDA CORPO) 73263-A | 4402 | 37 | 100.9 | 100.9 | 1 - 23/07/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-17 | MDE |  |  | -1 | 100.9 | 100.9 | 0 | 1 | 7 |  | 100.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073263-1 | MI-D-148-ME-DF-0092 | 2 | GUARDA CORPO DA PLATAFORMA ( GUARDA CORPO) 73263-B | 4403 | 37 | 83.4 | 166.8 | 1 - 23/07/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-17 | MDE |  |  | -2 | 166.8 | 166.8 | 0 | 2 | 7 |  | 166.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073263-1 | MI-D-148-ME-DF-0092 | 1 | GUARDA CORPO DA PLATAFORMA ( GUARDA CORPO) 73263-C | 4404 | 37 | 120.2 | 120.2 | 1 - 23/07/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-17 | MDE |  |  | -1 | 120.2 | 120.2 | 0 | 1 | 7 |  | 120.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073263-1 | MI-D-148-ME-DF-0092 | 1 | GUARDA CORPO DA PLATAFORMA ( GUARDA CORPO) 73263-D | 4405 | 37 | 63.6 | 63.6 | 1 - 23/07/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-17 | MDE |  |  | -1 | 63.6 | 63.6 | 0 | 1 | 7 |  | 63.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073263-1 | MI-D-148-ME-DF-0092 | 1 | GUARDA CORPO DA PLATAFORMA ( GUARDA CORPO) 73263-E | 4406 | 37 | 75.8 | 75.8 | 1 - 23/07/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-17 | MDE |  |  | -1 | 75.8 | 75.8 | 0 | 1 | 7 |  | 75.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073265-1 | MI-D-148-ME-DF-0094 | 1 | CHASSI DE ESTICAMENTO (CHASSI DE ESTICAMENTO) 73265-A | 4407 | 38 | 761.9 | 761.9 | 2- 21/09/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-20 | MDE |  |  | -1 | 761.9 | 761.9 | 0 | 1 | 6 |  | 761.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073265-1 | MI-D-148-ME-DF-0094 | 2 | CHASSI DE ESTICAMENTO (VIGA DO ESTICAMENTO) 73265-B | 4408 | 38 | 85.1 | 170.2 | 2- 21/09/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-20 | MDE |  |  | -2 | 170.2 | 170.2 | 0 | 2 | 6 |  | 170.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073265-1 | MI-D-148-ME-DF-0094 | 2 | CHASSI DE ESTICAMENTO (DISPOSITIVO DE ESTICAMENTO) 73265-C | 4409 | 38 | 51.8 | 103.6 | 2- 21/09/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-20 | MDE |  |  | -2 | 103.6 | 103.6 | 0 | 2 | 7 |  | 103.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073265-1 | MI-D-148-ME-DF-0094 | 2 | CHASSI DE ESTICAMENTO (TIRANTE) 73265-D | 4410 | 38 | 2.7 | 5.4 | 2- 21/09/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-20 | MDE |  |  | -2 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | -2 | 5.4 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T-073265-1 | MI-D-148-ME-DF-0094 | 2 | CHASSI DE ESTICAMENTO (PINO) 73265-E | 4411 | 38 | 0.75 | 1.5 | 2- 21/09/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-20 | MDE |  |  | -2 | 0.7125 | 0 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | -2 | 1.5 | 100% |  | 90%
T-073265-1 | MI-D-148-ME-DF-0094 | 2 | CHASSI DE ESTICAMENTO (PROTEÇÃO) 73265-F | 4412 | 38 | 0.8 | 1.6 | 2- 21/09/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-20 | MDE |  |  | -2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | -2 | 1.6 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T-073246-1 | MI-D-148-ME-DF-0075 | 1 | PONTE TRELIÇADA 4 (PONTE TRELIÇADA 4) 73246-A | 4413 | 39 | 527.5 | 527.5 | 2 - 30/07/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-21 | MDE |  |  | -1 | 527.5 | 527.5 | 0 | 1 | 5 |  | 527.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
R-1-4-10956 |  | 30 | ROLO CARGA Ø152x420 6305 | 4414 | 1 | 11.5 | 345 | 0 | P897 | ROLOS | P-897 | 2026-09-06 | MDE |  |  | -30 | 345 | 345 | 0 | 30 | 1 |  | 345 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
R-9-4-8840 |  | 2 | ROLO GUIA Ø102 X 150 | 4415 | 43 | 2.39 | 4.78 | 0 | 1073-TC-0006 | ROLOS | P-188 | 2026-06-26 | MDE |  |  | -2 | 4.78 | 4.78 | 0 | 2 | 12 |  | 4.78 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
R-9-4-8840 |  | 2 | ROLO GUIA Ø102 X 150 | 4416 | 43 | 2.39 | 4.78 | 0 | 1073-TC-0007 | ROLOS | P-188 | 2026-06-26 | MDE |  |  | -2 | 4.78 | 4.78 | 0 | 2 | 12 |  | 4.78 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 16 | ITEM 3 Eletroduto de Aço Galv. A FOGO Ø 3/4" COM COSTURA Classe LI EB 568 - Ref. Thomeu OU SIMILAR CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4417X | RM | 1.2 | 19.2 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -16 | 19.2 | 19.2 | 0 | 16 | 12 |  | 19.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 8 | ITEM 4 Eletroduto de Aço Galv A FOGO. Ø 1 1/2" COM COSTURA Classe LI EB 568 - Thomeu OU SIMILAR CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4418X | RM | 1.8 | 14.4 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -8 | 14.4 | 14.4 | 0 | 8 | 12 |  | 14.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 7 | ITEM 5 Eletroduto de Aço Galv. A FOGO Ø 2" COM COSTURA Classe LI EB 568 - Ref. THOMEU OU SIMILAR CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4419X | RM | 2.1 | 14.7 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -7 | 14.7 | 14.7 | 0 | 7 | 12 |  | 14.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 3 | ITEM 12 Arruela de Acabamento Ø1.1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4420X | RM | 0.05 | 0.15 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -3 | 0.15 | 0.15 | 0 | 3 | 12 |  | 0.15 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 3 | ITEM 13 Arruela de Acabamento Ø3/4" EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4421X | RM | 0.02 | 0.06 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -3 | 0.06 | 0.06 | 0 | 3 | 12 |  | 0.06 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 2 | ITEM 14 Condulete c/ Furação em "LR" Ø2"EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4422X | RM | 0.8 | 1.6 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2 | 12 |  | 1.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 6 | ITEM 15 Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4423X | RM | 0.04 | 0.24 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -6 | 0.24 | 0.24 | 0 | 6 | 12 |  | 0.24 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 2 | ITEM 16 Condulete c/ Furação LL Ø1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4424X | RM | 0.05 | 0.1 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 12 |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 6 | ITEM 17 Condulete c/ Furação LL Ø3/4" ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4425X | RM | 0.03 | 0.18 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -6 | 0.18 | 0.18 | 0 | 6 | 12 |  | 0.18 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 2 | ITEM 18 Condulete c/ Furação T Ø1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4426X | RM | 0.05 | 0.1 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 12 |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 2 | ITEM 19 Condulete c/ Furação T Ø2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4427X | RM | 0.08 | 0.16 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 0.16 | 0.16 | 0 | 2 | 12 |  | 0.16 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4 | ITEM 20 Condulete c/ Furação em C 3/4" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4428X | RM | 0.03 | 0.12 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -4 | 0.12 | 0.12 | 0 | 4 | 12 |  | 0.12 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 2 | ITEM 21 Condulete c/ Furação X 1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4429X | RM | 0.05 | 0.1 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 12 |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 3 | ITEM 22 Condulete c/ Furação em X 2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4430X | RM | 0.08 | 0.24 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -3 | 0.24 | 0.24 | 0 | 3 | 12 |  | 0.24 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 5 | ITEM 23 Prensa Cabos de Poliamida 3/4" AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N", CLASSE DE VEDAÇÃO IP-68 CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4431X | RM | 0.03 | 0.15 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -5 | 0.15 | 0.15 | 0 | 5 | 12 |  | 0.15 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 7 | ITEM 24 Bucha de Redução de 2" x 3/4" FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA BSP CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4432X | RM | 0.02 | 0.14 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -7 | 0.14 | 0.14 | 0 | 7 | 12 |  | 0.14 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 32 | ITEM 27 Grampo "U" Ø 3/4" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO. CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4433X | RM | 0.02 | 0.64 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -32 | 0.64 | 0.64 | 0 | 32 | 12 |  | 0.64 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 16 | ITEM 28 Grampo "U" Ø 1 1/2" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO.CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4434X | RM | 0.04 | 0.64 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -16 | 0.64 | 0.64 | 0 | 16 | 12 |  | 0.64 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 14 | ITEM 29 Grampo "U" Ø 2" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4435X | RM | 0.06 | 0.84 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -14 | 0.84 | 0.84 | 0 | 14 | 12 |  | 0.84 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 16 | ITEM 3 Eletroduto de Aço Galv. A FOGO Ø 3/4" COM COSTURA Classe LI EB 568 - Ref. Thomeu OU SIMILAR CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4436X | RM | 1.2 | 19.2 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -16 | 19.2 | 19.2 | 0 | 16 | 12 |  | 19.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 8 | ITEM 4 Eletroduto de Aço Galv A FOGO. Ø 1 1/2" COM COSTURA Classe LI EB 568 - Thomeu OU SIMILAR CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4437X | RM | 1.8 | 14.4 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -8 | 14.4 | 14.4 | 0 | 8 | 12 |  | 14.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 7 | ITEM 5 Eletroduto de Aço Galv. A FOGO Ø 2" COM COSTURA Classe LI EB 568 - Ref. THOMEU OU SIMILAR CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4438X | RM | 2.1 | 14.7 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -7 | 14.7 | 14.7 | 0 | 7 | 12 |  | 14.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 3 | ITEM 12 Arruela de Acabamento Ø1.1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4439X | RM | 0.05 | 0.15 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -3 | 0.15 | 0.15 | 0 | 3 | 12 |  | 0.15 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 3 | ITEM 13 Arruela de Acabamento Ø3/4" EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4440X | RM | 0.02 | 0.06 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -3 | 0.06 | 0.06 | 0 | 3 | 12 |  | 0.06 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2 | ITEM 14 Condulete c/ Furação em "LR" Ø2"EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4441X | RM | 0.8 | 1.6 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2 | 12 |  | 1.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 6 | ITEM 15 Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4442X | RM | 0.04 | 0.24 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -6 | 0.24 | 0.24 | 0 | 6 | 12 |  | 0.24 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2 | ITEM 16 Condulete c/ Furação LL Ø1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4443X | RM | 0.05 | 0.1 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 12 |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 6 | ITEM 17 Condulete c/ Furação LL Ø3/4" ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4444X | RM | 0.03 | 0.18 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -6 | 0.18 | 0.18 | 0 | 6 | 12 |  | 0.18 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2 | ITEM 18 Condulete c/ Furação T Ø1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4445X | RM | 0.05 | 0.1 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 12 |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2 | ITEM 19 Condulete c/ Furação T Ø2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4446X | RM | 0.08 | 0.16 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 0.16 | 0.16 | 0 | 2 | 12 |  | 0.16 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4 | ITEM 20 Condulete c/ Furação em C 3/4" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4447X | RM | 0.03 | 0.12 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -4 | 0.12 | 0.12 | 0 | 4 | 12 |  | 0.12 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2 | ITEM 21 Condulete c/ Furação X 1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4448X | RM | 0.05 | 0.1 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 12 |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 3 | ITEM 22 Condulete c/ Furação em X 2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4449X | RM | 0.08 | 0.24 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -3 | 0.24 | 0.24 | 0 | 3 | 12 |  | 0.24 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 5 | ITEM 23 Prensa Cabos de Poliamida 3/4" AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N", CLASSE DE VEDAÇÃO IP-68 CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4450X | RM | 0.03 | 0.15 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -5 | 0.15 | 0.15 | 0 | 5 | 12 |  | 0.15 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 7 | ITEM 24 Bucha de Redução de 2" x 3/4" FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA BSP CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4451X | RM | 0.02 | 0.14 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -7 | 0.14 | 0.14 | 0 | 7 | 12 |  | 0.14 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 32 | ITEM 27 Grampo "U" Ø 3/4" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO. CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4452X | RM | 0.02 | 0.64 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -32 | 0.64 | 0.64 | 0 | 32 | 12 |  | 0.64 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 16 | ITEM 28 Grampo "U" Ø 1 1/2" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO.CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4453X | RM | 0.04 | 0.64 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -16 | 0.64 | 0.64 | 0 | 16 | 12 |  | 0.64 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 14 | ITEM 29 Grampo "U" Ø 2" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4454X | RM | 0.06 | 0.84 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -14 | 0.84 | 0.84 | 0 | 14 | 12 |  | 0.84 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 130 | ITEM 01 Cabo de Controle Flexivel 1X3CX1 5mm²TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4455X | RM | 0.35 | 45.5 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -130 | 45.5 | 45.5 | 0 | 130 | 12 |  | 45.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 250 | ITEM 2 Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4456X | RM |  | 0 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 5 | ITEM 6 Eletroduto Flexível Ø 3/4" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4457X | RM | 0.3 | 1.5 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 5 | 12 |  | 1.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 6 | ITEM 7 Conector Fêmea Giratório 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4458X | RM | 0.02 | 0.12 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -6 | 0.12 | 0.12 | 0 | 6 | 12 |  | 0.12 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 6 | ITEM 8 Conector Macho Giratório Ø 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4459X | RM | 0.03 | 0.18 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -6 | 0.18 | 0.18 | 0 | 6 | 12 |  | 0.18 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4 | ITEM 9 Eletroduto Flexível Ø 2" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4460X | RM | 0.01 | 0.04 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -4 | 0.04 | 0.04 | 0 | 4 | 12 |  | 0.04 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 3 | ITEM 10 Conector Fêmea Giratório 1 1/2" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4461X | RM | 0.05 | 0.15 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -3 | 0.15 | 0.15 | 0 | 3 | 12 |  | 0.15 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 3 | ITEM 11 Conector Macho Giratório 1 1/2" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA ALUMÍNIO FUNDIDO. CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4462X | RM | 0.05 | 0.15 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -3 | 0.15 | 0.15 | 0 | 3 | 12 |  | 0.15 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 5 | ITEM 25 Bucha de Redução de 1 1/2" x 3/4"FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA BSP. CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4463X | RM | 0.02 | 0.1 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5 | 12 |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2 | ITEM 26 Bucha de Redução de 2" x 1 1/2" FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA BSP. CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4464X | RM | 0.04 | 0.08 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 0.08 | 0.08 | 0 | 2 | 12 |  | 0.08 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1 | ITEM 36 Alarme Sonoro PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4465X | RM | 1.2 | 1.2 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 12 |  | 1.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 130 | ITEM 01 Cabo de Controle Flexivel 1X3CX1 5mm²TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4466X | RM | 1.8 | 234 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -130 | 234 | 234 | 0 | 130 | 12 |  | 234 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 250 | ITEM 2 Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4467X | RM | 1.8 | 450 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -250 | 450 | 450 | 0 | 250 | 12 |  | 450 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 5 | ITEM 6 Eletroduto Flexível Ø 3/4" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4468X | RM | 0.3 | 1.5 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 5 | 12 |  | 1.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 6 | ITEM 7 Conector Fêmea Giratório 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4469X | RM | 0.02 | 0.12 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -6 | 0.12 | 0.12 | 0 | 6 | 12 |  | 0.12 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 6 | ITEM 8 Conector Macho Giratório Ø 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4470X | RM | 0.03 | 0.18 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -6 | 0.18 | 0.18 | 0 | 6 | 12 |  | 0.18 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4 | ITEM 9 Eletroduto Flexível Ø 2" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4471X | RM | 0.01 | 0.04 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -4 | 0.04 | 0.04 | 0 | 4 | 12 |  | 0.04 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 3 | ITEM 10 Conector Fêmea Giratório 1 1/2" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4472X | RM | 2 | 6 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 12 |  | 6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 3 | ITEM 11 Conector Macho Giratório 1 1/2" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA ALUMÍNIO FUNDIDO. CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4473X | RM | 1.5 | 4.5 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -3 | 4.5 | 4.5 | 0 | 3 | 12 |  | 4.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 5 | ITEM 25 Bucha de Redução de 1 1/2" x 3/4"FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA BSP. CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4474X | RM | 0.02 | 0.1 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5 | 12 |  | 0.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 2 | ITEM 26 Bucha de Redução de 2" x 1 1/2" FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA BSP. CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4475X | RM | 0.04 | 0.08 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 0.08 | 0.08 | 0 | 2 | 12 |  | 0.08 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 1 | ITEM 36 Alarme Sonoro PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4476X | RM | 1.2 | 1.2 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 12 |  | 1.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1 | ITEM 31 CHAVE DETECTORA DE RASGO INVÓLUCRO DE METAL LEVE FUNDIDO SOB PRESSÃO, ATUADOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE CONTATO PRATA CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4477X | RM | 1.8 | 1.8 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1 | 12 |  | 1.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2 | ITEM 32 Chave de Emergência REF. Z3Z 500 22YR - 186452, SCHMERSAL OU SIMILAR CARACTERÍSTICAS: ATUAÇÃO POR CORDA ALCANCE DE ATÉ 200M; INVÓLUCRO EM AL CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4478X | RM | 1.8 | 3.6 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2 | 12 |  | 3.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4 | ITEM 33 Chave de Desalinhamento REF. ZV12H 500 22/11Y, SCHMERSAL OU SIMILAR CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4479X | RM | 2 | 8 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 12 |  | 8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1 | ITEM 34 Sonda de Nível POR INCLINAÇÃO. REF. M 600 - 186563 SCHMERSAL OU SIMILAR. CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4480X | RM | 1.5 | 1.5 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 12 |  | 1.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1 | ITEM 31 CHAVE DETECTORA DE RASGO INVÓLUCRO DE METAL LEVE FUNDIDO SOB PRESSÃO, ATUADOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE CONTATO PRATA CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4481X | RM | 2 | 2 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |  | 2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2 | ITEM 32 Chave de Emergência REF. Z3Z 500 22YR - 186452, SCHMERSAL OU SIMILAR CARACTERÍSTICAS: ATUAÇÃO POR CORDA ALCANCE DE ATÉ 200M; INVÓLUCRO EM AL CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4482X | RM | 1.8 | 3.6 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2 | 12 |  | 3.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4 | ITEM 33 Chave de Desalinhamento REF. ZV12H 500 22/11Y, SCHMERSAL OU SIMILAR CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4483X | RM | 2 | 8 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 12 |  | 8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1 | ITEM 34 Sonda de Nível POR INCLINAÇÃO. REF. M 600 - 186563 SCHMERSAL OU SIMILAR. CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4484X | RM | 1.5 | 1.5 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 12 |  | 1.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2 | Acessorios P/ Z3Z Mont 40M c/mola kit acessórios p/ Z3Z mont 40M c/mola | 4485X | RM | 1.8 | 3.6 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2 | 12 |  | 3.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1 | Plaqueta Inox 304 1X12X65 gravada | 4486X | RM | 0.01 | 0.01 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 | 12 |  | 0.01 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2 | Acessorios P/ Z3Z Mont 40M c/mola kit acessórios p/ Z3Z mont 40M c/mola | 4487X | RM | 1.8 | 3.6 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2 | 12 |  | 3.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1 | Plaqueta Inox 304 1X12X65 gravada | 4488X | RM | 0.01 | 0.01 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 | 12 |  | 0.01 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072953-1 | 32 | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 | 4489X | RM | 0.02 | 0.64 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -32 | 0.64 | 0.64 | 0 | 32 | 12 |  | 0.64 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072917-1 | 216 | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 | 4490X | RM | 0.05 | 10.8 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -216 | 10.8 | 10.8 | 0 | 216 | 12 |  | 10.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072963-1 | 208 | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 | 4491X | RM | 0.05 | 10.4 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -208 | 10.4 | 10.4 | 0 | 208 | 12 |  | 10.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET PED. 188 | 1 | MOTOR CA - 90 KW DRN280M4/FI/TH | 4492X | RM |  | 0 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET PED. 188 | 1 | MOTOR CA - 90 KW DRN280M4/FI/TH | 4493X | RM |  | 0 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET PED. 188 | 1 | REDUTOR CONICO X3KH150e/HU/B- RS | 4494X | RM | 1800 | 1800 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 1800 | 1800 | 0 | 1 | 12 |  | 1800 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET PED. 188 | 1 | REDUTOR CONICO X3KH150e/HU/B- RS | 4495X | RM | 1800 | 1800 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 1800 | 1800 | 0 | 1 | 12 |  | 1800 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072954-1 | 232 | Grampo Tipo 2 Ref. Selmec (Inox) - DESENHO:T-072954-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4496X | RM | 0.188 | 43.616 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -232 | 43.616 | 43.616 | 0 | 232 | 12 |  | 43.616 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072956-1 | 96 | Grampo Tipo 2 Ref. Selmec (Inox) - DESENHO:T-072956-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4497X | RM | 0.188 | 18.048 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -96 | 18.048 | 18.048 | 0 | 96 | 12 |  | 18.048 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072959-1 | 218 | Grampo Tipo 2 Ref. Selmec (Inox) - DESENHO:T-072959-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4498X | RM | 0.188 | 40.984 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -218 | 40.984 | 40.984 | 0 | 218 | 12 |  | 40.984 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072977-1 | 58 | Grampo Tipo 2 Ref. Selmec (Inox) - DESENHO:T-072977-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4499X | RM | 0.188 | 10.904 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -58 | 10.904 | 10.904 | 0 | 58 | 12 |  | 10.904 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072977-1 | 2 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 924 X 1230mm - DESENHO:T-072977-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4500X | RM | 14.361 | 28.722 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 28.722 | 28.722 | 0 | 2 | 12 |  | 28.722 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072977-1 | 2 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 824 X 1519mm - DESENHO:T-072977-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4501X | RM | 14.361 | 28.722 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 28.722 | 28.722 | 0 | 2 | 12 |  | 28.722 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072977-1 | 2 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 836 X 1621mm - DESENHO:T-072977-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4502X | RM | 14.361 | 28.722 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 28.722 | 28.722 | 0 | 2 | 12 |  | 28.722 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072977-1 | 2 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 836 X 2115mm - DESENHO:T-072977-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4503X | RM | 14.361 | 28.722 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 28.722 | 28.722 | 0 | 2 | 12 |  | 28.722 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072977-1 | 2 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1426 X 1519mm - DESENHO:T-072977-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4504X | RM | 14.361 | 28.722 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 28.722 | 28.722 | 0 | 2 | 12 |  | 28.722 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072977-1 | 2 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1159 X 1527mm - DESENHO:T-072977-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4505X | RM | 14.361 | 28.722 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 28.722 | 28.722 | 0 | 2 | 12 |  | 28.722 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072954-1 | 4 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 262 X 780,5 GALVANIZADO - DESENHO:T-072954-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4506X | RM | 14.361 | 57.444 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -4 | 57.444 | 57.444 | 0 | 4 | 12 |  | 57.444 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072954-1 | 4 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 998 X 1483 GALVANIZADO - DESENHO:T-072954-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4507X | RM | 14.361 | 57.444 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -4 | 57.444 | 57.444 | 0 | 4 | 12 |  | 57.444 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072954-1 | 4 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 900 X 1483 GALVANIZADO - DESENHO:T-072954-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4508X | RM | 14.361 | 57.444 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -4 | 57.444 | 57.444 | 0 | 4 | 12 |  | 57.444 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072954-1 | 4 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1000 X 1483 GALVANIZADO - DESENHO:T-072954-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4509X | RM | 14.361 | 57.444 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -4 | 57.444 | 57.444 | 0 | 4 | 12 |  | 57.444 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072954-1 | 4 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 780,5 X 806 GALVANIZADO - DESENHO:T-072954-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4510X | RM | 14.361 | 57.444 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -4 | 57.444 | 57.444 | 0 | 4 | 12 |  | 57.444 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072954-1 | 8 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 780,5 X 1000 GALVANIZADO - DESENHO:T-072954-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4511X | RM | 14.361 | 114.888 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -8 | 114.888 | 114.888 | 0 | 8 | 12 |  | 114.888 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072956-1 | 4 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 973 X 1483 GALVANIZADO - DESENHO:T-072956-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4512X | RM | 14.361 | 57.444 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -4 | 57.444 | 57.444 | 0 | 4 | 12 |  | 57.444 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072956-1 | 12 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 780,5 X 1483 GALVANIZADO - DESENHO:T-072956-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4513X | RM | 14.361 | 172.332 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -12 | 172.332 | 172.332 | 0 | 12 | 12 |  | 172.332 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072956-1 | 4 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1000 X 1483 GALVANIZADO - DESENHO:T-072956-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4514X | RM | 14.361 | 57.444 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -4 | 57.444 | 57.444 | 0 | 4 | 12 |  | 57.444 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072956-1 | 4 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1000 X 1483 GALVANIZADO - DESENHO:T-072956-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4515X | RM | 14.361 | 57.444 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -4 | 57.444 | 57.444 | 0 | 4 | 12 |  | 57.444 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072958-1 | 4 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 780 x 795mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072958-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4516X | RM | 14.361 | 57.444 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -4 | 57.444 | 57.444 | 0 | 4 | 12 |  | 57.444 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072958-1 | 20 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 780 x 1000mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072958-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4517X | RM | 14.361 | 287.22 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -20 | 287.22 | 287.22 | 0 | 20 | 12 |  | 287.22 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072959-1 | 2 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 780 x 1000mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072959-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4518X | RM | 14.361 | 28.722 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 28.722 | 28.722 | 0 | 2 | 12 |  | 28.722 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072959-1 | 22 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 780 x 1000mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072959-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4519X | RM | 14.361 | 315.942 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -22 | 315.942 | 315.942 | 0 | 22 | 12 |  | 315.942 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072959-1 | 2 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1000 x 1390mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072959-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4520X | RM | 14.361 | 28.722 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 28.722 | 28.722 | 0 | 2 | 12 |  | 28.722 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072959-1 | 2 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1000 x 1390mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072959-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4521X | RM | 14.361 | 28.722 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 28.722 | 28.722 | 0 | 2 | 12 |  | 28.722 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072962-1 | 2 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1000 x 1884mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072962-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4522X | RM | 14.361 | 28.722 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 28.722 | 28.722 | 0 | 2 | 12 |  | 28.722 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072962-1 | 2 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1000 x 1885mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072962-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4523X | RM | 14.361 | 28.722 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 28.722 | 28.722 | 0 | 2 | 12 |  | 28.722 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072962-1 | 4 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 668 x 780mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072962-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4524X | RM | 14.361 | 57.444 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -4 | 57.444 | 57.444 | 0 | 4 | 12 |  | 57.444 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072962-1 | 4 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1020,5 x 1040mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072962-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4525X | RM | 14.361 | 57.444 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -4 | 57.444 | 57.444 | 0 | 4 | 12 |  | 57.444 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072962-1 | 6 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 820 x 1000mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072962-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4526X | RM | 14.361 | 86.166 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -6 | 86.166 | 86.166 | 0 | 6 | 12 |  | 86.166 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072962-1 | 2 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 920 x 1000mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072962-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4527X | RM | 14.361 | 28.722 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 28.722 | 28.722 | 0 | 2 | 12 |  | 28.722 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072963-1 | 2 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 747 x 780mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072963-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4528X | RM | 14.361 | 28.722 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -2 | 28.722 | 28.722 | 0 | 2 | 12 |  | 28.722 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072963-1 | 26 | Degrau - DS-25/3 - 25 x 3100 - 250 x 800mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072963-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4529X | RM | 14.361 | 373.386 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -26 | 373.386 | 373.386 | 0 | 26 | 12 |  | 373.386 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072967-1 | 4 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 700 x 795mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072967-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4530X | RM | 14.361 | 57.444 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -4 | 57.444 | 57.444 | 0 | 4 | 12 |  | 57.444 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072967-1 | 20 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 700 x 1000mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072967-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4531X | RM | 14.361 | 287.22 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -20 | 287.22 | 287.22 | 0 | 20 | 12 |  | 287.22 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072927-1 | 1 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 513 X 1831mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-006) | 4532X | RM | 12.6 | 12.6 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 12.6 | 12.6 | 0 | 1 | 12 |  | 12.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072927-1 | 1 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100)x 482 x 1831mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-006) | 4533X | RM | 12.6 | 12.6 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 12.6 | 12.6 | 0 | 1 | 12 |  | 12.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072927-1 | 1 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 931 x 931mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-006) | 4534X | RM | 12.6 | 12.6 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 12.6 | 12.6 | 0 | 1 | 12 |  | 12.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072927-1 | 1 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 890 x 931mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-006) | 4535X | RM | 12.6 | 12.6 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 12.6 | 12.6 | 0 | 1 | 12 |  | 12.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072927-1 | 1 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1020 x 1080mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-006) | 4536X | RM | 12.6 | 12.6 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 12.6 | 12.6 | 0 | 1 | 12 |  | 12.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072927-1 | 1 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1094 x 1269mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-006) | 4537X | RM | 12.6 | 12.6 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 12.6 | 12.6 | 0 | 1 | 12 |  | 12.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072927-1 | 1 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 513 x 1831mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-007) | 4538X | RM | 12.6 | 12.6 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 12.6 | 12.6 | 0 | 1 | 12 |  | 12.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072927-1 | 1 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 482 x 1831mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-007) | 4539X | RM | 12.6 | 12.6 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 12.6 | 12.6 | 0 | 1 | 12 |  | 12.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072927-1 | 1 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 931 x 931mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-007) | 4540X | RM | 12.6 | 12.6 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 12.6 | 12.6 | 0 | 1 | 12 |  | 12.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072927-1 | 1 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 890 x 931mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-007) | 4541X | RM | 12.6 | 12.6 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 12.6 | 12.6 | 0 | 1 | 12 |  | 12.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072927-1 | 1 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1020 x 1080mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-007) | 4542X | RM | 12.6 | 12.6 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 12.6 | 12.6 | 0 | 1 | 12 |  | 12.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072927-1 | 1 | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1094 x 1269mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-007) | 4543X | RM | 12.6 | 12.6 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 12.6 | 12.6 | 0 | 1 | 12 |  | 12.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072927-1 | 168 | Grampo Tipo 1 Ref. Selmec (Inox) - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-006) | 4544X | RM | 0.188 | 31.584 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -168 | 31.584 | 31.584 | 0 | 168 | 12 |  | 31.584 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072927-1 | 336 | Grampo Tipo 2 Ref. Selmec (Inox) - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-006) | 4545X | RM | 0.188 | 63.168 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -336 | 63.168 | 63.168 | 0 | 336 | 12 |  | 63.168 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072927-1 | 168 | Grampo Tipo 1 Ref. Selmec (Inox) - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-007) | 4546X | RM | 0.188 | 31.584 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -168 | 31.584 | 31.584 | 0 | 168 | 12 |  | 31.584 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072927-1 | 336 | Grampo Tipo 1 Ref. Selmec (Inox) - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-007) | 4547X | RM | 0.188 | 63.168 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -336 | 63.168 | 63.168 | 0 | 336 | 12 |  | 63.168 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072968-1 | 160 | CHAPA DE DESGASTE 5/8" X 190 X 390 HARDOX | 4548X | RM | 9.13 | 1460.8 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -160 | 1460.8 | 1460.8 | 0 | 160 | 12 |  | 1460.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| T-072968-1 | 160 | CHAPA DE DESGASTE 5/8" X 190 X 390 HARDOX | 4549X | RM | 9.13 | 1460.8 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -160 | 1460.8 | 1460.8 | 0 | 160 | 12 |  | 1460.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET-PED-188 | 1 | ACOPLAMENTO FLEXIVEL 42" | 4550X | RM | 12.5 | 12.5 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 12.5 | 12.5 | 0 | 1 | 12 |  | 12.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
| CONFORME ET-PED-188 | 1 | ACOPLAMENTO FLEXIVEL 42" | 4551X | RM | 12.5 | 12.5 |  |  | COMERCIAL | P-188 |  | MDE |  |  | -1 | 12.5 | 12.5 | 0 | 1 | 12 |  | 12.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073012-1 |  | 2 | RETRABALHO NA REGIÃO DA BASE RETORNO AA (CANTONEIRA RETRABALHO) | 4417 | 46 | 3.2 | 6.4 | 1 - 23/07/2026 | 1073-TC-0006 | BASES ROLETES | P-188 | 2026-07-23 | MDE |  |  | -2 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | -2 | 6.4 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T-073012-1 |  | 2 | RETRABALHO NA REGIÃO DA BASE RETORNO AA (CANTONEIRA RETRABALHO) | 4418 | 46 | 3.2 | 6.4 | 1 - 23/07/2026 | 1073-TC-0007 | BASES ROLETES | P-188 | 2026-07-23 | MDE |  |  | -2 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | -2 | 6.4 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
R-9-4-8840 |  | 2 | ROLO GUIA Ø102 x 150 - 6204 | 4419 | 9 | 2.39 | 4.78 | 0 | 0102-TC09 | ROLOS | P-207 | 2026-07-23 | MDE |  |  | -2 | 4.78 | 4.78 | 0 | 2 | 1 | 2026-10-14 | 4.78 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
R-3-4-10563 |  | 15 | ROLO RETORNO Ø102/63x700 - 6204 | 4420 | 9 | 9 | 135 | 0 | 0102-TC09 | ROLOS | P-207 | 2026-07-23 | MDE |  |  | -15 | 135 | 135 | 0 | 15 | 1 | 2026-10-14 | 135 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
R-1-4-11019 |  | 22 | ROLO IMPACTO Ø102/63x150 - 6204 | 4421 | 9 | 2.1 | 46.2 | 0 | 0102-TC09 | ROLOS | P-207 | 2026-07-23 | MDE |  |  | -22 | 46.2 | 46.2 | 0 | 22 | 1 | 2026-10-14 | 46.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
R-1-4-11018 |  | 72 | ROLO CARGA Ø102 x 150 - 6204 | 4422 | 9 | 2.7 | 194.4 | 0 | 0102-TC09 | ROLOS | P-207 | 2026-07-23 | MDE |  |  | -72 | 194.4 | 194.4 | 0 | 80 | 1 | 2026-10-14 | 216 | 8 | -21.6 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
R-1-4-10944 |  | 4 | ROLO PROTEÇÃO Ø89 x 150 - 6204 | 4423 | 9 | 2.5 | 10 | 0 | 0102-TC09 | ROLOS | P-207 | 2026-07-23 | MDE |  |  | -4 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | -4 | 10 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
R-1-4-8829 |  | 22 | ROLO IMPACTO Ø102/63x250 - 6204 | 4424 | 9 | 4.2 | 92.4 | A | 0102-TC09 | ROLOS | P-207 | 2026-07-23 | MDE |  |  | -22 | 92.4 | 92.4 | 0 | 22 | 1 | 2026-10-14 | 92.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
R-1-4-8708 |  | 80 | ROLO DE CARGA Ø102 x 250 - 6204 | 4425 | 9 | 3.6 | 288 | 0 | 0102-TC09 | ROLOS | P-207 | 2026-07-23 | MDE |  |  | -80 | 288 | 288 | 0 | 86 | 1 | 2026-10-14 | 309.6 | 6 | -21.6 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-008291-1 | DF-0400-M-01200/S0211 | 1 | RODEIRO LIVRE - CONJ. E DETALHES | 4426 | 1 | 235.8 | 235.8 | A | P210 | USINAGEM | P-210 | 2026-07-27 | MDE |  |  | -1 | 235.8 | 235.8 | 0 | 1 | 1 | 2026-09-09 | 235.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
MMC13-310-M-DW-0406-001-A | MMC13-310-M-DW-0406-001-A | 1 | TAMBOR DE DESVIO Nº1, 2 , 3 DA TCLD | 4427 | 1 | 3799 | 3799 | D | P211 | TAMBOR | P-211 | 2026-07-27 | MDE |  |  | -1 | 3219.6525 | 0 | -3799 | 0 |  |  | 0 | -1 | 3799 | 100% |  | 100% | 100% | 50% | 20%
MMC13-310-M-DW-0405-001-A | MMC13-310-M-DW-0405-001-A | 1 | EIXO PARA TAMBOR Nº1, 2, 3 DA TCLD | 4428 | 1 | 2613.4 | 2613.4 | C | P211 | USINAGEM | P-211 | 2026-07-27 | MDE |  |  | -1 | 2587.266 | 522.68 | -2090.72 | 0 |  |  | 0 | -1 | 2613.4 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 80% | 20%
|  |  |  | 4429 | 1 | 1000 | 1000 |  | P212 | ESTRUTURA | P-212 |  | MDE |  |  | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073225-1 | MI-D-148-ME-DF-0054 | 1 | GUIA TAMPA TRASEIRA - DETALHES (CHAPA TRASEIRA) 73225-A | 4430 | 40 | 67.1 | 67.1 | 3 - 19/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -1 | 30.195 | 0 | -67.1 | 0 |  |  | 0 | -1 | 67.1 | 90% |  | 90%
T-073225-1 | MI-D-148-ME-DF-0054 | 4 | GUIA TAMPA TRASEIRA - DETALHES(GARRA) 73225-B | 4431 | 40 | 7.8 | 31.2 | 3 - 19/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -4 | 31.2 | 31.2 | 0 | 4 | 7 | 2026-09-15 | 31.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T-073225-1 | MI-D-148-ME-DF-0054 | 1 | GUIA TAMPA TRASEIRA - DETALHES (CHAPA DESVIADORA) 73225-D | 4432 | 40 | 106.8 | 106.8 | 3 - 19/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -1 | 48.06 | 0 | -106.8 | 0 |  |  | 0 | -1 | 106.8 | 90% |  | 90%
T-073225-1 | MI-D-148-ME-DF-0054 | 6 | GUIA TAMPA TRASEIRA - DETALHES (CHAPA DESGASTE) 73225-F | 4433 | 40 | 7.3 | 43.8 | 3 - 19/08/2026 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -6 | 43.8 | 43.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | -6 | 43.8 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073225-1 | MI-D-148-ME-DF-0054 | 2 | GUIA TAMPA TRASEIRA - DETALHES (CHAPA DESGASTE 1DIR. 1 ESQ.) 73225-G | 4434 | 40 | 10 | 20 | 3 - 19/08/2026 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 20 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | -2 | 20 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073225-1 | MI-D-148-ME-DF-0054 | 2 | GUIA TAMPA TRASEIRA - DETALHES(CHAPA DESGASTE 1DIR. 1 ESQ.) 73225-H | 4435 | 40 | 8.2 | 16.4 | 3 - 19/08/2026 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | -2 | 16.4 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073224-1 | MI-D-148-ME-DF-0053 | 2 | GUIA MÓDULO 4 - DETALHES (CHAPA LATERAL 1DIR. 1ESQ) 73224-A | 4436 | 40 | 72.8 | 145.6 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 145.6 | 145.6 | 0 | 2 | 6 | 2026-09-08 | 145.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073224-1 | MI-D-148-ME-DF-0053 | 4 | GUIA MÓDULO 4 - DETALHES (SUPORTE FIXAÇÃO 2DIR. 2ESQ) 73224-B | 4437 | 40 | 16.2 | 64.8 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -4 | 64.8 | 64.8 | 0 | 2 | 6 | 2026-09-08 | 32.4 | -2 | 32.4 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50%
T-073224-1 | MI-D-148-ME-DF-0053 | 4 | GUIA MÓDULO 4 - DETALHES (CANTONEIRA FIXAÇÃO 2DIR. 2ESQ) 73224-C | 4438 | 40 | 0.6 | 2.4 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 4 | 6 | 2026-09-08 | 2.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073224-1 | MI-D-148-ME-DF-0053 | 4 | GUIA MÓDULO 4 - DETALHES (GARRA) 73224-D | 4439 | 40 | 6 | 24 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -4 | 24 | 24 | 0 | 4 | 7 | 2026-09-15 | 24 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T-073224-1 | MI-D-148-ME-DF-0053 | 2 | GUIA MÓDULO 4 - DETALHES (CHAPA DESVIADORA 1DIR. 1 ESQ) 73224-E | 4440 | 40 | 67.2 | 134.4 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 60.48 | 0 | -134.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 134.4 | 90% |  | 90%
T-073224-1 | MI-D-148-ME-DF-0053 | 12 | GUIA MÓDULO 4 - DETALHES (CHAPA DESGASTE) 73224-F | 4441 | 40 | 7.3 | 87.6 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -12 | 39.42 | 0 | -87.6 | 0 |  |  | 0 | -12 | 87.6 | 90% |  | 90%
T-073224-1 | MI-D-148-ME-DF-0053 | 2 | GUIA MÓDULO 4 - DETALHES (CHAPA DESGASTE 1DIR. 1ESQ.) 73224-J | 4442 | 40 | 11.6 | 23.2 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 10.44 | 0 | -23.2 | 0 |  |  | 0 | -2 | 23.2 | 90% |  | 90%
T-073224-1 | MI-D-148-ME-DF-0053 | 2 | GUIA MÓDULO 4 - DETALHES (CHAPA DESGASTE 1DIR. 1ESQ.) 73224-K | 4443 | 40 | 12.2 | 24.4 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 10.98 | 0 | -24.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 24.4 | 90% |  | 90%
T-073224-1 | MI-D-148-ME-DF-0053 | 2 | GUIA MÓDULO 4 - DETALHES (CHAPA DESGASTE 1DIR. 1ESQ.) 73224-L | 4444 | 40 | 12.8 | 25.6 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 11.52 | 0 | -25.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 25.6 | 90% |  | 90%
T-073224-1 | MI-D-148-ME-DF-0053 | 2 | GUIA MÓDULO 4 - DETALHES (CHAPA DESGASTE 1DIR. 1ESQ.) 73224-M | 4445 | 40 | 13.5 | 27 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 12.15 | 0 | -27 | 0 |  |  | 0 | -2 | 27 | 90% |  | 90%
T-073224-1 | MI-D-148-ME-DF-0053 | 2 | GUIA MÓDULO 4 - DETALHES (CHAPA DESGASTE 1DIR. 1ESQ.) 73224-N | 4446 | 40 | 14.1 | 28.2 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 12.69 | 0 | -28.2 | 0 |  |  | 0 | -2 | 28.2 | 90% |  | 90%
T-073224-1 | MI-D-148-ME-DF-0053 | 2 | GUIA MÓDULO 4 - DETALHES (CHAPA DESGASTE 1DIR. 1ESQ.) 73224-O | 4447 | 40 | 13.9 | 27.8 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 12.51 | 0 | -27.8 | 0 |  |  | 0 | -2 | 27.8 | 90% |  | 90%
T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | 2 | GUIA MÓDULO 3 - DETALHES (CHAPA LATERAL 1DIR. 1ESQ.) 73223-A | 4448 | 40 | 71.1 | 142.2 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 142.2 | 142.2 | 0 | 4 | 6 | 2026-09-08 | 284.4 | 2 | -142.2 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | 4 | GUIA MÓDULO 3 - DETALHES (SUPORTE FIXAÇÃO 2DIR. 2ESQ.) 73223-B | 4449 | 40 | 8.1 | 32.4 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -4 | 32.4 | 32.4 | 0 | 2 | 6 | 2026-09-08 | 16.2 | -2 | 16.2 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | ok
T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | 4 | GUIA MÓDULO 3 - DETALHES (CANTONEIRA FIXAÇÃO 2DIR. 2ESQ.) 73223-C | 4450 | 40 | 0.6 | 2.4 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 4 | 6 | 2026-09-08 | 2.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | 4 | GUIA MÓDULO 3 - DETALHES (GARRA) 73223-D | 4451 | 40 | 6 | 24 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -4 | 24 | 24 | 0 | 4 | 7 | 2026-09-15 | 24 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | 2 | GUIA MÓDULO 3 - DETALHES (CHAPA DESVIADORA 1DIR. 1ESQ) 73223-E | 4452 | 40 | 109.2 | 218.4 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 218.4 | 218.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | -2 | 218.4 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | 12 | GUIA MÓDULO 3 - DETALHES (CHAPA DESGASTE) 73223-F | 4453 | 40 | 7.3 | 87.6 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -12 | 87.6 | 87.6 | 0 | 12 | 5 | 2026-08-20 | 87.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | 2 | GUIA MÓDULO 3 - DETALHES (CHAPA DESGASTE 1DIR. 1ESQ) 73223-J | 4454 | 40 | 8.5 | 17 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 17 | 17 | 0 | 2 | 5 | 2026-08-20 | 17 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | 2 | GUIA MÓDULO 3 - DETALHES (CHAPA DESGASTE 1DIR. 1ESQ) 73223-K | 4455 | 40 | 9.2 | 18.4 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 18.4 | 18.4 | 0 | 2 | 5 | 2026-08-20 | 18.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | 2 | GUIA MÓDULO 3 - DETALHES (CHAPA DESGASTE 1DIR. 1ESQ) 73223-L | 4456 | 40 | 9.9 | 19.8 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 19.8 | 19.8 | 0 | 2 | 5 | 2026-08-20 | 19.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | 2 | GUIA MÓDULO 3 - DETALHES (CHAPA DESGASTE 1DIR. 1ESQ) 73223-M | 4457 | 40 | 10.5 | 21 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 21 | 21 | 0 | 2 | 5 | 2026-08-20 | 21 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | 2 | GUIA MÓDULO 3 - DETALHES (CHAPA DESGASTE 1DIR. 1ESQ) 73223-N | 4458 | 40 | 11.2 | 22.4 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 22.4 | 22.4 | 0 | 2 | 5 | 2026-08-20 | 22.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | 2 | GUIA MÓDULO 3 - DETALHES (CHAPA DESGASTE 1DIR. 1ESQ) 73223-O | 4459 | 40 | 11.9 | 23.8 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 23.8 | 23.8 | 0 | 2 | 5 | 2026-08-20 | 23.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073222-1 | MI-D-148-ME-DF-0051 | 8 | GUIA MÓDULO 2 - DETALHES (CHAPA LATERAL 4DIR. 4ESQ) 73222-A | 4460 | 40 | 69.8 | 558.4 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -8 | 558.4 | 558.4 | 0 | 4 | 7 | 2026-09-15 | 279.2 | -4 | 279.2 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50%
T-073222-1 | MI-D-148-ME-DF-0051 | 16 | GUIA MÓDULO 2 - DETALHES (SUPORTE FIXAÇÃO 8DIR. 8ESQ) 73222-B | 4461 | 40 | 81.1 | 1297.6 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -16 | 1297.6 | 1297.6 | 0 | 16 | 6 | 2026-09-08 | 1297.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073222-1 | MI-D-148-ME-DF-0051 | 16 | GUIA MÓDULO 2 - DETALHES (CANTONEIRA FIXAÇÃO 8DIR. 8ESQ) 73222-C | 4462 | 40 | 0.6 | 9.6 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -16 | 9.6 | 9.6 | 0 | 16 | 6 | 2026-09-08 | 9.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073222-1 | MI-D-148-ME-DF-0051 | 8 | GUIA MÓDULO 2 - DETALHES (TRAVESSA FIXAÇÃO) 73222-D | 4463 | 40 | 11.2 | 89.6 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -8 | 89.6 | 89.6 | 0 | 16 | 6 | 2026-09-08 | 179.2 | 8 | -89.6 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073222-1 | MI-D-148-ME-DF-0051 | 16 | GUIA MÓDULO 2 - DETALHES (GARRA) 73222-E | 4464 | 40 | 6 | 96 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -16 | 96 | 96 | 0 | 16 | 7 | 2026-09-15 | 96 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T-073222-1 | MI-D-148-ME-DF-0051 | 96 | GUIA MÓDULO 2 - DETALHES (CHAPA DESGASTE) 73222-F | 4465 | 40 | 7.3 | 700.8 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -96 | 315.36 | 0 | -700.8 | 0 |  |  | 0 | -96 | 700.8 | 90% |  | 90%
T-073221-1 | MI-D-148-ME-DF-0050 | 2 | GUIA MÓDULO 1 - DETALHES (CHAPA LATERAL 1DIR. 1ESQ) 73221-A | 4466 | 40 | 90.5 | 181 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 181 | 181 | 0 | 2 | 6 | 2026-09-08 | 181 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073221-1 | MI-D-148-ME-DF-0050 | 4 | GUIA MÓDULO 1 - DETALHES (SUPORTE FIXAÇÃO 2DIR. 2ESQ) 73221-B | 4467 | 40 | 8.1 | 32.4 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -4 | 32.4 | 32.4 | 0 | 2 | 6 | 2026-09-08 | 16.2 | -2 | 16.2 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50%
T-073221-1 | MI-D-148-ME-DF-0050 | 4 | GUIA MÓDULO 1 - DETALHES (CANTONEIRA FIXAÇÃO 2DIR. 2ESQ) 73221-C | 4468 | 40 | 0.6 | 2.4 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 4 | 6 | 2026-09-08 | 2.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073221-1 | MI-D-148-ME-DF-0050 | 2 | GUIA MÓDULO 1 - DETALHES (TRAVESSÃO FIXAÇÃO ) 73221-D | 4469 | 40 | 11.2 | 22.4 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 22.4 | 22.4 | 0 | 4 | 6 | 2026-09-08 | 44.8 | 2 | -22.4 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073221-1 | MI-D-148-ME-DF-0050 | 2 | GUIA MÓDULO 1 - DETALHES (GARRA 01 ) 73221-E | 4470 | 40 | 3.4 | 6.8 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 6.8 | 6.8 | 0 | 2 | 7 | 2026-09-15 | 6.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T-073221-1 | MI-D-148-ME-DF-0050 | 2 | GUIA MÓDULO 1 - DETALHES (GARRA 02 ) 73221-F | 4471 | 40 | 6 | 12 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 12 | 12 | 0 | 2 | 7 | 2026-09-15 | 12 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T-073221-1 | MI-D-148-ME-DF-0050 | 28 | GUIA MÓDULO 1 - DETALHES (CHAPA DESGASTE ) 73221-G | 4472 | 40 | 7.3 | 204.4 | 4 - 25/08/2026 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -28 | 204.4 | 204.4 | 0 | 28 | 5 | 2026-08-20 | 204.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073226-1 | MI-D-148-ME-DF-0055 | 1 | CHASSI ACIONAMENTO CONJUNTO E DETALHES (CHASSI ACIONAMENTO) 73226-A | 4473 | 41 | 715.7 | 715.7 | 03- 23/09/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -1 | 715.7 | 715.7 | 0 | 1 | 7 | 2026-09-15 | 715.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073226-1 | MI-D-148-ME-DF-0055 | 4 | CHASSI ACIONAMENTO CONJUNTO E DETALHES (APOIO) 73226-B | 4474 | 41 | 10.7 | 42.8 | 03- 23/09/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -4 | 10.7 | 0 | -42.8 | 0 |  |  | 0 | -4 | 42.8 | 100%
T-073227-1 | MI-D-148-ME-DF-0056 | 2 | APOIO DESLIZANTE - CONJUNTO E DETALHES (APOIO DESLIZANTE) 73227-A | 4475 | 42 | 23.8 | 47.6 | 0 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 21.42 | 0 | -47.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 47.6 | 90% |  | 90%
T-073268-1 | MI-D-148-ME-DF-0097 | 1 | PONTE TRELIÇADA 3 - DETALHES (PONTE TRELIÇADA- 3) 73268-A | 4476 | 43 | 1146.1 | 1146.1 | 1 -21/08/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -1 | 1146.1 | 1146.1 | 0 | 1 | 6 | 2026-09-08 | 1146.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073267-1 | MI-D-148-ME-DF-0096 | 1 | PONTE TRELIÇADA 2 - DETALHES (PONTE TRELIÇADA - 2) 73267-A | 4477 | 43 | 769.4 | 769.4 | 1 - 21/08/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -1 | 521.2685 | 0 | -769.4 | 0 |  |  | 0 | -1 | 769.4 | 100% |  | 90% | 90%
T-073266-1 | MI-D-148-ME-DF-0095 | 1 | PONTE TRELIÇADA 1 - DETALHES (PONTE TRELIÇADA - 1) 73266-A | 4478 | 43 | 764.5 | 764.5 | 1 - 21/08/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -1 | 517.9488 | 0 | -764.5 | 0 |  |  | 0 | -1 | 764.5 | 100% |  | 90% | 90%
T-073269-1 | MI-D-148-ME-DF-0098 | 1 | PLATAFORMA DO CHUTE DE DESCARGA - DETALHES (PLATAFORMA DO CHUTE DE DESCARGA) 73269-A | 4479 | 43 | 748.5 | 748.5 | 2 - 27/08/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -1 | 187.125 | 0 | -748.5 | 0 |  |  | 0 | -1 | 748.5 | 100%
T-073269-1 | MI-D-148-ME-DF-0098 | 1 | PLATAFORMA DO CHUTE DE DESCARGA - DETALHES (PLATAFORMA LATERAL DO CHUTE DE DESCARGA) 73269-B | 4512 | 43 | 287.7 | 287.7 | 2 - 27/08/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -1 | 71.925 | 0 | -287.7 | 0 |  |  | 0 | -1 | 287.7 | 100%
T-073269-1 | MI-D-148-ME-DF-0098 | 1 | PLATAFORMA DO CHUTE DE DESCARGA - DETALHES (PLATAFORMA DO CHUTE DE DESCARGA) 73269-A | 4513 | 43 | 376.1 | 376.1 | 2 - 27/08/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -1 | 94.025 | 0 | -376.1 | 0 |  |  | 0 | -1 | 376.1 | 100%
T-073218-1 | MI-D-148-ME-DF-0047 | 1 | CHASSI ESTICAMENTO - DETALHES (CHASSI ESTICAMENTO) 73218-A | 4480 | 44 | 485.6 | 485.6 | 3- 13/10/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -1 | 121.4 | 0 | -485.6 | 0 |  |  | 0 | -1 | 485.6 | 100%
T-073218-1 | MI-D-148-ME-DF-0047 | 2 | CHASSI ESTICAMENTO - DETALHES (VIGA) 73218-B | 4481 | 44 | 90.6 | 181.2 | 3- 13/10/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 45.3 | 0 | -181.2 | 0 |  |  | 0 | -2 | 181.2 | 100%
T-073218-1 | MI-D-148-ME-DF-0047 | 2 | CHASSI ESTICAMENTO - DETALHES (APOIO) 73218-C | 4482 | 44 | 113.8 | 227.6 | 3- 13/10/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 56.9 | 0 | -227.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 227.6 | 100%
T-073219-1 | MI-D-148-ME-DF-0048 | 2 | TIRANTE ESTICAMENTO - DETALHES (DISPOSITIVO DE ESTICAMENTO) 73219-A | 4483 | 44 | 19.4 | 38.8 | 2 - 06/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 9.7 | 0 | -38.8 | 0 |  |  | 0 | -2 | 38.8 | 100%
T-073219-1 | MI-D-148-ME-DF-0048 | 2 | TIRANTE ESTICAMENTO - DETALHES (TIRANTE) 73219-B | 4484 | 44 | 26.2 | 52.4 | 2 - 06/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 13.1 | 0 | -52.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 52.4 | 100%
T-073219-1 | MI-D-148-ME-DF-0048 | 2 | TIRANTE ESTICAMENTO - DETALHES (PROTEÇÃO) 73219-C | 4485 | 44 | 2.2 | 4.4 | 2 - 06/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 1.1 | 0 | -4.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 4.4 | 100%
T-073219-1 | MI-D-148-ME-DF-0048 | 2 | TIRANTE ESTICAMENTO - DETALHES (PROTEÇÃO) 73219-D | 4486 | 44 | 6.9 | 13.8 | 2 - 06/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-07-30 | MDE |  |  | -2 | 3.45 | 0 | -13.8 | 0 |  |  | 0 | -2 | 13.8 | 100%
R-1-4-8547 |  | 2 | ROLO RETORNO - Ø102X870 - 6204 | 4487 | 71 | 7.4 | 14.8 | 0 | 120-AL-001 | ROLOS | P-133 | 2026-07-31 | MDE |  |  | -2 | 14.8 | 14.8 | 0 | 2 |  |  | 14.8 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ok
T-073534-1 |  | 1 | TAMBOR DE ACIONAMENTO (TAMBOR DE ACIONAMENTO) | 4488 | 45 | 3649.4 | 3649.4 | 0 | 14-AC-0001 | TAMBOR | P-198 | 2026-08-03 | MDE |  |  | -1 | 1642.23 | 0 | -3649.4 | 0 |  |  | 0 | -1 | 3649.4 | 90% |  | 90%
T-073530-1 |  | 1 | TAMBOR DE RETORNO Ø800 x 2000 (TAMBOR DE ACIONAMENTO) | 4489 | 45 | 2670.7 | 2670.7 | 0 | 14-AC-0001 | TAMBOR | P-198 | 2026-08-03 | MDE |  |  | -1 | 1201.815 | 0 | -2670.7 | 0 |  |  | 0 | -1 | 2670.7 | 90% |  | 90%
T-073228-1 | MI-D-148-ME-DF-0057 | 1 | PONTE TRELIÇADA (PONTE TRELIÇADA) 73228-A | 4490 | 46 | 2674 | 2674 | 3- 07/10/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-04 | MDE |  |  | -1 | 1811.635 | 0 | -2674 | 0 |  |  | 0 | -1 | 2674 | 100% |  | 90% | 90%
T-073248-1 | MI-D-148-ME-DF-0077 | 1 | COLUNA P8 (COLUNA P8) 73248A | 4491 | 47 | 435.1 | 435.1 | 1 - 24/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-04 | MDE |  |  | -1 | 294.7803 | 0 | -435.1 | 0 |  |  | 0 | -1 | 435.1 | 100% |  | 90% | 90%
T-073249-1 | MI-D-148-ME-DF-0078 | 1 | COLUNA P9 (COLUNA P9) 73249A | 4492 | 47 | 670.6 | 670.6 | 1 - 24/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-04 | MDE |  |  | -1 | 670.6 | 670.6 | 0 | 1 | 6 | 2026-09-08 | 670.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073238-1 | MI-D-148-ME-DF-0067 | 4 | CHASSI DE ACIONAMENTO (BASE DO CHASSI) 73238-A | 4493 | 48 | 8.9 | 35.6 | 1 - 24/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-04 | MDE |  |  | -4 | 35.6 | 0 | -35.6 | 0 |  |  | 0 | -4 | 35.6 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T-073238-1 | MI-D-148-ME-DF-0067 | 1 | CHASSI DE ACIONAMENTO (BASE DO ACIONAMENTO) 73238-B | 4494 | 48 | 325 | 325 | 1 - 24/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-04 | MDE |  |  | -1 | 325 | 0 | -325 | 0 |  |  | 0 | -1 | 325 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T-052878-1 |  | 4 | BASE P/ ROLO DE PROTEÇÃO (BASE P/ ROLO PROTEÇÃO) 52878-A | 4495 | 12 | 2.7 | 10.8 | 1 | 0102-TC09 | BASES ROLETES | P-207 | 2026-08-05 | MDE |  |  | -4 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | -4 | 10.8 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T-073352-1 |  | 32 | BASE P/ ROLO DE CARGA (BASE - 1) 73352-A | 4496 | 12 | 18.4 | 588.8 | 2 - 11/09/2026 | 0102-TC09 | BASES ROLETES | P-207 | 2026-08-05 | MDE |  |  | -32 | 588.8 | 588.8 | 0 | 37 | 1 | 2026-10-14 | 680.8 | 5 | -92 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073352-1 |  | 64 | BASE P/ ROLO DE CARGA (BASE - 2) 73352-A - DIR./ESQ. | 4748 | 12 | 20 | 1280 | 1 - 26/08/2026 | 0102-TC09 | BASES ROLETES | P-207 | 2026-08-05 | MDE |  |  | -64 | 1280 | 1280 | 0 | 74 | 1 | 2026-10-14 | 1480 | 10 | -200 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073353-1 |  | 11 | BASE P/ ROLO DE IMPACTO (BASE P/ ROLO DE IMPACTO) 73353-A | 4497 | 12 | 18.4 | 202.4 | 2 - 11/09/2026 | 0102-TC09 | BASES ROLETES | P-207 | 2026-08-05 | MDE |  |  | -11 | 202.4 | 202.4 | 0 | 11 | 1 | 2026-10-14 | 202.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073353-1 |  | 22 | BASE P/ ROLO DE IMPACTO (BASE 2) 73353-B DIR./ESQ. | 4749 | 12 | 20 | 440 | 1 - 26/08/2026 | 0102-TC09 | BASES ROLETES | P-207 | 2026-08-05 | MDE |  |  | -22 | 440 | 440 | 0 | 22 | 1 | 2026-10-14 | 440 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073354-1 |  | 4 | BASE P/ ROLO DE TRANSIÇÃO (BASE - 1) 73354-A | 4498 | 12 | 32.3 | 129.2 | 1 - 26/08/2026 | 0102-TC09 | BASES ROLETES | P-207 | 2026-08-05 | MDE |  |  | -4 | 129.2 | 129.2 | 0 | 4 | 1 | 2026-10-14 | 129.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073354-1 |  | 4 | BASE P/ ROLO DE TRANSIÇÃO (BASE - 2 DIREITA) 73354-B | 4499 | 12 | 28.8 | 115.2 | 1 - 26/08/2026 | 0102-TC09 | BASES ROLETES | P-207 | 2026-08-05 | MDE |  |  | -4 | 115.2 | 115.2 | 0 | 4 | 1 | 2026-10-14 | 115.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073354-1 |  | 4 | BASE P/ ROLO DE TRANSIÇÃO (BASE - 3 ESQUERDA) 73354-C | 4500 | 12 | 28.8 | 115.2 | 1 - 26/08/2026 | 0102-TC09 | BASES ROLETES | P-207 | 2026-08-05 | MDE |  |  | -4 | 115.2 | 115.2 | 0 | 4 | 1 | 2026-10-14 | 115.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073354-1 |  | 8 | BASE P/ ROLO DE TRANSIÇÃO (BASE - 4) 73354-D | 4501 | 12 | 6.9 | 55.2 | 1 - 26/08/2026 | 0102-TC09 | BASES ROLETES | P-207 | 2026-08-05 | MDE |  |  | -8 | 55.2 | 55.2 | 0 | 8 | 1 | 2026-10-14 | 55.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073355-1 |  | 4 | BASE P/ ROLO DE CARGA P/ MOTOR 35º - CORREIA 24" (BASE - 1) 73355-A | 4502 | 12 | 18.4 | 73.6 | 2 - 11/09/2026 | 0102-TC09 | BASES ROLETES | P-207 | 2026-08-05 | MDE |  |  | -4 | 73.6 | 73.6 | 0 | 6 | 1 | 2026-10-14 | 110.4 | 2 | -36.8 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073355-1 |  | 8 | BASE P/ ROLO DE CARGA P/ MOTOR 35º - CORREIA 24" (BASE - 2) 73355-B | 4502 | 12 | 14.3 | 114.4 | 2 - 11/09/2026 | 0102-TC09 | BASES ROLETES | P-207 | 2026-08-05 | MDE |  |  | -8 | 114.4 | 114.4 | 0 | 6 | 1 | 2026-10-14 | 85.8 | -2 | 28.6 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073356-1 |  | 1 | BASE P/ ROLO AUTO ALINHANTE DE RETORNO - CORREIA 24" (BASE) 73356-A | 4503 | 12 | 23.4 | 23.4 | 2 - 11/09/2026 | 0102-TC09 | BASES ROLETES | P-207 | 2026-08-05 | MDE |  |  | -1 | 23.4 | 23.4 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-14 | 23.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073357-1 |  | 14 | BASE P/ ROLO DE RETORNO - CORREIA 24"(BASE) 73357-A | 4504 | 12 | 7 | 98 | 1- 11/09/2026 | 0102-TC09 | BASES ROLETES | P-207 | 2026-08-05 | MDE |  |  | -14 | 98 | 98 | 0 | 14 | 1 | 2026-10-14 | 98 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073229-1 | MI-D-148-ME-DF-0058 | 1 | CAVALETE CONJUNTO E DETALHES (CAVALETE) 73229-A | 4505 | 49 | 355.2 | 355.2 | 0 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-06 | MDE |  |  | -1 | 159.84 | 0 | -355.2 | 0 |  |  | 0 | -1 | 355.2 | 90% |  | 90%
T-073229-1 | MI-D-148-ME-DF-0058 | 2 | CAVALETE CONJUNTO E DETALHES (TRAVESSA) 73229-B | 4506 | 49 | 40.6 | 81.2 | 0 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-06 | MDE |  |  | -2 | 36.54 | 0 | -81.2 | 0 |  |  | 0 | -2 | 81.2 | 90% |  | 90%
T-073229-1 | MI-D-148-ME-DF-0058 | 2 | CAVALETE CONJUNTO E DETALHES (APOIO) 73229-C | 4507 | 49 | 106.4 | 212.8 | 0 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-06 | MDE |  |  | -2 | 95.76 | 0 | -212.8 | 0 |  |  | 0 | -2 | 212.8 | 90% |  | 90%
T-073247-1 | MI-D-148-ME-DF-0076 | 1 | COLUNA P7 (COLUNA P7) 73247A | 4508 | 50 | 435.1 | 435.1 | 1 - 24/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-06 | MDE |  |  | -1 | 108.775 | 0 | -435.1 | 0 |  |  | 0 | -1 | 435.1 | 100%
T-073230-1 | MI-D-148-ME-DF-0059 | 2 | OLHAL DA PONTE CONJUNTO E DETALHES (OLHAL DA PONTE) 73230-A | 4509 | 51 | 43.6 | 87.2 | 1 - 06/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-06 | MDE |  |  | -2 | 39.24 | 0 | -87.2 | 0 |  |  | 0 | -2 | 87.2 | 90% |  | 90%
T-073230-1 | MI-D-148-ME-DF-0059 | 1 | OLHAL DA PONTE CONJUNTO E DETALHES (APOIO) 73230-B | 4510 | 51 | 72 | 72 | 1 - 06/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-06 | MDE |  |  | -1 | 32.4 | 0 | -72 | 0 |  |  | 0 | -1 | 72 | 90% |  | 90%
T-073230-1 | MI-D-148-ME-DF-0059 | 2 | OLHAL DA PONTE CONJUNTO E DETALHES (PINO) 73230-C | 4511 | 51 | 6.3 | 12.6 | 1 - 06/08/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-06 | MDE |  |  | -2 | 5.67 | 0 | -12.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 12.6 | 90% |  | 90%
R-1-4-8844A |  | 2 | ROLO CARGA SPIRAFLEX Ø116/102X315 6204 | 4514 | 1 | 5.2 | 10.4 | 1 | P899 | ROLOS | P-899 | 46241 | MDE |  |  | -2 | 10.4 | 10.4 | 0 | 2 | 1 | 2026-09-08 | 10.4 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073250-1 | MI-D-148-ME-DF-0079 | 2 | APOIO CONJUTO E DETALHES (APOIO P3) 73250-A | 4515 | 52 | 53.7 | 107.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-07 | MDE |  |  | -2 | 48.33 | 0 | -107.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 107.4 | 90% |  | 90%
T-073250-1 | MI-D-148-ME-DF-0079 | 1 | APOIO CONJUTO E DETALHES (APOIO P7) 73250-B | 4516 | 52 | 170.2 | 170.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-07 | MDE |  |  | -1 | 76.59 | 0 | -170.2 | 0 |  |  | 0 | -1 | 170.2 | 90% |  | 90%
T-073250-1 | MI-D-148-ME-DF-0079 | 1 | APOIO CONJUTO E DETALHES (APOIO P8) 73250-C | 4517 | 52 | 220.2 | 220.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-07 | MDE |  |  | -1 | 99.09 | 0 | -220.2 | 0 |  |  | 0 | -1 | 220.2 | 90% |  | 90%
T-073250-1 | MI-D-148-ME-DF-0079 | 1 | APOIO CONJUTO E DETALHES (APOIO P9) 73250-D | 4518 | 52 | 220.2 | 220.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-07 | MDE |  |  | -1 | 99.09 | 0 | -220.2 | 0 |  |  | 0 | -1 | 220.2 | 90% |  | 90%
T-073250-1 | MI-D-148-ME-DF-0079 | 2 | APOIO CONJUTO E DETALHES (APOIO DESLIZANTE - P10) 73250-E | 4519 | 52 | 55.1 | 110.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-07 | MDE |  |  | -2 | 49.59 | 0 | -110.2 | 0 |  |  | 0 | -2 | 110.2 | 90% |  | 90%
T-073250-1 | MI-D-148-ME-DF-0079 | 2 | APOIO CONJUTO E DETALHES (APOIO DESLIZANTE - P14) 73250-F | 4521 | 52 | 69 | 138 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-07 | MDE |  |  | -2 | 62.1 | 0 | -138 | 0 |  |  | 0 | -2 | 138 | 90% |  | 90%
R-1-4-11020 |  | 6 | ROLO DE CARGA Ø139,7X530 6204-2RS | 4522 | 1 | 15 | 90 | B | P214 | ROLOS | P-214 | 2026-08-11 | MDE |  |  | -6 | 90 | 90 | 0 | 6 | 1 | 2026-09-03 | 90 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
R-1-4-11021 |  | 10 | ROLO DE IMPACTO Ø140/89X500 6204-2RS | 4523 | 1 | 10.5 | 105 | B | P214 | ROLOS | P-214 | 2026-08-11 | MDE |  |  | -10 | 105 | 105 | 0 | 10 | 1 | 2026-09-03 | 105 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
R-1-4-11022 |  | 5 | ROLO DE RETORNO LISO Ø139,7x1490 6204-2RS | 4524 | 1 | 35 | 175 | B | P214 | ROLOS | P-214 | 2026-08-11 | MDE |  |  | -5 | 175 | 175 | 0 | 5 | 1 | 2026-09-03 | 175 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073120-3 |  | 710 | MOTOR SECUNDÁRIO P/ TAMBORES >Ø800 mm CHAPA (MOTOR SECUNDÁRIO) 73120-A | 4525 | 13 | 0.85 | 603.5 | 1- 02/10/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-12 | MDE |  |  | -710 | 356.065 | 0 | -603.5 | 0 |  |  | 0 | -710 | 603.5 | 100% |  | 60% | 60% | 20% | 20%
R-1-4-8696B |  | 10 | ROLO DE IMPACTO Ø102/63 x 315 - 6204 | 4526 | 1 | 5 | 50 | 0 | P900 | ROLOS | P-900 | 46246 | MDE |  |  | -10 | 50 | 50 | 0 | 10 | 1 | 2026-09-08 | 50 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073270-1 | MI-D-148-ME-DF-0099 | 1 | COLUNA PRINCIPAL - DETALHES (COLUNA PRINCIPAL) 73270-A | 4527 | 56 | 297.8 | 297.8 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 297.8 | 297.8 | 0 | 1 | 8 | 2026-09-15 | 297.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073270-1 | MI-D-148-ME-DF-0099 | 1 | COLUNA PRINCIPAL - DETALHES (COLUNA PRINCIPAL) 73270-B | 4528 | 56 | 297.8 | 297.8 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 297.8 | 297.8 | 0 | 1 | 8 | 2026-09-15 | 297.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ok
T-073271-1 | MI-D-148-ME-DF-0100 | 1 | COLUNA INCLINADA PARA_FRENTE - DETALHES (COLUNA INCLINADA PARA FRENTE) 73271-A | 4529 | 56 | 886.6 | 886.6 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 886.6 | 886.6 | 0 | 1 | 8 | 2026-09-15 | 886.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ok
T-073272-1 | MI-D-148-ME-DF-0101 | 1 | COLUNA INCLINADA PARA TRÁS - DETALHES (COLUNA INCLINADA PARA TRÁS) 73272-A | 4530 | 56 | 643.4 | 643.4 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 643.4 | 643.4 | 0 | 1 | 8 | 2026-09-15 | 643.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ok
T-073273-1 | MI-D-148-ME-DF-0102 | 1 | COLUNAS TIRANTES - DETALHES (COLUNA TIRANTE DA FRENTE) 73273-A | 4531 | 56 | 368.4 | 368.4 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 368.4 | 368.4 | 0 | 1 | 8 | 2026-09-15 | 368.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ok
T-073273-1 | MI-D-148-ME-DF-0102 | 1 | COLUNAS TIRANTES - DETALHES (COLUNA TIRANTE DA FRENTE) 73273-B | 4532 | 56 | 340.7 | 340.7 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 340.7 | 340.7 | 0 | 1 | 8 | 2026-09-15 | 340.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ok
T-073256-1 | MI-D-148-ME-DF-0085 | 4 | CAVALETE - CONJUNTOS E DETALHES (BASE) 73256-A | 4533 | 53 | 6.2 | 24.8 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -4 | 24.8 | 24.8 | 0 | 4 | 11 | 2026-10-05 | 24.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073256-1 | MI-D-148-ME-DF-0085 | 1 | CAVALETE - CONJUNTOS E DETALHES (CAVALETE) 73256-B | 4534 | 53 | 312.4 | 312.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 312.4 | 312.4 | 0 | 1 | 11 | 2026-10-05 | 312.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073251-1 | MI-D-148-ME-DF-0080 | 2 | COLUNA DE APOIO - CONJUNTO E DETALHES (BASE 1 ) 73251-A | 4535 | 54 | 5.4 | 10.8 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 9.018 | 4.32 | -6.48 | 0 |  |  | 0 | -2 | 10.8 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 40% | 40%
T-073251-1 | MI-D-148-ME-DF-0080 | 2 | COLUNA DE APOIO - CONJUNTO E DETALHES (BASE 2 ) 73251-B | 4536 | 54 | 4.7 | 9.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 7.849 | 3.76 | -5.64 | 0 |  |  | 0 | -2 | 9.4 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 40% | 40%
T-073251-1 | MI-D-148-ME-DF-0080 | 1 | COLUNA DE APOIO - CONJUNTO E DETALHES (COLUNA ) 73251-C | 4537 | 54 | 211.4 | 211.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 176.519 | 84.56 | -126.84 | 0 |  |  | 0 | -1 | 211.4 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 40% | 40%
F-073316-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-005 | 1 | TRELIÇA MÓDULO 1 - CONJUNTO E DETALHES (005A) | 4538 | 19 | 593.2 | 593.2 | 2- 11/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-18 | MDE |  |  | -1 | 593.2 | 593.2 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-14 | 593.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073317-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-006 | 1 | TRELIÇA MÓDULO 02 - CONJUNTO E DETALHES (0000A) | 4539 | 19 | 713.6 | 713.6 | 2- 11/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-18 | MDE |  |  | -1 | 713.6 | 713.6 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-14 | 713.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073319-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-008 | 1 | TRELIÇA MÓDULO 5 - CONJUNTO E DETALHES (TC09-008A) | 4540 | 19 | 355.4 | 355.4 | 2- 11/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-18 | MDE |  |  | -1 | 355.4 | 355.4 | 0 | 1 | 4 | 2026-10-19 | 355.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073320-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-009 | 1 | TRELIÇA MÓDULO 08 - CONJUNTO E DETALHES (009A) | 4541 | 19 | 604.8 | 604.8 | 2- 11/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-18 | MDE |  |  | -1 | 604.8 | 604.8 | 0 | 1 | 3 | 2026-10-14 | 604.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073321-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-010 | 1 | TRELIÇA MÓDULO 09 - CONJUNTO E DETALHES (010A) | 4542 | 19 | 484.8 | 484.8 | 2- 11/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-18 | MDE |  |  | -1 | 484.8 | 484.8 | 0 | 1 | 2 | 2026-10-14 | 484.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073322-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-011 | 1 | TRELIÇA MÓDULO 10 - CONJUNTO E DETALHES (010A) | 4543 | 19 | 1096.4 | 1096.4 | 2- 11/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-18 | MDE |  |  | -1 | 1096.4 | 1096.4 | 0 | 1 | 3 | 2026-10-14 | 1096.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073358-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-031 | 1 | TRELIÇA MÓDULO 07 - CONJUNTO E DETALHES (TRELIÇA 07) | 4544 | 19 | 289.5 | 289.5 | 2- 11/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-18 | MDE |  |  | -1 | 289.5 | 289.5 | 0 | 1 | 4 | 2026-10-19 | 289.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T-073232-1 | MI-D-148-ME-DF-0061 | 1 | CHUTE DE DESCARGA PARTE SUPERIOR - DETALHES (PARTE SUPERIOR) 73232-A | 4545 | 57 | 763.4 | 763.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 763.4 | 763.4 | 0 | 1 | 11 | 2026-10-05 | 763.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073233-1 | MI-D-148-ME-DF-0062 | 1 | CHUTE DE DESCARGA PARTE INTERMEDIARIA - DETALHES (PARTE SUPERIOR) 73233-A | 4546 | 57 | 508.5 | 508.5 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 508.5 | 508.5 | 0 | 1 | 11 | 2026-10-05 | 508.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073234-1 | MI-D-148-ME-DF-0063 | 1 | CHUTE DE DESCARGA PARTE INTERMEDIARIA 02 - DETALHES (PARTE SUPERIOR) 73234-A | 4547 | 57 | 441.2 | 441.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 441.2 | 441.2 | 0 | 1 | 11 | 2026-10-05 | 441.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073235-1 | MI-D-148-ME-DF-0064 | 1 | CHUTE DE DESCARGA PARTE INTERMEDIARIA 03 - DETALHES (PARTE SUPERIOR) 73235-A | 4548 | 57 | 725.7 | 725.7 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 725.7 | 725.7 | 0 | 1 | 11 | 2026-10-05 | 725.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073236-1 | MI-D-148-ME-DF-0065 | 1 | CHUTE DE DESCARGA PARTE INFERIOR APOIO - DETALHES - DETALHES (PARTE SUPERIOR) 73236-A | 4549 | 57 | 350.2 | 350.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 350.2 | 350.2 | 0 | 1 | 11 | 2026-10-05 | 350.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073236-1 | MI-D-148-ME-DF-0065 | 3 | CHUTE DE DESCARGA PARTE INFERIOR APOIO - DETALHES - DETALHES (APOIO) 73236-D | 4550 | 57 | 3.1 | 9.3 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 3 | 11 | 2026-10-05 | 9.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073237-1 | MI-D-148-ME-DF-0066 | 1 | CHUTE DE DESCARGA - PORTA DE INSPEÇÃO (PORTA DE INSPEÇÃO) 73237-A | 4551 | 57 | 33 | 33 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 33 | 33 | 0 | 1 | 11 | 2026-10-05 | 33 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 67 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 396 - 73759-A | 4552 | 57 | 8.1 | 542.7 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -67 | 135.675 | 0 | -542.7 | 0 |  |  | 0 | -67 | 542.7 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 3 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 470 - 73759-B | 4553 | 57 | 9.4 | 28.2 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -3 | 7.05 | 0 | -28.2 | 0 |  |  | 0 | -3 | 28.2 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 1 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 270 - 73759-C | 4554 | 57 | 5.4 | 5.4 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -1 | 1.35 | 0 | -5.4 | 0 |  |  | 0 | -1 | 5.4 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 6 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 196 - 73759-D | 4800 | 57 | 3.9 | 23.4 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -6 | 5.85 | 0 | -23.4 | 0 |  |  | 0 | -6 | 23.4 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 4 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 70 x 396 - 73759-E | 4801 | 57 | 2.8 | 11.2 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -4 | 2.8 | 0 | -11.2 | 0 |  |  | 0 | -4 | 11.2 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 70 x 658 - 73759-F | 4802 | 57 | 4.7 | 9.4 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -2 | 2.35 | 0 | -9.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 9.4 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 1 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 574 - 73759-G | 4803 | 57 | 11.4 | 11.4 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -1 | 2.85 | 0 | -11.4 | 0 |  |  | 0 | -1 | 11.4 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 1 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 219 - 73759-H | 4804 | 57 | 4.3 | 4.3 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -1 | 1.075 | 0 | -4.3 | 0 |  |  | 0 | -1 | 4.3 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 1 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 265 - 73759-J | 4805 | 57 | 5.2 | 5.2 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -1 | 1.3 | 0 | -5.2 | 0 |  |  | 0 | -1 | 5.2 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 1 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 310 - 73759-K | 4806 | 57 | 6.2 | 6.2 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -1 | 1.55 | 0 | -6.2 | 0 |  |  | 0 | -1 | 6.2 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 1 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 356 - 73759-L | 4807 | 57 | 7.1 | 7.1 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -1 | 1.775 | 0 | -7.1 | 0 |  |  | 0 | -1 | 7.1 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 1 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 678 - 73759-M | 4808 | 57 | 13.5 | 13.5 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -1 | 3.375 | 0 | -13.5 | 0 |  |  | 0 | -1 | 13.5 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 1 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 323 - 73759-N | 4809 | 57 | 6.5 | 6.5 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -1 | 1.625 | 0 | -6.5 | 0 |  |  | 0 | -1 | 6.5 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 1 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 369 - 73759-O | 4810 | 57 | 7.3 | 7.3 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -1 | 1.825 | 0 | -7.3 | 0 |  |  | 0 | -1 | 7.3 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 1 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 369 - 73759-P | 4811 | 57 | 5.3 | 5.3 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -1 | 1.325 | 0 | -5.3 | 0 |  |  | 0 | -1 | 5.3 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 613 1DIR. 1ESQ. - 73759-Q | 4812 | 57 | 12.2 | 24.4 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -2 | 6.1 | 0 | -24.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 24.4 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 570 1DIR. 1ESQ. - 73759-R | 4813 | 57 | 11.4 | 22.8 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -2 | 5.7 | 0 | -22.8 | 0 |  |  | 0 | -2 | 22.8 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 527 1DIR. 1ESQ. - 73759-S | 4814 | 57 | 10.5 | 21 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -2 | 5.25 | 0 | -21 | 0 |  |  | 0 | -2 | 21 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 647 1DIR. 1ESQ. - 73759-T | 4815 | 57 | 12.9 | 25.8 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -2 | 6.45 | 0 | -25.8 | 0 |  |  | 0 | -2 | 25.8 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 295 x 385 1DIR. 1ESQ. - 73759-U | 4816 | 57 | 11.4 | 22.8 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -2 | 5.7 | 0 | -22.8 | 0 |  |  | 0 | -2 | 22.8 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 396 1DIR. 1ESQ. - 73759-V | 4817 | 57 | 4.7 | 9.4 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -2 | 2.35 | 0 | -9.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 9.4 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 743 1DIR. 1ESQ. - 73759-X | 4818 | 57 | 14.8 | 29.6 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -2 | 7.4 | 0 | -29.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 29.6 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 550 1DIR. 1ESQ. - 73759-Z | 4819 | 57 | 10.9 | 21.8 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -2 | 5.45 | 0 | -21.8 | 0 |  |  | 0 | -2 | 21.8 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 650 1DIR. 1ESQ. - 73759-AA | 4820 | 57 | 12 | 24 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -2 | 6 | 0 | -24 | 0 |  |  | 0 | -2 | 24 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 614 1DIR. 1ESQ. - 73759-AB | 4821 | 57 | 12.2 | 24.4 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -2 | 6.1 | 0 | -24.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 24.4 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 472 x 692 1DIR. 1ESQ. - 73759-AC | 4822 | 57 | 16.65 | 33.3 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -2 | 8.325 | 0 | -33.3 | 0 |  |  | 0 | -2 | 33.3 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500)- CH 12,7 x 472 x 692 1DIR. 1ESQ. - 73759-AD | 4823 | 57 | 7.5 | 15 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -2 | 3.75 | 0 | -15 | 0 |  |  | 0 | -2 | 15 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 1 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 280 - 73759-AF | 4824 | 57 | 5.5 | 5.5 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -1 | 1.375 | 0 | -5.5 | 0 |  |  | 0 | -1 | 5.5 | 100%
T- 073759-1 | MI-D-148-ME-DF-0138 | 1 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 280 - 73759-AG | 4825 | 57 | 5.5 | 5.5 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-08-17 | MDE |  |  | -1 | 1.375 | 0 | -5.5 | 0 |  |  | 0 | -1 | 5.5 | 100%
T-073739-1 | MI-D-148-ME-DF-0118 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA E CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (ESCADA) 73739A | 4555 | 58 | 84.46 | 84.46 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 84.46 | 84.46 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 84.46 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073739-1 | MI-D-148-ME-DF-0118 | 2 | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA E CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73739B | 4556 | 58 | 69.61 | 139.22 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 139.22 | 139.22 | 0 | 2 | 9 | 2026-09-19 | 139.22 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073739-1 | MI-D-148-ME-DF-0118 | 2 | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA E CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73739C | 4557 | 58 | 30.38 | 60.76 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 50.7346 | 24.304 | -36.456 | 0 |  |  | 0 | -2 | 60.76 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 40% | 40%
T-073739-1 | MI-D-148-ME-DF-0118 | 6 | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA E CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73739D | 4558 | 58 | 6.07 | 36.42 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -6 | 36.42 | 36.42 | 0 | 6 | 9 | 2026-09-19 | 36.42 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073739-1 | MI-D-148-ME-DF-0118 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA E CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73739E | 4559 | 58 | 22.07 | 22.07 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 18.4284 | 8.828 | -13.242 | 0 |  |  | 0 | -1 | 22.07 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 40% | 40%
T-073739-1 | MI-D-148-ME-DF-0118 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA E CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73739F | 4560 | 58 | 33.59 | 33.59 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 28.0477 | 13.436 | -20.154 | 0 |  |  | 0 | -1 | 33.59 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 40% | 40%
T-073739-1 | MI-D-148-ME-DF-0118 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA E CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73739G | 4561 | 58 | 20.48 | 20.48 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 20.48 | 20.48 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 20.48 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073739-1 | MI-D-148-ME-DF-0118 | 2 | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA E CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73739H | 4562 | 58 | 18.54 | 37.08 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 37.08 | 37.08 | 0 | 2 | 9 | 2026-09-19 | 37.08 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073738-1 | MI-D-148-ME-DF-0117 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA - DETALHES (ESCADA) 73738A | 4563 | 58 | 82.5 | 82.5 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 82.5 | 82.5 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 82.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073738-1 | MI-D-148-ME-DF-0117 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA - DETALHES (ESCADA) 73738B | 4564 | 58 | 81.86 | 81.86 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 81.86 | 81.86 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 81.86 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073737-1 | MI-D-148-ME-DF-0116 | 3 | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA - DETALHES (ESCADA) 73737A | 4565 | 58 | 83.82 | 251.46 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -3 | 251.46 | 251.46 | 0 | 3 | 9 | 2026-09-19 | 251.46 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073737-1 | MI-D-148-ME-DF-0116 | 2 | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA - DETALHES (ESCADA) 73737B | 4566 | 58 | 85.1 | 170.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 170.2 | 170.2 | 0 | 2 | 9 | 2026-09-19 | 170.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073736-1 | MI-D-148-ME-DF-0115 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA - DETALHES (ESCADA) 73736A | 4567 | 58 | 86.97 | 86.97 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 86.97 | 86.97 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 86.97 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073736-1 | MI-D-148-ME-DF-0115 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA - DETALHES (ESCADA) 73736B | 4568 | 58 | 87.61 | 87.61 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 87.61 | 87.61 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 87.61 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073735-1 | MI-D-148-ME-DF-0114 | 4 | TORRE DE ESTICAMENTO - CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73735A | 4569 | 58 | 26.26 | 105.04 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -4 | 105.04 | 105.04 | 0 | 4 | 9 | 2026-09-19 | 105.04 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073735-1 | MI-D-148-ME-DF-0114 | 4 | TORRE DE ESTICAMENTO - CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73735B | 4570 | 58 | 31.82 | 127.28 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -4 | 127.28 | 127.28 | 0 | 4 | 9 | 2026-09-19 | 127.28 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073735-1 | MI-D-148-ME-DF-0114 | 4 | TORRE DE ESTICAMENTO - CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73735C | 4571 | 58 | 30.1 | 120.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -4 | 120.4 | 120.4 | 0 | 4 | 9 | 2026-09-19 | 120.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073735-1 | MI-D-148-ME-DF-0114 | 4 | TORRE DE ESTICAMENTO - CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73735D | 4572 | 58 | 34.2 | 136.8 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -4 | 136.8 | 136.8 | 0 | 4 | 9 | 2026-09-19 | 136.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073735-1 | MI-D-148-ME-DF-0114 | 2 | TORRE DE ESTICAMENTO - CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73735E | 4573 | 58 | 29.36 | 58.72 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 58.72 | 58.72 | 0 | 2 | 9 | 2026-09-19 | 58.72 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073735-1 | MI-D-148-ME-DF-0114 | 2 | TORRE DE ESTICAMENTO - CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73735F | 4574 | 58 | 27.46 | 54.92 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 54.92 | 54.92 | 0 | 2 | 9 | 2026-09-19 | 54.92 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073735-1 | MI-D-148-ME-DF-0114 | 2 | TORRE DE ESTICAMENTO - CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73735G | 4575 | 58 | 71.62 | 143.24 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 143.24 | 143.24 | 0 | 2 | 9 | 2026-09-19 | 143.24 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073735-1 | MI-D-148-ME-DF-0114 | 2 | TORRE DE ESTICAMENTO - CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73735H | 4576 | 58 | 82.73 | 165.46 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 165.46 | 165.46 | 0 | 2 | 9 | 2026-09-19 | 165.46 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073734-1 | MI-D-148-ME-DF-0113 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73734A | 4577 | 58 | 92.27 | 92.27 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 92.27 | 92.27 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 92.27 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073734-1 | MI-D-148-ME-DF-0113 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73734B | 4578 | 58 | 93.32 | 93.32 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 93.32 | 93.32 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 93.32 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073734-1 | MI-D-148-ME-DF-0113 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73734C | 4579 | 58 | 60.64 | 60.64 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 60.64 | 60.64 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 60.64 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073734-1 | MI-D-148-ME-DF-0113 | 2 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73734D | 4580 | 58 | 91.98 | 183.96 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 |  |  |  | 2 | 9 | 2026-09-19 | 183.96 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073734-1 | MI-D-148-ME-DF-0113 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73734E | 4581 | 58 | 26.04 | 26.04 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 26.04 | 26.04 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 26.04 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073734-1 | MI-D-148-ME-DF-0113 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73734F | 4582 | 58 | 26.04 | 26.04 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 26.04 | 26.04 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 26.04 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073734-1 | MI-D-148-ME-DF-0113 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73734G | 4583 | 58 | 177.93 | 177.93 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 177.93 | 177.93 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 177.93 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073734-1 | MI-D-148-ME-DF-0113 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73734H | 4584 | 58 | 177.93 | 177.93 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 177.93 | 177.93 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 177.93 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | 2 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733A | 4585 | 58 | 108.4 | 216.8 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 216.8 | 216.8 | 0 | 2 | 12 | 2026-10-12 | 216.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | 2 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733B | 4586 | 58 | 111.41 | 222.82 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 222.82 | 222.82 | 0 | 2 | 12 | 2026-10-12 | 222.82 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733C | 4587 | 58 | 107.64 | 107.64 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 107.64 | 107.64 | 0 | 1 | 12 | 2026-10-12 | 107.64 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | 2 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733D | 4588 | 58 | 148.64 | 297.28 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 297.28 | 297.28 | 0 | 2 | 12 | 2026-10-12 | 297.28 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733E | 4589 | 58 | 26.04 | 26.04 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 26.04 | 26.04 | 0 | 1 | 12 | 2026-10-12 | 26.04 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733F | 4590 | 58 | 26.04 | 26.04 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 26.04 | 26.04 | 0 | 1 | 12 | 2026-10-12 | 26.04 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733G | 4591 | 58 | 26.04 | 26.04 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 26.04 | 26.04 | 0 | 1 | 12 | 2026-10-12 | 26.04 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733H | 4592 | 58 | 26.04 | 26.04 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 26.04 | 26.04 | 0 | 1 | 12 | 2026-10-12 | 26.04 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | 12 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733J | 4593 | 58 | 7.89 | 94.68 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -12 | 94.68 | 94.68 | 0 | 12 | 12 | 2026-10-12 | 94.68 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | 3 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733K | 4594 | 58 | 10.33 | 30.99 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -3 | 30.99 | 30.99 | 0 | 3 | 12 | 2026-10-12 | 30.99 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | 6 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733L | 4595 | 58 | 6.61 | 39.66 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -6 | 39.66 | 39.66 | 0 | 6 | 12 | 2026-10-12 | 39.66 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073732-1 | MI-D-148-ME-DF-0111 | 2 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73732A | 4596 | 58 | 96.54 | 193.08 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 193.08 | 193.08 | 0 | 2 | 9 | 2026-09-19 | 193.08 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073732-1 | MI-D-148-ME-DF-0111 | 2 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73732B | 4597 | 58 | 112.63 | 225.26 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 225.26 | 225.26 | 0 | 2 | 9 | 2026-09-19 | 225.26 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073732-1 | MI-D-148-ME-DF-0111 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73732C | 4598 | 58 | 89.11 | 89.11 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 89.11 | 89.11 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 89.11 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073732-1 | MI-D-148-ME-DF-0111 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73732D | 4599 | 58 | 88.34 | 88.34 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 88.34 | 88.34 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 88.34 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073732-1 | MI-D-148-ME-DF-0111 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73732E | 4600 | 58 | 83.44 | 83.44 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 83.44 | 83.44 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 83.44 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073732-1 | MI-D-148-ME-DF-0111 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73732F | 4601 | 58 | 105.14 | 105.14 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 105.14 | 105.14 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 105.14 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073732-1 | MI-D-148-ME-DF-0111 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73732G | 4602 | 58 | 105.14 | 105.14 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 105.14 | 105.14 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 105.14 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073732-1 | MI-D-148-ME-DF-0111 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73732H | 4603 | 58 | 107.64 | 107.64 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 107.64 | 107.64 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 107.64 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073731-1 | MI-D-148-ME-DF-0110 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - COLUNA (P13-H) - DETALHES (COLUNA) 73731A | 4604 | 58 | 513.87 | 513.87 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 513.87 | 513.87 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 513.87 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073730-1 | MI-D-148-ME-DF-0109 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - COLUNA (P13-F) - DETALHES (COLUNA) 73730A | 4605 | 58 | 483.47 | 483.47 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 483.47 | 483.47 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 483.47 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073728-1 | MI-D-148-ME-DF-0107 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - COLUNA (P10-F) - DETALHES (COLUNA) 73728A | 4606 | 58 | 477.68 | 477.68 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 477.68 | 477.68 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 477.68 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073729-1 | MI-D-148-ME-DF-0108 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - COLUNA (P10-H) - DETALHES (COLUNA) 73729A | 4607 | 58 | 499.5 | 499.5 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 499.5 | 499.5 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 499.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073747-1 | MI-D-148-ME-DF-0126 | 3 | TORRE DE ESTICAMENTO GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73747A | 4608 | 59 | 92.03 | 276.09 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -3 | 276.09 | 276.09 | 0 | 3 | 12 | 2026-10-12 | 276.09 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073747-1 | MI-D-148-ME-DF-0126 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73747B | 4609 | 59 | 114.46 | 114.46 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 114.46 | 114.46 | 0 | 1 | 12 | 2026-10-12 | 114.46 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073747-1 | MI-D-148-ME-DF-0126 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73747C | 4610 | 59 | 80.17 | 80.17 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 80.17 | 80.17 | 0 | 1 | 12 | 2026-10-12 | 80.17 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073747-1 | MI-D-148-ME-DF-0126 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73747D | 4611 | 59 | 113.7 | 113.7 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 113.7 | 113.7 | 0 | 1 | 12 | 2026-10-12 | 113.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073747-1 | MI-D-148-ME-DF-0126 | 3 | TORRE DE ESTICAMENTO GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73747E | 4612 | 59 | 46.8 | 140.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -3 | 118.638 | 56.16 | -84.24 | 1 | 12 | 2026-10-12 | 46.8 | -2 | 93.6 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 60% | 40%
T-073746-1 | MI-D-148-ME-DF-0125 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73746A | 4613 | 59 | 134.07 | 134.07 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 134.07 | 134.07 | 0 | 1 | 12 | 2026-10-12 | 134.07 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073745-1 | MI-D-148-ME-DF-0124 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73745A | 4614 | 59 | 149.56 | 149.56 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 126.3782 | 59.824 | -89.736 | 1 | 12 | 2026-10-12 | 149.56 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073744-1 | MI-D-148-ME-DF-0123 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73744A | 4615 | 59 | 151.88 | 151.88 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -1 | 151.88 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 60% | 40%
T-073743-1 | MI-D-148-ME-DF-0122 | 2 | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73743A | 4616 | 59 | 190.64 | 381.28 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 381.28 | 381.28 | 0 | 2 | 12 | 2026-10-12 | 381.28 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073742-1 | MI-D-148-ME-DF-0121 | 2 | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73742A | 4617 | 59 | 110.01 | 220.02 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 185.9169 | 88.008 | -132.012 | 1 | 12 | 2026-10-12 | 110.01 | -1 | 110.01 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 60% | 40%
T-073742-1 | MI-D-148-ME-DF-0121 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73742B | 4618 | 59 | 109.4 | 109.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 92.443 | 43.76 | -65.64 | 0 |  |  | 0 | -1 | 109.4 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 60% | 40%
T-073741-1 | MI-D-148-ME-DF-0120 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73741A | 4619 | 59 | 186.84 | 186.84 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 186.84 | 186.84 | 0 | 1 | 12 | 2026-10-12 | 186.84 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073740-1 | MI-D-148-ME-DF-0119 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73740A | 4620 | 59 | 145.27 | 145.27 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 122.7532 | 58.108 | -87.162 | 0 |  |  | 0 | -1 | 145.27 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 60% | 40%
T-073740-1 | MI-D-148-ME-DF-0119 | 4 | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73740B | 4621 | 59 | 1.53 | 6.12 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -4 | 5.1714 | 2.448 | -3.672 | 0 |  |  | 0 | -4 | 6.12 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 60% | 40%
T-073740-1 | MI-D-148-ME-DF-0119 | 2 | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73740C | 4622 | 59 | 1.56 | 3.12 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 2.6364 | 1.248 | -1.872 | 0 |  |  | 0 | -2 | 3.12 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 60% | 40%
T-073748-1 | MI-D-148-ME-DF-0127 | 2 | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73748A | 4623 | 59 | 150.6 | 301.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 |  |  |  | 2 | 12 | 2026-10-12 | 301.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073748-1 | MI-D-148-ME-DF-0127 | 3 | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73748B | 4624 | 59 | 50.54 | 151.62 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -3 | 151.62 | 151.62 | 0 | 3 | 12 | 2026-10-12 | 151.62 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073748-1 | MI-D-148-ME-DF-0127 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73748C | 4625 | 59 | 116.11 | 116.11 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 116.11 | 116.11 | 0 | 1 | 12 | 2026-10-12 | 116.11 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073748-1 | MI-D-148-ME-DF-0127 | 1 | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73748D | 4626 | 59 | 112.71 | 112.71 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 94.1128 | 39.4485 | -73.2615 | 0 |  |  | 0 | -1 | 112.71 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 40% | 35%
T-073753-1 | MI-D-148-ME-DF-0132 | 1 | SUPORTE DO CONTRA PESO ESTICAMENTO - DETALHES (ESTRUTURA DO CONTRA PESO) 73753-A | 4627 | 61 | 372 | 372 | 1 - 21/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 372 | 372 | 0 | 1 | 8 | 2026-09-15 | 372 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073753-1 | MI-D-148-ME-DF-0132 | 4 | SUPORTE DO CONTRA PESO ESTICAMENTO - DETALHES (TIRANTE DE LIGAÇÃO) 73753-B | 4628 | 61 | 6.5 | 26 | 1 - 21/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -4 | 26 | 26 | 0 | 4 | 11 | 2026-10-05 | 26 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073753-1 | MI-D-148-ME-DF-0132 | 8 | SUPORTE DO CONTRA PESO ESTICAMENTO - DETALHES (CANTONEIRA GUIA) 73753-C | 4629 | 61 | 2.1 | 16.8 | 1 - 21/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 8 | 8 | 2026-09-15 | 16.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073753-1 | MI-D-148-ME-DF-0132 | 2 | SUPORTE DO CONTRA PESO ESTICAMENTO - DETALHES (PINO DE TRAVAMENTO) 73753-D | 4630 | 61 | 1.6 | 3.2 | 1 - 21/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2 | 8 | 2026-09-15 | 3.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073753-1 | MI-D-148-ME-DF-0132 | 4 | SUPORTE DO CONTRA PESO ESTICAMENTO - DETALHES (ARRUELA DE TRAVAMENTO) 73753-E | 4631 | 61 | 0.3 | 1.2 | 1 - 21/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4 | 8 | 2026-09-15 | 1.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073753-1 | MI-D-148-ME-DF-0132 | 2 | SUPORTE DO CONTRA PESO ESTICAMENTO - DETALHES (VIGA DE TRAVAMENTO) 73753-F | 4632 | 61 | 14.4 | 28.8 | 1 - 21/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 28.8 | 28.8 | 0 | 2 | 8 | 2026-09-15 | 28.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073255-1 | MI-D-148-ME-DF-0084 | 1 | SUPORTE DO TAMBOR ESTICAMENTO - DETALHES (SUPORTE TAMBOR DE ESTICAMENTO) 73255-A | 4633 | 61 | 408.6 | 408.6 | 1 - 21/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 408.6 | 408.6 | 0 | 1 | 8 | 2026-09-15 | 408.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073254-1 | MI-D-148-ME-DF-0083 | 2 | GUIA TUBULAR DO ESTICAMENTO - DETALHES (TRAVESSA TAMBOR DE ESTICAMENTO) 73254-A | 4634 | 61 | 31.3 | 62.6 | 1 - 21/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 62.6 | 62.6 | 0 | 2 | 11 | 2026-10-05 | 62.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073254-1 | MI-D-148-ME-DF-0083 | 1 | GUIA TUBULAR DO ESTICAMENTO - DETALHES (TRAVESSA GUIA DO LASTRO) 73254-B | 4635 | 61 | 37.2 | 37.2 | 1 - 21/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 37.2 | 37.2 | 0 | 1 | 11 | 2026-10-05 | 37.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073254-1 | MI-D-148-ME-DF-0083 | 2 | GUIA TUBULAR DO ESTICAMENTO - DETALHES (TRAVESSA GUIA DO LASTRO) 73254-C | 4636 | 61 | 235.4 | 470.8 | 1 - 21/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 470.8 | 470.8 | 0 | 2 | 11 | 2026-10-05 | 470.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073254-1 | MI-D-148-ME-DF-0083 | 2 | GUIA TUBULAR DO ESTICAMENTO - DETALHES (BASE PARA GUIA DO LASTRO) 73254-D | 4637 | 61 | 8.9 | 17.8 | 1 - 21/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 17.8 | 17.8 | 0 | 2 | 11 | 2026-10-05 | 17.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073254-1 | MI-D-148-ME-DF-0083 | 2 | GUIA TUBULAR DO ESTICAMENTO - DETALHES (PINO DE TRAVAMENTO) 73254-E | 4638 | 61 | 1.6 | 3.2 | 1 - 21/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2 | 11 | 2026-10-05 | 3.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073254-1 | MI-D-148-ME-DF-0083 | 4 | GUIA TUBULAR DO ESTICAMENTO - DETALHES (ARRUELA DE TRAVAMENTO) 73254-E | 4639 | 61 | 0.3 | 1.2 | 1 - 21/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4 | 11 | 2026-10-05 | 1.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073253-1 | MI-D-148-ME-DF-0082 | 1 | BASE MANCAL TAMBOR DE DESVIO - DETALHES (BASE DO TAMBOR DE DESVIO) 73253-A | 4640 | 61 | 204.2 | 204.2 | 1 - 21/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 204.2 | 204.2 | 0 | 2 | 8 | 2026-09-15 | 408.4 | 1 | -204.2 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073253-1 | MI-D-148-ME-DF-0082 | 1 | BASE MANCAL TAMBOR DE DESVIO - DETALHES (BASE DO TAMBOR DE DESVIO) 73253-B | 4661 | 61 | 168.6 | 168.6 | 1 - 21/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 168.6 | 168.6 | 0 | 2 | 8 | 2026-09-15 | 337.2 | 1 | -168.6 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073253-1 | MI-D-148-ME-DF-0082 | 1 | BASE MANCAL TAMBOR DE DESVIO - DETALHES (REFORÇO DA BASE DO TAMBOR) 73253-C | 4750 | 61 | 36.4 | 36.4 | 1 - 21/08/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -1 | 36.4 | 36.4 | 0 | 2 | 8 | 2026-09-15 | 72.8 | 1 | -36.4 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073755-1 | MI-D-148-ME-DF-0134 | 4 | PROTEÇÃO DO CONTRAPESO - DETALHES (TELA INFERIOR MENOR) 73755A | 4662 | 62 | 28.1 | 112.4 | 1- 09/09/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -4 | 112.4 | 112.4 | 0 | 4 | 12 | 2026-10-12 | 112.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073755-1 | MI-D-148-ME-DF-0134 | 4 | PROTEÇÃO DO CONTRAPESO - DETALHES (TELA INFERIOR MAIOR) 73755B | 4663 | 62 | 38.3 | 153.2 | 1- 09/09/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -4 | 153.2 | 153.2 | 0 | 4 | 12 | 2026-10-12 | 153.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073755-1 | MI-D-148-ME-DF-0134 | 2 | PROTEÇÃO DO CONTRAPESO - DETALHES (TELA SUPERIOR MENOR) 73755C | 4664 | 62 | 15.8 | 31.6 | 1- 09/09/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -2 | 31.6 | 31.6 | 0 | 2 | 12 | 2026-10-12 | 31.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073755-1 | MI-D-148-ME-DF-0134 | 4 | PROTEÇÃO DO CONTRAPESO - DETALHES (TELA SUPERIOR MAIOR) 73755D | 4665 | 62 | 28.4 | 113.6 | 1- 09/09/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -4 | 113.6 | 113.6 | 0 | 4 | 12 | 2026-10-12 | 113.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073755-1 | MI-D-148-ME-DF-0134 | 4 | PROTEÇÃO DO CONTRAPESO - DETALHES (SUPORTE PARA PROTEÇÃO INFERIOR) 73755E | 4666 | 62 | 29.4 | 117.6 | 1- 09/09/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -4 | 117.6 | 117.6 | 0 | 4 | 11 | 2026-10-05 | 117.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073755-1 | MI-D-148-ME-DF-0134 | 5 | PROTEÇÃO DO CONTRAPESO - DETALHES (SUPORTE PARA PROTEÇÃO SUPERIOR 1) 73755F | 4667 | 62 | 28.9 | 144.5 | 1- 09/09/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -5 | 144.5 | 144.5 | 0 | 5 | 11 | 2026-10-05 | 144.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073755-1 | MI-D-148-ME-DF-0134 | 8 | PROTEÇÃO DO CONTRAPESO - DETALHES (SUPORTE PARA PROTEÇÃO SUPERIOR 2) 73755H | 4668 | 62 | 0.2 | 1.6 | 1- 09/09/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-17 | AXION |  |  | -8 | 1.352 | 0.64 | -0.96 | 0 |  |  | 0 | -8 | 1.6 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 60% | 40%
R-1-4-8846 |  | 40 | ROLO DE CARGA Ø102 X 235 - 6204 | 4669 | 1 | 6 | 240 | - | P216 | ROLOS | P-216 | 2026-08-18 | MDE |  |  | -40 | 240 | 240 | 0 | 40 | 1 |  | 240 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
A-014813-1 |  | 126 | ALIMENTADOR DE SAPATAS AM 18 - SAPATA METÁLICA 1800 x # 3/4" (SAC 300) - DETALHES (SAPATA METÁLICA) 14813A | 4670 | 3 | 97.6 | 12297.6 | 1- 02/09/2026 | ALIMENTADOR | SAPATA | P-206 | 2026-08-20 | MDE |  |  | -126 | 9223.2 | 0 | -12297.6 | 0 |  |  | 0 | -126 | 12297.6 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50%
A-014815-2 |  | 6 | ALIMENTADOR DE SAPATAS AM 1865 - APOIO DA ESTRUTURA - CONJUNTO E DETALHES (APOIO DA ESTRUTURA) 14815A | 4671 | 3 | 289.7 | 1738.2 | 2- 05/10/2026 | ALIMENTADOR | ESTRUTURA | P-206 | 2026-08-20 | MDE |  |  | -6 | 1455.7425 | 0 | -1738.2 | 0 |  |  | 0 | -6 | 1738.2 | 100% |  | 100% | 100% | 50%
A-014816-2 |  | 2 | ALIMENTADOR DE SAPATAS AM 1865 - APOIO EXTERNO DA ESTRUTURA - CONJUNTO E DETALHES (APOIO DA ESTRUTURA) 14816A | 4672 | 3 | 289.7 | 579.4 | 2- 05/10/2026 | ALIMENTADOR | ESTRUTURA | P-206 | 2026-08-20 | MDE |  |  | -2 | 485.2475 | 0 | -579.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 579.4 | 100% |  | 100% | 100% | 50%
A-014817-1 |  | 1 | ALIMENTADOR DE SAPATAS AM 1865 - MÓDULO DE ACIONAMENTO - CONJUNTO E DETALHES (MÓDULO DE ACIONAMENTO) 14817A | 4673 | 3 | 588 | 588 | 1- 02/09/2026 | ALIMENTADOR | ESTRUTURA | P-206 | 2026-08-20 | MDE |  |  | -1 | 492.45 | 0 | -588 | 0 |  |  | 0 | -1 | 588 | 100% |  | 100% | 100% | 50%
A-014818-1 |  | 1 | ALIMENTADOR DE SAPATAS AM 1865 - MÓDULO DE ESTICAMENTO - CONJUNTO E DETALHES (MÓDULO DE ESTICAMENTO) 14818A | 4674 | 3 | 743 | 743 | 1- 02/09/2026 | ALIMENTADOR | ESTRUTURA | P-206 | 2026-08-20 | MDE |  |  | -1 | 622.2625 | 0 | -743 | 0 |  |  | 0 | -1 | 743 | 100% |  | 100% | 100% | 50%
A-014819-1 |  | 6 | ALIMENTADOR DE SAPATAS AM 1865 - MÓDULO INTERMEDIÁRIO - CONJUNTO E DETALHES (MÓDULO INTERMEDIÁRIO) 14819A | 4675 | 3 | 503.8 | 3022.8 | 1- 02/09/2026 | ALIMENTADOR | ESTRUTURA | P-206 | 2026-08-20 | MDE |  |  | -6 | 2531.595 | 0 | -3022.8 | 0 |  |  | 0 | -6 | 3022.8 | 100% |  | 100% | 100% | 50%
A-014827-2 |  | 64 | ALIMENTADORES METÁLICOS - SUPORTE PARA ROLOS D4 - DETALHES (SUPORTE DO ROLO) 14827A | 4676 | 3 | 8.6 | 550.4 | 1- 02/09/2026 | ALIMENTADOR | ESTRUTURA | P-206 | 2026-08-20 | MDE |  |  | -64 | 460.96 | 0 | -550.4 | 0 |  |  | 0 | -64 | 550.4 | 100% |  | 100% | 100% | 50%
A-015125-1 |  | 1 | ALIMENTADOR DE SAPATAS AM 1865 - MÓDULO INTERMEDIÁRIO - CONJUNTO E DETALHES (MÓDULO INTERMEDIÁRIO) 15125A | 4677 | 3 | 503.8 | 503.8 | 0 | ALIMENTADOR | ESTRUTURA | P-206 | 2026-08-20 | MDE |  |  | -1 | 421.9325 | 0 | -503.8 | 0 |  |  | 0 | -1 | 503.8 | 100% |  | 100% | 100% | 50%
A-073399-2 |  | 3 | ALIMENTADOR METÁLICO - AM1865 - TRILHO DE IMPACTO - DETALHES (TRILO DE IMPACTO) 73399A | 4678 | 3 | 406.1 | 1218.3 | 0 | ALIMENTADOR | ESTRUTURA | P-206 | 2026-08-20 | MDE |  |  | -3 |  | 0 | -1218.3 | 0 |  |  | 0 | -3 | 1218.3 | 100% |  | 100% | 100% | 50%
A-073401-4 |  | 252 | REVESTIMENTO DA SAPATA (REVESTIMENTO DA SAPATA) CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 135 x 885 -73401A | 4679 | 3 | 11.8 | 2973.6 | 0 | ALIMENTADOR | REVESTIMENTO | P-206 | 2026-08-20 | MDE |  |  | -252 | 0 | 0 | -2973.6 | 0 |  |  | 0 | -252 | 2973.6
T-073756-1 | MI-D-148-ME-DF-0135 | 1 | LIMPADOR EM V - DETALHES (LIMPADOR EM V) 73756-A | 4680 | 63 | 101.4 | 101.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-21 | AXION |  |  | -1 | 101.4 | 101.4 | 0 | 1 | 12 | 2026-10-12 | 101.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
A-000870-2 |  | 2 | ALIMENTADOR METÁLICO AM-09XX - RODA LISA - DETALHES | 4681 | 4 | 44 | 88 | 0 | ALIMENTADOR | USINAGEM | P-206 | 2026-08-21 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -88 | 0 |  |  | 0 | -2 | 88
A-000906-4 |  | 2 | CHAPA TRAVA - DETALHES | 4682 | 4 | 0.1 | 0.2 | 0 | ALIMENTADOR | USINAGEM | P-206 | 2026-08-21 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | -2 | 0.2
A-014823-2 |  | 1 | ALIMENTADOR DE PLACAS 312 AL 101 (AM-1865) - EIXO DE ESTICAMENTO - CONJUNTO | 4683 | 4 | 741.4 | 741.4 | 0 | ALIMENTADOR | USINAGEM | P-206 | 2026-08-21 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -741.4 | 0 |  |  | 0 | -1 | 741.4
A-014935-2 |  | 2 | ALIMENTADOR DE PLACAS 312 AL 101 (AM-1865) - CUBO PARA RODA | 4684 | 4 | 103.5 | 207 | 0 | ALIMENTADOR | USINAGEM | P-206 | 2026-08-21 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -207 | 0 |  |  | 0 | -2 | 207
A-014937-4 |  | 2 | CHAVETA 45 X 25X 280 - DETALHES | 4685 | 4 | 2.5 | 5 | 0 | ALIMENTADOR | USINAGEM | P-206 | 2026-08-21 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -5 | 0 |  |  | 0 | -2 | 5
A-015126-1 |  | 2 | MANCAL DE ESTICAMENTO - CONJUNTO E DETALHES | 4686 | 4 | 115.7 | 231.4 | 3 | ALIMENTADOR | USINAGEM | P-206 | 2026-08-21 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -231.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 231.4
A-015698-4 |  | 2 | ANEL DE BLOQUEIO - DETALHES | 4687 | 4 | 2 | 4 | 1 | ALIMENTADOR | USINAGEM | P-206 | 2026-08-21 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 4
A-015127-2 |  | 2 | ALIMENTADOR DE SAPATAS AM 1865 - FUSO DO ESTICAMENTO - CONJUNTO E DETALHES | 4688 | 4 | 28.6 | 57.2 | 1 | ALIMENTADOR | USINAGEM | P-206 | 2026-08-21 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -57.2 | 0 |  |  | 0 | -2 | 57.2
F-073328-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-017 | 1 | COLUNAS DE SUPORTES - DETALHES (COLUNA) 017A | 4689 | 24 | 660 | 660 | 1- 03/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 660 | 660 | 0 | 1 | 4 | 2026-10-19 | 660 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073324-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-013 | 1 | COLUNAS DE SUPORTES - DETALHES (COLUNA) 013A | 4690 | 24 | 424.7 | 424.7 | 1- 03/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 424.7 | 424.7 | 0 | 1 | 4 | 2026-10-19 | 424.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073324-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-013 | 1 | COLUNAS DE SUPORTES - DETALHES (COLUNA) 013B | 4691 | 24 | 254.4 | 254.4 | 1- 03/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 254.4 | 254.4 | 0 | 1 | 4 | 2026-10-19 | 254.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073323-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-012 | 1 | COLUNAS DE SUPORTES - DETALHES (COLUNA) 012A | 4692 | 24 | 433.2 | 433.2 | 1- 03/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 433.2 | 433.2 | 0 | 1 | 4 | 2026-10-19 | 433.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073339-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-028 | 1 | TRELIÇA 04 - DETALHES (TRELIÇA) 028A | 4693 | 23 | 425.4 | 425.4 | 2- 11/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 425.4 | 425.4 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-14 | 425.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073318-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-007 | 1 | TRELIÇA 03 - DETALHES (TRELIÇA) 007A | 4694 | 23 | 586.8 | 586.8 | 3- 11/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 586.8 | 586.8 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-14 | 586.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073315-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-004 | 1 | ESTRUTURA TAMBOR DE RETORNO - DETALHE (ESTRUTURA) 004A | 4695 | 25 | 319.4 | 319.4 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 319.4 | 287.46 | -31.94 | 0 |  |  | 0 | -1 | 319.4 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 90%
F-073315-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-004 | 2 | ESTRUTURA TAMBOR DE RETORNO - DETALHE (VIGA ) 004B | 4696 | 25 | 62.1 | 124.2 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -2 | 124.2 | 111.78 | -12.42 | 0 |  |  | 0 | -2 | 124.2 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 90%
F-073315-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-004 | 2 | ESTRUTURA TAMBOR DE RETORNO - DETALHE (COLUNA ) 004C | 4697 | 25 | 9.5 | 19 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -2 | 19 | 17.1 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | -2 | 19 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 90%
F-073325-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-014 | 6 | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (LATERAL - DIR.) 014A | 4698 | 26 | 49.6 | 297.6 | 3- 16/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -6 | 297.6 | 297.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | -6 | 297.6 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073325-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-014 | 6 | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (LATERAL - DIR.) 014B | 4699 | 26 | 49.6 | 297.6 | 3- 16/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -6 | 297.6 | 297.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | -6 | 297.6 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073325-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-014 | 1 | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (TAMPA TRASEIRA) 014C | 4700 | 26 | 13.7 | 13.7 | 3- 16/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 13.7 | 13.7 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-14 | 13.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073325-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-014 | 12 | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (SUPORTE DA GUIA - DIR) 014D | 4701 | 26 | 7 | 84 | 3- 16/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -12 | 84 | 84 | 0 | 12 | 1 | 2026-10-14 | 84 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073325-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-014 | 12 | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (SUPORTE DA GUIA - DIR) 014E | 4702 | 26 | 7 | 84 | 3- 16/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -12 | 84 | 84 | 0 | 12 | 1 | 2026-10-14 | 84 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073325-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-014 | 24 | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (SUPORTE ) 014F | 4703 | 26 | 0.6 | 14.4 | 3- 16/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -24 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | -24 | 14.4 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073325-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-014 | 12 | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (PRESILHA LATERAL - TIPO 1 ) 014G | 4704 | 26 | 1.7 | 20.4 | 3- 16/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -12 | 20.4 | 20.4 | 0 | 12 | 1 | 2026-10-14 | 20.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073325-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-014 | 24 | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (PRESILHA LATERAL - TIPO 2 ) 014H | 4705 | 26 | 1.5 | 36 | 3- 16/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -24 | 36 | 36 | 0 | 24 | 1 | 2026-10-14 | 36 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073325-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-014 | 1 | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (PRESILHA TRASEIRA ) 014J | 4706 | 26 | 1.3 | 1.3 | 3- 16/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-14 | 1.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073351-1 |  | 2 | TAMBOR LIVRE FREET Ø800 x 700 - CONJUNTO E DETALHES (TAMBOR LIVRE FREET) | 4707 | 22 | 562 | 1124 | 1 -25/08/2026 | 0102-TC09 | TAMBOR | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -2 | 562 | 0 | -1124 | 0 |  |  | 0 | -2 | 1124 | 50% |  | 50% | 50% | 50% | 50%
F-073326-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-015 | 1 | PROTEÇÃO TAMBOR DE RETORNO - MONTANTE PROTEÇÃO TITRÔNIC - DETALHES (PROTEÇÃO) 015A | 4708 | 27 | 41 | 41 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 41 | 41 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 | 41 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073326-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-015 | 2 | PROTEÇÃO TAMBOR DE RETORNO - MONTANTE PROTEÇÃO TITRÔNIC - DETALHES (PROTEÇÃO) 015B | 4709 | 27 | 5.2 | 10.4 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -2 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | -2 | 10.4 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073326-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-015 | 1 | PROTEÇÃO TAMBOR DE RETORNO - MONTANTE PROTEÇÃO TITRÔNIC - DETALHES (PROTEÇÃO) 015C | 4710 | 27 | 12.7 | 12.7 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 | 12.7 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073326-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-015 | 4 | PROTEÇÃO TAMBOR DE RETORNO - MONTANTE PROTEÇÃO TITRÔNIC - DETALHES (PROTEÇÃO) 015D | 4711 | 27 | 0.8 | 3.2 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | -4 | 3.2 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073326-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-015 | 2 | PROTEÇÃO TAMBOR DE RETORNO - MONTANTE PROTEÇÃO TITRÔNIC - DETALHES (PROTEÇÃO) 015E | 4712 | 27 | 0.4 | 0.8 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | -2 | 0.8 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073326-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-015 | 4 | PROTEÇÃO TAMBOR DE RETORNO - MONTANTE PROTEÇÃO TITRÔNIC - DETALHES (PROTEÇÃO) 015F | 4713 | 27 | 0.4 | 1.6 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | -4 | 1.6 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073326-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-015 | 2 | PROTEÇÃO TAMBOR DE RETORNO - MONTANTE PROTEÇÃO TITRÔNIC - DETALHES (PROTEÇÃO) 015G | 4714 | 27 | 0.6 | 1.2 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | -2 | 1.2 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073326-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-015 | 1 | PROTEÇÃO TAMBOR DE RETORNO - MONTANTE PROTEÇÃO TITRÔNIC - DETALHES (PROTEÇÃO) 015H | 4715 | 27 | 104 | 104 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 104 | 104 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 | 104 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073327-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-016 | 1 | CHUTE DE DESCARGA - MÓDULO 01 E 03 - DETALHES (CHUTE MODULO SUPERIOR) 016A | 4716 | 28 | 254.3 | 254.3 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 254.3 | 254.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 | 254.3 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073327-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-016 | 1 | CHUTE DE DESCARGA - MÓDULO 01 E 03 - DETALHES (CHUTE MODULO INFERIOR) 016B | 4717 | 28 | 155.5 | 155.5 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 155.5 | 155.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 | 155.5 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073329-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-018 | 1 | PROTEÇÃO INFERIOR - DETALHES (PROTEÇÃO) 018A | 4718 | 29 | 27.4 | 27.4 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 27.4 | 27.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 | 27.4 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073329-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-018 | 1 | PROTEÇÃO INFERIOR - DETALHES (PROTEÇÃO) 018B | 4719 | 29 | 13.2 | 13.2 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 | 13.2 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073329-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-018 | 1 | PROTEÇÃO INFERIOR - DETALHES (PROTEÇÃO) 018C | 4720 | 29 | 9.6 | 9.6 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 | 9.6 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073329-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-018 | 1 | PROTEÇÃO INFERIOR - DETALHES (PROTEÇÃO) 018D | 4721 | 29 | 20.2 | 20.2 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 20.2 | 20.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 | 20.2 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073329-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-018 | 1 | PROTEÇÃO INFERIOR - DETALHES (PROTEÇÃO) 018E | 4722 | 29 | 11 | 11 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 11 | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 | 11 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073329-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-018 | 1 | PROTEÇÃO INFERIOR - DETALHES (PROTEÇÃO) 018F | 4723 | 29 | 36.2 | 36.2 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 | 36.2 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073329-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-018 | 1 | PROTEÇÃO INFERIOR - DETALHES (PENDURAL) 018G | 4724 | 29 | 0.4 | 0.4 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 | 0.4 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073332-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-021 | 1 | SUPORTES E PINO - DETALHES (SUPORTE) 021A | 4725 | 30 | 91 | 91 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 91 | 91 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-14 | 91 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073332-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-021 | 2 | SUPORTES E PINO - DETALHES (SUPORTE) 021B | 4726 | 30 | 13.25 | 26.5 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -2 | 26.5 | 26.5 | 0 | 2 | 4 | 2026-10-19 | 26.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073332-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-021 | 18 | SUPORTES E PINO - DETALHES (PINO) 021C | 4727 | 30 | 1.2 | 21.6 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -18 | 21.6 | 21.6 | 0 | 18 | 4 | 2026-10-19 | 21.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073332-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-021 | 2 | SUPORTES E PINO - DETALHES (FUSO) 021D | 4913 | 30 | 19.5 | 39 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -2 | 36.075 | 0 | -39 | 0 |  |  | 0 | -2 | 39 | 100% |  | 90% | 90% | 90% | 90%
F-073332-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-021 | 2 | SUPORTES E PINO - DETALHES (PINO) 021E | 4914 | 30 | 1.9 | 3.8 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -2 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | -2 | 3.8 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073330-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-019 | 2 | ESCADA - DETALHES (ESCADA) 019A | 4728 | 31 | 93.6 | 187.2 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -2 | 187.2 | 187.2 | 0 | 2 | 4 | 2026-10-19 | 187.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073330-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-019 | 18 | TRAVESSA - DETALHES (TRAVESSA) 019B | 4729 | 31 | 36.2 | 651.6 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -18 | 651.6 | 651.6 | 0 | 18 | 2 | 2026-10-14 | 651.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073331-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-020 | 1 | PASSADIÇO - DETALHES (PASSADIÇO 1) 020A | 4730 | 31 | 36 | 36 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 2026-10-14 | 72 | 1 | -36 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073331-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-020 | 2 | PASSADIÇO - DETALHES (PASSADIÇO 2) 020B | 4731 | 31 | 79.9 | 159.8 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -2 | 159.8 | 159.8 | 0 | 4 | 3 | 2026-10-14 | 319.6 | 2 | -159.8 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073331-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-020 | 4 | PASSADIÇO - DETALHES (PASSADIÇO 3) 020C | 4732 | 31 | 240.9 | 963.6 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -4 | 963.6 | 963.6 | 0 | 2 | 2 | 2026-10-14 | 481.8 | -2 | 481.8 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073331-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-020 | 2 | PASSADIÇO - DETALHES (PASSADIÇO 4) 020D | 4733 | 31 | 90.5 | 181 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -2 | 181 | 181 | 0 | 2 | 3 | 2026-10-14 | 181 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073333-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-022 | 4 | GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO - TIPO 1 ) 333A | 4734 | 31 | 102.4 | 409.6 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -4 | 409.6 | 409.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | -4 | 409.6 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073333-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-022 | 2 | GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO - TIPO 2 ) 333B | 4735 | 31 | 92.4 | 184.8 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -2 | 184.8 | 184.8 | 0 | 4 | 2 | 2026-10-14 | 369.6 | 2 | -184.8 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073333-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-022 | 2 | GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO - TIPO 3 ) 333C | 4736 | 31 | 49.4 | 98.8 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -2 | 98.8 | 98.8 | 0 | 4 | 2 | 2026-10-14 | 197.6 | 2 | -98.8 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073333-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-022 | 1 | GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO - TIPO 4 DIR. ) 333D | 4737 | 31 | 57.6 | 57.6 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 57.6 | 57.6 | 0 | 1 | 3 | 2026-10-14 | 57.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073333-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-022 | 1 | GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO - TIPO 4 ESQ. ) 333E | 4738 | 31 | 57.6 | 57.6 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 57.6 | 57.6 | 0 | 1 | 3 | 2026-10-14 | 57.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073333-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-022 | 1 | GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO - TIPO 5 ) 333F | 4739 | 31 | 79.5 | 79.5 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -1 | 79.5 | 79.5 | 0 | 1 | 3 | 2026-10-14 | 79.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073333-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-022 | 2 | GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO - TIPO 6 ) 333G | 4740 | 31 | 68.4 | 136.8 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -2 | 136.8 | 136.8 | 0 | 2 | 3 | 2026-10-14 | 136.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073333-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-022 | 2 | GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO - TIPO 7 ) 333H | 4741 | 31 | 52.7 | 105.4 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -2 | 105.4 | 0 | -105.4 | 2 | 4 | 2026-10-19 | 105.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100%
R-1-4-9509 |  | 30 | ROLO DE IMPACTO Ø102/63 X 235 - 6204 | 4742 | 1 | 4.1 | 123 | 0 | P217 | ROLOS | P-217 | 2026-08-25 | MDE |  |  | -30 | 123 | 123 | 0 | 30 | 1 |  | 123 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | 1 | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 1) 73760-A | 4743 | 64 | 35.1 | 35.1 | 2- 09/09/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-26 | AXION |  |  | -1 | 35.1 | 35.1 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 35.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | 1 | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 2) 73760-B | 4744 | 64 | 36.6 | 36.6 | 2- 09/09/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-26 | AXION |  |  | -1 | 36.6 | 36.6 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 36.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | 1 | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 3) 73760-C | 4745 | 64 | 54.3 | 54.3 | 2- 09/09/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-26 | AXION |  |  | -1 | 54.3 | 54.3 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 54.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | 1 | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 4) 73760-D | 4746 | 64 | 36.6 | 36.6 | 2- 09/09/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-26 | AXION |  |  | -1 | 36.6 | 36.6 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 36.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | 1 | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 5) 73760-E | 4747 | 64 | 54.3 | 54.3 | 2- 09/09/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-26 | AXION |  |  | -1 | 54.3 | 54.3 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 54.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | 1 | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 6) 73760-F | 4826 | 64 | 36.6 | 36.6 | 2- 09/09/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-26 | AXION |  |  | -1 | 36.6 | 36.6 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 36.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | 1 | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 7) 73760-G | 4827 | 64 | 54.3 | 54.3 | 2- 09/09/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-26 | AXION |  |  | -1 | 45.3405 | 19.005 | -35.295 | 0 |  |  | 0 | -1 | 54.3 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 40% | 35%
T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | 1 | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 8) 73760-H | 4828 | 64 | 54.3 | 54.3 | 2- 09/09/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-26 | AXION |  |  | -1 | 54.3 | 54.3 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 54.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | 1 | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 9) 73760-J | 4839 | 64 | 53.6 | 53.6 | 2- 09/09/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-26 | AXION |  |  | -1 | 44.756 | 18.76 | -34.84 | 0 |  |  | 0 | -1 | 53.6 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 40% | 35%
T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | 1 | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 10) 73760-K | 4840 | 64 | 43.9 | 43.9 | 2- 09/09/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-26 | AXION |  |  | -1 | 43.9 | 43.9 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 43.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | 1 | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 11) 73760-L | 4841 | 64 | 43.4 | 43.4 | 2- 09/09/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-26 | AXION |  |  | -1 | 43.4 | 43.4 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 43.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | 1 | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 12) 73760-M | 4842 | 64 | 43.4 | 43.4 | 2- 09/09/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-26 | AXION |  |  | -1 | 43.4 | 43.4 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 43.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | 1 | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 13) 73760-N | 4843 | 64 | 44.1 | 44.1 | 2- 09/09/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-26 | AXION |  |  | -1 | 44.1 | 44.1 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 44.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073275-1 | MI-D-148-ME-DF-0104 | 2 | PLATAFORMA DE ACESSO - SUPORTE DO PIVÔ - DETALHES (PLATAFORMA) 73275-A | 4751 | 65 | 257.5 | 515 | 2- 28/09/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -2 | 515 | 515 | 0 | 2 | 12 | 2026-10-12 | 515 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073275-1 | MI-D-148-ME-DF-0104 | 1 | PLATAFORMA DE ACESSO - SUPORTE DO PIVÔ - DETALHES (SUPORTE PIVÔ 2) 73275-B | 4799 | 65 | 1172.4 | 1172.4 | 2- 28/09/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 1172.4 | 1172.4 | 0 | 1 | 12 | 2026-10-12 | 1172.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073276-1 | MI-D-148-ME-DF-0105 | 1 | PLATAFORMA DE ACESSO - PLATAFORMA LATERAL - DETALHES (PLATAFORMA LATERAL0 73276-A | 4752 | 65 | 681.8 | 681.8 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 576.121 | 272.72 | -409.08 | 0 |  |  | 0 | -1 | 681.8 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 60% | 40%
T-073277-1 | MI-D-148-ME-DF-0106 | 1 | PLATAFORMA DE ACESSO - PLATAFORMA CENTRAL - DETALHES (PLATAFORMA CENTRAL) 73277-A | 4753 | 65 | 254.6 | 254.6 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 215.137 | 101.84 | -152.76 | 0 |  |  | 0 | -1 | 254.6 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 60% | 40%
T-073277-1 | MI-D-148-ME-DF-0106 | 1 | PLATAFORMA DE ACESSO - PLATAFORMA CENTRAL - DETALHES (SUPORTE EIXO B) 73277-B | 4754 | 65 | 223 | 223 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 188.435 | 89.2 | -133.8 | 0 |  |  | 0 | -1 | 223 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 60% | 40%
T-073796-1 | MI-D-148-ME-DF-0175 | 1 | PLATAFORMA DE ACESSO - ESCADA LATERAL ESQUERDA - DETALHES (ESCADA LATERAL ESQUERDA) 73796-A | 4755 | 65 | 208.4 | 208.4 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 176.098 | 83.36 | -125.04 | 0 |  |  | 0 | -1 | 208.4 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 60% | 40%
T-073797-1 | MI-D-148-ME-DF-0176 | 1 | PLATAFORMA DE ACESSO - ESCADA LATERAL DIREITA - DETALHES (ESCADA LATERAL DIREITA) 73797-A | 4756 | 65 | 208.9 | 208.9 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 176.5205 | 83.56 | -125.34 | 0 |  |  | 0 | -1 | 208.9 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 60% | 40%
T-073798-1 | MI-D-148-ME-DF-0177 | 1 | PLATAFORMA DE ACESSO - GUARDA CORPO DA ESCADA LATERAL ESQUERDA - DETALHES (GUARDA CORPO ESCADA) 73798-A | 4757 | 65 | 136.8 | 136.8 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 115.596 | 54.72 | -82.08 | 0 |  |  | 0 | -1 | 136.8 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 60% | 40%
T-073798-1 | MI-D-148-ME-DF-0177 | 1 | PLATAFORMA DE ACESSO - GUARDA CORPO DA ESCADA LATERAL ESQUERDA - DETALHES (GUARDA CORPO ESCADA) 73798-B | 4758 | 65 | 106.8 | 106.8 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 90.246 | 42.72 | -64.08 | 0 |  |  | 0 | -1 | 106.8 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 60% | 40%
T-073799-1 | MI-D-148-ME-DF-0178 | 1 | PLATAFORMA DE ACESSO - GUARDA CORPO DA ESCADA LATERAL DIREITA - DETALHES (GUARDA CORPO ESCADA) 73799-A | 4759 | 65 | 136.8 | 136.8 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 115.596 | 54.72 | -82.08 | 0 |  |  | 0 | -1 | 136.8 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 60% | 40%
T-073799-1 | MI-D-148-ME-DF-0178 | 1 | PLATAFORMA DE ACESSO - GUARDA CORPO DA ESCADA LATERAL DIREITA - DETALHES (GUARDA CORPO ESCADA) 73799-B | 4760 | 65 | 106.8 | 106.8 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 90.246 | 42.72 | -64.08 | 0 |  |  | 0 | -1 | 106.8 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 60% | 40%
T-073800-1 | MI-D-148-ME-DF-0179 | 3 | PLATAFORMA DE ACESSO - GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73800-A | 4761 | 65 | 64.1 | 192.3 | 1- 04/09/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -3 | 162.4935 | 76.92 | -115.38 | 2 | 12 | 2026-10-12 | 128.2 | -1 | 64.1 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 60% | 40%
T-073800-1 | MI-D-148-ME-DF-0179 | 1 | PLATAFORMA DE ACESSO - GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73800-B | 4762 | 65 | 83.4 | 83.4 | 1- 04/09/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 83.4 | 83.4 | 0 | 1 | 12 | 2026-10-12 | 83.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073800-1 | MI-D-148-ME-DF-0179 | 1 | PLATAFORMA DE ACESSO - GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73800-C | 4763 | 65 | 61.1 | 61.1 | 1- 04/09/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 61.1 | 61.1 | 0 | 1 | 12 | 2026-10-12 | 61.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073800-1 | MI-D-148-ME-DF-0179 | 1 | PLATAFORMA DE ACESSO - GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73800-D | 4764 | 65 | 87.1 | 87.1 | 1- 04/09/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 73.5995 | 34.84 | -52.26 | 0 |  |  | 0 | -1 | 87.1 | 100% |  | 100% | 70% | 70% | 60% | 40%
T-073800-1 | MI-D-148-ME-DF-0179 | 1 | PLATAFORMA DE ACESSO - GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73800-E | 4765 | 65 | 79.2 | 79.2 | 1- 04/09/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 79.2 | 79.2 | 0 | 1 | 12 | 2026-10-12 | 79.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073800-1 | MI-D-148-ME-DF-0179 | 1 | PLATAFORMA DE ACESSO - GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73800-F | 4766 | 65 | 54.3 | 54.3 | 1- 04/09/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 54.3 | 54.3 | 0 | 1 | 12 | 2026-10-12 | 54.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073918-1 |  | 1 | GUARDA CORPO ESCADA SUPERIOR LAADO ESQUERDO - DETALHES (GUARDA CORPO DIR.) 73918-A | 4767 | 2 | 101.4 | 101.4 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 101.4 | 101.4 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 101.4 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073918-1 |  | 1 | GUARDA CORPO ESCADA SUPERIOR LAADO ESQUERDO - DETALHES (GUARDA CORPO ESQ.) 73918-B | 4768 | 2 | 110 | 110 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 110 | 110 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 110 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073918-1 |  | 1 | GUARDA CORPO ESCADA SUPERIOR LAADO ESQUERDO - DETALHES (TRAVESSA DE FIXAÇÃO) 73918-D | 4769 | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 2.4 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073918-1 |  | 1 | GUARDA CORPO ESCADA SUPERIOR LAADO ESQUERDO - DETALHES (TELA DE PROTEÇÃO 1) 73918-E | 4770 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 2.2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073918-1 |  | 1 | GUARDA CORPO ESCADA SUPERIOR LAADO ESQUERDO - DETALHES (TELA DE PROTEÇÃO 2) 73918-F | 4771 | 2 | 3.4 | 3.4 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 3.4 | 3.4 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 3.4 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073917-1 |  | 1 | ESCADA SUPERIR LADO ESQUERDO - CONJUNTO E DETALHE (ESCADO LADO ESQUERDO) 73917-A | 4772 | 2 | 112 | 112 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 112 | 112 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 112 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073916-1 |  | 1 | PASSADIÇO E GUARDA CORPO DESVIO LADO ESQUERDO - CONJUNTO (GUARDA CORPO) 73916-A | 4773 | 2 | 191.6 | 191.6 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 191.6 | 191.6 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 191.6 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073916-1 |  | 1 | PASSADIÇO E GUARDA CORPO DESVIO LADO ESQUERDO - CONJUNTO (TRAVESSA DE FIXAÇÃO) 73916-B | 4774 | 2 | 14.8 | 14.8 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 14.8 | 14.8 | 0 | 2 | 1 | 2026-10-01 | 29.6 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073916-1 |  | 1 | PASSADIÇO E GUARDA CORPO DESVIO LADO ESQUERDO - CONJUNTO (TRAVESSA DE FIXAÇÃO) 73916-C | 4775 | 2 | 15.3 | 15.3 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 15.3 | 15.3 | 0 | 2 | 1 | 2026-10-01 | 30.6 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073912-1 |  | 1 | GUARDA CORPO ESCADA INFERIOR LADO ESQUERDO - CONJUNTO E DETALHES (GUARDA CORPO ESQ.) 73912-A | 4776 | 2 | 54.2 | 54.2 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 54.2 | 54.2 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 54.2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073912-1 |  | 1 | GUARDA CORPO ESCADA INFERIOR LADO ESQUERDO - CONJUNTO E DETALHES (GUARDA CORPO DIR.) 73912-B | 4777 | 2 | 101.9 | 101.9 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 101.9 | 101.9 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 101.9 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073911-1 |  | 1 | ESCADA INFERIOR LADO ESQUERDO - CONJUNTO E DETALHE (ESCADA INFERIOR LADO ESQUERDO) 73911-A | 4778 | 2 | 367.7 | 367.7 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 367.7 | 367.7 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 367.7 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073915-1 |  | 1 | PASSADIÇO E GUARDA LADO ESQUERDO PARTE 3 - DETALHES | 4779 | 2 | 217.8 | 217.8 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 217.8 | 217.8 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 217.8 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073914-1 |  | 5 | PASSADIÇO E GUARDA LADO ESQUERDO PARTE 2 - DETALHES | 4780 | 2 | 316.7 | 1583.5 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -5 | 1583.5 | 1583.5 | 0 | 5 | 1 | 2026-10-01 | 1583.5 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073913-1 |  | 1 | PASSADIÇO E GUARDA LADO ESQUERDO PARTE 1 - DETALHES | 4782 | 2 | 157.6 | 157.6 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-08-31 | AXION |  |  | -1 | 157.6 | 157.6 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 157.6 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
F-073361-1 | 1-P-551-RB-DF-402-0102-TC09-034 | 1 | CHUTE DESCARGA - MÓDULO 02 - DETALHES (CHUTE MODULO 02) 034A | 4783 | 33 | 442.7 | 442.7 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-09-01 | MDE |  |  | -1 | 442.7 | 0 | -442.7 | 0 |  |  | 0 | -1 | 442.7 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073361-1 | 1-P-551-RB-DF-402-0102-TC09-034 | 4 | CHUTE DESCARGA - MÓDULO 02 - DETALHES (BASE DE APOIO) 034B | 4784 | 33 | 3.1 | 12.4 | 1- 02/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-09-01 | MDE |  |  | -4 | 12.4 | 0 | -12.4 | 0 |  |  | 0 | -4 | 12.4 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100%
F-073341-1 | 1-P-551-RB-DF-402-0102-TC09-030 | 1 | PRONTE TRELIÇADA 6 - 73341A | 4785 | 19 | 675 | 675 | 2- 11/09/2026 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-08-18 | MDE |  |  | -1 | 675 | 675 | 0 | 1 | 2 | 2026-10-14 | 675 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073922-1 |  | 8 | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (SUPORTE) 73922-A | 4786 | 3 | 0.6 | 4.8 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-02 | AXION |  |  | -8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 8 | 1 | 2026-10-01 | 4.8 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073922-1 |  | 1 | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (PROTEÇÃO DESVIO 1 LADO ESQUERDO) 73922-B | 4787 | 3 | 14.4 | 14.4 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-02 | AXION |  |  | -1 | 14.4 | 14.4 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 14.4 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073922-1 |  | 1 | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (PROTEÇÃO DESVIO 2 LADO ESQUERDO) 73922-C | 4788 | 3 | 14.4 | 14.4 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-02 | AXION |  |  | -1 | 14.4 | 14.4 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 14.4 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073921-1 |  | 1 | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (SUPORTE 1) 73921-A | 4789 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-02 | AXION |  |  | -1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 0.1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073921-1 |  | 1 | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (SUPORTE 2) 73921-B | 4790 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-02 | AXION |  |  | -1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 0.2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073921-1 |  | 1 | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (PROTEÇÃO LATERAL 120 X 1000) 73921-C | 4791 | 3 | 4.4 | 4.4 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-02 | AXION |  |  | -1 | 4.4 | 4.4 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 4.4 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073921-1 |  | 1 | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (PROTEÇÃO LATERAL 120 X 855) 73921-D | 4792 | 3 | 4 | 4 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-02 | AXION |  |  | -1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2026-10-01 | 8 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073921-1 |  | 1 | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (PROTEÇÃO LATERAL 120 X 654) 73921-E | 4792 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-02 | AXION |  |  | -1 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2 | 1 | 2026-10-01 | 5.8 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073921-1 |  | 1 | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (PROTEÇÃO LATERAL 120 X 430) 73921-F | 4793 | 3 | 2 | 2 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-02 | AXION |  |  | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073921-1 |  | 1 | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (PROTEÇÃO LATERAL 120 X 715) 73921-G | 4794 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-02 | AXION |  |  | -1 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2 | 1 | 2026-10-01 | 6.4 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073921-1 |  | 1 | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (PROTEÇÃO LATERAL 280 X 555) 73921-H | 4794 | 3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-02 | AXION |  |  | -1 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2 | 1 | 2026-10-01 | 6.6 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073921-1 |  | 1 | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (PROTEÇÃO LATERAL 120 X 680) 73921-J | 4795 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-02 | AXION |  |  | -1 | 3.2 | 3.2 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 3.2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
A-073520-1 |  | 1 | SUPORTE DO CHUTE - CONJUNTO E DETALHES (VIGA DIR.) 73520-A | 4796 | 9 | 208.6 | 208.6 | 0 | ALIMENTADOR | ESTRUTURA | P-206 | 2026-09-02 | MDE |  |  | -1 | 174.7025 | 0 | -208.6 | 0 |  |  | 0 | -1 | 208.6 | 100% |  | 100% | 100% | 50%
A-073520-1 |  | 1 | SUPORTE DO CHUTE - CONJUNTO E DETALHES (VIGA ESQ.) 73520-B | 4797 | 9 | 208.6 | 208.6 | 0 | ALIMENTADOR | ESTRUTURA | P-206 | 2026-09-02 | MDE |  |  | -1 | 174.7025 | 0 | -208.6 | 0 |  |  | 0 | -1 | 208.6 | 100% |  | 100% | 100% | 50%
A-073520-1 |  | 1 | SUPORTE DO CHUTE - CONJUNTO E DETALHES (TRAVESSA) 73520-C | 4798 | 9 | 157.6 | 157.6 | 0 | ALIMENTADOR | ESTRUTURA | P-206 | 2026-09-02 | MDE |  |  | -1 | 128.444 | 0 | -157.6 | 0 |  |  | 0 | -1 | 157.6 | 100% |  | 100% | 90% | 50%
|  |  | CORREIA | 4844 | 1 | 1 | 1 |  | P218 | Comercial | P-218 | 2026-08-28 | MDE |  |  | 0 | 0.95 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 100% | 100% | 100%
T-073804-1 | MI-D-148-ME-DF-0183 | 1 | PIVÔ - CONJUNTO E DETALHES (MÓDULO INFERIOR) 73804-A | 4845 | 66 | 498.4 | 498.4 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-08 | MDE |  |  | -1 | 124.6 | 0 | -498.4 | 0 |  |  | 0 | -1 | 498.4 | 100%
T-073804-1 | MI-D-148-ME-DF-0183 | 1 | PIVÔ - CONJUNTO E DETALHES (MÓDULO INTERMEDIÁRIO) 73804-B | 4846 | 66 | 287.4 | 287.4 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-08 | MDE |  |  | -1 | 71.85 | 0 | -287.4 | 0 |  |  | 0 | -1 | 287.4 | 100%
T-073804-1 | MI-D-148-ME-DF-0183 | 1 | PIVÔ - CONJUNTO E DETALHES (MÓDULO SUPERIOR) 73804-C | 4847 | 66 | 190 | 190 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-08 | MDE |  |  | -1 | 47.5 | 0 | -190 | 0 |  |  | 0 | -1 | 190 | 100%
T-073804-1 | MI-D-148-ME-DF-0183 | 1 | PIVÔ - CONJUNTO E DETALHES (PINO) 73804-D | 4848 | 66 | 14.5 | 14.5 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-08 | MDE |  |  | -1 | 3.625 | 0 | -14.5 | 0 |  |  | 0 | -1 | 14.5 | 100%
T-073806-1 | MI-D-148-ME-DF-0185 | 1 | SUPORTE APOIO - DETALHES (SUPORTE DE APOIO-1) 73806-A | 4849 | 67 | 106.3 | 106.3 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-09 | AXION |  |  | -1 | 106.3 | 106.3 | 0 | 1 | 9 | 2026-09-19 | 106.3 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073806-1 | MI-D-148-ME-DF-0185 | 1 | SUPORTE APOIO - DETALHES (SUPORTE DE APOIO-2) 73806-B | 4850 | 67 | 105.5 | 105.5 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-09 | AXION |  |  | -1 | 105.5 | 105.5 | 0 | 1 | 11 | 2026-10-05 | 105.5 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073803-1 | MI-D-148-ME-DF-0182 | 6 | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (SUPORTE) 73803-A | 4851 | 68 | 1.1 | 6.6 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-09 | AXION |  |  | -6 | 2.805 | 0 | -6.6 | 0 |  |  | 0 | -6 | 6.6 | 100% |  | 30% | 20% | 20% | 20%
T-073803-1 | MI-D-148-ME-DF-0182 | 6 | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (SUPORTE DA CHAPA GUIA ) 73803-B | 4852 | 68 | 8.2 | 49.2 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-09 | AXION |  |  | -6 | 20.91 | 0 | -49.2 | 0 |  |  | 0 | -6 | 49.2 | 100% |  | 30% | 20% | 20% | 20%
T-073803-1 | MI-D-148-ME-DF-0182 | 4 | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (CHAPA GUIA ) 73803-C | 4853 | 68 | 50.9 | 203.6 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-09 | AXION |  |  | -4 | 86.53 | 0 | -203.6 | 0 |  |  | 0 | -4 | 203.6 | 100% |  | 30% | 20% | 20% | 20%
T-073803-1 | MI-D-148-ME-DF-0182 | 4 | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (PRENSA BORRACHA ) 73803-D | 4854 | 68 | 4.2 | 16.8 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-09 | AXION |  |  | -4 | 7.14 | 0 | -16.8 | 0 |  |  | 0 | -4 | 16.8 | 100% |  | 30% | 20% | 20% | 20%
T-073803-1 | MI-D-148-ME-DF-0182 | 4 | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (PRENSA BORRACHA ) 73803-E | 4855 | 68 | 3.8 | 15.2 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-09 | AXION |  |  | -4 | 6.46 | 0 | -15.2 | 0 |  |  | 0 | -4 | 15.2 | 100% |  | 30% | 20% | 20% | 20%
T-073803-1 | MI-D-148-ME-DF-0182 | 22 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 369 - 73803 - G | 4856 | 68 | 7.7 | 169.4 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-09 | AXION |  |  | -22 | 71.995 | 0 | -169.4 | 0 |  |  | 0 | -22 | 169.4 | 100% |  | 30% | 20% | 20% | 20%
T-073803-1 | MI-D-148-ME-DF-0182 | 1 | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (TAMPA TRASEIRA) 73803-H | 4857 | 68 | 15.1 | 15.1 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-09 | AXION |  |  | -1 | 6.4175 | 0 | -15.1 | 0 |  |  | 0 | -1 | 15.1 | 100% |  | 30% | 20% | 20% | 20%
T-073803-1 | MI-D-148-ME-DF-0182 | 1 | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (PRENSA BORRACHA) 73803-J | 4858 | 68 | 2.2 | 2.2 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-09 | AXION |  |  | -1 | 0.935 | 0 | -2.2 | 0 |  |  | 0 | -1 | 2.2 | 100% |  | 30% | 20% | 20% | 20%
T-073803-1 | MI-D-148-ME-DF-0182 | 1 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 236 x 494 - 73803-L | 4859 | 68 | 11.1 | 11.1 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-09 | AXION |  |  | -1 | 4.7175 | 0 | -11.1 | 0 |  |  | 0 | -1 | 11.1 | 100% |  | 30% | 20% | 20% | 20%
T-073803-1 | MI-D-148-ME-DF-0182 | 2 | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (SUPORTE DA CHAPA GUIA) 73803-M | 4860 | 68 | 8.2 | 16.4 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-09 | AXION |  |  | -2 | 6.97 | 0 | -16.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 16.4 | 100% |  | 30% | 20% | 20% | 20%
T-073803-1 | MI-D-148-ME-DF-0182 | 2 | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (SUPORTE) 73803-N | 4861 | 68 | 1.9 | 3.8 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-09 | AXION |  |  | -2 | 1.615 | 0 | -3.8 | 0 |  |  | 0 | -2 | 3.8 | 100% |  | 30% | 20% | 20% | 20%
|  | 1 | CAIXA DE MANCAL - HSBP 32 - FCM | 4862 | 1 | 1 | 1 |  | P213 | COMERCIAL | P-213 | 2026-08-04 | MDE |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | 1 | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P8 - PARTE 1) 73923-A | 4863 | 7 | 15.9 | 15.9 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-10 | AXION |  |  | -1 | 15.9 | 15.9 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 15.9 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | 1 | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P8 - PARTE 2) 73923-B | 4864 | 7 | 15.7 | 15.7 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-10 | AXION |  |  | -1 | 15.7 | 15.7 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 15.7 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | 2 | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (VIGA DE REFORÇO INTERMEDIARIA) 73923-C | 4865 | 7 | 6.7 | 13.4 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-10 | AXION |  |  | -2 | 13.4 | 13.4 | 0 | 2 | 1 | 2026-10-01 | 13.4 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | 1 | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P7 - PARTE 1) 73923-D | 4866 | 7 | 12.5 | 12.5 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-10 | AXION |  |  | -1 | 12.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 12.5 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | 1 | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P7 - PARTE 2) 73923-E | 4867 | 7 | 14.5 | 14.5 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-10 | AXION |  |  | -1 | 14.5 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 14.5 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | 1 | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P6 - PARTE 1) 73923-F | 4868 | 7 | 14.7 | 14.7 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-10 | AXION |  |  | -1 | 14.7 | 14.7 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 14.7 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | 1 | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P6 - PARTE 2) 73923-G | 4869 | 7 | 12.3 | 12.3 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-10 | AXION |  |  | -1 | 12.3 | 12.3 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 12.3 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | 1 | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P5 - PARTE 1) 73923-H | 4870 | 7 | 16.9 | 16.9 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-10 | AXION |  |  | -1 | 16.9 | 16.9 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 16.9 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | 1 | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P5 - PARTE 2) 73923-J | 4871 | 7 | 16.7 | 16.7 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-10 | AXION |  |  | -1 | 16.7 | 16.7 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 16.7 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | 1 | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P2 - PARTE 1) 73923-K | 4872 | 7 | 14.1 | 14.1 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-10 | AXION |  |  | -1 | 14.1 | 14.1 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 14.1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | 1 | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P2 - PARTE 2) 73923-L | 4873 | 7 | 13.1 | 13.1 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-10 | AXION |  |  | -1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 13.1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | 1 | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P1 - PARTE 1) 73923-M | 4874 | 7 | 13.1 | 13.1 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-10 | AXION |  |  | -1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 13.1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | 1 | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P1 - PARTE 2) 73923-N | 4875 | 7 | 19.7 | 19.7 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-10 | AXION |  |  | -1 | 19.7 | 19.7 | 0 | 1 | 1 | 2026-10-01 | 19.7 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | 2 | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (OLHAL - 1) 73923-P | 4876 | 7 | 1.7 | 3.4 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-10 | AXION |  |  | -2 | 3.4 | 3.4 | 0 | 2 | 1 | 2026-10-01 | 3.4 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | 2 | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (OLHAL - 2) 73923-Q | 4877 | 7 | 6.6 | 13.2 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-10 | AXION |  |  | -2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 2 | 1 | 2026-10-01 | 13.2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | 2 | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO) 73923-R | 4878 | 7 | 15 | 30 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-10 | AXION |  |  | -2 | 30 | 30 | 0 | 2 | 1 | 2026-10-01 | 30 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | 1 | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO CONTRAVENTAMENTO COLUNAS P2, P3) 73923-S | 4879 | 7 | 113.6 | 113.6 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-10 | AXION |  |  | -1 | 113.6 | 113.6 | 0 | 20 | 1 | 2026-10-01 | 2272 | 19 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073924-1 | 301.M.DIM.0XXX | 4 | VIGA PARA RETIRADA DE INTERFERÊNCIA - CONJUNTO E DETALHES (VIGA RETIRADA DE INTERFERENCIA - MONTADA) 73924-A | 4880 | 8 | 21.2 | 84.8 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-10 | AXION |  |  | -4 | 84.8 | 84.8 | 0 | 4 | 1 | 2026-10-01 | 84.8 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
T-073924-1 | 301.M.DIM.0XXX | 4 | VIGA PARA RETIRADA DE INTERFERÊNCIA - CONJUNTO E DETALHES (VIGA RETIRADA DE INTERFERENCIA) 73924-B | 4881 | 8 | 7.6 | 30.4 | 0 | 301-TRC-001 | ESTRUTURA | P-215 | 2026-09-10 | AXION |  |  | -4 | 30.4 | 30.4 | 0 | 4 | 1 | 2026-10-01 | 30.4 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ok
DF-0192-S-00100/S000947 | DF-0192-S-00100/S000947 | 1 | TAMBOR ACIONAMENTO-D610-1168-4 15/16"/150-150 ECM=1650 KA107 (TAMBOR) 0947-A | 4882 | 1 | 729.3 | 729.3 | 1 | P219 | TAMBOR | P-219 | 2026-09-11 | MDE |  |  | -1 | 182.325 | 0 | -729.3 | 0 |  |  | 0 | -1 | 729.3 | 100%
DF-0192-S-00100/S000943 | DF-0192-S-00100/S000943 | 1 | TAMBOR ACIONAMENTO-D610-1168-4 15/16"/150-150 ECM=1650 1035-G20 (TAMBOR) 0943-A | 4883 | 1 | 738.7 | 738.7 | 3 | P220 | TAMBOR | P-220 | 2026-09-11 | MDE |  |  | -1 | 184.675 | 0 | -738.7 | 0 |  |  | 0 | -1 | 738.7 | 100%
DF-0192-S-00100/S000945 | DF-0192-S-00100/S000945 | 1 | TAMBOR ACIONAMENTO-D610-1372-5 15/16"/180-180 ECM=1850 1040-G20 (TAMBOR) 0945-A | 4884 | 1 | 1128.2 | 1128.2 | 3 | P221 | TAMBOR | P-221 | 2026-09-11 | MDE |  |  | -1 | 282.05 | 0 | -1128.2 | 0 |  |  | 0 | -1 | 1128.2 | 100%
DF-0192-S-00100/S000946 | DF-0192-S-00100/S000946 | 1 | TAMBOR LIVRE-D610-1372-4 15/16"/150-150 ECM=1750-CONJ. E DET. (TAMBOR) 0946-A | 4885 | 1 | 619.3 | 619.3 | 3 | P222 | TAMBOR | P-222 | 2026-09-11 | MDE |  |  | -1 | 154.825 | 0 | -619.3 | 0 |  |  | 0 | -1 | 619.3 | 100%
DF-0192-S-00100-S000944 | DF-0192-S-00100-S000944 | 1 | TAMBOR LIVRE-D610-1168-3 15/16"/120-120 ECM=1550-CONJ. E DET. (TAMBOR) 0944-A | 4886 | 1 | 439.1 | 439.1 | 1 | P223 | TAMBOR | P-223 | 2026-09-11 | MDE |  |  | -1 | 109.775 | 0 | -439.1 | 0 |  |  | 0 | -1 | 439.1 | 100%
T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | 4 | BASE/COLUNA - 73774-A | 4887 | 74 | 283.5 | 1134 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-14 | AXION |  |  | -4 | 1134 | 1134 | 0 | 4 | 11 | 2026-10-05 | 1134 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | 2 | VIGA DIR.ESQ - 73774-B | 4888 | 74 | 274.7 | 549.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-14 | AXION |  |  | -2 | 549.4 | 549.4 | 0 | 2 | 11 | 2026-10-05 | 549.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | 2 | VIGA DIR.ESQ - 73774-C | 4889 | 74 | 89.4 | 178.8 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-14 | AXION |  |  | -2 | 178.8 | 178.8 | 0 | 2 | 11 | 2026-10-05 | 178.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | 1 | VIGA - 73774-D | 4890 | 74 | 72.9 | 72.9 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-14 | AXION |  |  | -1 | 72.9 | 72.9 | 0 | 1 | 11 | 2026-10-05 | 72.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | 1 | VIGA -73774-E | 4891 | 74 | 70.9 | 70.9 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-14 | AXION |  |  | -1 | 70.9 | 70.9 | 0 | 1 | 11 | 2026-10-05 | 70.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | 1 | VIGA - 73774-F | 4892 | 74 | 72.1 | 72.1 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-14 | AXION |  |  | -1 | 72.1 | 72.1 | 0 | 1 | 11 | 2026-10-05 | 72.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | 1 | VIGA - 73774-G | 4893 | 74 | 74.1 | 74.1 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-14 | AXION |  |  | -1 | 74.1 | 74.1 | 0 | 1 | 11 | 2026-10-05 | 74.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | 4 | LONGARINA - 73774-H | 4894 | 74 | 14.9 | 59.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-14 | AXION |  |  | -4 | 59.6 | 59.6 | 0 | 4 | 11 | 2026-10-05 | 59.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | 2 | LONGARINA - 73774-J | 4895 | 74 | 12 | 24 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-14 | AXION |  |  | -2 | 24 | 24 | 0 | 2 | 11 | 2026-10-05 | 24 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | 2 | LONGARINA - 73774-K | 4896 | 74 | 17.2 | 34.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-14 | AXION |  |  | -2 | 34.4 | 34.4 | 0 | 2 | 11 | 2026-10-05 | 34.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | 2 | VIGA SUPERIOR - 73774-L | 4897 | 74 | 448.3 | 896.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-14 | AXION |  |  | -2 | 896.6 | 896.6 | 0 | 2 | 11 | 2026-10-05 | 896.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | 2 | VIGA - 73774-M | 4898 | 74 | 87 | 174 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-14 | AXION |  |  | -2 | 174 | 174 | 0 | 2 | 11 | 2026-10-05 | 174 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | 2 | VIGA - 73774-N | 4899 | 74 | 75 | 150 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-14 | AXION |  |  | -2 | 150 | 150 | 0 | 2 | 11 | 2026-10-05 | 150 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | 32 | CHAPA LIGAÇÃO - 73774-P | 4900 | 74 | 3.5 | 112 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-14 | AXION |  |  | -32 | 112 | 112 | 0 | 32 | 11 | 2026-10-05 | 112 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | 64 | CHAPA LIGAÇÃO - 73774-Q | 4901 | 74 | 1.5 | 96 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-14 | AXION |  |  | -64 | 96 | 96 | 0 | 64 | 11 | 2026-10-05 | 96 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | 32 | CHAPA LIGAÇÃO - 73774-R | 4902 | 74 | 2.8 | 89.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-14 | AXION |  |  | -32 | 89.6 | 89.6 | 0 | 32 | 11 | 2026-10-05 | 89.6 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073775-1 | MI-D-148-ME-DF-0154 | 2 | GUARDA COPRPO - 73775-A | 4903 | 74 | 92.9 | 185.8 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-14 | AXION |  |  | -2 | 185.8 | 185.8 | 0 | 2 | 12 | 2026-10-12 | 185.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073808-1 | MI-D-148-ME-DF-0187 | 2 | TRUQUE - 73808-A | 4904 | 75 | 145.5 | 291 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-15 | MDE |  |  | -2 | 72.75 | 0 | -291 | 0 |  |  | 0 | -2 | 291 | 100%
T-073808-1 | MI-D-148-ME-DF-0187 | 1 | BRAÇO DE TORQUE DIREITA - 73808-B | 4905 | 75 | 18.5 | 18.5 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-15 | MDE |  |  | -1 | 4.625 | 0 | -18.5 | 0 |  |  | 0 | -1 | 18.5 | 100%
T-073808-1 | MI-D-148-ME-DF-0187 | 1 | BRAÇO DE TORQUE ESQUERDA - 73808-C | 4906 | 75 | 18.5 | 18.5 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-15 | MDE |  |  | -1 | 4.625 | 0 | -18.5 | 0 |  |  | 0 | -1 | 18.5 | 100%
T-073808-1 | MI-D-148-ME-DF-0187 | 2 | EIXO - 73808-D | 4907 | 75 | 48.5 | 97 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-15 | MDE |  |  | -2 | 24.25 | 0 | -97 | 0 |  |  | 0 | -2 | 97 | 100%
T-073808-1 | MI-D-148-ME-DF-0187 | 2 | CHAVETA - 73808-E | 4908 | 75 | 0.4 | 0.8 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-15 | MDE |  |  | -2 | 0.2 | 0 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | -2 | 0.8 | 100%
T-073808-1 | MI-D-148-ME-DF-0187 | 2 | CHAVETA - 73808-F | 4909 | 75 | 0.8 | 1.6 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-15 | MDE |  |  | -2 | 0.4 | 0 | -1.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 1.6 | 100%
T-073808-1 | MI-D-148-ME-DF-0187 | 2 | RODA - 73808-G | 4910 | 75 | 77.3 | 154.6 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-15 | MDE |  |  | -2 | 38.65 | 0 | -154.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 154.6 | 100%
T-073808-1 | MI-D-148-ME-DF-0187 | 2 | RODA - 73808-H | 4911 | 75 | 0.9 | 1.8 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-15 | MDE |  |  | -2 | 0.45 | 0 | -1.8 | 0 |  |  | 0 | -2 | 1.8 | 100%
T-073808-1 | MI-D-148-ME-DF-0187 | 4 | CHAPA LIMPA TRILHO - 73808-N | 4912 | 75 | 4.7 | 18.8 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-15 | MDE |  |  | -4 | 4.7 | 0 | -18.8 | 0 |  |  | 0 | -4 | 18.8 | 100%
T-073808-1 | MI-D-148-ME-DF-0187 | 2 | PARACHOQUE - 73808-P | 4913 | 75 | 2.3 | 4.6 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-15 | MDE |  |  | -2 | 1.15 | 0 | -4.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 4.6 | 100%
T-073810-1 | MI-D-148-ME-DF-0189 | 2 | BATENTE - 73810-A | 4915 | 76 | 128.2 | 256.4 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-15 | MDE |  |  | -2 | 64.1 | 0 | -256.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 256.4 | 100%
T-073810-1 | MI-D-148-ME-DF-0189 | 1 | TRILHO-1 - 73810-B | 4916 | 76 | 204 | 204 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-15 | MDE |  |  | -1 | 51 | 0 | -204 | 0 |  |  | 0 | -1 | 204 | 100%
T-073810-1 | MI-D-148-ME-DF-0189 | 1 | TRILHO-2 - 73810-C | 4917 | 76 | 225.3 | 225.3 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-15 | MDE |  |  | -1 | 56.325 | 0 | -225.3 | 0 |  |  | 0 | -1 | 225.3 | 100%
T-073810-1 | MI-D-148-ME-DF-0189 | 1 | TRILHO-3 - 73810-D | 4918 | 76 | 213.8 | 213.8 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-15 | MDE |  |  | -1 | 53.45 | 0 | -213.8 | 0 |  |  | 0 | -1 | 213.8 | 100%
T-073764-1 | MI-D-148-ME-DF-0143 | 74 | AGULHA - 73764-A | 4919 | 78 | 16.6 | 1228.4 | 0 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-21 | MDE |  |  | -74 | 307.1 | 0 | -1228.4 | 0 |  |  | 0 | -74 | 1228.4 | 100%
T-073764-1 | MI-D-148-ME-DF-0143 | 74 | CORRENTE - 73764-B | 4920 | 78 | 0.9 | 66.6 | 0 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-21 | MDE |  |  | -74 | 16.65 | 0 | -66.6 | 0 |  |  | 0 | -74 | 66.6 | 100%
T-073763-1 | MI-D-148-ME-DF-0142 | 1 | VALVULA AGULHA - 73763-A | 4921 | 78 | 1212 | 1212 | 0 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-21 | AXION |  |  | -1 | 303 | 0 | -1212 | 0 |  |  | 0 | -1 | 1212 | 100%
T-073766-1 | MI-D-148-ME-DF-0145 | 1 | BRAÇO DE TORQUE - 73766-A | 4922 | 79 | 12.8 | 12.8 | 0 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-21 | MDE |  |  | -1 | 3.2 | 0 | -12.8 | 0 |  |  | 0 | -1 | 12.8 | 100%
T-073766-1 | MI-D-148-ME-DF-0145 | 2 | APOIO FIXAÇÃO - 73766-B | 4923 | 79 | 6.4 | 12.8 | 0 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-21 | MDE |  |  | -2 | 3.2 | 0 | -12.8 | 0 |  |  | 0 | -2 | 12.8 | 100%
T-073213-1 | MI-D-148-ME-DF-0042 | 1 | PROTEÇÃO DO ACOPLAMENTO - 73213-A | 4924 | 81 | 11.4 | 11.4 | 0 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-21 | MDE |  |  | -1 | 2.85 | 0 | -11.4 | 0 |  |  | 0 | -1 | 11.4 | 100%
T-073213-1 | MI-D-148-ME-DF-0042 | 1 | PROTEÇÕES DOS ACOPLAMENTOS - DETALHES ( PROTEÇÃO DO ACOPLAMENTO - HR-407) 73213-B | 4925 | 81 | 22.1 | 22.1 | 0 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-21 | MDE |  |  | -1 | 5.525 | 0 | -22.1 | 0 |  |  | 0 | -1 | 22.1 | 100%
T-073212-1 | MI-D-148-ME-DF-0041 | 6 | BASE DE ACIONAMENTO - DETALHES (BASE) 73212-A | 4926 | 81 | 3.4 | 20.4 | 0 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-21 | MDE |  |  | -6 | 5.1 | 0 | -20.4 | 0 |  |  | 0 | -6 | 20.4 | 100%
T-073212-1 | MI-D-148-ME-DF-0041 | 1 | BASE DE ACIONAMENTO - DETALHES (BASE DE ACIONAMENTO) 73212-B | 4927 | 81 | 382.9 | 382.9 | 0 | 05-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-21 | MDE |  |  | -1 | 95.725 | 0 | -382.9 | 0 |  |  | 0 | -1 | 382.9 | 100%
F-073362-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-035 | 1 | CHUTE DE DESCARGA - PORTA DE INSPEÇÃO - DETALHES (PORTA DE INSPEÇÃO) 035A | 4928 | 40 | 33 | 33 | 0 | 0102-TC09 | ESTRUTURA | P-207 | 2026-09-21 | MDE |  |  | -1 | 19.8 | 0 | -33 | 0 |  |  | 0 | -1 | 33 | 100% |  | 50% | 50% | 50%
A-073522-1 |  | 1 | ALIMENTADOR METÁLICO AL-0 - LARG.1800MM - EIXO DE ACIONAMENTO - DETALHE - (EIXO DE ACIONAMENTO) | 4930 | 15 | 1041.7 | 1041.7 | 1 - 21/10/2026 | ALIMENTADOR | ESTRUTURA | P-206 | 2026-09-22 | MDE |  |  | -1 | 848.9855 | 0 | -1041.7 | 0 |  |  | 0 | -1 | 1041.7 | 100% |  | 100% | 90% | 50%
A-014938-4 |  | 4 | CHAVETA 50 X 28 X 318 DETALHES | 4931 | 15 | 3.4 | 13.6 | 0 | ALIMENTADOR | ESTRUTURA | P-206 | 2026-09-22 | MDE |  |  | -4 |  | 0 | -13.6 | 0 |  |  | 0 | -4 | 13.6 | 100% |  | 100% | 90% | 50%
A-014936-2 |  | 2 | ALIMENTADOR DE PLACAS 312 AL 101 (AM-1865) CUBO PARA RODA ACIONADA (CUBO) | 4932 | 15 | 86.5 | 173 | 0 | ALIMENTADOR | ESTRUTURA | P-206 | 2026-09-22 | MDE |  |  | -2 | 140.995 | 0 | -173 | 0 |  |  | 0 | -2 | 173 | 100% |  | 100% | 90% | 50%
A-000906-A |  | 4 | CHAPA TRAVA DETALHES | 4933 | 15 | 0.1 | 0.4 | 0 | ALIMENTADOR | ESTRUTURA | P-206 | 2026-09-22 | MDE |  |  | -4 | 0.326 | 0 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | -4 | 0.4 | 100% |  | 100% | 90% | 50%
T-073781-1 | MI-D-148-ME-DF-0160 | 1 | CAPOTA SUPERIOR - 73781-A | 4934 | 86 | 666.1 | 666.1 | 1- 15/10/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2- 21/10/2026 | AXION |  |  | -1 | 0 | 666.1 | 0 | 1 | 13 | 2026-10-20 | 666.1 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073781-1 | MI-D-148-ME-DF-0160 | 1 | CAPOTA INTERMEDIARIA - 73781-B | 4935 | 86 | 528.7 | 528.7 | 1- 15/10/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2- 21/10/2026 | AXION |  |  | -1 | 0 | 528.7 | 0 | 1 | 13 | 2026-10-20 | 528.7 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073781-1 | MI-D-148-ME-DF-0160 | 4 | SUPORTE - 73781-C | 4936 | 86 | 4.6 | 18.4 | 1- 15/10/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2- 21/10/2026 | AXION |  |  | -4 | 0 | 0 | -18.4 | 0 |  |  | 0 | -4 | 18.4 | 100%
T-073782-1 | MI-D-148-ME-DF-0161 | 1 | CAPOTA INFERIOR - 73782-A | 4937 | 86 | 807.8 | 807.8 | 1- 15/10/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-25 | AXION |  |  | -1 | 0 | 807.8 | 0 | 1 | 13 | 2026-10-20 | 807.8 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073782-1 | MI-D-148-ME-DF-0161 | 23 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 396 x 396 - 73782-B | 4938 | 86 | 15.3 | 351.9 | 1- 15/10/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-25 | MDE |  |  | -23 | 0 | 0 | -351.9 | 0 |  |  | 0 | -23 | 351.9 | 100%
T-073782-1 | MI-D-148-ME-DF-0161 | 7 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 396 x 196 - 73782-C | 4939 | 86 | 7.6 | 53.2 | 1- 15/10/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-25 | MDE |  |  | -7 | 0 | 0 | -53.2 | 0 |  |  | 0 | -7 | 53.2 | 100%
T-073823-1 | MI-D-148-ME-DF-0202 | 1 | PORTA DE INSPEÇÃO - 73823-A | 4940 | 86 | 33 | 33 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-25 | AXION |  |  | -1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 13 | 2026-10-20 | 33 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073769-1 | MI-D-148-ME-DF-0148 | 2 | CHAPA LATERAL 1DIR. 1 ESQ. - 73769-A | 4941 | 87 | 275.2 | 550.4 | 0 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-28 | AXION |  |  | -2 | 0 | 0 | -550.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 550.4 | 0%
T-073769-1 | MI-D-148-ME-DF-0148 | 1 | CHAPA DIANTEIRA - 73769-B | 4942 | 87 | 47.3 | 47.3 | 0 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-28 | AXION |  |  | -1 | 0 | 0 | -47.3 | 0 |  |  | 0 | -1 | 47.3 | 0%
T-073769-1 | MI-D-148-ME-DF-0148 | 1 | CALHAS - DETALHES (CHAPA TRASEIRA) 73769-C | 4943 | 87 | 80.9 | 80.9 | 0 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-28 | AXION |  |  | -1 | 0 | 0 | -80.9 | 0 |  |  | 0 | -1 | 80.9 | 0%
T-073770-1 | MI-D-148-ME-DF-0149 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 108 x 396 1DIR. 1ESQ. - 73770-A | 4944 | 87 | 4.3 | 8.6 | 0 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -8.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 8.6 | 0%
T-073770-1 | MI-D-148-ME-DF-0149 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 143 x 396 1DIR. 1ESQ. - 73770-B | 4945 | 87 | 5.3 | 10.6 | 0 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -10.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 10.6 | 0%
T-073770-1 | MI-D-148-ME-DF-0149 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 178 x 396 1DIR. 1ESQ. - 73770-C | 4946 | 87 | 6.6 | 13.2 | 0 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -13.2 | 0 |  |  | 0 | -2 | 13.2 | 0%
T-073770-1 | MI-D-148-ME-DF-0149 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 396 1DIR. 1ESQ. - 73770-D | 4947 | 87 | 7 | 14 | 0 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -14 | 0 |  |  | 0 | -2 | 14 | 0%
T-073770-1 | MI-D-148-ME-DF-0149 | 14 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 396 1DIR. 1ESQ. - 73770-E | 4948 | 87 | 7.3 | 102.2 | 0 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -14 | 0 | 0 | -102.2 | 0 |  |  | 0 | -14 | 102.2 | 0%
T-073770-1 | MI-D-148-ME-DF-0149 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 396 1DIR. 1ESQ. - 73770-F | 4949 | 87 | 6.8 | 13.6 | 0 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -13.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 13.6 | 0%
T-073770-1 | MI-D-148-ME-DF-0149 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 101 x 996 1DIR. 1ESQ. - 73770-G | 4949 | 87 | 9.5 | 19 | 0 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -19 | 0 |  |  | 0 | -2 | 19 | 0%
T-073770-1 | MI-D-148-ME-DF-0149 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 136 x 396 1DIR. 1ESQ. - 73770-H | 4950 | 87 | 5 | 10 | 0 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -10 | 0 |  |  | 0 | -2 | 10 | 0%
T-073770-1 | MI-D-148-ME-DF-0149 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 171 x 396 1DIR. 1ESQ. - 73770-J | 4951 | 87 | 6.4 | 12.8 | 0 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -12.8 | 0 |  |  | 0 | -2 | 12.8 | 0%
T-073770-1 | MI-D-148-ME-DF-0149 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 206 x 396 1DIR. 1ESQ. - 73770-K | 4952 | 87 | 7.6 | 15.2 | 0 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -15.2 | 0 |  |  | 0 | -2 | 15.2 | 0%
T-073770-1 | MI-D-148-ME-DF-0149 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 241 x 396 1DIR. 1ESQ. - 73770-L | 4953 | 87 | 8.6 | 17.2 | 0 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -17.2 | 0 |  |  | 0 | -2 | 17.2 | 0%
T-073770-1 | MI-D-148-ME-DF-0149 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 262 x 396 1DIR. 1ESQ. - 73770-M | 4954 | 87 | 9.7 | 19.4 | 0 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -19.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 19.4 | 0%
T-073770-1 | MI-D-148-ME-DF-0149 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 332 - 73770-N | 4955 | 87 | 6.1 | 12.2 | 0 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -12.2 | 0 |  |  | 0 | -2 | 12.2 | 0%
T-073770-1 | MI-D-148-ME-DF-0149 | 5 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 396 - 73770-O | 4956 | 87 | 7.3 | 36.5 | 0 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -5 | 0 | 0 | -36.5 | 0 |  |  | 0 | -5 | 36.5 | 0%
T-073770-1 | MI-D-148-ME-DF-0149 | 1 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 396 - 73770-P | 4957 | 87 | 7.3 | 7.3 | 0 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -7.3 | 0 |  |  | 0 | -1 | 7.3 | 0%
T-073770-1 | MI-D-148-ME-DF-0149 | 1 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 528 - 73770-Q | 4958 | 87 | 9.7 | 9.7 | 0 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -9.7 | 0 |  |  | 0 | -1 | 9.7 | 0%
T-073770-1 | MI-D-148-ME-DF-0149 | 1 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 196 x 575 - 73770-R | 4959 | 87 | 10.6 | 10.6 | 0 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -10.6 | 0 |  |  | 0 | -1 | 10.6 | 0%
T-073770-1 | MI-D-148-ME-DF-0149 | 24 | BARRA QUADRADA (HARDOX-500) - 2" x 2" x 390 - 73770-S | 4960 | 87 | 7.6 | 182.4 | 0 | 14-AC-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -24 | 0 | 0 | -182.4 | 0 |  |  | 0 | -24 | 182.4 | 0%
R-1-4-8844A |  | 21 | ROLO CARGA SPIRAFLEX Ø116/102X315 6204 | 4961 | 1 | 5.2 | 109.2 | A | P901 | ROLOS | P-901 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -21 | 0 | 0 | -109.2 | 0 |  |  | 0 | -21 | 109.2 | 0%
R-9-4-10210 |  | 8 | ROLO GUIA Ø56 X 80 | 4962 | 1 | 1 | 8 | 0 | P902 | ROLOS | P-902 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -8 | 0 | 0 | -8 | 0 |  |  | 0 | -8 | 8 | 0%
R-1-4-10956 |  | 40 | ROLO CARGA Ø152X420 6305 | 4963 | 1 | 11.5 | 460 | 0 | P903 | ROLOS | P-903 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -40 | 0 | 0 | -460 | 0 |  |  | 0 | -40 | 460 | 0%
R-6-4-10683 |  | 10 | ROLO GUIA Ø102X180 6204 | 4964 | 1 | 3.2 | 32 | 0 | P904 | ROLOS | P-904 | 2026-09-28 | MDE |  |  | -10 | 0 | 0 | -32 | 0 |  |  | 0 | -10 | 32 | 0%
R-1-4-10944 |  | 4 | ROLO PROTEÇÃO Ø89X150 6204 | 4965 | 17 | 2.5 | 10 | 0 | TR-01 | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -10 | 0 |  |  | 0 | -4 | 10 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-10944 |  | 4 | ROLO PROTEÇÃO Ø89X150 6204 | 4967 | 17 | 2.5 | 10 | 0 | TR-02 | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -10 | 0 |  |  | 0 | -4 | 10 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-11023 |  | 6 | ROLO IMPACTO - FREET Ø152/102X250 - 6305 | 4968 | 17 | 10.5 | 63 | 0 | TR-01 | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -6 | 0 | 0 | -63 | 0 |  |  | 0 | -6 | 63 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-11023 |  | 12 | ROLO IMPACTO - FREET Ø152/102X250 - 6305 | 4969 | 17 | 10.5 | 126 | 0 | TR-02 | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -12 | 0 | 0 | -126 | 0 |  |  | 0 | -12 | 126 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-11024 |  | 6 | ROLO IMPACTO - FREET Ø152/102X380 - 6305 | 4970 | 17 | 17.5 | 105 | 0 | TR-01 | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -6 | 0 | 0 | -105 | 0 |  |  | 0 | -6 | 105 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-11024 |  | 12 | ROLO IMPACTO - FREET Ø152/102X380 - 6305 | 4971 | 17 | 17.5 | 210 | 0 | TR-02 | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -12 | 0 | 0 | -210 | 0 |  |  | 0 | -12 | 210 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-11025 |  | 90 | ROLO CARGA - FREET Ø152X250 - 6305 | 4972 | 17 | 7 | 630 | 0 | TR-01 | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -90 | 0 | 0 | -630 | 0 |  |  | 0 | -90 | 630 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-11025 |  | 208 | ROLO CARGA - FREET Ø152X250 - 6305 | 4973 | 17 | 7 | 1456 | 0 | TR-02 | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -208 | 0 | 0 | -1456 | 0 |  |  | 0 | -208 | 1456 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-11025 |  | 90 | ROLO CARGA - FREET Ø152X250 - 6305 | 4982 | 17 | 7 | 630 | 0 | SOBRASSALENTE | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -90 | 0 | 0 | -630 | 0 |  |  | 0 | -90 | 630 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-11026 |  | 50 | ROLO CARGA - FREET Ø152X380 - 6305 | 4974 | 17 | 10.6 | 530 | A- 30/09/2026 | TR-01 | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -50 | 0 | 0 | -530 | 0 |  |  | 0 | -50 | 530 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-11026 |  | 128 | ROLO CARGA - FREET Ø152X380 - 6305 | 4975 | 17 | 10.6 | 1356.8 | A- 30/09/2026 | TR-02 | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -128 | 0 | 0 | -1356.8 | 0 |  |  | 0 | -128 | 1356.8 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-11026 |  | 90 | ROLO CARGA - FREET Ø152X380 - 6305 | 4983 | 17 | 10.6 | 954 | A- 30/09/2026 | SOBRASSALENTE | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -90 | 0 | 0 | -954 | 0 |  |  | 0 | -90 | 954 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-11027 |  | 4 | ROLO CARGA - FREET Ø152X250 - 6305 | 4976 | 17 | 7 | 28 | 0 | TR-01 | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -28 | 0 |  |  | 0 | -4 | 28 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-11027 |  | 4 | ROLO CARGA - FREET Ø152X250 - 6305 | 4977 | 17 | 7 | 28 | 0 | TR-02 | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -28 | 0 |  |  | 0 | -4 | 28 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-11027 |  | 3 | ROLO CARGA - FREET Ø152X250 - 6305 | 4984 | 17 | 7 | 21 | 0 | SOBRASSALENTE | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -3 | 0 | 0 | -21 | 0 |  |  | 0 | -3 | 21 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-11028 |  | 4 | ROLO CARGA - FREET Ø152X380 - 6305 | 4978 | 17 | 10.6 | 42.4 | 0 | TR-01 | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -42.4 | 0 |  |  | 0 | -4 | 42.4 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-11028 |  | 4 | ROLO CARGA - FREET Ø152X380 - 6305 | 4979 | 17 | 10.6 | 42.4 | 0 | TR-02 | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -42.4 | 0 |  |  | 0 | -4 | 42.4 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-11028 |  | 3 | ROLO CARGA - FREET Ø152X380 - 6305 | 4985 | 17 | 10.6 | 31.8 | 0 | SOBRASSALENTE | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -3 | 0 | 0 | -31.8 | 0 |  |  | 0 | -3 | 31.8 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-11029 |  | 14 | ROLO CARGA - FREET Ø152X250 - 6305 | 4980 | 17 | 7 | 98 | 0 | TR-02 | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -14 | 0 | 0 | -98 | 0 |  |  | 0 | -14 | 98 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-11029 |  | 5 | ROLO CARGA - FREET Ø152X250 - 6305 | 4981 | 17 | 7 | 35 | 0 | SOBRASSALENTE | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -5 | 0 | 0 | -35 | 0 |  |  | 0 | -5 | 35 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-11030 |  | 14 | ROLO CARGA - FREET Ø152X380 - 6305 | 4986 | 17 | 10.7 | 149.8 | 0 | TR-02 | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -14 | 0 | 0 | -149.8 | 0 |  |  | 0 | -14 | 149.8 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-1-4-11030 |  | 5 | ROLO CARGA - FREET Ø152X380 - 6305 | 4987 | 17 | 10.7 | 53.5 | 0 | SOBRASSALENTE | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -5 | 0 | 0 | -53.5 | 0 |  |  | 0 | -5 | 53.5 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-3-4-9563 |  | 14 | ROLO DE RETORNO Ø152/102X1400 - 6305 | 4988 | 17 | 28.5 | 399 | 0 | TR-01 | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -14 | 0 | 0 | -399 | 0 |  |  | 0 | -14 | 399 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-3-4-9563 |  | 34 | ROLO DE RETORNO Ø152/102X1400 - 6305 | 4989 | 17 | 28.5 | 969 | 0 | TR-02 | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -34 | 0 | 0 | -969 | 0 |  |  | 0 | -34 | 969 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-3-4-9563 |  | 30 | ROLO DE RETORNO Ø152/102X1400 - 6305 | 4990 | 17 | 28.5 | 855 | 0 | SOBRASSALENTE | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -30 | 0 | 0 | -855 | 0 |  |  | 0 | -30 | 855 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-6-4-5470A |  | 4 | ROLO GUIA Ø89X120-6204 | 4991 | 17 | 1.8 | 7.2 | 0 | TR-01 | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -7.2 | 0 |  |  | 0 | -4 | 7.2 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
R-6-4-5470A |  | 6 | ROLO GUIA Ø89X120-6204 | 4992 | 17 | 1.8 | 10.8 | 0 | TR-02 | ROLOS | P-206 | 2026-09-29 | MDE |  |  | -6 | 0 | 0 | -10.8 | 0 |  |  | 0 | -6 | 10.8 | 100% |  | 100% | 50% | 50% | 50%
T-073844-1 | MI-D-148-ME-DF-0223 | 1 | CHUTE SUPERIOR - 73844-A | 4993 | 88 | 340.9 | 340.9 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-30 | AXION |  |  | -1 | 0 | 340.9 | 0 | 1 | 13 | 2026-10-20 | 340.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073845-1 | MI-D-148-ME-DF-0224 | 1 | CHUTE INTERMEDIÁRIO -73845-A | 4994 | 88 | 324.4 | 324.4 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-30 | AXION |  |  | -1 | 0 | 324.4 | 0 | 1 | 13 | 2026-10-20 | 324.4 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073846-1 | MI-D-148-ME-DF-0225 | 1 | CHUTE INFERIOR - 73846-A | 4995 | 88 | 200.2 | 200.2 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-30 | AXION |  |  | -1 | 0 | 200.2 | 0 | 1 | 13 | 2026-10-20 | 200.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073846-1 | MI-D-148-ME-DF-0225 | 1 | PORTA DE INSPEÇÃO - 73846-B | 4996 | 88 | 33.2 | 33.2 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-30 | AXION |  |  | -1 | 0 | 33.2 | 0 | 1 | 13 | 2026-10-20 | 33.2 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073825-1 | MI-D-148-ME-DF-0204 | 8 | BASE - 73825-A | 4997 | 89 | 5.7 | 45.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-30 | AXION |  |  | -8 | 0 | 0 | -45.6 | 0 |  |  | 0 | -8 | 45.6 | 0%
T-073825-1 | MI-D-148-ME-DF-0204 | 1 | BASE DO ACIONAMENTO - 73825-B | 4998 | 89 | 337.2 | 337.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-30 | AXION |  |  | -1 | 0 | 0 | -337.2 | 0 |  |  | 0 | -1 | 337.2 | 0%
T-073826-1 | MI-D-148-ME-DF-0205 | 1 | PROTEÇÕES DO ACOPLAMENTO - SWR-226 - 73826-A | 4999 | 89 | 11.3 | 11.3 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-30 | AXION |  |  | -1 | 0 | 0 | -11.3 | 0 |  |  | 0 | -1 | 11.3 | 0%
T-073826-1 | MI-D-148-ME-DF-0205 | 1 | PROTEÇÕES DO ACOPLAMENTO - HR-407 - 73826-B | 5000 | 89 | 17.1 | 17.1 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-09-30 | AXION |  |  | -1 | 0 | 0 | -17.1 | 0 |  |  | 0 | -1 | 17.1 | 0%
A-073524-1 |  | 1 | CHAPA LATERAL - Á DIREITA - 73524A | 5001 | 19 | 318 | 318 | 0 | AL-01 | ESTRUTURA | P-206 | 2026-10-01 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -318 | 0 |  |  | 0 | -1 | 318 | 0%
A-073524-1 |  | 1 | CHAPA LATERAL - Á DIREITA - 73524B | 5002 | 19 | 318 | 318 | 0 | AL-01 | ESTRUTURA | P-206 | 2026-10-01 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -318 | 0 |  |  | 0 | -1 | 318 | 0%
A-073524-1 |  | 12 | SUPORTE LATERAL - 73524C | 5003 | 19 | 34.52 | 414.24 | 0 | AL-01 | ESTRUTURA | P-206 | 2026-10-01 | MDE |  |  | -12 | 0 | 0 | -414.24 | 0 |  |  | 0 | -12 | 414.24 | 0%
A-073524-1 |  | 12 | BASE DE APOIO - 73524D | 5004 | 19 | 5.4 | 64.8 | 0 | AL-01 | ESTRUTURA | P-206 | 2026-10-01 | MDE |  |  | -12 | 0 | 0 | -64.8 | 0 |  |  | 0 | -12 | 64.8 | 0%
T-073783-1 | MI-D-148-ME-DF-0162 | 2 | PASSADIÇO - 73783-A | 5005 | 90 | 162 | 324 | 1- 15/10/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-01 | AXION |  |  | -2 | 0 | 0 | -324 | 0 |  |  | 0 | -2 | 324 | 0%
T-073783-1 | MI-D-148-ME-DF-0162 | 2 | GUARDA CORPO - 73783-B | 5006 | 90 | 115.8 | 231.6 | 1- 15/10/2026 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-01 | AXION |  |  | -2 | 0 | 0 | -231.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 231.6 | 0%
A-014813-1 |  | 15 | ALIMENTADOR DE SAPATAS AM 18 - SAPATA METÁLICA 1800 x # 3/4" (SAC 300) - DETALHES (SAPATA METÁLICA) 14813A | 5007 | 22 | 97.6 | 1464 | 2 | ALIMENTADOR | SOBRESALENTES | P-206 | 2026-10-01 | MDE |  |  | -15 | 0 | 0 | -1464 | 0 |  |  | 0 | -15 | 1464
A-073401-4 |  | 30 | REVESTIMENTO DA SAPATA (REVESTIMENTO DA SAPATA) CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 135 x 885 -73401A | 5008 | 22 | 11.8 | 354 | 0 | ALIMENTADOR | SOBRESALENTES | P-206 | 2026-10-01 | MDE |  |  | -30 | 0 | 0 | -354 | 0 |  |  | 0 | -30 | 354
A-000870-2 |  | 2 | ALIMENTADOR METÁLICO AM-09XX - RODA LISA - DETALHES | 5009 | 22 | 44 | 88 | 0 | ALIMENTADOR | SOBRESALENTES | P-206 | 2026-10-01 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -88 | 0 |  |  | 0 | -2 | 88
T-015186-1 |  | 50 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 390x 390 - 15186-A | 5010 | 22 | 15 | 750 | 0 | ALIMENTADOR | SOBRESALENTES | P-206 | 2026-10-01 | MDE |  |  | -50 | 0 | 0 | -750 | 0 |  |  | 0 | -50 | 750 | 0%
T-015186-1 |  | 50 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 12,7 x 190x 390 - 15186-B | 5011 | 22 | 15 | 750 | 0 | ALIMENTADOR | SOBRESALENTES | P-206 | 2026-10-01 | MDE |  |  | -50 | 0 | 0 | -750 | 0 |  |  | 0 | -50 | 750 | 0%
T-073848-1 | MI-D-148-ME-DF-0227 | 2 | PROTEÇÃO-1 - 73848-A | 5012 | 92 | 17.6 | 35.2 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-07 | AXION |  |  | -2 | 0 | 0 | -35.2 | 0 |  |  | 0 | -2 | 35.2 | 0%
T-073848-1 | MI-D-148-ME-DF-0227 | 2 | PROTEÇÃO-2 - 73848-B | 5013 | 92 | 23.3 | 46.6 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-07 | AXION |  |  | -2 | 0 | 0 | -46.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 46.6 | 0%
T-073848-1 | MI-D-148-ME-DF-0227 | 2 | PROTEÇÃO-3 - 73848-C | 5014 | 92 | 13 | 26 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-07 | AXION |  |  | -2 | 0 | 0 | -26 | 0 |  |  | 0 | -2 | 26 | 0%
T-073848-1 | MI-D-148-ME-DF-0227 | 2 | PROTEÇÃO-4 - 73848-D | 5015 | 92 | 14.7 | 29.4 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-07 | AXION |  |  | -2 | 0 | 0 | -29.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 29.4 | 0%
T-073848-1 | MI-D-148-ME-DF-0227 | 2 | PROTEÇÃO-5 - 73848-E | 5016 | 92 | 14.3 | 28.6 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-07 | AXION |  |  | -2 | 0 | 0 | -28.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 28.6 | 0%
T-073848-1 | MI-D-148-ME-DF-0227 | 2 | PROTEÇÃO-6 - 73848-F | 5017 | 92 | 20.8 | 41.6 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-07 | AXION |  |  | -2 | 0 | 0 | -41.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 41.6 | 0%
T-073848-1 | MI-D-148-ME-DF-0227 | 1 | PROTEÇÃO-7 - 73848-G | 5018 | 92 | 17.6 | 17.6 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-07 | AXION |  |  | -1 | 0 | 0 | -17.6 | 0 |  |  | 0 | -1 | 17.6 | 0%
T-073848-1 | MI-D-148-ME-DF-0227 | 1 | PROTEÇÃO-8 - 73848-H | 5019 | 92 | 19.4 | 19.4 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-07 | AXION |  |  | -1 | 0 | 0 | -19.4 | 0 |  |  | 0 | -1 | 19.4 | 0%
T-073849-1 | MI-D-148-ME-DF-0228 | 4 | SUPORTE-1 - 73849-A | 5020 | 92 | 1.5 | 6 | 1- 22/10/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-07 | AXION |  |  | -4 | 0 | 0 | -6 | 0 |  |  | 0 | -4 | 6 | 0%
T-073849-1 | MI-D-148-ME-DF-0228 | 4 | SUPORTE-2 - 73849-B | 5021 | 92 | 1.5 | 6 | 1- 22/10/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-07 | AXION |  |  | -4 | 0 | 0 | -6 | 0 |  |  | 0 | -4 | 6 | 0%
T-073849-1 | MI-D-148-ME-DF-0228 | 2 | SUPORTE-3 - 73849-C | 5022 | 92 | 1.1 | 2.2 | 1- 22/10/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-07 | AXION |  |  | -2 | 0 | 0 | -2.2 | 0 |  |  | 0 | -2 | 2.2 | 0%
T-073849-1 | MI-D-148-ME-DF-0228 | 8 | SUPORTE-4 - 73849-D | 5023 | 92 | 1.8 | 14.4 | 1- 22/10/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-07 | AXION |  |  | -8 | 0 | 0 | -14.4 | 0 |  |  | 0 | -8 | 14.4 | 0%
T-073849-1 | MI-D-148-ME-DF-0228 | 8 | SUPORTE-5 - 73849-E | 5024 | 92 | 1.8 | 14.4 | 1- 22/10/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-07 | AXION |  |  | -8 | 0 | 0 | -14.4 | 0 |  |  | 0 | -8 | 14.4 | 0%
T-073849-1 | MI-D-148-ME-DF-0228 | 12 | SUPORTE-6 - 73849-F | 5025 | 92 | 2.7 | 32.4 | 1- 22/10/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-07 | AXION |  |  | -12 | 0 | 0 | -32.4 | 0 |  |  | 0 | -12 | 32.4 | 0%
T-073849-1 | MI-D-148-ME-DF-0228 | 4 | SUPORTE-7 - 73849-G | 5026 | 92 | 2.5 | 10 | 1- 22/10/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-07 | AXION |  |  | -4 | 0 | 0 | -10 | 0 |  |  | 0 | -4 | 10 | 0%
T-073849-1 | MI-D-148-ME-DF-0228 | 40 | SUPORTE-8 - 73849-K | 5027 | 92 | 2 | 80 | 1- 22/10/2026 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-07 | AXION |  |  | -40 | 0 | 0 | -80 | 0 |  |  | 0 | -40 | 80 | 0%
T-073827-1 | MI-D-148-ME-DF-0206 | 3 | CHUTE DO EXTRATOR DE METAIS - CONJUNTOS E DETLHES (BASE) 73827-A | 5028 | 93 | 6.4 | 19.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-07 | AXION |  |  | -3 | 0 | 0 | -19.2 | 0 |  |  | 0 | -3 | 19.2 | 0%
T-073827-1 | MI-D-148-ME-DF-0206 | 1 | CHUTE DO EXTRATOR DE METAIS - CONJUNTOS E DETLHES (CHUTE) 73827-B | 5029 | 93 | 897.9 | 897.9 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-07 | AXION |  |  | -1 | 0 | 897.9 | 0 | 1 | 13 | 2026-10-20 | 897.9 | 0 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | OK
T-073828-1 | MI-D-148-ME-DF-0207 | 45 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 196 x 396 - 73828-A | 5030 | 93 | 7.6 | 342 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-10-07 | MDE |  |  | -45 | 0 | 0 | -342 | 0 |  |  | 0 | -45 | 342 | 0%
T-073828-1 | MI-D-148-ME-DF-0207 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 109 x 196 - 73828-B | 5031 | 93 | 2 | 4 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-10-07 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 4 | 0%
T-073828-1 | MI-D-148-ME-DF-0207 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 196 x 198 - 73828-C | 5032 | 93 | 3.6 | 7.2 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-10-07 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -7.2 | 0 |  |  | 0 | -2 | 7.2 | 0%
T-073828-1 | MI-D-148-ME-DF-0207 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 196 x 282 - 73828-D | 5033 | 93 | 5.2 | 10.4 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-10-07 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -10.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 10.4 | 0%
T-073828-1 | MI-D-148-ME-DF-0207 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 196 x 366 - 73828-E | 5034 | 93 | 6.7 | 13.4 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-10-07 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -13.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 13.4 | 0%
T-073828-1 | MI-D-148-ME-DF-0207 | 4 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 196 x 346 - 73828-F | 5035 | 93 | 7.6 | 30.4 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-10-07 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -30.4 | 0 |  |  | 0 | -4 | 30.4 | 0%
T-073828-1 | MI-D-148-ME-DF-0207 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 196 x 198 - 73828-G | 5036 | 93 | 3.6 | 7.2 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-10-07 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -7.2 | 0 |  |  | 0 | -2 | 7.2 | 0%
T-073828-1 | MI-D-148-ME-DF-0207 | 4 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 196 x 358 - 73828-H | 5037 | 93 | 6.6 | 26.4 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-10-07 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -26.4 | 0 |  |  | 0 | -4 | 26.4 | 0%
T-073828-1 | MI-D-148-ME-DF-0207 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 130 x 396 - 73828-J | 5038 | 93 | 4.8 | 9.6 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-10-07 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -9.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 9.6 | 0%
T-073828-1 | MI-D-148-ME-DF-0207 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 130 x 358 - 73828-K | 5039 | 93 | 4.3 | 8.6 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-10-07 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -8.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 8.6 | 0%
T-073828-1 | MI-D-148-ME-DF-0207 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 196 x 270 - 73828-L | 5040 | 93 | 5 | 10 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-10-07 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -10 | 0 |  |  | 0 | -2 | 10 | 0%
T-073828-1 | MI-D-148-ME-DF-0207 | 14 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 84 x 196 - 73828-M | 5041 | 93 | 1.5 | 21 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-10-07 | MDE |  |  | -14 | 0 | 0 | -21 | 0 |  |  | 0 | -14 | 21 | 0%
T-073828-1 | MI-D-148-ME-DF-0207 | 1 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 196 x 229 - 73828-N | 5042 | 93 | 4.2 | 4.2 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-10-07 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -4.2 | 0 |  |  | 0 | -1 | 4.2 | 0%
T-073828-1 | MI-D-148-ME-DF-0207 | 1 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 196 x 396 - 73828-P | 5043 | 93 | 7.6 | 7.6 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-10-07 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -7.6 | 0 |  |  | 0 | -1 | 7.6 | 0%
T-073828-1 | MI-D-148-ME-DF-0207 | 1 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 196 x 229 - 73828-Q | 5044 | 93 | 4.2 | 4.2 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-10-07 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -4.2 | 0 |  |  | 0 | -1 | 4.2 | 0%
T-073828-1 | MI-D-148-ME-DF-0207 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 196 x 292 - 73828-R | 5045 | 93 | 5.3 | 10.6 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-10-07 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -10.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 10.6 | 0%
T-073828-1 | MI-D-148-ME-DF-0207 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 196 x 396 - 73828-S | 5046 | 93 | 7.6 | 15.2 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-10-07 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -15.2 | 0 |  |  | 0 | -2 | 15.2 | 0%
T-073828-1 | MI-D-148-ME-DF-0207 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 196 x 296 - 73828-T | 5047 | 93 | 5.4 | 10.8 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-10-07 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -10.8 | 0 |  |  | 0 | -2 | 10.8 | 0%
T-073828-1 | MI-D-148-ME-DF-0207 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 181 x 196 - 73828-U | 5048 | 93 | 3.3 | 6.6 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-10-07 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -6.6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 6.6 | 0%
T-073828-1 | MI-D-148-ME-DF-0207 | 2 | CHAPA DESGASTE (HARDOX-500) - CH 13 x 165x 196 - 73828-U | 5049 | 93 | 3 | 6 | 0 | 14-CV-0001 | REVESTIMENTO | P-198 | 2026-10-07 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -6 | 0 |  |  | 0 | -2 | 6 | 0%
T-072929-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0025 | 18 | PROTEÇÃO C.QUEDA DE ROLOS - 72929-A | 5050 | 26 | 16.3 | 293.4 | 1 | 1073-TC-006 | ESTRUTURA | P-188 | 2026-04-22 | AXION |  |  | -18 | 0 | 0 | -293.4 | 0 |  |  |  | -18 | 293.4 | [10 empty] | P-188 |  |  |  | T-072929-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188ESTRUTURA | ESTRUTURA 1073-TC-006 | P-188ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-072929-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0025 | 18 | PROTEÇÃO C.QUEDA DE ROLOS - 72929-A | 5051 | 26 | 16.3 | 293.4 | 1 | 1073-TC-007 | ESTRUTURA | P-188 | 2026-04-22 | AXION |  |  | -18 | 0 | 0 | -293.4 | 0 |  |  |  | -18 | 293.4 | [10 empty] | P-188 |  |  |  | T-072929-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188ESTRUTURA | ESTRUTURA 1073-TC-007 | P-188ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-072929-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0025 | 1 | PROTEÇÃO C.QUEDA DE ROLOS - 72929-B | 5052 | 26 | 10 | 10 | 1 | 1073-TC-006 | ESTRUTURA | P-188 | 2026-04-22 | AXION |  |  | -1 | 0 | 0 | -10 | 0 |  |  |  | -1 | 10 | [10 empty] | P-188 |  |  |  | T-072929-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188ESTRUTURA | ESTRUTURA 1073-TC-006 | P-188ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-072929-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0025 | 1 | PROTEÇÃO C.QUEDA DE ROLOS - 72929-B | 5053 | 26 | 10 | 10 | 1 | 1073-TC-007 | ESTRUTURA | P-188 | 2026-04-22 | AXION |  |  | -1 | 0 | 0 | -10 | 0 |  |  |  | -1 | 10 | [10 empty] | P-188 |  |  |  | T-072929-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188ESTRUTURA | ESTRUTURA 1073-TC-007 | P-188ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-072929-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0025 | 3 | PROTEÇÃO C.QUEDA DE ROLOS - 72929-C | 5054 | 26 | 12.9 | 38.7 | 1 | 1073-TC-006 | ESTRUTURA | P-188 | 2026-04-22 | AXION |  |  | -3 | 0 | 0 | -38.7 | 0 |  |  |  | -3 | 38.7 | [10 empty] | P-188 |  |  |  | T-072929-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188ESTRUTURA | ESTRUTURA 1073-TC-006 | P-188ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-072929-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0025 | 3 | PROTEÇÃO C.QUEDA DE ROLOS - 72929-C | 5055 | 26 | 12.9 | 38.7 | 1 | 1073-TC-007 | ESTRUTURA | P-188 | 2026-04-22 | AXION |  |  | -3 | 0 | 0 | -38.7 | 0 |  |  |  | -3 | 38.7 | [10 empty] | P-188 |  |  |  | T-072929-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188ESTRUTURA | ESTRUTURA 1073-TC-007 | P-188ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-072929-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0025 | 2 | PROTEÇÃO C.QUEDA DE ROLOS - 72929-D | 5056 | 26 | 9.9 | 19.8 | 1 | 1073-TC-006 | ESTRUTURA | P-188 | 2026-04-22 | AXION |  |  | -2 | 0 | 0 | -19.8 | 0 |  |  |  | -2 | 19.8 | [10 empty] | P-188 |  |  |  | T-072929-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188ESTRUTURA | ESTRUTURA 1073-TC-006 | P-188ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-072929-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0025 | 2 | PROTEÇÃO C.QUEDA DE ROLOS - 72929-D | 5057 | 26 | 9.9 | 19.8 | 1 | 1073-TC-007 | ESTRUTURA | P-188 | 2026-04-22 | AXION |  |  | -2 | 0 | 0 | -19.8 | 0 |  |  |  | -2 | 19.8 | [10 empty] | P-188 |  |  |  | T-072929-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188ESTRUTURA | ESTRUTURA 1073-TC-007 | P-188ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-072929-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0025 | 1 | PROTEÇÃO C.QUEDA DE ROLOS - 72929-E | 5058 | 26 | 8.4 | 8.4 | 1 | 1073-TC-006 | ESTRUTURA | P-188 | 2026-04-22 | AXION |  |  | -1 | 0 | 0 | -8.4 | 0 |  |  |  | -1 | 8.4 | [10 empty] | P-188 |  |  |  | T-072929-1/1073-TC-006 | 1073-TC-006P-188ESTRUTURA | ESTRUTURA 1073-TC-006 | P-188ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-072929-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0025 | 1 | PROTEÇÃO C.QUEDA DE ROLOS - 72929-E | 5059 | 26 | 8.4 | 8.4 | 1 | 1073-TC-007 | ESTRUTURA | P-188 | 2026-04-22 | AXION |  |  | -1 | 0 | 0 | -8.4 | 0 |  |  |  | -1 | 8.4 | [10 empty] | P-188 |  |  |  | T-072929-1/1073-TC-007 | 1073-TC-007P-188ESTRUTURA | ESTRUTURA 1073-TC-007 | P-188ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0
T-073148-3 |  | 650 | MOTOR SECUNDÁRIO - 73148-A | 5060 | 23 | 0.9 | 585 | 3 | TR-01 | ESTRUTURA | P-206 | 2026-10-09 | MDE |  |  | -650 | 0 | 0 | -585 | 0 | [15 empty] | P-206 |  |  |  | T-073148-3/TR-01 | TR-01P-206ESTRUTURA | ESTRUTURA TR-01
T-073148-3 |  | 650 | MOTOR SECUNDÁRIO - 73148-A | 5061 | 23 | 0.9 | 585 | 3 | TR-02 | ESTRUTURA | P-206 | 2026-10-09 | MDE |  |  | -650 | 0 | 0 | -585 | 0 | [15 empty] | P-206 |  |  |  | T-073148-3/TR-02 | TR-02P-206ESTRUTURA | ESTRUTURA TR-02
R-1-4-8696B |  | 10 | ROLO IMPACTO Ø102/63X315 6204 | 5062 | 1 | 5 | 50 | B | P905 | ROLOS | P-905 | 2026-10-09 | MDE |  |  | -10 | 0 | 0 | -50 | 0
R-1-4-8696B |  | 2 | ROLO IMPACTO Ø102/63X315 6204 | 5063 | 1 | 5 | 10 | B | P906 | ROLOS | P-906 | 2026-10-09 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -10 | 0
R-1-4-10956 |  | 20 | ROLO DE CARGA Ø152 X 420 - 6305 | 5064 | 1 | 11.5 | 230 | 0 | P907 | ROLOS | P-907 | 2026-10-09 | MDE |  |  | -20 | 0 | 0 | -230 | 0
T-073771-1 | MI-D-148-ME-DF-0150 | 2 | SUPORTE DO MANCAL DE ACIONAMENTO 73771-A | 5065 | 94 | 136.2 | 272.4 | 0 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-09 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -272.4 | 0 |  |  | 0 | -2 | 272.4 | 0%
F-073549-1 |  | 10 | APOIO DA BASE 73549-A | 5066 | 24 | 22.22 | 222.2 | 0 | TR-01 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -10 | 55.55 | 0 | -222.2 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073549-1 |  | 20 | BASE ROLETE 1.DIR. 1.ESQ 73549-B | 5067 | 24 | 20.8 | 416 | 0 | TR-01 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -20 | 104 | 0 | -416 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073549-1 |  | 20 | APOIO DA BASE 73549-A | 5068 | 24 | 22.22 | 444.4 | 0 | TR-02 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -20 | 111.1 | 0 | -444.4 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073549-1 |  | 40 | BASE ROLETE 1.DIR. 1.ESQ 73549-B | 5069 | 24 | 20.8 | 832 | 0 | TR-02 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -40 | 208 | 0 | -832 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073549-1 |  | 2 | APOIO DA BASE 73549-A | 5070 | 24 | 22.2 | 44.4 | 0 | SOBRASSALENTE | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -2 | 11.1 | 0 | -44.4 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073549-1 |  | 4 | BASE ROLETE 1.DIR. 1.ESQ 73549-B | 5071 | 24 | 20.8 | 83.2 | 0 | SOBRASSALENTE | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -4 | 20.8 | 0 | -83.2 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073548-1 |  | 3 | APOIO DA BASE 73548-A | 5072 | 24 | 22.2 | 66.6 | 0 | TR-01 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -3 | 16.65 | 0 | -66.6 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073548-1 |  | 6 | BASE ROLETE 1.DIR. 1.ESQ 73548-B | 5073 | 24 | 21.8 | 130.8 | 0 | TR-01 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -6 | 32.7 | 0 | -130.8 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073548-1 |  | 6 | APOIO DA BASE 73548-A | 5074 | 24 | 22.2 | 133.2 | 0 | TR-02 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -6 | 33.3 | 0 | -133.2 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073548-1 |  | 12 | BASE ROLETE 1.DIR. 1.ESQ 73548-B | 5075 | 24 | 21.8 | 261.6 | 0 | TR-02 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -12 | 65.4 | 0 | -261.6 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073547-1 |  | 25 | APOIO DA BASE 73547-A | 5076 | 24 | 22.2 | 555 | 1- 15/10/2026 | TR-01 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -25 | 138.75 | 0 | -555 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073547-1 |  | 50 | BASE ROLETE 1.DIR. 1.ESQ 73547-B | 5077 | 24 | 21.8 | 1090 | 1- 15/10/2026 | TR-01 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -50 | 272.5 | 0 | -1090 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073547-1 |  | 70 | APOIO DA BASE 73547-A | 5078 | 24 | 22.2 | 1554 | 1- 15/10/2026 | TR-02 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -70 | 388.5 | 0 | -1554 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073547-1 |  | 140 | BASE ROLETE 1.DIR. 1.ESQ 73547-B | 5079 | 24 | 21.8 | 3052 | 1- 15/10/2026 | TR-02 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -140 | 763 | 0 | -3052 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073547-1 |  | 8 | APOIO DA BASE 73547-A | 5080 | 24 | 22.2 | 177.6 | 1- 15/10/2026 | SOBRASSALENTE | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -8 | 44.4 | 0 | -177.6 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073547-1 |  | 16 | BASE ROLETE 1.DIR. 1.ESQ 73547-B | 5081 | 24 | 21.8 | 348.8 | 1- 15/10/2026 | SOBRASSALENTE | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -16 | 87.2 | 0 | -348.8 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073546-1 |  | 2 | APOIO DA BASE 73546-A | 5082 | 24 | 22.2 | 44.4 | 0 | TR-01 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -2 | 11.1 | 0 | -44.4 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073546-1 |  | 4 | BASE ROLETE 1.DIR. 1.ESQ 73546-B | 5083 | 24 | 21.8 | 87.2 | 0 | TR-01 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -4 | 21.8 | 0 | -87.2 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073546-1 |  | 2 | APOIO DA BASE 73546-A | 5084 | 24 | 22.2 | 44.4 | 0 | TR-02 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -2 | 11.1 | 0 | -44.4 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073546-1 |  | 4 | BASE ROLETE 1.DIR. 1.ESQ 73546-B | 5085 | 24 | 21.8 | 87.2 | 0 | TR-02 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -4 | 21.8 | 0 | -87.2 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073546-1 |  | 2 | APOIO DA BASE 73546-A | 5086 | 24 | 22.2 | 44.4 | 0 | SOBRASSALENTE | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -2 | 11.1 | 0 | -44.4 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073546-1 |  | 4 | BASE ROLETE 1.DIR. 1.ESQ 73546-B | 5087 | 24 | 21.8 | 87.2 | 0 | SOBRASSALENTE | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -4 | 21.8 | 0 | -87.2 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073545-1 |  | 1 | APOIO DA BASE 73545-A | 5088 | 24 | 22.2 | 22.2 | 0 | TR-02 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -1 | 5.55 | 0 | -22.2 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073545-1 |  | 2 | BASE ROLETE 1DIR. 1 ESQ. 73545-B | 5089 | 24 | 21.8 | 43.6 | 0 | TR-02 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -2 | 10.9 | 0 | -43.6 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073552-1 |  | 2 | BASE 73552-A | 5090 | 24 | 49.51 | 99.02 | 0 | TR-01 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -2 | 24.755 | 0 | -99.02 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073552-1 |  | 3 | BASE 73552-A | 5091 | 24 | 49.51 | 148.53 | 0 | TR-02 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -3 | 37.1325 | 0 | -148.53 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073551-1 |  | 12 | BASE ROLETE RETORNO 73551-A | 5092 | 24 | 4.4 | 52.8 | 0 | TR-01 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -12 | 13.2 | 0 | -52.8 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-073551-1 |  | 31 | BASE ROLETE RETORNO 73551-A | 5093 | 24 | 4.4 | 136.4 | 0 | TR-02 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -31 | 34.1 | 0 | -136.4 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-074013-1 |  | 2 | APOIO MESA DE IMPACTO 1 DIREITA 74013-A | 5094 | 24 | 171.2 | 342.4 | 0 | TR-01 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -2 | 85.6 | 0 | -342.4 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-074013-1 |  | 2 | APOIO MESA DE IMPACTO 1 ESQUERDA 74013-B | 5095 | 24 | 171.2 | 342.4 | 0 | TR-01 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -2 | 85.6 | 0 | -342.4 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-074013-1 |  | 20 | BARRA 74013-C | 5096 | 24 | 5 | 100 | 0 | TR-01 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -20 | 25 | 0 | -100 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-074013-1 |  | 1 | APOIO MESA DE IMPACTO 1 DIREITA 74013-A | 5095 | 24 | 171.2 | 171.2 | 0 | TR-02 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -1 | 42.8 | 0 | -171.2 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-074013-1 |  | 1 | APOIO MESA DE IMPACTO 1 ESQUERDA 74013-B | 5096 | 24 | 171.2 | 171.2 | 0 | TR-02 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -1 | 42.8 | 0 | -171.2 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
F-074013-1 |  | 10 | BARRA 74013-C | 5097 | 24 | 5 | 50 | 0 | TR-02 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -10 | 12.5 | 0 | -50 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
T-052878-1 |  | 4 | BASE P/ ROLO PROTEÇÃO 52878-A | 5098 | 24 | 2.7 | 10.8 | 2- 15/10/2026 | TR-01 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -4 | 2.7 | 0 | -10.8 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
T-052878-1 |  | 4 | BASE P/ ROLO PROTEÇÃO 52878-A | 5099 | 24 | 2.7 | 10.8 | 2- 15/10/2026 | TR-02 | BASES ROLETES | P-206 | 2026-10-13 | MDE |  |  | -4 | 2.7 | 0 | -10.8 | 0 | [5 empty] | 70% |  | 30%
T-073860-1 | MI-D-148-ME-DF-0239 | 4 | SUPORTE-1 - 73860-A | 6000 | 95 | 1.5 | 6 | 1- 22/10/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-14 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -6 | 0
T-073860-1 | MI-D-148-ME-DF-0239 | 4 | SUPORTE-2 - 73860-B | 6001 | 95 | 1.5 | 6 | 1- 22/10/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-14 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -6 | 0
T-073860-1 | MI-D-148-ME-DF-0239 | 24 | SUPORTE-3 - 73860-C | 6002 | 95 | 1.8 | 43.2 | 1- 22/10/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-14 | MDE |  |  | -24 | 0 | 0 | -43.2 | 0
T-073860-1 | MI-D-148-ME-DF-0239 | 4 | SUPORTE -4 - 73860-D | 6003 | 95 | 3.1 | 12.4 | 1- 22/10/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-14 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -12.4 | 0
T-073860-1 | MI-D-148-ME-DF-0239 | 32 | SUPORTE -5 - 73860-E | 6004 | 95 | 2.2 | 70.4 | 1- 22/10/2026 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-14 | MDE |  |  | -32 | 0 | 0 | -70.4 | 0
T-073773-1 | MI-D-148-ME-DF-0152 | 2 | PROTEÇÃO-1 - 73773-A | 6005 | 95 | 16.4 | 32.8 | 0 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-14 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -32.8 | 0
T-073773-1 | MI-D-148-ME-DF-0152 | 1 | PROTEÇÃO-2 - 73773-B | 6006 | 95 | 15.7 | 15.7 | 0 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-14 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -15.7 | 0
T-073773-1 | MI-D-148-ME-DF-0152 | 4 | PROTEÇÃO-3 -73773-C | 6007 | 95 | 19.3 | 77.2 | 0 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-14 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -77.2 | 0
T-073773-1 | MI-D-148-ME-DF-0152 | 2 | PROTEÇÃO-4 - 73773-D | 6008 | 95 | 15.8 | 31.6 | 0 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-14 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -31.6 | 0
T-073773-1 | MI-D-148-ME-DF-0152 | 2 | PROTEÇÃO-5 - 73773-E | 6009 | 95 | 16.2 | 32.4 | 0 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-14 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -32.4 | 0
T-073773-1 | MI-D-148-ME-DF-0152 | 2 | PROTEÇÃO-6 - 73773-F | 6010 | 95 | 12.1 | 24.2 | 0 | 14-AC-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-14 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -24.2 | 0
T-073787-1 | MI-D-148-ME-DF-0166 | 1 | CHASSI MÓVEL - 73787-A | 6011 | 96 | 277.2 | 277.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -277.2 | 0
T-073787-1 | MI-D-148-ME-DF-0166 | 2 | CHASSI DE APOIO - 73787-B | 6012 | 96 | 402.2 | 804.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -804.4 | 0
T-073787-1 | MI-D-148-ME-DF-0166 | 2 | TRAVESSA - 73787-C | 6013 | 96 | 35.4 | 70.8 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -70.8 | 0
T-073787-1 | MI-D-148-ME-DF-0166 | 2 | SUPORTE DO BATENTE - 73787-D | 6014 | 96 | 10.2 | 20.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -20.4 | 0
T-073787-1 | MI-D-148-ME-DF-0166 | 4 | TRAVESSA DO CHASSI MÓVEL - 73787-E | 6015 | 96 | 11.2 | 44.8 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -44.8 | 0
T-073787-1 | MI-D-148-ME-DF-0166 | 8 | SUPORTE - 73787-F | 6016 | 96 | 4.4 | 35.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -8 | 0 | 0 | -35.2 | 0
T-073787-1 | MI-D-148-ME-DF-0166 | 4 | RODA - 73787-G | 6017 | 96 | 22.4 | 89.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -89.6 | 0
T-073787-1 | MI-D-148-ME-DF-0166 | 4 | EIXO DA RODA - 73787-H | 6018 | 96 | 2.7 | 10.8 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -10.8 | 0
T-073787-1 | MI-D-148-ME-DF-0166 | 8 | CUBO - 73787-J | 6019 | 96 | 1.6 | 12.8 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -8 | 0 | 0 | -12.8 | 0
T-073787-1 | MI-D-148-ME-DF-0166 | 4 | TRAVA DO CUBO - 73787-K | 6020 | 96 | 1.3 | 5.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -5.2 | 0
T-073787-1 | MI-D-148-ME-DF-0166 | 2 | EIXO DO MOTOR - 73787-L | 6021 | 96 | 12.3 | 24.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -24.6 | 0
T-073787-1 | MI-D-148-ME-DF-0166 | 2 | ENGRENAGEM - 73787-M | 6022 | 96 | 11.9 | 23.8 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -23.8 | 0
T-073787-1 | MI-D-148-ME-DF-0166 | 2 | CHAVETA - 73787-N | 6023 | 96 | 0.4 | 0.8 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -0.8 | 0
T-073787-1 | MI-D-148-ME-DF-0166 | 2 | CHAVETA - 73787-P | 6024 | 96 | 0.2 | 0.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -0.4 | 0
T-073787-1 | MI-D-148-ME-DF-0166 | 2 | TAMPA DO EIXO - 73787-Q | 6025 | 96 | 0.5 | 1 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -1 | 0
T-073787-1 | MI-D-148-ME-DF-0166 | 2 | CREMALHEIRA - 73787-R | 6026 | 96 | 37.8 | 75.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -75.6 | 0
T-073787-1 | MI-D-148-ME-DF-0166 | 2 | SUPORTE DA CREMALHEIRA - 73787-S | 6027 | 96 | 88.4 | 176.8 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -176.8 | 0
T-073787-1 | MI-D-148-ME-DF-0166 | 2 | BATENTE - 73787-T | 6028 | 96 | 2.3 | 4.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -4.6 | 0
T-073786-1 | MI-D-148-ME-DF-0165 | 1 | CHUTE MÓVEL - 73786-A | 6029 | 97 | 1037.8 | 1037.8 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -1037.8 | 0
T-073786-1 | MI-D-148-ME-DF-0165 | 1 | BARRA DA PROTEÇÃO - 73786-B | 6030 | 97 | 21.6 | 21.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -21.6 | 0
T-073786-1 | MI-D-148-ME-DF-0165 | 31 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 396 X 396 - 73786-C | 6031 | 97 | 15.3 | 474.3 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -31 | 0 | 0 | -474.3 | 0
T-073786-1 | MI-D-148-ME-DF-0165 | 4 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 396 X 196 - 73786-D | 6032 | 97 | 7.6 | 30.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -30.4 | 0
T-073786-1 | MI-D-148-ME-DF-0165 | 4 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 196 X 396 - 73786-E | 6033 | 97 | 6.7 | 26.8 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -26.8 | 0
T-073786-1 | MI-D-148-ME-DF-0165 | 4 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 350 X 396 - 73786-F | 6034 | 97 | 12.6 | 50.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -50.4 | 0
T-073786-1 | MI-D-148-ME-DF-0165 | 4 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 503 X 396 - 73786-G | 6035 | 97 | 18.6 | 74.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -74.4 | 0
T-073786-1 | MI-D-148-ME-DF-0165 | 4 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 256 X 396 - 73786-H | 6036 | 97 | 9 | 36 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -36 | 0
T-073786-1 | MI-D-148-ME-DF-0165 | 4 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 287 X 476 - 73786-J | 6037 | 97 | 13.1 | 52.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -52.4 | 0
T-073786-1 | MI-D-148-ME-DF-0165 | 4 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 287 X 396 - 73786-K | 6038 | 97 | 11.1 | 44.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -44.4 | 0
T-073786-1 | MI-D-148-ME-DF-0165 | 4 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 287 X 596 - 73786-L | 6039 | 97 | 16.8 | 67.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -67.2 | 0
T-073786-1 | MI-D-148-ME-DF-0165 | 4 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 396 X 614 - 73786-M | 6040 | 97 | 19.5 | 78 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -78 | 0
T-073786-1 | MI-D-148-ME-DF-0165 | 4 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 396 X 589 - 73786-N | 6041 | 97 | 18.5 | 74 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -74 | 0
T-073786-1 | MI-D-148-ME-DF-0165 | 4 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 396 X 565 - 73786-P | 6042 | 97 | 17.6 | 70.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -70.4 | 0
T-073786-1 | MI-D-148-ME-DF-0165 | 4 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 396 X 224 - 73786-Q | 6043 | 97 | 7.6 | 30.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -30.4 | 0
T-073786-1 | MI-D-148-ME-DF-0165 | 4 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 396 X 370 - 73786-R | 6044 | 97 | 13.3 | 53.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -53.2 | 0
T-073786-1 | MI-D-148-ME-DF-0165 | 4 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 396 X 514 - 73786-S | 6045 | 97 | 19 | 76 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -76 | 0
T-073786-1 | MI-D-148-ME-DF-0165 | 4 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 396 X 263 - 73786-S | 6046 | 97 | 9.1 | 36.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -36.4 | 0
T-073779-1 | MI-D-148-ME-DF-0158 | 2 | PASSADIÇO - 73779-A | 6047 | 97 | 104.3 | 208.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -208.6 | 0
T-073779-1 | MI-D-148-ME-DF-0158 | 1 | MONTANTE - 73779-B | 6048 | 97 | 66.2 | 66.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -66.2 | 0
T-073779-1 | MI-D-148-ME-DF-0158 | 2 | GUARDA CORPO - 73779-C | 6049 | 97 | 47.9 | 95.8 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -95.8 | 0
T-073779-1 | MI-D-148-ME-DF-0158 | 2 | GUARDA CORPO - 73779-D | 6050 | 97 | 41.8 | 83.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -83.6 | 0
T-073778-1 | MI-D-148-ME-DF-0157 | 2 | ESCADA - 73778-A | 6051 | 97 | 87.2 | 174.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -174.4 | 0
T-073778-1 | MI-D-148-ME-DF-0157 | 1 | MONTANTE - 73778-D | 6052 | 97 | 46.6 | 46.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -46.6 | 0
T-073778-1 | MI-D-148-ME-DF-0157 | 4 | GUARDA-CORPO ESCADA - 73778-E | 6053 | 97 | 72.1 | 288.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -288.4 | 0
A-073526-1 |  | 1 | CAPÔT - 73526A | 6054 | 28 | 311.7 | 311.7 | 2- 19/10/2026 | AL-01 | ESTRUTURA | P-206 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -311.7 | 0
A-073526-1 |  | 1 | PARTE SUPERIOR - 73526B | 6055 | 28 | 586.1 | 586.1 | 2- 19/10/2026 | AL-01 | ESTRUTURA | P-206 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -586.1 | 0
A-073526-1 |  | 1 | FACA DE PROTEÇÃO - 73526C | 6066 | 28 | 691.7 | 691.7 | 2- 19/10/2026 | AL-01 | ESTRUTURA | P-206 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -691.7 | 0
A-073526-1 |  | 2 | TALA P/CORTINA LATERAL - 73526F | 6067 | 28 | 5.3 | 10.6 | 2- 19/10/2026 | AL-01 | ESTRUTURA | P-206 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -10.6 | 0
A-073526-1 |  | 2 | TALA P/CORTINA TRASEIRA - 73526G | 6068 | 28 | 1 | 2 | 2- 19/10/2026 | AL-01 | ESTRUTURA | P-206 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -2 | 0
A-073526-1 |  | 28 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 190 X 340 - 73526H | 6068 | 28 | 6.5 | 182 | 2- 19/10/2026 | AL-01 | ESTRUTURA | P-206 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -28 | 0 | 0 | -182 | 0
A-073526-1 |  | 1 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 300 X 390 - 73526J | 6069 | 28 | 10.7 | 10.7 | 2- 19/10/2026 | AL-01 | ESTRUTURA | P-206 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -10.7 | 0
A-073526-1 |  | 1 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 300 X 390 - 73526K | 6070 | 28 | 10.7 | 10.7 | 2- 19/10/2026 | AL-01 | ESTRUTURA | P-206 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -10.7 | 0
A-073526-1 |  | 1 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 235 X 390 - 73526L | 6071 | 28 | 5 | 5 | 2- 19/10/2026 | AL-01 | ESTRUTURA | P-206 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -5 | 0
A-073526-1 |  | 1 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 235 X 390 - 73526M | 6072 | 28 | 5 | 5 | 2- 19/10/2026 | AL-01 | ESTRUTURA | P-206 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -5 | 0
A-073526-1 |  | 1 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 190 X 390 - 73526N | 6073 | 28 | 4.8 | 4.8 | 2- 19/10/2026 | AL-01 | ESTRUTURA | P-206 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -4.8 | 0
A-073526-1 |  | 1 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 190 X 390 - 73526P | 6074 | 28 | 4.8 | 4.8 | 2- 19/10/2026 | AL-01 | ESTRUTURA | P-206 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -4.8 | 0
A-073526-1 |  | 1 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 90 X 300 - 73526Q | 6075 | 28 | 2 | 2 | 2- 19/10/2026 | AL-01 | ESTRUTURA | P-206 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -2 | 0
A-073526-1 |  | 1 | REVESTIMENTO CH.HARDOX 500 - 12,7 X 90 X 300 - 73526R | 6076 | 28 | 2 | 2 | 2- 19/10/2026 | AL-01 | ESTRUTURA | P-206 | 2026-10-16 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -2 | 0
T-073850-1 | MI-D-148-ME-DF-0229 | 2 | SUPORTE-1 CHAVE DE EMERGÊNCIA - 73850-A | 6077 | 99 | 1.7 | 3.4 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -3.4 | 0
T-073850-1 | MI-D-148-ME-DF-0229 | 4 | SUPORTE-2 - CHAVE DESALINHAMENTO - 73850-B | 6078 | 99 | 5.8 | 23.2 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -23.2 | 0
T-073850-1 | MI-D-148-ME-DF-0229 | 1 | SUPORTE-3 - SENSOR DE NÍVEL - 73850-C | 6079 | 99 | 0.4 | 0.4 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -0.4 | 0
T-073850-1 | MI-D-148-ME-DF-0229 | 1 | SUPORTE-4 - VIGIA DE VELOCIDADE - 73850-D | 6080 | 99 | 0.8 | 0.8 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -0.8 | 0
T-073850-1 | MI-D-148-ME-DF-0229 | 1 | SUPORTE-5 -ANTEPARO P/ VIGIA DE VELOCIDADE- 73850-E | 6081 | 99 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -0.2 | 0
T-073850-1 | MI-D-148-ME-DF-0229 | 2 | SUPORTE-6 - FIM DE CURSO TRANSLAÇÃO - 73850-F | 6082 | 99 | 1.1 | 2.2 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -2.2 | 0
T-073850-1 | MI-D-148-ME-DF-0229 | 2 | SUPORTE-7 - SUPORTE-7 ANTEPARO P/ FIM DE CURSO TRANSLAÇÃO - 73850-G | 6093 | 99 | 1.6 | 3.2 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -3.2 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 96 | SUPORTE 1 - 73830-D | 6094 | 100 | 2.6 | 249.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -96 | 0 | 0 | -249.6 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 2 | SUPORTE 2 - 73830-E | 6095 | 100 | 2.6 | 5.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -5.2 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 5 | SUPORTE 3 - 73830-F | 6096 | 100 | 7.6 | 38 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -5 | 0 | 0 | -38 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 4 | SUPORTE 4 - 73830-G | 6097 | 100 | 7.6 | 30.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -30.4 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 2 | PROTEÇÃO METÁLICA 1 - 73830-H | 6098 | 100 | 8.8 | 17.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -17.6 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 4 | PROTEÇÃO METÁLICA 2 - 73830-J | 6099 | 100 | 15.4 | 61.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -61.6 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 2 | PROTEÇÃO METÁLICA 3 - 73830-K | 6100 | 100 | 16.3 | 32.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -32.6 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 4 | SUPORTE 5 - 73830-L | 6101 | 100 | 9.8 | 39.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -39.2 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 2 | SUPORTE 6 - 73830-M | 6102 | 100 | 9.8 | 19.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -19.6 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 2 | PROEÇÃO METÁLICA 4 - 73830-N | 6103 | 100 | 12.4 | 24.8 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -24.8 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 3 | PROEÇÃO METÁLICA 5 - 73830-P | 6104 | 100 | 18.5 | 55.5 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -3 | 0 | 0 | -55.5 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 2 | SUPORTE 7 - 73830-Q | 6105 | 100 | 5.2 | 10.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -10.4 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 4 | SUPORTE 8 - 73830-R | 6106 | 100 | 6.8 | 27.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -4 | 0 | 0 | -27.2 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 2 | SUPORTE 9 - 73830-S | 6107 | 100 | 7.8 | 15.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -15.6 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 2 | SUPORTE 10 - 73830-T | 6108 | 100 | 7.6 | 15.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -15.2 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 2 | PROTEÇÃO METÁLICA 6 - 73830-U | 6109 | 100 | 21.2 | 42.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -42.4 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 2 | PROTEÇÃO METÁLICA 7 - 73830-W | 6110 | 100 | 26.5 | 53 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -53 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 2 | PROTEÇÃO METÁLICA 8 - 73830-X | 6111 | 100 | 22.7 | 45.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -45.4 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 2 | PROTEÇÃO METÁLICA 9 - 73830-Y | 6112 | 100 | 20.4 | 40.8 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -40.8 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 2 | PROTEÇÃO METÁLICA 11 - 73830-AA | 6113 | 100 | 5.2 | 10.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -10.4 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 2 | PROTEÇÃO METÁLICA 12 - 73830-AB | 6114 | 100 | 10.1 | 20.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -20.2 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 2 | SUPORTE 13 - 73830-AC | 6115 | 100 | 6.7 | 13.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -13.4 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 2 | PROTEÇÃO METÁLICA 10 - 73830-AD | 6116 | 100 | 18.1 | 36.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -36.2 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 2 | PROTEÇÃO METÁLICA 11 - 73830-AE | 6117 | 100 | 12.7 | 25.4 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -25.4 | 0
T-073830-1 | MI-D-ME-DF-0209 | 2 | BASE DE APOIO - 73830-AF | 6118 | 100 | 0.4 | 0.8 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -0.8 | 0
T-073851-1 | MI-D-ME-DF-0230 | 1 | SUPORTE BRAÇO DE TORQUE 73851-A | 6119 | 101 | 14.8 | 14.8 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -14.8 | 0
T-073851-1 | MI-D-ME-DF-0230 | 1 | PINO - 73851-B | 6120 | 101 | 0.5 | 0.5 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -0.5 | 0
T-073851-1 | MI-D-ME-DF-0230 | 2 | ARRUELA - 73851-C | 6121 | 101 | 0.1 | 0.2 | 0 | 14-CV-0005 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-19 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -0.2 | 0
T-073784-1 | MI-D-148-ME-DF-0163 | 9 | PROTEÇÃO C. QUEDA DE ROLOS - 73784-A | 6222 | 103 | 27.8 | 250.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-21 | MDE |  |  | -9 | 0 | 0 | -250.2 | 0
T-073784-1 | MI-D-148-ME-DF-0163 | 2 | PROTEÇÃO C. QUEDA DE ROLOS - 73784-B | 6223 | 103 | 32.8 | 65.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-21 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -65.6 | 0
T-073784-1 | MI-D-148-ME-DF-0163 | 1 | PROTEÇÃO C. QUEDA DE ROLOS - 73784-C | 6224 | 103 | 11 | 11 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-21 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -11 | 0
T-073784-1 | MI-D-148-ME-DF-0163 | 1 | PROTEÇÃO C. QUEDA DE ROLOS - 73784-D | 6225 | 103 | 17.1 | 17.1 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-21 | MDE |  |  | -1 | 0 | 0 | -17.1 | 0
T-073788-1 | MI-D-148-ME-DF-0167 | 2 | PASSADIÇO - 73788-A | 6226 | 104 | 162.5 | 325 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-21 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -325 | 0
T-073788-1 | MI-D-148-ME-DF-0167 | 2 | PASSADIÇO - 73788-B | 6227 | 104 | 162.5 | 325 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-21 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -325 | 0
T-073789-1 | MI-D-148-ME-DF-0168 | 2 | PASSADIÇO - 73789-A | 6228 | 104 | 162.5 | 325 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-21 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -325 | 0
T-073789-1 | MI-D-148-ME-DF-0168 | 2 | PASSADIÇO - 73789-B | 6229 | 104 | 162.5 | 325 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-21 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -325 | 0
T-073790-1 | MI-D-148-ME-DF-0169 | 2 | PASSADIÇO - 73790-A | 6230 | 104 | 162.5 | 325 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-21 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -325 | 0
T-073790-1 | MI-D-148-ME-DF-0169 | 2 | PASSADIÇO - 73790-B | 6231 | 104 | 162.5 | 325 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-21 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -325 | 0
T-073790-1 | MI-D-148-ME-DF-0169 | 11 | TRAVESSA - 73790-F | 6232 | 104 | 41.6 | 457.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-21 | MDE |  |  | -11 | 0 | 0 | -457.6 | 0
T-073791-1 | MI-D-148-ME-DF-0170 | 2 | PASSADIÇO - 73791-A | 6233 | 104 | 112.6 | 225.2 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-21 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -225.2 | 0
T-073791-1 | MI-D-148-ME-DF-0170 | 2 | GUARDA CORPO - 73791-B | 6234 | 104 | 40.5 | 81 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-21 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -81 | 0
T-073791-1 | MI-D-148-ME-DF-0170 | 2 | GUARDA CORPO - 73791-C | 6235 | 104 | 52 | 104 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-21 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -104 | 0
T-073791-1 | MI-D-148-ME-DF-0170 | 2 | SUPORTE - 73791-E | 6236 | 104 | 12.3 | 24.6 | 0 | 14-CV-0001 | ESTRUTURA | P-198 | 2026-10-21 | MDE |  |  | -2 | 0 | 0 | -24.6 | 0
T-072993-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0075 | 2 | PROTEÇÃO LATERAL 72993-F | 6237 | 35 | 32.8 | 65.6 | 0 | 1073-TC-006 | ESTRUTURA | P-188 | 2026-10-21 | AXION |  |  | -2 | 0 | 0 | -65.6 | 0
T-072993-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0075 | 2 | PROTEÇÃO LATERAL 72993-F | 6238 | 35 | 32.8 | 65.6 | 0 | 1073-TC-007 | ESTRUTURA | P-188 | 2026-10-21 | AXION |  |  | -2 | 0 | 0 | -65.6 | 0
T-072996-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0078 | 1 | PROTEÇÃO DO DISCO DE CONTRAÇÃO - 72996-B | 6239 | 32 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1073-TC-006 | ESTRUTURA | P-188 | 2026-10-21 | AXION |  |  | -1 | 0 | 0 | -7.5 | 0
T-072996-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0078 | 1 | PROTEÇÃO DO DISCO DE CONTRAÇÃO - 72996-B | 6240 | 32 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1073-TC-007 | ESTRUTURA | P-188 | 2026-10-21 | AXION |  |  | -1 | 0 | 0 | -7.5 | 0
Formulas:
DATA EXPEDIÇÃO = IFERROR(VLOOKUP(Tabela1[[#This Row],[COD.MDE]],'LISTA DE EMBARQUE'!B:M,12,0),"")

## CLIENTE
PEDIDO | EQUIPAMENTO | DATA PREVISTA | DATA REPROGRAMADA | Observação | CLIENTE
188 | TRANSPORTADOR DE CORREIA 42" X 35,17m | 2026-06-15 | 2026-08-27 | ENTREGUE | AURA MINERALS
190 | PONTE ROLANTE | 2026-07-02 |  | ENTREGUE | AURA
198 | TRANSPORTADOR E ALIMENTADOR DE CORREIA | 2026-12-31 |  | EM PROCESSO DE FABRICAÇÃO | SERRA VERDE
200 | SAPATA METÁLICA (10X) | 2026-07-16 |  | ENTREGUE | ANGLO
201 | TAMBOR DE DESVIO (1X) | 2026-06-25 |  | ENTREGUE | VALE OURILÂNDIA
202 | ROLO RETORNO (4X) ROLO GUIA (4X) ROLO PROTEÇÃO (4X) ROLO CARGA (30X) ROLO IMPACTO (12X) | 2026-06-25 |  | ENTREGUE | NEXA
203 | ROLO DE IMPACTO (5X) | 2026-06-29 | 2026-07-28 | ENTREGUE | CARAIBA
204 | ROLO DE IMPACTO (30X) | 2026-07-23 |  | Liberado para expedição | CARAIBA
205 | BASE AUTO ALINHANTE (3X) | 2026-08-01 |  | LIBERADO PARA EXPEDIÇÃO | VALE
207 | TRANSPORTADOR FREET | 2026-11-10 |  |  | AMG BRASIL S.A.
208 | ROLOS DE IMPACTO (6X) ROLOS DE CARGA (6X) | 2026-07-30 | 2026-08-31 | ENTREGUE | ERO CARAIBA
209 | ROLDANAS (4X) | 2026-09-15 |  | ENTREGUE | VALE
898 | ROLO CARGA (53X) ROLO GUIA (18X) BASE AUTO ALINHANTE DE RETORNO (7X) BASE AUTO ALINHANTE DE CARGA (6X) BASE P/ ROLO DE CARGA (23X) BASE DE RETORNO (14x) BASE P/ ROLO DE IMPACTO (8x) | 2026-09-05 |  | ENTREGUE | YARA
897 | ROLOS DE CARGA 30x | 2026-07-13 |  | ENTREGUE | EQUINOX
210 | RODEIRO LIVRE | 2026-10-13 |  | ENTREGUE | VALE OURILÂNDIA
211 | TAMBOR DE DESVIO (1X) | 2026-10-13 | 2026-10-30 | EM PROCESSO DE FABRICAÇÃO | LUNDIN MINING
212 | TRANSPORTADOR FREET | 2026-08-17 |  | ENTREGUE | EXPOSIBRAM 2026
133 | 2 ROLOS | 2026-08-15 |  | Entregue | NEW WAVE
899 | 2 ROLOS | 2026-09-05 |  | Entregue | YARA
214 | 6 ROLOS CARGA 10 ROLOS DE IMPACTO 4 ROLOS DE RETORNO LISO | 46268 |  | Entregue | MATEC
900 | 10 ROLO DE IMPACTO | 2026-09-12 |  | Entregue | YARA
206 | 126 ALIMENTADOR DE SAPAT AM18 6 ALIMENTADOR DE SAPATA AM1865 2 ALIMENTADOR DE SAPATA AM1865 - APOIO EXTERNO 1 ALIMENTADOR DE SAPATAS AM1865 - MÓDULO DE ACIONAMENTO 1 ALIMENTADOR DE SAPATAS AM1865 - MÓDULO DE ESTICAMENTO 6 ALIMENTADOR DE SAPATAS AM1865 - MÓDULO INTERMEDÍARIO 64 ALIMENTADORES METÁLICOS 1 ALIMENTADOR DE SAPATAS AM1865 - MÓDULO INTERMEDIÁRIO 3 ALIMENTADOR METÁLICO AM1865 - TRILHO DE IMPACTO 252 REVESTIMENTO DA SAPATA |  |  | Em processo de fabricação | VALE ALEGRIA
216 | ROLO DE CARGA 40x | 2026-09-23 |  | Entregue | ERO
217 | 30x ROLOS IMPACTO | 2026-09-30 |  | Entregue | ERO
215 | REFORÇO | 2026-09-30 |  | Entregue | BOSTON METAL
218 | Correia | 2026-09-25 | 2026-10-26 | Em processo de compra SC: 2088 | ERO CARAIBA
213 | CAIXA DE MANCAL - HSBP 32 - FCM | 2026-09-13 |  | Entregue | SIGMA
219 | 1x TAMBOR DE ACIONAMENTO | 2026-11-22 |  | Em Processo de compra | VALE
220 | 1x TAMBOR DE ACIONAMENTO | 2026-11-22 |  | Em Processo de compra | VALE
221 | 1x TAMBOR DE ACIONAMENTO | 2026-11-22 |  | Em Processo de compra | VALE
222 | 1x TAMBOR LIVRE | 2026-11-22 |  | Em Processo de compra | VALE
223 | 1x TAMBOR LIVRE | 2026-11-22 |  | Em Processo de compra | VALE
901 | 21x ROLO CARGA SPIRAFLEX | 2026-10-19 |  | Em Processo de compra | YARA
902 | 8X ROLO GUIA | 2026-10-19 |  | Em Processo de compra | YARA
903 | 40X ROLO CARGA | 2026-11-13 |  | Em Processo de compra | CMOC
904 | 10X ROLO GUIA | 2026-10-25 |  | Em Processo de compra | SAMARCO
905 | 10X ROLO IMPACTO | 2026-11-09 |  | Em Processo de compra | YARA
906 | 2X ROLO IMPACTO | 2026-11-12 |  | Em Processo de compra | YARA
907 | 20X ROLO CARGA | 2026-12-01 |  | Em Processo de compra | CMOC

## MACRO
#VALUE! |  | PERFORMANCE FABRIÇÃO MDE - POR PEDIDO | [15 empty] | DATA | 2026-07-03
CLIENTE | PEDIDO | DESCRIÇÃO | PRAZO PREVISTO | PRZO REPROGRAMADO | OBSERVAÇÃO | ETAPAS | ESTRUTURA | USINAGEM | TAMBOR | ROLOS | BASES ROLETES | REVESTIMENTO | RMF | RMF BASES | TECMETAL | CONHECIMENTO | PESO TOTAL | ENTREGUE % | EXPEDIDO kg
AURA MINERALS | P-188 | TRANSPORTADOR DE CORREIA 42" X 35,17m | 2026-06-10 | 2026-07-17 | EM PROCESSO FINAL DE FABRICAÇÃO | CARGA TOTAL PROGRAMADA | 0 | 0 | 3.1 | 2.665 | 2.256 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45.021 | 88.74% | EM ANDAMENTO | P-188ESTRUTURA | P-188USINAGEM | P-188TAMBOR | P-188ROLOS | P-188BASES ROLETES | P-188REVESTIMENTO | P-188RMF | P-188RMF BASES | P-188TECMETAL | P-188CONHECIMENTO | P-188PESO TOTAL
[6 empty] | PEDENTE DE FABRICAÇÃO | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251
[6 empty] | PRONTO ACABADO | 0 | 0 | 3.1 | 2.67 | 2.01 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 44.77
[6 empty] | PESO EXPEDIDO | 0 | 0 | 3.1 | 2.67 | 2.01 | 0 | 32.17 | 0 | 0 | 0 | 39.95
[6 empty] | PEDENTE DE EXPEDIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 5.071
AURA | P-190 | PONTE ROLANTE | 2026-07-02 |  | PRODUÇÃO FINALIZADA DISPONIVEL PARA COLETA | CARGA TOTAL PROGRAMADA | 16.1 | 0.1436 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8436 | 76.59% | EM ANDAMENTO | P-190ESTRUTURA | P-190USINAGEM | P-190TAMBOR | P-190ROLOS | P-190BASES ROLETES | P-190REVESTIMENTO | P-190RMF | P-190RMF BASES | P-190TECMETAL | P-190CONHECIMENTO | P-190PESO TOTAL
[6 empty] | PEDENTE DE FABRICAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036
[6 empty] | PRONTO ACABADO | 16.1 | 0.14 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.84
[6 empty] | PESO EXPEDIDO | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9
[6 empty] | PEDENTE DE EXPEDIÇÃO | 2.8 | 0.14 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1
SERRA VERDE | P-198 | TRANSPORTADOR E ALIMENTADOR DE CORREIA | 2026-09-24 |  | ROLOS PREVISTO PARA SEXTA FEIRA 17/07/2026 | CARGA TOTAL PROGRAMADA | 8.1029 | 0 | 5.4174 | 9.2814 | 10.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3809 | 77.96% | EM ANDAMENTO | P-198ESTRUTURA | P-198USINAGEM | P-198TAMBOR | P-198ROLOS | P-198BASES ROLETES | P-198REVESTIMENTO | P-198RMF | P-198RMF BASES | P-198TECMETAL | P-198CONHECIMENTO | P-198PESO TOTAL
[6 empty] | PEDENTE DE FABRICAÇÃO | 7.8675 | 0 | 5.4174 | 9.2814 | 10.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8251
[6 empty] | PRONTO ACABADO | 0.2354 | 0 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5558
[6 empty] | PESO EXPEDIDO | 6.484 | 0 | 0 | 9.2814 | 10.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0242
[6 empty] | PEDENTE DE EXPEDIÇÃO | 1.6189 | 0 | 5.4174 | 0 | 0.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3567
AMG BRASIL S.A. | P-207 | TRANSPORTADOR FREET | 2026-11-10 |  | AGUARDANDO DESENHOS | CARGA TOTAL PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EM ANDAMENTO | P-207ESTRUTURA | P-207USINAGEM | P-207TAMBOR | P-207ROLOS | P-207BASES ROLETES | P-207REVESTIMENTO | P-207RMF | P-207RMF BASES | P-207TECMETAL | P-207CONHECIMENTO | P-207PESO TOTAL
[6 empty] | PEDENTE DE FABRICAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PRONTO ACABADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PESO EXPEDIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PEDENTE DE EXPEDIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGLO | P-200 | SAPATA METÁLICA (10X) | 2026-07-16 |  | EM PROCESSO FINAL DE FABRICAÇÃO PINTURA EM ANDAMENTO | CARGA TOTAL PROGRAMADA | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0% | EM ANDAMENTO | P-200ESTRUTURA | P-200USINAGEM | P-200TAMBOR | P-200ROLOS | P-200BASES ROLETES | P-200REVESTIMENTO | P-200RMF | P-200RMF BASES | P-200TECMETAL | P-200CONHECIMENTO | P-200PESO TOTAL
[6 empty] | PEDENTE DE FABRICAÇÃO | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.976
[6 empty] | PRONTO ACABADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PESO EXPEDIDO | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.976
[6 empty] | PEDENTE DE EXPEDIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALE OURILÂNDIA | P-201 | TAMBOR DE DESVIO (1X) | 2026-06-25 |  | LIBERADO PARA EXPEDIÇÃO | CARGA TOTAL PROGRAMADA | 0 | 0 | 0.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2137 | 0% | EM ANDAMENTO | P-201ESTRUTURA | P-201USINAGEM | P-201TAMBOR | P-201ROLOS | P-201BASES ROLETES | P-201REVESTIMENTO | P-201RMF | P-201RMF BASES | P-201TECMETAL | P-201CONHECIMENTO | P-201PESO TOTAL
[6 empty] | PEDENTE DE FABRICAÇÃO | 0 | 0 | 0.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2137
[6 empty] | PRONTO ACABADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PESO EXPEDIDO | 0 | 0 | 0.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2137
[6 empty] | PEDENTE DE EXPEDIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEXA | P-202 | ROLO RETORNO (4X) ROLO GUIA (4X) ROLO PROTEÇÃO (4X) ROLO CARGA (30X) ROLO IMPACTO (12X) | 2026-06-15 | 2026-07-17 | EM PROCESSO DE FABRICAÇÃO PREVISÂO 17/07/2026 | CARGA TOTAL PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8532 | 0% | EM ANDAMENTO | P-202ESTRUTURA | P-202USINAGEM | P-202TAMBOR | P-202ROLOS | P-202BASES ROLETES | P-202REVESTIMENTO | P-202RMF | P-202RMF BASES | P-202TECMETAL | P-202CONHECIMENTO | P-202PESO TOTAL
[6 empty] | PEDENTE DE FABRICAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8532
[6 empty] | PRONTO ACABADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PESO EXPEDIDO | 0 | 0 | 0 | 0.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8532
[6 empty] | PEDENTE DE EXPEDIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARAIBA | P-203 | ROLO DE RETORNO (5X) | 2026-06-29 | 2026-07-30 | EM PROCESSO DE FABRICAÇÃO AGUARDANDO SC-1899 TUBO Ø89 e tampas OC: 2571 | CARGA TOTAL PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0% | EM ANDAMENTO | P-203ESTRUTURA | P-203USINAGEM | P-203TAMBOR | P-203ROLOS | P-203BASES ROLETES | P-203REVESTIMENTO | P-203RMF | P-203RMF BASES | P-203TECMETAL | P-203CONHECIMENTO | P-203PESO TOTAL
[6 empty] | PEDENTE DE FABRICAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
[6 empty] | PRONTO ACABADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PESO EXPEDIDO | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
[6 empty] | PEDENTE DE EXPEDIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARAIBA | P-204 | ROLO DE IMPACTO (30X) | 2026-07-23 |  | EM PROCESSO DE FABRICAÇÃO AGUARDANDO MATÉRIA PRIMA OC: 2645 / 2648 | CARGA TOTAL PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0% | EM ANDAMENTO | P-204ESTRUTURA | P-204USINAGEM | P-204TAMBOR | P-204ROLOS | P-204BASES ROLETES | P-204REVESTIMENTO | P-204RMF | P-204RMF BASES | P-204TECMETAL | P-204CONHECIMENTO | P-204PESO TOTAL
[6 empty] | PEDENTE DE FABRICAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
[6 empty] | PRONTO ACABADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PESO EXPEDIDO | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
[6 empty] | PEDENTE DE EXPEDIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALE | P-205 | BASE AUTO ALINHANTE (3X) | 2026-08-01 |  | EM PROCESSO DE FABRICAÇÃO | CARGA TOTAL PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0% | EM ANDAMENTO | P-205ESTRUTURA | P-205USINAGEM | P-205TAMBOR | P-205ROLOS | P-205BASES ROLETES | P-205REVESTIMENTO | P-205RMF | P-205RMF BASES | P-205TECMETAL | P-205CONHECIMENTO | P-205PESO TOTAL
[6 empty] | PEDENTE DE FABRICAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0972
[6 empty] | PRONTO ACABADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PESO EXPEDIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0972
[6 empty] | PEDENTE DE EXPEDIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERO CARAIBA | P-208 | ROLOS DE IMPACTO (6X) ROLOS DE CARGA (6X) | 2026-07-30 |  | EM PROCESSO DE FABRICAÇÃO | CARGA TOTAL PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0% | EM ANDAMENTO | P-208ESTRUTURA | P-208USINAGEM | P-208TAMBOR | P-208ROLOS | P-208BASES ROLETES | P-208REVESTIMENTO | P-208RMF | P-208RMF BASES | P-208TECMETAL | P-208CONHECIMENTO | P-208PESO TOTAL
[6 empty] | PEDENTE DE FABRICAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
[6 empty] | PRONTO ACABADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PESO EXPEDIDO | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
[6 empty] | PEDENTE DE EXPEDIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALE | P-209 | ROLDANAS (4X) | 2026-09-15 |  | EM PROCESSO DE FABRICAÇÃO | CARGA TOTAL PROGRAMADA | 0 | 0.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1196 | 0% | EM ANDAMENTO | P-209ESTRUTURA | P-209USINAGEM | P-209TAMBOR | P-209ROLOS | P-209BASES ROLETES | P-209REVESTIMENTO | P-209RMF | P-209RMF BASES | P-209TECMETAL | P-209CONHECIMENTO | P-209PESO TOTAL
[6 empty] | PEDENTE DE FABRICAÇÃO | 0 | 0.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1196
[6 empty] | PRONTO ACABADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PESO EXPEDIDO | 0 | 0.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1196
[6 empty] | PEDENTE DE EXPEDIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ETAPAS | PEDIDOS EM CARTEIRA | [5 empty] | FORNECEDOR EXTERNO
|  | ESTRUTURA | USINAGEM | TAMBOR | ROLOS | BASES ROLETES | REVESTIMENTO | RMF | TECMETAL | CSM | CARGA TOTAL
| CARGA TOTAL PROGRAMADA | 25.1789 | 0.1436 | 9.3311 | 13.0216 | 12.9324 | 0 | 37 | 0 | 0 | 97.6076
| REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEDENTE DE FABRICAÇÃO | 8.8435 | 0.0036 | 5.6311 | 10.3516 | 10.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4318
| PRONTO ACABADO | 16.3354 | 0.14 | 3.7 | 2.67 | 2.3304 | 0 | 37 | 0 | 0 | 62.1758
| PESO EXPEDIDO | 20.36 | 0 | 3.3137 | 13.0266 | 12.366 | 0 | 32.17 | 0 | 0 | 81.2363
| PEDENTE DE EXPEDIÇÃO | 4.4189 | 0.14 | 6.0474 | 0 | 0.3204 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 15.7567
| CAPACIDADE (TON) | 25 | 10 | 15 | 8 | 5 | 15 | 30 | 50 | 130 | 288

## LISTA DE EMBARQUE
ITEM | COD.MDE | DESENHO MDE | DESENHO CLIENTE | POS | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | QTD | UNID | TAG | PESO UNIT | PESO TOTAL | LE | DATA | PEDIDO
4 | 1638 |  | 279895 | x | MANCAL C/ROLAMENTO 22212 SNL 512-610 FURO 60MM EXT 110MM | 2 | PÇ | P.105 | 5 | 10 | 1 | 2025-05-01 | #N/A
7 | 1643 |  | 279912 | x | ACOPLAMENTO ELÁSTICO ACIOBRAS DFLEX AD11 ACO 2200RPM | 2 | PÇ | P.105 | 52 | 104 | 1 | 2025-05-01 | #N/A
1 | 1588 | T-066831-1 |  | x | TAMBOR DE ACIONAMENTO 48" | 2 | PÇ | P.103 | 607.1 | 1214.2 | 1 | 2025-04-25 | #N/A
1 | 1645 | R-1-4-10975 | 266403 |  | ROLO DE CARGA SOB GUIA 127 L2 X 200 - EIXO 25 | 30 | PÇ | P.106 | 7.5 | 225 | 1 | 2025-04-25 | #N/A
2 | 1646 | R-1-4-10944 | 271276 |  | ROLO DE AÇO INOX Ø127 X 340 _ ROL.6305 | 20 | PÇ | P.106 | 8 | 160 | 1 | 2025-04-25 | #N/A
2 | 1682 | R-1-4-10970 | 266021 |  | ROLO AUTO ALIN CARGA D 127 L 3X340 EIXO 25 ROLO IMPACTO P/CORREIA TRANSPORTADORA 36POL D 127MM DIAMETRO CORPO L 340MM LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 25MM REVESTIMENTO CORPO CHAPA ACO C/ESPESSURA 3MM ROLAMENTO 6305; ROLO AUTO ALIN CARGA D 127 L 3X340 EIXO 25; R-1-4-10970 MDE | 40 | PÇ | P.108 | 8 | 320 | 1 | 30/04/2025 | #N/A
3 | 1682 | R-1-4-10970 | 266023 |  | ROLO CARGA D 127 L 3X340 EIXO 25 ROLO CARGA P/CORREIA TRANSPORTADORA 36POL 127MM DIAMETRO CORPO 340MM LARGURA DO CORPO DIAMETRO EIXO 25MM REVESTIMENTO CORPO CHAPA METALICA C/ESPESSURA 3MM ROLAMENTO 6305; ROLO CARGA D 127 L 3X340 EIXO 25 | 350 | PÇ | P.108 | 8 | 2800 | 1 | 30/04/2025 | #N/A
14 | 1685 | R-1-4-10975 | 266403 |  | ROLO CARGA SOB GUIA DIAMETRO 127MM LARGURA 200MM EIXO 25MM P/CORREIA 48POL L=2X200; ROLO CARGA SOB GUIA DIAM 127MM LARG 200MM P/CORREIA 48POL | 170 | PÇ | P.108 | 7.5 | 1275 | 1 | 30/04/2025 | #N/A
1 | 1689 | R-1-4-8430-A |  |  | ROLO DE CARGA Ø152 X 465 - 6306 | 66 | PÇ | P-109 | 16.2 | 1069.2 | 1 | 2025-05-01 | #N/A
13 | 1685 | R-1-4-10975 | 266401 |  | ROLO IMPACTO 127 L 2X200 EIXO 25 P/CORREIA 48POL C/127MM DIAMETRO 200MM LARGURA EIXO 25MM; ROLO IMPACTO 127 L 2X200 EIXO 25 P/CORREIA 48POL C/127MM | 150 | PÇ | P.108 | 7.5 | 1125 | 2 | 2025-04-14 | #N/A
7 | 1677 | R-1-4-8430 | 266027 |  | ROLO CARGA D 152 L 3X465 EIXO 30 ROLO CARGA P/CORREIA TRANSPORTADORA 48POL 152MM DIAMETRO CORPO 465MM LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 30MM REVESTIMENTO CORPO CHAPA ACO C/ESPESSURA 3MM ROLAMENTO 6306; ROLO CARGA D 152 L 3X465 EIXO 30 | 190 | PÇ | P.108 | 16.2 | 3078 | 3 | 2025-04-23 | #N/A
9 | 1679 | R-1-4-9295 | 266029 |  | ROLO IMPACTO D 152 L 3X465 EIXO 30 ROLO IMPACTO P/CORREIA TRANSPORTADORA 48POL 152MM DIAMETRO CORPO 465MM LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 30MM REVESTIMENTO CORPO COMPOSTO BORRACHA C/ESPESSURA 3MM ROLAMENTO 6306; ROLO IMPACTO D 152 L 3X465 EIXO 30 | 100 | PÇ | P.108 | 12.5 | 1250 | 3 | 2025-04-23 | #N/A
7 | 1677 | R-1-4-8430 | 266027 |  | ROLO AUTO ALIN CARGA D 152 L 3X465 EIXO 30 ROLO AUTO ALINHANTE CARGA P/CORREIA TRANSPORTADORA 48POL 152MM DIAMETRO CORPO 465MM LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 30MM REVESTIMENTO CORPO 3MM ROLAMENTO 6306; ROLO AUTO ALIN CARGA D 152 L 3X465 EIXO 30 | 76 | PÇ | P.108 | 16.2 | 1231.2 | 4 | 2025-05-01 | #N/A
10 | 1677 | R-1-4-8430 | 266030 |  | ROLO AUTO ALIN CARGA D 152 L 3X465 EIXO 30 ROLO AUTO ALINHANTE CARGA P/CORREIA TRANSPORTADORA 48POL 152MM DIAMETRO CORPO 465MM LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 30MM REVESTIMENTO CORPO 3MM ROLAMENTO 6306; ROLO AUTO ALIN CARGA D 152 L 3X465 EIXO 30 | 160 | PÇ | P.108 | 16.2 | 2592 | 4 | 2025-05-01 | #N/A
7 | 1677 | R-1-4-8430 | 266027 |  | ROLO AUTO ALIN CARGA D 152 L 3X465 EIXO 30 ROLO AUTO ALINHANTE CARGA P/CORREIA TRANSPORTADORA 48POL 152MM DIAMETRO CORPO 465MM LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 30MM REVESTIMENTO CORPO 3MM ROLAMENTO 6306; ROLO AUTO ALIN CARGA D 152 L 3X465 EIXO 30 | 84 | PÇ | P.108 | 16.2 | 1360.8 | 5 | 2025-05-01 | #N/A
15 | 1677 | R-1-4-8430 | 266411 |  | ROLO AUTO ALIN CARGA D 152 L 3X465 EIXO 30 ROLO AUTO ALINHANTE CARGA P/CORREIA TRANSPORTADORA 48POL 152MM DIAMETRO CORPO 465MM LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 30MM REVESTIMENTO CORPO 3MM ROLAMENTO 6306; ROLO AUTO ALIN CARGA D 152 L 3X465 EIXO 30 | 180 | PÇ | P.108 | 16.2 | 2916 | 5 | 2025-05-01 | #N/A
9 | 1679 | R-1-4-9295 | 266029 |  | ROLO IMPACTO D 152 L 3X465 EIXO 30 ROLO IMPACTO P/CORREIA TRANSPORTADORA 48POL 152MM DIAMETRO CORPO 465MM LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 30MM REVESTIMENTO CORPO COMPOSTO BORRACHA C/ESPESSURA 3MM ROLAMENTO 6306; ROLO IMPACTO D 152 L 3X465 EIXO 30 | 243 | PÇ | P.108 | 12.5 | 3037.5 | 5 | 2025-05-01 | #N/A
17 | 1686 | R-1-4-10994 | 271276 |  | ROLO ACO INOX D127X340 ROL 6305 P/TRANSPORTADOR 36POLEGADAS LARGURA PROJETO BOA ESPERANCA; ROLO ACO INOX D127X340 ROL 6305; R-1-4-10994 MDE | 120 | PÇ | P.108 | 8 | 960 | 5 | 2025-05-01 | #N/A
1 | 1635 | R-1-4-10970 | 266023 |  | ROLO CARGA D 127 L 3X340 EIXO 25 ROLO CARGA P/CORREIA TRANSPORTADORA 36POL 127MM DIAMETRO CORPO 340MM LARGURA DO CORPO DIAMETRO EIXO 25MM REVESTIMENTO CORPO CHAPA METALICA C/ESPESSURA 3MM ROLAMENTO 6305; | 37 | PÇ | P.105 | 8 | 296 | 2 | 2025-05-01 | #N/A
6 | 1687 | R-3-4-9298 | 266026 |  | ROLO AUTO ALIN. RETORNO D 152 L 1,4 EIXO 30 ROLO AUTO ALINHANTE RETORNO P/CORREIA TRANSPORTADORA 48POL 152MM DIAMETRO CORPO 1,4M LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 30MM ROLAMENTO 6306; ROLO AUTO ALIN. RETORNO D 152 L 1,4 EIXO 30 | 116 | PÇ | P.108 | 28.9 | 3352.4 | 6 | 2025-05-14 | #N/A
9 | 1679 | R-1-4-9295 | 266029 |  | ROLO IMPACTO D 152 L 3X465 EIXO 30 ROLO IMPACTO P/CORREIA TRANSPORTADORA 48POL 152MM DIAMETRO CORPO 465MM LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 30MM REVESTIMENTO CORPO COMPOSTO BORRACHA C/ESPESSURA 3MM ROLAMENTO 6306; ROLO IMPACTO D 152 L 3X465 EIXO 30 | 47 | PÇ | P.108 | 12.5 | 587.5 | 6 | 2025-05-14 | #N/A
11 | 1680 | R-1-4-10888 | 266396 |  | ROLO CARGA SOB GUIA DIAMETRO 152MM LARGURA 800MM EIXO 30MM P/CORREIA 48POL; ROLO CARGA SOB GUIA DIAM 152MM LARG 800MM P/CORREIA 48POL | 151 | PÇ | P.108 | 13.8 | 2083.8 | 6 | 2025-05-14 | #N/A
16 | 1683 | R-1-4-10971 | 271275 |  | ROLO BALANCA D127X340 ROL 6305 EIXO 25 ROLO P/AREA PESAGEM BALANCA CORREIA TRANSPORTADORA 36POLEGADAS LARGURA; ROLO BALANCA D127X340 ROL 6305; R-1-4-10971 MDE | 110 | PÇ | P.108 | 8 | 880 | 6 | 2025-05-14 | #N/A
1 | 1635 | R-1-4-10970 | 266023 |  | ROLO CARGA D 127 L 3X340 EIXO 25 | 113 | PÇ | P.105 | 8 | 904 | 3 | 2025-05-14 | #N/A
2 | 1636 | R-3-4-9298 | 266026 |  | ROLO AUTO ALIN. RETORNO D 152 L 1,4 EIXO 30 | 30 | PÇ | P.105 | 28.9 | 867 | 3 | 2025-05-14 | #N/A
3 | 1637 |  | 279890 |  | VEDAÇÃO TSN 513A COMP BORR NITR EIXO 60MM CANAL 85,5MM V | 4 | PÇ | P.105 | 0.1 | 0.4 | 3 | 2025-05-14 | #N/A
4.1 | 1639 |  | 279895 |  | ROLAMENTO AUTO COMPENSADOR DE ROLOS 22212 EK | 2 | PÇ | P.105 | 2.1 | 4.2 | 3 | 2025-05-14 | #N/A
4.2 | 1640 |  | 279895 |  | BUCHA DE FIXAÇÃO H312 | 2 | PÇ | P.105 | 0.05 | 0.1 | 3 | 2025-05-14 | #N/A
5 | 1641 |  | 279897 |  | BUCHA FIXAÇÃO H313 FURO 60MM LARGURA 50MM P/INJECAO OLEO | 2 | PÇ | P.105 | 0.08 | 0.16 | 3 | 2025-05-14 | #N/A
6 | 1642 |  | 279900 |  | ANEL FIXAÇÃO EXT 120MM INT 110MM LARG 10MM FRB10/120 SKF | 4 | PÇ | P.105 | 0.08 | 0.32 | 3 | 2025-05-14 | #N/A
1 | 1584 | T-056288-1 |  | A | TAMBOR DE ACIONAMENTO Ø508 x 1050 mm | 1 | PÇ | P.102 | 744.9 | 744.9 | 1 | 2025-04-15 | #N/A
2 | 1585 | T-056290-1 |  | A | TAMBOR DE ACIONAMENTO Ø508 x 1050 mm | 1 | PÇ | P.102 | 785.1 | 785.1 | 1 | 2025-04-15 | #N/A
3 | 1586 | T-056291-1 |  | A | TAMBOR DE ACIONAMENTO Ø508 x 1050 mm | 1 | PÇ | P.102 | 805.3 | 805.3 | 1 | 2025-04-15 | #N/A
4 | 1583 | T-056285-1 |  | A | TAMBOR DE ACIONAMENTO Ø812,5 x 1050 mm | 1 | PÇ | P.102 | 1882.2 | 1882.2 | 1 | 2025-04-15 | #N/A
5 | 1581 | T-056279-1 |  | A | TAMBOR DE DESVIO Ø609,6 x 1050 mm | 1 | PÇ | P.102 | 639 | 639 | 1 | 2025-04-15 | #N/A
6 | 1582 | T-056280-1 |  | A | TAMBOR DE DESCARGA Ø609,6 x 1050 mm | 1 | PÇ | P.102 | 810.5 | 810.5 | 1 | 2025-04-15 | #N/A
1 | 1587 | T-1-4-9295 | 0266029 |  | ROLO DE IMPACTO Ø152/102 X 465 mm - EIXO 30 mm | 40 | PÇ | P.101 | 12 | 480 | 1 | 2025-03-12 | #N/A
1 | 1690 | T-065146-1 | 266923 |  | SAPATA METALICA -D8- PADRÃO 3A | 2 | PÇ | P.110 | 180.6 | 361.2 | 1 | 2025-04-16 | #N/A
2 | 1692 | T-067866-1 | 266939 |  | SAPATA METALICA -D8- EMENDA 3A | 5 | PÇ | P.110 | 170.6 | 853 | 1 | 2025-04-16 | #N/A
1 | 1691 | T-065184-1 | 266945 |  | EIXO DE ESTICAMENTO | 1 | PÇ |  | 2660 | 2660 | 2 | 2025-05-01 | #N/A
1 | 1674 | R-1-4-10996 |  |  | ROLO DE CARGA - 00000388 | 4 | PÇ | P.107 | 12.5 | 50 | 1 | 2025-05-27 | #N/A
2 | 1675 | R-1-4-10993 |  |  | ROLO DE IMPACTO - 00000390 | 4 | PÇ | P.107 | 4.5 | 18 | 1 | 2025-05-27 | #N/A
3 | 1676 | R-1-4-9509 |  |  | ROLO DE IMPACTO Ø102/ 63 X 235 6204 | 5 | PÇ | P.107 | 2.7 | 13.5 | 1 | 2025-05-27 | #N/A
1 | 1684 | R-1-4-10972 | 266019 |  | ROLO IMPACTO D 127/89 L 3X340 EIXO 25 ROLO IMPACTO P/CORREIA TRANSPORTADORA 36POL C/REVESTIMENTO COMPOSTO BORRACHA 127MM DIAMETRO CORPO 340MM LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 25MM REVESTIMENTO CORPO CHAPA ACO C/ESPESSURA 3MM ROLAMENTO 6305; ROLO IMPACTO D 127/89 L 3X340 EIXO 25; R-1-4-10972 MDE | 124 | PÇ | P.108 | 6 | 744 | 7 | 2025-05-16 | #N/A
4 | 1688 | R-3-4-10973 | 266024 |  | ROLO RETORNO D 127 L 1,05 EIXO 25 ROLO RETORNO P/CORREIA TRANSPORTADORA 36POL D 127MM DIAMETRO CORPO L 1,05M LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 25MM REVESTIMENTO CORPO CHAPA ACO C/ESPESSURA 3MM ROLAMENTO 6305; ROLO RETORNO D 127 L 1,05 EIXO 25; R-3-4-10973 MDE | 120 | PÇ | P.108 | 19.8 | 2376 | 7 | 2025-05-16 | #N/A
6 | 1687 | R-3-4-9298 | 266026 |  | ROLO AUTO ALIN. RETORNO D 152 L 1,4 EIXO 30 ROLO AUTO ALINHANTE RETORNO P/CORREIA TRANSPORTADORA 48POL 152MM DIAMETRO CORPO 1,4M LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 30MM ROLAMENTO 6306; ROLO AUTO ALIN. RETORNO D 152 L 1,4 EIXO 30 | 4 | PÇ | P.108 | 28.9 | 115.6 | 7 | 2025-05-16 | #N/A
8 | 1687 | R-3-4-9298 | 266028 |  | ROLO RETORNO PLANO P/TRANSP 48POL ROLO RETORNO P/CORREIA TRANSPORTADORA 48POL 152/102MM DIAMETRO CORPO 1,4M LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 30MM REVESTIMENTO CORPO CHAPA C/ESPESSURA 3MM ROLAMENTO 6306; ROLO RETORNO PLANO P/TRANSP 48POL | 39 | PÇ | P.108 | 28.9 | 1127.1 | 7 | 2025-05-16 | #N/A
11 | 1680 | R-1-4-10888 | 266396 |  | ROLO CARGA SOB GUIA DIAMETRO 152MM LARGURA 800MM EIXO 30MM P/CORREIA 48POL; ROLO CARGA SOB GUIA DIAM 152MM LARG 800MM P/CORREIA 48POL | 38 | PÇ | P.108 | 13.8 | 524.4 | 7 | 2025-05-16 | #N/A
18 | 1681 | R-1-4-10944 | 271277 |  | ROLO PROTECAO D89X150 ROL 6204 EIXO 20 P/TRANSPORTADOR CORREIA 36POLEGADAS LARGURA; ROLO PROTECAO D89X150 ROL 6204 EIXO 20; R-1-4-10944 MDE | 150 | PÇ | P.108 | 2.5 | 375 | 7 | 2025-05-16 | #N/A
1 | 1702 | A-006200-4 |  | A | REVESTIMENTO SAPATA 6200A | 18 | PÇ | P.117 | 15.7 | 282.6 | 1 | 2025-05-12 | #N/A
1 | 1700 | T-008064-1 |  |  | BASE AA DE RETORNO 36" | 3 | PÇ | P.116 | 35.2 | 105.6 | 1 | 2025-05-12 | #N/A
4 | 1688 | R-3-4-10973 | 266024 |  | ROLO RETORNO D 127 L 1,05 EIXO 25 ROLO RETORNO P/CORREIA TRANSPORTADORA 36POL D 127MM DIAMETRO CORPO L 1,05M LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 25MM REVESTIMENTO CORPO CHAPA ACO C/ESPESSURA 3MM ROLAMENTO 6305; ROLO RETORNO D 127 L 1,05 EIXO 25; R-3-4-10973 MDE | 32 | PÇ | P.108 | 19.8 | 633.6 | 8 | 2025-05-28 | #N/A
8 | 1687 | R-3-4-9298 | 266028 |  | ROLO RETORNO PLANO P/TRANSP 48POL ROLO RETORNO P/CORREIA TRANSPORTADORA 48POL 152/102MM DIAMETRO CORPO 1,4M LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 30MM REVESTIMENTO CORPO CHAPA C/ESPESSURA 3MM ROLAMENTO 6306; ROLO RETORNO PLANO P/TRANSP 48POL | 62 | PÇ | P.108 | 28.9 | 1791.8 | 8 | 2025-05-28 | #N/A
11 | 1680 | R-1-4-10888 | 266396 |  | ROLO CARGA SOB GUIA DIAMETRO 152MM LARGURA 800MM EIXO 30MM P/CORREIA 48POL; ROLO CARGA SOB GUIA DIAM 152MM LARG 800MM P/CORREIA 48POL | 1 | PÇ | P.108 | 13.8 | 13.8 | 8 | 2025-05-28 | #N/A
12 | 1680 | R-1-4-10888 | 266399 |  | ROLO IMPACTO 152/102 L 1X800 EIXO 30 P/CORREIA 48POL C/152MM DIAMETRO 800MM LARGURA EIXO 30MM; ROLO IMPACTO 152/102 L 1X800 EIXO 30 P/CORREIA 48POL C/152MM; R-1-4-8888 MDE | 72 | PÇ | P.108 | 13.8 | 993.6 | 8 | 2025-05-28 | #N/A
1 | 1693 | A-010003-1 | A-010003-1 | A | SPATA METALICA LARGURA 1800 X ESPESSURA 3/4" | 56 | PÇ | P.111 | 97.6 | 5465.6 | 1 | 2025-06-04 | #N/A
1 | 1706 | T-062748-1 | 0266934 |  | Corrente D8H 24,112m-P=228,6 104 Elos C/Pino Lubrificado 1 Elo de Emenda MINUSA | 2 | PÇ | P.121 | 2723.51 | 5447.02 | 1 | 2025-06-02 | #N/A
1 | 1719 | T-015186-2 | 8271.59 | B | PLACA DE DESGASTE 1/2" x 190 x 390 mm _ HADOX | 25 | PÇ | P.880 | 7.5 | 187.5 | 1 | 2025-06-04 | #N/A
6 | 1719 | T-015186-2 | 8274.46 | B | PLACA DE DESGASTE 1/2" x 190 x 390 mm _ HADOX | 25 | PÇ | P.880 | 7.5 | 187.5 | 1 | 2025-06-04 | #N/A
1 | 1697 | 03-0570 | 03-0570 |  | ROLO DE CARGA Ø140 X 380 | 200 | PÇ | P.114 | 9 | 1800 | 1 | 2025-06-02 | #N/A
1 | 1705 | R-1-4-10905 |  |  | ROLO DE CARGA Ø102 X 160 6204 | 10 | PÇ | P.120 | 2.6 | 26 | 1 | 2025-06-02 | #N/A
1 | 1704 | T-016907-1 | T-016907-1 |  | RODA GUIA Ø300 X 90 | 4 | PÇ | P.119 | 51 | 204 | 1 | 2025-06-09 | #N/A
1 | 1516 | R-1-4-9218 |  |  | ROLO DE IMPACTO Ø127 / 89 X 380 6305 | 5 | PÇ | P.100 | 7 | 35 | 1 | 2025-02-19 | #N/A
2 | 1517 | R-1-4-10879 |  |  | ROLO DE CARGA Ø127 X 315 6204 | 5 | PÇ | P.100 | 5.5 | 27.5 | 1 | 2025-02-19 | #N/A
3 | 1518 | R-1-4-10944 |  |  | ROLO DE PROTEÇÃO Ø89 X 150 6204 | 10 | PÇ | P.100 | 2.5 | 25 | 1 | 2025-02-19 | #N/A
1 | 1625 | R-1-4-8844 | R-1-4-8844 |  | ROLO DE CARGA Ø102 X 313mm / EIXO Ø20 x 340 - 6204 | 10 | PÇ | P.104 | 6 | 60 | 1 | 2025-03-21 | #N/A
4 | 1708 | T-065161-1 | 0266947 |  | EIXO DO ACIONAMENTO (4 Chavetas) | 1 | PÇ | P.121 | 3943 | 3943 | 2 | 2025-06-18 | #N/A
1 | 1684 | R-1-4-10972 | 266019 |  | ROLO IMPACTO D 127/89 L 3X340 EIXO 25 ROLO IMPACTO P/CORREIA TRANSPORTADORA 36POL C/REVESTIMENTO COMPOSTO BORRACHA 127MM DIAMETRO CORPO 340MM LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 25MM REVESTIMENTO CORPO CHAPA ACO C/ESPESSURA 3MM ROLAMENTO 6305; ROLO IMPACTO D 127/89 L 3X340 EIXO 25; R-1-4-10972 MDE | 44 | PÇ | P.108 | 6 | 264 | 9 | 2025-06-23 | #N/A
4 | 1688 | R-3-4-10973 | 266024 |  | ROLO RETORNO D 127 L 1,05 EIXO 25 ROLO RETORNO P/CORREIA TRANSPORTADORA 36POL D 127MM DIAMETRO CORPO L 1,05M LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 25MM REVESTIMENTO CORPO CHAPA ACO C/ESPESSURA 3MM ROLAMENTO 6305; ROLO RETORNO D 127 L 1,05 EIXO 25; R-3-4-10973 MDE | 29 | PÇ | P.108 | 19.8 | 574.2 | 9 | 2025-06-23 | #N/A
5 | 1678 | R-1-4-8465 | 266025 |  | ROLO CARGA P/BALANCA D 152 L 3X465 EIXO 30 ROLO CARGA P/BALANCA CORREIA TRANSPORTADORA 48POL 152MM DIAMETRO CORPO 465MM LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 30MM ROLAMENTO 6306; ROLO CARGA P/BALANCA D 152 L 3X465 EIXO 30 | 260 | PÇ | P.108 | 16 | 4160 | 9 | 2025-06-23 | #N/A
8 | 1687 | R-3-4-9298 | 266028 |  | ROLO RETORNO PLANO P/TRANSP 48POL ROLO RETORNO P/CORREIA TRANSPORTADORA 48POL 152/102MM DIAMETRO CORPO 1,4M LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 30MM REVESTIMENTO CORPO CHAPA C/ESPESSURA 3MM ROLAMENTO 6306; ROLO RETORNO PLANO P/TRANSP 48POL | 47 | PÇ | P.108 | 28.9 | 1358.3 | 9 | 2025-06-23 | #N/A
12 | 1680 | R-1-4-10888 | 266399 |  | ROLO IMPACTO 152/102 L 1X800 EIXO 30 P/CORREIA 48POL C/152MM DIAMETRO 800MM LARGURA EIXO 30MM; ROLO IMPACTO 152/102 L 1X800 EIXO 30 P/CORREIA 48POL C/152MM; R-1-4-8888 MDE | 157 | PÇ | P.108 | 13.8 | 2166.6 | 9 | 2025-06-23 | #N/A
1 | 1698 | R-1-4-11001 | R-1-4-11001 |  | ROLO DE CARGA Ø127 X 235 - 6305 | 10 | PÇ | P.115 | 8.2 | 82 | 1 | 2025-07-02 | #N/A
2 | 1699 | R-3-4-10563 | R-3-4-10563 |  | ROLO DE RETORNO Ø102/ 63 X 700 6204 | 2 | PÇ | P.115 | 9 | 18 | 1 | 2025-07-02 | #N/A
8 | 1644 |  | 279926 |  | SENSOR ROTAÇÃO INDUTIVO ACO SENSE 8MM DIAM 18MM CORR 3MA | 2 | PÇ | P.105 | 0.5 | 1 | 4 | 2025-07-04 | #N/A
3 | 1710 | T-065186-1 | 0266953 |  | CUBO DA RODA LISA | 2 | PÇ | P.121 | 354.5 | 709 | 3 | 2025-07-04 | #N/A
4 | 1708 | T-065161-1 | 266947 |  | EIXO DO ACIONAMENTO | 1 | PÇ | P.121 | 3943 | 3943 | 3 | 2025-07-04 | #N/A
5 | 1711 | T-065187-1 | 0266955 |  | FUSO DE ESTICAMENTO | 2 | PÇ | P.121 | 159 | 318 | 3 | 2025-07-04 | #N/A
10 | 1747 | T-065440-1 | 266938 | A | CHAVETA | 2 | PÇ | P.124 | 6.3 | 12.6 | 1 | 2025-07-04 | #N/A
11 | 1748 | T-065440-1 | 266941 | B | CHAVETA | 2 | PÇ | P.124 | 8 | 16 | 1 | 2025-07-04 | #N/A
12 | 1755 | R-1-4-10994 | 271276 |  | ROLO AÇO INOX Ø127 X 340 - 6305 | 20 | PÇ | P.124 | 8 | 160 | 1 | 2025-07-04 | #N/A
1 | 1703 | T-066822-1 | 266017 |  | TAMBOR DE RETORNO P/ TRANSP 48 POL. | 2 | PÇ | P.118 | 1147.7 | 2295.4 | 1 | 2025-07-04 | #N/A
12 | 1680 | R-1-4-10888 | 266399 |  | ROLO IMPACTO 152/102 L 1X800 EIXO 30 P/CORREIA 48POL C/152MM DIAMETRO 800MM LARGURA EIXO 30MM; ROLO IMPACTO 152/102 L 1X800 EIXO 30 P/CORREIA 48POL C/152MM; R-1-4-8888 MDE | 31 | PÇ | P.108 | 13.8 | 427.8 | 10 | 2025-07-04 | #N/A
1 | 1717 | R-6-4-2311 |  |  | ROLO GUIA Ø76,3 X 120 - 6204 | 90 | PÇ | P.879 | 3.2 | 288 | 1 | 2025-07-04 | #N/A
8 | 1687 | R-3-4-9298 | 266028 |  | ROLO RETORNO PLANO P/TRANSP 48POL ROLO RETORNO P/CORREIA TRANSPORTADORA 48POL 152/102MM DIAMETRO CORPO 1,4M LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 30MM REVESTIMENTO CORPO CHAPA C/ESPESSURA 3MM ROLAMENTO 6306; ROLO RETORNO PLANO P/TRANSP 48POL | 96 | PÇ | P.108 | 28.9 | 2774.4 | 11 | 2025-07-18 | #N/A
2 | 1707 | T-065160-1 | 266951 |  | CUBO DA RODA DENTADA | 2 | PÇ | P.121 | 768.8 | 1537.6 | 4 | 2025-07-18 | #N/A
6 | 1709 | T-065185-1 | 266937 |  | RODA LISA | 2 | PÇ | P.121 | 194.8 | 389.6 | 4 | 2025-07-18 | #N/A
2 | 1750 | R-1-4-9295 |  |  | Rolo de Impacto Ø152 L3x465 Eixo 30 - R-1-4-9295 | 20 | PÇ | P.124 | 12.5 | 250 | 2 | 2025-07-18 | #N/A
6 | 1751 | R-1-4-10888 |  |  | Rolo de carga sob guia - R-1-4-10888 | 20 | PÇ | P.124 | 13.8 | 276 | 2 | 2025-07-18 | #N/A
1 | 1718 | R-3-4-10955 |  |  | ROLO DE CARGA / RETORNO | 9 | PÇ | P.879 | 72 | 648 | 2 | 2025-07-08 | #N/A
1 | 1712 |  | DE-I720521059-090MEC0514 |  | CHUTE COSTADO 0514A | 3 | PÇ | P.123 | 879 | 2637 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
2 | 1713 |  | DE-I720521059-090MEC0514 |  | CHUTE FLAP DESVIADOR 0514B | 3 | PÇ | P.123 | 356 | 1068 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
3 | 1744 |  | DE-I720521059-0901MEC0514 | POS.72 | CH Desgaste UHMW 19mm 195 x 295 Conforme des: DE-I720521059-0901MEC0514 POS.72 | 15 | PÇ | P.123 | 1 | 15 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
4 | 1745 |  | DE-I720521059-0901MEC0514 | POS.71 | CH Desgaste UHMW 19mm 145 x 295 Conforme des: DE-I720521059-0901MEC0514 POS.71 | 42 | PÇ | P.123 | 0.8 | 33.6 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
5 | 1746 |  | DE-I720521059-0901MEC0514 | POS. 70 | CH Desgaste UHMW 19mm 295 x 295 Conforme des: DE-I720521059-0901MEC0514 POS. 70 | 207 | PÇ | P.123 | 1.54 | 318.78 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
6 | 1720 |  | EL-C720521010-0901INS0504 |  | Válvula Pneumática serie K 5 Vias conforme desenho EL-C720521010-0901INS0504 CR-DV-103 CR-TC-003 | 1 | PÇ | CR-DV-103 CR-TC-003 | 0.1 | 0.1 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
7 | 1721 |  | EL-C720521010-0901INS0503 |  | Válvula Pneumática serie K 5 Vias conforme desenho EL-C720521010-0901INS0503 CR-DV-102 CR-TC-002 | 1 | PÇ | CR-DV-102 CR-TC-002 | 0.1 | 0.1 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
8 | 1722 |  | EL-C720521010-0901INS0502 |  | Válvula Pneumática serie K 5 Vias conforme desenho EL-C720521010-0901INS0502 CR-DV-101 CR-TC-001 | 1 | PÇ | CR-DV-101 CR-TC-001 | 0.1 | 0.1 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
9 | 1723 |  | EL-C720521010-0901INS0504 |  | Cilindro Pneumático conforme o desenho EL-C720521010-0901INS0504 CR-DV-103 CR-TC-003 | 1 | PÇ | CR-DV-103 CR-TC-003 | 0.1 | 0.1 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
10 | 1724 |  | EL-C720521010-0901INS0503 |  | Cilindro Pneumático conforme o desenho EL-C720521010-0901INS0503 CR-DV-102 CR-TC-002 | 1 | PÇ | CR-DV-102 CR-TC-002 | 0.1 | 0.1 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
11 | 1725 |  | EL-C720521010-0901INS0502 |  | Cilindro Pneumático conforme o desenho EL-C720521010-0901INS0502 CR-DV-101 CR-TC-001 | 1 | PÇ | CR-DV-101 CR-TC-001 | 0.1 | 0.1 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
12 | 1726 |  | EL-C720521010-0901INS0504 |  | Válvula de controle de fluxo conforme o desenho EL-C720521010-0901INS0504 CR-DV-103 CR-TC-003 | 2 | PÇ | CR-DV-103 CR-TC-003 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
13 | 1727 |  | EL-C720521010-0901INS0503 |  | Válvula de controle de fluxo conforme o desenho EL-C720521010-0901INS0503 CR-DV-102 CR-TC-002 | 2 | PÇ | CR-DV-102 CR-TC-002 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
14 | 1728 |  | EL-C720521010-0901INS0502 |  | Válvula de controle de fluxo conforme o desenho EL-C720521010-0901INS0502 CR-DV-101 CR-TC-001 | 2 | PÇ | CR-DV-101 CR-TC-001 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
15 | 1729 |  | EL-C720521010-0901INS0504 |  | Silenciador de escape conforme o desenho EL-C720521010-0901INS0504 CR-DV-103 CR-TC-003 | 2 | PÇ | CR-DV-103 CR-TC-003 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
16 | 1730 |  | EL-C720521010-0901INS0503 |  | Silenciador de escape conforme o desenho EL-C720521010-0901INS0503 CR-DV-102 CR-TC-002 | 2 | PÇ | CR-DV-102 CR-TC-002 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
17 | 1731 |  | EL-C720521010-0901INS0502 |  | Silenciador de escape conforme o desenho EL-C720521010-0901INS0502 CR-DV-101 CR-TC-001 | 2 | PÇ | CR-DV-101 CR-TC-001 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
18 | 1732 |  |  |  | MANCAL SKF FY 50 TF - Flange Quadrado CEGO | 3 | PÇ | P.123 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
19 | 1733 |  |  |  | MANCAL SKF FY 50 TF - Flange Quadrado VAZADO | 3 | PÇ | P.123 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
20 | 1734 |  |  |  | Flange SNG 160 | 3 | PÇ | P.123 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
21 | 1735 |  |  |  | Quadros de comando c/ Válvulas Solenoides conforme oferta 200001289-02 | 3 | PÇ | P.123 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
22 | 1736 |  |  |  | Garfos SG M36 x 2 | 3 | PÇ | P.123 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
23 | 1737 |  |  |  | Arruela Lisa 18 DIN 126 Aço | 96 | PÇ | P.123 | 0.1 | 9.6 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
24 | 1738 |  |  |  | Porca Sext. M18 DIN 934 Gr 8 | 72 | PÇ | P.123 | 0.1 | 7.2 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
25 | 1739 |  |  |  | Parafuso Cab sext M18 x 55 8,8 | 96 | PÇ | P.123 | 0.1 | 9.6 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
26 | 1740 |  |  |  | Parafuso cab Cilind c/ Sext. INT M14x60 12,9 | 72 | PÇ | P.123 | 0.1 | 7.2 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
27 | 1741 |  |  |  | Arruela Lisa M13 Aço | 942 | PÇ | P.123 | 0.1 | 94.2 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
28 | 1742 |  |  |  | Porca Sext. M12 DIN 934 Gr 8 | 942 | PÇ | P.123 | 0.1 | 94.2 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
29 | 1743 |  |  |  | Parafuso cab esc M12 x 45 DIN ISO 10642 8,8 | 942 | PÇ | P.123 | 0.1 | 94.2 | 1 | 2025-07-31 | #N/A
1 | 1691 | T-065184-1 | 266945 |  | EIXO DE ESTICAMENTO | 1 | PÇ | P.110 | 2660 | 2660 | 3 | 2025-08-05 | #N/A
8 | 1687 | R-3-4-9298 | 266028 |  | ROLO DE RETORNO Ø152 / 102 X 1400 - 6306 | 36 | PÇ | P.108 | 28.9 | 1040.4 | 12 | 2025-08-05 | #N/A
1 | 1752 | R-1-4-10970 | 266023 |  | Rolo Carga Ø127 x 340 - 6305 - R-1-4-10970_R0 | 350 | PÇ | P.124 | 8 | 2800 | 3 | 2025-08-05 | #N/A
4 | 1752 | R-1-4-10970 | 266021 |  | Rolo Carga Ø127 x 340 - 6305 - R-1-4-10970_R0 | 100 | PÇ | P.124 | 8 | 800 | 3 | 2025-08-05 | #N/A
13 | 1752 | R-1-4-10970 | 266021 |  | Rolo Carga Ø127 x 340 - 6305 - R-1-4-10970_R0 | 40 | PÇ | P.124 | 8 | 320 | 3 | 2025-08-05 | #N/A
14 | 1752 | R-1-4-10970 | 266023 |  | Rolo Carga Ø127 x 340 - 6305 - R-1-4-10970_R0 | 37 | PÇ | P.124 | 8 | 296 | 3 | 2025-08-05 | #N/A
2 | 1750 | R-1-4-9295 | 266029 |  | Rolo de Impacto Ø152 L3x465 Eixo 30 - R-1-4-9295 | 50 | PÇ | P.124 | 12.5 | 625 | 3 | 2025-08-05 | #N/A
5 | 1749 | R-1-4-8430-A | 266030 |  | Rolo Auto Alinhante de carga - R-1-4-8430 | 23 | PÇ | P.124 | 16.2 | 372.6 | 3 | 2025-08-05 | #N/A
7 | 1754 | R-1-4-10975 | 266401 |  | Rolo de carregamento lateral Ø 127x 200 | 100 | PÇ | P.124 | 7.5 | 750 | 3 | 2025-08-05 | #N/A
8 | 1754 | R-1-4-10975 | 266403 |  | Rolo de carregamento lateral Ø 127x 200 | 50 | PÇ | P.124 | 7.5 | 375 | 3 | 2025-08-05 | #N/A
1 | 1764 | R-1-4-8846 | 275119 |  | ROLO DE CARGA Ø102 X 235 - Rol.6204 - Enc.14 | 10 | PÇ | P.125 | 6.3 | 63 | 1 | 2025-08-05 | #N/A
2 |  | Conforme modelo indicado pela Boston Metal |  |  | CHAVE DE EMERGENCIA. REF. Z3Z 500 22YR - 186452, SCHMERSAL OU SIMILAR | 3 | unid. | 303-TRC-0002 | 1.5 | 4.5 | 1 | 2025-08-05 | #N/A
7 |  | T-071084-1 POS.F |  | F | VEDAÇÃO LATERAL DA GUIA DE MATERIAL 71084-F - BORRACHA #10 X 100 X 2400 | 6 | unid. | 301-ALC-0001 | 2.8 | 16.8 | 1 | 2025-08-05 | #N/A
8 |  | T-071085-1 POS.G |  | G | VEDAÇÃO LATERAL DA GUIA DE MATERIAL 71085-G - BORRACHA #10 X 100 X 2800 | 2 | unid. | 301-ALC-0001 | 2.9 | 5.8 | 1 | 2025-08-05 | #N/A
9 |  | T-071085-1 POS.H |  | H | VEDAÇÃO TRASEIRA DA GUIA DE MATERIAL 71085-H - BORRACHA #10 X 150 X 430 | 1 | unid. | 301-ALC-0001 | 1.4 | 1.4 | 1 | 2025-08-05 | #N/A
10 | 1773 | T-071205-1 |  |  | LIMPADOR DE RETORNO EM V-24" | 2 | unid. | 301-ALC-0001 | 15 | 30 | 1 | 2025-08-05 | #N/A
15 |  | 1325-20-24-REV-11 |  |  | KIT DE LÂMINAS DE DESGASTE DO RASPADOR PRIMARIO | 1 | Conj. | 301-ALC-0001 | 5 | 5 | 1 | 2025-08-05 | #N/A
16 | 1766 | R-1-4-8844 (20") |  |  | ROLETE DE CARGA D102X315 - EIXO 20, ENC.14 - 6204¦ PN.:21537G¦MDE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 40 | Unid. | 301-TRC-0001 | 6 | 240 | 1 | 2025-08-05 | #N/A
17 | 1767 | R-1-4-8696B (20") |  |  | ROLETE DE IMPACTO D102/63X315 - EIXO 20, ENC.14 - 6204¦ PN.:21537H¦MDE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 20 | Unid. | 301-TRC-0001 | 5 | 100 | 1 | 2025-08-05 | #N/A
18 | 1768 | R-3-4-10562 |  |  | ROLETE DE RETORNO Ø102/63 X600 - EIXO 20, ENC.14 - 6204¦ PN.:21537F¦MDE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 12 | Unid. | 301-TRC-0001 | 6.5 | 78 | 1 | 2025-08-05 | #N/A
19 | 1769 | R-3-4-10563 (24") |  |  | ROLETE DE RETORNO Ø102/63 X700 - EIXO 20, ENC.14 - 6204 | 2 | Unid. | 301-ALC-0001 | 9 | 18 | 1 | 2025-08-05 | #N/A
20 | 1770 | R-1-4-8846 (24") |  |  | ROLETES DE CARGA Ø102 X 235 - EIXO 20, ENC.14 - 6204 | 4 | Unid. | 301-ALC-0001 | 6 | 24 | 1 | 2025-08-05 | #N/A
21 | 1771 | R-1-4-9509 (24") |  |  | ROLETES DE IMPACTO Ø102/63 X 235 - EIXO 20, ENC.14 - 6204 | 4 | Unid. | 301-ALC-0001 | 2.7 | 10.8 | 1 | 2025-08-05 | #N/A
22 | 1772 | R-9-4-10210 |  |  | ROLO DE PROTECAO Ø56 X 80 | 2 | Unid. | 301-ALC-0001 | 1 | 2 | 1 | 2025-08-05 | #N/A
23 | 1772 | R-9-4-10210 |  |  | ROLO DE PROTECAO Ø56 X 80 - M20 | 4 | Unid. | 301-TRC-0001 | 1 | 4 | 1 | 2025-08-05 | #N/A
25 |  | T-071066-1 |  |  | SENSOR INDUTIVO PARA FIM DE CURSO DO ESTICAMENTO. REF. PS15-30GX70-UF-EX, SENSE OU SIMILAR. | 2 | Unid. | 301-TRC-0001 | 0.3 | 0.6 | 1 | 2025-08-05 | #N/A
26 |  | T-071066-1 |  |  | SIRENE REF. 105SM32-24VCC - EATON OU SIMILAR. | 2 | Unid. | 301-TRC-0001 | 3.5 | 7 | 1 | 2025-08-05 | #N/A
27 |  | T-071065-1 |  |  | SONDA DE NIVEL POR INCLINACAO. REF. M 600 - 186563 SCHMERSAL OU SIMILAR. | 2 | Unid. | 301-ALC-0001 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2025-08-05 | #N/A
1 | 1684 | R-1-4-10972 | 266019 |  | ROLO IMPACTO D 127/89 L 3X340 EIXO 25 ROLO IMPACTO P/CORREIA TRANSPORTADORA 36POL C/REVESTIMENTO COMPOSTO BORRACHA 127MM DIAMETRO CORPO 340MM LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 25MM REVESTIMENTO CORPO CHAPA ACO C/ESPESSURA 3MM ROLAMENTO 6305; ROLO IMPACTO D 127/89 L 3X340 EIXO 25; R-1-4-10972 MDE | 32 | PÇ | P.108 | 6 | 192 | 13 | 2025-08-18 | #N/A
4 | 1688 | R-3-4-10973 | 266024 |  | ROLO RETORNO D 127 L 1,05 EIXO 25 ROLO RETORNO P/CORREIA TRANSPORTADORA 36POL D 127MM DIAMETRO CORPO L 1,05M LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 25MM REVESTIMENTO CORPO CHAPA ACO C/ESPESSURA 3MM ROLAMENTO 6305; ROLO RETORNO D 127 L 1,05 EIXO 25; R-3-4-10973 MDE | 186 | PÇ | P.108 | 19.8 | 3682.8 | 13 | 2025-08-18 | #N/A
1 | 1789 | R-1-4-10972 |  |  | ROLO IMPACTO Ø127/89 X 340 6305 | 76 | PÇ | P.130 | 8.1 | 615.6 | 1 | 2025-08-18 | #N/A
2 | 1790 | T-055777-1 |  | A | BASE DE ROLETE 777-A | 2 | PÇ | P.130 | 27.6 | 55.2 | 1 | 2025-08-18 | #N/A
1 | 1791 | R-1-4-8430-A |  |  | ROLO CARGA Ø152 X 465 - 6306 | 118 | PÇ | P.131 | 16 | 1888 | 1 | 2025-08-18 | #N/A
3 | 1753 | R-1-4-10972 | 266019 |  | Rolo Impacto Ø127/89 x 340 - 6305 - R-1-4-10972_R0 | 50 | PÇ | P.124 | 6 | 300 | 4 | 2025-08-18 | #N/A
5 | 1749 | R-1-4-8430-A | 266030 |  | Rolo Auto Alinhante de carga - R-1-4-8430 | 17 | PÇ | P.124 | 16.2 | 275.4 | 4 | 2025-08-18 | #N/A
9 | 1749 | R-1-4-8430-A | 266411 |  | Rolo Auto Alinhante de carga - R-1-4-8430 | 60 | PÇ | P.124 | 16.2 | 972 | 4 | 2025-08-18 | #N/A
15 | 1749 | R-1-4-8430-A | 266027 |  | Rolo Auto Alinhante de carga - R-1-4-8430 | 164 | PÇ | P.124 | 16.2 | 2656.8 | 4 | 2025-08-18 | #N/A
1 | 1756 | T-071254-1 | T-071254-1 |  | TAMBOR DE RETORNO | 1 | PÇ | 01-CV-0050 | 182.5 | 182.5 | 1 | 2025-08-20 | #N/A
2 | 1757 | T-071254-1 | T-071254-1 |  | TAMBOR DE RETORNO | 1 | PÇ | 02-CV-0180 | 182.5 | 182.5 | 1 | 2025-08-20 | #N/A
3 | 1758 | T-071254-1 | T-071254-1 |  | TAMBOR DE RETORNO | 1 | PÇ | 03-CV-0310 | 182.5 | 182.5 | 1 | 2025-08-20 | #N/A
4 | 1759 | T-071254-1 | T-071254-1 |  | TAMBOR DE RETORNO | 1 | PÇ | 04-CV-0440 | 182.5 | 182.5 | 1 | 2025-08-20 | #N/A
5 | 1760 | T-071255-1 | T-071255-1 |  | TAMBOR DE ACIONAMENTO | 1 | PÇ | 01-CV-0050 | 228 | 228 | 1 | 2025-08-20 | #N/A
6 | 1761 | T-071255-1 | T-071255-1 |  | TAMBOR DE ACIONAMENTO | 1 | PÇ | 02-CV-0180 | 228 | 228 | 1 | 2025-08-20 | #N/A
7 | 1762 | T-071255-1 | T-071255-1 |  | TAMBOR DE ACIONAMENTO | 1 | PÇ | 03-CV-0310 | 228 | 228 | 1 | 2025-08-20 | #N/A
8 | 1763 | T-071255-1 | T-071255-1 |  | TAMBOR DE ACIONAMENTO | 1 | PÇ | 04-CV-0440 | 228 | 228 | 1 | 2025-08-20 | #N/A
9 |  | T-054623-1 - T-054638-1 - T-054653-1 - T-054668-1 - |  |  | Raspador SECUNDÁRIO 24" ROM-SAPROFILITO | 4 | PÇ | 01-CV-0050 - 02-CV-0180 - 03-CV-0310 - 04-CV-0440 - | 21.9 | 87.6 | 1 | 2025-08-20 | #N/A
1 | 1765 | T-038799-3 |  |  | CONJUNTO DE ROLOS CATENÁRIO TRIPLO | 3 | PÇ | P.126 | 18 | 54 | 1 | 2025-08-22 | #N/A
1 | 1827 | R-1-4-11006 | R-1-4-11006 |  | ROLO IMPACTO Ø102 / 63 X 160 6204 | 10 | PÇ | P.137 | 6 | 60 | 1 | 2025-09-05 | #N/A
1 | 1821 |  |  |  | BORRACHA LATERAL 20 X 100 X 2800 | 2 | PÇ | 134 | 1 | 2 | 1 | 2025-09-05 | #N/A
1 | 1791 | R-1-4-8430-A | 00000388 |  | ROLO CARGA Ø152 X 465 - 6306 | 182 | PÇ | P.131 | 16 | 2912 | 2 | 2025-09-05 | #N/A
1 | 1822 | A-006187-1 |  |  | ARO DENTADO 8E6974 | 2 | PÇ | P.135 | 160 | 1137.2 | 1 | 2025-09-05 | #N/A
2 | 1823 | A-051997-1 |  |  | PARAFUSO SEXT. M24 X 80 | 40 | PÇ | P.135 | 0.38 | 142.2 | 1 | 2025-09-05 | #N/A
3 | 1824 | A-051997-1 |  |  | PORCA SEXT. M24 | 40 | PÇ | P.135 | 0.11 | 295.4 | 1 | 2025-09-05 | #N/A
4 | 1825 | A-051997-1 |  |  | ARRUELA LISA M24 | 40 | PÇ | P.135 | 0.05 | 950.5 | 1 | 2025-09-05 | #N/A
1 | 1848 | R-3-4-10563 |  |  | ROLO DE RETORNO Ø102 / 63 X 700 6204 | 5 | PÇ | P.883 | 6 | 30 | 1 | 2025-09-05 | #N/A
1 | 1850 | T-053903-1 | T-053903-1 |  | BASE PARA ROLETE | 10 | PÇ | P.884 | 0.77 | 7.7 | 1 | 2025-09-05 | #N/A
1 | 1847 | R-1-4-8846 | R-1-4-8846 |  | ROLO DE CARGA Ø102 X 235 6204 | 25 | PÇ | P.141 | 6 | 150 | 1 | 2025-09-05 | #N/A
1 | 1789 | R-1-4-10972 | R-1-4-10972 |  | ROLO IMPACTO Ø127/89 X 340 6305 | 94 | PÇ | P.130 | 8.1 | 761.4 | 2 | 2025-09-05 | #N/A
4 | 1688 | R-3-4-10973 | 266024 |  | ROLO RETORNO D 127 L 1,05 EIXO 25 ROLO RETORNO P/CORREIA TRANSPORTADORA 36POL D 127MM DIAMETRO CORPO L 1,05M LARGURA CORPO DIAMETRO EIXO 25MM REVESTIMENTO CORPO CHAPA ACO C/ESPESSURA 3MM ROLAMENTO 6305; ROLO RETORNO D 127 L 1,05 EIXO 25; R-3-4-10973 MDE | 33 | PÇ | P.108 | 15.97 | 527.01 | 14 | 2025-09-05 | #N/A
1 | 1828 | A-051997-1 |  |  | MANCAL Ø340 - 72BP | 1 | PÇ | P.139 | 395.5 | 395.5 | 1 | 2025-09-16 | #N/A
2 | 1829 | A-051997-1 |  |  | MANCAL Ø340 - 72LC | 1 | PÇ | P.139 | 395.5 | 395.5 | 1 | 2025-09-16 | #N/A
3 | 1830 | A-006186-1 |  |  | CUBO DA RODA | 2 | PÇ | P.139 | 368.6 | 737.2 | 1 | 2025-09-16 | #N/A
4 | 1831 | A-006187-1 |  |  | ARO DENTADO 8E6974 | 2 | PÇ | P.139 | 160 | 320 | 1 | 2025-09-16 | #N/A
5 | 1832 | A-006188-4 |  |  | CHAVETA 80 X 320 | 4 | PÇ | P.139 | 8 | 32 | 1 | 2025-09-16 | #N/A
6 | 1833 | A-006189-4 |  |  | CHAPA TRAVA CH#6.3 X 40 X 40 | 4 | PÇ | P.139 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2025-09-16 | #N/A
7 | 1834 | A-051998-2 |  |  | EIXO DE ACIONAMENTO 4104 mm | 1 | PÇ | P.139 | 3209 | 3209 | 1 | 2025-09-16 | #N/A
8 | 1835 | A-013025-2 |  |  | EIXO DE ESTICAMENTO 3534 mm | 1 | PÇ | P.139 | 2052.1 | 2052.1 | 1 | 2025-09-16 | #N/A
9 | 1836 | A-013024-1 |  |  | ROLAMENTO 23064K | 2 | PÇ | P.139 | 154.2 | 308.4 | 1 | 2025-09-16 | #N/A
10 | 1837 | A-013024-1 |  |  | RETENTOR Ø300 X Ø330 X 15 | 2 | PÇ | P.139 | 0.01 | 0.02 | 1 | 2025-09-16 | #N/A
11 | 1838 | A-013024-1 |  |  | PARAFUSO SEXT. M12 X 45 | 2 | PÇ | P.139 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2025-09-16 | #N/A
12 | 1839 | A-013024-1 |  |  | ARRUELA LISA 26 | 40 | PÇ | P.139 | 0.03 | 1.2 | 1 | 2025-09-16 | #N/A
13 | 1840 | A-006189-4 |  |  | CHAPA TRAVA CH#6.3 X 40 X 40 | 2 | PÇ | P.139 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2025-09-16 | #N/A
14 | 1841 | A-006192-1 |  |  | CUBO DA RODA | 2 | PÇ | P.139 | 274.1 | 548.2 | 1 | 2025-09-16 | #N/A
15 | 1842 | A-006193-1 |  |  | RODA LISA SEGMENTADA | 2 | PÇ | P.139 | 194.6 | 389.2 | 1 | 2025-09-16 | #N/A
16 | 1843 | A-006194-4 |  |  | CHAVETA 70 X 36 X 320 | 2 | PÇ | P.139 | 6.3 | 12.6 | 1 | 2025-09-16 | #N/A
17 | 1844 | A-006195-2 |  |  | FUSO DE ESTICAMENTO 6295A | 2 | PÇ | P.139 | 79.5 | 159 | 1 | 2025-09-16 | #N/A
18 | 1845 | A-006196-1 |  |  | MANCAL DE ESTICAMENTO | 2 | PÇ | P.139 | 571 | 1142 | 1 | 2025-09-16 | #N/A
1 | 1826 | R-1-4-9685 | R-1-4-9685 |  | ROLO DE IMPACTO Ø165 / 102X2000 - 6306 | 3 | PÇ | P.136 | 28.5 | 85.5 | 1 | 2025-09-16 | #N/A
1 | 1849 | R-3-4-7843 | R-3-4-7843 |  | ROLO DE RETORNO Ø127 / 89 X 1050 - 6305 | 5 | PÇ | P.882 | 19.8 | 99 | 1 | 2025-09-17 | #N/A
1 | 2103 | R-1-4-8871 | R-1-4-8871 |  | ROLO DE BALANÇA Ø102 X 235 6204 | 12 | PÇ | P.146 | 6 | 72 | 1 | 2025-09-26 | #N/A
1 |  | T-054623-1 - T-054638-1 - T-054653-1 - T-054668-1 - |  |  | Raspador PRIMÁRIO 24" ROM-SAPROFILITO | 4 | PÇ | 01-CV-0050 - 02-CV-0180 - 03-CV-0310 - 04-CV-0440 - | 64.5 | 258 | 1 | 2025-09-26 | #N/A
2 | 1792 | T-071270-1 | MI-D-148-ME-DF-0010 | A | REFOÇO (L"2 X 1/4 X 850 / CH.1/4 X 90 X 90) | 1 | PÇ | 01-CV-0050 | 4.5 | 4.5 | 2 | 2025-09-26 | #N/A
3 | 1793 | T-071270-1 | MI-D-148-ME-DF-0010 | A | REFOÇO (L"2 X 1/4 X 850 / CH.1/4 X 90 X 90) | 1 | PÇ | 02-CV-0180 | 4.5 | 4.5 | 2 | 2025-09-26 | #N/A
4 | 1794 | T-071270-1 | MI-D-148-ME-DF-0010 | A | REFOÇO (L"2 X 1/4 X 850 / CH.1/4 X 90 X 90) | 1 | PÇ | 03-CV-0310 | 4.5 | 4.5 | 2 | 2025-09-26 | #N/A
5 | 1795 | T-071270-1 | MI-D-148-ME-DF-0010 | A | REFOÇO (L"2 X 1/4 X 850 / CH.1/4 X 90 X 90) | 1 | PÇ | 04-CV-0440 | 4.5 | 4.5 | 2 | 2025-09-26 | #N/A
6 | 2079 | T-071279-1 | MI-D-148-ME-DF-0009 | A | CH# 8 X 280 X 370 - 71279A | 2 | PÇ | 01-CV-0050 | 6 | 12 | 2 | 2025-09-26 | #N/A
7 | 2080 | T-071279-1 | MI-D-148-ME-DF-0009 | A | CH# 8 X 280 X 370 - 71279A | 2 | PÇ | 02-CV-0180 | 6 | 12 | 2 | 2025-09-26 | #N/A
8 | 2081 | T-071279-1 | MI-D-148-ME-DF-0009 | A | CH# 8 X 280 X 370 - 71279A | 2 | PÇ | 03-CV-0310 | 6 | 12 | 2 | 2025-09-26 | #N/A
9 | 2082 | T-071279-1 | MI-D-148-ME-DF-0009 | A | CH# 8 X 280 X 370 - 71279A | 2 | PÇ | 04-CV-0440 | 6 | 12 | 2 | 2025-09-26 | #N/A
10 | 2083 | T-071279-1 | MI-D-148-ME-DF-0009 | B | CH# 8 X 300 X 357 - 71279B | 2 | PÇ | 01-CV-0050 | 6.7 | 13.4 | 2 | 2025-09-26 | #N/A
11 | 2084 | T-071279-1 | MI-D-148-ME-DF-0009 | B | CH# 8 X 300 X 357 - 71279B | 2 | PÇ | 02-CV-0180 | 6.7 | 13.4 | 2 | 2025-09-26 | #N/A
12 | 2085 | T-071279-1 | MI-D-148-ME-DF-0009 | B | CH# 8 X 300 X 357 - 71279B | 2 | PÇ | 03-CV-0310 | 6.7 | 13.4 | 2 | 2025-09-26 | #N/A
13 | 2086 | T-071279-1 | MI-D-148-ME-DF-0009 | B | CH# 8 X 300 X 357 - 71279B | 2 | PÇ | 04-CV-0440 | 6.7 | 13.4 | 2 | 2025-09-26 | #N/A
14 | 2087 | T-071279-1 | MI-D-148-ME-DF-0009 | C | L-3 X 1/4 X 120 -71279C | 2 | PÇ | 01-CV-0050 | 0.8 | 1.6 | 2 | 2025-09-26 | #N/A
15 | 2088 | T-071279-1 | MI-D-148-ME-DF-0009 | C | L-3 X 1/4 X 120 -71279C | 2 | PÇ | 02-CV-0180 | 0.8 | 1.6 | 2 | 2025-09-26 | #N/A
16 | 2089 | T-071279-1 | MI-D-148-ME-DF-0009 | C | L-3 X 1/4 X 120 -71279C | 2 | PÇ | 03-CV-0310 | 0.8 | 1.6 | 2 | 2025-09-26 | #N/A
17 | 2090 | T-071279-1 | MI-D-148-ME-DF-0009 | C | L-3 X 1/4 X 120 -71279C | 2 | PÇ | 04-CV-0440 | 0.8 | 1.6 | 2 | 2025-09-26 | #N/A
18 |  | T-054623-1 |  |  | Motoredutor 24" SEW KH87/T DRN160M4/RS | 1 | PÇ | 01-CV-0050 | 208.3 | 208.3 | 3 | 2025-09-26 | #N/A
19 |  | T-054623-1 |  |  | Motoredutor 24" TRANSLAÇÃO ACIONAM. 1 SEW KA97/T DRN112M4/BE | 1 | PÇ | 01-CV-0050 | 208.3 | 208.3 | 4 | 2025-09-26 | #N/A
20 |  | T-054623-1 |  |  | Motoredutor 24" TRANSLAÇÃO ACIONAM. 2 SEW KA97/T DRN112M4/BE | 1 | PÇ | 01-CV-0050 | 208.3 | 208.3 | 5 | 2025-09-26 | #N/A
21 |  | T-054638-1 |  |  | Motoredutor 24" SEW KH87/T DRN160M4/RS | 1 | PÇ | 02-CV-0180 | 208.3 | 208.3 | 6 | 2025-09-26 | #N/A
22 |  | T-054638-1 |  |  | Motoredutor 24" TRANSLAÇÃO ACIONAM. 1SEW KA97/T DRN112M4/BE | 1 | PÇ | 02-CV-0180 | 208.3 | 208.3 | 7 | 2025-09-26 | #N/A
23 |  | T-054638-1 |  |  | Motoredutor 24" TRANSLAÇÃO ACIONAM. 2SEW KA97/T DRN112M4/BE | 1 | PÇ | 02-CV-0180 | 208.3 | 208.3 | 8 | 2025-09-26 | #N/A
24 |  | T-054653-1 |  |  | Motoredutor 24" SEW KH87/T DRN160M4/RS | 1 | PÇ | 03-CV-0310 | 208.3 | 208.3 | 9 | 2025-09-26 | #N/A
25 |  | T-054653-1 |  |  | Motoredutor 24" TRANSLAÇÃO ACIONAM. 1 SEW KA97/T DRN112M4/BE | 1 | PÇ | 03-CV-0310 | 208.3 | 208.3 | 10 | 2025-09-26 | #N/A
26 |  | T-054653-1 |  |  | Motoredutor TRANSLAÇÃO ACIONAM. 2 SEW KA97/T DRN112M4/BE | 1 | PÇ | 03-CV-0310 | 208.3 | 208.3 | 11 | 2025-09-26 | #N/A
27 |  | T-054668-1 |  |  | Motoredutor SEW KH87/T DRN160M4/RS | 1 | PÇ | 04-CV-0440 | 208.3 | 208.3 | 12 | 2025-09-26 | #N/A
28 |  | T-054668-1 |  |  | Motoredutor 24" TRANSLAÇÃO ACIONAM. 1 SEW KA97/T DRN112M4/BE | 1 | PÇ | 04-CV-0440 | 208.3 | 208.3 | 13 | 2025-09-26 | #N/A
29 |  | T-054668-1 |  |  | Motoredutor 24" SEW KA97/T DRN112M4/BE TRANSLAÇÃO ACIONAM. 2 | 1 | PÇ | 04-CV-0440 | 208.3 | 208.3 | 14 | 2025-09-26 | #N/A
1 | 2105 | R-1-4-8696B | R-1-4-8696B |  | ROLO IMPACTO Ø102 / 63 X 315 6204 | 9 | PÇ | P.885 | 5 | 45 | 1 | 2025-09-29 | #N/A
2 | 2246 | R-1-4-8844A | R-1-4-8844A |  | ROLO DE CARGA SPIRAFLEX Ø116 / 102 X 315 | 23 | PÇ | P.885 | 5.2 | 119.6 | 1 | 2025-09-29 | #N/A
1 | 1849 | R-3-4-7843 | R-3-4-7843 |  | ROLO DE RETORNO Ø127 / 89 X 1050 - 6305 | 5 | PÇ | P.882 | 19.8 | 99 | 1 | 2025-10-07 | #N/A
1 | 1846 | R-1-4-10994 | R-1-4-10994 |  | ROLO DE CARGA INOX Ø127 X 340 6305 | 160 | PÇ | P.140 | 8 | 1280 | 1 | 2025-09-22 | #N/A
1 | 2106 | R-6-4-4362 |  |  | ROLO GUIA Ø102 X 120 6204 | 10 | PÇ | P.886 | 1.8 | 18 | 1 | 2025-10-14 | #N/A
1 | 1851 | T-002410-1 | T-002410-1 |  | BASE AUTO ALINHANTE DE RETORNO - 42" 2410A | 4 | PÇ | P.142 | 39.1 | 156.4 | 1 | 2025-10-30 | #N/A
1 | 1945 | T-021301-1 |  | Y | PONTE TRELIÇADA H400 POS- Y 30" 2000mm | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 46.2 | 46.2 | 1 | 2025-11-07 | #N/A
2 | 1996 | T-021301-1 |  | B | PONTE TRELIÇADA POS B H400 X 2M 20" | 5 | PÇ | 110-TR-001 | 225.4 | 1127 | 1 | 2025-11-07 | #N/A
3 | 1997 | T-021301-1 |  | W | PONTE TRELIÇADA POS W H400 X 2M 20" | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 36.7 | 36.7 | 1 | 2025-11-07 | #N/A
4 | 2013 | T-021301-1 |  | D | PONTE TRELIÇADA H400 X 2M POS D - 30" | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 234.4 | 234.4 | 1 | 2025-11-07 | #N/A
5 | 2036 | R-1-4-9546 |  |  | ROLO DE CARGA Ø102 X 294 - 6204 | 18 | PÇ | 110-AL-001 | 3.7 | 66.6 | 1 | 2025-11-07 | #N/A
6 | 2039 | R-1-4-10983 |  |  | ROLO DE IMPACTO Ø102/63 X 294 - 6204 | 30 | PÇ | 110-AL-001 | 5.3 | 159 | 1 | 2025-11-07 | #N/A
7 | 2042 | R-3-4-11008 |  |  | ROLO DE RETORNO PLANO - Ø102/63,5 X 870 - 6204 | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 12.1 | 24.2 | 1 | 2025-11-07 | #N/A
8 | 2043 | R-3-4-11008 |  |  | ROLO DE RETORNO PLANO - Ø102/63,5 X 870 - 6204 | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 12.1 | 12.1 | 1 | 2025-11-07 | #N/A
9 | 2044 | R-3-4-11008 |  |  | ROLO DE RETORNO PLANO - Ø102/63,5 X 870 - 6204 | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 12.1 | 12.1 | 1 | 2025-11-07 | #N/A
10 | 2069 | R-1-4-8844 |  |  | ROLO DE CARGA Ø102 X 315 - 6204 | 78 | PÇ | 110-TR-001 | 6 | 468 | 1 | 2025-11-07 | #N/A
11 | 2070 | R-1-4-11007 |  |  | ROLO DE BALANÇA Ø102 X 315 6204 | 14 | PÇ | 110-TR-001 | 5.5 | 77 | 1 | 2025-11-07 | #N/A
12 | 2071 | R-1-4-8696B |  |  | ROLO IMPACTO Ø102 / 63 X 315 6204 | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 5 | 60 | 1 | 2025-11-07 | #N/A
13 | 2072 | R-3-4-10985 |  |  | ROLO RETORNO Ø102 / 63 X 600 6204 | 11 | PÇ | 110-TR-001 | 8.1 | 89.1 | 1 | 2025-11-07 | #N/A
14 | 2073 | R-9-4-10210 |  |  | ROLO GUIA Ø56 X 80 | 4 | PÇ | 110-TR-001 | 1 | 4 | 1 | 2025-11-07 | #N/A
15 | 2171 | R-1-4-8547 |  |  | ROLO DE RETORNO Ø102 X 870 - 6204 | 1 | PÇ | 120-AL-002 | 10 | 10 | 1 | 2025-11-07 | #N/A
16 | 2172 | R-3-4-11008 |  |  | ROLO DE RETORNO Ø102 63.5 X 870 - 6204 | 7 | PÇ | 120-AL-002 | 12.1 | 84.7 | 1 | 2025-11-07 | #N/A
17 | 2175 | R-1-4-8547 |  |  | ROLO DE RETORNO Ø102 X 870 - 6204 | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 10 | 10 | 1 | 2025-11-07 | #N/A
18 | 2176 | R-3-4-11008 |  |  | ROLO DE RETORNO Ø102 63.5 X 870 - 6204 | 7 | PÇ | 120-TR-002 | 12.1 | 84.7 | 1 | 2025-11-07 | #N/A
1 | 2104 | T-009362-1 | T-009362-1 |  | TAMBOR DE DESVIO Ø457 X 1016 mm | 1 | PÇ | P.147 | 213.7 | 213.7 | 1 | 2025-11-25 | #N/A
21 |  | B-071314-1 |  |  | CONJ. RODA DE RETORNO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 404.1 | 404.1 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
22 |  | B-071314-1 |  |  | CONJ. RODA DE RETORNO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 404.1 | 404.1 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
23 |  | B-071314-1 |  |  | CONJ. RODA DE RETORNO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 404.1 | 404.1 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
24 |  | B-071314-1 |  |  | CONJ. RODA DE RETORNO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 404.1 | 404.1 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
25 |  | B-071314-1 |  |  | CONJ. RODA DE RETORNO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 404.1 | 404.1 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
26 |  | B-072513-1 |  |  | CONJ. RODA DE ACIONAMENTO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 394.6 | 394.6 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
27 |  | B-072513-1 |  |  | CONJ. RODA DE ACIONAMENTO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 394.6 | 394.6 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
28 |  | B-072513-1 |  |  | CONJ. RODA DE ACIONAMENTO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 394.6 | 394.6 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
29 |  | B-072513-1 |  |  | CONJ. RODA DE ACIONAMENTO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 394.6 | 394.6 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
30 |  | B-072513-1 |  |  | CONJ. RODA DE ACIONAMENTO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 394.6 | 394.6 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
31 |  | B-071415-1 |  | A | RODA DE RETORNO TIRANTE - 71415A | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 11.5 | 23 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
32 |  | B-071415-1 |  | B | RODA DE RETORNO ALOJAMENTO DA MOLA - 71415B | 4 | PÇ | 130-TR-001 | 1.5 | 6 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
33 |  | B-071415-1 |  | C | RODA DE RETORNO MOLA DE ESTICAMENTO - 71415C | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 5 | 10 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
34 |  | B-071415-1 |  | D | RODA DE RETORNO PINO - 71415D | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 1 | 2 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
35 |  | B-071415-1 |  | E | RODA DE RETORNO ARRUELA ESPECIAL - 71415E | 4 | PÇ | 130-TR-001 | 0.3 | 1.2 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
36 |  | B-071415-1 |  | F | RODA DE RETORNO PORCA ESPECIAL - 71415F | 8 | PÇ | 130-TR-001 | 1 | 8 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
37 |  | B-071415-1 |  | G | RODA DE RETORNO ANEL DE ENCOSTO - 71415G | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
38 |  | B-071415-1 |  | A | RODA DE RETORNO TIRANTE - 71415A | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 11.5 | 23 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
39 |  | B-071415-1 |  | B | RODA DE RETORNO ALOJAMENTO DA MOLA - 71415B | 4 | PÇ | 130-TR-002 | 1.5 | 6 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
40 |  | B-071415-1 |  | C | RODA DE RETORNO MOLA DE ESTICAMENTO - 71415C | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 5 | 10 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
41 |  | B-071415-1 |  | D | RODA DE RETORNO PINO - 71415D | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 1 | 2 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
42 |  | B-071415-1 |  | E | RODA DE RETORNO ARRUELA ESPECIAL - 71415E | 4 | PÇ | 130-TR-002 | 0.3 | 1.2 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
43 |  | B-071415-1 |  | F | RODA DE RETORNO PORCA ESPECIAL - 71415F | 8 | PÇ | 130-TR-002 | 1 | 8 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
44 |  | B-071415-1 |  | G | RODA DE RETORNO ANEL DE ENCOSTO - 71415G | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
45 |  | B-071415-1 |  | A | RODA DE RETORNO TIRANTE - 71415A | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 11.5 | 23 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
46 |  | B-071415-1 |  | B | RODA DE RETORNO ALOJAMENTO DA MOLA - 71415B | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 1.5 | 6 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
47 |  | B-071415-1 |  | C | RODA DE RETORNO MOLA DE ESTICAMENTO - 71415C | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 5 | 10 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
48 |  | B-071415-1 |  | D | RODA DE RETORNO PINO - 71415D | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 1 | 2 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
49 |  | B-071415-1 |  | E | RODA DE RETORNO ARRUELA ESPECIAL - 71415E | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 0.3 | 1.2 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
50 |  | B-071415-1 |  | F | RODA DE RETORNO PORCA ESPECIAL - 71415F | 8 | PÇ | 130-TR-003 | 1 | 8 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
51 |  | B-071415-1 |  | G | RODA DE RETORNO ANEL DE ENCOSTO - 71415G | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
52 |  | B-071415-1 |  | A | RODA DE RETORNO TIRANTE - 71415A | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 11.5 | 23 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
53 |  | B-071415-1 |  | B | RODA DE RETORNO ALOJAMENTO DA MOLA - 71415B | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 1.5 | 6 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
54 |  | B-071415-1 |  | C | RODA DE RETORNO MOLA DE ESTICAMENTO - 71415C | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 5 | 10 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
55 |  | B-071415-1 |  | D | RODA DE RETORNO PINO - 71415D | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 1 | 2 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
56 |  | B-071415-1 |  | E | RODA DE RETORNO ARRUELA ESPECIAL - 71415E | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 0.3 | 1.2 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
57 |  | B-071415-1 |  | F | RODA DE RETORNO PORCA ESPECIAL - 71415F | 8 | PÇ | 130-TR-004 | 1 | 8 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
58 |  | B-071415-1 |  | G | RODA DE RETORNO ANEL DE ENCOSTO - 71415G | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
59 |  | B-071415-1 |  | A | RODA DE RETORNO TIRANTE - 71415A | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 11.5 | 23 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
60 |  | B-071415-1 |  | B | RODA DE RETORNO ALOJAMENTO DA MOLA - 71415B | 4 | PÇ | 130-TR-005 | 1.5 | 6 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
61 |  | B-071415-1 |  | C | RODA DE RETORNO MOLA DE ESTICAMENTO - 71415C | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 5 | 10 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
62 |  | B-071415-1 |  | D | RODA DE RETORNO PINO - 71415D | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 1 | 2 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
63 |  | B-071415-1 |  | E | RODA DE RETORNO ARRUELA ESPECIAL - 71415E | 4 | PÇ | 130-TR-005 | 0.3 | 1.2 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
64 |  | B-071415-1 |  | F | RODA DE RETORNO PORCA ESPECIAL - 71415F | 8 | PÇ | 130-TR-005 | 1 | 8 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
65 |  | B-071415-1 |  | G | RODA DE RETORNO ANEL DE ENCOSTO - 71415G | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
66 |  | ET Ped-128-008_0 |  |  | MOTOREDUTOR PLANETÁRIO ORTOGONALKH107/TR77DRN90S4/RS, EIXO OCO COM DISCO DE CONTRAÇÃO E BRAÇO DE TORQUE / Ø FURO OU EIXO SAÍDA 95 | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 174 | 174 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
67 |  | ET Ped-128-008_0 |  |  | MOTOREDUTOR PLANETÁRIO ORTOGONALKH97/TR57DRN71MP4, EIXO OCO COM DISCO DE CONTRAÇÃO E BRAÇO DE TORQUE / Ø FURO OU EIXO SAÍDA 75 | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 174 | 174 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
68 |  | ET Ped-128-008_0 |  |  | MOTOREDUTOR PLANETÁRIO ORTOGONALKH97/TR57DRN71MP4, EIXO OCO COM DISCO DE CONTRAÇÃO E BRAÇO DE TORQUE / Ø FURO OU EIXO SAÍDA 75 | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 174 | 174 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
69 |  | ET Ped-128-008_0 |  |  | MOTOREDUTOR PLANETÁRIO ORTOGONALKH97/TR57DRN71MP4, EIXO OCO COM DISCO DE CONTRAÇÃO E BRAÇO DE TORQUE / Ø FURO OU EIXO SAÍDA 75 | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 174 | 174 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
70 |  | ET Ped-128-008_0 |  |  | MOTOREDUTOR PLANETÁRIO ORTOGONALKH107/TR77DRN90S4/RS, EIXO OCO COM DISCO DE CONTRAÇÃO E BRAÇO DE TORQUE / Ø FURO OU EIXO SAÍDA 95 | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 174 | 174 | 3 | 2025-12-12 | #N/A
1 | 1916 | T-072308-1 |  |  | Raspador Primario 30" TAG 110-AL-001 | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 36.5 | 36.5 | 2 | 2025-12-10 | #N/A
2 | 1917 | T-072309-1 |  |  | Raspador Primario 30" TAG 120-AL-001 | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 36.5 | 36.5 | 2 | 2025-12-10 | #N/A
3 | 1918 | T-072306-1 |  |  | Raspador Primario 20" TAG 110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 36.5 | 36.5 | 2 | 2025-12-10 | #N/A
4 | 1919 | T-072307-1 |  |  | Raspador Primario 30" TAG 120-TR-002 | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 36.5 | 36.5 | 2 | 2025-12-10 | #N/A
5 | 1930 | T-072308-1 |  |  | Correia 30" TAG 110-AL-001 ( 21 m ) conforme ET | 21 | MT | 110-AL-001 | 10.5 | 220.5 | 2 | 2025-12-10 | #N/A
6 | 1931 | T-072309-1 |  |  | Correia 30" TAG 120-AL-001 (13M ) Conforme ET | 13 | MT | 120-AL-001 | 10.8 | 140.4 | 2 | 2025-12-10 | #N/A
7 | 1932 | T-072306-1 |  |  | Correia 20" TAG 110-TR-001 ( 72m ) Conforme ET | 72 | MT | 110-TR-001 | 6.8 | 489.6 | 2 | 2025-12-10 | #N/A
8 | 1933 | T-072307-1 |  |  | Correia 30" TAG 120-TR-002 ( 10m )conforme ET | 10 | MT | 120-TR-002 | 11 | 110 | 2 | 2025-12-10 | #N/A
9 | 2437 | T-072384-1 |  | A | COLUNA 72384A | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 125.28 | 125.28 | 2 | 2025-12-10 | #N/A
10 | 2440 | T-072382-1 |  | A | COLUNA 72382A | 1 |  | 110-TR-001 | 228.97 | 228.97 | 2 | 2025-12-10 | #N/A
11 | 2441 | T-072382-1 |  | B | COLUNA 72382B | 1 |  | 110-TR-001 | 49.96 | 49.96 | 2 | 2025-12-10 | #N/A
12 | 2445 | T-072495-1 |  | A | CHUTE DE DESCARGA INFERIOR 72495A | 1 |  | 110-TR-001 | 161.52 | 161.52 | 3 | 2025-12-10 | #N/A
13 | 2473 | T-072335-1 |  | A | COLUNA 72335A | 1 |  | 110-AL-001 | 81.41 | 81.41 | 3 | 2025-12-10 | #N/A
14 | 2474 | T-072335-1 |  | B | COLUNA 72335B | 1 |  | 110-AL-001 | 50.74 | 50.74 | 2 | 2025-11-27 | #N/A
15 | 2476 | T-072335-1 |  |  | MÃO FRANCESA 72335D | 2 |  | 110-AL-001 | 18.18 | 36.36 | 2 | 2025-11-27 | #N/A
16 | 2499 | T-072327-1 |  | A | COLUNA 72327A | 1 |  | 120-TR-002 | 74.28 | 74.28 | 2 | 2025-11-27 | #N/A
17 |  | T-072320-1 |  |  | Montante 38 x 112 x 1150mm CONF Fornecedor T-072320-1 110-TR-001/120-TR-002/110-AL-001/120-AL-001 | 48 | PÇ | 110-TR-001 / 120-TR-002 / 110-AL-001 / 120-AL-001 | 0.8 | 38.4 | 2 | 2025-11-27 | #N/A
18 |  | T-072320-1 |  |  | Proteção Lateral 400 x 1000 conf fornecedor T-072320-1 110-TR-001/120-TR-002/110-AL-001/120-AL-001 | 144 | PÇ | 110-TR-001 / 120-TR-002 / 110-AL-001 / 120-AL-001 | 2.5 | 360 | 2 | 2025-11-27 | #N/A
19 |  | T-072320-1 |  |  | Parafuso de fixação para proteção Lateral conf fornecedor galv T-072320-1 110-TR-001/120-TR-002/110-AL-001/120-AL-001 | 300 | PÇ | 110-TR-001 / 120-TR-002 / 110-AL-001 / 120-AL-001 | 0.005 | 1.5 | 2 | 2025-11-27 | #N/A
20 |  | T-072314-1 |  |  | CHAPA EXPANDIDA 1050 x 3000 GME-5 ( 12x ) Galv | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 66 | 792 | 2 | 2025-11-27 | #N/A
1 | 1912 | ET Ped-133-008_0 |  |  | MOTOREDUTOR KH97R57-T-DRN80M4-RS M1B CONFORME Especificação Técnica - M-Redutores - Ped-133 (NEW WAVE) (Transportadores e Alimentadpores) - Rev. 0 | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 211.4 | 211.4 | 3 | 2025-11-27 | #N/A
2 | 1912 | ET Ped-133-008_0 |  |  | MOTOREDUTOR KH97R57-T-DRN80M4 M1A Especificação Técnica - M-Redutores - Ped-133 (NEW WAVE) (Transportadores e Alimentadpores) - Rev. 0 | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 211.4 | 211.4 | 3 | 2025-11-27 | #N/A
3 | 1912 | ET Ped-133-008_0 |  |  | MOTOREDUTOR KH97-T-DRN132M4-RS M1B Especificação Técnica - M-Redutores - Ped-133 (NEW WAVE) (Transportadores e Alimentadpores) - Rev. 0 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 211.4 | 211.4 | 3 | 2025-11-27 | #N/A
4 | 1912 | ET Ped-133-008_0 |  |  | MOTOREDUTOR KH77-T-DRN90M4 M1A Especificação Técnica - M-Redutores - Ped-133 (NEW WAVE) (Transportadores e Alimentadpores) - Rev. 0 | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 211.4 | 211.4 | 3 | 2025-11-27 | #N/A
5 | 2111 | T-072485-1 |  |  | CONJ. TAMBOR DE ACIONAMENTO / MANCAIS _ EIXO _ ROLAMENTOS _ BUCHAS _ ANEIS DE FIXAÇÃO | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 219 | 219 | 3 | 2025-11-27 | #N/A
6 | 2112 | T-072485-1 |  |  | CONJ. TAMBOR DE ACIONAMENTO / MANCAIS _ EIXO _ ROLAMENTOS _ BUCHAS _ ANEIS DE FIXAÇÃO | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 219 | 219 | 3 | 2025-11-27 | #N/A
7 | 2113 | T-072399-1 |  |  | CONJ. TAMBOR LIVRE / MANCAIS _ EIXO _ ROLAMENTOS _ BUCHAS _ ANEIS DE FIXAÇÃO | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 171.4 | 171.4 | 3 | 2025-11-27 | #N/A
8 | 2114 | T-072398-1 |  |  | CONJ. TAMBOR LIVRE / MANCAIS _ EIXO _ ROLAMENTOS _ BUCHAS _ ANEIS DE FIXAÇÃO | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 219 | 219 | 3 | 2025-11-27 | #N/A
9 | 2115 | T-072398-1 |  |  | CONJ. TAMBOR LIVRE / MANCAIS _ EIXO _ ROLAMENTOS _ BUCHAS _ ANEIS DE FIXAÇÃO | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 219 | 219 | 3 | 2025-11-27 | #N/A
10 | 2116 | T-072398-1 |  |  | CONJ. TAMBOR LIVRE / MANCAIS _ EIXO _ ROLAMENTOS _ BUCHAS _ ANEIS DE FIXAÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 219 | 219 | 18 | 2025-11-27 | #N/A
11 | 2180 | T-072486-1 |  |  | CONJ. TAMBOR DE ACIONAMENTO / MANCAIS _ EIXO _ ROLAMENTOS _ BUCHAS _ ANEIS DE FIXAÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 207.1 | 207.1 | 19 | 2025-11-27 | #N/A
12 | 2387 | T-072487-1 |  |  | CONJ. TOMBOR DE ACIONAMENTO / MANCAIS _ EIXO _ ROLAMENTOS _ BUCHAS _ ANEIS DE FIXAÇÃO | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 168.5 | 168.5 | 20 | 2025-11-27 | #N/A
20 |  | T-072314-1 |  |  | CHAPA EXPANDIDA 1050 x 3000 GME-5 ( 12x ) Galv | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 66 | 792 | 21 | 2025-11-27 | #N/A
21 |  | B-071314-1 |  |  | CONJ. RODA DE RETORNO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 404.1 | 404.1 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
22 |  | B-071314-1 |  |  | CONJ. RODA DE RETORNO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 404.1 | 404.1 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
23 |  | B-071314-1 |  |  | CONJ. RODA DE RETORNO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 404.1 | 404.1 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
24 |  | B-071314-1 |  |  | CONJ. RODA DE RETORNO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 404.1 | 404.1 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
25 |  | B-071314-1 |  |  | CONJ. RODA DE RETORNO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 404.1 | 404.1 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
26 |  | B-072513-1 |  |  | CONJ. RODA DE ACIONAMENTO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 394.6 | 394.6 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
27 |  | B-072513-1 |  |  | CONJ. RODA DE ACIONAMENTO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 394.6 | 394.6 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
28 |  | B-072513-1 |  |  | CONJ. RODA DE ACIONAMENTO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 394.6 | 394.6 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
29 |  | B-072513-1 |  |  | CONJ. RODA DE ACIONAMENTO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 394.6 | 394.6 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
30 |  | B-072513-1 |  |  | CONJ. RODA DE ACIONAMENTO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 394.6 | 394.6 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
31 |  | B-071415-1 |  | D | RODA DE RETORNO PINO - 71415D | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 1 | 2 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
32 |  | B-071415-1 |  | D | RODA DE RETORNO PINO - 71415D | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 1 | 2 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
33 |  | B-071415-1 |  | D | RODA DE RETORNO PINO - 71415D | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 1 | 2 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
34 |  | B-071415-1 |  | D | RODA DE RETORNO PINO - 71415D | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 1 | 2 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
35 |  | B-071415-1 |  | D | RODA DE RETORNO PINO - 71415D | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 1 | 2 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
36 |  | ET Ped-128-008_0 |  |  | KH107/TR77DRN90S4/RS ou MOTOREDUTOR PLANETÁRIO ORTOGONAL, EIXO OCO COM DISCO DE CONTRAÇÃO E BRAÇO DE TORQUE / Ø FURO OU EIXO SAÍDA 95 | 1 |  | 130-TR-001 | 223.4 | 223.4 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
37 |  | ET Ped-128-008_0 |  |  | KH97/TR57DRN71MP4 ou MOTOREDUTOR PLANETÁRIO ORTOGONAL, EIXO OCO COM DISCO DE CONTRAÇÃO E BRAÇO DE TORQUE / Ø FURO OU EIXO SAÍDA 75 | 1 |  | 130-TR-002 | 223.4 | 223.4 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
38 |  | ET Ped-128-008_0 |  |  | KH97/TR57DRN71MP4 ou MOTOREDUTOR PLANETÁRIO ORTOGONAL, EIXO OCO COM DISCO DE CONTRAÇÃO E BRAÇO DE TORQUE / Ø FURO OU EIXO SAÍDA 75 | 1 |  | 130-TR-003 | 223.4 | 223.4 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
39 |  | ET Ped-128-008_0 |  |  | KH97/TR57DRN71MP4 ou MOTOREDUTOR PLANETÁRIO ORTOGONAL, EIXO OCO COM DISCO DE CONTRAÇÃO E BRAÇO DE TORQUE / Ø FURO OU EIXO SAÍDA 75 | 1 |  | 130-TR-004 | 223.4 | 223.4 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
40 |  | ET Ped-128-008_0 |  |  | KH107/TR77DRN90S4/RS ou MOTOREDUTOR PLANETÁRIO ORTOGONAL, EIXO OCO COM DISCO DE CONTRAÇÃO E BRAÇO DE TORQUE / Ø FURO OU EIXO SAÍDA 95 | 1 |  | 130-TR-005 | 223.4 | 223.4 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
1 | 1944 | T-021334-2 |  | D | PONTE ACIONAMENTO H400 30" | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 131 | 131 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
2 | 1956 | T-021334-2 |  | D | PONTE ACIONAMENTO H400 30" | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 131 | 131 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
3 | 2001 | T-021334-2 |  | B | PONTE ACIONAMENTO H400 20" | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 131 | 131 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
4 | 2074 | T-021537-1 |  | H | BASE DE ROLOS DE IMPACTO EM V-20" 21537H | 6 | PÇ | 110-TR-001 | 6.6 | 39.6 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
6 | 2173 | T-072396-1 |  | A | BASE DE ROLETE - 396A | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 7.2 | 7.2 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
7 | 2174 | T-072395-1 |  | A | BASE DE ROLETES - 395A | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 18.4 | 18.4 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
8 | 2178 | T-021307-1 |  | B | BASE DE ROLETES - 21307B | 6 | PÇ | 110-AL-001 | 8.2 | 49.2 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
10 |  | ET 0133-00-037 |  |  | BALANÇA INTEGRADORA | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 170 | 170 | 4 | 2025-12-15 | #N/A
46 | 2457 | T-072379-1 |  | B | CHAPA LATERAL (ESQ) 72379B | 3 | PÇ | 110-TR-001 | 58.2 | 103.29 | 1 | 2025-11-18 | #N/A
47 | 2458 | T-072379-1 |  | C | MONTANTE (DIR) 72379C | 14 |  | 110-TR-001 | 10.77 | 80.78 | 1 | 2025-10-24 | #N/A
48 | 2459 | T-072379-1 |  | D | MONTANTE (ESQ) 72379D | 14 |  | 110-TR-001 | 10.77 | 80.78 | 1 | 2025-10-24 | #N/A
49 | 2461 | T-072379-1 |  | F | TRAVA LATERAL 72379F | 28 |  | 110-TR-001 | 9.5 | 162.68 | 1 | 2025-10-24 | #N/A
50 | 2462 | T-072379-1 |  | G | TRAVA TRASEIRA 72379G | 1 |  | 110-TR-001 | 1.85 | 1.85 | 1 | 2025-12-09 | #N/A
52 | 2472 | T-072336-1 |  |  | CHAPA 72336C | 2 |  | 110-AL-001 | 5.34 | 10.68 | 1 | 2025-12-09 | #N/A
55 | 2484 | T-072492-1 |  | E | MONTANTE 72492E | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 5.64 | 16.92 | 1 | 2025-12-09 | #N/A
56 | 2485 | T-072492-1 |  | F | MONTANTE 72492F | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 5.64 | 16.92 | 5 | 2026-01-05 | #N/A
57 | 2484 | T-072492-1 |  | E | MONTANTE 72492E | 4 | PÇ | 120-AL-002 | 5.64 | 22.56 | 5 | 2026-01-05 | #N/A
58 | 2485 | T-072492-1 |  | F | MONTANTE 72492F | 4 | PÇ | 120-AL-002 | 5.64 | 22.56 | 5 | 2026-01-05 | #N/A
61 | 2500 | T-072327-1 |  |  | SUPORTE 72327B | 4 |  | 120-TR-002 | 5.92 | 23.68 | 5 | 2026-01-05 | #N/A
65 | 2578 | T-072493-1 |  | C | MONTANTE - 72493C | 6 |  | 110-AL-001 | 4.24 | 25.44 | 5 | 2026-01-05 | #N/A
66 | 2579 | T-072493-1 |  | D | MONTANTE - 72493D | 6 |  | 110-AL-001 | 4.24 | 25.44 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
67 | 2582 | T-072493-1 |  | G | TRAVA LATERAL - 72493G | 6 |  | 110-AL-001 | 5.81 | 34.86 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
68 | 2583 | T-072493-1 |  | F | TRAVA LATERAL - 72493F | 6 |  | 110-AL-001 | 3.83 | 22.98 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
69 | 2614 | T-072343-1 |  | A | CAPOTA 72343A | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 73.5 | 73.5 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
70 | 2615 | T-072343-1 |  | B | CHUTE INFERIOR 72343B | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 195.3 | 141.65 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
71 | 2616 | T-072343-1 |  |  | CHAPA 72343C | 2 | PÇ | 120-AL-001 | 5.19 | 10.38 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
73 |  | T-021358-2 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 T-021358-2 120-TR-002 | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.16 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
74 |  | T-021358-2 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 T-021358-2 120-TR-002 | 6 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.12 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
75 |  | T-021537-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 35 DIN 933 Gr 8.8 T-021537-1 galv | 110 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 5.5 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
76 |  | T-021537-1 _ T- 023963-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 40 DIN 933 Gr 8.8 T-021537-1 galv | 40 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 2 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
77 |  | T-021358-2 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" UNIC x 2" ASTM A307 T-021358-2 120-TR-002 | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 0.4 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
78 |  | T-021537-1 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 934 Gr 8 T-021537-1 galv | 110 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 3.3 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
79 |  | T-021537-1 _ T- 023963-1 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 934 Gr 8 T-021537-1 galv | 40 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 1.2 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
80 |  | T-021358-2 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 T-021358-2 120-TR-002 | 12 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.36 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
81 |  | T-021358-2 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 T-021358-2 120-TR-002 | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.24 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
82 |  | T-021307-1 |  |  | Arruela De Pressão M12 DIN 127 galv | 25 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.5 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
83 |  | T-021307-1 |  |  | Arruela de Pressão M16 DIN 127 galv | 50 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 1 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
84 |  | T-021307-1 |  |  | Arruela de Pressão M16 galv | 10 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.2 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
85 |  | T-021307-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M12 x 25 DIN 933 Gr 8.8 Galv | 20 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 1 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
86 |  | T-021307-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 35 DIN 931 Gr 8.8 galv | 25 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 1.25 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
87 |  | T-072395-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 45 DIN 933 Gr 8.8 galv | 10 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.5 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
95 |  | T-035085-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 | 30 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.6 | 4 | 2026-01-05 | #N/A
96 |  | T-021301-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 3 1/2" ASTM A325 galv | 80 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
97 |  | T-035085-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8 UNC x 1 1/2" ASTM A325 | 30 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 1.5 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
98 |  | T-072394-1 - T-072329-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2 1/4" ASTM A307 galv | 15 | PÇ | 120-AL-001 - 120-TR-002 | 0.05 | 0.75 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
99 |  | T-072393-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" ASTM A307 galv | 30 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 1.5 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
100 |  | T-035085-1 |  |  | Porca Sex. 5/8" UNC - ASTM A325 galv | 30 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.9 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
101 |  | T-021301-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A325 ANSI B18.2.2 gaqlv | 80 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 2.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
102 |  | T-072316-1 |  |  | Arruela Lisa 32 DIN 1441 T-072316-1 110-TR-001 | 2 | PÇ | T-072316-1 110-TR-001 | 0.02 | 0.04 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
103 |  | T-072385-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 galv T-072385-1 110-TR-001 | 6 | PÇ | T-072385-1 110-TR-001 | 0.02 | 0.12 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
104 |  | T-072495-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 galv T-072495-1 110-TR-001 | 14 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.28 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
105 |  | T-072495-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 galv T-072495-1 110-TR-001 | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
106 |  | T-072495-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 galv T-072495-1 110-TR-001 | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
107 |  | T-072495-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/8" ASTM A307 ANSI B27.2 galv T-072495-1 110-TR-001 | 18 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.36 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
108 |  | T-072385-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 galv T-072385-1 110-TR-001 | 9 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.18 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
109 |  | T-072495-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 galv T-072495-1 110-TR-001 | 14 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.28 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
110 |  | T-072386-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 galv T-072386-1 110-TR-001 | 4 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.08 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
111 |  | T-072318-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 T-072318-1 110-TR-001 | 80 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 1.6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
112 |  | T-072316-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 Galv T-072316-1 110-TR-001 | 8 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.16 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
113 |  | T-072315-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 Galv T1 T-072315-1 110-TR-001 | 4 | PÇ | T-072315-1 110-TR-001 | 0.02 | 0.08 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
114 |  | T-072317-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 Galv. T-072317-1 110-TR-001 | 21 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.42 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
115 |  | T-072316-1 |  |  | Contrapino Ø8 x 45 galv DIN 1234 T-072316-1 110-TR-001 | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 0.01 | 0.02 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
116 |  | T-072320-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M10 x 60 DIN 933 Gr 8.8 GALV T-072320-1 110-TR-001/120-TR-002/110-AL-001/120-AL-001 | 96 | PÇ | 110-TR-001/120-TR-002/110-AL-001/120-AL-001 | 0.05 | 4.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
117 |  | T-072495-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 T-072495-1 110-TR-001 | 14 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.7 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
118 |  | T-072385-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 galv T-072385-1 110-TR-001 | 10 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.5 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
119 |  | T-072495-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 galv T-072495-1 110-TR-001 | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
120 |  | T-072495-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/8" x 1 1/2" ASTM A307 galv T-072495-1 110-TR-001 | 18 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.9 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
121 |  | T-072317-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" - 10 UNC x 2 1/2" ASTM A325 galv T-072317-1 110-TR-001 | 21 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 1.05 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
122 |  | T-072315-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A307 galv T-072315-1 110-TR-001 | 4 | PÇ | T-072315-1 110-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
123 |  | T-072318-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A307 Galv T-072318-1 110-TR-001 | 48 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 2.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
124 |  | T-072385-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A307 galv T-072385-1 110-TR-001 | 9 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.45 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
125 |  | T-072386-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" ASTM A307 T-072386-1 110-TR-001 | 4 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
126 |  | T-072316-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3 1/2" ASTM A307 T-072316-1 110-TR-001 | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.1
127 |  | T-072379-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3" ASTM A307 Rosca Total | 15 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.75
128 |  | T-072316-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3" ASTM A307 T-072316-1 110-TR-001 | 4 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.2
129 |  | T-072495-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x UNC 1 3/4" ASTM A307 galv T-072495-1 110-TR-001 | 14 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.7
130 |  | T-072320-1 |  |  | Porca Sext. M10 DIN 934 Gr 8 galv T-072320-1 110-TR-001/120-TR-002/110-AL-001/120-AL-001 | 96 | PÇ | 110-TR-001/120-TR-002/110-AL-001/120-AL-001 | 0.03 | 2.88
131 |  | T-072495-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 T-072495-1 110-TR-001 | 14 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.42 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
132 |  | T-072385-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A307 galv T-072385-1 110-TR-001 | 10 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.3 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
133 |  | T-072495-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A307 galv T-072495-1 110-TR-001 | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.36 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
134 |  | T-072495-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 galv T-072495-1 110-TR-001 | 18 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.54 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
135 |  | T-072316-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A194 2H Galv. T-072316-1 110-TR-001 | 8 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
136 |  | T-072385-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 galv T-072385-1 110-TR-001 | 21 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.63 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
137 |  | T-072386-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 galv T-072386-1 110-TR-001 | 4 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.12 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
138 |  | T-072495-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 galv T-072495-1 110-TR-001 | 14 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.42 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
139 |  | T-072315-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" - ASTM A194-2H T-072315-1 110-TR-001 | 4 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.12 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
140 |  | T-072317-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" - 11 ASTM A 194 H galv T-072317-1 110-TR-001 | 21 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.63 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
141 |  | T-072318-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" ASTM A307 T-072318-1 110-TR-001 | 80 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 2.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
142 |  | T-072383-1 |  |  | Arruela Cunha Ø5/8" ASTM-A307 PEDIDO 133 DES.072383-1 110-TR-001 | 8 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.16 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
143 |  | T-072496-1 |  |  | Arruela de Pressão M16 DIN 127 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-AL-001 120-AL-002 DES.T-072496-1 | 2 | PÇ | 120-AL-001 120-AL-002 | 0.02 | 0.04 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
144 |  | T-072314-1 |  |  | Arruela de Pressão Ø1/2" DIM 127 - AÇO MOLA PEDIDO 133 DES.072314-1 110-TR-001 | 4 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.08 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
145 |  | T-072337-1 |  |  | Arruela de Pressão Ø1/2" DIM 127 AÇO MOLA GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.-072337-1 TAG 120-AL-001 | 4 | PÇ | 120-AL-001 | 0.02 | 0.08 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
146 |  | T-072330-1 |  |  | Arruela de Pressão Ø1/2" DIN 127 - AÇO MOLA PEDIDO 133 TAG.110-AL-001 DES.T-072330-1 | 4 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.08 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
147 |  | T-072326-1 |  |  | Arruela Lisa 11 DIN 126 Aço GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072326-1 TAG 120-TR-002 | 24 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
148 |  | T-072341-1 |  |  | Arruela Lisa 11 DIN 126 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES. T-072341-1 TAG 120-AL-001 | 28 | PÇ | 120-AL-001 | 0.02 | 0.56 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
149 |  | T-072330-1 |  |  | Arruela Lisa 32 DIN 1441 galvanizado PEDIDO 133 DES.T-072330-1 TAG 110-AL-001 | 8 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.16 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
150 |  | T-072339-1 |  |  | Arruela Lisa 32 DIN 1441 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072339-1 TAG 120-AL-001 | 2 | PÇ | 120-AL-001 | 0.02 | 0.04 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
151 |  | T-072328-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-0712328-1 TAG. 120-TR-002 | 9 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.18 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
152 |  | T-072336-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG. 110-AL-001 DES. T-072336-1 | 9 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.18 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
153 |  | T-072319-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" F436 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.110-TR-001 DES.T-072319-1 | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
154 |  | T-072334-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 11 x 3 DIN 126 Aço GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072334-1 TAG 110-AL-001 | 44 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.88 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
155 |  | T-072314-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" ASTM F436 T1 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.072314-1 110-TR-001 | 68 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 1.36 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
156 |  | T-072322-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" F436 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-TR-002 DES.T-072322-1 | 34 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.68 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
157 |  | T-072337-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" F436 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.-072337-1 TAG 120-AL-001 | 46 | PÇ | 120-AL-001 | 0.02 | 0.92 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
158 |  | T-072340-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" AÇO GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072340-1 TAG 120-AL-001 | 49 | PÇ | 120-AL-001 | 0.02 | 0.98 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
159 |  | T-072328-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-0712328-1 TAG. 120-TR-002 | 9 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.18 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
160 |  | T-072332-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM F436 T1 PEDIDO 133 DES.T-072332-1 TAG.110-AL-001 | 8 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.16 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
161 |  | T-072314-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM F436 T1 Galv. PEDIDO 133 DES.072314-1 110-TR-001 | 22 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.44 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
162 |  | T-072330-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM F436 T1 GALVANIZAÇÃO PEDIDO 133 TAG.110-AL-001 DES.T-072330-1 | 22 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.44 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
163 |  | T-072336-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG. 110-AL-001 DES. T-072336-1 TAG. 110-AL-001 DES. T-072336-1 | 9 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.18 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
164 |  | T-072323-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-TR-002 DES.T-072323-1 | 4 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.08 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
165 |  | T-072331-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG. 110-AL-001 DES. T-072331-1 | 4 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.08 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
166 |  | T-072338-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072338-1 TAG 120-AL-001 | 4 | PÇ | 120-AL-001 | 0.02 | 0.08 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
167 |  | T-072339-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072339-1 TAG 120-AL-001 | 8 | PÇ | 120-AL-001 | 0.02 | 0.16 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
168 |  | T-072494-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG.110-TR-001 DES.T-072494-1 | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.04 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
169 |  | T-072325-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072325-1 TAG 120-TR-002 | 49 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.98 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
170 |  | T-072333-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072333-1 TAG 110-AL-001 | 80 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 1.6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
171 |  | T-072330-1 |  |  | Arruela LISA Ø3/4 GALVANIZADO ASTM F436 T1 PEDIDO 133 TAG.110-AL-001 DES.T-072330-1 | 24 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
172 |  | T-072322-1 |  |  | Arruela Lisa Ø32 DIN 1441 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-TR-002 DES.T-072322-1 | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.16 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
173 |  | T-072337-1 |  |  | Arruela Lisa Ø32 DIN 1441 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.-072337-1 TAG 120-AL-001 | 8 | PÇ | 120-AL-001 | 0.02 | 0.16 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
174 |  | T-072339-1 |  |  | Contra Pino 8 x 45 DIN 1234 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072339-1 TAG 120-AL-001 | 2 | PÇ | 120-AL-001 | 0.01 | 0.02 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
175 |  | T-072337-1 |  |  | Contra Pino 8 x 45 ISO 1234 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.-072337-1 TAG 120-AL-001 | 8 | PÇ | 120-AL-001 | 0.01 | 0.08 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
176 |  | T-072322-1 |  |  | Contra Pino Ø8 x 45 DIN EN ISO 1234 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-TR-002 DES.T-072322-1 | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.01 | 0.08 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
177 |  | T-072314-1 |  |  | Contra Pino Ø8 x 45 DIN EN ISO 1234 PEDIDO 133 DES.072314-1 110-TR-001 | 40 | PÇ | 110-TR-001 | 0.01 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
178 |  | T-072332-1 |  |  | Contrapino Ø8 X 45 DIN EN ISO 1234 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072332-1 TAG.110-AL-001 | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 0.01 | 0.02 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
179 |  | T-072330-1 |  |  | Contrapino Ø8 X 45 DIN EN ISO 1234 GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG.110-AL-001 DES.T-072330-1 | 8 | PÇ | 110-AL-001 | 0.01 | 0.08 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
180 |  | T-072326-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M10 x 60 DIN 933 aço 5.6 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072326-1 TAG 120-TR-002 | 24 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 1.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
181 |  | T-072334-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M10 x 60 DIN 933 AÇO 5.6 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072334-1 TAG 110-AL-001 | 44 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 2.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
182 |  | T-072341-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M10 x 60 DIN 933 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES. T-072341-1 TAG 120-AL-001 | 28 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 1.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
183 |  | T-071195-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 35 DIN 933 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-AL-001 120-AL-002 DES.T-072496-1 | 2 | PÇ | 120-AL-001 120-AL-002 | 0.05 | 0.1 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
184 |  | T-072319-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG.110-TR-001 DES.T-072319-1 | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
185 |  | T-072336-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG. 110-AL-001 DES. T-072336-1 | 9 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 0.45 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
186 |  | T-072328-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-0712328-1 TAG 120-TR-002 | 9 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 0.45 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
187 |  | T-072343-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1.3/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072343-1 TAG 120-AL-001 | 9 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 0.45 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
188 |  | T-072337-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 13 UNC 1" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.-072337-1 TAG 120-AL-001 | 4 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
189 |  | T-072314-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 13UNC X 1" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 - DES. 072314-1 110-TR-001 | 4 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
190 |  | T-072330-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" - 11 UNC x 2 1/2" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072330-1 TAG.110-AL-001 | 16 | PÇ | T-072330-1 | 0.05 | 0.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
191 |  | T-072314-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" - 11UNC X 2.1/2" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.072314-1 110-TR-001 | 40 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
192 |  | T-072330-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" 11 UNC x 3" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG.110-AL-001 DES.T-072330-1 | 8 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
193 |  | T-072322-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 10 UNC 3" ASTM A325 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-TR-002 DES.T-072322-1 | 18 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 0.9 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
194 |  | T-072337-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 10 UNC 3" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.-072337-1 TAG 120-AL-001 | 8 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
195 |  | T-072337-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 11 UNC X 2.1/2" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.-072337-1 TAG 120-AL-001 | 38 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 1.9 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
196 |  | T-072330-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" 10 UNC x 2" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG.110-AL-001 DES.T-072330-1 | 10 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 0.5 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
197 |  | T-072323-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A307GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-TR-002 DES.T-072323-1 | 4 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
198 |  | T-072343-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ANSI B18.2.1 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072343-1 TAG 120-AL-001 | 9 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 0.45 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
199 |  | T-072325-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072325-1 TAG 120-TR-002 | 32 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 1.6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
200 |  | T-072338-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1.1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072338-1 TAG 120-AL-001 | 4 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
201 |  | T-072340-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1.3/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072340-1 TAG 120-AL-001 | 32 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 1.6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
202 |  | T-071195-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" ASTM A307 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.110-TR-001 DES.T-071195-1 | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.1 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
203 |  | T-072494-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG.110-TR-001 DES.T-072494-1 | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.1 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
204 |  | T-072332-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3 1/2" ASTM A307 ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072332-1 TAG.110-AL-001 | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 0.1 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
205 |  | T-072324-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072324-1 TAG 120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 0.1 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
206 |  | T-072324-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072324-1 TAG 120-TR-002 | 4 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
207 |  | T-072332-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072332-1 TAG.110-AL-001 | 4 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
208 |  | T-072339-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072339-1 TAG 120-AL-001 | 4 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
209 |  | T-072339-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3.1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072339-1 TAG 120-AL-001 | 2 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 0.1 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
210 |  | T-072328-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x UNC 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-0712328-1 TAG 120-TR-002 | 9 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 0.45 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
211 |  | T-072333-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x UNC 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072333-1 TAG 110-AL-001 | 48 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 2.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
212 |  | T-072314-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø3/4" x 10UNC X 3" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.072314-1 110-TR-001 | 28 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 1.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
213 |  | T-072314-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø5/8" x 10 UNC X 2" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072314-1 110-TR-001 | 10 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.5 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
214 |  | T-072319-1 |  |  | Parafuso Sext. Auto-Brocante M4 X 13 AÇO GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG.110-TR-001 DES.T-072319-1 | 70 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 3.5 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
215 |  | T-072322-1 |  |  | Parafuso Sext. Ø 3/4" 11 UNC x 2 1/2" ASTM A325 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-TR-002 DES.T-072322-1 | 16 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 0.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
216 |  | T-072336-1 |  |  | Parafuso Sextavado 5/8" x 1-3/4" ASTM GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG. 110-AL-001 DES. T-072336-1 TAG. 110-AL-001 DES. T-072336-1 | 9 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 0.45 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
217 |  | T-072330-1 |  |  | PARAFUSO SEXTAVADO Ø1/2' - 13UNC X 1' ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PEDIDO 133 TAG.110-AL-001 DES.T-072330-1 | 4 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
218 |  | T-072331-1 |  |  | PARAFUSO SEXTAVADO Ø5/8' X 1.1/2'' ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG. 110-AL-001 DES. T-072331-1 | 4 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
219 |  | T-072326-1 |  |  | Porca Sext. M10 DIN 934 aço 0.5 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072326-1 TAG 120-TR-002 | 24 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.72 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
220 |  | T-072334-1 |  |  | Porca Sext. M10 DIN 934 AO .5 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072334-1 TAG 110-AL-001 | 44 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 1.32 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
221 |  | T-072341-1 |  |  | Porca Sext. M10 DIN 934 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES. T-072341-1 TAG 120-AL-001 | 28 | PÇ | 120-AL-001 | 0.03 | 0.84 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
222 |  | T-071195-1 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 934 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-AL-001 120-AL-002 DES.T-072496-1 | 2 | PÇ | 120-AL-001 120-AL-002 | 0.03 | 0.06 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
223 |  | T-072319-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A194 2H GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG.110-TR-001 DES.T-072319-1 | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.36 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
224 |  | T-072328-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-0712328-1 TAG. 120-TR-002 | 9 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.27 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
225 |  | T-072336-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG. 110-AL-001 DES. T-072336-1 TAG. 110-AL-001 DES. T-072336-1 | 13 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.39 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
226 |  | T-072314-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A194 2H GalVANIZADO. PEDIDO 133 DES.072314-1 110-TR-001 | 68 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 2.04 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
227 |  | T-072322-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" 10 UNC ASTM A194 2H GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-TR-002 DES.T-072322-1 | 34 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 1.02 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
228 |  | T-072337-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" 10 UNC ASTM A194 2H GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.-072337-1 TAG 120-AL-001 | 46 | PÇ | 120-AL-001 | 0.03 | 1.38 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
229 |  | T-072330-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" X 10 UNC ASTM A194 2H GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072330-1 TAG.110-AL-001 | 24 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.72 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
230 |  | T-072494-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" 10 UNC- ASTM A194 - 2H GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG.110-TR-001 DES.T-072494-1 | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.06 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
231 |  | T-072340-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072340-1 TAG 120-AL-001 | 49 | PÇ | 120-AL-001 | 0.03 | 1.47 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
232 |  | T-072336-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG. 110-AL-001 DES. T-072336-1 TAG. 110-AL-001 DES. T-072336-1 | 15 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.45 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
233 |  | T-072328-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-0712328-1 TAG. 120-TR-002 | 9 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.27 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
234 |  | T-072343-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072343-1 TAG 120-AL-001 | 21 | PÇ | 120-AL-001 | 0.03 | 0.63 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
235 |  | T-071195-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.110-TR-001 DES.T-071195-1 | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.06 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
236 |  | T-072325-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072325-1 TAG 120-TR-002 | 49 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 1.47 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
237 |  | T-072343-1 |  |  | Porca Sext. Ø1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072343-1 TAG 120-AL-001 | 13 | PÇ | 120-AL-001 | 0.03 | 0.39 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
238 |  | T-072314-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" - 10 UNC - ASTM A194-2H GALVANIZADO PEDIDO 133 DES. T-072314-1 110-TR-001 | 22 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.66 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
239 |  | T-072323-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" - ASTM A194-2H GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-TR-002 DES.T-072323-1 | 4 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.12 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
240 |  | T-072332-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" - ASTM A194-2H GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072332-1 TAG.110-AL-001 | 8 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
241 |  | T-072331-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" - ASTM A194-2H GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG. 110-AL-001 DES. T-072331-1 | 4 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.12 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
242 |  | T-072324-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" - ASTM A194-2H GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072324-1 TAG 120-TR-002 | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
243 |  | T-072338-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" - ASTM A194-2H GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072338-1 TAG 120-AL-001 | 4 | PÇ | 120-AL-001 | 0.03 | 0.12
244 |  | T-072339-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" - ASTM A194-2H GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072339-1 TAG 120-AL-001 | 8 | PÇ | 120-AL-001 | 0.03 | 0.24
245 |  | T-072330-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" 10 UNC- ASTM A194-2H GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG.110-AL-001 DES.T-072330-1 | 22 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.66
246 |  | T-072333-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072333-1 TAG 110-AL-001 | 80 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 2.4
247 |  | T-072383-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" ASTM A307 PEDIDO 133 DES.072383-1 110-TR-001 | 8 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.24
163 |  | B-071330-1 _ B-071329-1 _ B-071328-1 _ B-071327-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 galv B-071330-1,B-071329-1,B-071328-1,B-071327-1 130-TR-001-002-003-004-005 | 260 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR003 _ 130-TR0-04 _ 130-TR-005 | 0.02 | 5.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
164 |  | B-071330-1 _ B-071329-1 _ B-071328-1 _ B-071327-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" UNIC x 1 1/4" ASTM A307 galv B-071330-1,B-071329-1,B-071328-1,B-071327-1 130-TR-001-002-003-004-005 | 260 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR003 _ 130-TR0-04 _ 130-TR-005 | 0.05 | 13 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
165 |  | B-071330-1 _ B-071329-1 _ B-071328-1 _ B-071327-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 Galv B-071330-1,B-071329-1,B-071328-1,B-071327-1 130-TR-001-002-003-004-005 | 260 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR003 _ 130-TR0-04 _ 130-TR-005 | 0.03 | 7.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
166 |  | B-071322-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071322-1 TAG.130-TR-001 | 408 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 8.16 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
167 |  | B-071323-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071323-1 TAG.130-TR-002 | 174 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 3.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
168 |  | B-071324-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071324-1 TAG.130-TR-003 | 258 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 5.16 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
169 |  | B-071326-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071326-1 TAG.130-TR-005 | 597 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 11.94 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
170 |  | B-071325-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2"GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071325-1 TAG.130-TR-004 | 362 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 7.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
171 |  | B-071331-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071331-1 TAG 130-TR-005 | 131 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 2.62 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
172 |  | B-071331-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071331-1 TAG.130-TR-005 | 131 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 6.55 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
173 |  | B-071331-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES. B-071331-1 TAG 130-TR-005 | 131 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 3.93 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
174 |  | B-071409-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/8" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071409-1 TAG.130-TR-001 130-TR-002 130-TR-003 130-TR-004 130-TR-005 | 1 | PÇ | 130-TR-001 A 130-TR-005 | 0.02 | 0.02 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
175 |  | B-071409-1 |  |  | Paraf. Cab. Sext. Ø 3/8" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071409-1 TAG.130-TR-001 130-TR-002 130-TR-003 130-TR-004 130-TR-005 | 1 | PÇ | 130-TR-001 A 130-TR-005 | 0.05 | 0.05 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
176 |  | B-071323-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071323-1 TAG.130-TR-002 | 174 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 5.22 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
177 |  | B-071324-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071324-1 TAG.130-TR-003 | 258 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 7.74 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
178 |  | B-071325-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071325-1 TAG.130-TR-004 | 362 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 10.86 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
179 |  | B-071326-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071326-1 TAG.130-TR-005 | 597 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 17.91 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
180 |  | B-071322-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 PEDIDO 128 DES.B-071322-1 TAG.130-TR-001 | 408 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 12.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
181 |  | B-071409-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/8" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071409-1 TAG.130-TR-001 130-TR-002 130-TR-003 130-TR-004 130-TR-005 | 1 | PÇ | 130-TR-001 A 130-TR-005 | 0.03 | 0.03 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
182 |  | B-071376-1 |  |  | Arruela de Pressão 1/2" B-071376-1 130-TR-003 Galv | 14 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.28 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
183 |  | B-071377-1 |  |  | Arruela de Pressão 1/2" B27-2 B-071377-1 130-TR-005 GALV | 20 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
184 |  | T-071305-1 |  |  | Arruela de Pressão 1/2" T-071305-1 130-TR-001 @ 130-TR-005 galv | 230 | PÇ | 130-TR-001 @ 130-TR-005 | 0.02 | 4.6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
185 |  | B-071376-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" (RT) ASTM A307 B-071376-1 130-TR-003 Galv | 20 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 1 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
186 |  | B-071377-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" (RT) ASTM A307 B-071377-1 130-TR-005 GALV | 20 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 1 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
187 |  | T-071305-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" (RT) ASTM A307 T-071305-1 130-TR-001 @ 130-TR-005 galv | 230 | PÇ | 130-TR-001 @ 130-TR-005 | 0.05 | 11.5 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
188 |  | B-071376-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/4" x 3/4" ASTM A307 GALV (B-071372-1 - B-071370-1 - B-071368-1 | 50 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 2.5 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
189 |  | B-071376-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 B-071376-1 130-TR-003 Galv | 26 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.78 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
190 |  | B-071377-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 B-071377-1 130-TR-005 GALV | 40 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 1.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
191 |  | T-071305-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 T-071305-1 130-TR-001 @ 130-TR-005 galv | 460 | PÇ | 130-TR-001 @ 130-TR-005 | 0.03 | 13.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
192 |  | B-071416-1 |  |  | Arruela Cônica 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 6 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.12 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
193 |  | B-071420-1 |  |  | Arruela de Pressão, 5/8" GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071420-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 2 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.02 | 0.04 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
194 |  | B-071416-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 16 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.32 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
195 |  | B-071322-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071322-1 TAG.130-TR-001 | 48 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.96 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
196 |  | B-071323-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071323-1 TAG.130-TR-002 | 7 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 0.14 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
197 |  | B-071324-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071324-1 TAG.130-TR-003 | 10 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
198 |  | B-071325-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071325-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
199 |  | B-071326-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071326-1 TAG.130-TR-005 | 146 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 2.92 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
200 |  | B-071419-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071419-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 1 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.02 | 0.02 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
201 |  | B-071416-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 90 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 1.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
202 |  | B-071421-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" Galvanizado Pedido 128 Des. B-071421-1 Tag. 130-TR-002 | 40 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 0.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
203 |  | B-071422-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO DES.B-071422-1 TAG.130-TR-003 | 44 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.88 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
204 |  | B-071421-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071421-1 TAG.130-TR-002 | 12 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
205 |  | B-071422-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071422-1 TAG.130-TR-003 | 12 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
206 |  | B-071422-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071422-1 TAG.130-TR-003 | 12 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
207 |  | B-071423-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071423-1 TAG.130-TR-004 | 48 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.96 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
208 |  | B-071420-1 |  |  | Arruela Pressão Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071420-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 2 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.02 | 0.04 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
209 |  | B-071323-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071323-1 TAG.130-TR-002 | 7 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.35 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
210 |  | B-071323-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071323-1 TAG.130-TR-002 | 48 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 2.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
211 |  | B-071324-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071324-1 TAG.130-TR-003 | 10 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.5 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
212 |  | B-071325-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071325-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
213 |  | B-071326-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071326-1 TAG.130-TR-005 | 146 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 7.3 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
214 |  | B-071416-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 16 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 0.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
215 |  | B-071420-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 2 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071420-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 2 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.05 | 0.1 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
216 |  | B-071422-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" B12.2.1 GALVANIZADO DES.B-071422-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
217 |  | B-071421-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" B18.2.1 Galvanizado Pedido 128 Des. B-071421-1 Tag. 130-TR-002 | 12 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
218 |  | B-071416-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 80 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
219 |  | B-071421-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071421-1 TAG.130-TR-002 | 12 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
220 |  | B-071422-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071422-1 TAG.130-TR-003 | 12 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
221 |  | B-071423-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071423-1 TAG.130-TR-004 | 20 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
222 |  | B-071416-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" A325 GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 16 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 0.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
223 |  | B-071422-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" ANSI B18.2 GALVANIZADO DES.B-071422-1 TAG.130-TR-003 | 28 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 1.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
224 |  | B-071421-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" B18.2 Galvanizado Pedido 128 Des. B-071421-1 Tag. 130-TR-002 | 28 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 1.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
225 |  | B-071423-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071423-1 TAG.130-TR-004 | 28 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
226 |  | B-071420-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071420-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 2 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.03 | 0.06 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
227 |  | B-071323-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071323-1 TAG.130-TR-002 | 7 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 0.21 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
228 |  | B-071324-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071324-1 TAG.130-TR-003 | 10 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.3 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
229 |  | B-071325-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071325-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.72 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
230 |  | B-071326-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071326-1 TAG.130-TR-005 | 146 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 4.38 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
231 |  | B-071322-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071322-1 TAG.130-TR-001 | 48 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 1.44 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
232 |  | B-071416-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 16 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
233 |  | B-071419-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071419-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 1 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.03 | 0.03 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
234 |  | B-071420-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASME B18.2 GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071420-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 2 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.03 | 0.06 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
235 |  | B-071421-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASME B18.2 Galvanizado Pedido 128 Des. B-071421-1 Tag. 130-TR-002 | 40 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 1.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
236 |  | B-071423-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071423-1 TAG.130-TR-004 | 48 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 1.44 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
237 |  | B-071416-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" B18.2.2 GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 96 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 2.88 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
238 |  | B-071421-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071421-1 TAG.130-TR-002 | 12 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 0.36 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
5 |  | L-071873-1 |  |  | Arruela de Lisa Ø 1/2" | 30 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.03 | 0.9 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
6 |  | L-071840-1 |  |  | Arruela Lisa M6 DIN 126 Aço | 15 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.03 | 0.45 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
7 |  | L-071840-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M6 x 25 DIN 933 Gr 8.8 | 15 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.04 | 0.6 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
8 |  | L-071873-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" UNIC x 1 1/4" ASTM A307 | 30 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.05 | 1.5 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
9 |  | L-071873-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/8" UNIC x 1" ASTM A307 | 10 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.05 | 0.5 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
10 |  | L-071840-1 |  |  | Porca Sext. M6 DIN 934 Gr 8 | 15 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.04 | 0.6 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
11 |  | L-071873-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 | 30 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.04 | 1.2 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
12 |  | L-071869-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 | 10 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.04 | 0.4 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
13 |  | L-071869-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 | 6 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.04 | 0.24 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
14 |  | L-071892-4 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO | 8 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.05 | 0.4 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
15 |  | L-071892-4 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO | 8 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.03 | 0.24 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
28 |  | L-071874-1 |  |  | Arruela de Pressão B10 DIN 127 galv | 2600 | PÇ | 130-EC-001 - 130-EC-002 - 130-EC-003 - 130-EC-004 | 0.03 | 78 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
29 |  | L-071874-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M10 x 30 DIN 933 Gr 8.8 galv | 2600 | PÇ | 130-EC-001 - 130-EC-002 - 130-EC-003 - 130-EC-004 | 0.05 | 130 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
30 |  | L-071874-1 |  |  | Porca Sext. M10 DIN 934 Classe Mat. 5 galv | 2600 | PÇ | 130-EC-001 - 130-EC-002 - 130-EC-003 - 130-EC-004 | 0.03 | 78 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
31 |  | L-071890-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 129 DES.L-071890-1 TAG.130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 136 | PÇ | 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 0.03 | 4.08 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
32 |  | L-071869-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZADA PEDIDO 129 DES.L-071869-1 TAG 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 12 | PÇ | 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 0.03 | 0.36 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
33 |  | L-071890-1 |  |  | Paraf. ESC. COM SEXT. INTERNO Ø1/4'X1.3/4'' GALVANIZADO PEDIDO 129 DES.L-071890-1 TAG.130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 136 | PÇ | 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 0.05 | 6.8 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
34 |  | L-071869-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 129 DES.L-071869-1 TAG. 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 12 | PÇ | 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 0.05 | 0.6 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
35 |  | L-071869-1 |  |  | PARAFUSO SEXTAVADO Ø3/8'X 1'' ASTM A-36 GALVANIZADO PEDIDO 129 DES.L-071869-1 TAG.130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 8 | PÇ | 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 0.05 | 0.4 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
36 |  | L-071890-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" ASTM A307 ANSI GALVANIZADO PEDIDO 129 DES.071890-1 TAG. 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 136 | PÇ | 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 0.03 | 4.08 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
37 |  | L-071869-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/8" ASTM A307 ANSI GALVANIZADO PEDIDO 129 DEL L-071869-1 TAG. 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 8 | PÇ | 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 0.03 | 0.24 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
38 |  | L-071869-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 129 DES.L-071869-1 TAG.130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 12 | PÇ | 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 0.03 | 0.36 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
39 |  | L-071869-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 129 DES.L-071869-1 TAG.130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 8 | PÇ | 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 0.03 | 0.24 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
40 |  | L-071869-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 129 DES.L-071869-1 TAG.130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-005 | 4 | PÇ | 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 0.03 | 0.12 | 6 | 2026-02-02 | #N/A
15 |  | 0701-MDE-0120-DT-00006 | L-072414-1 |  | Arruela Lisa M5 - DIN 126 - GALVANIZADO L-072414-1 0701-MDE-0120-DT-00006 120-TR-001 | 90 | PÇ | 120-TR-001 | 0.02 | 1.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
16 |  | 0701-MDE-0120-DT-00014 | L-072422-1 |  | Arruela Lisa M5 - DIN 126 - GALVANIZADO L-072422-1 0701-MDE-0120-DT-00014 120-TR-001 | 88 | PÇ | 120-TR-001 | 0.02 | 1.76 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
17 |  | 0701-MDE-0120-DT-00006 | L-072414-1 |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A325 ANSI B27.2 galv L-072414-1 0701-MDE-0120-DT-00006 120-TR-001 | 24 | PÇ | 120-TR-001 | 0.02 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
18 |  | 0701-MDE-0120-DT-00014 | L-072422-1 |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A325 ANSI B27.2 galv L-072422-1 0701-MDE-0120-DT-00014 120-TR-001 | 28 | PÇ | 120-TR-001 | 0.02 | 0.56 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
19 |  | 0701-MDE-0120-DT-00006 | L-072414-1 |  | Parafuso Cab. Sext. M5 x 16 DIN 933 CL. 5.6 galv L-072414-1 0701-MDE-0120-DT-00006 120-TR-001 | 90 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 4.5 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
20 |  | 0701-MDE-0120-DT-00014 | L-072422-1 |  | Parafuso Cab. Sext. M5 x 16 DIN 933 CL. 5.6 galv L-072422-1 0701-MDE-0120-DT-00014 120-TR-001 | 88 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 4.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
21 |  | 0701-MDE-0120-DT-00006 | L-072414-1 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" (RT) ASTM A325 galv L-072414-1 0701-MDE-0120-DT-00006 120-TR-001 | 94 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 4.7 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
22 |  | 0701-MDE-0120-DT-00014 | L-072422-1 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" (RT) ASTM A325 galv L-072422-1 0701-MDE-0120-DT-00014 120-TR-001 | 60 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 3 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
23 |  | 0701-MDE-0120-DT-00029 | L-072437-1 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" (RT) ASTM A325 GALV L-072437-1 0701-MDE-0120-DT-00029 120-TR-001 | 18 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.9 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
24 |  | 0701-MDE-0120-DT-00030 | L-072438-1 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 2" ASTM A325 Rosca Total Galv L-072438-1 0701-MDE-0120-DT-00030 120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
25 |  | 0701-MDE-0120-DT-00006 | L-072414-1 |  | Porca Sext. M5 DIN 934 Gr 8 galv L-072414-1 0701-MDE-0120-DT-00006 120-TR-001 | 90 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 2.7 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
26 |  | 0701-MDE-0120-DT-00014 | L-072422-1 |  | Porca Sext. M5 DIN 934 Gr 8 galv L-072422-1 0701-MDE-0120-DT-00014 120-TR-001 | 88 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 2.64 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
27 |  | 0701-MDE-0120-DT-00014 | L-072422-1 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 ANSI B18.2.2 galv L-072420-1 (72419, 72418) 0701-MDE-0120-DT-00012 ( 00011,00010 ) 120-TR-001 | 60 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 1.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
28 |  | 0701-MDE-0120-DT-00006 | L-072414-1 |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A325 galv L-072414-1 0701-MDE-0120-DT-00006 120-TR-001 | 24 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.72 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
29 |  | 0701-MDE-0120-DT-00014 | L-072422-1 |  | Porca Sext. UNC Ø 1/2" - ASTM A325 galv L-072422-1 0701-MDE-0120-DT-00014 120-TR-001 | 74 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 2.22 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
30 |  | 0701-MDE-0120-DT-00012 | L-072420-1 |  | REBIT CAB COGUMELO Ø3/8 X 3/4 L-072420-1 0701-MDE-0120-DT-00012 120-TR-001 | 70 | PÇ | 120-TR-001 | 0.01 | 0.7 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
31 |  | 0701-MDE-0120-DT-00014 | L-072422-1 |  | REBIT POP - REf 519 Aluminio L-072422-1 0701-MDE-0120-DT-00014 120-TR-001 | 63 | PÇ | 120-TR-001 | 0.01 | 0.63 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
32 |  | 0701-MDE-0120-DT-00006 | L-072414-1 |  | Rebite POP - REF 519 Aluminio L-072414-1 0701-MDE-0120-DT-00006 120-TR-001 | 44 | PÇ | 120-TR-001 | 0.01 | 0.44 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
33 |  | L-072471-1 |  |  | Contra Pino 6 x 45 DIN 94 GALVANIZAÇÃO Ped.132 Des.L-072471-1 Tag.120-TR-001 | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 0.01 | 0.02 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
34 |  | L-072431-1 |  |  | Contra Pino 6 x 50 GALVANIZAÇÃO Ped.132 Des.L-072431-1 Tag.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.1 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
35 |  | L-072425-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM 325 GALVANIZAÇÃO Ped.132 Des.L-072425-1 Tag.120-TR-001 | 200 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
36 |  | L-072432-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM 325 GALVANIZAÇÃO Ped.132 Des.L-072432-1 Tag.120-TR-001 | 32 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.96 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
37 |  | L-072416-1 |  |  | Arruela lisa M5 - GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072416-1 TAG.120-TR-001 | 264 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 3.432 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
43 |  | L-072479-1 |  | A | CONJ. SUPORTE ROLETE BATEDOR | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 5.3 | 5.3 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
44 |  | L-072425-1 |  |  | Arruela Cônica 5/8" ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072425-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.026 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
45 |  | L-072460-1 |  |  | Arruela de Pressão B16 DIN 125 GALVANIZADO DES.L-072460-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.208 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
46 |  | L-072461-1 |  |  | Arruela de Pressão B16 DIN 125 GALVANIZADO DES.L-072461-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.208 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
47 |  | L-072462-1 |  |  | Arruela de Pressão B16 DIN 125 GALVANIZADO DES.L-072462-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.208 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
48 |  | L-072457-1 |  |  | Arruela Lisa 125 M8 GALVANIZADO DES.L-072457-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.104 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
49 |  | L-072458-1 |  |  | Arruela Lisa M12 DIN 125 GALVANIZADO DES.L-072458-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.052 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
50 |  | L-072456-1 |  |  | Arruela Lisa M20 DIN 125 - GALVANIZADO DES.L-072456-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.013 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
51 |  | L-072459-1 |  |  | Arruela Lisa M20 DIN 125 - GALVANIZADO DES.L-072459-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.013 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
52 |  | L-072455-1 |  |  | Arruela Lisa M6 DIN 125 GALVANIZADO DES.L-072455-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.052 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
53 |  | L-072425-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072425-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 153 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 1.989 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
54 |  | L-072465-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072465-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 56 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.728 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
55 |  | L-072417-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI GALVANIZADO DES.L-072417-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 137 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 1.781 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
56 |  | L-072425-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072425-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 200 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 2.6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
57 |  | L-072461-1 |  |  | PARAF SEXT. M24 X 127 CL. 5.6 GALVANIZADO DES.L-072461-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
58 |  | L-072462-1 |  |  | PARAF. SEXT M24 X 127 CL. 5.6 DIN 933 GALVANIZADO DES.L-072462-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
59 |  | L-072458-1 |  |  | PARAF. SEXT. M12 X 35 DIN 933 GALVANIZADO DES.L-072458-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
60 |  | L-072460-1 |  |  | PARAF. SEXT. M24 X 127 CL. 5.6 DIN 933 GALVANIZADO DES.L-072460-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.1 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
61 |  | L-072465-1 |  |  | Parafuso Cab Esc c/ Sext. Int. Ø 5/8" UNC x 2" - RT A325 GALVANIZADO Des. L-072465-1 Pedido 132 Tag.120-TR-001 | 18 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.9 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
62 |  | L-072417-1 |  |  | Parafuso Cab Esc c/ Sext. Int. Ø 5/8" UNC x 2" A325 GALVANIZADO DES.L-072417-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 137 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 6.85 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
63 |  | L-072461-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 55 DIN 933 CL. 5.6 GALVANIZADO DES.L-072461-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
64 |  | L-072460-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 55 DIN 933 CL.5.6 GALVANIZADO DES.L-072460-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
65 |  | L-072462-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 80 DIN 933 CL 5.6 GALVANIZADO DES.L-072462-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
66 |  | L-072460-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 80 DIN 933 CL. 5.6 GALVANIZADO DES.L-072460-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
67 |  | L-072461-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 80 DIN 933 CL. 5.6 GALVANIZADO DES.L-072461-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
68 |  | L-072416-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M5 x 16 RT DIN 933 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072416-1 TAG.120-TR-001 | 264 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 13.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
69 |  | L-072455-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M6 x 16 DIN 933 GALVANIZADO DES.L-072455-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
70 |  | L-072457-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M8 x 30 DIN 931 GALVANIZADO DES.L-072457-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
71 |  | L-072416-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" UNC x 1 1/2" (RT) ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072416-1 TAG.120-TR-001 | 132 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 6.6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
72 |  | L-072425-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" UNC x 1 3/4" RP ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072425-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 153 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 7.65 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
73 |  | L-072417-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" (RT) ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072417-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 44 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 2.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
74 |  | L-072425-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" RP ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072425-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 200 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 10 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
75 |  | L-072465-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 2" RT A325 GALVANIZADO DES.L-072465-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 38 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 1.9 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
76 |  | L-072417-1 |  |  | Porca Sex. 5/8" UNC - ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072417-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 137 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 4.11 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
77 |  | L-072460-1 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 934 GALVANIZADO DES.L-072460-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
78 |  | L-072462-1 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 934 GALVANIZADO DES.L-072462-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
79 |  | L-072461-1 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 936 GALVANIZADO DES.L-072461-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
80 |  | L-072456-1 |  |  | Porca Sext. M20 DIN 934 GALVANIZADO DES.L-072456-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.06 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
81 |  | L-072459-1 |  |  | Porca Sext. M20 DIN 934 GALVANIZADO DES.L-072459-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.06 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
82 |  | L-072460-1 |  |  | Porca Sext. M24 DIN 934 GALVANIZADO DES.L-072460-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.12 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
83 |  | L-072461-1 |  |  | Porca Sext. M24 DIN 934 GALVANIZADO DES.L-072461-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
84 |  | L-072462-1 |  |  | Porca Sext. M24 DIN 934 GALVANIZADO DES.L-072462-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
85 |  | L-072416-1 |  |  | Porca Sext. M5 DIN 934 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072416-1 TAG.120-TR-001 | 264 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 7.92 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
86 |  | L-072457-1 |  |  | Porca Sext. M8 DIN 934 GALVANIZADO DES.L-072457-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
87 |  | L-072425-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC - ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072425-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 153 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 4.59 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
88 |  | L-072417-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072417-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 44 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 1.32 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
89 |  | L-072416-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072416-1 TAG.120-TR-001 | 132 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 3.96 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
90 |  | L-072465-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" UNC ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072465-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 56 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 1.68 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
91 |  | L-072425-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" - ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072425-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 200 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
92 |  | L-072416-1 |  |  | Rebite POP - REF 519 ALUMINIO PEDIDO 132 DES.L-072416-1 TAG.120-TR-001 | 165 | PÇ | 120-TR-001 | 0.01 | 1.65 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
93 |  | L-072463-1 |  |  | Arruela Lisa M10 DIN 125 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072463-1 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.104 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
94 |  | L-072463-1 |  |  | Arruela Lisa M12 DIN 125 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072463-1 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.052 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
95 |  | L-072408-1 |  |  | Arruela Lisa M6 DIN 125 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072408-1 TAG.120-TR-001 | 80 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 1.04 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
96 |  | L-072408-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072408-1 TAG.120-TR-001 | 204 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 2.652 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
97 |  | L-072467-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072467-1 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.208 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
98 |  | L-072468-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072468-1 TAG.120-TR-001 | 40 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.52 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
99 |  | L-072469-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072469-1 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.208 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
100 |  | L-072466-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M10 x 40 DIN 931 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072466-1 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
101 |  | L-072463-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M10 x 40 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072463-1 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
102 |  | L-072463-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M12 x 35 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072463-1 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
103 |  | L-072466-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M12 x 40 DIN 931 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072466-1 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
104 |  | L-072408-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M6 x 16 DIN 933 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072408-1 TAG.120-TR-001 | 80 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
105 |  | L-072408-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072408-1 TAG.120-TR-001 | 204 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 10.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
106 |  | L-072467-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072467-1 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
107 |  | L-072468-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" (RT) ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072468-1 TAG.120-TR-001 | 40 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
108 |  | L-072469-1 |  |  | Parafuso Sext. 5/8" x 1-3/4" DIN 931 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072469-1 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
109 |  | L-072463-1 |  |  | Porca Sext. M10 DIN 934 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072463-1 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
110 |  | L-072466-1 |  |  | Porca Sext. M10 DIN 934 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072466-1 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
111 |  | L-072463-1 |  |  | Porca Sext. M12 DIN 934 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072463-1 TAG.120-TR-001 | 7 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.21 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
112 |  | L-072466-1 |  |  | Porca Sext. M12 DIN 934 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072466-1 TAG.120-TR-001 | 7 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.21 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
113 |  | L-072408-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072408-1 TAG.120-TR-001 | 204 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 6.12 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
114 |  | L-072469-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8 DIN 934 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072469-1 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
115 |  | L-072468-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072468-1 TAG.120-TR-001 | 40 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 1.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
116 |  | L-072467-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" DIN934 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072467-1 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
13 |  | L-072468-1 |  | B | SUPORTE CALHA DE RECEBIMENTO 72468B | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 55.2 | 55.2 | 7 | 2026-02-20 | #N/A
25 |  |  |  |  | ITEM 140 - CABO ACO 3,20mm 6x7 40M ACESSORIO CABO ACO 3.20mm 6x7 40M | 2 | PÇ |  | 2 | 4 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
26 |  |  |  |  | ITEM 01 - Cabo de Controle Flexivel 1X3CX1 5mm² ( 67 metros ) | 67 | MT |  | 0.5 | 33.5 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
27 |  |  |  |  | ITEM 10 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO 1" | 2 | PÇ |  | 0.02 | 0.04 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
28 |  |  |  |  | Item 12 - ARRUELA DE ACABAMENTO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MAXHO EM AÇO INOXIDÁVEL. REFERÊNCIA Ø1". | 2 | PÇ |  | 0.01 | 0.02 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
29 |  |  |  |  | ITEM 2 - Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² | 12 | MT |  | 0.7 | 8.4 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
30 |  |  |  |  | Item 20 - Prensa Cabos de Poliamida 3/4" | 6 | PÇ |  | 0.03 | 0.18 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
31 |  |  |  |  | Item 21 - Bucha de Redução 1" x 3/4" | 4 | PÇ |  | 0.04 | 0.16 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
32 |  |  |  |  | ITEM 22 - Grampo "U" Ø 3/4" - Inox | 15 | PÇ |  | 0.03 | 0.45 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
33 |  |  |  |  | Item 23 - Grampo "U" Ø 1" - Inox | 20 | PÇ |  | 0.05 | 1 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
34 |  |  |  |  | ITEM 3 - Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm² ( 6 metros ) | 6 | MT |  | 0.8 | 4.8 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
35 |  |  |  |  | Item 9 - Eletroduto Flexível Ø 1" ( 3 metros ) | 3 | MT |  | 0.08 | 0.24 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
36 |  |  |  |  | Cabo de Controle Flexivel 1X3CX1 5mm² | 55 | MT |  | 0.5 | 27.5 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
37 |  |  |  |  | Item 12 - ARRUELA DE ACABAMENTO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MAXHO EM AÇO INOXIDÁVEL. REFERÊNCIA Ø1". | 2 | PÇ |  | 0.01 | 0.02 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
38 |  |  |  |  | ITEM 2 - Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² | 12 | MT |  | 0.7 | 8.4 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
39 |  |  |  |  | Item 20 - Prensa Cabos de Poliamida 3/4" | 6 | PÇ |  | 0.03 | 0.18 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
40 |  |  |  |  | Item 21 - Bucha de Redução 1" x 3/4" | 4 | PÇ |  | 0.04 | 0.16 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
41 |  |  |  |  | ITEM 22 - Grampo "U" Ø 3/4" - Inox | 15 | PÇ |  | 0.03 | 0.45 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
42 |  |  |  |  | Item 23 - Grampo "U" Ø 1" - Inox | 15 | PÇ |  | 0.05 | 0.75 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
43 |  |  |  |  | ITEM 3 - Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm² ( 6 metros ) | 6 | MT |  | 0.8 | 4.8 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
44 |  |  |  |  | Item 9 - Eletroduto Flexível Ø 1" ( 3 metros ) | 3 | PÇ |  | 0.08 | 0.24 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
45 |  |  |  |  | Cabo de Controle Flexivel 1X3CX1 5mm² L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 72 | MT |  | 0.5 | 36 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
46 |  |  |  |  | ITEM 2 - Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 12 | MT |  | 0.02 | 0.24 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
47 |  |  |  |  | ITEM 3 - Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm² ( 6 metros ) L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 6 | MT |  | 0.01 | 0.06 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
48 |  |  |  |  | Item 9 - Eletroduto Flexível Ø 1" ( 3 metros ) L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 3 | MT |  | 0.03 | 0.09 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
49 |  |  |  |  | Item 12 - ARRUELA DE ACABAMENTO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MAXHO EM AÇO INOXIDÁVEL. REFERÊNCIA Ø1". | 2 | PÇ |  | 0.05 | 0.1 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
50 |  |  |  |  | Item 20 - Prensa Cabos de Poliamida 3/4" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 6 | PÇ |  | 0.8 | 4.8 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
51 |  |  |  |  | Item 21 - Bucha de Redução 1" x 3/4" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 4 | PÇ |  | 0.02 | 0.08 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
52 |  |  |  |  | ITEM 22 - Grampo "U" Ø 3/4" - Inox L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 15 | PÇ |  | 0.03 | 0.45 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
53 |  |  |  |  | Item 23 - Grampo "U" Ø 1" - Inox L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 20 | PÇ |  | 0.08 | 1.6 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
54 |  |  |  |  | ITEM 01 - Cabo de Controle Flexivel 1X3CX1 5mm² ( 67 metros ) | 67 | MT |  | 0.5 | 33.5 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
55 |  |  |  |  | Item 12 - ARRUELA DE ACABAMENTO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MAXHO EM AÇO INOXIDÁVEL. REFERÊNCIA Ø1". | 2 | PÇ |  | 0.01 | 0.02 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
56 |  |  |  |  | ITEM 2 - Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² | 12 | PÇ |  | 0.7 | 8.4 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
57 |  |  |  |  | Item 20 - Prensa Cabos de Poliamida 3/4" | 6 | PÇ |  | 0.03 | 0.18 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
58 |  |  |  |  | Item 21 - Bucha de Redução 1" x 3/4" | 4 | PÇ |  | 0.04 | 0.16 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
59 |  |  |  |  | ITEM 22 - Grampo "U" Ø 3/4" - Inox | 15 | PÇ |  | 0.03 | 0.45 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
60 |  |  |  |  | Item 23 - Grampo "U" Ø 1" - Inox | 20 | PÇ |  | 0.05 | 1 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
61 |  |  |  |  | ITEM 3 - Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm² ( 6 metros ) | 6 | MT |  | 0.8 | 4.8 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
62 |  |  |  |  | Item 9 - Eletroduto Flexível Ø 1" ( 3 metros ) | 3 | MT |  | 0.08 | 0.24 | 9 | 2026-03-02 | #N/A
27 |  | L-072466-1 |  | POS.10 | CANTONEIRA 2 1/2" X 1/4" X 1160 mm _ LIMPADOR EM "V" BASE 72466-POS.10 | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 7.1 | 7.1 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
35 |  |  |  |  | ITEM 70 - GRAMPO P/CABO 3/16 5mm ACO INOX-23292 GRAMPO PARA FIXACAO DE CABO 3/16 5mm ACO INOX AISI305 SPEZ 23292 FAZ REFERÊNCIA AO DOCUMENTO DE CADASTRO DO | 16 | PÇ |  | 0.05 | 0.8 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
36 |  |  |  |  | ITEM 130 - ZQ 901-22 ZQ 901-22 CHAVE DE EMERGENCIA INVOLUCRO EM ACO INOX 71,5x75x236,3mm 2NA 2NF, IP67, ENTRADA CABO 3xM20x1,5m, C/BOTAO REARME E | 2 | PÇ |  | 0.8 | 1.6 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
37 |  |  |  |  | ITEM 110 - CX POLIESTER 75x190x75 CZ MONT EM/VD/VM C/ SAIDA PG13,5 IP65 CAIXA POLIESTER 75x190x75 CINZA MONTADA COM BOTÕES EMERGÊNCIA/VERDE/VERMELHO COM | 1 | PÇ |  | 0.5 | 0.5 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
38 |  |  |  |  | ITEM 120 - CX POLIESTER 75x80x75 CZ MONT EM C/ SAIDA PG 13,5 IP65 CAIXA POLIESTER 75x80x75 CINZA MONTADA COM BOTÃO EMERGÊNCIA E2 36/03 + 2NF COM SAIDA PRENSA | 1 | PÇ |  | 0.6 | 0.6 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
39 |  |  |  |  | ITEM 90 - ROLDANA P/ CABO 5mm PARTES EXCLUSIVAS DOS INTERRUPTORES DE EMERGENCIA RECONHECIDA COMO ROLDANA PARA CABO DE ACO. UTILIZADA COMO POLIA DE | 4 | PÇ |  | 0.2 | 0.8 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
40 |  |  |  |  | ITEM 160 - SAPATILHO DE 4MM EM ACO INOX-23292 SAPATILHO METALICO FABRICADO A PARTIR DE UM PROCESSO DE ESTAMPAGEM PROGRESSIVA DE UM ACO INOX EN10088-3 | 8 | PÇ |  | 0.05 | 0.4 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
41 |  |  |  |  | ITEM 50 - ESTICADOR PARA CHAVE DE EMERGENCIA ACO INOX-23292 ESTICADOR OLHAL-OLHAL 1/4 FABRICADO EM AÇO INOX 316, UTILIZADO NOS INTERRUPTOR DE EMERGENCIA ZQ | 4 | PÇ |  | 0.08 | 0.32 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
42 |  |  |  |  | ITEM 20 - BS-B50-150-RVA BS-B50-150-RVA ACESSORIO ATUADOR P/ LINHA HDS FUNCAO DESALINHAMENTO EM ACO INOX C/ DIAM. 50mm E ALTURA 150mm.. | 4 | PÇ |  | 0.5 | 2 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
43 |  |  |  |  | ITEM 150 - PARAF OLHAL INOX M8x70mm NAC-23292 PARAFUSO OLHAL DE ACO INOX M8x70, ACABAMENTO SUPERFICIAL S/ TRATAMENTO, PROCESSO DE FABRICACAO S/ TRATAMENTO, | 4 | PÇ |  | 0.05 | 0.2 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
44 |  |  |  |  | ITEM 170 - PLAQ ACO INOX 304 1x12x60mm GRAV PLAQUETA ACO INOX 304 1x12x60mm GRAVADA. | 5 | PÇ |  | 0.01 | 0.05 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
46 |  |  |  |  | ITEM.1 - Cabo de Controle Flexível 1 x 3C x 1,5 mm²; PED. 132 DES. 0701-MDE-0120-EL-00007 (57 METROS) | 57 | MT |  | 0.02 | 1.14 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
47 |  |  |  |  | ITEM.2 - Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm²; PED. 132 DES. 0701-MDE-0120-EL-00007 | 190 | MT |  | 0.04 | 7.6 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
48 |  |  |  |  | ITEM 3 - Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm²; PED. 132 DES. 0701-MDE-0120-EL-00007 (6 METROS) | 6 | MT |  | 0.05 | 0.3 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
49 |  |  |  |  | ITEM 5 - Eletroduto de Aço Galvanizado a Fogo Classe Pesada - c/ Uma Luva Rosca BSP Referência: Ø1.1/2". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR ( 20 PÇ) | 20 | PÇ |  | 1.5 | 30 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
50 |  |  |  |  | ITEM 4 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP.Ø3/4". (17 PÇ) | 17 | PÇ |  | 1 | 17 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
51 |  |  |  |  | ITEM 6 - ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, CONSTITUIDO POR FITA DE AÇO DOCE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIVINIL-CLORIDRICO. Referência: Ø3/4". ROSCA BSP. (10metros) | 10 | MT |  | 0.02 | 0.2 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
52 |  |  |  |  | ITEM 9 - ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO CONFORME TABELA - Referência: Ø1.1/2". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. EKOFLEX OU SIMILAR. ( 5 METROS) | 5 | MT |  | 0.06 | 0.3 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
53 |  |  |  |  | ITEM 12- ARRUELA DE ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MAXHO . REF.Ø1.1/2". ROSCA BSP. FAB. EKOFLEX OU SIMILAR. PED 132 DES. ITEM. PED.132 DES.0701-MDE-0120-EL-00007 | 3 | PÇ |  | 0.05 | 0.15 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
54 |  |  |  |  | ITEM 13 -CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "LR", EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO NA COR CINZA. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: COBAPEE OU SIMILAR. CONFORME TABELA ( 7 PÇS) PED 132 | 7 | PÇ |  | 0.02 | 0.14 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
55 |  |  |  |  | ITEM 17- CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "T", EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO NA COR CINZA. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: COBAPEE OU SIMILAR.ITEM. PED.132 DES.0701-MDE-0120-EL-00007 | 2 | PÇ |  | 0.03 | 0.06 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
56 |  |  |  |  | ITEM 18- CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "T", EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO NA COR CINZA. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: COBAPEE OU SIMILAR. ITEM. PED.132 DES.0701-MDE-0120-EL-00007 (3 PÇS) | 3 | PÇ |  | 0.02 | 0.06 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
57 |  |  |  |  | ITEM 20 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "C", EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO NA COR CINZA. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: COBAPEE OU SIMILAR.ITEM. PED.132 DES.0701-MDE-0120-EL-00007 (2PÇS) | 2 | PÇ |  | 0.06 | 0.12 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
58 |  |  |  |  | ITEM 22 - PRENSA CABOS EM POLIAMIDA AUTO EXTINGUÍVEL, CLASSE DE VEDAÇÃO IP-68, PRÓPRIO PARA CABOS COM DIÂMETROS DE 6-12MM. ROSCA BSP. Referência:3/4". PED.132 DES.0701-MDE-0120-EL-00007 (6PÇS) | 6 | PÇ |  | 0.025 | 0.15 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
59 |  |  |  |  | ITEM 23- BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM INOX, ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2"X3/4". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR ( 10PÇS) | 10 | PÇ |  | 0.01 | 0.1 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
60 |  |  |  |  | ITEM 24 - GRAMPO "U" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO - (35PÇS) | 35 | PÇ |  | 0.03 | 1.05 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
61 |  |  |  |  | ITEM 25-GRAMPO "U" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO. Ø1.1/2". Fabricante: Blinda. OU SIMILAR (40PÇS) | 40 | PÇ |  | 0.04 | 1.6 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
62 |  |  |  |  | ITEM 15 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "LL", EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME TABELA, (7PÇS) | 7 | PÇ |  | 0.03 | 0.21 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
63 |  | L-072468-1 |  | A | CALHA DE RECEBIMENTO 72468A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 59.38 | 59.38 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
6 |  | T-072390-1 |  | POS.20 | BARRA RED. Ø16 X 195 mm - 72390 POS.20 | 10 | PÇ | 110-TR-001 | 0.3 | 3 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
7 |  | T-072389-1 |  | POS.19 | BARRA RED. Ø16 X 195 mm - 72389 POS.19 | 6 | PÇ | 110-TR-001 | 0.3 | 1.8 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
8 |  | T-035085-1 |  |  | BARRA RED. Ø16 X 195 mm - 035085-1 | 16 | PÇ | 110-TR-001 | 0.3 | 4.8 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
9 |  | T-072383-1 |  | POS.15 | BARRA RED. Ø16 X 195 mm - 72383 POS.15 | 8 | PÇ | 110-TR-001 | 0.3 | 2.4 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
22 |  | T-072494-1 |  | POS.12 | CHAPA 6,3 X 60 X 160mm - 072494-POS.12 | 2 |  | 110-TR-001 | 0.47 | 0.94 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
23 |  | T-072492-1 | PAT00111500446 |  | Borracha 10 x 110 x 2000 - 45+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072492-1 TAG.120-TR-002 | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 1 | 1 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
24 |  | T-072492-1 | PAT00111500446 |  | Borracha 10 x 110 x 600 - 45+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072492-1 TAG.120-TR-002 | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 0.1 | 0.1 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
25 |  | T-072492-1 | PAT00111500446 |  | Borracha 10 x 110 x 800 - 45+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072492-1 TAG.120-TR-002 | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 0.2 | 0.2 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
26 |  | T-072492-1 | PAT00111500446 |  | Borracha 10 x 110 x 800 - 45+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072492-1 TAG.120-TR-002 | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 0.4 | 0.4 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
27 |  | T-072492-1 | PAT00111500446 |  | Borracha Natural 10 x 110 x 2000 - 45+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072492-1 TAG.120-AL-001 | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 1 | 1 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
28 |  | T-072493-1 | PAT00111500446 |  | Borracha Natural 10 x 110 x 2000 - 45+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072493-1 TAG.110-AL-001 | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 1 | 1 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
29 |  | T-072492-1 | PAT00117800099 |  | Borracha Natural 10 x 110 x 2400 - 45+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072492-1 TAG.120-AL-001 | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 1 | 1 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
30 |  | T-072492-1 | PAT00117800099 |  | Borracha Natural 10 x 110 x 2400 - 45+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072492-1 TAG.120-TR-002 | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 1.5 | 1.5 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
31 |  | T-072492-1 | PAT00111500446 |  | Borracha Natural 10 x 110 x 600 - 45+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072492-1 TAG.120-AL-001 | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 0.1 | 0.1 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
32 |  | T-072336-1 | PAT00111500446 |  | Borracha Natural 10 x 120 x 868 -60+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072493-1 TAG.110-AL-001 | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 0.45 | 0.45 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
33 |  | T-072493-1 | PAT00111500446 |  | Borracha Natural 10 x 150 x 746 - 45+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072493-1 TAG.110-AL-001 | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 0.3 | 0.3 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
34 |  | T-072343-1 | PAT00111500446 |  | Borracha Natural 10x120x868 shore A-60+-5 | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 0.35 | 0.35 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
35 |  | T-071195-1 | PAT00111500446 |  | Borracha Natural ESP.2MM X 30 X 1500 30 Shore "A" PEDIDO 133 DES.T-071195-1 TAG.110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.8 | 0.8 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
36 |  | T-071196-1 | PAT00111500446 |  | Borracha Natural ESP.2MM X 30 X 1500 30 Shore "A" PEDIDO 133 DES.T-071196-1 TAG.110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.8 | 0.8 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
37 |  | T-071196-1 | PAT00111500446 |  | Borracha Natural ESP.2MM X 30 X 1500 30 Shore "A" PEDIDO 133 DES.T-071196-1 TAG.110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.8 | 0.8 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
38 |  | T-071196-1 | PAT00111500446 |  | Borracha Natural ESP.2MM X 30 X 1500 30 Shore "A" PEDIDO 133 DES.T-071196-1 TAG.110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.8 | 0.8 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
39 |  | T-072328-1 | PAT00111500446 |  | placa 10 x 120 x 868 shore A-60±5 PEDIDO 133 DES.T-072328-1 TAG.120-TR-002 | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 0.81 | 0.81 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
40 |  | T-072495-1 | PAT00111500446 |  | PLACA 6,3 X 127 X 352 PEDIDO 133 DES.T-072495-1 TAG.110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.2 | 0.2 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
41 |  | T-072495-1 | PAT00111500446 |  | PLACA 6,3 X 129 X 440 PEDIDO 133 DES.T-072495-1 TAG.110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.4 | 0.4 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
42 |  | T-072495-1 | PAT00111500446 |  | PLACA 6,3 X 144 X 352 PEDIDO 133 DES.T-072495-1 TAG.110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.15 | 0.15 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
43 |  |  |  |  | Chave de Emergência RS656-Z22 RS656-Z22 CHAVE DE EMERGENCIA LINHA HDS RETANGULAR 234x108x163mm, INVOLUCRO E TAMPA EM PLASTICO, 2NA/2NF, IP66/IP67, C/ SAIDA CABO | 2 | PÇ |  | 2.8 | 5.6 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
44 |  |  |  |  | Chave BS656-Z22 BS656-Z22 CHAVE BASE LINHA HDS RETANGULAR 234x108x143mm, INVOLUCRO E TAMPA EM PLASTICO, 2NA/2NF, IP66/IP67, C/ SAIDA CABO | 4 | PÇ |  | 2.8 | 11.2 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
45 |  |  |  |  | CX POLIESTER 75x190x75 CZ MONT EM/VD/VM C/ SAIDA PG13,5 IP65 CAIXA POLIESTER 75x190x75 CINZA MONTADA COM BOTÕES EMERGÊNCIA/VERDE/VERMELHO | 1 | PÇ |  | 1 | 1 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
46 |  |  |  |  | BS-B50-150-RVA BS-B50-150-RVA ACESSORIO ATUADOR P/ LINHA HDS FUNCAO DESALINHAMENTO EM ACO INOX C/ DIAM. 50mm E ALTURA 150mm.. | 4 | PÇ |  | 0.6 | 2.4 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
47 |  |  |  |  | GRAMPO P/CABO 3/16 5mm ACO INOX-23292 GRAMPO PARA FIXACAO DE CABO 3/16 5mm ACO INOX AISI305 SPEZ 23292 FAZ REFERÊNCIA AO DOCUMENTO DE CADASTRO DO - PEDIDO 133 | 144 | PÇ |  | 0.02 | 2.88 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
48 |  |  |  |  | SAPATILHO DE 4MM EM ACO INOX-23292 SAPATILHO METALICO FABRICADO A PARTIR DE UM PROCESSO DE ESTAMPAGEM PROGRESSIVA DE UM ACO INOX EN10088-3 - PEDIDO 133 | 62 | PÇ |  | 0.02 | 1.24 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
49 |  |  |  |  | ESTICADOR PARA CHAVE DE EMERGENCIA ACO INOX-23292 ESTICADOR OLHAL-OLHAL 1/4 FABRICADO EM AÇO INOX 316, UTILIZADO NOS INTERRUPTOR DE EMERGENCIA ZQ - PEDIDO 133 | 16 | PÇ |  | 0.05 | 0.8 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
50 |  |  |  |  | CABO ACO 3,20mm 6x7 40M ACESSORIO CABO ACO 3.20mm 6x7 40M - PEDIDO 133 | 2 | PÇ |  | 2.8 | 5.6 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
51 |  |  |  |  | CABO ACO 3,20mm 6x7 10M ACESSORIOS CH EMERGENCIA - PEDIDO 133 | 6 | PÇ |  | 1.1 | 6.6 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
52 |  |  |  |  | PARAF OLHAL INOX M8x70mm NAC-23292 PARAFUSO OLHAL DE ACO INOX M8x70, ACABAMENTO SUPERFICIAL S/ TRATAMENTO, PROCESSO DE FABRICACAO S/ TRATAMENTO. P -133 | 52 | PÇ |  | 0.02 | 1.04 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
53 |  |  |  |  | ITEM 31 - GRAMPO "U" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, Referência: Ø1". Fabricante: Blinda. OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 5 | PÇ |  | 0.05 | 0.25 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
54 |  |  |  |  | ITEM 30 - GRAMPO "U" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, Referência: Ø3/4". Fabricante: Blinda. OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 20 | PÇ |  | 0.03 | 0.6 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
55 |  |  |  |  | ITEM 26 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP. Referência: Ø1"x3/4". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ |  | 0.02 | 0.06 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
56 |  |  |  |  | ITEM 11 - ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO TIPO SEALTUBO,Referência: Ø2". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (MT) | 5 | PÇ |  | 0.04 | 0.2 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
57 |  |  |  |  | ITEM 29 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2"X3/4". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 6 | PÇ |  | 0.02 | 0.12 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
58 |  |  |  |  | ITEM 7 - Eletroduto de Aço Galv. Ø 2" Classe LI EB 568 Referência: Ø2". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR (pç) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ |  | 1.2 | 2.4 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
59 |  |  |  |  | ITEM 4 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568,ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 ( 8 pçs) | 8 | PÇ |  | 0.8 | 6.4 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
60 |  |  |  |  | ITEM 6 - Eletroduto de Aço Galv. Ø 1 1/2" Classe LI EB 568 - Thomeu Referência: Ø1.1/2". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR (2pç) | 2 | PÇ |  | 1.5 | 3 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
61 |  |  |  |  | ITEM 33 - GRAMPO "U" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, Referência: Ø2". Fabricante: Blinda. OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 10 | PÇ |  | 0.02 | 0.2 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
62 |  |  |  |  | ITEM 1 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X3CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 PED.133 DES.0701-MDE-0(21 metros) | 21 | MT |  | 0.05 | 1.05 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
63 |  |  |  |  | ITEM 2 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X5CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (71 metros) | 71 | PÇ |  | 0.08 | 5.68 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
64 |  |  |  |  | ITEM 24 - PRENSA CABOS EM POLIAMIDA AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA ROSCA BSP. Referência:3/4". Fabricante: Controall OU SIMILAR.(PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 6 | PÇ |  | 0.02 | 0.12 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
65 |  |  |  |  | ITEM 3 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X8CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (6 metros) | 6 | PÇ |  | 0.06 | 0.36 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
66 |  |  |  |  | ITEM 4 Eletroduto 3/4" GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 7 | PÇ |  | 1.2 | 8.4 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
67 |  |  |  |  | ITEM 5 Eletroduto Aço 1 1/2" GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 4 | PÇ |  | 2.1 | 8.4 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
68 |  |  |  |  | ITEM 10 Eletroduto Flexível Ø 2" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 5 | MT |  | 0.75 | 3.75 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
69 |  |  |  |  | ITEM 27 Grampo "U" Ø 3/4" - Galv. EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 15 | PÇ |  | 0.02 | 0.3 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
70 |  |  |  |  | ITEM 29 Grampo "U" Ø 2" - Inox EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 10 | PÇ |  | 0.05 | 0.5 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
71 |  |  |  |  | ITEM 1 Cabo de Controle Flexivel 1X3CX1 5mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 21 | MT |  | 0.05 | 1.05 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
72 |  |  |  |  | ITEM 2 Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 81 | MT |  | 0.03 | 2.43 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
73 |  |  |  |  | ITEM 6 Eletroduto Aço 2" GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 3 | PÇ |  | 0.02 | 0.06 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
74 |  |  |  |  | ITEM 23 Prensa Cabos de Poliamida 3/4" AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N", CLASSE DE VEDAÇÃO IP-68 CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 6 | PÇ |  | 0.04 | 0.24 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
75 |  |  |  |  | ITEM 3 Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm² ENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 6 | MT |  | 0.02 | 0.12 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
76 |  |  |  |  | ITEM 31 Grampo "U" Ø 1" - Inox EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 6 | PÇ |  | 0.02 | 0.12 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
77 |  |  |  |  | ITEM 4 Eletroduto 3/4" GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 9 | PÇ |  | 0.8 | 7.2 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
78 |  |  |  |  | ITEM 6 Eletroduto Aço 1 1/2" GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 3 | PÇ |  | 1.2 | 3.6 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
79 |  |  |  |  | ITEM 27 Bucha de Redução 1.1/2" x 3/4" FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 8 | PÇ |  | 0.03 | 0.24 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
80 |  |  |  |  | ITEM 11 Eletroduto Flexível Ø 2" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 5 | MT |  | 1.5 | 7.5 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
81 |  |  |  |  | ITEM 13 Conector Macho Giratório Ø2" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 3 | PÇ |  | 0.03 | 0.09 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
82 |  |  |  |  | ITEM 28 Grampo "U" Ø 3/4" - Galv. EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 20 | PÇ |  | 0.01 | 0.2 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
83 |  |  |  |  | ITEM 30 Grampo "U" Ø 2" - Inox EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 10 | PÇ |  | 0.02 | 0.2 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
84 |  |  |  |  | ITEM 1 Cabo de Controle Flexivel 1X3CX1 5mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 38 | MT |  | 0.03 | 1.14 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
85 |  |  |  |  | ITEM 2 Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 78 | MT |  | 0.05 | 3.9 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
86 |  |  |  |  | ITEM 24 Prensa Cabos de Poliamida 3/4" AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N", CLASSE DE VEDAÇÃO IP-68 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 8 | PÇ |  | 0.03 | 0.24 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
87 |  |  |  |  | ITEM 3 Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm² ENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 6 | MT |  | 0.04 | 0.24 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
88 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 31 Grampo "U" Ø 1" - Inox EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 5 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 0.02 | 0.1 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
89 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 4 Eletroduto 3/4" GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 10 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 0.8 | 8 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
90 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 6 Eletroduto Aço 1 1/2" GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 14 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 1.2 | 16.8 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
91 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 26 Bucha de Redução 1" x 3/4"FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSPCONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 3 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 0.03 | 0.09 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
92 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 11 Eletroduto Flexível Ø 2" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 5 | MT | CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 1.5 | 7.5 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
93 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 30 Grampo "U" Ø 3/4" - Galv. EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 20 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 0.01 | 0.2 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
94 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 33 Grampo "U" Ø 2" - Inox EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 10 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 0.02 | 0.2 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
95 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 2 Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 170 | MT | CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 0.05 | 8.5 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
96 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 24 Prensa Cabos de Poliamida 3/4" AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N", CLASSE DE VEDAÇÃO IP-68 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 6 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 0.03 | 0.18 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
97 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 3 Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm² ENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 4 | MT | CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 0.04 | 0.16 | 8 | 2026-03-02 | #N/A
1 | 3261 | R-1-4-8871 |  |  | ROLO DE BALANÇA Ø102 X 235 6204 | 12 | PÇ | P.171 | 6 | 72 | 1 | 2026-03-11 | #N/A
1 |  | B-071435-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071435-1 TAG.130-TR-001 | 44 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 2.2 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
2 |  | B-072516-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072516-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.8 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
3 |  | B-072531-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072531-1 TAG.130-TR-004 | 32 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1.6 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
4 |  | B-072532-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072532-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1.2 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
5 |  | B-072533-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072533-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1.2 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
6 |  | B-072512-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072533-1 TAG.130-TR-004 | 16 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.8 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
7 |  | B-072536-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-072536-1 TAG.130-TR-005 | 28 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 1.4 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
8 |  | B-071410-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M20 x 100 DIN 933 Gr 8.8 GALVANIZAÇÃO+DESIDROGENADO PD.128 DES.B-071410-1 TAG.130-TR-001 | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 0.1 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
9 |  | B-071411-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M20 x 100 DIN 933 Gr 8.8 GALVANIZAÇÃO+DESIDROGENADO PD.128 DES.B-071411-1 TAG.TR2 e TR3 | 2 | PÇ | 130-TR-002 _ 130-TR-003 | 0.05 | 0.1 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
10 |  | B-071412-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M20 x 100 DIN 933 Gr 8.8 GALVANIZAÇÃO+DESIDROGENADO PD.128 DES.B-071412-1 TAG.130-TR-005 | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 0.1 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
11 |  | B-072510-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M20 x 100 DIN 933 Gr 8.8 GALVANIZAÇÃO+DESIDROGENADO PD.128 DES.B-072510-1 TAG.130-TR-004 | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 0.1 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
14 |  | B-071363-1 |  |  | Item 22 Prensa Cabos de Poliamida 3/4" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 5 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 0.25 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
15 |  | B-071363-1 |  |  | Item 11 Conector Fêmea Giratório 1 1/2" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 3 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.06 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
16 |  | B-071363-1 |  |  | Item 12 Conector Macho Giratório 1 1/2" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 3 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 0.15 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
17 |  | B-071363-1 |  |  | Item 13 Arruela de Acabamento Ø1.1/2" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 3 | PÇ | 130-TR-001 | 0.04 | 0.12 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
18 |  | B-071363-1 |  |  | ITEM 9 Conector Macho Giratorio Ø3/4" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 6 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 0.18 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
24 |  | CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  | Placa de Identificação TRANSPORTADOR DE ARRASTE P-128 CONFORME ESPECIFICAÇÃO TAG:130-TR-001 (1X) TAG:130-TR-002 (1X) TAG:130-TR-003 (1X) TAG:130-TR-004 (1X) TAG:130-TR-005 (1X) | 5 | PÇ | 130-TR-001 - 130-TR-002 - 130-TR-003 - 130-TR-004 - 130-TR-005 | 0.5 | 2.5 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
25 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 10 Conector Fêmea Giratório 1 1/2" (EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR.) | 3 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.15 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
26 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 11 Conector Macho Giratório 1 1/2" (EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA.ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR.) | 3 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.15 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
27 |  | B-071364-1 |  |  | Item 7 Conector Fêmea Giratório 3/4" | 7 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 0.14 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
28 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 8 Conector Macho Giratório 3/4" (ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR.) | 7 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 0.14 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
29 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 10 Arruela de Acabamento Ø3/4" PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.04 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
30 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 12 Conector Fêmea Fixo 1 1/2" GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 3 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.15 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
31 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 13 Conector Macho Giratório 1 1/2" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 3 | PÇ | 130-TR-003 | 0.04 | 0.12 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
32 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 8 Conector Fêmea Giratório 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. CONFORME B-071365-1 / 0701-MDE-0130-EL-00012 | 7 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.21 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
33 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 9 Conector Macho Giratório 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 7 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.21 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
34 |  | B-071366-1 |  |  | Conector Fêmea Giratório 1 1/2" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 3 | PÇ | 130-TR-004 | 0.04 | 0.12 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
35 |  | B-071366-1 |  |  | Conector Fêmea Giratório 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 7 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.14 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
36 |  | B-071366-1 |  |  | Conector Macho Giratório 1 1/2" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORMEB-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 3 | PÇ | 130-TR-004 | 0.04 | 0.12 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
37 |  | B-071366-1 |  |  | Conector Macho Giratório 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 7 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.14 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
38 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 12 Conector Fêmea Giratório 1 1/2" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. CONFORME | 3 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 0.15 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
39 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 13 Conector Macho Giratório 1 1/2" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 3 | PÇ | 130-TR-005 | 0.04 | 0.12 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
40 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 8 Conector Fêmea Giratório 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 7 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 0.21 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
41 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 9 Conector Macho Giratório 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 7 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 0.21 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
42 |  | B-071322-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 | 408 | PÇ | 130-TR-001 | 0.034 | 13.872 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
43 |  | B-071323-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071323-1 TAG.130-TR-002 | 174 | PÇ | 130-TR-002 | 0.034 | 5.916 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
44 |  | B-071324-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071324-1 TAG.130-TR-003 | 258 | PÇ | 130-TR-003 | 0.034 | 8.772 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
45 |  | B-071325-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071325-1 TAG.130-TR-004 | 362 | PÇ | 130-TR-004 | 0.034 | 12.308 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
46 |  | B-071326-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071326-1 TAG.130-TR-005 | 597 | PÇ | 130-TR-005 | 0.034 | 20.298 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
47 |  | B-071323-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071323-1 TAG.130-TR-002 | 7 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.35 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
48 |  | B-071323-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071323-1 TAG.130-TR-002 | 48 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 2.4 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
49 |  | B-071324-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071324-1 TAG.130-TR-003 | 10 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.5 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
50 |  | B-071325-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071325-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1.2 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
51 |  | B-071326-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071326-1 TAG.130-TR-005 | 146 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 7.3 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
52 |  | B-071420-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 4 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-071420-1 Tag. 130-TR-001 130-TR-002 130-TR-003 130-TR-004 130-TR-005 | 2 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 1.5 | 3 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
61 |  | B-071435-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 PED.128 DES.B-071435-1 TAG.130-TR-001 | 200 | PÇ | 130-TR-001 | 0.034 | 6.8 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
62 |  | B-071363-1 | 0701-MDE-0130-EL-00010 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 8 | PÇ | 130-TR-001 | 1.5 | 12 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
63 |  | B-071363-1 | 0701-MDE-0130-EL-00010 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 3 | PÇ | 130-TR-001 | 3.2 | 9.6 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
64 |  | B-071364-1 | 0701-MDE-0130-EL-00011 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 7 | PÇ | 130-TR-002 | 1.5 | 10.5 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
65 |  | B-071364-1 | 0701-MDE-0130-EL-00011 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 3 | PÇ | 130-TR-002 | 3.2 | 9.6 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
66 |  | B-071365-1 | 0701-MDE-0130-EL-00012 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 8 | PÇ | 130-TR-003 | 1.5 | 12 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
67 |  | B-071365-1 | 0701-MDE-0130-EL-00012 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 3 | PÇ | 130-TR-003 | 3.2 | 9.6 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
68 |  | B-071366-1 | 0701-MDE-0130-EL-00013 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 9 | PÇ | 130-TR-004 | 1.5 | 13.5 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
69 |  | B-071366-1 | 0701-MDE-0130-EL-00013 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 3.2 | 12.8 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
70 |  | B-071367-1 | 0701-MDE-0130-EL-00014 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 10 | PÇ | 130-TR-005 | 1.5 | 15 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
71 |  | B-071367-1 | 0701-MDE-0130-EL-00014 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 7 | PÇ | 130-TR-005 | 3.2 | 22.4 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
72 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00005 - 0701-MDE-0130-D4-00006 - 0701-MDE-0130-D4-00007 - 0701-MDE-0130-D4-00008 - 0701-MDE-0130-D4-00009 |  | Parafuso Cab. Sex. 5/8" UNC x 1 1/2" - ASTM A325 tag: 130-TR-001 36X 130-TR-002 18X 130-TR-003 27X 130-TR-004 36X 130-TR-005 72X | 189 | PÇ | 130-TR-001 - 130-TR-002 - 130-TR-003 - 130-TR-004 - 130-TR-005 | 0.05 | 9.45 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
73 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00005 - 0701-MDE-0130-D4-00006 - 0701-MDE-0130-D4-00007 - 0701-MDE-0130-D4-00008 - 0701-MDE-0130-D4-00009 |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" - ASTM A325 tag: 130-TR-001 36X 130-TR-002 18X 130-TR-003 27X 130-TR-004 36X 130-TR-005 72X | 189 | PÇ | 130-TR-001 - 130-TR-002 - 130-TR-003 - 130-TR-004 - 130-TR-005 | 0.03 | 5.67 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
74 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00005 - 0701-MDE-0130-D4-00006 - 0701-MDE-0130-D4-00007 - 0701-MDE-0130-D4-00008 - 0701-MDE-0130-D4-00009 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" tag: 130-TR-001 36X 130-TR-002 18X 130-TR-003 27X 130-TR-004 36X 130-TR-005 72X | 189 | PÇ | 130-TR-001 - 130-TR-002 - 130-TR-003 - 130-TR-004 - 130-TR-005 | 0.02 | 3.78 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
75 |  | B-072523-1 - B-072513 |  |  | Parafuso s/cabeça -Allen -sext int M12x50-DIN 914 AÇO 5.8 galvazinado | 60 | PÇ | 130-TR-004 - 130-TR-005 | 0.03 | 1.8 | 7 | 2026-03-18 | #N/A
52 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00001 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400001 TAG.130-EC-001 | 280 | PÇ | 130-EC-001 | 0.05 | 14 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
53 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00001 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400001 TAG.130-EC-001 | 16 | PÇ | 130-EC-001 | 0.05 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
54 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00001 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400001 TAG.130-EC-001 | 8 | PÇ | 130-EC-001 | 0.05 | 0.4 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
55 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00001 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400001 TAG.130-EC-001 | 256 | PÇ | 130-EC-001 | 0.03 | 7.68 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
56 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00001 |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400001 TAG.130-EC-001 | 296 | PÇ | 130-EC-001 | 0.02 | 5.92 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
57 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00002 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400002 TAG.130-EC-002 | 252 | PÇ | 130-EC-002 | 0.05 | 12.6 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
58 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00002 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400002 TAG.130-EC-002 | 16 | PÇ | 130-EC-002 | 0.05 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
59 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00002 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400002 TAG.130-EC-002 | 8 | PÇ | 130-EC-002 | 0.05 | 0.4 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
60 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00002 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400002 TAG.130-EC-002 | 228 | PÇ | 130-EC-002 | 0.03 | 6.84 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
61 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00002 |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400002 TAG.130-EC-002 | 268 | PÇ | 130-EC-002 | 0.02 | 5.36 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
62 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00003 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400003 TAG.130-EC-003 | 252 | PÇ | 130-EC-003 | 0.05 | 12.6 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
63 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00003 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400003 TAG.130-EC-003 | 16 | PÇ | 130-EC-003 | 0.05 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
64 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00003 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400003 TAG.130-EC-003 | 8 | PÇ | 130-EC-003 | 0.05 | 0.4 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
65 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00003 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400003 TAG.130-EC-003 | 228 | PÇ | 130-EC-003 | 0.03 | 6.84 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
66 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00003 |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400003 TAG.130-EC-003 | 268 | PÇ | 130-EC-003 | 0.02 | 5.36 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
67 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00004 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400004 TAG.130-EC-004 | 182 | PÇ | 130-EC-004 | 0.05 | 9.1 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
68 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00004 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400004 TAG.130-EC-004 | 16 | PÇ | 130-EC-004 | 0.05 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
69 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00004 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400004 TAG.130-EC-004 | 8 | PÇ | 130-EC-004 | 0.05 | 0.4 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
70 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00004 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400004 TAG.130-EC-004 | 158 | PÇ | 130-EC-004 | 0.03 | 4.74 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
71 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00004 |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400004 TAG.130-EC-004 | 198 | PÇ | 130-EC-004 | 0.02 | 3.96 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
72 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D4-00005 TAG.130-TR-001 | 36 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 1.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
73 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400005 TAG.130-TR-001 | 36 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 1.08 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
74 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400005 TAG.130-TR-001 | 36 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 1.08 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
75 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400006 TAG.130-TR-002 | 18 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.9 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
76 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400006 TAG.130-TR-002 | 18 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 0.54 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
77 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400006 TAG.130-TR-002GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400006 TAG.130-TR-002 | 18 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 0.54 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
78 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00007 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400007 TAG.130-TR-003 | 27 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 1.35 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
79 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00007 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400007 TAG.130-TR-003 | 27 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.81 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
80 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00007 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400007 TAG.130-TR-003 | 27 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.81 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
81 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00008 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400008 TAG.130-TR-004 | 36 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
82 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00008 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400008 TAG.130-TR-004 | 36 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 1.08 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
83 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00008 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400008 TAG.130-TR-004 | 36 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 1.08 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
84 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00009 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400009 TAG.130-TR-005 | 72 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 3.6 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
85 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00009 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400009 TAG.130-TR-005 | 72 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 2.16 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
86 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00009 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400009 TAG.130-TR-005 | 72 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 2.16 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
2 |  | L-072417-1 |  |  | CHAPA DA CALHA - 72417A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 69.1 | 69.1 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
3 |  | L-072417-1 |  |  | CHAPA DA CALHA - 72417B | 9 | PÇ | 120-TR-001 | 98.8 | 889.2 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
4 |  | L-072417-1 |  |  | CHAPA DA CALHA - 72417C | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 138.3 | 138.3 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
5 |  | L-072466-1 |  |  | Arruela Cônica M12 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072466-1 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.01 | 0.04 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
6 |  |  | 071-MDE-0120-EL-00007 |  | ITEM 7 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM AÇO INOXIDÁVEL. REFERÊNCIA Ø3/4". ROSCA BSP. FABRICANTE EKOFLEX OU SIMILAR. (10 PÇ) | 10 | PÇ |  | 0.01 | 0.1 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
7 |  |  | 071-MDE-0120-EL-00007 |  | ITEM 8 - CONECTOR MACHO GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM AÇO INOXIDÁVEL. REFERÊNCIA Ø3/4". ROSCA BSP. ( 10PÇS) | 10 | PÇ |  | 0.01 | 0.1 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
8 |  |  | 071-MDE-0120-EL-00007 |  | ITEM 10- CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM AÇO INOXIDÁVEL - Ø1.1/2". ROSCA BSP. FABRICANTE EKOFLEX OU SIMILAR. (3 PÇS) | 3 | PÇ |  | 0.03 | 0.09 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
9 |  |  | 071-MDE-0120-EL-00007 |  | ITEM 11- CONECTOR MACHO GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM AÇO INOXIDÁVEL. REFERÊNCIA Ø1.1/2". ROSCA BSP. FABRICANTE EKOFLEX OU SIMILAR. (3 PÇS) | 3 | PÇ |  | 0.04 | 0.12 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
15 |  | T-072422-1 |  | POS.8 | FECHO RÁPIDO | 22 | PÇ | 120-TR-001 | 0.2 | 4.4 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
16 |  | CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  | Placa de Identificação TRASPORTADOR FLEXOWELL P-132 CONFORME ESPECIFICAÇÃO TAG:120-TR-001 | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 0.5 | 0.5 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
1 |  | T-025125-1 |  | K | BORRACHA #10 X 110 X 2400 mm | 2 | PÇ | 120-AL-001 | 2.8 | 5.6 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
5 |  | T-071197-1 |  | ITEM 2 | FECHO RÁPIDO | 6 | PÇ | 110-TR-001 | 0.2 | 1.2 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
10 |  | T-072494-1 |  | POS.4-5 | PRESSILHA - CHAPA 6,3 X 60 X 160mm - 072494-POS.4e5 | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 0.47 | 0.94 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
12 |  | T-072494-1 |  | ITEM 8 | FECHO RÁPIDO | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.2 | 0.2 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
15 |  |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  | ITEM 9 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL REFERÊNCIA Ø3/4". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F , EKOFLEX OU SIMILAR. (PÇ) | 12 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.24 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
16 |  |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  | ITEM 12-CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL REFERÊNCIA Ø2". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F, EKOFLEX OU SIMILAR. (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.06 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
17 |  |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  | ITEM 10 - CONECTOR MACHO GIRATÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. REFERÊNCIA Ø3/4". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F, EKOFLEX OU SIMILAR. PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (PÇ) | 12 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.36 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
18 |  |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  | ITEM 13-CONECTOR MACHO GIRATÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL REFERÊNCIA Ø2". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F, EKOFLEX OU SIMILAR. (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.09 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
19 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 11 Conector Giratório Fêmea 2" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 3 | PÇ |  | 0.05 | 0.15 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
20 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 9 Conector Macho Giratório 3/4" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 12 | PÇ |  | 2.8 | 33.6 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
21 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 12 Conector Macho Giratório Ø2" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 3 | PÇ |  | 1.1 | 3.3 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
22 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 8 Conector Fêmea Giratório 3/4" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 12 | PÇ |  | 0.02 | 0.24 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
23 |  | T-072375-4 |  |  | ITEM 12 Conector Giratório Fêmea 2" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 3 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.06 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
24 |  | T-072375-4 |  |  | ITEM 10 Conector Macho Giratório 3/4" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 12 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.24 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
25 |  | T-072375-4 |  |  | ITEM 9 Conector Fêmea Giratório 3/4" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 12 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.24 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
26 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 12 Conector Giratório Fêmea 2" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 3 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.06 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
27 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 10 Conector Macho Giratório 3/4" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.24 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
28 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 13 Conector Macho Giratório Ø2" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 3 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.09 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
29 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 9 Conector Fêmea Giratório 3/4" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.24 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
30 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 39 Alarme Sonoro PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO REF. 105SM32-24VCC - EATON OU SIMILARCONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 2.8 | 2.8 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
31 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 5 Eletroduto Aço 1" GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 6.2 | 12.4 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
32 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 32 Grampo U 1 1/2" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 30 | PÇ | 110-AL-001 | 0.2 | 6 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
33 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 27 Bucha de Redução 2" x 3/4" FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 3 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.09 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
34 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 8 Eletroduto Flexível Ø 3/4" TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 6 | M | 110-AL-001 | 1 | 6 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
35 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 18 Condulete c/ Furação LL Ø3/4" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 8 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.24 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
36 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 20 Condulete c/ Furação T Ø1" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 0.04 | 0.08 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
37 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 19 Condulete c/ Furação T Ø2" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 0.5 | 1 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
38 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 29 Bucha de Redução de 1 1/2" x 3/4" FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 8 | PÇ | 110-AL-001 | 0.5 | 4 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
39 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 25 Bucha de Redução de 2" x 1" FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.06 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
40 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 28 Bucha de Redução de 2" x 1 1/2" FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 0.5 | 1 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
41 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 23 Condulete c/ Furação X 1 1/2" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO,CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 3 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 0.15 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
42 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 21 Condulete c/ Furação em C 3/4" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 3 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.09 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
43 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 22 Condulete c/ Furação "X" Ø 2" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 0.5 | 1 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
44 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 17 Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 8 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.24 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
45 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 15 Condulete c/ Furação em "LR" Ø2" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 0.04 | 0.08 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
46 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 14 Arruela de Acabamento Ø2" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 3 | PÇ | 110-AL-001 | 0.5 | 1.5 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
47 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 38 - ALARME SONORO PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO REF. 105SM32-24VCC - EATON OU SIMILAR. (PÇ)PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 2.8 | 2.8 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
48 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 15 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "LR", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø2". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR.(PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.04 | 0.08 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
49 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 27 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP. Referência: Ø2"x3/4". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.09 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
50 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 8 - ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, Referência: Ø3/4". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR (MT) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 6 | M | 120-TR-002 | 1 | 6 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
51 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 5 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (1pç) | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 6.2 | 6.2 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
52 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 18 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "LL", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.24 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
53 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 20 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "T", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø1". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.04 | 0.08 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
54 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 19 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "T", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø2". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (PÇ) | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.04 | 0.08 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
55 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 25 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP. Referência: Ø2"x1". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.06 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
56 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 28 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP. Referência: Ø2"x1.1/2". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.5 | 1 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
57 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 23 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "X", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 0.5 | 1.5 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
58 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 21 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "C", EM AÇO INOXIDÁVEL. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. (pç) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.06 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
59 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 32 - GRAMPO "U" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: Blinda. OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.2 | 1.6 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
60 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 22 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "X", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø2". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (pç) | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.5 | 1 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
61 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 17 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "LR", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (pç) | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.16 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
62 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 16 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "LL", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø2". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR.(PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.04 | 0.08 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
63 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 14 - ARRUELA DE ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL REFERÊNCIA Ø2". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F, EKOFLEX OU SIMILAR.PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 0.5 | 1.5 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
64 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 38 - ALARME SONORO PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO REF. 105SM32-24VCC - EATON OU SIMILAR. (PÇ)PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 2.8 | 2.8 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
65 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 15 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "LR", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø2". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR.(PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.04 | 0.08 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
66 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 27 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP. Referência: Ø2"x3/4". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.09 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
67 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 8 - ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, Referência: Ø3/4". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR (MT) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 6 | M | 120-TR-002 | 1 | 6 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
68 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 5 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (1pç) | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 6.2 | 6.2 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
69 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 18 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "LL", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.24 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
70 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 20 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "T", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø1". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.04 | 0.08 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
71 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 19 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "T", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø2". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (PÇ) | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.4 | 0.8 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
72 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 25 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP. Referência: Ø2"x1". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.06 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
73 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 28 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP. Referência: Ø2"x1.1/2". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.5 | 1 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
74 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 23 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "X", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 0.5 | 1.5 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
75 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 21 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "C", EM AÇO INOXIDÁVEL. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. (pç) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.06 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
76 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 32 - GRAMPO "U" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: Blinda. OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.2 | 1.6 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
77 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 22 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "X", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø2". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR.(PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.5 | 1 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
78 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 17 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "LR", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (pç) | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.16 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
79 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 16 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "LL", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø2". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR.(PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.04 | 0.08 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
80 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 14 - ARRUELA DE ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL REFERÊNCIA Ø2". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F, EKOFLEX OU SIMILAR.PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 0.5 | 1.5 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
81 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 34 Alarme Sonoro PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO REF. 105SM32-24VCC - EATON OU SIMILAR CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 1 | PÇ |  | 2.8 | 2.8 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
82 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 28 Grampo U 1 1/2" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 10 | PÇ |  | 0.2 | 2 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
83 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 25 Bucha de Redução 2" x 1.1/2"FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSPCONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 2 | PÇ |  | 0.03 | 0.06 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
84 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 26 Bucha de Redução 1.1/2" x 3/4" FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 8 | PÇ |  | 0.023 | 0.184 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
85 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 7 Eletroduto Flexível Ø 3/4" TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 6 | M |  | 1 | 6 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
86 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 17 Condulete c/ Furação LL Ø3/4" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 8 | PÇ |  | 0.02 | 0.16 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
87 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 19 Condulete c/ Furação T Ø1.1/2" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 2 | PÇ |  | 0.5 | 1 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
88 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 18 Condulete c/ Furação T Ø2" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 2 | PÇ |  | 0.04 | 0.08 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
89 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 24 Bucha de Redução de 2" x 3/4" FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 4 | PÇ |  | 0.3 | 1.2 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
90 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 22 Condulete c/ Furação X 1 1/2" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO,CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 3 | PÇ |  | 0.5 | 1.5 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
91 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 20 Condulete c/ Furação em C 3/4" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 3 | PÇ |  | 0.02 | 0.06 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
92 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 21 Condulete c/ Furação "X" Ø 2" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 2 | PÇ |  | 0.5 | 1 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
93 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 16 Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 8 | PÇ |  | 0.02 | 0.16 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
94 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 14 Condulete c/ Furação em "LR" Ø2" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 2 | PÇ |  | 0.03 | 0.06 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
95 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 15 Condulete c/ Furação em "LL" Ø2" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 2 | PÇ |  | 0.04 | 0.08 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
96 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 13 Arruela de Acabamento Ø2" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 3 | PÇ |  | 0.5 | 1.5 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
97 |  | T-072379-1 |  |  | Borracha #10x120x350 T-072379-1 Item 14 110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.4 | 0.4 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
98 |  | T-072379-1 |  |  | Borracha #10x80x2400 T-072379-1 Item 13 110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 2.8 | 2.8 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
99 |  | T-072379-1 |  |  | Borracha Natural 10 x 120 x 600 SHORE A-60+-5 T-072385-1 110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.8 | 0.8 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
100 |  | CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  | Placa de Identificação ALIMENTADOR DE CORREIA e TRANSPORTADOR DE CORREIA P-133 CONFORME ESPECIFICAÇÃO TAG:110-AL-001(1X) "ALIMENTADOR" TAG:110-TR-001(1X) "TRANSPORTADOR" TAG:120-AL-001(1X) "ALIMENTADOR" TAG:120-TR-002(1X) "TRANSPORTADOR" | 4 | PÇ | 110-AL-001 - 110-TR-001 - 120-AL-001 - 120-TR-002 | 0.5 | 2 | 9 | 2026-03-18 | #N/A
1 | 2969 | T-071786-1 |  | A | CÉLULA SIMPLES 71786A | 51 | PÇ | 120-TR-007 | 11.5 | 586.5 | 1 |  | #N/A
2 | 2972 | T-071784-1 |  | A | CÉLULA SIMPLES 71784A | 108 | PÇ | 120-TR-008 | 12.7 | 1371.6 | 1 |  | #N/A
3 | 2971 | T-071784-1 |  | A | CÉLULA SIMPLES 71784A | 30 | PÇ | 120-TR-003 | 12.7 | 381 | 1 |  | #N/A
1 | 2971 | T-071784-1 |  | A | CÉLULA SIMPLES 71784A | 64 | PÇ | 120-TR-003 | 12.7 | 812.8 | 2 |  | #N/A
2 |  | CORRENTE |  |  | Arruela Lisa 18 DIN 126 Aço GALV. PED.158 TAG.TR-003 TR-009 CORRENTE | 1360 | PÇ | GALV. PED.158 TAG.TR-003 TR-009 CORRENT | 0.03 | 40.8 | 2 |  | #N/A
3 |  | CORRENTE |  |  | Arruela Lisa 18 DIN 126 ASTM-194-2H GALV. PED.158 TAG.TR-007TR-008 CORRENTE | 840 | PÇ | GALV. PED.158 TAG.TR-007TR-008 CORRENTE | 0.03 | 25.2 | 2 |  | #N/A
4 |  | CORRENTE |  |  | Porca Sext. Parlock M16 - DIN 985 GR.5.6 GALV. PED.158 TAG.TR-003 TR-009 CORRENTE | 1360 | PÇ | GALV. PED.158 TAG.TR-003 TR-009 CORRENT | 0.05 | 68 | 2 |  | #N/A
5 |  | CORRENTE |  |  | PORCA-PARALOC M16-DIN985 ASTM-194-2H GALV. PED.158 TAG.TR-007TR-008 CORRENTE | 840 | PÇ | GALV. PED.158 TAG.TR-007TR-008 CORRENTE | 0.05 | 42 | 2 |  | #N/A
6 |  | CORRENTE |  |  | PARAF-ABAULADO M16X 50-DIN 603 ASTM-193-B7 GALV. PED.158 TAG.TR-007TR-008 CORRENTE | 840 | PÇ | GALV. PED.158 TAG.TR-007TR-008 CORRENTE | 0.08 | 67.2 | 2 |  | #N/A
7 |  | CORRENTE |  |  | Parafuso Cab. Abaulada M16 x 50 DIN 603 CL. 5.6 GALV. PED.158 TAG.TR-003TR-009 CORRENTES | 1360 | PÇ | GALV. PED.158 TAG.TR-003 TR-009 CORRENTE | 0.08 | 108.8 | 2 |  | #N/A
6 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 BC | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
7 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 LC | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
13 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 BC | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
14 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 LC | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
20 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 BC | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
21 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 LC | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
27 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 BC | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
28 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 LC | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
29 |  | ET Ped-158-055_0 |  |  | ( ITEM 01 )1 Corrente de Elos de Esteira, Passo- 250 mm, Entre Placas- 60 mm, Elos  9,53x 101,6 mm com Abas- K2- 1x1, Pinos- D28,6 mm, Buchas- D 38,1mm TAG - 120-TR-003 Conforme ET ET Ped-158-055_0 (Correntes e Rodas) - 48,5 Metros | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 1020 | 1020 | 3 |  | #N/A
30 |  | ET Ped-158-055_0 |  |  | ( ITEM 02 )1 Corrente de Elos de Esteira, Passo- 250 mm, Entre Placas- 60 mm, Elos  9,53x 101,6 mm com Abas- K2- 1x1, Pinos- D28,6 mm, Buchas- D 38,1mm TAG-120-TR-009 ET Ped-158-055_0 (Correntes e Rodas) - 32,5 Metros | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 1020 | 1020 | 3 |  | #N/A
31 |  | ET Ped-158-055_0 |  |  | ( item 03 ) 1 Corrente de Elos de Esteira, Passo- 250 mm, Entre Placas- 60 mm, Elos  9,53x 101,6 mm com Abas- K2- 1x1, Pinos- D28,6 mm, Buchas- D 38,1mm TAG-120-TR-007 conforme ET - ET Ped-158-055_0 (Correntes e Rodas) - 16,0 Metros | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 1020 | 1020 | 3 |  | #N/A
32 |  | ET Ped-158-055_0 |  |  | ( ITEM 04 ) 1 Corrente de Elos de Esteira, Passo- 250 mm, Entre Placas- 60 mm, Elos  9,53x 101,6 mm com Abas- K2- 1x1, Pinos- D28,6 mm, Buchas- D 38,1mm TAG-120-TR-008 Cpnforme ET - ET Ped-158-055_0 (Correntes e Rodas) - 34,0 Metros | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1020 | 1020 | 3 |  | #N/A
9 |  | B-072512-1 |  | B | CH. 12.7 X 125 X 354 72512B | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 4.5 | 9 | 8 | 2026-04-09 | #N/A
44 |  |  |  |  | MOLA ACC-RS65X-TS ACESSORIO MOLA ACC-RS65X-TS UTILIZADA NAS CHAVES DE EMERGENCIA DA LINHA HDS | 9 | PÇ |  | 0.5 | 4.5 | 8 | 2026-04-09 | #N/A
6 |  | B-071418-1 |  | H | VIGA - 71418H | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 12.6 | 12.6 | 6 | 2026-03-07 | #N/A
7 |  | B-071418-1 |  | K | SUPORTE DA ESTRUTURA - 71418K | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 4.3 | 8.6 | 6 | 2026-03-08 | #N/A
37 |  | B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 |  |  | Caixa de junção A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 1 | PÇ | B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 12.5 | 12.5 | 6 | 2026-04-07 | #N/A
38 |  | B-071364-1 0701-MDE-0130-EL-00011 |  |  | ITEM 32 Caixa de junção A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, COM TETO PROTETOR. | 1 | PÇ | B-071364-1 0701-MDE-0130-EL-00011 | 12.5 | 12.5 | 6 | 2026-04-08 | #N/A
39 |  | B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 |  |  | ITEM 36 CAIXA DE JUNÇÃO A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, COM TETO PROTETOR B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 1 | PÇ | B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 12.5 | 12.5 | 6 | 2026-04-09 | #N/A
40 |  | B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 |  |  | ITEM 37 Caixa de junção A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 1 | PÇ | B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 12.5 | 12.5 | 6 | 2026-04-10 | #N/A
41 |  | B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 |  |  | ITEM 37 Caixa de junção CAIXA DE JUNÇÃO A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 1 | PÇ | B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 12.5 | 12.5 | 6 | 2026-04-11 | #N/A
42 |  | B-071363-1 |  |  | ITEM 01 CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X3CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 35 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.8 | 28 | 6 | 2026-04-12 | #N/A
43 |  | B-071363-1 |  |  | ITEM 02 CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X5CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 38 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 1.2 | 45.6 | 6 | 2026-04-13 | #N/A
44 |  | B-071363-1 |  |  | ITEM 05 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 1 | 2 | 6 | 2026-04-14 | #N/A
45 |  | B-071363-1 |  |  | ITEM 07 ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO Ø 3/4" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 6 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 3.4 | 20.4 | 6 | 2026-04-15 | #N/A
46 |  | B-071363-1 |  |  | Item 10 Eletroduto Flexível Ø 1 1/2" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 3 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 5.8 | 17.4 | 6 | 2026-04-16 | #N/A
47 |  | B-071363-1 |  |  | ITEM 26 Grampo "U" Ø 3/4" - Inox B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 18 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.08 | 1.44 | 6 | 2026-04-17 | #N/A
48 |  | B-071363-1 |  |  | Item 27 Grampo "U" Ø 1" - Inox B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 10 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.09 | 0.9 | 6 | 2026-04-18 | #N/A
49 |  | B-071363-1 |  |  | Item 28 Grampo U 1 1/2" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 10 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.1 | 1 | 6 | 2026-04-19 | #N/A
50 |  | B-071363-1 |  |  | Item 3 CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X8CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 6 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 6.2 | 37.2 | 6 | 2026-04-20 | #N/A
51 |  | B-071363-1 |  |  | Item 14 Condulete c/ Furação em "LR" Ø 1.1/2" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 2 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.05 | 0.1 | 6 | 2026-04-21 | #N/A
52 |  | B-071363-1 |  |  | Item 15 Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 4 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.03 | 0.12 | 6 | 2026-04-22 | #N/A
53 |  | B-071363-1 |  |  | Item 16 c/ furação Condulete Tipo LL Ø 1 1/2" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 2 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.02 | 0.04 | 6 | 2026-04-23 | #N/A
54 |  | B-071363-1 |  |  | Item 17 Condulete c/ Furação LL Ø3/4" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 4 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.03 | 0.12 | 6 | 2026-04-24 | #N/A
55 |  | B-071363-1 |  |  | Item 18 Condulete c/ Furação T Ø1" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 2 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.02 | 0.04 | 6 | 2026-04-25 | #N/A
56 |  | B-071363-1 |  |  | Item 19 Condulete c/ Furação T Ø1 1/2" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 2 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.02 | 0.04 | 6 | 2026-04-26 | #N/A
57 |  | B-071363-1 |  |  | Item 20 Condulete c/ Furação em C 3/4" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 3 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.03 | 0.09 | 6 | 2026-04-27 | #N/A
58 |  | B-071363-1 |  |  | Item 21 Condulete c/ Furação X 1 1/2" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 5 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.02 | 0.1 | 6 | 2026-04-28 | #N/A
59 |  | B-071363-1 |  |  | Item 23 Bucha de Redução Ø1 1/2"x3/4" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 5 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.03 | 0.15 | 6 | 2026-04-29 | #N/A
60 |  | B-071363-1 |  |  | Item 24 Bucha Redução 1 1/2" x 1" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 2 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.04 | 0.08 | 6 | 2026-04-30 | #N/A
61 |  | B-071363-1 |  |  | Item 25 Bucha de Redução de 1" x 3/4" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 3 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.04 | 0.12 | 6 | 2026-05-01 | #N/A
62 |  | B-071363-1 |  |  | Item 8 Conector Fêmea Giratório 3/4" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 6 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.05 | 0.3 | 6 | 2026-05-02 | #N/A
63 |  | B-071364-1 |  |  | Grampo "U" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO. Referência: Ø1". Fabricante: Blinda. OU SIMILAR | 10 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.02 | 0.2 | 6 | 2026-05-03 | #N/A
64 |  | B-071364-1 |  |  | Grampo "U" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: Blinda. OU SIMILAR | 12 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.02 | 0.24 | 6 | 2026-05-04 | #N/A
65 |  | B-071364-1 |  |  | Grampo "U" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO. Referência: Ø3/4". Fabricante: Blinda. OU SIMILAR | 15 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.02 | 0.3 | 6 | 2026-05-05 | #N/A
66 |  | B-071364-1 |  |  | Item 01 Cabo de Controle Flexivel 1X3CX1,5mm² | 30 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.8 | 24 | 6 | 2026-05-06 | #N/A
67 |  | B-071364-1 |  |  | Item 03 Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm² | 6 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 1.2 | 7.2 | 6 | 2026-05-07 | #N/A
68 |  | B-071364-1 |  |  | Item 2 Cabo de Controle Flexivel 1X5CX1 5mm² | 34 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 1 | 34 | 6 | 2026-05-08 | #N/A
69 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 20 Prensa Cabo EM POLIAMIDA AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N", CLASSE DE VEDAÇÃO IP-68, PRÓPRIO PARA CABOS COM DIÂMETROS DE 6-12MM. ROSCA BSP. Referência:3/4". Fabricante: Controall OU SIMILAR. | 5 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.02 | 0.1 | 6 | 2026-05-09 | #N/A
70 |  | B-071364-1 |  |  | Item 6 Eletroduto Flexível Ø 3/4" | 6 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.6 | 3.6 | 6 | 2026-05-10 | #N/A
71 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 9 Eletroduto Flexível Ø 1 1/2" (EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONSTITUIDO POR FITA DE AÇO DOCE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIVINIL-CLORIDRICO. ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR ) | 4 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.8 | 3.2 | 6 | 2026-05-11 | #N/A
72 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 12 Arruela (DE ACABAMENTO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MAXHO. REFERÊNCIA Ø1.1/2". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR.) | 3 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.04 | 0.12 | 6 | 2026-05-12 | #N/A
73 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 13 Condulete C/ furação "LR", EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE, ACABAMENTO NA COR CINZA MARTELADO. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: WETZEL OU SIMILAR. | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.03 | 0.06 | 6 | 2026-05-13 | #N/A
74 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 14 Condulete C/ furação EM "LR", EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE, ACABAMENTO NA COR CINZA MARTELADO. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: WETZEL OU SIMILAR. | 6 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.03 | 0.18 | 6 | 2026-05-14 | #N/A
75 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 15 Condulete C/ furação EM "LL", EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE, ACABAMENTO NA COR CINZA MARTELADO. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: WETZEL OU SIMILAR. | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.03 | 0.06 | 6 | 2026-05-15 | #N/A
76 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 16 Condulete C/ furação EM "LL", EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE, ACABAMENTO NA COR CINZA MARTELADO. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: WETZEL OU SIMILAR. | 6 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.03 | 0.18 | 6 | 2026-05-16 | #N/A
77 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 17 Condulete C/ furação EM "T", EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE, ACABAMENTO NA COR CINZA MARTELADO. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: WETZEL OU SIMILAR. | 3 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.04 | 0.12 | 6 | 2026-05-17 | #N/A
78 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 18 Condulete C/ furação EM "C", EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE, ACABAMENTO NA COR CINZA MARTELADO. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: WETZEL OU SIMILAR. | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.02 | 0.04 | 6 | 2026-05-18 | #N/A
79 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 19 Condulete C/ furação EM "X", EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE, ACABAMENTO NA COR CINZA MARTELADO. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: WETZEL OU SIMILAR. | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.03 | 0.06 | 6 | 2026-05-19 | #N/A
80 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 21 Bucha de Redução FABRICADA EM ALUMÍNIO, ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2"X3/4". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR | 6 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.03 | 0.18 | 6 | 2026-05-20 | #N/A
81 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 1 Cabo de Controle Flexível 1X3CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, CONFORME B-071365-1 / 0701-MDE-0130-EL-00012 | 33 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.9 | 29.7 | 6 | 2026-05-21 | #N/A
82 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 11 Eletroduto Flexível Ø 1 1/2" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 4 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.5 | 2 | 6 | 2026-05-22 | #N/A
83 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 2 Cabo de Controle Flexível 1X5CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV CONFORME B-071365-1 / 0701-MDE-0130-EL-00012 | 36 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 1.1 | 39.6 | 6 | 2026-05-23 | #N/A
84 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 23 Prensa Cabos de Poliamida 3/4" AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N", CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 5 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.02 | 0.1 | 6 | 2026-05-24 | #N/A
85 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 27 Grampo "U" Ø 3/4" - Inox FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 15 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.02 | 0.3 | 6 | 2026-05-25 | #N/A
86 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 28 Grampo "U" Ø 1" - Inox FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 10 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.02 | 0.2 | 6 | 2026-05-26 | #N/A
87 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 29 Grampo "U" Ø 1 1/2" - Inox FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 10 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.02 | 0.2 | 6 | 2026-05-27 | #N/A
88 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 3 Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, CONFORME B-071365-1 / 0701-MDE-0130-EL-00012 | 6 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.8 | 4.8 | 6 | 2026-05-28 | #N/A
89 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 5 Eletroduto Aço 1" DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, CONFORME B-071365-1 / 0701-MDE-0130-EL-00012 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 1 | 2 | 6 | 2026-05-29 | #N/A
90 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 7 Eletroduto Flexível Ø 3/4" TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, CONFORME B-071365-1 / 0701-MDE-0130-EL-00012 | 6 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.6 | 3.6 | 6 | 2026-05-30 | #N/A
91 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 14 Arruela de Acabamento Ø1.1/2" PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MAXHO CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 3 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.05 | 0.15 | 6 | 2026-05-31 | #N/A
92 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 15 Condulete c/ Furação em "LR" Ø 1.1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.03 | 0.06 | 6 | 2026-06-01 | #N/A
93 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 16 Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 5 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.02 | 0.1 | 6 | 2026-06-02 | #N/A
94 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 17 Condulete C/ furação em "LL" 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.03 | 0.06 | 6 | 2026-06-03 | #N/A
95 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 18 Condulete c/ Furação LL Ø3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 5 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.02 | 0.1 | 6 | 2026-06-04 | #N/A
96 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 19 Condulete c/ Furação T Ø1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.02 | 0.04 | 6 | 2026-06-05 | #N/A
97 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 20 Condulete c/ Furação T Ø1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.03 | 0.06 | 6 | 2026-06-06 | #N/A
98 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 21 Condulete c/ Furação em C 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.02 | 0.04 | 6 | 2026-06-07 | #N/A
99 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 22 Condulete c/ Furação X 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.03 | 0.06 | 6 | 2026-06-08 | #N/A
100 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 24 Bucha de Redução de 1 1/2" x 3/4" FABRICADA EM ALUMÍNIO, ROSCA BSP CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 4 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.04 | 0.16 | 6 | 2026-06-09 | #N/A
101 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 25 Bucha de Redução de 1 1/2" x 1" FABRICADA EM ALUMÍNIO, ROSCA BSP CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.04 | 0.08 | 6 | 2026-06-10 | #N/A
102 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 26 Bucha de Redução 1" x 3/4" FABRICADA EM ALUMÍNIO, ROSCA BSP CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 3 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.05 | 0.15 | 6 | 2026-06-11 | #N/A
103 |  | B-071366-1 |  |  | Arruela de Acabamento Ø1.1/2" PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MAXHO. REFERÊNCIA Ø1.1/2" CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 3 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.03 | 0.09 | 6 | 2026-06-12 | #N/A
104 |  | B-071366-1 |  |  | Arruela de Acabamento Ø3/4" PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.02 | 0.04 | 6 | 2026-06-13 | #N/A
105 |  | B-071366-1 |  |  | Bucha de Redução de 1 1/2" x 3/4" FABRICADA EM ALUMÍNIO, ROSCA BSP CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 4 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.04 | 0.16 | 6 | 2026-06-14 | #N/A
106 |  | B-071366-1 |  |  | Bucha de Redução de 1 1/2" x 1" FABRICADA EM ALUMÍNIO, ROSCA BSP CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.05 | 0.1 | 6 | 2026-06-15 | #N/A
107 |  | B-071366-1 |  |  | Bucha de Redução de 1" x 3/4" FABRICADA EM ALUMÍNIO, ROSCA BSP CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 3 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.04 | 0.12 | 6 | 2026-06-16 | #N/A
108 |  | B-071366-1 |  |  | Condulete c/ Furação LL Ø3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 6 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.03 | 0.18 | 6 | 2026-06-17 | #N/A
109 |  | B-071366-1 |  |  | Condulete c/ Furação T Ø1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.03 | 0.06 | 6 | 2026-06-18 | #N/A
110 |  | B-071366-1 |  |  | Condulete c/ Furação T Ø1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.02 | 0.04 | 6 | 2026-06-19 | #N/A
111 |  | B-071366-1 |  |  | Condulete C/ furação em "LL" Ø 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.025 | 0.05 | 6 | 2026-06-20 | #N/A
112 |  | B-071366-1 |  |  | Condulete c/ Furação em "LR" Ø 1.1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0 | 0 | 6 | 2026-06-21 | #N/A
113 |  | B-071366-1 |  |  | Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 6 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.03 | 0.18 | 6 | 2026-06-22 | #N/A
114 |  | B-071366-1 |  |  | Condulete c/ Furação em C 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.02 | 0.04 | 6 | 2026-06-23 | #N/A
115 |  | B-071366-1 |  |  | Condulete c/ Furação X 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.03 | 0.06 | 6 | 2026-06-24 | #N/A
116 |  | B-071366-1 |  |  | Eletroduto Flexível Ø 1 1/2" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 4 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.9 | 3.6 | 6 | 2026-06-25 | #N/A
117 |  | B-071366-1 |  |  | Grampo "U" Ø 1 1/2" - Inox FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 15 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.02 | 0.3 | 6 | 2026-06-26 | #N/A
118 |  | B-071366-1 |  |  | Grampo "U" Ø 1" - Inox FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 10 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.02 | 0.2 | 6 | 2026-06-27 | #N/A
119 |  | B-071366-1 |  |  | Grampo "U" Ø 3/4" - Inox FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 18 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.02 | 0.36 | 6 | 2026-06-28 | #N/A
120 |  | B-071366-1 |  |  | Item 01 Cabo de Controle Flexivel 1X3CX1,5mm² | 35 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.6 | 21 | 6 | 2026-06-29 | #N/A
121 |  | B-071366-1 |  |  | Item 02 Cabo de Controle Flexivel 1X5CX1,5mm² | 36 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.8 | 28.8 | 6 | 2026-06-30 | #N/A
122 |  | B-071366-1 |  |  | Item 05 Eletroduto de Aço Galv. Ø 1" | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 1 | 2 | 6 | 2026-07-01 | #N/A
123 |  | B-071366-1 |  |  | Item 07 Eletroduto Flexivel em Rolo Ref.: Ø3/4" 6 Metros conforme ET | 6 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.4 | 2.4 | 6 | 2026-07-02 | #N/A
124 |  | B-071366-1 |  |  | Iterm 03 Cabo de Controle Flexivel 1X8CX1,5mm² | 6 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.2 | 1.2 | 6 | 2026-07-03 | #N/A
125 |  | B-071366-1 |  |  | Prensa Cabos de Poliamida 3/4"AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N", CLASSE DE VEDAÇÃO IP-68 CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 5 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.5 | 2.5 | 6 | 2026-07-04 | #N/A
126 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 1 Cabo de Controle Flexível 1 x 3C x 1,5 mm²TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 50 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.6 | 30 | 6 | 2026-07-05 | #N/A
127 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 11 Eletroduto Flexível Ø 1 1/2" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 4 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.5 | 2 | 6 | 2026-07-06 | #N/A
128 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 2 Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 52 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.7 | 36.4 | 6 | 2026-07-07 | #N/A
129 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 23 Prensa Cabo 3/4" EM POLIAMIDA AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N" CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 5 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.02 | 0.1 | 6 | 2026-07-08 | #N/A
130 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 27 Grampo "U" Ø 3/4" - Inox FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 20 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.02 | 0.4 | 6 | 2026-07-09 | #N/A
131 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 28 Grampo "U" Ø 1" - Inox FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO. CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 6 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.02 | 0.12 | 6 | 2026-07-10 | #N/A
132 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 29 Grampo "U" Ø 1 1/2" - Inox FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 15 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.02 | 0.3 | 6 | 2026-07-11 | #N/A
133 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 3 Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 6 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.8 | 4.8 | 6 | 2026-07-12 | #N/A
134 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 5 Eletroduto Aço 1" GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 1 | 2 | 6 | 2026-07-13 | #N/A
135 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 7 Eletroduto 3/4" FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 10 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.5 | 5 | 6 | 2026-07-14 | #N/A
136 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 10 Arruela de Acabamento Ø3/4" PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.02 | 0.04 | 6 | 2026-07-15 | #N/A
137 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 14 Arruela de Acabamento Ø1.1/2" PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MAXHO CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 3 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.05 | 0.15 | 6 | 2026-07-16 | #N/A
138 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 15 Condulete c/ Furação em "LR" Ø 1.1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.03 | 0.06 | 6 | 2026-07-17 | #N/A
139 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 16 Condulete C/ furação EM "LR" Ø3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 5 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.02 | 0.1 | 6 | 2026-07-18 | #N/A
140 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 17 Condulete C/ furação em "LL" Ø1 1/2 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.03 | 0.06 | 6 | 2026-07-19 | #N/A
141 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 18 Condulete C/ furação em "LL" Ø3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 5 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.02 | 0.1 | 6 | 2026-07-20 | #N/A
142 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 19 Condulete c/ Furação T Ø1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.02 | 0.04 | 6 | 2026-07-21 | #N/A
143 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 20 Condulete c/ Furação T Ø1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.03 | 0.06 | 6 | 2026-07-22 | #N/A
144 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 21 Condulete c/ Furação em C 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.02 | 0.04 | 6 | 2026-07-23 | #N/A
145 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 22 Condulete c/ Furação X 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.03 | 0.06 | 6 | 2026-07-24 | #N/A
146 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 24 Bucha de Redução de 1 1/2" x 3/4" FABRICADA EM ALUMÍNIO, ROSCA BSP CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 4 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.04 | 0.16 | 6 | 2026-07-25 | #N/A
147 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 25 Bucha de Redução de 1 1/2" x 1" FABRICADA EM ALUMÍNIO, ROSCA BSP CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.04 | 0.08 | 6 | 2026-07-26 | #N/A
148 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 26 Bucha de Redução de 1" x 3/4" FABRICADA EM ALUMÍNIO, ROSCA BSP CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 3 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.05 | 0.15 | 6 | 2026-07-27 | #N/A
158 |  | B-071391-1 |  | C | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 499 - 71391C | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 9.5 | 9.5 | 6 | 2026-08-06 | #N/A
159 |  | B-071391-1 |  | C | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 499 - 71391C | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 9.5 | 9.5 | 6 | 2026-08-07 | #N/A
160 |  | B-071391-1 |  | D | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 398 - 71391D | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 7.5 | 7.5 | 6 | 2026-08-08 | #N/A
161 |  | B-071391-1 |  | Q | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 748 - 71391Q | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 14.9 | 29.8 | 6 | 2026-08-09 | #N/A
162 |  | B-071391-1 |  | U | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 1198 - 71391U | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 6.7 | 13.4 | 6 | 2026-08-10 | #N/A
163 |  | B-071391-1 |  | U | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 1198 - 71391U | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 6.7 | 13.4 | 6 | 2026-08-11 | #N/A
164 |  | B-071391-1 |  | V | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 698 - 71391V | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 3.9 | 7.8 | 6 | 2026-08-12 | #N/A
231 |  |  |  |  | CABO ACO 3,20mm 6x7 10M ACESSORIOS CH EMERGENCIA | 4 | PÇ |  | 0.7 | 2.8 | 6 | 2026-10-18 | #N/A
232 |  |  |  |  | CABO ACO 3,20mm 6x7 15,5m ACESSORIO CABO ACO 3.20mm 6x7 15.5m | 4 | PÇ |  | 1.2 | 4.8 | 6 | 2026-10-19 | #N/A
233 |  |  |  |  | CABO ACO 3,20mm 6x7 25M ACESSORIO CABO ACO 3.20mm 6x7 25M . | 2 | PÇ |  | 2.5 | 5 | 6 | 2026-10-20 | #N/A
234 |  |  |  |  | ESTICADOR PARA CHAVE DE EMERGENCIA ACO INOX-23292 ESTICADOR OLHAL-OLHAL 1/4 FABRICADO EM AÇO INOX 316, UTILIZADO NOS INTERRUPTOR DE EMERGENCIA ZQ | 20 | PÇ |  | 0.9 | 18 | 6 | 2026-10-21 | #N/A
235 |  |  |  |  | GRAMPO P/CABO 3/16 5mm ACO INOX-23292 GRAMPO PARA FIXACAO DE CABO 3/16 5mm ACO INOX AISI305 SPEZ 23292 FAZ REFERÊNCIA AO DOCUMENTO DE CADASTRO DO | 180 | PÇ |  | 0.05 | 9 | 6 | 2026-10-22 | #N/A
236 |  |  |  |  | MOLA ACC-RS65X-TS ACESSORIO MOLA ACC-RS65X-TS UTILIZADA NAS CHAVES DE EMERGENCIA DA LINHA HDS | 11 | PÇ |  | 0.5 | 5.5 | 6 | 2026-10-23 | #N/A
237 |  |  |  |  | PARAF OLHAL INOX M8x70mm NAC-23292 PARAFUSO OLHAL DE ACO INOX M8x70, ACABAMENTO SUPERFICIAL S/ TRATAMENTO, PROCESSO DE FABRICACAO S/ TRATAMENTO, | 62 | PÇ |  | 0.3 | 18.6 | 6 | 2026-10-24 | #N/A
238 |  |  |  |  | RS656-Z22 RS656-Z22 CHAVE DE EMERGENCIA LINHA HDS RETANGULAR 234x108x163mm, INVOLUCRO E TAMPA EM PLASTICO, 2NA/2NF, IP66/IP67, C/ SAIDA CABO | 10 | PÇ |  | 2.8 | 28 | 6 | 2026-10-25 | #N/A
239 |  |  |  |  | SAPATILHO DE 4MM EM ACO INOX-23292 SAPATILHO METALICO FABRICADO A PARTIR DE UM PROCESSO DE ESTAMPAGEM PROGRESSIVA DE UM ACO INOX EN10088-3 | 80 | PÇ |  | 0.05 | 4 | 6 | 2026-10-26 | #N/A
240 |  | RODAS DENTADAS DO ESTICAMENTO |  |  | Parafuso Allen M12 x 50mm sem cabeça | 30 | PÇ |  | 0.02 | 0.6 | 6 | 2026-10-27 | #N/A
241 |  |  |  |  | Botoeira de Emergência ENCLAUSURAMENTO FABRICADO EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66 CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 1 | PÇ |  | 0.5 | 0.5 | 6 | 2026-10-28 | #N/A
242 |  |  |  |  | ITEM 30 Caixa de Comando Local FABRICADA EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66, COM TRÊS FUROS CENTRALIZADOS COM Ø22MM, CAIXA COM BOTÃO DE EMERGÊNCIA (2 CONTATOS NF) + BOTÃO PULSADOR NA COR VERDE(1 NA)+BOTÃO PULSADOR NA COR VERMELHA(1NF), | 1 | PÇ |  | 0.875 | 0.875 | 6 | 2026-10-29 | #N/A
243 |  |  |  |  | ITEM 31 Botoeira de Emergência ENCLAUSURAMENTO FABRICADO EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, COM UM FURO CENTRALIZADO Ø22,5 MM. | 1 | PÇ |  | 0.5 | 0.5 | 6 | 2026-10-30 | #N/A
244 |  |  |  |  | Item 34 CAIXA DE COMANDO LOCAL FABRICADA EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66, COM TRÊS FUROS CENTRALIZADOS COM Ø22MM B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 1 | PÇ |  | 0.875 | 0.875 | 6 | 2026-10-31 | #N/A
245 |  |  |  |  | ITEM 35 BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA: ENCLAUSURAMENTO FABRICADO EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66 B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 1 | PÇ |  | 0.5 | 0.5 | 6 | 2026-11-01 | #N/A
246 |  |  |  |  | ITEM 35 Caixa de Comando Local FABRICADA EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66 CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 1 | PÇ |  | 0.875 | 0.875 | 6 | 2026-11-02 | #N/A
247 |  |  |  |  | ITEM 35 Caixa de Comando Local FABRICADA EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66, COM TRÊS FUROS CENTRALIZADOS COM Ø22MM CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 1 | PÇ |  | 0.875 | 0.875 | 6 | 2026-11-03 | #N/A
248 |  |  |  |  | ITEM 36 Botoeira de Emergência ENCLAUSURAMENTO FABRICADO EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66 CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 1 | PÇ |  | 0.5 | 0.5 | 6 | 2026-11-04 | #N/A
249 |  |  |  |  | ITEM 36 Botoeira de Emergência ENCLAUSURAMENTO FABRICADO EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, COM UM FURO CENTRALIZADO Ø22,5 CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 1 | PÇ |  | 0.5 | 0.5 | 6 | 2026-11-05 | #N/A
250 |  | B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 |  |  | Alarme Sonoro PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 1 | PÇ | B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 2.8 | 2.8 | 6 | 2026-11-06 | #N/A
251 |  | B-071364-1 0701-MDE-0130-EL-00011 |  |  | ITEM 29 Alarme Sonoro PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO ALIMENTAÇÃO: 24VCC; CONSUMO MÁXIMO: 25MA; PRESSÃO SONORA: 110DB A 1M; GRAU DE PROTEÇÃO IP65; INVÓLUCRO EM PLÁSTICO INJETADO; REF. 105SM32-24VCC - EATON OU SIMILAR. | 1 | PÇ | B-071364-1 0701-MDE-0130-EL-00011 | 2.8 | 2.8 | 6 | 2026-11-07 | #N/A
252 |  | B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 |  |  | Item 33 ALARME SONORO PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONTENDO APROXIMADAMENTE AS SEGUINTES B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 1 | PÇ | B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 2.8 | 2.8 | 6 | 2026-11-08 | #N/A
253 |  | B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 |  |  | ITEM 34 Alarme Sonoro PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 1 | PÇ | B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 2.8 | 2.8 | 6 | 2026-11-09 | #N/A
254 |  | B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 |  |  | ITEM 34 Alarme Sonoro PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 1 | PÇ | B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 2.8 | 2.8 | 6 | 2026-11-10 | #N/A
1 |  | B-071415-1 |  | A | RODA DE RETORNO TIRANTE - 71415A | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 11.5 | 23 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
2 |  | B-071415-1 |  | B | RODA DE RETORNO ALOJAMENTO DA MOLA - 71415B | 4 | PÇ | 130-TR-001 | 1.5 | 6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
3 |  | B-071415-1 |  | C | RODA DE RETORNO MOLA DE ESTICAMENTO - 71415C | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 5 | 10 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
4 |  | B-071415-1 |  | E | RODA DE RETORNO ARRUELA ESPECIAL - 71415E | 4 | PÇ | 130-TR-001 | 0.3 | 1.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
5 |  | B-071415-1 |  | F | RODA DE RETORNO PORCA ESPECIAL - 71415F | 8 | PÇ | 130-TR-001 | 1 | 8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
6 |  | B-071415-1 |  | G | RODA DE RETORNO ANEL DE ENCOSTO - 71415G | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 0.6 | 1.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
7 |  | B-071415-1 |  | A | RODA DE RETORNO TIRANTE - 71415A | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 11.5 | 23 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
8 |  | B-071415-1 |  | B | RODA DE RETORNO ALOJAMENTO DA MOLA - 71415B | 4 | PÇ | 130-TR-002 | 1.5 | 6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
9 |  | B-071415-1 |  | C | RODA DE RETORNO MOLA DE ESTICAMENTO - 71415C | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 5 | 10 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
10 |  | B-071415-1 |  | E | RODA DE RETORNO ARRUELA ESPECIAL - 71415E | 4 | PÇ | 130-TR-002 | 0.3 | 1.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
11 |  | B-071415-1 |  | F | RODA DE RETORNO PORCA ESPECIAL - 71415F | 8 | PÇ | 130-TR-002 | 1 | 8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
12 |  | B-071415-1 |  | G | RODA DE RETORNO ANEL DE ENCOSTO - 71415G | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 0.6 | 1.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
13 |  | B-071415-1 |  | A | RODA DE RETORNO TIRANTE - 71415A | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 11.5 | 23 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
14 |  | B-071415-1 |  | B | RODA DE RETORNO ALOJAMENTO DA MOLA - 71415B | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 1.5 | 6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
15 |  | B-071415-1 |  | C | RODA DE RETORNO MOLA DE ESTICAMENTO - 71415C | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 5 | 10 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
16 |  | B-071415-1 |  | E | RODA DE RETORNO ARRUELA ESPECIAL - 71415E | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 0.3 | 1.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
17 |  | B-071415-1 |  | F | RODA DE RETORNO PORCA ESPECIAL - 71415F | 8 | PÇ | 130-TR-003 | 1 | 8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
18 |  | B-071415-1 |  | G | RODA DE RETORNO ANEL DE ENCOSTO - 71415G | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 0.6 | 1.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
19 |  | B-071415-1 |  | A | RODA DE RETORNO TIRANTE - 71415A | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 11.5 | 23 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
20 |  | B-071415-1 |  | B | RODA DE RETORNO ALOJAMENTO DA MOLA - 71415B | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 1.5 | 6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
21 |  | B-071415-1 |  | C | RODA DE RETORNO MOLA DE ESTICAMENTO - 71415C | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 5 | 10 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
22 |  | B-071415-1 |  | E | RODA DE RETORNO ARRUELA ESPECIAL - 71415E | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 0.3 | 1.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
23 |  | B-071415-1 |  | F | RODA DE RETORNO PORCA ESPECIAL - 71415F | 8 | PÇ | 130-TR-004 | 1 | 8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
24 |  | B-071415-1 |  | G | RODA DE RETORNO ANEL DE ENCOSTO - 71415G | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 0.6 | 1.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
25 |  | B-071415-1 |  | A | RODA DE RETORNO TIRANTE - 71415A | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 11.5 | 23 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
26 |  | B-071415-1 |  | B | RODA DE RETORNO ALOJAMENTO DA MOLA - 71415B | 4 | PÇ | 130-TR-005 | 1.5 | 6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
27 |  | B-071415-1 |  | C | RODA DE RETORNO MOLA DE ESTICAMENTO - 71415C | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 5 | 10 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
28 |  | B-071415-1 |  | E | RODA DE RETORNO ARRUELA ESPECIAL - 71415E | 4 | PÇ | 130-TR-005 | 0.3 | 1.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
29 |  | B-071415-1 |  | F | RODA DE RETORNO PORCA ESPECIAL - 71415F | 8 | PÇ | 130-TR-005 | 1 | 8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
30 |  | B-071415-1 |  | G | RODA DE RETORNO ANEL DE ENCOSTO - 71415G | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 0.6 | 1.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
36 |  | B-071411-1 |  |  | Arruela 1/2 A325 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071411-1 TAG.TR2 e TR3 | 16 | PÇ | 130-TR-002 _ 130-TR-003 | 0.02 | 0.32 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
37 |  | B-071424-1 |  |  | Arruela Cônica 5/8" ASTM F-436 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071424-1 TAG.130-TR-003 | 32 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.64 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
38 |  | B-071437-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071437-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.32 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
39 |  | B-071534-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071534-1 TAG.130-TR-004 | 8 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.16 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
40 |  | B-072516-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072516-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.32 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
41 |  | B-071412-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071412-1 TAG.130-TR-005 | 16 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 0.32 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
42 |  | B-071410-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071410-1 TAG.130-TR-001 | 16 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.32 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
43 |  | B-072510-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072510-1 TAG.130-TR-004 | 16 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.32 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
44 |  | B-072518-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072518-1 TAG.TR-1;2;3;5 | 14 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.02 | 0.28 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
45 |  | B-072519-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072519-1 TAG.TR-1,2,3,5 | 8 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.02 | 0.16 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
46 |  | B-071431-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071431-1 TAG.130-TR-001 | 28 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.56 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
47 |  | B-071435-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071435-1 TAG.130-TR-001 | 44 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.88 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
48 |  | B-071436-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071436-1 TAG.130-TR-002 | 10 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
49 |  | B-071438-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071438-1 TAG.130-TR-004 | 32 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.64 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
50 |  | B-072512-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072512-1 TAG.130-TR-002 | 16 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 0.32 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
51 |  | B-072521-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072521-1 TAG.130-TR-2 e TR-3 | 10 | PÇ | PD.128 DES.B-072521-1 TAG.130-TR2 E TR3 | 0.02 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
52 |  | B-072523-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072523-1 TAG.130-TR-004 | 14 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.28 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
53 |  | B-072524-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072524-1 TAG.130-TR-004 | 8 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.16 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
54 |  | B-072531-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072531-1 TAG.130-TR-004 | 32 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.64 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
55 |  | B-072532-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072532-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
56 |  | B-072533-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072533-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
57 |  | B-071439-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071439-1 TAG.130-TR-005 | 12 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
58 |  | B-072536-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" PEDIDO 128 DES.B-072536-1 TAG.130-TR-005 | 28 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 0.56 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
59 |  | B-071411-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071411-1 TAG.TR2 e TR3 | 8 | PÇ | 130-TR-002 _ 130-TR-003 | 0.02 | 0.16 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
60 |  | B-071410-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071410-1 TAG.130-TR-001 | 8 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.16 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
61 |  | B-071412-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071412-1 TAG.130-TR-005 | 12 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
62 |  | B-072510-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072510-1 TAG.130-TR-004 | 8 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.16 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
63 |  | B-072517-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072517-1 TAG.TR-1;2;3;4;5 | 14 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-004 _ 130-TR-005 | 0.02 | 0.28 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
64 |  | B-072518-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072518-1 TAG.TR-1;2;3;5 | 16 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.02 | 0.32 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
65 |  | B-072519-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072519-1 TAG.TR-1,2,3,5 | 16 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.02 | 0.32 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
66 |  | B-072522-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072522-1 TAG.130-TR-003 | 7 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.14 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
67 |  | B-072523-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072523-1 TAG.130-TR-004 | 16 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.32 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
68 |  | B-072524-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072524-1 TAG.130-TR-004 | 16 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.32 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
69 |  | B-071424-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071424-1 TAG.130-TR-003 | 68 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 1.36 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
70 |  | B-071436-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071436-1 TAG.130-TR-002 | 8 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 0.16 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
71 |  | B-071437-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071437-1 TAG.130-TR-003 | 8 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.16 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
72 |  | B-072525-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072525-1 TAG.130-TR-005 | 12 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
73 |  | B-072520-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2" GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072520-1 TAG.130-TR-001 | 20 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
74 |  | B-071424-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071424-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.32 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
75 |  | B-072525-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072525-1 TAG.130-TR-005 | 4 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
76 |  | B-072517-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072517-1 TAG.TR-1;2;3;4;5 | 14 | PÇ | PD.128 DES.B-072517-1 TAG.TR-1;2;3;4;5 | 0.05 | 0.7 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
77 |  | B-072518-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072518-1 TAG.TR-1;2;3;5 | 10 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.05 | 0.5 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
78 |  | B-071431-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071431-1 TAG.130-TR-001 | 28 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 1.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
79 |  | B-071436-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071436-1 TAG.130-TR-002 | 10 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.5 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
80 |  | B-071437-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071437-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
81 |  | B-071438-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071438-1 TAG.130-TR-004 | 32 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1.6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
82 |  | B-071534-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071534-1 TAG.130-TR-004 | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
83 |  | B-072521-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072521-1 TAG.130-TR-2 e TR-3 | 4 | PÇ | PD.128 DES.B-072521-1 TAG.130-TR-2 E TR3 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
84 |  | B-072522-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072522-1 TAG.130-TR-003 | 7 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.35 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
85 |  | B-072523-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072523-1 TAG.130-TR-004 | 16 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 0.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
86 |  | B-072523-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072523-1 TAG.130-TR-004 | 10 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 0.5 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
87 |  | B-071439-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071439-1 TAG.130-TR-005 | 12 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 0.6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
88 |  | B-072520-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072520-1 TAG.130-TR-001 | 4 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
89 |  | B-071424-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ANSI B18.2.1 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071424-1 TAG.130-TR-003 | 40 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
90 |  | B-072525-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072525-1 TAG.130-TR-005 | 8 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
91 |  | B-072519-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072519-1 TAG.TR-1,2,3,5 | 8 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.05 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
92 |  | B-072520-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072520-1 TAG.130-TR-001 | 16 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 0.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
93 |  | B-071534-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071534-1 TAG.130-TR-004 | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
94 |  | B-072521-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072521-1 TAG.130-TR-002 e TR-003 | 6 | PÇ | PD.128 DES.B-072521-1 TAG.130-TR2 E TR3 | 0.05 | 0.3 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
95 |  | B-072523-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072523-1 TAG.130-TR-004 | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
96 |  | B-072524-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072524-1 TAG.130-TR-004 | 8 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
97 |  | B-072518-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A3307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072518-1 TAG.TR-1;2;3;5 | 4 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.05 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
98 |  | B-071410-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 4 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071410-1 TAG.130-TR-001 | 8 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
99 |  | B-071411-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 4 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071411-1 TAG.TR2 e TR3 | 8 | PÇ | 130-TR-002 _ 130-TR-003 | 0.05 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
100 |  | B-071412-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 4 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071412-1 TAG.130-TR-005 | 8 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
101 |  | B-072510-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 4 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072510-1 TAG.130-TR-004 | 8 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
102 |  | B-071436-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071436-1 TAG.130-TR-002 | 8 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
103 |  | B-071437-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071437-1 TAG.130-TR-003 | 8 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
104 |  | B-071424-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ANSI B12.2.1 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071424-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
105 |  | B-071424-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071424-1 TAG.130-TR-003 | 60 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 3 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
106 |  | B-071410-1 |  |  | Porca Sext. M20 DIN 934 AÇO .8 GALVANIZAÇÃO + DESIDROGENADO PD.128 DES.B-071410-1 TAG.130-TR-001 | 4 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 0.12 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
107 |  | B-071411-1 |  |  | Porca Sext. M20 DIN 934 AÇO .8 GALVANIZAÇÃO + DESIDROGENADO PD.128 DES.B-071411-1 TAG.TR2 e TR3 | 4 | PÇ | 130-TR-002 _ 130-TR-003 | 0.03 | 0.12 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
108 |  | B-071412-1 |  |  | Porca Sext. M20 DIN 934 AÇO .8 GALVANIZAÇÃO + DESIDROGENADO PD.128 DES.B-071412-1 TAG.130-TR-005 | 4 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 0.12 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
109 |  | B-072510-1 |  |  | Porca Sext. M20 DIN 934 AÇO .8 GALVANIZAÇÃO + DESIDROGENADO PD.128 DES.B-072510-1 TAG.130-TR-004 | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.12 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
110 |  | B-071424-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071424-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
111 |  | B-071534-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071534-1 TAG.130-TR-004 | 12 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.36 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
112 |  | B-072523-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072523-1 TAG.130-TR-004 | 14 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.42 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
113 |  | B-072524-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072524-1 TAG.130-TR-004 | 16 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
114 |  | B-072536-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-072536-1 TAG.130-TR-005 | 28 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 0.84 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
115 |  | B-072517-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072517-1 TAG.TR-1;2;3;4;5 | 14 | PÇ | PD.128 DES.B-072517-1 TAG.TR-1;2;3;4;5 | 0.03 | 0.42 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
116 |  | B-072518-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072518-1 TAG.TR-1;2;3;5 | 14 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.03 | 0.42 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
117 |  | B-072519-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072519-1 TAG.TR-1,2,3,5 | 16 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.03 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
118 |  | B-072520-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072520-1 TAG.130-TR-001 | 36 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 1.08 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
119 |  | B-071431-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071431-1 TAG.130-TR-001 | 28 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 0.84 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
120 |  | B-071435-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071435-1 TAG.130-TR-001 | 44 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 1.32 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
121 |  | B-071436-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071436-1 TAG.130-TR-002 | 10 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 0.3 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
122 |  | B-071437-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071437-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
123 |  | B-071438-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071438-1 TAG.130-TR-004 | 32 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.96 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
124 |  | B-072512-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072512-1 TAG.130-TR-002 | 16 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
125 |  | B-072516-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072516-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
126 |  | B-072521-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072521-1 TAG.130-TR-2 e TR-3 | 16 | PÇ | PD.128 DES.B-072521-1 TAG.130-TR2 E TR3 | 0.03 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
127 |  | B-072524-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072524-1 TAG.130-TR-004 | 7 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.21 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
128 |  | B-072525-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072525-1 TAG.130-TR-005 | 20 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 0.6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
129 |  | B-072531-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072531-1 TAG.130-TR-004 | 32 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.96 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
130 |  | B-072532-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072532-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.72 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
131 |  | B-072533-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072533-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.72 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
132 |  | B-071439-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071439-1 TAG.130-TR-005 | 12 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 0.36 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
133 |  | B-072524-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072524-1 TAG.130-TR-004 | 16 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
134 |  | B-071410-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071410-1 TAG.130-TR-001 | 8 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
135 |  | B-071411-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071411-1 TAG.TR2 e TR3 | 8 | PÇ | 130-TR-002 _ 130-TR-003 | 0.03 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
136 |  | B-071412-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071412-1 TAG.130-TR-005 | 12 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 0.36 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
137 |  | B-072510-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072510-1 TAG.130-TR-004 | 8 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
138 |  | B-072518-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072518-1 TAG.TR-1;2;3;5 | 16 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.03 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
139 |  | B-072518-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072518-1 TAG.TR-1;2;3;5 | 16 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.03 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
140 |  | B-072519-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072519-1 TAG.TR-1,2,3,5 | 16 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.03 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
141 |  | B-071410-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071410-1 TAG.130-TR-001 | 8 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
142 |  | B-071411-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071411-1 TAG.TR2 e TR3 | 8 | PÇ | 130-TR-002 _ 130-TR-003 | 0.03 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
143 |  | B-071412-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071412-1 TAG.130-TR-005 | 8 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
144 |  | B-072510-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072510-1 TAG.130-TR-004 | 8 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
145 |  | B-071424-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASME B18.2.2 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071424-1 TAG.130-TR-003 | 100 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 3 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
146 |  | B-071436-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071436-1 TAG.130-TR-002 | 8 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
147 |  | B-071437-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071437-1 TAG.130-TR-003 | 8 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
163 |  | B-071330-1 _ B-071329-1 _ B-071328-1 _ B-071327-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 galv B-071330-1,B-071329-1,B-071328-1,B-071327-1 130-TR-001-002-003-004-005 | 260 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR003 _ 130-TR0-04 _ 130-TR-005 | 0.02 | 5.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
164 |  | B-071330-1 _ B-071329-1 _ B-071328-1 _ B-071327-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" UNIC x 1 1/4" ASTM A307 galv B-071330-1,B-071329-1,B-071328-1,B-071327-1 130-TR-001-002-003-004-005 | 260 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR003 _ 130-TR0-04 _ 130-TR-005 | 0.05 | 13 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
165 |  | B-071330-1 _ B-071329-1 _ B-071328-1 _ B-071327-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 Galv B-071330-1,B-071329-1,B-071328-1,B-071327-1 130-TR-001-002-003-004-005 | 260 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR003 _ 130-TR0-04 _ 130-TR-005 | 0.03 | 7.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
166 |  | B-071322-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071322-1 TAG.130-TR-001 | 408 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 8.16 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
167 |  | B-071323-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071323-1 TAG.130-TR-002 | 174 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 3.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
168 |  | B-071324-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071324-1 TAG.130-TR-003 | 258 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 5.16 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
169 |  | B-071326-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071326-1 TAG.130-TR-005 | 597 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 11.94 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
170 |  | B-071325-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2"GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071325-1 TAG.130-TR-004 | 362 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 7.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
171 |  | B-071331-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071331-1 TAG 130-TR-005 | 131 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 2.62 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
172 |  | B-071331-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071331-1 TAG.130-TR-005 | 131 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 6.55 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
173 |  | B-071331-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES. B-071331-1 TAG 130-TR-005 | 131 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 3.93 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
174 |  | B-071409-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/8" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071409-1 TAG.130-TR-001 130-TR-002 130-TR-003 130-TR-004 130-TR-005 | 1 | PÇ | 130-TR-001 A 130-TR-005 | 0.02 | 0.02 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
175 |  | B-071409-1 |  |  | Paraf. Cab. Sext. Ø 3/8" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071409-1 TAG.130-TR-001 130-TR-002 130-TR-003 130-TR-004 130-TR-005 | 1 | PÇ | 130-TR-001 A 130-TR-005 | 0.05 | 0.05 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
176 |  | B-071323-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071323-1 TAG.130-TR-002 | 174 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 5.22 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
177 |  | B-071324-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071324-1 TAG.130-TR-003 | 258 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 7.74 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
178 |  | B-071325-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071325-1 TAG.130-TR-004 | 362 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 10.86 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
179 |  | B-071326-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071326-1 TAG.130-TR-005 | 597 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 17.91 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
180 |  | B-071322-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 PEDIDO 128 DES.B-071322-1 TAG.130-TR-001 | 408 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 12.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
181 |  | B-071409-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/8" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071409-1 TAG.130-TR-001 130-TR-002 130-TR-003 130-TR-004 130-TR-005 | 1 | PÇ | 130-TR-001 A 130-TR-005 | 0.03 | 0.03 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
182 |  | B-071376-1 |  |  | Arruela de Pressão 1/2" B-071376-1 130-TR-003 Galv | 14 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.28 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
183 |  | B-071377-1 |  |  | Arruela de Pressão 1/2" B27-2 B-071377-1 130-TR-005 GALV | 20 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 0.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
184 |  | T-071305-1 |  |  | Arruela de Pressão 1/2" T-071305-1 130-TR-001 @ 130-TR-005 galv | 230 | PÇ | 130-TR-001 @ 130-TR-005 | 0.02 | 4.6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
185 |  | B-071376-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" (RT) ASTM A307 B-071376-1 130-TR-003 Galv | 20 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 1 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
186 |  | B-071377-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" (RT) ASTM A307 B-071377-1 130-TR-005 GALV | 20 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 1 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
187 |  | T-071305-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" (RT) ASTM A307 T-071305-1 130-TR-001 @ 130-TR-005 galv | 230 | PÇ | 130-TR-001 @ 130-TR-005 | 0.05 | 11.5 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
188 |  | B-071376-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/4" x 3/4" ASTM A307 GALV (B-071372-1 - B-071370-1 - B-071368-1 | 50 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 2.5 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
189 |  | B-071376-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 B-071376-1 130-TR-003 Galv | 26 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.78 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
190 |  | B-071377-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 B-071377-1 130-TR-005 GALV | 40 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 1.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
191 |  | T-071305-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 T-071305-1 130-TR-001 @ 130-TR-005 galv | 460 | PÇ | 130-TR-001 @ 130-TR-005 | 0.03 | 13.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
192 |  | B-071416-1 |  |  | Arruela Cônica 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 6 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.12 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
193 |  | B-071420-1 |  |  | Arruela de Pressão, 5/8" GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071420-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 2 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.02 | 0.04 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
194 |  | B-071416-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 16 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.32 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
195 |  | B-071322-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071322-1 TAG.130-TR-001 | 48 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.96 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
196 |  | B-071323-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071323-1 TAG.130-TR-002 | 7 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 0.14 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
197 |  | B-071324-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071324-1 TAG.130-TR-003 | 10 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
198 |  | B-071325-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071325-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
199 |  | B-071326-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071326-1 TAG.130-TR-005 | 146 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 2.92 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
200 |  | B-071419-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071419-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 1 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.02 | 0.02 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
201 |  | B-071416-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 90 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 1.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
202 |  | B-071421-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" Galvanizado Pedido 128 Des. B-071421-1 Tag. 130-TR-002 | 40 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 0.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
203 |  | B-071422-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO DES.B-071422-1 TAG.130-TR-003 | 44 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.88 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
204 |  | B-071421-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071421-1 TAG.130-TR-002 | 12 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
205 |  | B-071422-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071422-1 TAG.130-TR-003 | 12 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
206 |  | B-071422-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071422-1 TAG.130-TR-003 | 12 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.24 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
207 |  | B-071423-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071423-1 TAG.130-TR-004 | 48 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.96 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
208 |  | B-071420-1 |  |  | Arruela Pressão Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071420-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 2 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.02 | 0.04 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
209 |  | B-071323-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071323-1 TAG.130-TR-002 | 7 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.35 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
210 |  | B-071323-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071323-1 TAG.130-TR-002 | 48 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 2.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
211 |  | B-071324-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071324-1 TAG.130-TR-003 | 10 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.5 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
212 |  | B-071325-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071325-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
213 |  | B-071326-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071326-1 TAG.130-TR-005 | 146 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 7.3 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
214 |  | B-071416-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 16 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 0.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
215 |  | B-071420-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 2 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071420-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 2 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.05 | 0.1 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
216 |  | B-071422-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" B12.2.1 GALVANIZADO DES.B-071422-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
217 |  | B-071421-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" B18.2.1 Galvanizado Pedido 128 Des. B-071421-1 Tag. 130-TR-002 | 12 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
218 |  | B-071416-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 80 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
219 |  | B-071421-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071421-1 TAG.130-TR-002 | 12 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
220 |  | B-071422-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071422-1 TAG.130-TR-003 | 12 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.6 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
221 |  | B-071423-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071423-1 TAG.130-TR-004 | 20 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
222 |  | B-071416-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" A325 GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 16 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 0.8 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
223 |  | B-071422-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" ANSI B18.2 GALVANIZADO DES.B-071422-1 TAG.130-TR-003 | 28 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 1.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
224 |  | B-071421-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" B18.2 Galvanizado Pedido 128 Des. B-071421-1 Tag. 130-TR-002 | 28 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 1.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
225 |  | B-071423-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071423-1 TAG.130-TR-004 | 28 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1.4 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
226 |  | B-071420-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071420-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 2 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.03 | 0.06 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
227 |  | B-071323-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071323-1 TAG.130-TR-002 | 7 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 0.21 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
228 |  | B-071324-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071324-1 TAG.130-TR-003 | 10 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.3 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
229 |  | B-071325-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071325-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.72 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
230 |  | B-071326-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071326-1 TAG.130-TR-005 | 146 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 4.38 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
231 |  | B-071322-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071322-1 TAG.130-TR-001 | 48 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 1.44 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
232 |  | B-071416-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 16 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 0.48 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
233 |  | B-071419-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071419-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 1 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.03 | 0.03 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
234 |  | B-071420-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASME B18.2 GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071420-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 2 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.03 | 0.06 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
235 |  | B-071421-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASME B18.2 Galvanizado Pedido 128 Des. B-071421-1 Tag. 130-TR-002 | 40 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 1.2 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
236 |  | B-071423-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071423-1 TAG.130-TR-004 | 48 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 1.44 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
237 |  | B-071416-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" B18.2.2 GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 96 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 2.88 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
238 |  | B-071421-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071421-1 TAG.130-TR-002 | 12 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 0.36 | 5 | 2026-02-02 | #N/A
1 |  | L-071862-4 |  |  | Item 11 - Conector Macho Giratório 1" | 2 | PÇ | 130-EC-002 | 0.01 | 0.02 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
2 |  | L-071862-4 |  |  | ITEM 7 - Conector Fêmea Giratório 3/4" | 3 | PÇ | 130-EC-002 | 0.02 | 0.06 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
3 |  | L-071862-4 |  |  | Item 8 - Conector Macho Giratório 3/4" | 3 | PÇ | 130-EC-002 | 0.03 | 0.09 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
4 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 10 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO 1" | 2 | PÇ | 130-EC-004 | 0.02 | 0.04 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
5 |  | L-071864-4 |  |  | Item 11 - Conector Macho Giratório 1" | 2 | PÇ | 130-EC-004 | 0.01 | 0.02 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
6 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 7 - Conector Fêmea Giratório 3/4" | 3 | PÇ | 130-EC-004 | 0.02 | 0.06 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
7 |  | L-071864-4 |  |  | Item 8 - Conector Macho Giratório 3/4" | 3 | PÇ | 130-EC-004 | 0.03 | 0.09 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
8 |  | L-071861-4 |  |  | ITEM 7 - Conector Fêmea Giratório 3/4" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 3 | PÇ | 130-EC-001 | 0.01 | 0.03 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
9 |  | L-071861-4 |  |  | Item 8 - Conector Macho Giratório 3/4" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 3 | PÇ | 130-EC-001 | 0.7 | 2.1 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
10 |  | L-071861-4 |  |  | ITEM 10 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO 1" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 2 | PÇ | 130-EC-001 | 0.04 | 0.08 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
11 |  | L-071861-4 |  |  | Item 11 - Conector Macho Giratório 1" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 2 | PÇ | 130-EC-001 | 0.03 | 0.06 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
12 |  | L-071863-4 |  |  | ITEM 10 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO 1" | 2 | PÇ | 130-EC-003 | 0.02 | 0.04 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
13 |  | L-071863-4 |  |  | Item 11 - Conector Macho Giratório 1" | 2 | PÇ | 130-EC-003 | 0.01 | 0.02 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
14 |  | L-071863-4 |  |  | ITEM 7 - Conector Fêmea Giratório 3/4" | 3 | PÇ | 130-EC-003 | 0.02 | 0.06 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
15 |  | L-071863-4 |  |  | Item 8 - Conector Macho Giratório 3/4" | 3 | PÇ | 130-EC-003 | 0.03 | 0.09 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
16 |  | L-071863-4 |  |  | "Item 27 - ALARME SONORO PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONTENDO APROXIMADAMENTE AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 24VCC;" | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 2.8 | 2.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
17 |  | L-071863-4 |  |  | Item 13 Condulete LR 1" | 2 | PÇ | 130-EC-003 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
18 |  | L-071863-4 |  |  | Item 14 - Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" | 4 | PÇ | 130-EC-003 | 0.2 | 0.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
19 |  | L-071863-4 |  |  | Item 15 - Condulete c/ Furação LL Ø 1" | 2 | PÇ | 130-EC-003 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
20 |  | L-071863-4 |  |  | ITEM 16 - Condulete c/ Furação LL Ø3/4" | 4 | PÇ | 130-EC-003 | 0.2 | 0.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
21 |  | L-071863-4 |  |  | ITEM 17 - Condulete c/ Furação T Ø1" | 4 | PÇ | 130-EC-003 | 0.3 | 1.2 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
22 |  | L-071863-4 |  |  | Item 18 - Condulete c/ Furação em C 3/4" | 2 | PÇ | 130-EC-003 | 0.2 | 0.4 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
23 |  | L-071863-4 |  |  | Item 19 - Condulete c/ Furação "C" Ø1" | 2 | PÇ | 130-EC-003 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
24 |  | L-071863-4 |  |  | ITEM 5 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 Ø1" | 9 | PÇ | 130-EC-003 | 1.5 | 13.5 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
25 |  | L-071862-4 |  |  | Item 13 Condulete LR 1" | 2 | PÇ | 130-EC-002 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
26 |  | L-071862-4 |  |  | Item 14 - Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" | 4 | PÇ | 130-EC-002 | 0.2 | 0.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
27 |  | L-071862-4 |  |  | Item 15 - Condulete c/ Furação LL Ø 1" | 2 | PÇ | 130-EC-002 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
28 |  | L-071862-4 |  |  | ITEM 16 - Condulete c/ Furação LL Ø3/4" | 4 | PÇ | 130-EC-002 | 0.2 | 0.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
29 |  | L-071862-4 |  |  | ITEM 17 - Condulete c/ Furação T Ø1" | 4 | PÇ | 130-EC-002 | 0.3 | 1.2 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
30 |  | L-071862-4 |  |  | Item 18 - Condulete c/ Furação em C 3/4" | 2 | PÇ | 130-EC-002 | 0.2 | 0.4 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
31 |  | L-071862-4 |  |  | Item 19 - Condulete c/ Furação "C" Ø1" | 2 | PÇ | 130-EC-002 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
32 |  | L-071862-4 |  |  | Item 27 - ALARME SONORO PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONTENDO APROXIMADAMENTE AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 24VCC; | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 2.8 | 2.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
33 |  | L-071862-4 |  |  | ITEM 5 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 Ø1" | 9 |  | 130-EC-002 | 1.5 | 13.5 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
34 |  | L-071861-4 |  |  | ITEM 5 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 Ø1"L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 10 |  | 130-EC-001 | 1.5 | 15 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
35 |  | L-071861-4 |  |  | Item 13 Condulete LR 1" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 2 | PÇ | 130-EC-001 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
36 |  | L-071861-4 |  |  | Item 14 - Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 4 | PÇ | 130-EC-001 | 0.2 | 0.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
37 |  | L-071861-4 |  |  | Item 15 - Condulete c/ Furação LL Ø 1" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 2 | PÇ | 130-EC-001 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
38 |  | L-071861-4 |  |  | ITEM 16 - Condulete c/ Furação LL Ø3/4" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 4 | PÇ | 130-EC-001 | 0.2 | 0.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
39 |  | L-071861-4 |  |  | ITEM 17 - Condulete c/ Furação T Ø1" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 4 | PÇ | 130-EC-001 | 0.3 | 1.2 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
40 |  | L-071861-4 |  |  | Item 18 - Condulete c/ Furação em C 3/4" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 2 | PÇ | 130-EC-001 | 0.2 | 0.4 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
41 |  | L-071861-4 |  |  | Item 19 - Condulete c/ Furação "C" Ø1" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 2 | PÇ | 130-EC-001 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
42 |  | L-071861-4 |  |  | "Item 27 - ALARME SONORO PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONTENDO APROXIMADAMENTE AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 24VCC;" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 2.8 | 2.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
43 |  | L-071864-4 |  |  | "Item 27 - ALARME SONORO PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONTENDO APROXIMADAMENTE AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 24VCC;" | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 2.8 | 2.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
44 |  | L-071864-4 |  |  | Item 13 Condulete LR 1" | 2 | PÇ | 130-EC-004 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
45 |  | L-071864-4 |  |  | Item 14 - Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" | 4 | PÇ | 130-EC-004 | 0.2 | 0.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
46 |  | L-071864-4 |  |  | Item 15 - Condulete c/ Furação LL Ø 1" | 2 | PÇ | 130-EC-004 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
47 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 16 - Condulete c/ Furação LL Ø3/4" | 4 | PÇ | 130-EC-004 | 0.2 | 0.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
48 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 17 - Condulete c/ Furação T Ø1" | 4 | PÇ | 130-EC-004 | 0.3 | 1.2 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
49 |  | L-071864-4 |  |  | Item 18 - Condulete c/ Furação em C 3/4" | 2 | PÇ | 130-EC-004 | 0.2 | 0.4 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
50 |  | L-071864-4 |  |  | Item 19 - Condulete c/ Furação "C" Ø1" | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.3 | 0.3 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
51 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 5 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 Ø1" | 7 |  | 130-EC-004 | 1.5 | 10.5 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
52 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00001 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400001 TAG.130-EC-001 | 280 | PÇ | 130-EC-001 | 0.05 | 14 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
53 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00001 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400001 TAG.130-EC-001 | 16 | PÇ | 130-EC-001 | 0.05 | 0.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
54 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00001 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400001 TAG.130-EC-001 | 8 | PÇ | 130-EC-001 | 0.05 | 0.4 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
55 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00001 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400001 TAG.130-EC-001 | 256 | PÇ | 130-EC-001 | 0.03 | 7.68 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
56 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00001 |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400001 TAG.130-EC-001 | 296 | PÇ | 130-EC-001 | 0.02 | 5.92 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
57 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00002 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400002 TAG.130-EC-002 | 252 | PÇ | 130-EC-002 | 0.05 | 12.6 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
58 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00002 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400002 TAG.130-EC-002 | 16 | PÇ | 130-EC-002 | 0.05 | 0.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
59 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00002 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400002 TAG.130-EC-002 | 8 | PÇ | 130-EC-002 | 0.05 | 0.4 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
60 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00002 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400002 TAG.130-EC-002 | 228 | PÇ | 130-EC-002 | 0.03 | 6.84 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
61 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00002 |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400002 TAG.130-EC-002 | 268 | PÇ | 130-EC-002 | 0.02 | 5.36 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
62 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00003 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400003 TAG.130-EC-003 | 252 | PÇ | 130-EC-003 | 0.05 | 12.6 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
63 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00003 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400003 TAG.130-EC-003 | 16 | PÇ | 130-EC-003 | 0.05 | 0.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
64 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00003 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400003 TAG.130-EC-003 | 8 | PÇ | 130-EC-003 | 0.05 | 0.4 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
65 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00003 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400003 TAG.130-EC-003 | 228 | PÇ | 130-EC-003 | 0.03 | 6.84 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
66 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00003 |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400003 TAG.130-EC-003 | 268 | PÇ | 130-EC-003 | 0.02 | 5.36 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
67 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00004 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400004 TAG.130-EC-004 | 182 | PÇ | 130-EC-004 | 0.05 | 9.1 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
68 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00004 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400004 TAG.130-EC-004 | 16 | PÇ | 130-EC-004 | 0.05 | 0.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
69 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00004 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400004 TAG.130-EC-004 | 8 | PÇ | 130-EC-004 | 0.05 | 0.4 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
70 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00004 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400004 TAG.130-EC-004 | 158 | PÇ | 130-EC-004 | 0.03 | 4.74 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
71 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00004 |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400004 TAG.130-EC-004 | 198 | PÇ | 130-EC-004 | 0.02 | 3.96 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
72 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D4-00005 TAG.130-TR-001 | 36 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 1.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
73 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400005 TAG.130-TR-001 | 36 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 1.08 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
74 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400005 TAG.130-TR-001 | 36 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 1.08 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
75 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400006 TAG.130-TR-002 | 18 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.9 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
76 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400006 TAG.130-TR-002 | 18 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 0.54 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
77 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400006 TAG.130-TR-002GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400006 TAG.130-TR-002 | 18 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 0.54 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
78 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00007 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400007 TAG.130-TR-003 | 27 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 1.35 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
79 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00007 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400007 TAG.130-TR-003 | 27 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.81 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
80 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00007 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400007 TAG.130-TR-003 | 27 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.81 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
81 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00008 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400008 TAG.130-TR-004 | 36 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
82 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00008 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400008 TAG.130-TR-004 | 36 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 1.08 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
83 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00008 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400008 TAG.130-TR-004 | 36 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 1.08 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
84 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00009 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400009 TAG.130-TR-005 | 72 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 3.6 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
85 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00009 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400009 TAG.130-TR-005 | 72 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 2.16 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
86 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00009 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400009 TAG.130-TR-005 | 72 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 2.16 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
87 |  | L-071861-4 | 0701-MDE-0130-EL-00019 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 8 | PÇ | 130-EC-001 | 1.5 | 12 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
88 |  | L-071861-4 | 0701-MDE-0130-EL-00019 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONSTITUIDO POR FITA DE AÇO DOCE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIVINIL-CLORIDRICO. Referência: Ø3/4". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR | 5 | PÇ | 130-EC-001 | 1.5 | 7.5 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
89 |  | L-071862-4 | 0701-MDE-0130-EL-00020 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 7 | PÇ | 130-EC-002 | 1.5 | 10.5 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
90 |  | L-071862-4 | 0701-MDE-0130-EL-00020 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONSTITUIDO POR FITA DE AÇO DOCE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIVINIL-CLORIDRICO. Referência: Ø3/4". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR | 5 | PÇ | 130-EC-002 | 1.5 | 7.5 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
91 |  | L-071863-4 | 0701-MDE-0130-EL-00021 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 7 | PÇ | 130-EC-003 | 1.5 | 10.5 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
92 |  | L-071863-4 | 0701-MDE-0130-EL-00021 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONSTITUIDO POR FITA DE AÇO DOCE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIVINIL-CLORIDRICO. Referência: Ø3/4". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR | 5 | PÇ | 130-EC-003 | 1.5 | 7.5 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
93 |  | L-071864-4 | 0701-MDE-0130-EL-00022 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 5 | PÇ | 130-EC-004 | 1.5 | 7.5 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
94 |  | L-071864-4 | 0701-MDE-0130-EL-00022 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONSTITUIDO POR FITA DE AÇO DOCE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIVINIL-CLORIDRICO. Referência: Ø3/4". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR | 5 | PÇ | 130-EC-004 | 1.5 | 7.5 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
95 |  | L-071864-4 |  |  | Item - 28 Caixa de Comando Local | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.8 | 0.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
96 |  | L-071864-4 |  |  | Item - 28 Caixa de Comando Local | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.8 | 0.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
97 |  | L-071864-4 |  |  | Item - 28 Caixa de Comando Local | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.8 | 0.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
98 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 29 - BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA: | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.8 | 0.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
99 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 29 - BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA: ENCLAUSURAMENTO FABRICADO EM POLIÉSTER, | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.8 | 0.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
100 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 29 - BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA: ENCLAUSURAMENTO FABRICADO EM POLIÉSTER, | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.8 | 0.8 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
100 |  | CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  | Placa de Identificação ELEVADOR DE CANECAS P-129 CONFORME ESPECIFICAÇÃO TAG:130-EC-001 (1X) TAG:130-EC-002 (1X) TAG:130-EC-003 (1X) TAG:130-EC-004 (1X) | 4 | PÇ | 130-EC-001 - 130-EC-002 - 130-EC-003 - 130-EC-004 | 0.5 | 2 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
15 |  | L-072457-1 |  |  | Arruela Lisa 125 M8 GALVANIZADO DES.L-072457-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 66 | PÇ | 120-TR-001 | 0.02 | 1.32 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
16 |  | L-072457-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M8 x 30 DIN 931 GALVANIZADO DES.L-072457-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 66 | PÇ | 120-TR-001 | 0.04 | 2.64 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
17 |  | L-072457-1 |  |  | Porca Sext. M8 DIN 934 GALVANIZADO DES.L-072457-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 66 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 1.98 | 10 | 2026-04-09 | #N/A
24 |  | L-072468-1 |  | B | SUPORTE CALHA DE RECEBIMENTO 72468B | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 55.2 | 55.2 | 7 | 2026-02-20 | #N/A
28 |  | L-072466-1 |  | POS.10 | CANTONEIRA 2 1/2" X 1/4" X 1160 mm _ LIMPADOR EM "V" BASE 72466-POS.10 | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 7.1 | 7.1 | 7 | 2026-02-20 | #N/A
2 |  | L-072417-1 |  |  | CHAPA DA CALHA - 72417A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 69.1 | 69.1 | 9 |  | #N/A
3 |  | L-072417-1 |  |  | CHAPA DA CALHA - 72417B | 9 | PÇ | 120-TR-001 | 98.8 | 889.2 | 9 | vol.3 - 5x vol.4 - 4x | #N/A
4 |  | L-072417-1 |  |  | CHAPA DA CALHA - 72417C | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 138.3 | 138.3 | 9 |  | #N/A
5 |  | L-072466-1 |  |  | Arruela Cônica M12 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072466-1 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.01 | 0.04 | 9 |  | #N/A
6 |  |  | 071-MDE-0120-EL-00007 |  | ITEM 7 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM AÇO INOXIDÁVEL. REFERÊNCIA Ø3/4". ROSCA BSP. FABRICANTE EKOFLEX OU SIMILAR. (10 PÇ) | 10 | PÇ |  | 0.01 | 0.1 | 9 |  | #N/A
7 |  |  | 071-MDE-0120-EL-00007 |  | ITEM 8 - CONECTOR MACHO GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM AÇO INOXIDÁVEL. REFERÊNCIA Ø3/4". ROSCA BSP. ( 10PÇS) | 10 | PÇ |  | 0.01 | 0.1 | 9 |  | #N/A
8 |  |  | 071-MDE-0120-EL-00007 |  | ITEM 10- CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM AÇO INOXIDÁVEL - Ø1.1/2". ROSCA BSP. FABRICANTE EKOFLEX OU SIMILAR. (3 PÇS) | 3 | PÇ |  | 0.03 | 0.09 | 9 |  | #N/A
9 |  |  | 071-MDE-0120-EL-00007 |  | ITEM 11- CONECTOR MACHO GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM AÇO INOXIDÁVEL. REFERÊNCIA Ø1.1/2". ROSCA BSP. FABRICANTE EKOFLEX OU SIMILAR. (3 PÇS) | 3 | PÇ |  | 0.04 | 0.12 | 9 |  | #N/A
15 |  | T-072422-1 |  | POS.8 | FECHO RÁPIDO | 22 | PÇ | 120-TR-001 | 0.2 | 4.4 | 9 |  | #N/A
16 |  | CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  | Placa de Identificação TRASPORTADOR FLEXOWELL P-132 CONFORME ESPECIFICAÇÃO TAG:120-TR-001 | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 0.5 | 0.5 | 9 |  | #N/A
1 |  | T-071784-1 |  | A | CÉLULA SIMPLES 71784A | 64 | PÇ | 120-TR-003 | 12.7 | 812.8 |  |  | #N/A
2 |  | CORRENTE |  |  | Arruela Lisa 18 DIN 126 Aço GALV. PED.158 TAG.TR-003 TR-009 CORRENTE | 1360 | PÇ | GALV. PED.158 TAG.TR-003 TR-009 CORRENT | 0.03 | 40.8 | 2 |  | #N/A
3 |  | CORRENTE |  |  | Arruela Lisa 18 DIN 126 ASTM-194-2H GALV. PED.158 TAG.TR-007TR-008 CORRENTE | 840 | PÇ | GALV. PED.158 TAG.TR-007TR-008 CORRENTE | 0.03 | 25.2 | 2 |  | #N/A
4 |  | CORRENTE |  |  | Porca Sext. Parlock M16 - DIN 985 GR.5.6 GALV. PED.158 TAG.TR-003 TR-009 CORRENTE | 1360 | PÇ | GALV. PED.158 TAG.TR-003 TR-009 CORRENT | 0.05 | 68 | 2 |  | #N/A
5 |  | CORRENTE |  |  | PORCA-PARALOC M16-DIN985 ASTM-194-2H GALV. PED.158 TAG.TR-007TR-008 CORRENTE | 840 | PÇ | GALV. PED.158 TAG.TR-007TR-008 CORRENTE | 0.05 | 42 | 2 |  | #N/A
6 |  | CORRENTE |  |  | PARAF-ABAULADO M16X 50-DIN 603 ASTM-193-B7 GALV. PED.158 TAG.TR-007TR-008 CORRENTE | 840 | PÇ | GALV. PED.158 TAG.TR-007TR-008 CORRENTE | 0.08 | 67.2 | 2 |  | #N/A
7 |  | CORRENTE |  |  | Parafuso Cab. Abaulada M16 x 50 DIN 603 CL. 5.6 GALV. PED.158 TAG.TR-003TR-009 CORRENTES | 1360 | PÇ | GALV. PED.158 TAG.TR-003 TR-009 CORRENTE | 0.08 | 108.8 | 2 |  | #N/A
6 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 BC | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
7 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 LC | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
13 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 BC | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
14 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 LC | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
20 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 BC | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
21 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 LC | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
27 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 BC | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
28 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 LC | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
29 |  | ET Ped-158-055_0 |  |  | ( ITEM 01 )1 Corrente de Elos de Esteira, Passo- 250 mm, Entre Placas- 60 mm, Elos  9,53x 101,6 mm com Abas- K2- 1x1, Pinos- D28,6 mm, Buchas- D 38,1mm TAG - 120-TR-003 Conforme ET ET Ped-158-055_0 (Correntes e Rodas) - 48,5 Metros | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 1020 | 1020 | 3 |  | #N/A
30 |  | ET Ped-158-055_0 |  |  | ( ITEM 02 )1 Corrente de Elos de Esteira, Passo- 250 mm, Entre Placas- 60 mm, Elos  9,53x 101,6 mm com Abas- K2- 1x1, Pinos- D28,6 mm, Buchas- D 38,1mm TAG-120-TR-009 ET Ped-158-055_0 (Correntes e Rodas) - 32,5 Metros | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 1020 | 1020 | 3 |  | #N/A
31 |  | ET Ped-158-055_0 |  |  | ( item 03 ) 1 Corrente de Elos de Esteira, Passo- 250 mm, Entre Placas- 60 mm, Elos  9,53x 101,6 mm com Abas- K2- 1x1, Pinos- D28,6 mm, Buchas- D 38,1mm TAG-120-TR-007 conforme ET - ET Ped-158-055_0 (Correntes e Rodas) - 16,0 Metros | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 1020 | 1020 | 3 |  | #N/A
32 |  | ET Ped-158-055_0 |  |  | ( ITEM 04 ) 1 Corrente de Elos de Esteira, Passo- 250 mm, Entre Placas- 60 mm, Elos  9,53x 101,6 mm com Abas- K2- 1x1, Pinos- D28,6 mm, Buchas- D 38,1mm TAG-120-TR-008 Cpnforme ET - ET Ped-158-055_0 (Correntes e Rodas) - 34,0 Metros | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1020 | 1020 | 3 |  | #N/A
1 |  | T-071793-1 | 0701-MDE-0120-DT-00094 |  | CONJ. RODA ACIONAMENTO _ EIXO / RODA DETADA / CHAVETAS / CHAPA TRAVA / MANCAL | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 1138 | 1138 | 4 |  | #N/A
2 |  | T-071729-1 | 0701-MDE-0120-DT-00055 |  | CONJ. RODA ACIONAMENTO _ EIXO / RODA DETADA / CHAVETAS / CHAPA TRAVA / MANCAL | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 1004 | 1004 | 4 |  | #N/A
3 |  | T-071739-1 | 0701-MDE-0120-DT-00065 |  | CONJ. RODA ACIONAMENTO _ EIXO / RODA DETADA / CHAVETAS / CHAPA TRAVA / MANCAL | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 282.8 | 282.8 | 4 |  | #N/A
4 |  | T-071749-1 | 0701-MDE-0120-DT-00075 |  | CONJ. RODA ACIONAMENTO _ EIXO / RODA DETADA / CHAVETAS / CHAPA TRAVA / MANCAL | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 316.9 | 316.9 | 4 |  | #N/A
1 | 3105 | T-071756-1 |  | A | RODA LISA DE =500 71792A | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 40 | 40 | 3 |  | #N/A
2 | 3106 | T-071756-1 |  | B | CUBO 71792B | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 57.1 | 57.1 | 3 |  | #N/A
3 | 3107 | T-071756-1 |  | C | EIXO 71792C | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 53.5 | 53.5 | 3 |  | #N/A
4 | 3108 | T-071756-1 |  | D | CHAVETA 71792D | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 0.9 | 0.9 | 3 |  | #N/A
5 | 3109 | T-071756-1 |  | E | CHAPA TRAVA 71792E | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 0.1 | 0.1 | 3 |  | #N/A
6 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 BC | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
7 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 LC | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
8 | 3110 | T-071756-1 |  | A | RODA LISA DE =500 71792A | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 40 | 40 | 3 |  | #N/A
9 | 3111 | T-071756-1 |  | B | CUBO 71792B | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 57.1 | 57.1 | 3 |  | #N/A
10 | 3112 | T-071756-1 |  | C | EIXO 71792C | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 53.5 | 53.5 | 3 |  | #N/A
11 | 3113 | T-071756-1 |  | D | CHAVETA 71792D | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 0.9 | 0.9 | 3 |  | #N/A
12 | 3114 | T-071756-1 |  | E | CHAPA TRAVA 71792E | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 0.1 | 0.1 | 3 |  | #N/A
13 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 BC | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
14 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 LC | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
15 | 3115 | T-071756-1 |  | A | RODA LISA DE =500 71792A | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 40 | 40 | 3 |  | #N/A
16 | 3116 | T-071756-1 |  | B | CUBO 71792B | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 57.1 | 57.1 | 3 |  | #N/A
17 | 3117 | T-071756-1 |  | C | EIXO 71792C | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 53.5 | 53.5 | 3 |  | #N/A
18 | 3118 | T-071756-1 |  | D | CHAVETA 71792D | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.9 | 0.9 | 3 |  | #N/A
19 | 3119 | T-071756-1 |  | E | CHAPA TRAVA 71792E | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.1 | 0.1 | 3 |  | #N/A
20 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 BC | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
21 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 LC | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
22 | 3120 | T-071756-1 |  | A | RODA LISA DE =500 71792A | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 40 | 40 | 3 |  | #N/A
23 | 3121 | T-071756-1 |  | B | CUBO 71792B | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 57.1 | 57.1 | 3 |  | #N/A
24 | 3122 | T-071756-1 |  | C | EIXO 71792C | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 53.5 | 53.5 | 3 |  | #N/A
25 | 3123 | T-071756-1 |  | D | CHAVETA 71792D | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 0.9 | 0.9 | 3 |  | #N/A
26 | 3124 | T-071756-1 |  | E | CHAPA TRAVA 71792E | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 0.1 | 0.1 | 3 |  | #N/A
27 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 BC | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
28 |  | T-071756-1 |  |  | CAIXA DE MANCAL STM 18 LC | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 23 | 23 | 3 |  | #N/A
29 |  | ET Ped-158-055_0 |  |  | ( ITEM 01 )1 Corrente de Elos de Esteira, Passo- 250 mm, Entre Placas- 60 mm, Elos  9,53x 101,6 mm com Abas- K2- 1x1, Pinos- D28,6 mm, Buchas- D 38,1mm TAG - 120-TR-003 Conforme ET ET Ped-158-055_0 (Correntes e Rodas) - 48,5 Metros | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 1020 | 1020 | 3 |  | #N/A
30 |  | ET Ped-158-055_0 |  |  | ( ITEM 02 )1 Corrente de Elos de Esteira, Passo- 250 mm, Entre Placas- 60 mm, Elos  9,53x 101,6 mm com Abas- K2- 1x1, Pinos- D28,6 mm, Buchas- D 38,1mm TAG-120-TR-009 ET Ped-158-055_0 (Correntes e Rodas) - 32,5 Metros | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 1020 | 1020 | 3 |  | #N/A
31 |  | ET Ped-158-055_0 |  |  | ( item 03 ) 1 Corrente de Elos de Esteira, Passo- 250 mm, Entre Placas- 60 mm, Elos  9,53x 101,6 mm com Abas- K2- 1x1, Pinos- D28,6 mm, Buchas- D 38,1mm TAG-120-TR-007 conforme ET - ET Ped-158-055_0 (Correntes e Rodas) - 16,0 Metros | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 1020 | 1020 | 3 |  | #N/A
32 |  | ET Ped-158-055_0 |  |  | ( ITEM 04 ) 1 Corrente de Elos de Esteira, Passo- 250 mm, Entre Placas- 60 mm, Elos  9,53x 101,6 mm com Abas- K2- 1x1, Pinos- D28,6 mm, Buchas- D 38,1mm TAG-120-TR-008 Cpnforme ET - ET Ped-158-055_0 (Correntes e Rodas) - 34,0 Metros | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1020 | 1020 | 3 |  | #N/A
1 |  | T-071793-1 | 0701-MDE-0120-DT-00094 |  | CONJ. RODA ACIONAMENTO _ EIXO / RODA DETADA / CHAVETAS / CHAPA TRAVA / MANCAL | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 1138 | 1138 | 4 |  | #N/A
2 |  | T-071729-1 | 0701-MDE-0120-DT-00055 |  | CONJ. RODA ACIONAMENTO _ EIXO / RODA DETADA / CHAVETAS / CHAPA TRAVA / MANCAL | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 1004 | 1004 | 4 |  | #N/A
3 |  | T-071739-1 | 0701-MDE-0120-DT-00065 |  | CONJ. RODA ACIONAMENTO _ EIXO / RODA DETADA / CHAVETAS / CHAPA TRAVA / MANCAL | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 282.8 | 282.8 | 4 |  | #N/A
4 |  | T-071749-1 | 0701-MDE-0120-DT-00075 |  | CONJ. RODA ACIONAMENTO _ EIXO / RODA DETADA / CHAVETAS / CHAPA TRAVA / MANCAL | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 316.9 | 316.9 | 4 |  | #N/A
5 | 2971 | T-071784-1 |  | A | CÉLULA SIMPLES 71784A | 39 | PÇ | 120-TR-003 | 12.7 | 495.3 | 4 |  | #N/A
6 | 3081 | T-071790-1 |  | A | CONJ. RODA DE APOIO 71790A | 78 | PÇ | 120-TR-003 | 4.1 | 319.8 | 4 |  | #N/A
7 | 3087 | T-071790-1 |  | A | CONJ. RODA DE APOIO 71790A | 26 | PÇ | 120-TR-007 | 4.1 | 106.6 | 4 |  | #N/A
8 | 3093 | T-071790-1 |  | A | CONJ. RODA DE APOIO 71790A | 46 | PÇ | 120-TR-008 | 4.1 | 188.6 | 4 |  | #N/A
9 | 3239 | T-071976-1 |  | A | PONTE TRELIÇADA - ESTRUTURA COMPLETA 71976-A | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 1196.7 | 1196.7 | 4 |  | #N/A
10 | 3250 | T-071978-1 |  | A | PONTE TRELIÇADA PARTE 1 - 71978A | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 612.8 | 612.8 | 4 |  | #N/A
11 | 3251 | T-071978-1 |  | B | PISTA DE ROLAMENTO - 71978B | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 58.6 | 58.6 | 4 |  | #N/A
12 | 3252 | T-071978-1 |  | B | PISTA DE ROLAMENTO - 71978C | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 62.6 | 62.6 | 4 |  | #N/A
13 | 3254 | T-071981-1 |  | B | SUPORTE DE ESTICAMENTO 71981B | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 108.4 | 108.4 | 4 |  | #N/A
1 | 3093 | T-071790-1 |  | A | CONJ. RODA DE APOIO 71790A | 8 | PÇ | 120-TR-008 | 5.3 | 42.4 | 5 |  | #N/A
2 | 3099 | T-071790-1 |  | A | CONJ. RODA DE APOIO 71790A | 52 | PÇ | 120-TR-009 | 5.3 | 275.6 | 5 |  | #N/A
3 | 3177 | T-071971-1 |  | B | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO 71971-B | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 155.4 | 155.4 | 5 |  | #N/A
4 | 3178 | T-071971-1 |  | C | VIGA 71971-C | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 12.9 | 12.9 | 5 |  | #N/A
5 | 3241 | T-071972-1 |  | A | COLUNA 71972-A | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 336.7 | 336.7 | 5 |  | #N/A
6 | 3242 | T-071972-1 |  | B | SUPORTE DA COLUNA 71972-B | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 87.2 | 87.2 | 5 |  | #N/A
7 | 3243 | T-071972-1 |  | C | APOIO DO TRANSPORTADOR 71972-C | 4 | PÇ | 120-TR-003 | 59.6 | 238.4 | 5 |  | #N/A
8 | 3244 | T-071980-1 |  | A | PONTE TRELIÇADA 71980-A | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 1361 | 1361 | 5 |  | #N/A
9 | 3246 | T-071979-1 |  | A | PONTE TRELIÇADA PARTE 1 - 71979A | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 405.6 | 405.6 | 5 |  | #N/A
10 | 3247 | T-071979-1 |  | A | PONTE TRELIÇADA PARTE 2 - 71979A | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 666.4 | 666.4 | 5 |  | #N/A
11 | 3248 | T-071979-1 |  | B | PISTA DE ROLAGEM - 71979B | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 66.6 | 66.6 | 5 |  | #N/A
12 | 3249 | T-071979-1 |  | C | PISTA DE ROLAGEM - 71979C | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 62.6 | 62.6 | 5 |  | #N/A
13 |  | T-071978-1 |  | POS.11 | CANTONEIRA 2" x 3/16" x 749 mm ( Dir./Esq.) | 2 | PÇ | 120-TR-009 | 3 | 6 | 5 |  | #N/A
14 | 3255 | T-071981-1 |  | C | SUPORTE 71981C | 4 | PÇ | 120-TR-008 | 13.2 | 52.8 | 5 |  | #N/A
15 | 3256 | T-071983-1 |  | A | COLUNA 71983A | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 116 | 116 | 5 |  | #N/A
16 | 3258 | T-071983-1 |  | C | COLUNA 71983C | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 37.2 | 37.2 | 5 |  | #N/A
17 | 3294 | T-071995-1 |  | A | COLUNA 71995-A | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 110.1 | 110.1 | 5 |  | #N/A
18 | 3295 | T-071995-1 |  | B | SUPORTE DA COLUA 71995-B | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 29.8 | 29.8 | 5 |  | #N/A
19 | 3296 | T-071995-1 |  | C | COLUNA 71995-C | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 57.1 | 57.1 | 5 |  | #N/A
20 | 3297 | T-071995-1 |  | D | SUPORTE DA COLUNA 71995-D | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 28.2 | 28.2 | 5 |  | #N/A
1 | 3125 | T-071791-1 |  | A | APOIO 71791A | 2 | PÇ | 120-TR-003 | 9.1 | 18.2 | 6 |  | #N/A
2 | 3126 | T-071791-1 |  | B | CALÇO BI-PARTIDO 71791B | 2 | PÇ | 120-TR-003 | 1 | 2 | 6 |  | #N/A
3 | 3127 | T-071791-1 |  | C | ALOJAM. DA MOLA 71791C | 2 | PÇ | 120-TR-003 | 1.3 | 2.6 | 6 |  | #N/A
4 | 3128 | T-071791-1 |  | D | ALOJAM. DA MOLA 71791D | 2 | PÇ | 120-TR-003 | 1.2 | 2.4 | 6 |  | #N/A
5 | 3129 | T-071791-1 |  | E | ALOJAM. DA MOLA 71791E | 2 | PÇ | 120-TR-003 | 9.2 | 18.4 | 6 |  | #N/A
6 | 3130 | T-071791-1 |  | F | TIRANTE 71791F | 2 | PÇ | 120-TR-003 | 3.2 | 6.4 | 6 |  | #N/A
7 | 3131 | T-071791-1 |  | G | PINO 71791G | 2 | PÇ | 120-TR-003 | 0.65 | 1.3 | 6 |  | #N/A
8 | 3132 | T-071791-1 |  | A | APOIO 71791A | 2 | PÇ | 120-TR-007 | 9.1 | 18.2 | 6 |  | #N/A
9 | 3133 | T-071791-1 |  | B | CALÇO BI-PARTIDO 71791B | 2 | PÇ | 120-TR-007 | 1 | 2 | 6 |  | #N/A
10 | 3134 | T-071791-1 |  | C | ALOJAM.DA MOLA 71791C | 2 | PÇ | 120-TR-007 | 1.3 | 2.6 | 6 |  | #N/A
11 | 3135 | T-071791-1 |  | D | ALOJAM. DA MOLA 71791D | 2 | PÇ | 120-TR-007 | 1.2 | 2.4 | 6 |  | #N/A
12 | 3136 | T-071791-1 |  | E | ALOJAM. DA MOLA 71791E | 2 | PÇ | 120-TR-007 | 9.2 | 18.4 | 6 |  | #N/A
13 | 3137 | T-071791-1 |  | F | TIRANTE 71791F | 2 | PÇ | 120-TR-007 | 3.2 | 6.4 | 6 |  | #N/A
14 | 3138 | T-071791-1 |  | G | PINO 71791G | 2 | PÇ | 120-TR-007 | 0.65 | 1.3 | 6 |  | #N/A
15 | 3139 | T-071791-1 |  | A | APOIO 71791A | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 9.1 | 18.2 | 6 |  | #N/A
16 | 3140 | T-071791-1 |  | B | CALÇO BI-PARTIDO 71791B | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 1 | 2 | 6 |  | #N/A
17 | 3141 | T-071791-1 |  | C | ALOJAM. DA MOLA 71791C | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 1.3 | 2.6 | 6 |  | #N/A
18 | 3142 | T-071791-1 |  | D | ALOJAM. DA MOLA 71791D | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 1.2 | 2.4 | 6 |  | #N/A
19 | 3143 | T-071791-1 |  | E | ALOJAM. DA MOLA 71791E | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 9.2 | 18.4 | 6 |  | #N/A
20 | 3144 | T-071791-1 |  | F | TIRANTE 71791F | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 3.2 | 6.4 | 6 |  | #N/A
21 | 3145 | T-071791-1 |  | G | PINO 71791G | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 0.65 | 1.3 | 6 |  | #N/A
22 | 3146 | T-071791-1 |  | A | APOIO 71791A | 2 | PÇ | 120-TR-009 | 9.1 | 18.2 | 6 |  | #N/A
23 | 3147 | T-071791-1 |  | B | CALÇO BI-PARTIDO 71791B | 2 | PÇ | 120-TR-009 | 1 | 2 | 6 |  | #N/A
24 | 3148 | T-071791-1 |  | C | ALOJAM.DA MOLA 71791C | 2 | PÇ | 120-TR-009 | 1.3 | 2.6 | 6 |  | #N/A
25 | 3149 | T-071791-1 |  | D | ALOJAM.DA MOLA 71791D | 2 | PÇ | 120-TR-009 | 1.2 | 2.4 | 6 |  | #N/A
26 | 3150 | T-071791-1 |  | E | ALOJAM.DA MOLA 71791E | 2 | PÇ | 120-TR-009 | 9.2 | 18.4 | 6 |  | #N/A
27 | 3151 | T-071791-1 |  | F | TIRANTE 71791F | 2 | PÇ | 120-TR-009 | 3.2 | 6.4 | 6 |  | #N/A
28 | 3152 | T-071791-1 |  | G | PINO 71791G | 2 | PÇ | 120-TR-009 | 0.65 | 1.3 | 6 |  | #N/A
29 | 3176 | T-071971-1 |  | A | COLUNA 71971-A | 2 | PÇ | 120-TR-003 | 179.6 | 359.2 | 6 |  | #N/A
30 | 3240 | T-071975-1 |  | A | CHASSI DE ESTICAMENTO 71969-A | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 315 | 315 | 6 |  | #N/A
31 | 3253 | T-071981-1 |  | A | CHASSI DE ESTICAMENTO - 71981A | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 170.4 | 170.4 | 6 |  | #N/A
32 |  | T-071726-1 | 0701-MDE-0120-DT-00052 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALV T-071726-1 0701-MDE-0120-DT-00052 | 34 | PÇ |  | 0.05 | 1.7 | 6 |  | #N/A
33 |  | T-071726-1 | 0701-MDE-0120-DT-00052 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 T-07 GALV 1726-1 0701-MDE-0120-DT-00052 | 34 | PÇ |  | 0.02 | 0.68 | 6 |  | #N/A
34 |  | T-071726-1 | 0701-MDE-0120-DT-00052 |  | Arruela Pressão Ø 1/2" ASTM A307 GALV ANSI B18.21.1 T-071726-1 0701-MDE-0120-DT-00052 | 34 | PÇ |  | 0.01 | 0.34 | 6 |  | #N/A
35 |  | T-071721-1 | 0701-MDE-0120-DT-00047 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/8" x 1 1/4" ASTM A307 gal T-071721-1 0701-MDE-0120-DT-00047 | 102 | PÇ |  | 0.05 | 5.1 | 6 |  | #N/A
36 |  | T-071721-1 | 0701-MDE-0120-DT-00047 |  | Porca Sext. Ø 3/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 galv T-071721-1 0701-MDE-0120-DT-00047 | 102 | PÇ |  | 0.02 | 2.04 | 6 |  | #N/A
37 |  | T-071721-1 | 0701-MDE-0120-DT-00047 |  | Arruela Pressão Ø 3/8 ASTM A307 ANSI B18.21.1 galv T-071721-1 0701-MDE-0120-DT-00047 | 102 | PÇ |  | 0.01 | 1.02 | 6 |  | #N/A
38 |  | T-071725-1 | 0701-MDE-0120-DT-00051 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 galv T-071725-1 0701-MDE-0120-DT-00051 | 32 | PÇ |  | 0.05 | 1.6 | 6 |  | #N/A
39 |  | T-071725-1 | 0701-MDE-0120-DT-00051 |  | Porca Sext. Ø 1 1/2" ASTM A325 ANSI B18.2.2 galv T-071725-1 0701-MDE-0120-DT-00051 | 32 | PÇ |  | 0.02 | 0.64 | 6 |  | #N/A
40 |  | T-071725-1 | 0701-MDE-0120-DT-00051 |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A325 ANSI B27.2 galv T-071725-1 0701-MDE-0120-DT-00051 | 32 | PÇ |  | 0.01 | 0.32 | 6 |  | #N/A
41 |  | T-071795-1 | 0701-MDE-0120-DT-00096 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A325 galv T-071795-1 0701-MDE-0120-DT-00096 | 16 | PÇ |  | 0.05 | 0.8 | 6 |  | #N/A
42 |  | T-071795-1 | 0701-MDE-0120-DT-00096 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B18.2.2 galv T-071795-1 0701-MDE-0120-DT-00096 | 16 | PÇ |  | 0.02 | 0.32 | 6 |  | #N/A
43 |  | T-071795-1 | 0701-MDE-0120-DT-00096 |  | Arruela de Pressão Ø 5/8" ASTM A325 B18.21.1 galv T-071795-1 0701-MDE-0120-DT-00096 | 16 | PÇ |  | 0.01 | 0.16 | 6 |  | #N/A
44 |  | T-071731-1 - T-071722-2 | 0701-MDE-0120-DT-00057 - 0701-MDE-0120-DT-00048 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A193 B7 galv T-071731-1 0701-MDE-0120-DT-00057 T-071722-2 0701-MDE-0120-DT-00048 | 16 | PÇ |  | 0.05 | 0.8 | 6 |  | #N/A
45 |  | T-071731-1 - T-071722-2 | 0701-MDE-0120-DT-00057 - 0701-MDE-0120-DT-00048 |  | Porca Sext. Ø5/8" - ASTM A194-2H galv T-071731-1 0701-MDE-0120-DT-00057 T-071722-2 0701-MDE-0120-DT-00048 | 16 | PÇ |  | 0.02 | 0.32 | 6 |  | #N/A
46 |  | T-071731-1 - T-071722-2 | 0701-MDE-0120-DT-00057 - 0701-MDE-0120-DT-00048 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 Galv. galv T-071731-1 0701-MDE-0120-DT-00057 T-071722-2 0701-MDE-0120-DT-00048 | 16 | PÇ |  | 0.01 | 0.16 | 6 |  | #N/A
47 |  | T-071723-1 - T-071753-1 | 0701-MDE-0120-D2-00049 - 0701-MDE-0120-DT-00079 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1" ASTM A307 galv T-071723-1 0701-MDE-0120-D2-00049 T-071753-1 0701-MDE-0120-DT-00079 | 288 | PÇ |  | 0.05 | 14.4 | 6 |  | #N/A
48 |  | T-071723-1 - T-071753-1 | 0701-MDE-0120-D2-00049 - 0701-MDE-0120-DT-00079 |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A307 galv T-071723-1 0701-MDE-0120-D2-00049 T-071753-1 0701-MDE-0120-DT-00079 | 288 | PÇ |  | 0.02 | 5.76 | 6 |  | #N/A
49 |  | T-071723-1 - T-071753-1 | 0701-MDE-0120-D2-00049 - 0701-MDE-0120-DT-00079 |  | Arruela Pressão Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.21.1 galv T-071723-1 0701-MDE-0120-D2-00049 T-071753-1 0701-MDE-0120-DT-00079 | 288 | PÇ |  | 0.01 | 2.88 | 6 |  | #N/A
50 |  | T-071752-1 | 0701-MDE-0120-D2-00078 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A307 galv T-071752-1 0701-MDE-0120-D2-00078 | 8 | PÇ |  | 0.05 | 0.4 | 6 |  | #N/A
51 |  | T-071752-1 | 0701-MDE-0120-D2-00078 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 galv T-071752-1 0701-MDE-0120-D2-00078 | 8 | PÇ |  | 0.02 | 0.16 | 6 |  | #N/A
52 |  | T-071752-1 | 0701-MDE-0120-D2-00078 |  | Arruela de Pressão, 5/8" A307 galv T-071752-1 0701-MDE-0120-D2-00078 | 8 | PÇ |  | 0.01 | 0.08 | 6 |  | #N/A
53 |  | T-071730-1 | 0701-MDE-0120-DT-00056 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A193 B7 galv T-071730-1 0701-MDE-0120-DT-00056 | 64 | PÇ |  | 0.05 | 3.2 | 6 |  | #N/A
54 |  | T-071730-1 | 0701-MDE-0120-DT-00056 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A194 2H Galv. T-071730-1 0701-MDE-0120-DT-00056 | 64 | PÇ |  | 0.02 | 1.28 | 6 |  | #N/A
55 |  | T-071730-1 | 0701-MDE-0120-DT-00056 |  | Arruela Ø1/2" A-194-2H galv T-071730-1 0701-MDE-0120-DT-00056 | 64 | PÇ |  | 0.01 | 0.64 | 6 |  | #N/A
56 |  | T-071995-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" ASTM A325 galv T-071995-1 | 16 | PÇ |  | 0.05 | 0.8 | 6 |  | #N/A
57 |  | T-071995-1 |  |  | Porca Sex. 5/8" UNC - ASTM A325 galv T-071995-1 | 16 | PÇ |  | 0.02 | 0.32 | 6 |  | #N/A
58 |  | T-071995-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 galv T-071995-1 | 16 | PÇ |  | 0.01 | 0.16 | 6 |  | #N/A
59 |  | T-071995-1 |  |  | Contra Pino 8 x 55 DIN 94 galv T-071995-1 | 8 | PÇ |  | 0.01 | 0.08 | 6 |  | #N/A
60 |  | T-071999-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/16" x 1" ASTM A307 galv T-071999-1 | 106 | PÇ |  | 0.05 | 5.3 | 6 |  | #N/A
61 |  | T-071999-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/16" ASTM A307 ANSI B18.2.2 galv T-071999-1 | 106 | PÇ |  | 0.02 | 2.12 | 6 |  | #N/A
62 |  | T-071999-1 |  |  | Arruela Pressão Ø 5/16" ASTM A307 ANSI B18.21.1 galv T-071999-1 | 0 | PÇ |  | 0.01 | 0 | 6 |  | #N/A
63 |  | T-071720-1 | 0701-MDE-0120-DT-00046 |  | Parafuso Cab. Sext 1/2 UNC x 1 1/2 ASTM 193 B7 galv T-071720-1 0701-MDE-0120-DT-00046 | 15 | PÇ |  | 0.05 | 0.75 | 6 |  | #N/A
64 |  | T-071720-1 | 0701-MDE-0120-DT-00046 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A194 2H Galv. T-071720-1 0701-MDE-0120-DT-00046 | 15 | PÇ |  | 0.02 | 0.3 | 6 |  | #N/A
65 |  | T-071720-1 | 0701-MDE-0120-DT-00046 |  | Arruela lisa 1/2"A194 2h galv T-071720-1 0701-MDE-0120-DT-00046 | 15 | PÇ |  | 0.01 | 0.15 | 6 |  | #N/A
66 |  | T-071744-1 | 0701-MDE-0120-DT-00070 |  | Parafuso Cab. Sex. 5/8" UNC x 1 3/4" - ASTM 193 B7 galv T-071744-1 0701-MDE-0120-DT-00070 | 8 | PÇ |  | 0.05 | 0.4 | 6 |  | #N/A
67 |  | T-071744-1 | 0701-MDE-0120-DT-00070 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A194 2H Galv. galv T-071744-1 0701-MDE-0120-DT-00070 | 8 | PÇ |  | 0.02 | 0.16 | 6 |  | #N/A
68 |  | T-071744-1 | 0701-MDE-0120-DT-00070 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A194 2H galv T-071744-1 0701-MDE-0120-DT-00070 | 8 | PÇ |  | 0.01 | 0.08 | 6 |  | #N/A
69 |  | T-071743-1 | 0701-MDE-0120-DT-00069 |  | Parafuso Cab. Sex. 1/2" UNC x 1 3/4" - ASTM 325 galv T-071743-1 0701-MDE-0120-DT-00069 | 48 | PÇ |  | 0.05 | 2.4 | 6 |  | #N/A
70 |  | T-071743-1 | 0701-MDE-0120-DT-00069 |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A325 ANSI B27.2 galv T-071743-1 0701-MDE-0120-DT-00069 | 48 | PÇ |  | 0.01 | 0.48 | 6 |  | #N/A
71 |  | T-071743-1 | 0701-MDE-0120-DT-00069 |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A325 galv T-071743-1 0701-MDE-0120-DT-00069 | 48 | PÇ |  | 0.02 | 0.96 | 6 |  | #N/A
72 |  | T-071741-1 | 0701-MDE-0120-DT-00067 |  | Parafuso Cab. Sex. 1/2" UNC x 1 1/4" - ASTM A325 galv T-071741-1 0701-MDE-0120-DT-00067 | 28 | PÇ |  | 0.05 | 1.4 | 6 |  | #N/A
73 |  | T-071741-1 | 0701-MDE-0120-DT-00067 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A194 2H Galv. T-071741-1 0701-MDE-0120-DT-00067 | 28 | PÇ |  | 0.02 | 0.56 | 6 |  | #N/A
74 |  | T-071741-1 | 0701-MDE-0120-DT-00067 |  | Arruela lisa 1/2" A194 2h galv T-071741-1 0701-MDE-0120-DT-00067 | 28 | PÇ |  | 0.01 | 0.28 | 6 |  | #N/A
75 |  | T-071740-1 | 0701-MDE-0120-DT-00066 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM 193 B7 T-071740-1 0701-MDE-0120-DT-00066 galv | 69 | PÇ |  | 0.05 | 3.45 | 6 |  | #N/A
76 |  | T-071740-1 | 0701-MDE-0120-DT-00066 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A194 2H Galv. T-071740-1 0701-MDE-0120-DT-00066 galv | 69 | PÇ |  | 0.02 | 1.38 | 6 |  | #N/A
77 |  | T-071740-1 | 0701-MDE-0120-DT-00066 |  | Arruela lisa 1/2" ASTM 194 2h T-071740-1 0701-MDE-0120-DT-00066 galv | 69 | PÇ |  | 0.01 | 0.69 | 6 |  | #N/A
78 |  | T-071740-1 | 0701-MDE-0120-DT-00066 |  | Parafuso Cab. Sex. 5/8" UNC x 1 1/2" - ASTM A193 T-071740-1 0701-MDE-0120-DT-00066 galv | 6 | PÇ |  | 0.05 | 0.3 | 6 |  | #N/A
79 |  | T-071740-1 | 0701-MDE-0120-DT-00066 |  | Porca Sext. UNIC Ø 5/8" - ASTM A194 - 2H T-071740-1 0701-MDE-0120-DT-00066 galv | 6 | PÇ |  | 0.02 | 0.12 | 6 |  | #N/A
80 |  | T-071740-1 | 0701-MDE-0120-DT-00066 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A 194 2H T-071740-1 0701-MDE-0120-DT-00066 galv | 6 | PÇ |  | 0.01 | 0.06 | 6 |  | #N/A
81 |  | T-002087-2 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 55 DIN 933 Gr 8.8 galv  T-002087-2 | 5 | PÇ |  | 0.05 | 0.25 | 6 |  | #N/A
82 |  | T-002087-2 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 934 Gr 8 galv  T-002087-2 | 5 | PÇ |  | 0.02 | 0.1 | 6 |  | #N/A
83 |  | T-002087-2 |  |  | Arruela Lisa 18 DIN 126 Aço galv  T-002087-2 | 15 | PÇ |  | 0.01 | 0.15 | 6 |  | #N/A
84 |  | T-071989-1 | 0701-MDE-0120-DT-00080 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 galv T-071989-1 0701-MDE-0120-DT-00080 | 22 | PÇ |  | 0.05 | 1.1 | 6 |  | #N/A
85 |  | T-071989-1 | 0701-MDE-0120-DT-00080 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 galv T-071989-1 0701-MDE-0120-DT-00080 | 22 | PÇ |  | 0.02 | 0.44 | 6 |  | #N/A
86 |  | T-071989-1 | 0701-MDE-0120-DT-00080 |  | Arruela Pressão Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.21.1 galv T-071989-1 0701-MDE-0120-DT-00080 | 22 | PÇ |  | 0.01 | 0.22 | 6 |  | #N/A
87 |  | T-071989-1 | 0701-MDE-0120-DT-00080 |  | Arruela Quadrada p/perfil U 1/2" 307 galv T-071989-1 0701-MDE-0120-DT-00080 | 22 | PÇ |  | 0.01 | 0.22 | 6 |  | #N/A
88 |  | T-071984-1 |  |  | Paraf. Cab Esc Ø 1/2" x 1.1/2" ASTM A307 galv T-071984-1 | 154 | PÇ |  | 0.03 | 4.62 | 6 |  | #N/A
89 |  | T-071984-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A307 galv T-071984-1 | 170 | PÇ |  | 0.02 | 3.4 | 6 |  | #N/A
90 |  | T-071984-1 |  |  | Arruela Cônica 1/2" ASTM A307 galv T-071984-1 |  | PÇ |  | 0.01 | 0 | 6 |  | #N/A
91 |  | T-071984-1 |  |  | Arruela de Pressão Ø 1/2" ASTM A325 B18.21.1 galv T-071984-1 | 80 | PÇ |  | 0.01 | 0.8 | 6 |  | #N/A
92 |  | T-071984-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 5/8" UNC x 1 3/4" - ASTM A325 galv T-071984-1 | 48 | PÇ |  | 0.05 | 2.4 | 6 |  | #N/A
93 |  | T-071984-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B18.2.2 galv T-071984-1 | 48 | PÇ |  | 0.02 | 0.96 | 6 |  | #N/A
94 |  | T-071984-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 galv T-071984-1 | 48 | PÇ |  | 0.01 | 0.48 | 6 |  | #N/A
95 |  | T-071984-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" UNC A325 galv T-071984-1 | 16 | PÇ |  | 0.05 | 0.8 | 6 |  | #N/A
96 |  | T-071984-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A325 ANSI B27.2 galv T-071984-1 | 16 | PÇ |  | 0.01 | 0.16 | 6 |  | #N/A
97 |  | T-071986-1 |  |  | Paraf. Cab Esc Ø 1/2" x 1.1/2" ASTM A307 GALV T-071986-1 | 132 | PÇ |  | 0.03 | 3.96 | 6 |  | #N/A
98 |  | T-071986-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A307 GALV T-071986-1 | 132 | PÇ |  | 0.02 | 2.64 | 6 |  | #N/A
99 |  | T-071986-1 |  |  | Arruela cônica 1/2 307 GALV T-071986-1 |  | PÇ |  | 0.01 | 0 | 6 |  | #N/A
100 |  | T-071982-1 |  |  | Contra Pino 8 x 55 DIN 94 galv T-071982-1 | 20 | PÇ |  | 0.01 | 0.2 | 6 |  | #N/A
101 |  | T-071987-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 galv T-071987-1 0701-MDE-0120-DT-00076 | 23 | PÇ |  | 0.05 | 1.15 | 6 |  | #N/A
102 |  | T-071987-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 galv T-071987-1 0701-MDE-0120-DT-00076 | 23 | PÇ |  | 0.02 | 0.46 | 6 |  | #N/A
103 |  | T-071987-1 |  |  | Arruela Pressão Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.21.1 galv T-071987-1 0701-MDE-0120-DT-00076 | 23 | PÇ |  | 0.01 | 0.23 | 6 |  | #N/A
104 |  | T-071983-1 |  |  | Contra Pino 8 x 55 DIN 94 T-071983-1 | 20 | PÇ |  | 0.01 | 0.2 | 6 |  | #N/A
105 |  | T-071981-1 _ T-071969-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 1/2" UNC x 1 3/4" - ASTM A325 galv T-071981- 1 T-071969-1 | 32 | PÇ |  | 0.05 | 1.6 | 6 |  | #N/A
106 |  | T-071981-1 _ T-071969-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A325 galv T-071981-1 T-071969-1 | 96 | PÇ |  | 0.02 | 1.92 | 6 |  | #N/A
107 |  | T-071981-1 _ T-071969-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A325 ANSI B27.2 galv T-071981-1 T-071969-1 | 96 | PÇ |  | 0.01 | 0.96 | 6 |  | #N/A
108 |  | T-071981-1 _ T-071969-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A325 galv T-071981-1 T-071969-1 | 64 | PÇ |  | 0.05 | 3.2 | 6 |  | #N/A
109 |  | T-071978-1 _ T-071979-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 T-071978-1 T-071979-1 | 50 | PÇ |  | 0.05 | 2.5 | 6 |  | #N/A
110 |  | T-071978-1 _ T-071979-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A307 T-071978-1 T-071979-1 | 280 | PÇ |  | 0.02 | 5.6 | 6 |  | #N/A
111 |  | T-071978-1 _ T-071979-1 |  |  | Arruela Pressão Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.21.1 T-071978-1 T-071979-1 | 50 | PÇ |  | 0.01 | 0.5 | 6 |  | #N/A
112 |  | T-071978-1 _ T-071979-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 T-071978-1 T-071979-1 | 230 | PÇ |  | 0.05 | 11.5 | 6 |  | #N/A
113 |  | T-071978-1 _ T-071979-1 |  |  | Arruela quadrada p/ perfil U 1/2 307 T-071978-1 T-071979-1 | 230 | PÇ |  | 0.01 | 2.3 | 6 |  | #N/A
114 |  | T-071973-1 _ T-071980-1 |  |  | Paraf. Cab Esc Ø 1/2" x 1.1/2" ASTM A307 T-071973-1 T-071980-1galv | 400 | PÇ |  | 0.02 | 8 | 6 |  | #N/A
115 |  | T-071973-1 _ T-071980-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A307 T-071973-1 T-071980-1 galv | 400 | PÇ |  | 0.02 | 8 | 6 |  | #N/A
116 |  | T-071973-1 _ T-071980-1 |  |  | Arruela cônica 1/2" A307 T-071973-1 T-071980-1 galv |  | PÇ |  | 0.01 | 0 | 6 |  | #N/A
117 |  | T-071973-1 _ T-071980-1 |  |  | Arruela pressão 1/2" A307 T-071973-1 T-071980-1 galv | 106 | PÇ |  | 0.01 | 1.06 | 6 |  | #N/A
118 |  | T-071973-1 _ T-071980-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 5/8" UNC x 1 3/4" - ASTM A325 T-071973-1 T-071980-1 galv | 48 | PÇ |  | 0.05 | 2.4 | 6 |  | #N/A
119 |  | T-071973-1 _ T-071980-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B18.2.2 T-071973-1 T-071980-1 galv | 48 | PÇ |  | 0.02 | 0.96 | 6 |  | #N/A
120 |  | T-071973-1 _ T-071980-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 T-071973-1 T-071980-1 galv | 48 | PÇ |  | 0.01 | 0.48 | 6 |  | #N/A
121 |  | T-071976-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 galv T-071976-1 | 24 | PÇ |  | 0.05 | 1.2 | 6 |  | #N/A
122 |  | T-071976-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 galv T-071976-1 | 112 | PÇ |  | 0.02 | 2.24 | 6 |  | #N/A
123 |  | T-071976-1 |  |  | Arruela Pressão Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.21.1 galv T-071976-1 | 24 | PÇ |  | 0.01 | 0.24 | 6 |  | #N/A
124 |  | T-071976-1 |  |  | Paraf. Cab Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/2" ASTM A307 galv T-071976-1 | 88 | PÇ |  | 0.03 | 2.64 | 6 |  | #N/A
125 |  | T-071976-1 |  |  | Arruela Quadrada p perfil U 1/2" A307 galv T-071976-1 | 88 | PÇ |  | 0.01 | 0.88 | 6 |  | #N/A
126 |  | T-071972-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 5/8" UNC x 2" - ASTM A325 galv T-071972-1 | 8 | PÇ |  | 0.05 | 0.4 | 6 |  | #N/A
127 |  | T-071972-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B18.2.2 galv T-071972-1 | 8 | PÇ |  | 0.02 | 0.16 | 6 |  | #N/A
128 |  | T-071972-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 galv T-071972-1 | 8 | PÇ |  | 0.01 | 0.08 | 6 |  | #N/A
129 |  | T-071972-1 |  |  | Contra Pino 8 x 55 DIN 94 galv T-071972-1 | 12 | PÇ |  | 0.01 | 0.12 | 6 |  | #N/A
130 |  | T-071970-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 1/2" UNC x 1 1/2" - ASTM A325 galv T-071970-1 | 12 | PÇ |  | 0.05 | 0.6 | 6 |  | #N/A
131 |  | T-071970-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A325 galv T-071970-1 | 20 | PÇ |  | 0.02 | 0.4 | 6 |  | #N/A
132 |  | T-071970-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A325 ANSI B27.2 galv T-071970-1 | 20 | PÇ |  | 0.01 | 0.2 | 6 |  | #N/A
133 |  | T-071970-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 1/2" UNC x 1 1/4" - ASTM A325 galv T-071970-1 | 8 | PÇ |  | 0.05 | 0.4 | 6 |  | #N/A
134 |  | T-071970-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A325 galv T-071970-1 | 8 | PÇ |  | 0.05 | 0.4 | 6 |  | #N/A
135 |  | T-071970-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B18.2.2 galv T-071970-1 | 8 | PÇ |  | 0.02 | 0.16 | 6 |  | #N/A
136 |  | T-071970-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 galv T-071970-1 | 8 | PÇ |  | 0.01 | 0.08 | 6 |  | #N/A
137 |  | T-071971-1 |  |  | Contra Pino 8 x 56 DIN 94 galv T-071971-1 | 10 | PÇ |  | 0.01 | 0.1 | 6 |  | #N/A
138 |  | T-071971-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 5/8" UNC x 1 1/2" - ASTM A325 galv T-071971-1 | 32 | PÇ |  | 0.05 | 1.6 | 6 |  | #N/A
139 |  | T-071971-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B18.2.2 galv T-071971-1 | 32 | PÇ |  | 0.02 | 0.64 | 6 |  | #N/A
140 |  | T-071971-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 galv T-071971-1 | 32 | PÇ |  | 0.01 | 0.32 | 6 |  | #N/A
141 |  | T-071791-1 |  |  | Contra Pino 6,3 x 45 DIN 94 galv T-071791-1 | 10 | PÇ |  | 0.01 | 0.1 | 6 |  | #N/A
142 |  | T-071755-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 2" ASTM A193 B7 galv T-071755-1 | 36 | PÇ |  | 0.05 | 1.8 | 6 |  | #N/A
143 |  | T-071755-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A194 2H | 36 | PÇ |  | 0.02 | 0.72 | 6 |  | #N/A
144 |  | T-071755-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" ASTM 194 2h | 36 | PÇ |  | 0.01 | 0.36 | 6 |  | #N/A
1 | 1774 | T-071305-1 |  | A | MÓDULO PADRÃO 600 X 3000 - 71305A | 3 | PÇ | 130-TR-001 | 237.9 | 713.7 | 1 |  | #N/A
2 | 1775 | T-071305-1 |  | A | MÓDULO PADRÃO 600 X 3000 - 71305A | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 237.9 | 237.9 | 1 |  | #N/A
3 | 1776 | T-071305-1 |  | A | MÓDULO PADRÃO 600 X 3000 - 71305A | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 237.9 | 237.9 | 1 |  | #N/A
4 | 1777 | T-071305-1 |  | A | MÓDULO PADRÃO 600 X 3000 - 71305A | 3 | PÇ | 130-TR-004 | 237.9 | 713.7 | 1 |  | #N/A
5 | 1778 | T-071305-1 |  | A | MÓDULO PADRÃO 600 X 3000 - 71305A | 6 | PÇ | 130-TR-005 | 237.9 | 1427.4 | 1 |  | #N/A
6 | 1779 | T-071305-1 |  | B | SUPORTE DA CORRENTE 71305B | 6 | PÇ | 130-TR-001 | 36.4 | 218.4 | 1 |  | #N/A
7 | 1780 | T-071305-1 |  | B | SUPORTE DA CORRENTE 71305B | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 36.4 | 72.8 | 1 |  | #N/A
8 | 1781 | T-071305-1 |  | B | SUPORTE DA CORRENTE 71305B | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 36.4 | 72.8 | 1 |  | #N/A
9 | 1782 | T-071305-1 |  | B | SUPORTE DA CORRENTE 71305B | 6 | PÇ | 130-TR-004 | 36.4 | 218.4 | 1 |  | #N/A
10 | 1783 | T-071305-1 |  | B | SUPORTE DA CORRENTE 71305B | 12 | PÇ | 130-TR-005 | 36.4 | 436.8 | 1 |  | #N/A
11 | 1784 | T-071306-1 |  |  | PORTA DE INSPENÇÃO | 8 | PÇ | 130-TR-001 | 15 | 120 | 1 |  | #N/A
12 | 1785 | T-071306-1 |  |  | PORTA DE INSPENÇÃO | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 15 | 30 | 1 |  | #N/A
13 | 1786 | T-071306-1 |  |  | PORTA DE INSPENÇÃO | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 15 | 30 | 1 |  | #N/A
14 | 1787 | T-071306-1 |  |  | PORTA DE INSPENÇÃO | 6 | PÇ | 130-TR-004 | 15 | 90 | 1 |  | #N/A
15 | 1788 | T-071306-1 |  |  | PORTA DE INSPENÇÃO | 12 | PÇ | 130-TR-005 | 15 | 180 | 1 |  | #N/A
1 | 1959 | B-071374-1 |  | A | MÓDULO DE ACIONAMENTO - 71374A | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 141.8 | 141.8 | 2 |  | #N/A
2 | 1960 | B-071374-1 |  | B | SUPORTE DA CORRENTE - 71374B | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 4.1 | 4.1 | 2 |  | #N/A
3 | 1961 | B-071374-1 |  | C | SUPORTE DA CORRENTE - 71374C | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 4.1 | 4.1 | 2 |  | #N/A
4 | 1962 | B-071374-1 |  | D | TAMPA TRASEIRA 71374D | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 12.4 | 12.4 | 2 |  | #N/A
5 | 1963 | B-071374-1 |  | E | DESVIADOR DE FINOS 71374E | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 3.2 | 3.2 | 2 |  | #N/A
6 | 1959.1 | B-071372-1 |  | A | MÓDULO DE ACIONAMENTO - 71372A | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 101.2 | 101.2 | 2 |  | #N/A
7 | 1960.2 | B-071372-1 |  | B | SUPORTE DA CORRENTE - 71372B | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 3.5 | 3.5 | 2 |  | #N/A
8 | 1961.3 | B-071372-1 |  | C | SUPORTE DA CORRENTE - 71372C | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 3.5 | 3.5 | 2 |  | #N/A
9 | 1962.4 | B-071372-1 |  | D | TAMPA TRASEIRA 71372D | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 12.4 | 12.4 | 2 |  | #N/A
10 | 1963.5 | B-071372-1 |  | E | DESVIADOR DE FINOS 71372E | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 3.2 | 3.2 | 2 |  | #N/A
11 | 1964.6 | B-071372-1 |  | F | VEDAÇÃO LATERAL 71372F | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 6.4 | 12.8 | 2 |  | #N/A
12 | 1971 | B-071370-1 |  | A | MÓDULO DE ACIONAMENTO - 71370A | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 125 | 125 | 2 |  | #N/A
13 | 1972 | B-071370-1 |  | B | SUPORTE DA CORRENTE - 71370B | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 3.5 | 3.5 | 2 |  | #N/A
14 | 1973 | B-071370-1 |  | C | SUPORTE DA CORRENTE - 71370C | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 3.5 | 3.5 | 2 |  | #N/A
15 | 1974 | B-071370-1 |  | D | TAMPA TRASEIRA 71370D | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 12.4 | 12.4 | 2 |  | #N/A
16 | 1975 | B-071370-1 |  | E | DESVIADOR DE FINOS 71370E | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 3.2 | 3.2 | 2 |  | #N/A
17 | 1977 | B-071370-1 |  | A | MÓDULO DE ACIONAMENTO - 71370A | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 125 | 125 | 2 |  | #N/A
18 | 1978 | B-071370-1 |  | B | SUPORTE DA CORRENTE - 71370B | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 3.5 | 3.5 | 2 |  | #N/A
19 | 1979 | B-071370-1 |  | C | SUPORTE DA CORRENTE - 71370C | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 3.5 | 3.5 | 2 |  | #N/A
20 | 1981 | B-071370-1 |  | E | DESVIADOR DE FINOS 71370E | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 3.2 | 3.2 | 2 |  | #N/A
21 | 1983 | B-071368-1 |  | A | MÓDULO DE ACIONAMENTO - 71368A | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 181 | 181 | 2 |  | #N/A
22 | 1984 | B-071368-1 |  | B | SUPORTE DA CORRENTE - 71368B | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 9.8 | 9.8 | 2 |  | #N/A
23 | 1985 | B-071368-1 |  | C | SUPORTE DA CORRENTE - 71368C | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 9.8 | 9.8 | 2 |  | #N/A
24 | 1986 | B-071368-1 |  | D | TAMPA TRASEIRA 71368D | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 11.6 | 11.6 | 2 |  | #N/A
25 | 1987 | B-071368-1 |  | E | DESVIADOR DE FINOS 71368E | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 3.2 | 3.2 | 2 |  | #N/A
26 | 1988 | B-071368-1 |  | F | VEDAÇÃO LATERAL 71368F | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 6.4 | 12.8 | 2 |  | #N/A
27 | 2017 | B-071376-1 |  | A | MÓDULO PADRÃO 600 X 3000 - 71376-A | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 215.2 | 215.2 | 2 |  | #N/A
28 | 2018 | B-071376-1 |  | B | SUPORTE DA CORRENTE 71376-B | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 13.7 | 13.7 | 2 |  | #N/A
29 | 2019 | B-071376-1 |  | C | SUPORTE DA CORRENTE 71376-C | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 13.7 | 13.7 | 2 |  | #N/A
30 | 2258 | B-071391-1 |  | A | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 150 - 71391A | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 9.7 | 9.7 | 2 |  | #N/A
31 | 2259 | B-071391-1 |  | A | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 150 - 71391A | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 9.7 | 9.7 | 2 |  | #N/A
32 | 2260 | B-071391-1 |  | B | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 598 - 71391B | 17 | PÇ | 130-TR-001 | 11.3 | 192.1 | 2 |  | #N/A
33 | 2261 | B-071391-1 |  | B | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 598 - 71391B | 7 | PÇ | 130-TR-002 | 11.3 | 79.1 | 2 |  | #N/A
34 | 2262 | B-071391-1 |  | B | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 598 - 71391B | 5 | PÇ | 130-TR-003 | 11.3 | 56.5 | 2 |  | #N/A
35 | 2263 | B-071391-1 |  | B | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 598 - 71391B | 15 | PÇ | 130-TR-004 | 11.3 | 169.5 | 2 |  | #N/A
36 | 2264 | B-071391-1 |  | B | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 598 - 71391B | 30 | PÇ | 130-TR-005 | 11.3 | 339 | 2 |  | #N/A
37 | 2265 | B-071391-1 |  | C | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 499 - 71391C | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 9.5 | 9.5 | 2 |  | #N/A
38 | 2266 | B-071391-1 |  | C | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 499 - 71391C | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 9.5 | 9.5 | 2 |  | #N/A
39 | 2267 | B-071391-1 |  | D | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 398 - 71391D | 3 | PÇ | 130-TR-001 | 7.5 | 22.5 | 2 |  | #N/A
40 | 2268 | B-071391-1 |  | E | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 338 - 71391E | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 6.4 | 6.4 | 2 |  | #N/A
41 | 2269 | B-071391-1 |  | F | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 1010 - 71391F | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 5 | 10 | 2 |  | #N/A
42 | 2270 | B-071391-1 |  | F | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 1010 - 71391F | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 5 | 10 | 2 |  | #N/A
43 | 2271 | B-071391-1 |  | G | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 1198 - 71391G | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 6 | 12 | 2 |  | #N/A
44 | 2272 | B-071391-1 |  | G | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 1198 - 71391G | 4 | PÇ | 130-TR-002 | 6 | 24 | 2 |  | #N/A
45 | 2273 | B-071391-1 |  | H | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 1498 - 71391H | 12 | PÇ | 130-TR-001 | 7.5 | 90 | 2 |  | #N/A
46 | 2274 | B-071391-1 |  | H | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 1498 - 71391H | 4 | PÇ | 130-TR-002 | 7.5 | 30 | 2 |  | #N/A
47 | 2275 | B-071391-1 |  | H | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 1498 - 71391H | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 7.5 | 30 | 2 |  | #N/A
48 | 2276 | B-071391-1 |  | H | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 1498 - 71391H | 12 | PÇ | 130-TR-004 | 7.5 | 90 | 2 |  | #N/A
49 | 2277 | B-071391-1 |  | H | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 1498 - 71391H | 24 | PÇ | 130-TR-005 | 7.5 | 180 | 2 |  | #N/A
50 | 2278 | B-071391-1 |  | J | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 398 - 71391J | 6 | PÇ | 130-TR-001 | 2 | 12 | 2 |  | #N/A
51 | 2279 | B-071391-1 |  | K | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 338 - 71391K | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 1.7 | 3.4 | 2 |  | #N/A
52 | 2280 | B-071391-1 |  | L | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 400 - 71391L | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 6 | 6 | 2 |  | #N/A
53 | 2281 | B-071391-1 |  | L | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 400 - 71391L | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 6 | 6 | 2 |  | #N/A
54 | 2282 | B-071391-1 |  | M | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 400 - 71391M | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 6 | 6 | 2 |  | #N/A
55 | 2283 | B-071391-1 |  | M | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 400 - 71391M | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 6 | 6 | 2 |  | #N/A
56 | 2284 | B-071391-1 |  | N | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 598 - 71391N | 4 | PÇ | 130-TR-001 | 12 | 48 | 2 |  | #N/A
57 | 2285 | B-071391-1 |  | N | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 598 - 71391N | 4 | PÇ | 130-TR-002 | 12 | 48 | 2 |  | #N/A
58 | 2286 | B-071391-1 |  | P | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 398 - 71391P | 18 | PÇ | 130-TR-001 | 7.9 | 142.2 | 2 |  | #N/A
59 | 2287 | B-071391-1 |  | P | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 398 - 71391P | 6 | PÇ | 130-TR-002 | 7.9 | 47.4 | 2 |  | #N/A
60 | 2288 | B-071391-1 |  | P | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 398 - 71391P | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 7.9 | 31.6 | 2 |  | #N/A
61 | 2289 | B-071391-1 |  | P | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 398 - 71391P | 12 | PÇ | 130-TR-004 | 7.9 | 94.8 | 2 |  | #N/A
62 | 2290 | B-071391-1 |  | P | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 398 - 71391P | 24 | PÇ | 130-TR-005 | 7.9 | 189.6 | 2 |  | #N/A
63 | 2291 | B-071391-1 |  | Q | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 748 - 71391Q | 6 | PÇ | 130-TR-001 | 14.9 | 89.4 | 2 |  | #N/A
64 | 2292 | B-071391-1 |  | Q | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 748 - 71391Q | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 14.9 | 29.8 | 2 |  | #N/A
65 | 2293 | B-071391-1 |  | Q | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 748 - 71391Q | 6 | PÇ | 130-TR-004 | 14.9 | 89.4 | 2 |  | #N/A
66 | 2294 | B-071391-1 |  | Q | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 748 - 71391Q | 12 | PÇ | 130-TR-005 | 14.9 | 178.8 | 2 |  | #N/A
67 | 2295 | B-071391-1 |  | R | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 723 - 71391R | 6 | PÇ | 130-TR-001 | 14.5 | 87 | 2 |  | #N/A
68 | 2296 | B-071391-1 |  | R | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 723 - 71391R | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 14.5 | 29 | 2 |  | #N/A
69 | 2297 | B-071391-1 |  | R | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 723 - 71391R | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 14.5 | 29 | 2 |  | #N/A
70 | 2298 | B-071391-1 |  | R | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 723 - 71391R | 6 | PÇ | 130-TR-004 | 14.5 | 87 | 2 |  | #N/A
71 | 2299 | B-071391-1 |  | R | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 723 - 71391R | 12 | PÇ | 130-TR-005 | 14.5 | 174 | 2 |  | #N/A
72 | 2300 | B-071391-1 |  | S | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 612 - 71391S | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 9.8 | 9.8 | 2 |  | #N/A
73 | 2301 | B-071391-1 |  | T | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 612 - 71391T | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 9.8 | 9.8 | 2 |  | #N/A
74 | 2302 | B-071391-1 |  | U | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 1198 - 71391U | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 6.7 | 13.4 | 2 |  | #N/A
75 | 2303 | B-071391-1 |  | U | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 1198 - 71391U | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 6.7 | 13.4 | 2 |  | #N/A
76 | 2304 | B-071391-1 |  | V | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 698 - 71391V | 14 | PÇ | 130-TR-001 | 3.9 | 54.6 | 2 |  | #N/A
77 | 2305 | B-071391-1 |  | V | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 698 - 71391V | 4 | PÇ | 130-TR-002 | 3.9 | 15.6 | 2 |  | #N/A
78 | 2306 | B-071391-1 |  | V | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 698 - 71391V | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 3.9 | 15.6 | 2 |  | #N/A
79 | 2307 | B-071391-1 |  | V | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 698 - 71391V | 12 | PÇ | 130-TR-004 | 3.9 | 46.8 | 2 |  | #N/A
80 | 2308 | B-071391-1 |  | V | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 698 - 71391V | 24 | PÇ | 130-TR-005 | 3.9 | 93.6 | 2 |  | #N/A
81 | 2309 | B-071391-1 |  | X | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 798 - 71391X | 12 | PÇ | 130-TR-001 | 4.5 | 54 | 2 |  | #N/A
82 | 2310 | B-071391-1 |  | X | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 798 - 71391X | 4 | PÇ | 130-TR-002 | 4.5 | 18 | 2 |  | #N/A
83 | 2311 | B-071391-1 |  | X | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 798 - 71391X | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 4.5 | 18 | 2 |  | #N/A
84 | 2312 | B-071391-1 |  | X | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 798 - 71391X | 12 | PÇ | 130-TR-004 | 4.5 | 54 | 2 |  | #N/A
85 | 2313 | B-071391-1 |  | X | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 798 - 71391X | 24 | PÇ | 130-TR-005 | 4.5 | 108 | 2 |  | #N/A
86 | 2314 | B-071391-1 |  | Y | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 398 - 71391Y | 4 | PÇ | 130-TR-001 | 2.2 | 8.8 | 2 |  | #N/A
87 | 2315 | B-071391-1 |  | Y | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 398 - 71391Y | 4 | PÇ | 130-TR-002 | 2.2 | 8.8 | 2 |  | #N/A
88 | 2316 | B-071391-1 |  | W | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 898 - 71391W | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 5 | 10 | 2 |  | #N/A
89 | 2317 | B-071391-1 |  | W | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 898 - 71391W | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 5 | 10 | 2 |  | #N/A
90 | 2327 | B-071391-1 |  | AC | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 798 - 71391AC | 12 | PÇ | 130-TR-001 | 4 | 48 | 2 |  | #N/A
91 | 2328 | B-071391-1 |  | AC | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 798 - 71391AC | 4 | PÇ | 130-TR-002 | 4 | 16 | 2 |  | #N/A
92 | 2329 | B-071391-1 |  | AC | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 798 - 71391AC | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 4 | 16 | 2 |  | #N/A
93 | 2330 | B-071391-1 |  | AC | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 798 - 71391AC | 12 | PÇ | 130-TR-004 | 4 | 48 | 2 |  | #N/A
94 | 2331 | B-071391-1 |  | AC | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 798 - 71391AC | 24 | PÇ | 130-TR-005 | 4 | 96 | 2 |  | #N/A
95 | 2336 | B-071391-1 |  | AF | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 508 - 71391AF | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 9.5 | 9.5 | 2 |  | #N/A
96 | 2337 | B-071391-1 |  | AG | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 385 - 71391AG | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 5.2 | 5.2 | 2 |  | #N/A
97 | 2338 | B-071391-1 |  | AH | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 385 - 71391AH | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 5.2 | 5.2 | 2 |  | #N/A
98 | 2339 | B-071391-1 |  | AJ | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 998 - 71391AJ | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 5.6 | 11.2 | 2 |  | #N/A
1 | 1867 | ET Ped-128-055 | PAT00104400015 | Item 1 | Conj. de corrente dupla (1 direita e 1 esquerda) elo 102x36x13 com abas soldadas, conforme croqui, n° total de elos  2x258 = 516 2 correntes de: 258x102 = 26316,0 | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 309.6 | 309.6 | 3 |  | #N/A
2 | 1868 | ET Ped-128-055 | PAT00104400015 | Item 2 | Conj. de corrente dupla (1 direita e 1 esquerda) elo 102x36x13 com abas soldadas, conforme croqui, n° total de elos  2x120 = 240 2 correntes de: 120x102 = 12240,0 | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 144 | 144 | 3 |  | #N/A
3 | 1869 | ET Ped-128-055 | PAT00104400015 | Item 3 | Conj. de corrente dupla (1 direita e 1 esquerda) elo 102x36x13 com abas soldadas, conforme croqui, n° total de elos  2x164 = 328 2 correntes de: 164x102 = 16728,0 | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 196.8 | 196.8 | 3 |  | #N/A
4 | 1870 | ET Ped-128-055 | PAT00104400015 | Item 4 | Conj. de corrente dupla (1 direita e 1 esquerda) elo 102x36x13 com abas soldadas, conforme croqui, n° total de elos  2x222 = 444 2 correntes de: 222x102 = 22644,0 | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 266.4 | 266.4 | 3 |  | #N/A
5 | 1871 | ET Ped-128-055 | PAT00104400015 | Item 5 | Conj. de corrente dupla (1 direita e 1 esquerda) elo 102x36x13 com abas soldadas, conforme croqui, n° total de elos  2x438 = 876 2 correntes de: 438x102 = 44676,0 | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 525.6 | 525.6 | 3 |  | #N/A
1 | 1796 | B-071317-1 |  | A | MÓDULO DE ESTICAMENTO 71317 - A | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 340.7 | 340.7 | 4 |  | #N/A
2 | 1797 | B-071317-1 |  | A | MÓDULO DE ESTICAMENTO 71317 - A | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 340.7 | 340.7 | 4 |  | #N/A
3 | 1798 | B-071317-1 |  | A | MÓDULO DE ESTICAMENTO 71317 - A | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 340.7 | 340.7 | 4 |  | #N/A
4 | 1799 | B-071317-1 |  | A | MÓDULO DE ESTICAMENTO 71317 - A | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 340.7 | 340.7 | 4 |  | #N/A
5 | 1800 | B-071317-1 |  | B | SUPORTE DA CORRENTE 71317 - B | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 8.3 | 8.3 | 4 |  | #N/A
6 | 1801 | B-071317-1 |  | B | SUPORTE DA CORRENTE 71317 - B | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 8.3 | 8.3 | 4 |  | #N/A
7 | 1802 | B-071317-1 |  | B | SUPORTE DA CORRENTE 71317 - B | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 8.3 | 8.3 | 4 |  | #N/A
8 | 1803 | B-071317-1 |  | B | SUPORTE DA CORRENTE 71317 - B | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 8.3 | 8.3 | 4 |  | #N/A
9 | 1804 | B-071317-1 |  | C | SUPORTE DA CORRENTE 71317 - C | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 8.3 | 8.3 | 4 |  | #N/A
10 | 1805 | B-071317-1 |  | C | SUPORTE DA CORRENTE 71317 - C | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 8.3 | 8.3 | 4 |  | #N/A
11 | 1806 | B-071317-1 |  | C | SUPORTE DA CORRENTE 71317 - C | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 8.3 | 8.3 | 4 |  | #N/A
12 | 1807 | B-071317-1 |  | C | SUPORTE DA CORRENTE 71317 - C | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 8.3 | 8.3 | 4 |  | #N/A
13 | 1808 | B-071317-1 |  | D | TRAVA TRASEIRA 71317 - D | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 11.6 | 11.6 | 4 |  | #N/A
14 | 1809 | B-071317-1 |  | D | TRAVA TRASEIRA 71317 - D | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 11.6 | 11.6 | 4 |  | #N/A
15 | 1810 | B-071317-1 |  | D | TRAVA TRASEIRA 71317 - D | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 11.6 | 11.6 | 4 |  | #N/A
16 | 1811 | B-071317-1 |  | D | TRAVA TRASEIRA 71317 - D | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 11.6 | 11.6 | 4 |  | #N/A
17 | 1812 | B-071317-1 |  | E | PLACA DE TRAVA 71317 - E | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 0.3 | 0.6 | 4 |  | #N/A
18 | 1813 | B-071317-1 |  | E | PLACA DE TRAVA 71317 - E | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 0.3 | 0.6 | 4 |  | #N/A
19 | 1814 | B-071317-1 |  | E | PLACA DE TRAVA 71317 - E | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 0.3 | 0.6 | 4 |  | #N/A
20 | 1815 | B-071317-1 |  | E | PLACA DE TRAVA 71317 - E | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 0.3 | 0.6 | 4 |  | #N/A
21 |  | B-071314-1 |  |  | CONJ. RODA DE RETORNO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 404.1 | 404.1 | 4 |  | #N/A
22 |  | B-071314-1 |  |  | CONJ. RODA DE RETORNO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 404.1 | 404.1 | 4 |  | #N/A
23 |  | B-071314-1 |  |  | CONJ. RODA DE RETORNO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 404.1 | 404.1 | 4 |  | #N/A
24 |  | B-071314-1 |  |  | CONJ. RODA DE RETORNO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 404.1 | 404.1 | 4 |  | #N/A
25 |  | B-071314-1 |  |  | CONJ. RODA DE RETORNO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 404.1 | 404.1 | 4 |  | #N/A
26 |  | B-072513-1 |  |  | CONJ. RODA DE ACIONAMENTO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 394.6 | 394.6 | 4 |  | #N/A
27 |  | B-072513-1 |  |  | CONJ. RODA DE ACIONAMENTO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 394.6 | 394.6 | 4 |  | #N/A
28 |  | B-072513-1 |  |  | CONJ. RODA DE ACIONAMENTO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 394.6 | 394.6 | 4 |  | #N/A
29 |  | B-072513-1 |  |  | CONJ. RODA DE ACIONAMENTO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 394.6 | 394.6 | 4 |  | #N/A
30 |  | B-072513-1 |  |  | CONJ. RODA DE ACIONAMENTO _ RODA DP=593,36 x P=142 x Z=13 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 394.6 | 394.6 | 4 |  | #N/A
31 |  | B-071415-1 |  | D | RODA DE RETORNO PINO - 71415D | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 1 | 2 | 4 |  | #N/A
32 |  | B-071415-1 |  | D | RODA DE RETORNO PINO - 71415D | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 1 | 2 | 4 |  | #N/A
33 |  | B-071415-1 |  | D | RODA DE RETORNO PINO - 71415D | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 1 | 2 | 4 |  | #N/A
34 |  | B-071415-1 |  | D | RODA DE RETORNO PINO - 71415D | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 1 | 2 | 4 |  | #N/A
35 |  | B-071415-1 |  | D | RODA DE RETORNO PINO - 71415D | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 1 | 2 | 4 |  | #N/A
36 |  | ET Ped-128-008_0 |  |  | KH107/TR77DRN90S4/RS ou MOTOREDUTOR PLANETÁRIO ORTOGONAL, EIXO OCO COM DISCO DE CONTRAÇÃO E BRAÇO DE TORQUE / Ø FURO OU EIXO SAÍDA 95 | 1 |  | 130-TR-001 | 223.4 | 223.4 | 4 |  | #N/A
37 |  | ET Ped-128-008_0 |  |  | KH97/TR57DRN71MP4 ou MOTOREDUTOR PLANETÁRIO ORTOGONAL, EIXO OCO COM DISCO DE CONTRAÇÃO E BRAÇO DE TORQUE / Ø FURO OU EIXO SAÍDA 75 | 1 |  | 130-TR-002 | 223.4 | 223.4 | 4 |  | #N/A
38 |  | ET Ped-128-008_0 |  |  | KH97/TR57DRN71MP4 ou MOTOREDUTOR PLANETÁRIO ORTOGONAL, EIXO OCO COM DISCO DE CONTRAÇÃO E BRAÇO DE TORQUE / Ø FURO OU EIXO SAÍDA 75 | 1 |  | 130-TR-003 | 223.4 | 223.4 | 4 |  | #N/A
39 |  | ET Ped-128-008_0 |  |  | KH97/TR57DRN71MP4 ou MOTOREDUTOR PLANETÁRIO ORTOGONAL, EIXO OCO COM DISCO DE CONTRAÇÃO E BRAÇO DE TORQUE / Ø FURO OU EIXO SAÍDA 75 | 1 |  | 130-TR-004 | 223.4 | 223.4 | 4 |  | #N/A
40 |  | ET Ped-128-008_0 |  |  | KH107/TR77DRN90S4/RS ou MOTOREDUTOR PLANETÁRIO ORTOGONAL, EIXO OCO COM DISCO DE CONTRAÇÃO E BRAÇO DE TORQUE / Ø FURO OU EIXO SAÍDA 95 | 1 |  | 130-TR-005 | 223.4 | 223.4 | 4 |  | #N/A
41 | 1816 | B-071319-1 |  | A | MÓDULO DE ESTICAMENTO 71319 - A | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 296.4 | 296.4 | 4 |  | #N/A
42 | 1817 | B-071319-1 |  | B | SUPORTE DA CORRENTE 71317 - B | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 5.7 | 5.7 | 4 |  | #N/A
43 | 1818 | B-071319-1 |  | C | SUPORTE DA CORRENTE 71317 - C | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 5.7 | 5.7 | 4 |  | #N/A
44 | 1819 | B-071319-1 |  | D | TRAVA TRASEIRA 71317 - D | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 11.6 | 11.6 | 4 |  | #N/A
45 | 1820 | B-071319-1 |  | E | PLACA DE TRAVA 71317 - E | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 0.3 | 0.6 | 4 |  | #N/A
1 |  | B-071415-1 |  | A | RODA DE RETORNO TIRANTE - 71415A | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 11.5 | 23 | 5 |  | #N/A
2 |  | B-071415-1 |  | B | RODA DE RETORNO ALOJAMENTO DA MOLA - 71415B | 4 | PÇ | 130-TR-001 | 1.5 | 6 | 5 |  | #N/A
3 |  | B-071415-1 |  | C | RODA DE RETORNO MOLA DE ESTICAMENTO - 71415C | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 5 | 10 | 5 |  | #N/A
4 |  | B-071415-1 |  | E | RODA DE RETORNO ARRUELA ESPECIAL - 71415E | 4 | PÇ | 130-TR-001 | 0.3 | 1.2 | 5 |  | #N/A
5 |  | B-071415-1 |  | F | RODA DE RETORNO PORCA ESPECIAL - 71415F | 8 | PÇ | 130-TR-001 | 1 | 8 | 5 |  | #N/A
6 |  | B-071415-1 |  | G | RODA DE RETORNO ANEL DE ENCOSTO - 71415G | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 0.6 | 1.2 | 5 |  | #N/A
7 |  | B-071415-1 |  | A | RODA DE RETORNO TIRANTE - 71415A | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 11.5 | 23 | 5 |  | #N/A
8 |  | B-071415-1 |  | B | RODA DE RETORNO ALOJAMENTO DA MOLA - 71415B | 4 | PÇ | 130-TR-002 | 1.5 | 6 | 5 |  | #N/A
9 |  | B-071415-1 |  | C | RODA DE RETORNO MOLA DE ESTICAMENTO - 71415C | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 5 | 10 | 5 |  | #N/A
10 |  | B-071415-1 |  | E | RODA DE RETORNO ARRUELA ESPECIAL - 71415E | 4 | PÇ | 130-TR-002 | 0.3 | 1.2 | 5 |  | #N/A
11 |  | B-071415-1 |  | F | RODA DE RETORNO PORCA ESPECIAL - 71415F | 8 | PÇ | 130-TR-002 | 1 | 8 | 5 |  | #N/A
12 |  | B-071415-1 |  | G | RODA DE RETORNO ANEL DE ENCOSTO - 71415G | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 0.6 | 1.2 | 5 |  | #N/A
13 |  | B-071415-1 |  | A | RODA DE RETORNO TIRANTE - 71415A | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 11.5 | 23 | 5 |  | #N/A
14 |  | B-071415-1 |  | B | RODA DE RETORNO ALOJAMENTO DA MOLA - 71415B | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 1.5 | 6 | 5 |  | #N/A
15 |  | B-071415-1 |  | C | RODA DE RETORNO MOLA DE ESTICAMENTO - 71415C | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 5 | 10 | 5 |  | #N/A
16 |  | B-071415-1 |  | E | RODA DE RETORNO ARRUELA ESPECIAL - 71415E | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 0.3 | 1.2 | 5 |  | #N/A
17 |  | B-071415-1 |  | F | RODA DE RETORNO PORCA ESPECIAL - 71415F | 8 | PÇ | 130-TR-003 | 1 | 8 | 5 |  | #N/A
18 |  | B-071415-1 |  | G | RODA DE RETORNO ANEL DE ENCOSTO - 71415G | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 0.6 | 1.2 | 5 |  | #N/A
19 |  | B-071415-1 |  | A | RODA DE RETORNO TIRANTE - 71415A | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 11.5 | 23 | 5 |  | #N/A
20 |  | B-071415-1 |  | B | RODA DE RETORNO ALOJAMENTO DA MOLA - 71415B | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 1.5 | 6 | 5 |  | #N/A
21 |  | B-071415-1 |  | C | RODA DE RETORNO MOLA DE ESTICAMENTO - 71415C | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 5 | 10 | 5 |  | #N/A
22 |  | B-071415-1 |  | E | RODA DE RETORNO ARRUELA ESPECIAL - 71415E | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 0.3 | 1.2 | 5 |  | #N/A
23 |  | B-071415-1 |  | F | RODA DE RETORNO PORCA ESPECIAL - 71415F | 8 | PÇ | 130-TR-004 | 1 | 8 | 5 |  | #N/A
24 |  | B-071415-1 |  | G | RODA DE RETORNO ANEL DE ENCOSTO - 71415G | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 0.6 | 1.2 | 5 |  | #N/A
25 |  | B-071415-1 |  | A | RODA DE RETORNO TIRANTE - 71415A | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 11.5 | 23 | 5 |  | #N/A
26 |  | B-071415-1 |  | B | RODA DE RETORNO ALOJAMENTO DA MOLA - 71415B | 4 | PÇ | 130-TR-005 | 1.5 | 6 | 5 |  | #N/A
27 |  | B-071415-1 |  | C | RODA DE RETORNO MOLA DE ESTICAMENTO - 71415C | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 5 | 10 | 5 |  | #N/A
28 |  | B-071415-1 |  | E | RODA DE RETORNO ARRUELA ESPECIAL - 71415E | 4 | PÇ | 130-TR-005 | 0.3 | 1.2 | 5 |  | #N/A
29 |  | B-071415-1 |  | F | RODA DE RETORNO PORCA ESPECIAL - 71415F | 8 | PÇ | 130-TR-005 | 1 | 8 | 5 |  | #N/A
30 |  | B-071415-1 |  | G | RODA DE RETORNO ANEL DE ENCOSTO - 71415G | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 0.6 | 1.2 | 5 |  | #N/A
31 | 1964 | B-071374-1 |  | F | VEDAÇÃO LATERAL 71374F | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 7.4 | 14.8 | 5 |  | #N/A
32 | 1964.6 | B-071372-1 |  | F | VEDAÇÃO LATERAL 71372F | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 6.4 | 12.8 | 5 |  | #N/A
33 | 1976 | B-071370-1 |  | F | VEDAÇÃO LATERAL 71370F | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 6.4 | 12.8 | 5 |  | #N/A
34 | 1982 | B-071370-1 |  | F | VEDAÇÃO LATERAL 71370F | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 6.4 | 12.8 | 5 |  | #N/A
35 | 1988 | B-071368-1 |  | F | VEDAÇÃO LATERAL 71368F | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 6.4 | 12.8 | 5 |  | #N/A
36 |  | B-071411-1 |  |  | Arruela 1/2 A325 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071411-1 TAG.TR2 e TR3 | 16 | PÇ | 130-TR-002 _ 130-TR-003 | 0.02 | 0.32 | 5 |  | #N/A
37 |  | B-071424-1 |  |  | Arruela Cônica 5/8" ASTM F-436 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071424-1 TAG.130-TR-003 | 32 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.64 | 5 |  | #N/A
38 |  | B-071437-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071437-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.32 | 5 |  | #N/A
39 |  | B-071534-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071534-1 TAG.130-TR-004 | 8 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.16 | 5 |  | #N/A
40 |  | B-072516-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072516-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.32 | 5 |  | #N/A
41 |  | B-071412-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071412-1 TAG.130-TR-005 | 16 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 0.32 | 5 |  | #N/A
42 |  | B-071410-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071410-1 TAG.130-TR-001 | 16 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.32 | 5 |  | #N/A
43 |  | B-072510-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072510-1 TAG.130-TR-004 | 16 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.32 | 5 |  | #N/A
44 |  | B-072518-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072518-1 TAG.TR-1;2;3;5 | 14 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.02 | 0.28 | 5 |  | #N/A
45 |  | B-072519-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072519-1 TAG.TR-1,2,3,5 | 8 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.02 | 0.16 | 5 |  | #N/A
46 |  | B-071431-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071431-1 TAG.130-TR-001 | 28 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.56 | 5 |  | #N/A
47 |  | B-071435-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071435-1 TAG.130-TR-001 | 44 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.88 | 5 |  | #N/A
48 |  | B-071436-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071436-1 TAG.130-TR-002 | 10 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 0.2 | 5 |  | #N/A
49 |  | B-071438-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071438-1 TAG.130-TR-004 | 32 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.64 | 5 |  | #N/A
50 |  | B-072512-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072512-1 TAG.130-TR-002 | 16 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 0.32 | 5 |  | #N/A
51 |  | B-072521-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072521-1 TAG.130-TR-2 e TR-3 | 10 | PÇ | PD.128 DES.B-072521-1 TAG.130-TR2 E TR3 | 0.02 | 0.2 | 5 |  | #N/A
52 |  | B-072523-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072523-1 TAG.130-TR-004 | 14 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.28 | 5 |  | #N/A
53 |  | B-072524-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072524-1 TAG.130-TR-004 | 8 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.16 | 5 |  | #N/A
54 |  | B-072531-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072531-1 TAG.130-TR-004 | 32 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.64 | 5 |  | #N/A
55 |  | B-072532-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072532-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.48 | 5 |  | #N/A
56 |  | B-072533-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072533-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.48 | 5 |  | #N/A
57 |  | B-071439-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071439-1 TAG.130-TR-005 | 12 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 0.24 | 5 |  | #N/A
58 |  | B-072536-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" PEDIDO 128 DES.B-072536-1 TAG.130-TR-005 | 28 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 0.56 | 5 |  | #N/A
59 |  | B-071411-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071411-1 TAG.TR2 e TR3 | 8 | PÇ | 130-TR-002 _ 130-TR-003 | 0.02 | 0.16 | 5 |  | #N/A
60 |  | B-071410-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071410-1 TAG.130-TR-001 | 8 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.16 | 5 |  | #N/A
61 |  | B-071412-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071412-1 TAG.130-TR-005 | 12 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 0.24 | 5 |  | #N/A
62 |  | B-072510-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072510-1 TAG.130-TR-004 | 8 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.16 | 5 |  | #N/A
63 |  | B-072517-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072517-1 TAG.TR-1;2;3;4;5 | 14 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-004 _ 130-TR-005 | 0.02 | 0.28 | 5 |  | #N/A
64 |  | B-072518-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072518-1 TAG.TR-1;2;3;5 | 16 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.02 | 0.32 | 5 |  | #N/A
65 |  | B-072519-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072519-1 TAG.TR-1,2,3,5 | 16 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.02 | 0.32 | 5 |  | #N/A
66 |  | B-072522-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072522-1 TAG.130-TR-003 | 7 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.14 | 5 |  | #N/A
67 |  | B-072523-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072523-1 TAG.130-TR-004 | 16 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.32 | 5 |  | #N/A
68 |  | B-072524-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072524-1 TAG.130-TR-004 | 16 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.32 | 5 |  | #N/A
69 |  | B-071424-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071424-1 TAG.130-TR-003 | 68 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 1.36 | 5 |  | #N/A
70 |  | B-071436-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071436-1 TAG.130-TR-002 | 8 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 0.16 | 5 |  | #N/A
71 |  | B-071437-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071437-1 TAG.130-TR-003 | 8 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.16 | 5 |  | #N/A
72 |  | B-072525-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072525-1 TAG.130-TR-005 | 12 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 0.24 | 5 |  | #N/A
73 |  | B-072520-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2" GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072520-1 TAG.130-TR-001 | 20 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.4 | 5 |  | #N/A
74 |  | B-071424-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2" GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071424-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.32 | 5 |  | #N/A
75 |  | B-072525-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072525-1 TAG.130-TR-005 | 4 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
76 |  | B-072517-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072517-1 TAG.TR-1;2;3;4;5 | 14 | PÇ | PD.128 DES.B-072517-1 TAG.TR-1;2;3;4;5 | 0.05 | 0.7 | 5 |  | #N/A
77 |  | B-072518-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072518-1 TAG.TR-1;2;3;5 | 10 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.05 | 0.5 | 5 |  | #N/A
78 |  | B-071431-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071431-1 TAG.130-TR-001 | 28 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 1.4 | 5 |  | #N/A
79 |  | B-071436-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071436-1 TAG.130-TR-002 | 10 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.5 | 5 |  | #N/A
80 |  | B-071437-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071437-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.8 | 5 |  | #N/A
81 |  | B-071438-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071438-1 TAG.130-TR-004 | 32 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1.6 | 5 |  | #N/A
82 |  | B-071534-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071534-1 TAG.130-TR-004 | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
83 |  | B-072521-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072521-1 TAG.130-TR-2 e TR-3 | 4 | PÇ | PD.128 DES.B-072521-1 TAG.130-TR-2 E TR3 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
84 |  | B-072522-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072522-1 TAG.130-TR-003 | 7 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.35 | 5 |  | #N/A
85 |  | B-072523-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072523-1 TAG.130-TR-004 | 16 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 0.8 | 5 |  | #N/A
86 |  | B-072523-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072523-1 TAG.130-TR-004 | 10 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 0.5 | 5 |  | #N/A
87 |  | B-071439-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071439-1 TAG.130-TR-005 | 12 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 0.6 | 5 |  | #N/A
88 |  | B-072520-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072520-1 TAG.130-TR-001 | 4 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
89 |  | B-071424-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ANSI B18.2.1 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071424-1 TAG.130-TR-003 | 40 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 2 | 5 |  | #N/A
90 |  | B-072525-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072525-1 TAG.130-TR-005 | 8 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 0.4 | 5 |  | #N/A
91 |  | B-072519-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072519-1 TAG.TR-1,2,3,5 | 8 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.05 | 0.4 | 5 |  | #N/A
92 |  | B-072520-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072520-1 TAG.130-TR-001 | 16 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 0.8 | 5 |  | #N/A
93 |  | B-071534-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071534-1 TAG.130-TR-004 | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
94 |  | B-072521-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072521-1 TAG.130-TR-002 e TR-003 | 6 | PÇ | PD.128 DES.B-072521-1 TAG.130-TR2 E TR3 | 0.05 | 0.3 | 5 |  | #N/A
95 |  | B-072523-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072523-1 TAG.130-TR-004 | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
96 |  | B-072524-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072524-1 TAG.130-TR-004 | 8 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 0.4 | 5 |  | #N/A
97 |  | B-072518-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A3307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072518-1 TAG.TR-1;2;3;5 | 4 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
98 |  | B-071410-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 4 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071410-1 TAG.130-TR-001 | 8 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 0.4 | 5 |  | #N/A
99 |  | B-071411-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 4 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071411-1 TAG.TR2 e TR3 | 8 | PÇ | 130-TR-002 _ 130-TR-003 | 0.05 | 0.4 | 5 |  | #N/A
100 |  | B-071412-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 4 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071412-1 TAG.130-TR-005 | 8 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 0.4 | 5 |  | #N/A
101 |  | B-072510-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 4 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072510-1 TAG.130-TR-004 | 8 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 0.4 | 5 |  | #N/A
102 |  | B-071436-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071436-1 TAG.130-TR-002 | 8 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.4 | 5 |  | #N/A
103 |  | B-071437-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071437-1 TAG.130-TR-003 | 8 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.4 | 5 |  | #N/A
104 |  | B-071424-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ANSI B12.2.1 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071424-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.8 | 5 |  | #N/A
105 |  | B-071424-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071424-1 TAG.130-TR-003 | 60 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 3 | 5 |  | #N/A
106 |  | B-071410-1 |  |  | Porca Sext. M20 DIN 934 AÇO .8 GALVANIZAÇÃO + DESIDROGENADO PD.128 DES.B-071410-1 TAG.130-TR-001 | 4 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 0.12 | 5 |  | #N/A
107 |  | B-071411-1 |  |  | Porca Sext. M20 DIN 934 AÇO .8 GALVANIZAÇÃO + DESIDROGENADO PD.128 DES.B-071411-1 TAG.TR2 e TR3 | 4 | PÇ | 130-TR-002 _ 130-TR-003 | 0.03 | 0.12 | 5 |  | #N/A
108 |  | B-071412-1 |  |  | Porca Sext. M20 DIN 934 AÇO .8 GALVANIZAÇÃO + DESIDROGENADO PD.128 DES.B-071412-1 TAG.130-TR-005 | 4 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 0.12 | 5 |  | #N/A
109 |  | B-072510-1 |  |  | Porca Sext. M20 DIN 934 AÇO .8 GALVANIZAÇÃO + DESIDROGENADO PD.128 DES.B-072510-1 TAG.130-TR-004 | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.12 | 5 |  | #N/A
110 |  | B-071424-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071424-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.48 | 5 |  | #N/A
111 |  | B-071534-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071534-1 TAG.130-TR-004 | 12 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.36 | 5 |  | #N/A
112 |  | B-072523-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072523-1 TAG.130-TR-004 | 14 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.42 | 5 |  | #N/A
113 |  | B-072524-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072524-1 TAG.130-TR-004 | 16 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.48 | 5 |  | #N/A
114 |  | B-072536-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-072536-1 TAG.130-TR-005 | 28 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 0.84 | 5 |  | #N/A
115 |  | B-072517-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072517-1 TAG.TR-1;2;3;4;5 | 14 | PÇ | PD.128 DES.B-072517-1 TAG.TR-1;2;3;4;5 | 0.03 | 0.42 | 5 |  | #N/A
116 |  | B-072518-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072518-1 TAG.TR-1;2;3;5 | 14 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.03 | 0.42 | 5 |  | #N/A
117 |  | B-072519-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072519-1 TAG.TR-1,2,3,5 | 16 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.03 | 0.48 | 5 |  | #N/A
118 |  | B-072520-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072520-1 TAG.130-TR-001 | 36 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 1.08 | 5 |  | #N/A
119 |  | B-071431-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071431-1 TAG.130-TR-001 | 28 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 0.84 | 5 |  | #N/A
120 |  | B-071435-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071435-1 TAG.130-TR-001 | 44 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 1.32 | 5 |  | #N/A
121 |  | B-071436-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071436-1 TAG.130-TR-002 | 10 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 0.3 | 5 |  | #N/A
122 |  | B-071437-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071437-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.48 | 5 |  | #N/A
123 |  | B-071438-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071438-1 TAG.130-TR-004 | 32 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.96 | 5 |  | #N/A
124 |  | B-072512-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072512-1 TAG.130-TR-002 | 16 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 0.48 | 5 |  | #N/A
125 |  | B-072516-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072516-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.48 | 5 |  | #N/A
126 |  | B-072521-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072521-1 TAG.130-TR-2 e TR-3 | 16 | PÇ | PD.128 DES.B-072521-1 TAG.130-TR2 E TR3 | 0.03 | 0.48 | 5 |  | #N/A
127 |  | B-072524-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072524-1 TAG.130-TR-004 | 7 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.21 | 5 |  | #N/A
128 |  | B-072525-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072525-1 TAG.130-TR-005 | 20 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 0.6 | 5 |  | #N/A
129 |  | B-072531-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072531-1 TAG.130-TR-004 | 32 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.96 | 5 |  | #N/A
130 |  | B-072532-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072532-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.72 | 5 |  | #N/A
131 |  | B-072533-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072533-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.72 | 5 |  | #N/A
132 |  | B-071439-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071439-1 TAG.130-TR-005 | 12 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 0.36 | 5 |  | #N/A
133 |  | B-072524-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072524-1 TAG.130-TR-004 | 16 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.48 | 5 |  | #N/A
134 |  | B-071410-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071410-1 TAG.130-TR-001 | 8 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 0.24 | 5 |  | #N/A
135 |  | B-071411-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071411-1 TAG.TR2 e TR3 | 8 | PÇ | 130-TR-002 _ 130-TR-003 | 0.03 | 0.24 | 5 |  | #N/A
136 |  | B-071412-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071412-1 TAG.130-TR-005 | 12 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 0.36 | 5 |  | #N/A
137 |  | B-072510-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072510-1 TAG.130-TR-004 | 8 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.24 | 5 |  | #N/A
138 |  | B-072518-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072518-1 TAG.TR-1;2;3;5 | 16 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.03 | 0.48 | 5 |  | #N/A
139 |  | B-072518-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072518-1 TAG.TR-1;2;3;5 | 16 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.03 | 0.48 | 5 |  | #N/A
140 |  | B-072519-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072519-1 TAG.TR-1,2,3,5 | 16 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR-003 _ 130-TR-005 | 0.03 | 0.48 | 5 |  | #N/A
141 |  | B-071410-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071410-1 TAG.130-TR-001 | 8 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 0.24 | 5 |  | #N/A
142 |  | B-071411-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071411-1 TAG.TR2 e TR3 | 8 | PÇ | 130-TR-002 _ 130-TR-003 | 0.03 | 0.24 | 5 |  | #N/A
143 |  | B-071412-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-071412-1 TAG.130-TR-005 | 8 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 0.24 | 5 |  | #N/A
144 |  | B-072510-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PD.128 DES.B-072510-1 TAG.130-TR-004 | 8 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.24 | 5 |  | #N/A
145 |  | B-071424-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASME B18.2.2 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071424-1 TAG.130-TR-003 | 100 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 3 | 5 |  | #N/A
146 |  | B-071436-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071436-1 TAG.130-TR-002 | 8 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 0.24 | 5 |  | #N/A
147 |  | B-071437-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071437-1 TAG.130-TR-003 | 8 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.24 | 5 |  | #N/A
148 | 2856 | B-071417-1 |  | A | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO - 71417A | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 189.2 | 189.2 | 5 |  | #N/A
149 | 2857 | B-071417-1 |  | B | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO - 71417B | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 176.6 | 176.6 | 5 |  | #N/A
150 | 2863 | B-071420-1 |  | A | LIMPADOR DE CORRENTE - 71420A | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 19.8 | 19.8 | 5 |  | #N/A
151 | 2864 | B-071420-1 |  | A | LIMPADOR DE CORRENTE - 71420A | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 19.8 | 19.8 | 5 |  | #N/A
152 | 2865 | B-071420-1 |  | A | LIMPADOR DE CORRENTE - 71420A | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 19.8 | 19.8 | 5 |  | #N/A
153 | 2866 | B-071420-1 |  | A | LIMPADOR DE CORRENTE - 71420A | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 19.8 | 19.8 | 5 |  | #N/A
154 | 2867 | B-071420-1 |  | A | LIMPADOR DE CORRENTE - 71420A | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 19.8 | 19.8 | 5 |  | #N/A
155 | 2868 | B-071420-1 |  | B | LIMPADOR DE CORRENTE EIXO - 71420B | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 2.6 | 2.6 | 5 |  | #N/A
156 | 2869 | B-071420-1 |  | B | LIMPADOR DE CORRENTE EIXO - 71420B | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 2.6 | 2.6 | 5 |  | #N/A
157 | 2870 | B-071420-1 |  | B | LIMPADOR DE CORRENTE EIXO - 71420B | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 2.6 | 2.6 | 5 |  | #N/A
158 | 2871 | B-071420-1 |  | B | LIMPADOR DE CORRENTE EIXO - 71420B | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 2.6 | 2.6 | 5 |  | #N/A
159 | 2872 | B-071420-1 |  | B | LIMPADOR DE CORRENTE EIXO - 71420B | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 2.6 | 2.6 | 5 |  | #N/A
160 | 2932 | B-071429-1 |  | A | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO 71429A | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 75.9 | 151.8 | 5 |  | #N/A
161 | 2933 | B-071429-1 |  | B | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO 71429B | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 78.6 | 157.2 | 5 |  | #N/A
162 | 2934 | B-071429-1 |  | C | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO 71429C | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 30.4 | 60.8 | 5 |  | #N/A
163 |  | B-071330-1 _ B-071329-1 _ B-071328-1 _ B-071327-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 galv B-071330-1,B-071329-1,B-071328-1,B-071327-1 130-TR-001-002-003-004-005 | 260 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR003 _ 130-TR0-04 _ 130-TR-005 | 0.02 | 5.2 | 5 |  | #N/A
164 |  | B-071330-1 _ B-071329-1 _ B-071328-1 _ B-071327-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" UNIC x 1 1/4" ASTM A307 galv B-071330-1,B-071329-1,B-071328-1,B-071327-1 130-TR-001-002-003-004-005 | 260 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR003 _ 130-TR0-04 _ 130-TR-005 | 0.05 | 13 | 5 |  | #N/A
165 |  | B-071330-1 _ B-071329-1 _ B-071328-1 _ B-071327-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 Galv B-071330-1,B-071329-1,B-071328-1,B-071327-1 130-TR-001-002-003-004-005 | 260 | PÇ | 130-TR-001 _ 130-TR-002 _ 130-TR003 _ 130-TR0-04 _ 130-TR-005 | 0.03 | 7.8 | 5 |  | #N/A
166 |  | B-071322-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071322-1 TAG.130-TR-001 | 408 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 8.16 | 5 |  | #N/A
167 |  | B-071323-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071323-1 TAG.130-TR-002 | 174 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 3.48 | 5 |  | #N/A
168 |  | B-071324-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071324-1 TAG.130-TR-003 | 258 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 5.16 | 5 |  | #N/A
169 |  | B-071326-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071326-1 TAG.130-TR-005 | 597 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 11.94 | 5 |  | #N/A
170 |  | B-071325-1 |  |  | Arruela lisa Ø1/2"GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071325-1 TAG.130-TR-004 | 362 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 7.24 | 5 |  | #N/A
171 |  | B-071331-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071331-1 TAG 130-TR-005 | 131 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 2.62 | 5 |  | #N/A
172 |  | B-071331-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071331-1 TAG.130-TR-005 | 131 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 6.55 | 5 |  | #N/A
173 |  | B-071331-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES. B-071331-1 TAG 130-TR-005 | 131 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 3.93 | 5 |  | #N/A
174 |  | B-071409-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/8" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071409-1 TAG.130-TR-001 130-TR-002 130-TR-003 130-TR-004 130-TR-005 | 1 | PÇ | 130-TR-001 A 130-TR-005 | 0.02 | 0.02 | 5 |  | #N/A
175 |  | B-071409-1 |  |  | Paraf. Cab. Sext. Ø 3/8" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071409-1 TAG.130-TR-001 130-TR-002 130-TR-003 130-TR-004 130-TR-005 | 1 | PÇ | 130-TR-001 A 130-TR-005 | 0.05 | 0.05 | 5 |  | #N/A
176 |  | B-071323-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071323-1 TAG.130-TR-002 | 174 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 5.22 | 5 |  | #N/A
177 |  | B-071324-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071324-1 TAG.130-TR-003 | 258 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 7.74 | 5 |  | #N/A
178 |  | B-071325-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071325-1 TAG.130-TR-004 | 362 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 10.86 | 5 |  | #N/A
179 |  | B-071326-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071326-1 TAG.130-TR-005 | 597 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 17.91 | 5 |  | #N/A
180 |  | B-071322-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 PEDIDO 128 DES.B-071322-1 TAG.130-TR-001 | 408 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 12.24 | 5 |  | #N/A
181 |  | B-071409-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/8" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071409-1 TAG.130-TR-001 130-TR-002 130-TR-003 130-TR-004 130-TR-005 | 1 | PÇ | 130-TR-001 A 130-TR-005 | 0.03 | 0.03 | 5 |  | #N/A
182 |  | B-071376-1 |  |  | Arruela de Pressão 1/2" B-071376-1 130-TR-003 Galv | 14 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.28 | 5 |  | #N/A
183 |  | B-071377-1 |  |  | Arruela de Pressão 1/2" B27-2 B-071377-1 130-TR-005 GALV | 20 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 0.4 | 5 |  | #N/A
184 |  | T-071305-1 |  |  | Arruela de Pressão 1/2" T-071305-1 130-TR-001 @ 130-TR-005 galv | 230 | PÇ | 130-TR-001 @ 130-TR-005 | 0.02 | 4.6 | 5 |  | #N/A
185 |  | B-071376-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" (RT) ASTM A307 B-071376-1 130-TR-003 Galv | 20 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 1 | 5 |  | #N/A
186 |  | B-071377-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" (RT) ASTM A307 B-071377-1 130-TR-005 GALV | 20 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 1 | 5 |  | #N/A
187 |  | T-071305-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" (RT) ASTM A307 T-071305-1 130-TR-001 @ 130-TR-005 galv | 230 | PÇ | 130-TR-001 @ 130-TR-005 | 0.05 | 11.5 | 5 |  | #N/A
188 |  | B-071376-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/4" x 3/4" ASTM A307 GALV (B-071372-1 - B-071370-1 - B-071368-1 | 50 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 2.5 | 5 |  | #N/A
189 |  | B-071376-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 B-071376-1 130-TR-003 Galv | 26 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.78 | 5 |  | #N/A
190 |  | B-071377-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 B-071377-1 130-TR-005 GALV | 40 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 1.2 | 5 |  | #N/A
191 |  | T-071305-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 T-071305-1 130-TR-001 @ 130-TR-005 galv | 460 | PÇ | 130-TR-001 @ 130-TR-005 | 0.03 | 13.8 | 5 |  | #N/A
192 |  | B-071416-1 |  |  | Arruela Cônica 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 6 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.12 | 5 |  | #N/A
193 |  | B-071420-1 |  |  | Arruela de Pressão, 5/8" GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071420-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 2 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.02 | 0.04 | 5 |  | #N/A
194 |  | B-071416-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 16 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.32 | 5 |  | #N/A
195 |  | B-071322-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071322-1 TAG.130-TR-001 | 48 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.96 | 5 |  | #N/A
196 |  | B-071323-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071323-1 TAG.130-TR-002 | 7 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 0.14 | 5 |  | #N/A
197 |  | B-071324-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071324-1 TAG.130-TR-003 | 10 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.2 | 5 |  | #N/A
198 |  | B-071325-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071325-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.48 | 5 |  | #N/A
199 |  | B-071326-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071326-1 TAG.130-TR-005 | 146 | PÇ | 130-TR-005 | 0.02 | 2.92 | 5 |  | #N/A
200 |  | B-071419-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071419-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 1 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.02 | 0.02 | 5 |  | #N/A
201 |  | B-071416-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 90 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 1.8 | 5 |  | #N/A
202 |  | B-071421-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" Galvanizado Pedido 128 Des. B-071421-1 Tag. 130-TR-002 | 40 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 0.8 | 5 |  | #N/A
203 |  | B-071422-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO DES.B-071422-1 TAG.130-TR-003 | 44 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.88 | 5 |  | #N/A
204 |  | B-071421-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071421-1 TAG.130-TR-002 | 12 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 0.24 | 5 |  | #N/A
205 |  | B-071422-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071422-1 TAG.130-TR-003 | 12 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.24 | 5 |  | #N/A
206 |  | B-071422-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071422-1 TAG.130-TR-003 | 12 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.24 | 5 |  | #N/A
207 |  | B-071423-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071423-1 TAG.130-TR-004 | 48 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.96 | 5 |  | #N/A
208 |  | B-071420-1 |  |  | Arruela Pressão Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071420-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 2 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.02 | 0.04 | 5 |  | #N/A
209 |  | B-071323-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071323-1 TAG.130-TR-002 | 7 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.35 | 5 |  | #N/A
210 |  | B-071323-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071323-1 TAG.130-TR-002 | 48 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 2.4 | 5 |  | #N/A
211 |  | B-071324-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071324-1 TAG.130-TR-003 | 10 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.5 | 5 |  | #N/A
212 |  | B-071325-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071325-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1.2 | 5 |  | #N/A
213 |  | B-071326-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071326-1 TAG.130-TR-005 | 146 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 7.3 | 5 |  | #N/A
214 |  | B-071416-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 16 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 0.8 | 5 |  | #N/A
215 |  | B-071420-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 2 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071420-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 2 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.05 | 0.1 | 5 |  | #N/A
216 |  | B-071422-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" B12.2.1 GALVANIZADO DES.B-071422-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.8 | 5 |  | #N/A
217 |  | B-071421-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" B18.2.1 Galvanizado Pedido 128 Des. B-071421-1 Tag. 130-TR-002 | 12 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.6 | 5 |  | #N/A
218 |  | B-071416-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 80 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 4 | 5 |  | #N/A
219 |  | B-071421-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071421-1 TAG.130-TR-002 | 12 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.6 | 5 |  | #N/A
220 |  | B-071422-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071422-1 TAG.130-TR-003 | 12 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.6 | 5 |  | #N/A
221 |  | B-071423-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071423-1 TAG.130-TR-004 | 20 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1 | 5 |  | #N/A
222 |  | B-071416-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" A325 GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 16 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 0.8 | 5 |  | #N/A
223 |  | B-071422-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" ANSI B18.2 GALVANIZADO DES.B-071422-1 TAG.130-TR-003 | 28 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 1.4 | 5 |  | #N/A
224 |  | B-071421-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" B18.2 Galvanizado Pedido 128 Des. B-071421-1 Tag. 130-TR-002 | 28 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 1.4 | 5 |  | #N/A
225 |  | B-071423-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071423-1 TAG.130-TR-004 | 28 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1.4 | 5 |  | #N/A
226 |  | B-071420-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071420-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 2 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.03 | 0.06 | 5 |  | #N/A
227 |  | B-071323-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071323-1 TAG.130-TR-002 | 7 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 0.21 | 5 |  | #N/A
228 |  | B-071324-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071324-1 TAG.130-TR-003 | 10 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.3 | 5 |  | #N/A
229 |  | B-071325-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071325-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 0.72 | 5 |  | #N/A
230 |  | B-071326-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071326-1 TAG.130-TR-005 | 146 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 4.38 | 5 |  | #N/A
231 |  | B-071322-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071322-1 TAG.130-TR-001 | 48 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 1.44 | 5 |  | #N/A
232 |  | B-071416-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 16 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 0.48 | 5 |  | #N/A
233 |  | B-071419-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071419-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 1 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.03 | 0.03 | 5 |  | #N/A
234 |  | B-071420-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASME B18.2 GALVANIZAÇÃO Ped.128 Des.B-071420-1 Tag.TR-01 a TR-05 | 2 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 0.03 | 0.06 | 5 |  | #N/A
235 |  | B-071421-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASME B18.2 Galvanizado Pedido 128 Des. B-071421-1 Tag. 130-TR-002 | 40 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 1.2 | 5 |  | #N/A
236 |  | B-071423-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071423-1 TAG.130-TR-004 | 48 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 1.44 | 5 |  | #N/A
237 |  | B-071416-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" B18.2.2 GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-71416-1 Tag. 130-TR-001 | 96 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 2.88 | 5 |  | #N/A
238 |  | B-071421-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071421-1 TAG.130-TR-002 | 12 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 0.36 | 5 |  | #N/A
239 | 2897 | B-071425-1 |  | A | SUPORTE 71425A | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 9.4 | 9.4 | 5 |  | #N/A
240 | 2898 | B-071425-1 |  | A | SUPORTE 71425A | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 9.4 | 9.4 | 5 |  | #N/A
241 | 2899 | B-071425-1 |  | B | SUPORTE 71425B | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 8.2 | 8.2 | 5 |  | #N/A
242 | 2900 | B-071425-1 |  | B | SUPORTE 71425B | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 8.2 | 8.2 | 5 |  | #N/A
243 | 2901 | B-071425-1 |  | B | SUPORTE 71425B | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 8.2 | 8.2 | 5 |  | #N/A
1 | 2020 | T-071377-1 |  | A | MÓDULO ESPECIAL CURVO R3m - 71377-A | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 101.6 | 101.6 | 6 |  | #N/A
2 | 2858 | B-071418-1 |  | C | SUPORTE DA ESTRUTURA - 71418C | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 6 | 12 | 6 |  | #N/A
3 | 2859 | B-071418-1 |  | D | SUPORTE DA ESTRUTURA - 71418D | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 3 | 6 | 6 |  | #N/A
4 | 2860 | B-071418-1 |  | E | CAVALETE DA ESTRUTURA - 71418E | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 28.6 | 28.6 | 6 |  | #N/A
5 | 2862 | B-071418-1 |  | G | SUPORTE DA ESTRUTURA - 71418G | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 4 | 8 | 6 |  | #N/A
6 |  | B-071418-1 |  | H | VIGA - 71418H | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 12.6 | 12.6 | 6 |  | #N/A
7 |  | B-071418-1 |  | K | SUPORTE DA ESTRUTURA - 71418K | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 4.3 | 8.6 | 6 |  | #N/A
8 | 2902 | B-071426-1 |  | A | SUPORTE TRANSPORTADOR 71426A | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 8 | 16 | 6 |  | #N/A
9 | 2903 | B-071426-1 |  | B | SUPORTE TRANSPORTADOR 71426B | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 10.4 | 10.4 | 6 |  | #N/A
10 | 2904 | B-071426-1 |  | C | SUPORTE TRANSPORTADOR 71426C | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 94.7 | 94.7 | 6 |  | #N/A
11 | 2915 | B-071428-1 |  | A | SUPORTE TRASPORTADOR 71428A | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 8 | 16 | 6 |  | #N/A
12 | 2916 | B-071428-1 |  | B | SUPORTE TRASPORTADOR 71428B | 3 | PÇ | 130-TR-004 | 10.4 | 31.2 | 6 |  | #N/A
13 | 2917 | B-071428-1 |  | C | SUPORTE TRASPORTADOR 71428C | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 106.2 | 106.2 | 6 |  | #N/A
14 | 2918 | B-071426-1 |  | D | SUPORTE TRANSPORTADOR 71426D | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 30.7 | 30.7 | 6 |  | #N/A
15 | 2873 | B-071427-1 |  | A | SUPORTE TRANSPORTADOR 71427A | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 8 | 16 | 6 |  | #N/A
16 | 2874 | B-071427-1 |  | B | SUPORTE TRANSPORTADOR 71427B | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 10.4 | 10.4 | 6 |  | #N/A
17 | 2875 | B-071427-1 |  | C | SUPORTE TRANSPORTADOR 71427C | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 10.4 | 10.4 | 6 |  | #N/A
18 | 2876 | B-071427-1 |  | D | SUPORTE TRANSPORTADOR 71427D | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 94.7 | 94.7 | 6 |  | #N/A
19 | 2919 | B-071427-1 |  | E | SUPORTE TRANSPORTADOR 71427E | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 30.7 | 30.7 | 6 |  | #N/A
20 | 2926 | B-071430-1 |  | B | SUPORTE 71430B | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 9.4 | 18.8 | 6 |  | #N/A
21 | 2927 | B-071430-1 |  | C | VIGA 71430C | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 12.7 | 12.7 | 6 |  | #N/A
22 | 2928 | B-071430-1 |  | D | SUPORTE 71430D | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 4.3 | 8.6 | 6 |  | #N/A
23 | 2929 | B-071430-1 |  | E | SUPORTE 71430E | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 40.8 | 40.8 | 6 |  | #N/A
24 | 2930 | B-071430-1 |  | F | SUPORTE 71430F | 3 | PÇ | 130-TR-003 | 11.2 | 33.6 | 6 |  | #N/A
25 | 2931 | B-071430-1 |  | G | SUPORTE 71430G | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 11.5 | 11.5 | 6 |  | #N/A
26 | 2942 | B-072515-1 |  | A | CHUTE DE DESCARGA 72515A | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 17.9 | 17.9 | 6 |  | #N/A
27 | 2943 | B-072514-1 |  | A | CHUTE DE DESCARGA 72514A | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 19.9 | 19.9 | 6 |  | #N/A
28 | 2949 | B-072511-1 |  | A | CHUTE DE DESCARGA 72511A | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 31.9 | 31.9 | 6 |  | #N/A
29 | 2964 | B-071434-1 |  | A | MÓDULO INTERMEDIÁRIO 71434A | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 13.4 | 13.4 | 6 |  | #N/A
30 | 2965 | B-071433-1 |  | A | MÓDULO INTERMEDIÁRIO 71433A | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 16 | 16 | 6 |  | #N/A
31 | 2966 | B-071432-1 |  | A | MÓDULO SUPERIOR 71432A | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 24.9 | 24.9 | 6 |  | #N/A
32 | 2981 | B-072535-1 |  | A | CHUTE DE DESCARGA - 72535A | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 62 | 62 | 6 |  | #N/A
33 | 2995 | B-072530-1 |  | A | MÓDULO INFERIOR 72530A | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 21.2 | 21.2 | 6 |  | #N/A
34 | 2996 | B-072529-1 |  | A | MÓDULO INTERMEDIARIO 02 - 72529A | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 23.2 | 23.2 | 6 |  | #N/A
35 | 2997 | B-072528-1 |  | A | MÓDULO INTERMEDIARIO 01 - 72528A | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 12.4 | 12.4 | 6 |  | #N/A
36 | 2998 | B-072527-1 |  | A | MÓDULO SUPERIOR - 72527A | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 25.8 | 25.8 | 6 |  | #N/A
37 |  | B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 |  |  | Caixa de junção A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 1 | PÇ | B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 12.5 | 12.5 | 6 |  | #N/A
38 |  | B-071364-1 0701-MDE-0130-EL-00011 |  |  | ITEM 32 Caixa de junção A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, COM TETO PROTETOR. | 1 | PÇ | B-071364-1 0701-MDE-0130-EL-00011 | 12.5 | 12.5 | 6 |  | #N/A
39 |  | B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 |  |  | ITEM 36 CAIXA DE JUNÇÃO A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, COM TETO PROTETOR B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 1 | PÇ | B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 12.5 | 12.5 | 6 |  | #N/A
40 |  | B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 |  |  | ITEM 37 Caixa de junção A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 1 | PÇ | B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 12.5 | 12.5 | 6 |  | #N/A
41 |  | B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 |  |  | ITEM 37 Caixa de junção CAIXA DE JUNÇÃO A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 1 | PÇ | B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 12.5 | 12.5 | 6 |  | #N/A
42 |  | B-071363-1 |  |  | ITEM 01 CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X3CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 35 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.8 | 28 | 6 |  | #N/A
43 |  | B-071363-1 |  |  | ITEM 02 CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X5CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 38 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 1.2 | 45.6 | 6 |  | #N/A
44 |  | B-071363-1 |  |  | ITEM 05 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 1 | 2 | 6 |  | #N/A
45 |  | B-071363-1 |  |  | ITEM 07 ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO Ø 3/4" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 6 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 3.4 | 20.4 | 6 |  | #N/A
46 |  | B-071363-1 |  |  | Item 10 Eletroduto Flexível Ø 1 1/2" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 3 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 5.8 | 17.4 | 6 |  | #N/A
47 |  | B-071363-1 |  |  | ITEM 26 Grampo "U" Ø 3/4" - Inox B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 18 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.08 | 1.44 | 6 |  | #N/A
48 |  | B-071363-1 |  |  | Item 27 Grampo "U" Ø 1" - Inox B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 10 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.09 | 0.9 | 6 |  | #N/A
49 |  | B-071363-1 |  |  | Item 28 Grampo U 1 1/2" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 10 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.1 | 1 | 6 |  | #N/A
50 |  | B-071363-1 |  |  | Item 3 CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X8CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 6 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 6.2 | 37.2 | 6 |  | #N/A
51 |  | B-071363-1 |  |  | Item 14 Condulete c/ Furação em "LR" Ø 1.1/2" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 2 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.05 | 0.1 | 6 |  | #N/A
52 |  | B-071363-1 |  |  | Item 15 Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 4 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.03 | 0.12 | 6 |  | #N/A
53 |  | B-071363-1 |  |  | Item 16 c/ furação Condulete Tipo LL Ø 1 1/2" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 2 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.02 | 0.04 | 6 |  | #N/A
54 |  | B-071363-1 |  |  | Item 17 Condulete c/ Furação LL Ø3/4" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 4 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.03 | 0.12 | 6 |  | #N/A
55 |  | B-071363-1 |  |  | Item 18 Condulete c/ Furação T Ø1" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 2 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.02 | 0.04 | 6 |  | #N/A
56 |  | B-071363-1 |  |  | Item 19 Condulete c/ Furação T Ø1 1/2" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 2 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.02 | 0.04 | 6 |  | #N/A
57 |  | B-071363-1 |  |  | Item 20 Condulete c/ Furação em C 3/4" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 3 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.03 | 0.09 | 6 |  | #N/A
58 |  | B-071363-1 |  |  | Item 21 Condulete c/ Furação X 1 1/2" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 5 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.02 | 0.1 | 6 |  | #N/A
59 |  | B-071363-1 |  |  | Item 23 Bucha de Redução Ø1 1/2"x3/4" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 5 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.03 | 0.15 | 6 |  | #N/A
60 |  | B-071363-1 |  |  | Item 24 Bucha Redução 1 1/2" x 1" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 2 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.04 | 0.08 | 6 |  | #N/A
61 |  | B-071363-1 |  |  | Item 25 Bucha de Redução de 1" x 3/4" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 3 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.04 | 0.12 | 6 |  | #N/A
62 |  | B-071363-1 |  |  | Item 8 Conector Fêmea Giratório 3/4" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 6 |  | 0701-MDE-0130-EL-00010 | 0.05 | 0.3 | 6 |  | #N/A
63 |  | B-071364-1 |  |  | Grampo "U" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO. Referência: Ø1". Fabricante: Blinda. OU SIMILAR | 10 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.02 | 0.2 | 6 |  | #N/A
64 |  | B-071364-1 |  |  | Grampo "U" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: Blinda. OU SIMILAR | 12 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.02 | 0.24 | 6 |  | #N/A
65 |  | B-071364-1 |  |  | Grampo "U" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO. Referência: Ø3/4". Fabricante: Blinda. OU SIMILAR | 15 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.02 | 0.3 | 6 |  | #N/A
66 |  | B-071364-1 |  |  | Item 01 Cabo de Controle Flexivel 1X3CX1,5mm² | 30 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.8 | 24 | 6 |  | #N/A
67 |  | B-071364-1 |  |  | Item 03 Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm² | 6 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 1.2 | 7.2 | 6 |  | #N/A
68 |  | B-071364-1 |  |  | Item 2 Cabo de Controle Flexivel 1X5CX1 5mm² | 34 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 1 | 34 | 6 |  | #N/A
69 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 20 Prensa Cabo EM POLIAMIDA AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N", CLASSE DE VEDAÇÃO IP-68, PRÓPRIO PARA CABOS COM DIÂMETROS DE 6-12MM. ROSCA BSP. Referência:3/4". Fabricante: Controall OU SIMILAR. | 5 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.02 | 0.1 | 6 |  | #N/A
70 |  | B-071364-1 |  |  | Item 6 Eletroduto Flexível Ø 3/4" | 6 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.6 | 3.6 | 6 |  | #N/A
71 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 9 Eletroduto Flexível Ø 1 1/2" (EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONSTITUIDO POR FITA DE AÇO DOCE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIVINIL-CLORIDRICO. ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR ) | 4 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.8 | 3.2 | 6 |  | #N/A
72 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 12 Arruela (DE ACABAMENTO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MAXHO. REFERÊNCIA Ø1.1/2". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR.) | 3 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.04 | 0.12 | 6 |  | #N/A
73 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 13 Condulete C/ furação "LR", EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE, ACABAMENTO NA COR CINZA MARTELADO. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: WETZEL OU SIMILAR. | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.03 | 0.06 | 6 |  | #N/A
74 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 14 Condulete C/ furação EM "LR", EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE, ACABAMENTO NA COR CINZA MARTELADO. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: WETZEL OU SIMILAR. | 6 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.03 | 0.18 | 6 |  | #N/A
75 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 15 Condulete C/ furação EM "LL", EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE, ACABAMENTO NA COR CINZA MARTELADO. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: WETZEL OU SIMILAR. | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.03 | 0.06 | 6 |  | #N/A
76 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 16 Condulete C/ furação EM "LL", EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE, ACABAMENTO NA COR CINZA MARTELADO. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: WETZEL OU SIMILAR. | 6 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.03 | 0.18 | 6 |  | #N/A
77 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 17 Condulete C/ furação EM "T", EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE, ACABAMENTO NA COR CINZA MARTELADO. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: WETZEL OU SIMILAR. | 3 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.04 | 0.12 | 6 |  | #N/A
78 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 18 Condulete C/ furação EM "C", EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE, ACABAMENTO NA COR CINZA MARTELADO. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: WETZEL OU SIMILAR. | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.02 | 0.04 | 6 |  | #N/A
79 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 19 Condulete C/ furação EM "X", EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE, ACABAMENTO NA COR CINZA MARTELADO. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: WETZEL OU SIMILAR. | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.03 | 0.06 | 6 |  | #N/A
80 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 21 Bucha de Redução FABRICADA EM ALUMÍNIO, ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2"X3/4". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR | 6 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00011 | 0.03 | 0.18 | 6 |  | #N/A
81 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 1 Cabo de Controle Flexível 1X3CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, CONFORME B-071365-1 / 0701-MDE-0130-EL-00012 | 33 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.9 | 29.7 | 6 |  | #N/A
82 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 11 Eletroduto Flexível Ø 1 1/2" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 4 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.5 | 2 | 6 |  | #N/A
83 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 2 Cabo de Controle Flexível 1X5CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV CONFORME B-071365-1 / 0701-MDE-0130-EL-00012 | 36 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 1.1 | 39.6 | 6 |  | #N/A
84 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 23 Prensa Cabos de Poliamida 3/4" AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N", CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 5 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.02 | 0.1 | 6 |  | #N/A
85 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 27 Grampo "U" Ø 3/4" - Inox FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 15 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.02 | 0.3 | 6 |  | #N/A
86 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 28 Grampo "U" Ø 1" - Inox FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 10 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.02 | 0.2 | 6 |  | #N/A
87 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 29 Grampo "U" Ø 1 1/2" - Inox FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 10 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.02 | 0.2 | 6 |  | #N/A
88 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 3 Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, CONFORME B-071365-1 / 0701-MDE-0130-EL-00012 | 6 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.8 | 4.8 | 6 |  | #N/A
89 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 5 Eletroduto Aço 1" DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, CONFORME B-071365-1 / 0701-MDE-0130-EL-00012 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 1 | 2 | 6 |  | #N/A
90 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 7 Eletroduto Flexível Ø 3/4" TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, CONFORME B-071365-1 / 0701-MDE-0130-EL-00012 | 6 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.6 | 3.6 | 6 |  | #N/A
91 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 14 Arruela de Acabamento Ø1.1/2" PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MAXHO CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 3 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.05 | 0.15 | 6 |  | #N/A
92 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 15 Condulete c/ Furação em "LR" Ø 1.1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.03 | 0.06 | 6 |  | #N/A
93 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 16 Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 5 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.02 | 0.1 | 6 |  | #N/A
94 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 17 Condulete C/ furação em "LL" 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.03 | 0.06 | 6 |  | #N/A
95 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 18 Condulete c/ Furação LL Ø3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 5 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.02 | 0.1 | 6 |  | #N/A
96 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 19 Condulete c/ Furação T Ø1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.02 | 0.04 | 6 |  | #N/A
97 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 20 Condulete c/ Furação T Ø1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.03 | 0.06 | 6 |  | #N/A
98 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 21 Condulete c/ Furação em C 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.02 | 0.04 | 6 |  | #N/A
99 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 22 Condulete c/ Furação X 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.03 | 0.06 | 6 |  | #N/A
100 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 24 Bucha de Redução de 1 1/2" x 3/4" FABRICADA EM ALUMÍNIO, ROSCA BSP CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 4 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.04 | 0.16 | 6 |  | #N/A
101 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 25 Bucha de Redução de 1 1/2" x 1" FABRICADA EM ALUMÍNIO, ROSCA BSP CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.04 | 0.08 | 6 |  | #N/A
102 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 26 Bucha de Redução 1" x 3/4" FABRICADA EM ALUMÍNIO, ROSCA BSP CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 3 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00012 | 0.05 | 0.15 | 6 |  | #N/A
103 |  | B-071366-1 |  |  | Arruela de Acabamento Ø1.1/2" PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MAXHO. REFERÊNCIA Ø1.1/2" CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 3 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.03 | 0.09 | 6 |  | #N/A
104 |  | B-071366-1 |  |  | Arruela de Acabamento Ø3/4" PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.02 | 0.04 | 6 |  | #N/A
105 |  | B-071366-1 |  |  | Bucha de Redução de 1 1/2" x 3/4" FABRICADA EM ALUMÍNIO, ROSCA BSP CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 4 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.04 | 0.16 | 6 |  | #N/A
106 |  | B-071366-1 |  |  | Bucha de Redução de 1 1/2" x 1" FABRICADA EM ALUMÍNIO, ROSCA BSP CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.05 | 0.1 | 6 |  | #N/A
107 |  | B-071366-1 |  |  | Bucha de Redução de 1" x 3/4" FABRICADA EM ALUMÍNIO, ROSCA BSP CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 3 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.04 | 0.12 | 6 |  | #N/A
108 |  | B-071366-1 |  |  | Condulete c/ Furação LL Ø3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 6 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.03 | 0.18 | 6 |  | #N/A
109 |  | B-071366-1 |  |  | Condulete c/ Furação T Ø1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.03 | 0.06 | 6 |  | #N/A
110 |  | B-071366-1 |  |  | Condulete c/ Furação T Ø1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.02 | 0.04 | 6 |  | #N/A
111 |  | B-071366-1 |  |  | Condulete C/ furação em "LL" Ø 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.025 | 0.05 | 6 |  | #N/A
112 |  | B-071366-1 |  |  | Condulete c/ Furação em "LR" Ø 1.1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0 | 0 | 6 |  | #N/A
113 |  | B-071366-1 |  |  | Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 6 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.03 | 0.18 | 6 |  | #N/A
114 |  | B-071366-1 |  |  | Condulete c/ Furação em C 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.02 | 0.04 | 6 |  | #N/A
115 |  | B-071366-1 |  |  | Condulete c/ Furação X 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.03 | 0.06 | 6 |  | #N/A
116 |  | B-071366-1 |  |  | Eletroduto Flexível Ø 1 1/2" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 4 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.9 | 3.6 | 6 |  | #N/A
117 |  | B-071366-1 |  |  | Grampo "U" Ø 1 1/2" - Inox FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 15 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.02 | 0.3 | 6 |  | #N/A
118 |  | B-071366-1 |  |  | Grampo "U" Ø 1" - Inox FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 10 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.02 | 0.2 | 6 |  | #N/A
119 |  | B-071366-1 |  |  | Grampo "U" Ø 3/4" - Inox FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 18 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.02 | 0.36 | 6 |  | #N/A
120 |  | B-071366-1 |  |  | Item 01 Cabo de Controle Flexivel 1X3CX1,5mm² | 35 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.6 | 21 | 6 |  | #N/A
121 |  | B-071366-1 |  |  | Item 02 Cabo de Controle Flexivel 1X5CX1,5mm² | 36 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.8 | 28.8 | 6 |  | #N/A
122 |  | B-071366-1 |  |  | Item 05 Eletroduto de Aço Galv. Ø 1" | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 1 | 2 | 6 |  | #N/A
123 |  | B-071366-1 |  |  | Item 07 Eletroduto Flexivel em Rolo Ref.: Ø3/4" 6 Metros conforme ET | 6 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.4 | 2.4 | 6 |  | #N/A
124 |  | B-071366-1 |  |  | Iterm 03 Cabo de Controle Flexivel 1X8CX1,5mm² | 6 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.2 | 1.2 | 6 |  | #N/A
125 |  | B-071366-1 |  |  | Prensa Cabos de Poliamida 3/4"AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N", CLASSE DE VEDAÇÃO IP-68 CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 5 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00013 | 0.5 | 2.5 | 6 |  | #N/A
126 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 1 Cabo de Controle Flexível 1 x 3C x 1,5 mm²TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 50 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.6 | 30 | 6 |  | #N/A
127 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 11 Eletroduto Flexível Ø 1 1/2" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 4 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.5 | 2 | 6 |  | #N/A
128 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 2 Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 52 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.7 | 36.4 | 6 |  | #N/A
129 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 23 Prensa Cabo 3/4" EM POLIAMIDA AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N" CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 5 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.02 | 0.1 | 6 |  | #N/A
130 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 27 Grampo "U" Ø 3/4" - Inox FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 20 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.02 | 0.4 | 6 |  | #N/A
131 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 28 Grampo "U" Ø 1" - Inox FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO. CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 6 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.02 | 0.12 | 6 |  | #N/A
132 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 29 Grampo "U" Ø 1 1/2" - Inox FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 15 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.02 | 0.3 | 6 |  | #N/A
133 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 3 Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 6 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.8 | 4.8 | 6 |  | #N/A
134 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 5 Eletroduto Aço 1" GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 1 | 2 | 6 |  | #N/A
135 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 7 Eletroduto 3/4" FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 10 | MT | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.5 | 5 | 6 |  | #N/A
136 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 10 Arruela de Acabamento Ø3/4" PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.02 | 0.04 | 6 |  | #N/A
137 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 14 Arruela de Acabamento Ø1.1/2" PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MAXHO CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 3 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.05 | 0.15 | 6 |  | #N/A
138 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 15 Condulete c/ Furação em "LR" Ø 1.1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.03 | 0.06 | 6 |  | #N/A
139 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 16 Condulete C/ furação EM "LR" Ø3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 5 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.02 | 0.1 | 6 |  | #N/A
140 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 17 Condulete C/ furação em "LL" Ø1 1/2 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.03 | 0.06 | 6 |  | #N/A
141 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 18 Condulete C/ furação em "LL" Ø3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 5 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.02 | 0.1 | 6 |  | #N/A
142 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 19 Condulete c/ Furação T Ø1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.02 | 0.04 | 6 |  | #N/A
143 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 20 Condulete c/ Furação T Ø1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.03 | 0.06 | 6 |  | #N/A
144 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 21 Condulete c/ Furação em C 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.02 | 0.04 | 6 |  | #N/A
145 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 22 Condulete c/ Furação X 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.03 | 0.06 | 6 |  | #N/A
146 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 24 Bucha de Redução de 1 1/2" x 3/4" FABRICADA EM ALUMÍNIO, ROSCA BSP CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 4 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.04 | 0.16 | 6 |  | #N/A
147 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 25 Bucha de Redução de 1 1/2" x 1" FABRICADA EM ALUMÍNIO, ROSCA BSP CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 2 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.04 | 0.08 | 6 |  | #N/A
148 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 26 Bucha de Redução de 1" x 3/4" FABRICADA EM ALUMÍNIO, ROSCA BSP CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 3 | PÇ | 0701-MDE-0130-EL-00014 | 0.05 | 0.15 | 6 |  | #N/A
149 |  | B-071413-1 |  | A | BASE DE MANCAL CHASSI DE ACIONAMENTO 71413A | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 83 | 166 | 6 |  | #N/A
150 |  | B-071413-1 |  | B | BASE DE MANCAL CHASSI DE ACIONAMENTO 71413B | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 84.2 | 168.4 | 6 |  | #N/A
151 |  | B-071413-1 |  | B | BASE DE MANCAL CHASSI DE ACIONAMENTO 71413B | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 84.2 | 168.4 | 6 |  | #N/A
152 |  | B-071413-1 |  | B | BASE DE MANCAL CHASSI DE ACIONAMENTO 71413B | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 84.2 | 168.4 | 6 |  | #N/A
153 |  | B-071413-1 |  | C | BASE DE MANCAL CHASSI DE ACIONAMENTO 71413C | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 82.6 | 165.2 | 6 |  | #N/A
154 | 2262 | B-071391-1 |  | B | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 598 - 71391B | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 11.3 | 22.6 | 6 |  | #N/A
155 | 2286 | B-071391-1 |  | P | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 398 - 71391P | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 7.9 | 15.8 | 6 |  | #N/A
156 | 2287 | B-071391-1 |  | P | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 398 - 71391P | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 7.9 | 15.8 | 6 |  | #N/A
157 | 2288 | B-071391-1 |  | P | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 398 - 71391P | 10 | PÇ | 130-TR-003 | 7.9 | 79 | 6 |  | #N/A
158 |  | B-071391-1 |  | C | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 499 - 71391C | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 9.5 | 9.5 | 6 |  | #N/A
159 |  | B-071391-1 |  | C | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 499 - 71391C | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 9.5 | 9.5 | 6 |  | #N/A
160 |  | B-071391-1 |  | D | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 398 - 71391D | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 7.5 | 7.5 | 6 |  | #N/A
161 |  | B-071391-1 |  | Q | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 748 - 71391Q | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 14.9 | 29.8 | 6 |  | #N/A
162 |  | B-071391-1 |  | U | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 1198 - 71391U | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 6.7 | 13.4 | 6 |  | #N/A
163 |  | B-071391-1 |  | U | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 1198 - 71391U | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 6.7 | 13.4 | 6 |  | #N/A
164 |  | B-071391-1 |  | V | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 698 - 71391V | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 3.9 | 7.8 | 6 |  | #N/A
165 | 2307 | B-071391-1 |  | V | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 698 - 71391V | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 3.9 | 7.8 | 6 |  | #N/A
166 | 2311 | B-071391-1 |  | X | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 798 - 71391X | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 4.5 | 9 | 6 |  | #N/A
167 | 2322 | B-071391-1 |  | AB | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 698 - 71391AB | 7 | PÇ | 130-TR-001 | 3.5 | 24.5 | 6 |  | #N/A
168 | 2323 | B-071391-1 |  | AB | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 698 - 71391AB | 3 | PÇ | 130-TR-002 | 3.5 | 10.5 | 6 |  | #N/A
169 | 2324 | B-071391-1 |  | AB | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 698 - 71391AB | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 3.5 | 14 | 6 |  | #N/A
170 | 2325 | B-071391-1 |  | AB | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 698 - 71391AB | 3 | PÇ | 130-TR-004 | 3.5 | 10.5 | 6 |  | #N/A
171 | 2326 | B-071391-1 |  | AB | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 698 - 71391AB | 6 | PÇ | 130-TR-005 | 3.5 | 21 | 6 |  | #N/A
172 | 2629 | B-071391-1 |  | A | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 190 X 510 71391A | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 9.7 | 9.7 | 6 |  | #N/A
173 | 2630 | B-071391-1 |  | A | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 190 X 510 71391A | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 9.7 | 9.7 | 6 |  | #N/A
174 | 2634 | B-071391-1 |  | F | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 1010 71391F | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 5 | 10 | 6 |  | #N/A
175 | 2635 | B-071391-1 |  | F | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 1010 71391F | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 5 | 10 | 6 |  | #N/A
176 | 2636 | B-071391-1 |  | G | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 1198 71391G | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 6 | 12 | 6 |  | #N/A
177 | 2637 | B-071391-1 |  | G | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 1198 71391G | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 6 | 12 | 6 |  | #N/A
178 | 2642 | B-071391-1 |  | N | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 200 X 598 71391N | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 12 | 24 | 6 |  | #N/A
179 | 2643 | B-071391-1 |  | N | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 200 X 598 71391N | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 12 | 24 | 6 |  | #N/A
180 | 2644 | B-071391-1 |  | Q | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 200 X 748 71391Q | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 14.9 | 29.8 | 6 |  | #N/A
181 | 2651 | B-071391-1 |  | AF | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 190 X 508 71391AF | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 9.5 | 9.5 | 6 |  | #N/A
182 | 2654 | B-071391-1 |  | AJ | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 56 X 998 71391AJ | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 5 | 5 | 6 |  | #N/A
183 | 2657 | B-071391-1 |  | AM | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 190 X 642 71391AM | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 12.2 | 12.2 | 6 |  | #N/A
184 | 2658 | B-071391-1 |  | AN | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 1098 71391AN | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 5 | 10 | 6 |  | #N/A
185 | 2659 | B-071391-1 |  | AP | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 1142 71391AP | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 5.7 | 5.7 | 6 |  | #N/A
186 | 2660 | B-071391-1 |  | AQ | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 742 71391AQ | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 3.7 | 3.7 | 6 |  | #N/A
187 | 2661 | B-071391-1 |  | AR | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 742 71391AR | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 3.7 | 3.7 | 6 |  | #N/A
188 | 2662 | B-071391-1 |  | AS | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 56 X 1098 71391AS | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 6.1 | 12.2 | 6 |  | #N/A
189 | 2663 | B-071391-1 |  | AT | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 56 X 1142 71391AT | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 6.4 | 12.8 | 6 |  | #N/A
190 | 2664 | B-071391-1 |  | AU | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 200 X 630 71391AU | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 12.6 | 25.2 | 6 |  | #N/A
191 | 2665 | B-071391-1 |  | AV | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 200 X 734 71391AV | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 14.6 | 29.2 | 6 |  | #N/A
192 | 2667 | B-071391-1 |  | AY | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 698 71391AY | 7 | PÇ | 130-TR-001 | 3.5 | 24.5 | 6 |  | #N/A
193 | 2668 | B-071391-1 |  | AY | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 698 71391AY | 3 | PÇ | 130-TR-002 | 3.5 | 10.5 | 6 |  | #N/A
194 | 2669 | B-071391-1 |  | AY | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 698 71391AY | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 3.5 | 14 | 6 |  | #N/A
195 | 2670 | B-071391-1 |  | AY | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 698 71391AY | 3 | PÇ | 130-TR-004 | 3.5 | 10.5 | 6 |  | #N/A
196 | 2671 | B-071391-1 |  | AY | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 698 71391AY | 6 | PÇ | 130-TR-005 | 3.5 | 21 | 6 |  | #N/A
197 | 2685 | B-071391-1 |  | BM | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 798 71391BM | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 4 | 16 | 6 |  | #N/A
198 | 2686 | B-071391-1 |  | BN | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 200 X 598 71391BN | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 12 | 24 | 6 |  | #N/A
199 | 2695 | B-071391-1 |  | BY | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 190 X 398 71391BY | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 7.9 | 15.8 | 6 |  | #N/A
200 | 2696 | B-071391-1 |  | BW | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 840 71391BW | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 4.2 | 8.4 | 6 |  | #N/A
201 | 2701 | B-071391-1 |  | CD | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 1348 71391CD | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 6.7 | 13.4 | 6 |  | #N/A
202 | 2781 | B-071391-1 |  | CE | CH# 12,7 X 200 X 723 71391CE | 6 | PÇ | 130-TR-001 | 14.5 | 87 | 6 |  | #N/A
203 | 2782 | B-071391-1 |  | CE | CH# 12,7 X 200 X 723 71391CE | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 14.5 | 29 | 6 |  | #N/A
204 | 2783 | B-071391-1 |  | CE | CH# 12,7 X 200 X 723 71391CE | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 14.5 | 29 | 6 |  | #N/A
205 | 2784 | B-071391-1 |  | CE | CH# 12,7 X 200 X 723 71391CE | 6 | PÇ | 130-TR-004 | 14.5 | 87 | 6 |  | #N/A
206 | 2786 | B-071391-1 |  | CF | CH# 12,7 X 50 X 508 71391CF | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 2.5 | 5 | 6 |  | #N/A
207 | 2787 | B-071391-1 |  | CF | CH# 12,7 X 50 X 508 71391CF | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 2.5 | 5 | 6 |  | #N/A
208 | 2854 | B-071391-1 |  | BG | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 398 71391BG | 6 | PÇ | 130-TR-001 | 2 | 12 | 6 |  | #N/A
209 | 2855 | B-071391-1 |  | BG | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 398 71391BG | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 2 | 4 | 6 |  | #N/A
210 | 2549 | B-071407-1 |  | H | TAMPA SUPERIOR 71407H | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 11.7 | 11.7 | 6 |  | #N/A
211 | 2550 | B-071407-1 |  | K | TAMPA SUPERIOR 71407K | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 8.1 | 8.1 | 6 |  | #N/A
212 | 2551 | B-071406-1 |  | C | TAMPA SUPERIOR 71406C | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 11.7 | 11.7 | 6 |  | #N/A
213 | 2552 | B-071406-1 |  | D | TAMPA SUPERIOR 71406D | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 11.7 | 11.7 | 6 |  | #N/A
214 | 2556 | B-071405-1 |  | A | TAMPA SUPERIOR 71405A | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 14.3 | 14.3 | 6 |  | #N/A
215 | 2353 | B-071400-1 |  | D | TAMPA SUPERIOR 71400-D | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 11.7 | 11.7 | 6 |  | #N/A
216 | 2354 | B-071400-1 |  | E | TAMPA SUPERIOR 71400-E | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 11.7 | 11.7 | 6 |  | #N/A
217 | 2355 | B-071400-1 |  | F | TAMPA SUPERIOR 71400-F | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 12.9 | 12.9 | 6 |  | #N/A
218 | 2356 | B-071399-1 |  | B | TAMPA SUPERIOR 71399-B | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 14.4 | 14.4 | 6 |  | #N/A
219 | 2357 | B-071399-1 |  | C | TAMPA SUPERIOR 71399-C | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 11.7 | 11.7 | 6 |  | #N/A
220 | 2358 | B-071398-1 |  | A | TAMPA SUPERIOR 71398-A | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 15 | 15 | 6 |  | #N/A
221 | 2405 | B-071402-1 |  | A | TAMPA SUPERIOR 71402-A | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 11 | 11 | 6 |  | #N/A
222 | 2410 | B-071404-1 |  | F | TAMPA SUPERIOR 71404-F | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 11.7 | 11.7 | 6 |  | #N/A
223 | 2411 | B-071404-1 |  | G | TAMPA SUPERIOR 71404-G | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 9.7 | 9.7 | 6 |  | #N/A
224 | 2342 | B-071394-1 |  | E | TAMPA SUPERIOR 71394-E | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 30.2 | 30.2 | 6 |  | #N/A
225 | 2343 | B-071393-1 |  | C | TAMPA SUPERIOR 71393-C | 6 | PÇ | 130-TR-001 | 11.7 | 70.2 | 6 |  | #N/A
226 | 2344 | B-071393-1 |  | D | TAMPA SUPERIOR 71393-D | 3 | PÇ | 130-TR-001 | 11.7 | 35.1 | 6 |  | #N/A
227 | 2345 | B-071392-1 |  | A | TAMPA SUPERIOR 71392-A | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 16 | 16 | 6 |  | #N/A
228 | 2346 | B-071392-1 |  | B | TAMPA SUPERIOR 71392-B | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 11.7 | 11.7 | 6 |  | #N/A
229 | 2348 | B-071396-1 |  | B | TAMPA SUPERIOR 71396-B | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 11.7 | 11.7 | 6 |  | #N/A
230 | 2349 | B-071396-1 |  | C | TAMPA SUPERIOR 71396-C | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 11.7 | 11.7 | 6 |  | #N/A
231 |  |  |  |  | CABO ACO 3,20mm 6x7 10M ACESSORIOS CH EMERGENCIA | 4 | PÇ |  | 0.7 | 2.8 | 6 |  | #N/A
232 |  |  |  |  | CABO ACO 3,20mm 6x7 15,5m ACESSORIO CABO ACO 3.20mm 6x7 15.5m | 4 | PÇ |  | 1.2 | 4.8 | 6 |  | #N/A
233 |  |  |  |  | CABO ACO 3,20mm 6x7 25M ACESSORIO CABO ACO 3.20mm 6x7 25M . | 2 | PÇ |  | 2.5 | 5 | 6 |  | #N/A
234 |  |  |  |  | ESTICADOR PARA CHAVE DE EMERGENCIA ACO INOX-23292 ESTICADOR OLHAL-OLHAL 1/4 FABRICADO EM AÇO INOX 316, UTILIZADO NOS INTERRUPTOR DE EMERGENCIA ZQ | 20 | PÇ |  | 0.9 | 18 | 6 |  | #N/A
235 |  |  |  |  | GRAMPO P/CABO 3/16 5mm ACO INOX-23292 GRAMPO PARA FIXACAO DE CABO 3/16 5mm ACO INOX AISI305 SPEZ 23292 FAZ REFERÊNCIA AO DOCUMENTO DE CADASTRO DO | 180 | PÇ |  | 0.05 | 9 | 6 |  | #N/A
236 |  |  |  |  | MOLA ACC-RS65X-TS ACESSORIO MOLA ACC-RS65X-TS UTILIZADA NAS CHAVES DE EMERGENCIA DA LINHA HDS | 11 | PÇ |  | 0.5 | 5.5 | 6 |  | #N/A
237 |  |  |  |  | PARAF OLHAL INOX M8x70mm NAC-23292 PARAFUSO OLHAL DE ACO INOX M8x70, ACABAMENTO SUPERFICIAL S/ TRATAMENTO, PROCESSO DE FABRICACAO S/ TRATAMENTO, | 62 | PÇ |  | 0.3 | 18.6 | 6 |  | #N/A
238 |  |  |  |  | RS656-Z22 RS656-Z22 CHAVE DE EMERGENCIA LINHA HDS RETANGULAR 234x108x163mm, INVOLUCRO E TAMPA EM PLASTICO, 2NA/2NF, IP66/IP67, C/ SAIDA CABO | 10 | PÇ |  | 2.8 | 28 | 6 |  | #N/A
239 |  |  |  |  | SAPATILHO DE 4MM EM ACO INOX-23292 SAPATILHO METALICO FABRICADO A PARTIR DE UM PROCESSO DE ESTAMPAGEM PROGRESSIVA DE UM ACO INOX EN10088-3 | 80 | PÇ |  | 0.05 | 4 | 6 |  | #N/A
240 |  | RODAS DENTADAS DO ESTICAMENTO |  |  | Parafuso Allen M12 x 50mm sem cabeça | 30 | PÇ |  | 0.02 | 0.6 | 6 |  | #N/A
241 |  |  |  |  | Botoeira de Emergência ENCLAUSURAMENTO FABRICADO EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66 CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 1 | PÇ |  | 0.5 | 0.5 | 6 |  | #N/A
242 |  |  |  |  | ITEM 30 Caixa de Comando Local FABRICADA EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66, COM TRÊS FUROS CENTRALIZADOS COM Ø22MM, CAIXA COM BOTÃO DE EMERGÊNCIA (2 CONTATOS NF) + BOTÃO PULSADOR NA COR VERDE(1 NA)+BOTÃO PULSADOR NA COR VERMELHA(1NF), | 1 | PÇ |  | 0.875 | 0.875 | 6 |  | #N/A
243 |  |  |  |  | ITEM 31 Botoeira de Emergência ENCLAUSURAMENTO FABRICADO EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, COM UM FURO CENTRALIZADO Ø22,5 MM. | 1 | PÇ |  | 0.5 | 0.5 | 6 |  | #N/A
244 |  |  |  |  | Item 34 CAIXA DE COMANDO LOCAL FABRICADA EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66, COM TRÊS FUROS CENTRALIZADOS COM Ø22MM B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 1 | PÇ |  | 0.875 | 0.875 | 6 |  | #N/A
245 |  |  |  |  | ITEM 35 BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA: ENCLAUSURAMENTO FABRICADO EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66 B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 1 | PÇ |  | 0.5 | 0.5 | 6 |  | #N/A
246 |  |  |  |  | ITEM 35 Caixa de Comando Local FABRICADA EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66 CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 1 | PÇ |  | 0.875 | 0.875 | 6 |  | #N/A
247 |  |  |  |  | ITEM 35 Caixa de Comando Local FABRICADA EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66, COM TRÊS FUROS CENTRALIZADOS COM Ø22MM CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 1 | PÇ |  | 0.875 | 0.875 | 6 |  | #N/A
248 |  |  |  |  | ITEM 36 Botoeira de Emergência ENCLAUSURAMENTO FABRICADO EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66 CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 1 | PÇ |  | 0.5 | 0.5 | 6 |  | #N/A
249 |  |  |  |  | ITEM 36 Botoeira de Emergência ENCLAUSURAMENTO FABRICADO EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, COM UM FURO CENTRALIZADO Ø22,5 CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 1 | PÇ |  | 0.5 | 0.5 | 6 |  | #N/A
250 |  | B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 |  |  | Alarme Sonoro PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 1 | PÇ | B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 2.8 | 2.8 | 6 |  | #N/A
251 |  | B-071364-1 0701-MDE-0130-EL-00011 |  |  | ITEM 29 Alarme Sonoro PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO ALIMENTAÇÃO: 24VCC; CONSUMO MÁXIMO: 25MA; PRESSÃO SONORA: 110DB A 1M; GRAU DE PROTEÇÃO IP65; INVÓLUCRO EM PLÁSTICO INJETADO; REF. 105SM32-24VCC - EATON OU SIMILAR. | 1 | PÇ | B-071364-1 0701-MDE-0130-EL-00011 | 2.8 | 2.8 | 6 |  | #N/A
252 |  | B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 |  |  | Item 33 ALARME SONORO PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONTENDO APROXIMADAMENTE AS SEGUINTES B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 1 | PÇ | B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 2.8 | 2.8 | 6 |  | #N/A
253 |  | B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 |  |  | ITEM 34 Alarme Sonoro PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 1 | PÇ | B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 2.8 | 2.8 | 6 |  | #N/A
254 |  | B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 |  |  | ITEM 34 Alarme Sonoro PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 1 | PÇ | B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 2.8 | 2.8 | 6 |  | #N/A
1 |  | B-071435-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-071435-1 TAG.130-TR-001 | 44 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 2.2 | 7 |  | #N/A
2 |  | B-072516-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072516-1 TAG.130-TR-003 | 16 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.8 | 7 |  | #N/A
3 |  | B-072531-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072531-1 TAG.130-TR-004 | 32 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1.6 | 7 |  | #N/A
4 |  | B-072532-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072532-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1.2 | 7 |  | #N/A
5 |  | B-072533-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072533-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1.2 | 7 |  | #N/A
6 |  | B-072512-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.B-072533-1 TAG.130-TR-004 | 16 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.8 | 7 |  | #N/A
7 |  | B-072536-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-072536-1 TAG.130-TR-005 | 28 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 1.4 | 7 |  | #N/A
8 |  | B-071410-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M20 x 100 DIN 933 Gr 8.8 GALVANIZAÇÃO+DESIDROGENADO PD.128 DES.B-071410-1 TAG.130-TR-001 | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 0.1 | 7 |  | #N/A
9 |  | B-071411-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M20 x 100 DIN 933 Gr 8.8 GALVANIZAÇÃO+DESIDROGENADO PD.128 DES.B-071411-1 TAG.TR2 e TR3 | 2 | PÇ | 130-TR-002 _ 130-TR-003 | 0.05 | 0.1 | 7 |  | #N/A
10 |  | B-071412-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M20 x 100 DIN 933 Gr 8.8 GALVANIZAÇÃO+DESIDROGENADO PD.128 DES.B-071412-1 TAG.130-TR-005 | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 0.1 | 7 |  | #N/A
11 |  | B-072510-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M20 x 100 DIN 933 Gr 8.8 GALVANIZAÇÃO+DESIDROGENADO PD.128 DES.B-072510-1 TAG.130-TR-004 | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 0.1 | 7 |  | #N/A
12 | 2861 | B-071418-1 |  | F | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO - 71418F | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 416.1 | 416.1 | 7 |  | #N/A
14 |  | B-071363-1 |  |  | Item 22 Prensa Cabos de Poliamida 3/4" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 5 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 0.25 | 7 |  | #N/A
15 |  | B-071363-1 |  |  | Item 11 Conector Fêmea Giratório 1 1/2" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 3 | PÇ | 130-TR-001 | 0.02 | 0.06 | 7 |  | #N/A
16 |  | B-071363-1 |  |  | Item 12 Conector Macho Giratório 1 1/2" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 3 | PÇ | 130-TR-001 | 0.05 | 0.15 | 7 |  | #N/A
17 |  | B-071363-1 |  |  | Item 13 Arruela de Acabamento Ø1.1/2" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 3 | PÇ | 130-TR-001 | 0.04 | 0.12 | 7 |  | #N/A
18 |  | B-071363-1 |  |  | ITEM 9 Conector Macho Giratorio Ø3/4" B-071363-1 0701-MDE-0130-EL-00010 | 6 | PÇ | 130-TR-001 | 0.03 | 0.18 | 7 |  | #N/A
19 | 2714 | B-071409-1 |  | A | PÁ DE ARRASTE 71409A | 129 | PÇ | 130-TR-001 | 0.5 | 64.5 | 7 |  | #N/A
20 | 2715 | B-071409-1 |  | A | PÁ DE ARRASTE 71409A | 60 | PÇ | 130-TR-002 | 0.5 | 30 | 7 |  | #N/A
21 | 2716 | B-071409-1 |  | A | PÁ DE ARRASTE 71409A | 82 | PÇ | 130-TR-003 | 0.5 | 41 | 7 |  | #N/A
22 | 2717 | B-071409-1 |  | A | PÁ DE ARRASTE 71409A | 111 | PÇ | 130-TR-004 | 0.5 | 55.5 | 7 |  | #N/A
23 | 2718 | B-071409-1 |  | A | PÁ DE ARRASTE 71409A | 219 | PÇ | 130-TR-005 | 0.5 | 109.5 | 7 |  | #N/A
24 |  | CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  | Placa de Identificação TRANSPORTADOR DE ARRASTE P-128 CONFORME ESPECIFICAÇÃO TAG:130-TR-001 (1X) TAG:130-TR-002 (1X) TAG:130-TR-003 (1X) TAG:130-TR-004 (1X) TAG:130-TR-005 (1X) | 5 | PÇ | 130-TR-001 - 130-TR-002 - 130-TR-003 - 130-TR-004 - 130-TR-005 | 0.5 | 2.5 | 7 |  | #N/A
25 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 10 Conector Fêmea Giratório 1 1/2" (EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR.) | 3 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.15 | 7 |  | #N/A
26 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 11 Conector Macho Giratório 1 1/2" (EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA.ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR.) | 3 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.15 | 7 |  | #N/A
27 |  | B-071364-1 |  |  | Item 7 Conector Fêmea Giratório 3/4" | 7 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 0.14 | 7 |  | #N/A
28 |  | B-071364-1 |  |  | ITEM 8 Conector Macho Giratório 3/4" (ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR.) | 7 | PÇ | 130-TR-002 | 0.02 | 0.14 | 7 |  | #N/A
29 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 10 Arruela de Acabamento Ø3/4" PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 0.02 | 0.04 | 7 |  | #N/A
30 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 12 Conector Fêmea Fixo 1 1/2" GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 3 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.15 | 7 |  | #N/A
31 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 13 Conector Macho Giratório 1 1/2" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 3 | PÇ | 130-TR-003 | 0.04 | 0.12 | 7 |  | #N/A
32 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 8 Conector Fêmea Giratório 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. CONFORME B-071365-1 / 0701-MDE-0130-EL-00012 | 7 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.21 | 7 |  | #N/A
33 |  | B-071365-1 |  |  | ITEM 9 Conector Macho Giratório 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. CONFORME B-071365-1 0701-MDE-0130-EL-00012 | 7 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.21 | 7 |  | #N/A
34 |  | B-071366-1 |  |  | Conector Fêmea Giratório 1 1/2" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 3 | PÇ | 130-TR-004 | 0.04 | 0.12 | 7 |  | #N/A
35 |  | B-071366-1 |  |  | Conector Fêmea Giratório 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 7 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.14 | 7 |  | #N/A
36 |  | B-071366-1 |  |  | Conector Macho Giratório 1 1/2" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORMEB-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 3 | PÇ | 130-TR-004 | 0.04 | 0.12 | 7 |  | #N/A
37 |  | B-071366-1 |  |  | Conector Macho Giratório 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. CONFORME B-071366-1 0701-MDE-0130-EL-00013 | 7 | PÇ | 130-TR-004 | 0.02 | 0.14 | 7 |  | #N/A
38 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 12 Conector Fêmea Giratório 1 1/2" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. CONFORME | 3 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 0.15 | 7 |  | #N/A
39 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 13 Conector Macho Giratório 1 1/2" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 3 | PÇ | 130-TR-005 | 0.04 | 0.12 | 7 |  | #N/A
40 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 8 Conector Fêmea Giratório 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 7 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 0.21 | 7 |  | #N/A
41 |  | B-071367-1 |  |  | ITEM 9 Conector Macho Giratório 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. CONFORME B-071367-1 0701-MDE-0130-EL-00014 | 7 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 0.21 | 7 |  | #N/A
42 |  | B-071322-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 | 408 | PÇ | 130-TR-001 | 0.034 | 13.872 | 7 |  | #N/A
43 |  | B-071323-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071323-1 TAG.130-TR-002 | 174 | PÇ | 130-TR-002 | 0.034 | 5.916 | 7 |  | #N/A
44 |  | B-071324-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071324-1 TAG.130-TR-003 | 258 | PÇ | 130-TR-003 | 0.034 | 8.772 | 7 |  | #N/A
45 |  | B-071325-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071325-1 TAG.130-TR-004 | 362 | PÇ | 130-TR-004 | 0.034 | 12.308 | 7 |  | #N/A
46 |  | B-071326-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071326-1 TAG.130-TR-005 | 597 | PÇ | 130-TR-005 | 0.034 | 20.298 | 7 |  | #N/A
47 |  | B-071323-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071323-1 TAG.130-TR-002 | 7 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.35 | 7 |  | #N/A
48 |  | B-071323-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B 071323-1 TAG.130-TR-002 | 48 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 2.4 | 7 |  | #N/A
49 |  | B-071324-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071324-1 TAG.130-TR-003 | 10 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 0.5 | 7 |  | #N/A
50 |  | B-071325-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071325-1 TAG.130-TR-004 | 24 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1.2 | 7 |  | #N/A
51 |  | B-071326-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" GALVANIZADO PEDIDO 128 DES.B-071326-1 TAG.130-TR-005 | 146 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 7.3 | 7 |  | #N/A
52 |  | B-071420-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 4 1/2" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO Pedido 128 Des. B-071420-1 Tag. 130-TR-001 130-TR-002 130-TR-003 130-TR-004 130-TR-005 | 2 | PÇ | TR-01 A TR-05 | 1.5 | 3 | 7 |  | #N/A
53 | 2555 | B-071406-1 |  | G | TAMPA SUPERIOR 71406G | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 16.4 | 16.4 | 7 |  | #N/A
54 | 2405 | B-071402-1 |  | A | TAMPA SUPERIOR 71402-A | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 11 | 11 | 7 |  | #N/A
55 | 2406 | B-071403-1 |  | B | TAMPA SUPERIOR 71403-B | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 11.7 | 46.8 | 7 |  | #N/A
56 | 2407 | B-071403-1 |  | C | TAMPA SUPERIOR 71403-C | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 11.7 | 11.7 | 7 |  | #N/A
57 | 2408 | B-071403-1 |  | D | TAMPA SUPERIOR 71403-D | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 12.9 | 12.9 | 7 |  | #N/A
58 | 2411 | B-071404-1 |  | G | TAMPA SUPERIOR 71404-G | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 9.7 | 9.7 | 7 |  | #N/A
59 | 2779 | B-071403-1 |  | H | TAMPA SUPERIOR 71403H | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 12.9 | 12.9 | 7 |  | #N/A
60 | 2780 | B-071403-1 |  | K | TAMPA SUPERIOR 71403K | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 16.4 | 16.4 | 7 |  | #N/A
61 |  | B-071435-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/4" ASTM A307 PED.128 DES.B-071435-1 TAG.130-TR-001 | 200 | PÇ | 130-TR-001 | 0.034 | 6.8 | 7 |  | #N/A
62 |  | B-071363-1 | 0701-MDE-0130-EL-00010 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 8 | PÇ | 130-TR-001 | 1.5 | 12 | 7 |  | #N/A
63 |  | B-071363-1 | 0701-MDE-0130-EL-00010 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 3 | PÇ | 130-TR-001 | 3.2 | 9.6 | 7 |  | #N/A
64 |  | B-071364-1 | 0701-MDE-0130-EL-00011 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 7 | PÇ | 130-TR-002 | 1.5 | 10.5 | 7 |  | #N/A
65 |  | B-071364-1 | 0701-MDE-0130-EL-00011 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 3 | PÇ | 130-TR-002 | 3.2 | 9.6 | 7 |  | #N/A
66 |  | B-071365-1 | 0701-MDE-0130-EL-00012 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 8 | PÇ | 130-TR-003 | 1.5 | 12 | 7 |  | #N/A
67 |  | B-071365-1 | 0701-MDE-0130-EL-00012 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 3 | PÇ | 130-TR-003 | 3.2 | 9.6 | 7 |  | #N/A
68 |  | B-071366-1 | 0701-MDE-0130-EL-00013 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 9 | PÇ | 130-TR-004 | 1.5 | 13.5 | 7 |  | #N/A
69 |  | B-071366-1 | 0701-MDE-0130-EL-00013 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 3.2 | 12.8 | 7 |  | #N/A
70 |  | B-071367-1 | 0701-MDE-0130-EL-00014 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 10 | PÇ | 130-TR-005 | 1.5 | 15 | 7 |  | #N/A
71 |  | B-071367-1 | 0701-MDE-0130-EL-00014 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 7 | PÇ | 130-TR-005 | 3.2 | 22.4 | 7 |  | #N/A
72 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00005 - 0701-MDE-0130-D4-00006 - 0701-MDE-0130-D4-00007 - 0701-MDE-0130-D4-00008 - 0701-MDE-0130-D4-00009 |  | Parafuso Cab. Sex. 5/8" UNC x 1 1/2" - ASTM A325 tag: 130-TR-001 36X 130-TR-002 18X 130-TR-003 27X 130-TR-004 36X 130-TR-005 72X | 189 | PÇ | 130-TR-001 - 130-TR-002 - 130-TR-003 - 130-TR-004 - 130-TR-005 | 0.05 | 9.45 | 7 |  | #N/A
73 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00005 - 0701-MDE-0130-D4-00006 - 0701-MDE-0130-D4-00007 - 0701-MDE-0130-D4-00008 - 0701-MDE-0130-D4-00009 |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" - ASTM A325 tag: 130-TR-001 36X 130-TR-002 18X 130-TR-003 27X 130-TR-004 36X 130-TR-005 72X | 189 | PÇ | 130-TR-001 - 130-TR-002 - 130-TR-003 - 130-TR-004 - 130-TR-005 | 0.03 | 5.67 | 7 |  | #N/A
74 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00005 - 0701-MDE-0130-D4-00006 - 0701-MDE-0130-D4-00007 - 0701-MDE-0130-D4-00008 - 0701-MDE-0130-D4-00009 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" tag: 130-TR-001 36X 130-TR-002 18X 130-TR-003 27X 130-TR-004 36X 130-TR-005 72X | 189 | PÇ | 130-TR-001 - 130-TR-002 - 130-TR-003 - 130-TR-004 - 130-TR-005 | 0.02 | 3.78 | 7 |  | #N/A
75 |  | B-072523-1 - B-072513 |  |  | Parafuso s/cabeça -Allen -sext int M12x50-DIN 914 AÇO 5.8 galvazinado | 60 | PÇ | 130-TR-004 - 130-TR-005 | 0.03 | 1.8 | 7 |  | #N/A
1 | 2925 | B-071430-1 |  | A | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO 71430A | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 179.9 | 179.9 | 8 |  | #N/A
2 | 2936 | B-072516-1 |  | A | MÓDULO SUPERIOR CH. 12.7 X 133 X 450A | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 5.9 | 11.8 | 8 |  | #N/A
3 | 2937 | B-072516-1 |  | B | MÓDULO SUPERIOR CH. 12.7 X 135 X 273B | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 3.6 | 3.6 | 8 |  | #N/A
4 | 2938 | B-072516-1 |  | C | MÓDULO SUPERIOR CH. 12.7 X 138 X 273C | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 3.8 | 3.8 | 8 |  | #N/A
5 | 2939 | B-072516-1 |  | E | MÓDULO INFERIOR CH. 12.7 X 125 X 354E | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 4.4 | 8.8 | 8 |  | #N/A
6 | 2940 | B-072516-1 |  | F | MÓDULO INFERIOR CH. 12.7 X 140 X 273F | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 3.8 | 3.8 | 8 |  | #N/A
7 | 2941 | B-072516-1 |  | G | MÓDULO INFERIOR CH. 12.7 X 140 X 273G | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 3.8 | 3.8 | 8 |  | #N/A
8 | 2947 | B-072512-1 |  | A | CH. 12.7 X 140 X 447 72512A | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 6.2 | 12.4 | 8 |  | #N/A
9 |  | B-072512-1 |  | B | CH. 12.7 X 125 X 354 72512B | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 4.5 | 9 | 8 |  | #N/A
10 | 2948 | B-072512-1 |  | C | CH. 12.7 X 140 X 273 72512C | 4 | PÇ | 130-TR-002 | 3.8 | 15.2 | 8 |  | #N/A
11 | 2950 | B-071435-1 |  | A | MÓDULO SUPERIOR CH. 12.7 X 274 X 345 71435A | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 4.7 | 9.4 | 8 |  | #N/A
12 | 2951 | B-071435-1 |  | B | MÓDULO SUPERIOR CH. 12.7 X 106 X 305 71435B | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 1.4 | 2.8 | 8 |  | #N/A
13 | 2952 | B-071435-1 |  | C | MÓDULO SUPERIOR CH. 12.7 X 70 X 114 71435C | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 0.8 | 1.6 | 8 |  | #N/A
14 | 2953 | B-071435-1 |  | D | MÓDULO SUPERIOR CH. 12.7 X 70 X 114 71435D | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 2.3 | 2.3 | 8 |  | #N/A
15 | 2954 | B-071435-1 |  | E | MÓDULO SUPERIOR CH. 12.7 X 166 X 210 71435E | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 2.6 | 2.6 | 8 |  | #N/A
16 | 2955 | B-071435-1 |  | F | MÓDULO SUPERIOR CH. 12.7 X 70 X 98 71435F | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 0.7 | 1.4 | 8 |  | #N/A
17 | 2956 | B-071435-1 |  | H | MÓDULO SUPERIOR CH. 12.7 X 114 X 124 71435H | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 0.7 | 1.4 | 8 |  | #N/A
18 | 2957 | B-071435-1 |  | J | MÓDULO SUPERIOR CH. 12.7 X 114 X 146 71435J | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 1.2 | 2.4 | 8 |  | #N/A
19 | 2958 | B-071435-1 |  | K | MÓDULO SUPERIOR CH. 12.7 X 114 X 126 71435K | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 1.4 | 1.4 | 8 |  | #N/A
20 | 2959 | B-071435-1 |  | L | MÓDULO SUPERIOR CH. 12.7 X 114 X 156 71435L | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 1.5 | 1.5 | 8 |  | #N/A
21 | 2960 | B-071435-1 |  | M | MÓDULO SUPERIOR CH. 12.7 X 98 X 206 71435M | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 2 | 4 | 8 |  | #N/A
22 | 2961 | B-071435-1 |  | O | MÓDULO SUPERIOR CH. 12.7 X 98 X 156 71435-O | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 2.4 | 4.8 | 8 |  | #N/A
23 | 2962 | B-071435-1 |  | P | MÓDULO SUPERIOR CH. 12.7 X 114 X 206 71435P | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 2.3 | 2.3 | 8 |  | #N/A
24 | 2963 | B-071435-1 |  | Q | MÓDULO SUPERIOR CH. 12.7 X 114 X 156 71435Q | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 1.7 | 1.7 | 8 |  | #N/A
25 | 2975 | B-072536-1 |  | A | CH. 12.7 X 189 X 456 - 72536A | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 8.5 | 17 | 8 |  | #N/A
26 | 2976 | B-072536-1 |  | B | CH. 12.7 X 189 X 382 - 72536B | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 7.2 | 14.4 | 8 |  | #N/A
27 | 2977 | B-072536-1 |  | C | CH. 12.7 X 278 X 309 - 72536C | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 8.5 | 17 | 8 |  | #N/A
28 | 2978 | B-072536-1 |  | D | CH. 12.7 X 36 X 273 - 72536D | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 0.9 | 0.9 | 8 |  | #N/A
29 | 2979 | B-072536-1 |  | E | CH. 12.7 X 190 X 273 - 72536E | 6 | PÇ | 130-TR-005 | 5.1 | 30.6 | 8 |  | #N/A
30 | 2980 | B-072536-1 |  | F | CH. 12.7 X 91 X 273 - 72536F | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 2.4 | 4.8 | 8 |  | #N/A
31 | 2982 | B-072533-1 |  | A | CH. 12.7 X 98 X 206 - 72533A | 9 | PÇ | 130-TR-004 | 9 | 81 | 8 |  | #N/A
32 | 2983 | B-072533-1 |  | B | CH. 12.7 X 98 X 136 - 72533B | 3 | PÇ | 130-TR-004 | 3 | 9 | 8 |  | #N/A
33 | 2984 | B-072532-1 |  | A | CH. 12.7 X 98 X 158 - 72532A | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 1.5 | 3 | 8 |  | #N/A
34 | 2985 | B-072532-1 |  | B | CH. 12.7 X 98 X 279 - 72532B | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 2.7 | 5.4 | 8 |  | #N/A
35 | 2986 | B-072532-1 |  | C | CH. 12.7 X 98 X 206 - 72532C | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 2 | 4 | 8 |  | #N/A
36 | 2987 | B-072532-1 |  | D | CH. 12.7 X 98 X 136 - 7253D | 3 | PÇ | 130-TR-004 | 1.3 | 3.9 | 8 |  | #N/A
37 | 2988 | B-072532-1 |  | E | CH. 12.7 X 98 X 166 - 72532E | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 1.5 | 1.5 | 8 |  | #N/A
38 | 2989 | B-072532-1 |  | F | CH. 12.7 X 98 X 284 - 72532F | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 2.7 | 2.7 | 8 |  | #N/A
39 | 2990 | B-072532-1 |  | G | CH. 12.7 X 98 X 206 - 72532G | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 2 | 2 | 8 |  | #N/A
40 | 2991 | B-072531-1 |  | A | CH. 12.7 X 190 X 270 - 72531A | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 5.2 | 10.4 | 8 |  | #N/A
41 | 2992 | B-072531-1 |  | B | CH. 12.7 X 147 X 189 - 72531B | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 2.7 | 5.4 | 8 |  | #N/A
42 | 2993 | B-072531-1 |  | C | CH. 12.7 X 190 X 270 - 72531C | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 5.2 | 10.4 | 8 |  | #N/A
43 | 2994 | B-072531-1 |  | D | CH. 12.7 X 143 X 173 - 72531D | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 2.4 | 4.8 | 8 |  | #N/A
44 |  |  |  |  | MOLA ACC-RS65X-TS ACESSORIO MOLA ACC-RS65X-TS UTILIZADA NAS CHAVES DE EMERGENCIA DA LINHA HDS | 9 | PÇ |  | 0.5 | 4.5 | 8 |  | #N/A
1 | 2554 | B-071406-1 |  | F | TAMPA SUPERIOR 71406F | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 16.4 | 16.4 | 9 |  | #N/A
2 | 2557 | B-071405-1 |  | B | TAMPA SUPERIOR 71405B | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 16.4 | 16.4 | 9 |  | #N/A
3 | 2352 | B-071401-1 |  | G | TAMPA SUPERIOR 71401-G | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 30 | 30 | 9 |  | #N/A
4 | 2409 | B-071403-1 |  | E | TAMPA SUPERIOR 71403-E | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 16.4 | 16.4 | 9 |  | #N/A
5 | 2347 | B-071397-1 |  | E | TAMPA SUPERIOR 71397-E | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 30 | 30 | 9 |  | #N/A
6 | 2350 | B-071396-1 |  | D | TAMPA SUPERIOR 71396-D | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 12.9 | 12.9 | 9 |  | #N/A
1 | 2834 | B-071419-1 |  | A | PLACA DE APOIO - 71419A | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 2.5 | 5 | 10 |  | #N/A
2 | 2835 | B-071419-1 |  | A | PLACA DE APOIO - 71419A | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 2.5 | 5 | 10 |  | #N/A
3 | 2836 | B-071419-1 |  | A | PLACA DE APOIO - 71419A | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 2.5 | 5 | 10 |  | #N/A
4 | 2837 | B-071419-1 |  | A | PLACA DE APOIO - 71419A | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 2.5 | 5 | 10 |  | #N/A
5 | 2838 | B-071419-1 |  | B | PLACA DE APOIO - 71419B | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 2.4 | 4.8 | 10 |  | #N/A
6 | 2844 | B-071419-1 |  | D | CHAPA DE VEDAÇÃO - 71419D | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 2.3 | 4.6 | 10 |  | #N/A
7 | 2845 | B-071419-1 |  | D | CHAPA DE VEDAÇÃO - 71419D | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 2.3 | 4.6 | 10 |  | #N/A
8 | 2846 | B-071419-1 |  | D | CHAPA DE VEDAÇÃO - 71419D | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 2.3 | 4.6 | 10 |  | #N/A
9 | 2847 | B-071419-1 |  | D | CHAPA DE VEDAÇÃO - 71419D | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 2.3 | 4.6 | 10 |  | #N/A
10 | 2848 | B-071419-1 |  | D | CHAPA DE VEDAÇÃO - 71419D | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 2.3 | 4.6 | 10 |  | #N/A
11 | 2849 | B-071419-1 |  | E | CHAPA DE VEDAÇÃO - 71419E | 4 | PÇ | 130-TR-001 | 0.1 | 0.4 | 10 |  | #N/A
12 | 2850 | B-071419-1 |  | E | CHAPA DE VEDAÇÃO - 71419E | 4 | PÇ | 130-TR-002 | 0.1 | 0.4 | 10 |  | #N/A
13 | 2851 | B-071419-1 |  | E | CHAPA DE VEDAÇÃO - 71419E | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 0.1 | 0.4 | 10 |  | #N/A
14 | 2852 | B-071419-1 |  | E | CHAPA DE VEDAÇÃO - 71419E | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 0.1 | 0.4 | 10 |  | #N/A
15 | 2853 | B-071419-1 |  | E | CHAPA DE VEDAÇÃO - 71419E | 4 | PÇ | 130-TR-005 | 0.1 | 0.4 | 10 |  | #N/A
16 |  | B-071419-1 |  | F | TALA DA EMENDA - 71419F | 4 | PÇ | 130-TR-001 | 0.1 | 0.4 | 10 |  | #N/A
17 |  | B-071419-1 |  | F | TALA DA EMENDA - 71419F | 4 | PÇ | 130-TR-002 | 1 | 4 | 10 |  | #N/A
18 |  | B-071419-1 |  | F | TALA DA EMENDA - 71419F | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 1 | 4 | 10 |  | #N/A
19 |  | B-071419-1 |  | F | TALA DA EMENDA - 71419F | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 0.1 | 0.4 | 10 |  | #N/A
20 |  | B-071419-1 |  | F | TALA DA EMENDA - 71419F | 4 | PÇ | 130-TR-005 | 0.1 | 0.4 | 10 |  | #N/A
1 | 1857 | L-071841-1 |  |  | MÓDULO PADRÃO | 15 | PÇ | 130-EC-001 | 132.2 | 1983 | 1 |  | #N/A
2 | 1858 | L-071841-1 |  |  | MÓDULO PADRÃO | 12 | PÇ | 130-EC-002 | 132.2 | 1586.4 | 1 |  | #N/A
3 | 1859 | L-071841-1 |  |  | MÓDULO PADRÃO | 12 | PÇ | 130-EC-003 | 132.2 | 1586.4 | 1 |  | #N/A
4 | 1860 | L-071841-1 |  |  | MÓDULO PADRÃO | 7 | PÇ | 130-EC-004 | 132.2 | 925.4 | 1 |  | #N/A
5 | 1901 | ET Ped-129-055 |  |  | Corrente SBS-102B-K2, Elos - 440 ET Ped-129-055 | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 704 | 704 | 1 |  | #N/A
6 | 1902 | ET Ped-129-055 |  |  | Corrente SBS-102B-K2, Elos - 324 ET Ped-129-055 | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 518.4 | 518.4 | 1 |  | #N/A
7 | 1903 | ET Ped-129-055 |  |  | Corrente SBS-102B-K2, Elos - 324 ET Ped-129-055 | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 518.4 | 518.4 | 1 |  | #N/A
8 | 1904 | ET Ped-129-055 |  |  | Corrente SBS-102B-K2, Elos - 324ET Ped-129-055 | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 518.4 | 518.4 | 1 |  | #N/A
1 | 1989 | L-071871-1 |  |  | MÓDULO INTERMEDIÁRIO 004 | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 73.6 | 73.6 | 2 |  | #N/A
2 | 1990 | L-071870-1 |  |  | MÓDULO INTERMEDIÁRIO 002 | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 103.8 | 103.8 | 2 |  | #N/A
3 | 1991 | L-071870-1 |  |  | MÓDULO INTERMEDIÁRIO 003 | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 103.8 | 103.8 | 2 |  | #N/A
4 |  | L-071889-1 |  |  | MÓDULO DESPOEIRAMENTO | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 164.4 | 164.4 | 2 |  | #N/A
5 |  | L-071889-1 |  |  | MÓDULO DESPOEIRAMENTO | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 164.4 | 164.4 | 2 |  | #N/A
6 |  | L-071889-1 |  |  | MÓDULO DESPOEIRAMENTO | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 164.4 | 164.4 | 2 |  | #N/A
7 |  | L-071889-1 |  |  | MÓDULO DESPOEIRAMENTO | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 164.4 | 164.4 | 2 |  | #N/A
1 | 2247 | L-071874-1 |  | A | CANECA PADRÃO 71874A | 182 | PÇ | 130-EC-001 | 2.2 | 400.4 | 3 |  | #N/A
2 | 2248 | L-071874-1 |  | A | CANECA PADRÃO 71874A | 162 | PÇ | 130-EC-002 | 2.2 | 356.4 | 3 |  | #N/A
3 | 2249 | L-071874-1 |  | A | CANECA PADRÃO 71874A | 74 | PÇ | 130-EC-003 | 2.2 | 162.8 | 3 |  | #N/A
1 | 1910 | ET Ped-129-008_0 |  |  | MOTOREDUTOR KH87/T-DRN132S4-RS | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 428.7 | 428.7 | 3 |  | #N/A
2 | 1910 | ET Ped-129-008_0 |  |  | MOTOREDUTOR KH87/T-DRN132S4-RS | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 428.7 | 428.7 | 3 |  | #N/A
3 | 1910 | ET Ped-129-008_0 |  |  | MOTOREDUTOR KH87/T-DRN132S4-RS | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 428.7 | 428.7 | 3 |  | #N/A
4 | 1910 | ET Ped-129-008_0 |  |  | MOTOREDUTOR KH87/T-DRN132S4-RS | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 428.7 | 428.7 | 3 |  | #N/A
5 | 2249 | L-071874-1 |  | A | CANECA PADRÃO 71874A | 88 | PÇ | 130-EC-003 | 2.2 | 193.6 | 3 |  | #N/A
6 | 2250 | L-071874-1 |  | A | CANECA PADRÃO 71874A | 110 | PÇ | 130-EC-004 | 2.2 | 242 | 3 |  | #N/A
1 | 1910 | ET Ped-129-008_0 |  |  | MOTOREDUTOR KH87/T-DRN132S4-RS | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 428.7 | 428.7 | 4 |  | #N/A
2 | 1910 | ET Ped-129-008_0 |  |  | MOTOREDUTOR KH87/T-DRN132S4-RS | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 428.7 | 428.7 | 4 |  | #N/A
3 | 1910 | ET Ped-129-008_0 |  |  | MOTOREDUTOR KH87/T-DRN132S4-RS | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 428.7 | 428.7 | 4 |  | #N/A
4 | 1910 | ET Ped-129-008_0 |  |  | MOTOREDUTOR KH87/T-DRN132S4-RS | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 428.7 | 428.7 | 4 |  | #N/A
5 | 2249 | L-071874-1 |  | A | CANECA PADRÃO 71874A | 88 | PÇ | 130-EC-003 | 2.2 | 193.6 | 4 |  | #N/A
6 | 2250 | L-071874-1 |  | A | CANECA PADRÃO 71874A | 110 | PÇ | 130-EC-004 | 2.2 | 242 | 4 |  | #N/A
1 | 1853 | L-071840-1 |  | A | TAMPA SUPERIOR | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 75.7 | 75.7 | 5 |  | #N/A
2 | 1854 | L-071840-1 |  | A | TAMPA SUPERIOR | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 75.7 | 75.7 | 5 |  | #N/A
3 | 1855 | L-071840-1 |  |  | TAMPA SUPERIOR | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 75.7 | 75.7 | 5 |  | #N/A
4 | 1856 | L-071840-1 |  | A | TAMPA SUPERIOR | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 75.7 | 75.7 | 5 |  | #N/A
5 | 1992 | L-071848-1 |  | A | MÓDULO DE DESCARGA 002 | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 153.8 | 153.8 | 5 |  | #N/A
6 | 1993 | L-071848-1 |  | A | MÓDULO DE DESCARGA 003 | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 153.8 | 153.8 | 5 |  | #N/A
7 | 1994 | L-071842-1 |  |  | MÓDULO DE DESCARGA 001 | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 204.2 | 204.2 | 5 |  | #N/A
8 | 1995 | L-071842-1 |  | A | MÓDULO DE DESCARGA 004 | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 204.2 | 204.2 | 5 |  | #N/A
9 | 2091 | L-071869-1 |  | A | CONJ. MÓDULO ESTICAMENTO 71869-A | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 222.4 | 222.4 | 5 |  | #N/A
10 | 2092 | L-071869-1 |  | A | CONJ. MÓDULO ESTICAMENTO 71869-A | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 222.4 | 222.4 | 5 |  | #N/A
11 | 2093 | L-071869-1 |  | A | CONJ. MÓDULO ESTICAMENTO 71869-A | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 222.4 | 222.4 | 5 |  | #N/A
12 | 2094 | L-071869-1 |  | A | CONJ. MÓDULO ESTICAMENTO 71869-A | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 222.4 | 222.4 | 5 |  | #N/A
13 | 2095 | L-071847-1 |  | A | MÓDULO FECHAMENTO 71847-A | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 65.1 | 65.1 | 5 |  | #N/A
14 | 2096 | L-071847-1 |  | A | MÓDULO FECHAMENTO 71847-A | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 65.1 | 65.1 | 5 |  | #N/A
15 | 2097 | L-071847-1 |  | A | MÓDULO FECHAMENTO 71847-A | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 65.1 | 65.1 | 5 |  | #N/A
16 | 2098 | L-071847-1 |  | A | MÓDULO FECHAMENTO 71847-A | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 65.1 | 65.1 | 5 |  | #N/A
17 | 2099 | L-071847-1 |  | B | MÓDULO RECEBIMENTO 71847-B | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 73.5 | 73.5 | 5 |  | #N/A
18 | 2100 | L-071847-1 |  | B | MÓDULO RECEBIMENTO 71847-B | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 73.5 | 73.5 | 5 |  | #N/A
19 | 2101 | L-071847-1 |  | B | MÓDULO RECEBIMENTO 71847-B | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 73.5 | 73.5 | 5 |  | #N/A
20 | 2102 | L-071847-1 |  | B | MÓDULO RECEBIMENTO 71847-B | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 73.5 | 73.5 | 5 |  | #N/A
21 | 2107 | L-071878-1 |  | A | PROTEÇÃO DO ESTICAMENTO 71878A | 2 | PÇ | 130-EC-001 | 5.1 | 10.2 | 5 |  | #N/A
22 | 2108 | L-071878-1 |  | A | PROTEÇÃO DO ESTICAMENTO 71878A | 2 | PÇ | 130-EC-002 | 5.1 | 10.2 | 5 |  | #N/A
23 | 2109 | L-071878-1 |  | A | PROTEÇÃO DO ESTICAMENTO 71878A | 2 | PÇ | 130-EC-003 | 5.1 | 10.2 | 5 |  | #N/A
24 | 2110 | L-071878-1 |  | A | PROTEÇÃO DO ESTICAMENTO 71878A | 2 | PÇ | 130-EC-004 | 5.1 | 10.2 | 5 |  | #N/A
25 | 2117 | L-071877-1 |  |  | SUPORTE DO ESTICAMENTO | 2 | PÇ | 130-EC-001 | 107.6 | 215.2 | 5 |  | #N/A
26 | 2118 | L-071877-1 |  |  | SUPORTE DO ESTICAMENTO | 2 | PÇ | 130-EC-002 | 107.6 | 215.2 | 5 |  | #N/A
27 | 2119 | L-071877-1 |  |  | SUPORTE DO ESTICAMENTO | 2 | PÇ | 130-EC-003 | 107.6 | 215.2 | 5 |  | #N/A
28 | 2120 | L-071877-1 |  |  | SUPORTE DO ESTICAMENTO | 2 | PÇ | 130-EC-004 | 107.6 | 215.2 | 5 |  | #N/A
29 | 2121 | L-071893-1 |  |  | CONJ. RODA DE ESTICAMENTO _ RODA DP=456,58 x P=101,6 x Z=14 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 127.6 | 127.6 | 5 |  | #N/A
30 | 2122 | L-071893-1 |  |  | CONJ. RODA DE ESTICAMENTO _ RODA DP=456,58 x P=101,6 x Z=14 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 127.6 | 127.6 | 5 |  | #N/A
31 | 2123 | L-071893-1 |  |  | CONJ. RODA DE ESTICAMENTO _ RODA DP=456,58 x P=101,6 x Z=14 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 127.6 | 127.6 | 5 |  | #N/A
32 | 2124 | L-071893-1 |  |  | CONJ. RODA DE ESTICAMENTO _ RODA DP=456,58 x P=101,6 x Z=14 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 127.6 | 127.6 | 5 |  | #N/A
33 |  | L-071874-1 |  | POS.4 | CHAPA 3,2 X 20 X 65 | 1264 | PÇ | 130-EC-001 - 130-EC-002 - 130-EC-003 - 130-EC-004 | 0.1 | 126.4 | 5 |  | #N/A
34 |  | L-071892-1 |  |  | CONJ. RODA DE ACIONAMENTO _ RODA DP=456,58 x P=101,6 x Z=14 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 178.6 | 178.6 | 5 |  | #N/A
35 |  | L-071892-1 |  |  | CONJ. RODA DE ACIONAMENTO _ RODA DP=456,58 x P=101,6 x Z=14 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 178.6 | 178.6 | 5 |  | #N/A
36 |  | L-071892-1 |  |  | CONJ. RODA DE ACIONAMENTO _ RODA DP=456,58 x P=101,6 x Z=14 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 178.6 | 178.6 | 5 |  | #N/A
37 |  | L-071892-1 |  |  | CONJ. RODA DE ACIONAMENTO _ RODA DP=456,58 x P=101,6 x Z=14 - EIXO - CHAVETAS - MANCAIS- ROLAMENTOS-BUCHAS | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 178.6 | 178.6 | 5 |  | #N/A
38 | 2213 | L-071880-1 |  | A | TIRANTE 71880A | 4 | PÇ | 130-EC-001 | 3.4 | 13.6 | 5 |  | #N/A
39 | 2214 | L-071880-1 |  | B | PINO 71880B | 4 | PÇ | 130-EC-001 | 1.2 | 4.8 | 5 |  | #N/A
40 | 2215 | L-071880-1 |  | C | PROTEÇÃO TIRANTE 71880C | 4 | PÇ | 130-EC-001 | 1.4 | 5.6 | 5 |  | #N/A
41 | 2216 | L-071880-1 |  | D | PORCA ESPECIAL 71880D | 8 | PÇ | 130-EC-001 | 0.4 | 3.2 | 5 |  | #N/A
42 | 2217 | L-071880-1 |  | A | TIRANTE 71880A | 4 | PÇ | 130-EC-002 | 3.4 | 13.6 | 5 |  | #N/A
43 | 2218 | L-071880-1 |  | B | PINO 71880B | 4 | PÇ | 130-EC-002 | 1.2 | 4.8 | 5 |  | #N/A
44 | 2219 | L-071880-1 |  | C | PROTEÇÃO TIRANTE 71880C | 4 | PÇ | 130-EC-002 | 1.4 | 5.6 | 5 |  | #N/A
45 | 2220 | L-071880-1 |  | D | PORCA ESPECIAL 71880D | 8 | PÇ | 130-EC-002 | 0.4 | 3.2 | 5 |  | #N/A
46 | 2221 | L-071880-1 |  | A | TIRANTE 71880A | 4 | PÇ | 130-EC-003 | 3.4 | 13.6 | 5 |  | #N/A
47 | 2222 | L-071880-1 |  | B | PINO 71880B | 4 | PÇ | 130-EC-003 | 1.2 | 4.8 | 5 |  | #N/A
48 | 2223 | L-071880-1 |  | C | PROTEÇÃO TIRANTE 71880C | 4 | PÇ | 130-EC-003 | 1.4 | 5.6 | 5 |  | #N/A
49 | 2224 | L-071880-1 |  | D | PORCA ESPECIAL 71880D | 8 | PÇ | 130-EC-003 | 0.4 | 3.2 | 5 |  | #N/A
50 | 2225 | L-071880-1 |  | A | TIRANTE 71880A | 4 | PÇ | 130-EC-004 | 3.4 | 13.6 | 5 |  | #N/A
51 | 2226 | L-071880-1 |  | B | PINO 71880B | 4 | PÇ | 130-EC-004 | 1.2 | 4.8 | 5 |  | #N/A
52 | 2227 | L-071880-1 |  | C | PROTEÇÃO TIRANTE 71880C | 4 | PÇ | 130-EC-004 | 1.4 | 5.6 | 5 |  | #N/A
53 | 2228 | L-071880-1 |  | D | PORCA ESPECIAL 71880D | 8 | PÇ | 130-EC-004 | 0.4 | 3.2 | 5 |  | #N/A
1 | 2061 | L-071873-1 |  | A | SUPORTE DE FIXAÇÃO 71873-A | 3 | PÇ | 130-EC-001 | 10 | 30 | 6 |  | #N/A
2 | 2062 | L-071873-1 |  | A | SUPORTE DE FIXAÇÃO 71873-A | 3 | PÇ | 130-EC-002 | 10 | 30 | 6 |  | #N/A
3 | 2063 | L-071873-1 |  | A | SUPORTE DE FIXAÇÃO 71873-A | 3 | PÇ | 130-EC-003 | 10 | 30 | 6 |  | #N/A
4 | 2064 | L-071873-1 |  | A | SUPORTE DE FIXAÇÃO 71873-A | 3 | PÇ | 130-EC-004 | 10 | 30 | 6 |  | #N/A
5 |  | L-071873-1 |  |  | Arruela de Lisa Ø 1/2" | 30 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.03 | 0.9 | 6 |  | #N/A
6 |  | L-071840-1 |  |  | Arruela Lisa M6 DIN 126 Aço | 15 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.03 | 0.45 | 6 |  | #N/A
7 |  | L-071840-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M6 x 25 DIN 933 Gr 8.8 | 15 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.04 | 0.6 | 6 |  | #N/A
8 |  | L-071873-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" UNIC x 1 1/4" ASTM A307 | 30 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.05 | 1.5 | 6 |  | #N/A
9 |  | L-071873-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/8" UNIC x 1" ASTM A307 | 10 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.05 | 0.5 | 6 |  | #N/A
10 |  | L-071840-1 |  |  | Porca Sext. M6 DIN 934 Gr 8 | 15 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.04 | 0.6 | 6 |  | #N/A
11 |  | L-071873-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 | 30 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.04 | 1.2 | 6 |  | #N/A
12 |  | L-071869-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 | 10 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.04 | 0.4 | 6 |  | #N/A
13 |  | L-071869-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 | 6 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.04 | 0.24 | 6 |  | #N/A
14 |  | L-071892-4 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2 3/4" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO | 8 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.05 | 0.4 | 6 |  | #N/A
15 |  | L-071892-4 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZAÇÃO | 8 | PÇ | 130-EC-001 @ 130-EC-004 | 0.03 | 0.24 | 6 |  | #N/A
16 | 2229 | L-071879-1 |  | A | BRAÇO DE TORQUE - 71879A | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 15.1 | 15.1 | 6 |  | #N/A
17 | 2230 | L-071879-1 |  | B | SUPORTE FIXAÇÃO - 71879B | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 3.2 | 3.2 | 6 |  | #N/A
18 | 2231 | L-071879-1 |  | C | PINO - 71879C | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 0.5 | 0.5 | 6 |  | #N/A
19 | 2232 | L-071879-1 |  | A | BRAÇO DE TORQUE - 71879A | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 15.1 | 15.1 | 6 |  | #N/A
20 | 2233 | L-071879-1 |  | B | SUPORTE FIXAÇÃO - 71879B | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 3.2 | 3.2 | 6 |  | #N/A
21 | 2234 | L-071879-1 |  | C | PINO - 71879C | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 0.5 | 0.5 | 6 |  | #N/A
22 | 2235 | L-071879-1 |  | A | BRAÇO DE TORQUE - 71879A | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 15.1 | 15.1 | 6 |  | #N/A
23 | 2236 | L-071879-1 |  | B | SUPORTE FIXAÇÃO - 71879B | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 3.2 | 3.2 | 6 |  | #N/A
24 | 2237 | L-071879-1 |  | C | PINO - 71879C | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 0.5 | 0.5 | 6 |  | #N/A
25 | 2238 | L-071879-1 |  | A | BRAÇO DE TORQUE - 71879A | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 15.1 | 15.1 | 6 |  | #N/A
26 | 2239 | L-071879-1 |  | B | SUPORTE FIXAÇÃO - 71879B | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 3.2 | 3.2 | 6 |  | #N/A
27 | 2240 | L-071879-1 |  | C | PINO - 71879C | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.5 | 0.5 | 6 |  | #N/A
28 |  | L-071874-1 |  |  | Arruela de Pressão B10 DIN 127 galv | 2600 | PÇ | 130-EC-001 - 130-EC-002 - 130-EC-003 - 130-EC-004 | 0.03 | 78 | 6 |  | #N/A
29 |  | L-071874-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M10 x 30 DIN 933 Gr 8.8 galv | 2600 | PÇ | 130-EC-001 - 130-EC-002 - 130-EC-003 - 130-EC-004 | 0.05 | 130 | 6 |  | #N/A
30 |  | L-071874-1 |  |  | Porca Sext. M10 DIN 934 Classe Mat. 5 galv | 2600 | PÇ | 130-EC-001 - 130-EC-002 - 130-EC-003 - 130-EC-004 | 0.03 | 78 | 6 |  | #N/A
31 |  | L-071890-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 129 DES.L-071890-1 TAG.130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 136 | PÇ | 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 0.03 | 4.08 | 6 |  | #N/A
32 |  | L-071869-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZADA PEDIDO 129 DES.L-071869-1 TAG 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 12 | PÇ | 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 0.03 | 0.36 | 6 |  | #N/A
33 |  | L-071890-1 |  |  | Paraf. ESC. COM SEXT. INTERNO Ø1/4'X1.3/4'' GALVANIZADO PEDIDO 129 DES.L-071890-1 TAG.130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 136 | PÇ | 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 0.05 | 6.8 | 6 |  | #N/A
34 |  | L-071869-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 129 DES.L-071869-1 TAG. 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 12 | PÇ | 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 0.05 | 0.6 | 6 |  | #N/A
35 |  | L-071869-1 |  |  | PARAFUSO SEXTAVADO Ø3/8'X 1'' ASTM A-36 GALVANIZADO PEDIDO 129 DES.L-071869-1 TAG.130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 8 | PÇ | 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 0.05 | 0.4 | 6 |  | #N/A
36 |  | L-071890-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/4" ASTM A307 ANSI GALVANIZADO PEDIDO 129 DES.071890-1 TAG. 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 136 | PÇ | 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 0.03 | 4.08 | 6 |  | #N/A
37 |  | L-071869-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/8" ASTM A307 ANSI GALVANIZADO PEDIDO 129 DEL L-071869-1 TAG. 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 8 | PÇ | 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 0.03 | 0.24 | 6 |  | #N/A
38 |  | L-071869-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 129 DES.L-071869-1 TAG.130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 12 | PÇ | 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 0.03 | 0.36 | 6 |  | #N/A
39 |  | L-071869-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 129 DES.L-071869-1 TAG.130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 8 | PÇ | 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 0.03 | 0.24 | 6 |  | #N/A
40 |  | L-071869-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 129 DES.L-071869-1 TAG.130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-005 | 4 | PÇ | 130-EC-001 130-EC-002 130-EC-003 130-EC-004 | 0.03 | 0.12 | 6 |  | #N/A
1 | 2061 | L-071873-1 |  | A | SUPORTE DE FIXAÇÃO 71873-A | 3 | PÇ | 130-EC-001 | 10 | 30 | 7 |  | #N/A
2 | 2062 | L-071873-1 |  | A | SUPORTE DE FIXAÇÃO 71873-A | 3 | PÇ | 130-EC-002 | 10 | 30 | 7 |  | #N/A
3 | 2063 | L-071873-1 |  | A | SUPORTE DE FIXAÇÃO 71873-A | 3 | PÇ | 130-EC-003 | 10 | 30 | 7 |  | #N/A
4 | 2064 | L-071873-1 |  | A | SUPORTE DE FIXAÇÃO 71873-A | 3 | PÇ | 130-EC-004 | 10 | 30 | 7 |  | #N/A
1 | 2250 | L-071874-1 | SOBRESSALENTE | A | CANECA PADRÃO 71874A | 20 | PÇ | 130-EC-004 | 2.2 | 44 | 8 |  | #N/A
1 | 2359 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 180 X 400 - 71890A | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 7.2 | 7.2 | 9 |  | #N/A
2 | 2360 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 180 X 260 - 71890B | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 7.2 | 7.2 | 9 |  | #N/A
3 | 2361 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 230 X 370 - 71890C | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 8.5 | 8.5 | 9 |  | #N/A
4 | 2362 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 98 X 250 - 71890D | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 2.5 | 2.5 | 9 |  | #N/A
5 | 2363 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 98 X 250 - 71890E | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 2.5 | 2.5 | 9 |  | #N/A
6 | 2364 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 110 X 300 - 71890F | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 3.3 | 3.3 | 9 |  | #N/A
7 | 2365 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 180 X 400 - 71890A | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 7.2 | 7.2 | 9 |  | #N/A
8 | 2366 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 180 X 260 - 71890B | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 7.2 | 7.2 | 9 |  | #N/A
9 | 2367 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 230 X 370 - 71890C | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 8.5 | 8.5 | 9 |  | #N/A
10 | 2368 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 98 X 250 - 71890D | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 2.5 | 2.5 | 9 |  | #N/A
11 | 2369 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 98 X 250 - 71890E | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 2.5 | 2.5 | 9 |  | #N/A
12 | 2370 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 110 X 300 - 71890F | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 3.3 | 3.3 | 9 |  | #N/A
13 | 2371 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 180 X 400 - 71890A | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 7.2 | 7.2 | 9 |  | #N/A
14 | 2372 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 180 X 260 - 71890B | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 7.2 | 7.2 | 9 |  | #N/A
15 | 2373 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 230 X 370 - 71890C | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 8.5 | 8.5 | 9 |  | #N/A
16 | 2374 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 98 X 250 - 71890D | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 2.5 | 2.5 | 9 |  | #N/A
17 | 2375 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 98 X 250 - 71890E | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 2.5 | 2.5 | 9 |  | #N/A
18 | 2376 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 110 X 300 - 71890F | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 3.3 | 3.3 | 9 |  | #N/A
19 | 2377 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 180 X 400 - 71890A | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 7.2 | 7.2 | 9 |  | #N/A
20 | 2378 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 180 X 260 - 71890B | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 7.2 | 7.2 | 9 |  | #N/A
21 | 2379 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 230 X 370 - 71890C | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 8.5 | 8.5 | 9 |  | #N/A
22 | 2380 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 98 X 250 - 71890D | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 2.5 | 2.5 | 9 |  | #N/A
23 | 2381 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 98 X 250 - 71890E | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 2.5 | 2.5 | 9 |  | #N/A
24 | 2382 | L-071890-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 110 X 300 - 71890F | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 3.3 | 3.3 | 9 |  | #N/A
25 |  |  |  |  | ITEM 140 - CABO ACO 3,20mm 6x7 40M ACESSORIO CABO ACO 3.20mm 6x7 40M | 2 | PÇ |  | 2 | 4 | 9 |  | #N/A
26 |  |  |  |  | ITEM 01 - Cabo de Controle Flexivel 1X3CX1 5mm² ( 67 metros ) | 67 | MT |  | 0.5 | 33.5 | 9 |  | #N/A
27 |  |  |  |  | ITEM 10 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO 1" | 2 | PÇ |  | 0.02 | 0.04 | 9 |  | #N/A
28 |  |  |  |  | Item 12 - ARRUELA DE ACABAMENTO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MAXHO EM AÇO INOXIDÁVEL. REFERÊNCIA Ø1". | 2 | PÇ |  | 0.01 | 0.02 | 9 |  | #N/A
29 |  |  |  |  | ITEM 2 - Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² | 12 | MT |  | 0.7 | 8.4 | 9 |  | #N/A
30 |  |  |  |  | Item 20 - Prensa Cabos de Poliamida 3/4" | 6 | PÇ |  | 0.03 | 0.18 | 9 |  | #N/A
31 |  |  |  |  | Item 21 - Bucha de Redução 1" x 3/4" | 4 | PÇ |  | 0.04 | 0.16 | 9 |  | #N/A
32 |  |  |  |  | ITEM 22 - Grampo "U" Ø 3/4" - Inox | 15 | PÇ |  | 0.03 | 0.45 | 9 |  | #N/A
33 |  |  |  |  | Item 23 - Grampo "U" Ø 1" - Inox | 20 | PÇ |  | 0.05 | 1 | 9 |  | #N/A
34 |  |  |  |  | ITEM 3 - Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm² ( 6 metros ) | 6 | MT |  | 0.8 | 4.8 | 9 |  | #N/A
35 |  |  |  |  | Item 9 - Eletroduto Flexível Ø 1" ( 3 metros ) | 3 | MT |  | 0.08 | 0.24 | 9 |  | #N/A
36 |  |  |  |  | Cabo de Controle Flexivel 1X3CX1 5mm² | 55 | MT |  | 0.5 | 27.5 | 9 |  | #N/A
37 |  |  |  |  | Item 12 - ARRUELA DE ACABAMENTO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MAXHO EM AÇO INOXIDÁVEL. REFERÊNCIA Ø1". | 2 | PÇ |  | 0.01 | 0.02 | 9 |  | #N/A
38 |  |  |  |  | ITEM 2 - Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² | 12 | MT |  | 0.7 | 8.4 | 9 |  | #N/A
39 |  |  |  |  | Item 20 - Prensa Cabos de Poliamida 3/4" | 6 | PÇ |  | 0.03 | 0.18 | 9 |  | #N/A
40 |  |  |  |  | Item 21 - Bucha de Redução 1" x 3/4" | 4 | PÇ |  | 0.04 | 0.16 | 9 |  | #N/A
41 |  |  |  |  | ITEM 22 - Grampo "U" Ø 3/4" - Inox | 15 | PÇ |  | 0.03 | 0.45 | 9 |  | #N/A
42 |  |  |  |  | Item 23 - Grampo "U" Ø 1" - Inox | 15 | PÇ |  | 0.05 | 0.75 | 9 |  | #N/A
43 |  |  |  |  | ITEM 3 - Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm² ( 6 metros ) | 6 | MT |  | 0.8 | 4.8 | 9 |  | #N/A
44 |  |  |  |  | Item 9 - Eletroduto Flexível Ø 1" ( 3 metros ) | 3 | PÇ |  | 0.08 | 0.24 | 9 |  | #N/A
45 |  |  |  |  | Cabo de Controle Flexivel 1X3CX1 5mm² L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 72 | MT |  | 0.5 | 36 | 9 |  | #N/A
46 |  |  |  |  | ITEM 2 - Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 12 | MT |  | 0.02 | 0.24 | 9 |  | #N/A
47 |  |  |  |  | ITEM 3 - Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm² ( 6 metros ) L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 6 | MT |  | 0.01 | 0.06 | 9 |  | #N/A
48 |  |  |  |  | Item 9 - Eletroduto Flexível Ø 1" ( 3 metros ) L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 3 | MT |  | 0.03 | 0.09 | 9 |  | #N/A
49 |  |  |  |  | Item 12 - ARRUELA DE ACABAMENTO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MAXHO EM AÇO INOXIDÁVEL. REFERÊNCIA Ø1". | 2 | PÇ |  | 0.05 | 0.1 | 9 |  | #N/A
50 |  |  |  |  | Item 20 - Prensa Cabos de Poliamida 3/4" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 6 | PÇ |  | 0.8 | 4.8 | 9 |  | #N/A
51 |  |  |  |  | Item 21 - Bucha de Redução 1" x 3/4" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 4 | PÇ |  | 0.02 | 0.08 | 9 |  | #N/A
52 |  |  |  |  | ITEM 22 - Grampo "U" Ø 3/4" - Inox L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 15 | PÇ |  | 0.03 | 0.45 | 9 |  | #N/A
53 |  |  |  |  | Item 23 - Grampo "U" Ø 1" - Inox L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 20 | PÇ |  | 0.08 | 1.6 | 9 |  | #N/A
54 |  |  |  |  | ITEM 01 - Cabo de Controle Flexivel 1X3CX1 5mm² ( 67 metros ) | 67 | MT |  | 0.5 | 33.5 | 9 |  | #N/A
55 |  |  |  |  | Item 12 - ARRUELA DE ACABAMENTO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MAXHO EM AÇO INOXIDÁVEL. REFERÊNCIA Ø1". | 2 | PÇ |  | 0.01 | 0.02 | 9 |  | #N/A
56 |  |  |  |  | ITEM 2 - Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² | 12 | PÇ |  | 0.7 | 8.4 | 9 |  | #N/A
57 |  |  |  |  | Item 20 - Prensa Cabos de Poliamida 3/4" | 6 | PÇ |  | 0.03 | 0.18 | 9 |  | #N/A
58 |  |  |  |  | Item 21 - Bucha de Redução 1" x 3/4" | 4 | PÇ |  | 0.04 | 0.16 | 9 |  | #N/A
59 |  |  |  |  | ITEM 22 - Grampo "U" Ø 3/4" - Inox | 15 | PÇ |  | 0.03 | 0.45 | 9 |  | #N/A
60 |  |  |  |  | Item 23 - Grampo "U" Ø 1" - Inox | 20 | PÇ |  | 0.05 | 1 | 9 |  | #N/A
61 |  |  |  |  | ITEM 3 - Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm² ( 6 metros ) | 6 | MT |  | 0.8 | 4.8 | 9 |  | #N/A
62 |  |  |  |  | Item 9 - Eletroduto Flexível Ø 1" ( 3 metros ) | 3 | MT |  | 0.08 | 0.24 | 9 |  | #N/A
1 |  | L-071862-4 |  |  | Item 11 - Conector Macho Giratório 1" | 2 | PÇ | 130-EC-002 | 0.01 | 0.02 | 10 |  | #N/A
2 |  | L-071862-4 |  |  | ITEM 7 - Conector Fêmea Giratório 3/4" | 3 | PÇ | 130-EC-002 | 0.02 | 0.06 | 10 |  | #N/A
3 |  | L-071862-4 |  |  | Item 8 - Conector Macho Giratório 3/4" | 3 | PÇ | 130-EC-002 | 0.03 | 0.09 | 10 |  | #N/A
4 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 10 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO 1" | 2 | PÇ | 130-EC-004 | 0.02 | 0.04 | 10 |  | #N/A
5 |  | L-071864-4 |  |  | Item 11 - Conector Macho Giratório 1" | 2 | PÇ | 130-EC-004 | 0.01 | 0.02 | 10 |  | #N/A
6 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 7 - Conector Fêmea Giratório 3/4" | 3 | PÇ | 130-EC-004 | 0.02 | 0.06 | 10 |  | #N/A
7 |  | L-071864-4 |  |  | Item 8 - Conector Macho Giratório 3/4" | 3 | PÇ | 130-EC-004 | 0.03 | 0.09 | 10 |  | #N/A
8 |  | L-071861-4 |  |  | ITEM 7 - Conector Fêmea Giratório 3/4" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 3 | PÇ | 130-EC-001 | 0.01 | 0.03 | 10 |  | #N/A
9 |  | L-071861-4 |  |  | Item 8 - Conector Macho Giratório 3/4" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 3 | PÇ | 130-EC-001 | 0.7 | 2.1 | 10 |  | #N/A
10 |  | L-071861-4 |  |  | ITEM 10 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO 1" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 2 | PÇ | 130-EC-001 | 0.04 | 0.08 | 10 |  | #N/A
11 |  | L-071861-4 |  |  | Item 11 - Conector Macho Giratório 1" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 2 | PÇ | 130-EC-001 | 0.03 | 0.06 | 10 |  | #N/A
12 |  | L-071863-4 |  |  | ITEM 10 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO 1" | 2 | PÇ | 130-EC-003 | 0.02 | 0.04 | 10 |  | #N/A
13 |  | L-071863-4 |  |  | Item 11 - Conector Macho Giratório 1" | 2 | PÇ | 130-EC-003 | 0.01 | 0.02 | 10 |  | #N/A
14 |  | L-071863-4 |  |  | ITEM 7 - Conector Fêmea Giratório 3/4" | 3 | PÇ | 130-EC-003 | 0.02 | 0.06 | 10 |  | #N/A
15 |  | L-071863-4 |  |  | Item 8 - Conector Macho Giratório 3/4" | 3 | PÇ | 130-EC-003 | 0.03 | 0.09 | 10 |  | #N/A
16 |  | L-071863-4 |  |  | "Item 27 - ALARME SONORO PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONTENDO APROXIMADAMENTE AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 24VCC;" | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 2.8 | 2.8 | 10 |  | #N/A
17 |  | L-071863-4 |  |  | Item 13 Condulete LR 1" | 2 | PÇ | 130-EC-003 | 0.3 | 0.6 | 10 |  | #N/A
18 |  | L-071863-4 |  |  | Item 14 - Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" | 4 | PÇ | 130-EC-003 | 0.2 | 0.8 | 10 |  | #N/A
19 |  | L-071863-4 |  |  | Item 15 - Condulete c/ Furação LL Ø 1" | 2 | PÇ | 130-EC-003 | 0.3 | 0.6 | 10 |  | #N/A
20 |  | L-071863-4 |  |  | ITEM 16 - Condulete c/ Furação LL Ø3/4" | 4 | PÇ | 130-EC-003 | 0.2 | 0.8 | 10 |  | #N/A
21 |  | L-071863-4 |  |  | ITEM 17 - Condulete c/ Furação T Ø1" | 4 | PÇ | 130-EC-003 | 0.3 | 1.2 | 10 |  | #N/A
22 |  | L-071863-4 |  |  | Item 18 - Condulete c/ Furação em C 3/4" | 2 | PÇ | 130-EC-003 | 0.2 | 0.4 | 10 |  | #N/A
23 |  | L-071863-4 |  |  | Item 19 - Condulete c/ Furação "C" Ø1" | 2 | PÇ | 130-EC-003 | 0.3 | 0.6 | 10 |  | #N/A
24 |  | L-071863-4 |  |  | ITEM 5 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 Ø1" | 9 | PÇ | 130-EC-003 | 1.5 | 13.5 | 10 |  | #N/A
25 |  | L-071862-4 |  |  | Item 13 Condulete LR 1" | 2 | PÇ | 130-EC-002 | 0.3 | 0.6 | 10 |  | #N/A
26 |  | L-071862-4 |  |  | Item 14 - Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" | 4 | PÇ | 130-EC-002 | 0.2 | 0.8 | 10 |  | #N/A
27 |  | L-071862-4 |  |  | Item 15 - Condulete c/ Furação LL Ø 1" | 2 | PÇ | 130-EC-002 | 0.3 | 0.6 | 10 |  | #N/A
28 |  | L-071862-4 |  |  | ITEM 16 - Condulete c/ Furação LL Ø3/4" | 4 | PÇ | 130-EC-002 | 0.2 | 0.8 | 10 |  | #N/A
29 |  | L-071862-4 |  |  | ITEM 17 - Condulete c/ Furação T Ø1" | 4 | PÇ | 130-EC-002 | 0.3 | 1.2 | 10 |  | #N/A
30 |  | L-071862-4 |  |  | Item 18 - Condulete c/ Furação em C 3/4" | 2 | PÇ | 130-EC-002 | 0.2 | 0.4 | 10 |  | #N/A
31 |  | L-071862-4 |  |  | Item 19 - Condulete c/ Furação "C" Ø1" | 2 | PÇ | 130-EC-002 | 0.3 | 0.6 | 10 |  | #N/A
32 |  | L-071862-4 |  |  | Item 27 - ALARME SONORO PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONTENDO APROXIMADAMENTE AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 24VCC; | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 2.8 | 2.8 | 10 |  | #N/A
33 |  | L-071862-4 |  |  | ITEM 5 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 Ø1" | 9 |  | 130-EC-002 | 1.5 | 13.5 | 10 |  | #N/A
34 |  | L-071861-4 |  |  | ITEM 5 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 Ø1"L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 10 |  | 130-EC-001 | 1.5 | 15 | 10 |  | #N/A
35 |  | L-071861-4 |  |  | Item 13 Condulete LR 1" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 2 | PÇ | 130-EC-001 | 0.3 | 0.6 | 10 |  | #N/A
36 |  | L-071861-4 |  |  | Item 14 - Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 4 | PÇ | 130-EC-001 | 0.2 | 0.8 | 10 |  | #N/A
37 |  | L-071861-4 |  |  | Item 15 - Condulete c/ Furação LL Ø 1" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 2 | PÇ | 130-EC-001 | 0.3 | 0.6 | 10 |  | #N/A
38 |  | L-071861-4 |  |  | ITEM 16 - Condulete c/ Furação LL Ø3/4" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 4 | PÇ | 130-EC-001 | 0.2 | 0.8 | 10 |  | #N/A
39 |  | L-071861-4 |  |  | ITEM 17 - Condulete c/ Furação T Ø1" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 4 | PÇ | 130-EC-001 | 0.3 | 1.2 | 10 |  | #N/A
40 |  | L-071861-4 |  |  | Item 18 - Condulete c/ Furação em C 3/4" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 2 | PÇ | 130-EC-001 | 0.2 | 0.4 | 10 |  | #N/A
41 |  | L-071861-4 |  |  | Item 19 - Condulete c/ Furação "C" Ø1" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 2 | PÇ | 130-EC-001 | 0.3 | 0.6 | 10 |  | #N/A
42 |  | L-071861-4 |  |  | "Item 27 - ALARME SONORO PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONTENDO APROXIMADAMENTE AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 24VCC;" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 2.8 | 2.8 | 10 |  | #N/A
43 |  | L-071864-4 |  |  | "Item 27 - ALARME SONORO PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONTENDO APROXIMADAMENTE AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 24VCC;" | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 2.8 | 2.8 | 10 |  | #N/A
44 |  | L-071864-4 |  |  | Item 13 Condulete LR 1" | 2 | PÇ | 130-EC-004 | 0.3 | 0.6 | 10 |  | #N/A
45 |  | L-071864-4 |  |  | Item 14 - Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" | 4 | PÇ | 130-EC-004 | 0.2 | 0.8 | 10 |  | #N/A
46 |  | L-071864-4 |  |  | Item 15 - Condulete c/ Furação LL Ø 1" | 2 | PÇ | 130-EC-004 | 0.3 | 0.6 | 10 |  | #N/A
47 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 16 - Condulete c/ Furação LL Ø3/4" | 4 | PÇ | 130-EC-004 | 0.2 | 0.8 | 10 |  | #N/A
48 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 17 - Condulete c/ Furação T Ø1" | 4 | PÇ | 130-EC-004 | 0.3 | 1.2 | 10 |  | #N/A
49 |  | L-071864-4 |  |  | Item 18 - Condulete c/ Furação em C 3/4" | 2 | PÇ | 130-EC-004 | 0.2 | 0.4 | 10 |  | #N/A
50 |  | L-071864-4 |  |  | Item 19 - Condulete c/ Furação "C" Ø1" | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.3 | 0.3 | 10 |  | #N/A
51 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 5 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 Ø1" | 7 |  | 130-EC-004 | 1.5 | 10.5 | 10 |  | #N/A
52 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00001 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400001 TAG.130-EC-001 | 280 | PÇ | 130-EC-001 | 0.05 | 14 | 10 |  | #N/A
53 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00001 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400001 TAG.130-EC-001 | 16 | PÇ | 130-EC-001 | 0.05 | 0.8 | 10 |  | #N/A
54 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00001 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400001 TAG.130-EC-001 | 8 | PÇ | 130-EC-001 | 0.05 | 0.4 | 10 |  | #N/A
55 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00001 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400001 TAG.130-EC-001 | 256 | PÇ | 130-EC-001 | 0.03 | 7.68 | 10 |  | #N/A
56 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00001 |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400001 TAG.130-EC-001 | 296 | PÇ | 130-EC-001 | 0.02 | 5.92 | 10 |  | #N/A
57 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00002 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400002 TAG.130-EC-002 | 252 | PÇ | 130-EC-002 | 0.05 | 12.6 | 10 |  | #N/A
58 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00002 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400002 TAG.130-EC-002 | 16 | PÇ | 130-EC-002 | 0.05 | 0.8 | 10 |  | #N/A
59 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00002 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400002 TAG.130-EC-002 | 8 | PÇ | 130-EC-002 | 0.05 | 0.4 | 10 |  | #N/A
60 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00002 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400002 TAG.130-EC-002 | 228 | PÇ | 130-EC-002 | 0.03 | 6.84 | 10 |  | #N/A
61 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00002 |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400002 TAG.130-EC-002 | 268 | PÇ | 130-EC-002 | 0.02 | 5.36 | 10 |  | #N/A
62 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00003 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400003 TAG.130-EC-003 | 252 | PÇ | 130-EC-003 | 0.05 | 12.6 | 10 |  | #N/A
63 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00003 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400003 TAG.130-EC-003 | 16 | PÇ | 130-EC-003 | 0.05 | 0.8 | 10 |  | #N/A
64 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00003 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400003 TAG.130-EC-003 | 8 | PÇ | 130-EC-003 | 0.05 | 0.4 | 10 |  | #N/A
65 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00003 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400003 TAG.130-EC-003 | 228 | PÇ | 130-EC-003 | 0.03 | 6.84 | 10 |  | #N/A
66 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00003 |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400003 TAG.130-EC-003 | 268 | PÇ | 130-EC-003 | 0.02 | 5.36 | 10 |  | #N/A
67 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00004 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400004 TAG.130-EC-004 | 182 | PÇ | 130-EC-004 | 0.05 | 9.1 | 10 |  | #N/A
68 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00004 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400004 TAG.130-EC-004 | 16 | PÇ | 130-EC-004 | 0.05 | 0.8 | 10 |  | #N/A
69 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00004 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400004 TAG.130-EC-004 | 8 | PÇ | 130-EC-004 | 0.05 | 0.4 | 10 |  | #N/A
70 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00004 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400004 TAG.130-EC-004 | 158 | PÇ | 130-EC-004 | 0.03 | 4.74 | 10 |  | #N/A
71 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00004 |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400004 TAG.130-EC-004 | 198 | PÇ | 130-EC-004 | 0.02 | 3.96 | 10 |  | #N/A
72 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D4-00005 TAG.130-TR-001 | 36 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 1.8 | 10 |  | #N/A
73 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400005 TAG.130-TR-001 | 36 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 1.08 | 10 |  | #N/A
74 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400005 TAG.130-TR-001 | 36 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 1.08 | 10 |  | #N/A
75 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400006 TAG.130-TR-002 | 18 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.9 | 10 |  | #N/A
76 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400006 TAG.130-TR-002 | 18 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 0.54 | 10 |  | #N/A
77 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400006 TAG.130-TR-002GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400006 TAG.130-TR-002 | 18 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 0.54 | 10 |  | #N/A
78 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00007 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400007 TAG.130-TR-003 | 27 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 1.35 | 10 |  | #N/A
79 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00007 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400007 TAG.130-TR-003 | 27 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.81 | 10 |  | #N/A
80 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00007 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400007 TAG.130-TR-003 | 27 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.81 | 10 |  | #N/A
81 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00008 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400008 TAG.130-TR-004 | 36 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1.8 | 10 |  | #N/A
82 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00008 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400008 TAG.130-TR-004 | 36 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 1.08 | 10 |  | #N/A
83 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00008 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400008 TAG.130-TR-004 | 36 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 1.08 | 10 |  | #N/A
84 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00009 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400009 TAG.130-TR-005 | 72 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 3.6 | 10 |  | #N/A
85 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00009 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400009 TAG.130-TR-005 | 72 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 2.16 | 10 |  | #N/A
86 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00009 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400009 TAG.130-TR-005 | 72 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 2.16 | 10 |  | #N/A
87 |  | L-071861-4 | 0701-MDE-0130-EL-00019 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 8 | PÇ | 130-EC-001 | 1.5 | 12 | 10 |  | #N/A
88 |  | L-071861-4 | 0701-MDE-0130-EL-00019 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONSTITUIDO POR FITA DE AÇO DOCE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIVINIL-CLORIDRICO. Referência: Ø3/4". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR | 5 | PÇ | 130-EC-001 | 1.5 | 7.5 | 10 |  | #N/A
89 |  | L-071862-4 | 0701-MDE-0130-EL-00020 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 7 | PÇ | 130-EC-002 | 1.5 | 10.5 | 10 |  | #N/A
90 |  | L-071862-4 | 0701-MDE-0130-EL-00020 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONSTITUIDO POR FITA DE AÇO DOCE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIVINIL-CLORIDRICO. Referência: Ø3/4". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR | 5 | PÇ | 130-EC-002 | 1.5 | 7.5 | 10 |  | #N/A
91 |  | L-071863-4 | 0701-MDE-0130-EL-00021 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 7 | PÇ | 130-EC-003 | 1.5 | 10.5 | 10 |  | #N/A
92 |  | L-071863-4 | 0701-MDE-0130-EL-00021 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONSTITUIDO POR FITA DE AÇO DOCE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIVINIL-CLORIDRICO. Referência: Ø3/4". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR | 5 | PÇ | 130-EC-003 | 1.5 | 7.5 | 10 |  | #N/A
93 |  | L-071864-4 | 0701-MDE-0130-EL-00022 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 5 | PÇ | 130-EC-004 | 1.5 | 7.5 | 10 |  | #N/A
94 |  | L-071864-4 | 0701-MDE-0130-EL-00022 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONSTITUIDO POR FITA DE AÇO DOCE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIVINIL-CLORIDRICO. Referência: Ø3/4". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR | 5 | PÇ | 130-EC-004 | 1.5 | 7.5 | 10 |  | #N/A
95 |  | L-071864-4 |  |  | Item - 28 Caixa de Comando Local | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.8 | 0.8 | 10 |  | #N/A
96 |  | L-071864-4 |  |  | Item - 28 Caixa de Comando Local | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.8 | 0.8 | 10 |  | #N/A
97 |  | L-071864-4 |  |  | Item - 28 Caixa de Comando Local | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.8 | 0.8 | 10 |  | #N/A
98 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 29 - BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA: | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.8 | 0.8 | 10 |  | #N/A
99 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 29 - BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA: ENCLAUSURAMENTO FABRICADO EM POLIÉSTER, | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.8 | 0.8 | 10 |  | #N/A
100 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 29 - BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA: ENCLAUSURAMENTO FABRICADO EM POLIÉSTER, | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.8 | 0.8 | 10 |  | #N/A
101 |  | CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  | Placa de Identificação ELEVADOR DE CANECAS P-129 CONFORME ESPECIFICAÇÃO TAG:130-EC-001 (1X) TAG:130-EC-002 (1X) TAG:130-EC-003 (1X) TAG:130-EC-004 (1X) | 4 | PÇ | 130-EC-001 - 130-EC-002 - 130-EC-003 - 130-EC-004 | 0.5 | 2 | 10 |  | #N/A
1 |  |  |  |  | "ITEM 30 - CAIXA DE JUNÇÃO A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, COM TETO PROTETOR. CORPO E TAMPA FABRICADOS EM POLIMERO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV)." | 1 | PÇ |  | 10.6 | 10.6 | 11 |  | #N/A
2 |  |  |  |  | ITEM 30 - CAIXA DE JUNÇÃO A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, COM TETO PROTETOR. | 1 | PÇ |  | 10.6 | 10.6 | 11 |  | #N/A
3 |  |  |  |  | ITEM 30 - CAIXA DE JUNÇÃO A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, COM TETO PROTETOR. CORPO E TAMPA FABRICADOS EM POLIMERO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). | 1 | PÇ |  | 10.6 | 10.6 | 11 |  | #N/A
1 | 2046 | R-1-4-10084 |  |  | ROLO DE CARGA Ø102 X 700 | 40 | PÇ | 120-TR-001 | 3.6 | 144 | 1 |  | #N/A
2 | 2047 | R-9-4-8840 |  |  | ROLO GUIA Ø102 X 150- 6204 | 32 | PÇ | 120-TR-001 | 2.39 | 76.48 | 1 |  | #N/A
1 | 2048 | R-9-4-8842 |  |  | ROLO GUIA Ø172 / 63 X 200 | 32 | PÇ | 120-TR-001 | 4.7 | 150.4 | 2 |  | #N/A
2 | 2195 | L-072430-1 |  | A | TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO 0022A | 1 | MT | 120-TR-001 | 94.1 | 94.1 | 2 |  | #N/A
3 | 2196 | L-072430-1 |  | B | TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO 0022B | 1 | MT | 120-TR-001 | 94.1 | 94.1 | 2 |  | #N/A
4 | 2197 | L-072430-1 |  | C | TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO 0022C | 1 | MT | 120-TR-001 | 84.3 | 84.3 | 2 |  | #N/A
5 | 2202 | L-072429-1 |  | A | TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO 0021A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 76.2 | 76.2 | 2 |  | #N/A
6 | 2203 | L-072429-1 |  | B | TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO 0021B | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 95.7 | 95.7 | 2 |  | #N/A
7 | 2204 | L-072429-1 |  | C | TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO 0021C | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 95.7 | 95.7 | 2 |  | #N/A
8 | 2205 | L-072428-1 |  | A | TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO 0020A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 94.1 | 94.1 | 2 |  | #N/A
9 | 2206 | L-072428-1 |  | B | TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO 0020B | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 94.1 | 94.1 | 2 |  | #N/A
10 | 2207 | L-072428-1 |  | C | TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO 0020C | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 83.9 | 83.9 | 2 |  | #N/A
11 | 2208 | L-072427-1 |  | A | TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO 0019A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 76.3 | 76.3 | 2 |  | #N/A
12 | 2209 | L-072427-1 |  | B | TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO 0019B | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 95.7 | 95.7 | 2 |  | #N/A
13 | 2210 | L-072427-1 |  | C | TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO 0019C | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 95.7 | 95.7 | 2 |  | #N/A
14 | 2402 | L-072435-1 |  | A | CHUTE SUERIOR - 0027A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 96.8 | 96.8 | 2 |  | #N/A
15 | 2403 | L-072435-1 |  | B | CHUTE INFERIOR - 0027B | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 201.5 | 201.5 | 2 |  | #N/A
16 | 2404 | L-072435-1 |  | C | SUPORTE DO CHURTE - 0027C | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 2 | 8 | 2 |  | #N/A
1 | 1911 | ET Ped-132-008_0 |  |  | MOTOREDUTOR KH 87-T-DRN160M8-RS Conforme Especificação Técnica - M-Redutores - Ped-132 (NEW WAVE) (Flexwall) - Rev.0 | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 174 | 174 | 3 |  | #N/A
2 | 2184 | L-072450-1 |  | A | CONJ. TAMBOR LIVRE / MANCAIS _ EIXO _ ROLAMENTOS _ BUCHAS _ ANEIS DE FIXAÇÃO- 72450A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 208.4 | 208.4 | 3 |  | #N/A
3 | 2185 | L-072451-1 |  | A | CONJ. TAMBOR DE ACIONAMENTO / MANCAIS _ EIXO _ ROLAMENTOS _ BUCHAS _ ANEIS DE FIXAÇÃO - 72451A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 221.3 | 221.3 | 3 |  | #N/A
4 | 2241 | L-072452-1 |  |  | TAMBOR DE DESVIO | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 180 | 360 | 3 |  | #N/A
5 | 2516 | L-072423-1 |  | A | REVESTIMENTO UHMW CH 7,94 X 547 X 1365 mm | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 4.6 | 9.2 | 3 |  | #N/A
6 | 2517 | L-072423-1 |  | B | REVESTIMENTO UHMW CH 7,94 X 547 X 927 mm | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 2.8 | 5.6 | 3 |  | #N/A
7 | 2518 | L-072423-1 |  | C | REVESTIMENTO UHMW CH 7,94 X 635 X 664 mm | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 1.3 | 2.6 | 3 |  | #N/A
8 | 2519 | L-072423-1 |  | D | REVESTIMENTO UHMW CH 7,94 X 200 X 808 mm | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 1.1 | 2.2 | 3 |  | #N/A
9 | 2520 | L-072423-1 |  | E | REVESTIMENTO UHMW CH 7,94 X 200 X 824 mm | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 0.9 | 1.8 | 3 |  | #N/A
10 | 2521 | L-072423-1 |  | F | REVESTIMENTO UHMW CH 7,94 X 745 X 1177 mm | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 5.8 | 5.8 | 3 |  | #N/A
11 | 2522 | L-072423-1 |  | G | REVESTIMENTO UHMW CH 7,94 X 740 X 950 mm | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 4.5 | 4.5 | 3 |  | #N/A
12 | 2523 | L-072423-1 |  | H | REVESTIMENTO UHMW CH 7,94 X 745 X 755 mm | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 4.1 | 4.1 | 3 |  | #N/A
13 | 2524 | L-072423-1 |  | J | REVESTIMENTO UHMW CH 7,94 X 748 X 755 mm | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 4.1 | 4.1 | 3 |  | #N/A
14 | 2525 | L-072423-1 |  | K | REVESTIMENTO UHMW CH 7,94 X 755 X 937 mm | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 5.2 | 5.2 | 3 |  | #N/A
1 | 2199 | L-072430-1 |  | E | TRAVA DA TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO 0022E | 32 | PÇ | 120-TR-001 | 6.6 | 211.2 | 4 |  | #N/A
2 | 2200 | L-072430-1 |  | F | TRAVA DA TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO 0022F | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 5.1 | 10.2 | 4 |  | #N/A
3 | 2201 | L-072430-1 |  | G | TRAVA DA TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO 0022G | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 4.7 | 9.4 | 4 |  | #N/A
4 | 2241 | L-072452-1 |  | A | CONJ. MONTADO TAMBOR DE DESVIO _ MANCAIS - EIXO - ROLAMENTOS | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 180 | 360 | 4 |  | #N/A
5 |  | ET Ped-132-007 |  |  | CORREIA LEXOWELL _ 63 METROS | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 1524 | 1524 | 4 |  | #N/A
1 | 2212 | L-072426-1 |  | C | SUPORTE INTERMEDIARIO 0018C | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 99.1 | 198.2 | 5 |  | #N/A
2 | 2617 | L-072410-1 | L-072410-1 | A | CHASSI DE DESVIO 72410A_ C/ TRAVAS DE ROLOS | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 152.5 | 152.5 | 5 |  | #N/A
10 | 2624 | L-072458-1 |  |  | CONJ. BASE ROLETES DE CARGA TRAVADO | 9 | PÇ | 120-TR-001 | 8 | 72 | 5 |  | #N/A
11 | 2625 | L-072457-1 | L-072457-1 | POS.3 | BASE DE ROLETE GUIA 72457A | 32 | PÇ | 120-TR-001 | 0.5 | 16 | 5 |  | #N/A
12 | 2625 | L-072457-1 | L-072457-1 | A | BASE DE ROLETE GUIA 72457A | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 11.9 | 95.2 | 5 |  | #N/A
13 | 2626 | L-072456-1 |  | A | BASE DE ROLETE DE RETORNO 72456A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 4.2 | 4.2 | 5 |  | #N/A
14 | 2627 | L-072455-1 |  | A | CONJ. BASE PARA ROLETE DE CARGA TRAVADO C/ TRAVAS - 72455A | 20 | PÇ | 120-TR-001 | 2.68 | 53.6 | 5 |  | #N/A
15 |  | 0701-MDE-0120-DT-00006 | L-072414-1 |  | Arruela Lisa M5 - DIN 126 - GALVANIZADO L-072414-1 0701-MDE-0120-DT-00006 120-TR-001 | 90 | PÇ | 120-TR-001 | 0.02 | 1.8 | 5 |  | #N/A
16 |  | 0701-MDE-0120-DT-00014 | L-072422-1 |  | Arruela Lisa M5 - DIN 126 - GALVANIZADO L-072422-1 0701-MDE-0120-DT-00014 120-TR-001 | 88 | PÇ | 120-TR-001 | 0.02 | 1.76 | 5 |  | #N/A
17 |  | 0701-MDE-0120-DT-00006 | L-072414-1 |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A325 ANSI B27.2 galv L-072414-1 0701-MDE-0120-DT-00006 120-TR-001 | 24 | PÇ | 120-TR-001 | 0.02 | 0.48 | 5 |  | #N/A
18 |  | 0701-MDE-0120-DT-00014 | L-072422-1 |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A325 ANSI B27.2 galv L-072422-1 0701-MDE-0120-DT-00014 120-TR-001 | 28 | PÇ | 120-TR-001 | 0.02 | 0.56 | 5 |  | #N/A
19 |  | 0701-MDE-0120-DT-00006 | L-072414-1 |  | Parafuso Cab. Sext. M5 x 16 DIN 933 CL. 5.6 galv L-072414-1 0701-MDE-0120-DT-00006 120-TR-001 | 90 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 4.5 | 5 |  | #N/A
20 |  | 0701-MDE-0120-DT-00014 | L-072422-1 |  | Parafuso Cab. Sext. M5 x 16 DIN 933 CL. 5.6 galv L-072422-1 0701-MDE-0120-DT-00014 120-TR-001 | 88 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 4.4 | 5 |  | #N/A
21 |  | 0701-MDE-0120-DT-00006 | L-072414-1 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" (RT) ASTM A325 galv L-072414-1 0701-MDE-0120-DT-00006 120-TR-001 | 94 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 4.7 | 5 |  | #N/A
22 |  | 0701-MDE-0120-DT-00014 | L-072422-1 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" (RT) ASTM A325 galv L-072422-1 0701-MDE-0120-DT-00014 120-TR-001 | 60 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 3 | 5 |  | #N/A
23 |  | 0701-MDE-0120-DT-00029 | L-072437-1 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" (RT) ASTM A325 GALV L-072437-1 0701-MDE-0120-DT-00029 120-TR-001 | 18 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.9 | 5 |  | #N/A
24 |  | 0701-MDE-0120-DT-00030 | L-072438-1 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 2" ASTM A325 Rosca Total Galv L-072438-1 0701-MDE-0120-DT-00030 120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.8 | 5 |  | #N/A
25 |  | 0701-MDE-0120-DT-00006 | L-072414-1 |  | Porca Sext. M5 DIN 934 Gr 8 galv L-072414-1 0701-MDE-0120-DT-00006 120-TR-001 | 90 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 2.7 | 5 |  | #N/A
26 |  | 0701-MDE-0120-DT-00014 | L-072422-1 |  | Porca Sext. M5 DIN 934 Gr 8 galv L-072422-1 0701-MDE-0120-DT-00014 120-TR-001 | 88 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 2.64 | 5 |  | #N/A
27 |  | 0701-MDE-0120-DT-00014 | L-072422-1 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 ANSI B18.2.2 galv L-072420-1 (72419, 72418) 0701-MDE-0120-DT-00012 ( 00011,00010 ) 120-TR-001 | 60 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 1.8 | 5 |  | #N/A
28 |  | 0701-MDE-0120-DT-00006 | L-072414-1 |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A325 galv L-072414-1 0701-MDE-0120-DT-00006 120-TR-001 | 24 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.72 | 5 |  | #N/A
29 |  | 0701-MDE-0120-DT-00014 | L-072422-1 |  | Porca Sext. UNC Ø 1/2" - ASTM A325 galv L-072422-1 0701-MDE-0120-DT-00014 120-TR-001 | 74 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 2.22 | 5 |  | #N/A
30 |  | 0701-MDE-0120-DT-00012 | L-072420-1 |  | REBIT CAB COGUMELO Ø3/8 X 3/4 L-072420-1 0701-MDE-0120-DT-00012 120-TR-001 | 70 | PÇ | 120-TR-001 | 0.01 | 0.7 | 5 |  | #N/A
31 |  | 0701-MDE-0120-DT-00014 | L-072422-1 |  | REBIT POP - REf 519 Aluminio L-072422-1 0701-MDE-0120-DT-00014 120-TR-001 | 63 | PÇ | 120-TR-001 | 0.01 | 0.63 | 5 |  | #N/A
32 |  | 0701-MDE-0120-DT-00006 | L-072414-1 |  | Rebite POP - REF 519 Aluminio L-072414-1 0701-MDE-0120-DT-00006 120-TR-001 | 44 | PÇ | 120-TR-001 | 0.01 | 0.44 | 5 |  | #N/A
33 |  | L-072471-1 |  |  | Contra Pino 6 x 45 DIN 94 GALVANIZAÇÃO Ped.132 Des.L-072471-1 Tag.120-TR-001 | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 0.01 | 0.02 | 5 |  | #N/A
34 |  | L-072431-1 |  |  | Contra Pino 6 x 50 GALVANIZAÇÃO Ped.132 Des.L-072431-1 Tag.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.1 | 0.4 | 5 |  | #N/A
35 |  | L-072425-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM 325 GALVANIZAÇÃO Ped.132 Des.L-072425-1 Tag.120-TR-001 | 200 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 6 | 5 |  | #N/A
36 |  | L-072432-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM 325 GALVANIZAÇÃO Ped.132 Des.L-072432-1 Tag.120-TR-001 | 32 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.96 | 5 |  | #N/A
37 |  | L-072416-1 |  |  | Arruela lisa M5 - GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072416-1 TAG.120-TR-001 | 264 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 3.432 | 5 |  | #N/A
38 | 2739 | L-072465-1 |  | A | CALHA GUIA 72465A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 101.7 | 101.7 | 5 |  | #N/A
39 | 2740 | L-072465-1 |  | B | SAIA FRONTAL 72465B | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 42.1 | 42.1 | 5 |  | #N/A
40 | 2741 | L-072465-1 |  | C | SAIA TRASEIRA 72465C | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 56.3 | 56.3 | 5 |  | #N/A
41 | 2742 | L-072465-1 |  | D | SAIA LATERAL 72465D | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 55 | 110 | 5 |  | #N/A
42 | 2743 | L-072465-1 |  | E | TALA DE FIXAÇÃO 72465E | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 6.7 | 13.4 | 5 |  | #N/A
43 |  | L-072479-1 |  | A | CONJ. SUPORTE ROLETE BATEDOR | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 5.3 | 5.3 | 5 |  | #N/A
44 |  | L-072425-1 |  |  | Arruela Cônica 5/8" ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072425-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.026 | 5 |  | #N/A
45 |  | L-072460-1 |  |  | Arruela de Pressão B16 DIN 125 GALVANIZADO DES.L-072460-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.208 | 5 |  | #N/A
46 |  | L-072461-1 |  |  | Arruela de Pressão B16 DIN 125 GALVANIZADO DES.L-072461-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.208 | 5 |  | #N/A
47 |  | L-072462-1 |  |  | Arruela de Pressão B16 DIN 125 GALVANIZADO DES.L-072462-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.208 | 5 |  | #N/A
48 |  | L-072457-1 |  |  | Arruela Lisa 125 M8 GALVANIZADO DES.L-072457-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.104 | 5 |  | #N/A
49 |  | L-072458-1 |  |  | Arruela Lisa M12 DIN 125 GALVANIZADO DES.L-072458-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.052 | 5 |  | #N/A
50 |  | L-072456-1 |  |  | Arruela Lisa M20 DIN 125 - GALVANIZADO DES.L-072456-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.013 | 5 |  | #N/A
51 |  | L-072459-1 |  |  | Arruela Lisa M20 DIN 125 - GALVANIZADO DES.L-072459-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.013 | 5 |  | #N/A
52 |  | L-072455-1 |  |  | Arruela Lisa M6 DIN 125 GALVANIZADO DES.L-072455-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.052 | 5 |  | #N/A
53 |  | L-072425-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072425-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 153 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 1.989 | 5 |  | #N/A
54 |  | L-072465-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072465-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 56 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.728 | 5 |  | #N/A
55 |  | L-072417-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI GALVANIZADO DES.L-072417-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 137 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 1.781 | 5 |  | #N/A
56 |  | L-072425-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072425-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 200 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 2.6 | 5 |  | #N/A
57 |  | L-072461-1 |  |  | PARAF SEXT. M24 X 127 CL. 5.6 GALVANIZADO DES.L-072461-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
58 |  | L-072462-1 |  |  | PARAF. SEXT M24 X 127 CL. 5.6 DIN 933 GALVANIZADO DES.L-072462-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
59 |  | L-072458-1 |  |  | PARAF. SEXT. M12 X 35 DIN 933 GALVANIZADO DES.L-072458-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
60 |  | L-072460-1 |  |  | PARAF. SEXT. M24 X 127 CL. 5.6 DIN 933 GALVANIZADO DES.L-072460-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.1 | 5 |  | #N/A
61 |  | L-072465-1 |  |  | Parafuso Cab Esc c/ Sext. Int. Ø 5/8" UNC x 2" - RT A325 GALVANIZADO Des. L-072465-1 Pedido 132 Tag.120-TR-001 | 18 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.9 | 5 |  | #N/A
62 |  | L-072417-1 |  |  | Parafuso Cab Esc c/ Sext. Int. Ø 5/8" UNC x 2" A325 GALVANIZADO DES.L-072417-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 137 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 6.85 | 5 |  | #N/A
63 |  | L-072461-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 55 DIN 933 CL. 5.6 GALVANIZADO DES.L-072461-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.4 | 5 |  | #N/A
64 |  | L-072460-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 55 DIN 933 CL.5.6 GALVANIZADO DES.L-072460-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.4 | 5 |  | #N/A
65 |  | L-072462-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 80 DIN 933 CL 5.6 GALVANIZADO DES.L-072462-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.4 | 5 |  | #N/A
66 |  | L-072460-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 80 DIN 933 CL. 5.6 GALVANIZADO DES.L-072460-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.4 | 5 |  | #N/A
67 |  | L-072461-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 80 DIN 933 CL. 5.6 GALVANIZADO DES.L-072461-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.4 | 5 |  | #N/A
68 |  | L-072416-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M5 x 16 RT DIN 933 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072416-1 TAG.120-TR-001 | 264 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 13.2 | 5 |  | #N/A
69 |  | L-072455-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M6 x 16 DIN 933 GALVANIZADO DES.L-072455-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
70 |  | L-072457-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M8 x 30 DIN 931 GALVANIZADO DES.L-072457-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.4 | 5 |  | #N/A
71 |  | L-072416-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" UNC x 1 1/2" (RT) ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072416-1 TAG.120-TR-001 | 132 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 6.6 | 5 |  | #N/A
72 |  | L-072425-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" UNC x 1 3/4" RP ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072425-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 153 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 7.65 | 5 |  | #N/A
73 |  | L-072417-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" (RT) ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072417-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 44 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 2.2 | 5 |  | #N/A
74 |  | L-072425-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" RP ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072425-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 200 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 10 | 5 |  | #N/A
75 |  | L-072465-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 2" RT A325 GALVANIZADO DES.L-072465-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 38 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 1.9 | 5 |  | #N/A
76 |  | L-072417-1 |  |  | Porca Sex. 5/8" UNC - ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072417-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 137 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 4.11 | 5 |  | #N/A
77 |  | L-072460-1 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 934 GALVANIZADO DES.L-072460-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.48 | 5 |  | #N/A
78 |  | L-072462-1 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 934 GALVANIZADO DES.L-072462-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.48 | 5 |  | #N/A
79 |  | L-072461-1 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 936 GALVANIZADO DES.L-072461-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.48 | 5 |  | #N/A
80 |  | L-072456-1 |  |  | Porca Sext. M20 DIN 934 GALVANIZADO DES.L-072456-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.06 | 5 |  | #N/A
81 |  | L-072459-1 |  |  | Porca Sext. M20 DIN 934 GALVANIZADO DES.L-072459-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.06 | 5 |  | #N/A
82 |  | L-072460-1 |  |  | Porca Sext. M24 DIN 934 GALVANIZADO DES.L-072460-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.12 | 5 |  | #N/A
83 |  | L-072461-1 |  |  | Porca Sext. M24 DIN 934 GALVANIZADO DES.L-072461-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.24 | 5 |  | #N/A
84 |  | L-072462-1 |  |  | Porca Sext. M24 DIN 934 GALVANIZADO DES.L-072462-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.24 | 5 |  | #N/A
85 |  | L-072416-1 |  |  | Porca Sext. M5 DIN 934 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072416-1 TAG.120-TR-001 | 264 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 7.92 | 5 |  | #N/A
86 |  | L-072457-1 |  |  | Porca Sext. M8 DIN 934 GALVANIZADO DES.L-072457-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.24 | 5 |  | #N/A
87 |  | L-072425-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC - ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072425-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 153 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 4.59 | 5 |  | #N/A
88 |  | L-072417-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072417-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 44 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 1.32 | 5 |  | #N/A
89 |  | L-072416-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072416-1 TAG.120-TR-001 | 132 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 3.96 | 5 |  | #N/A
90 |  | L-072465-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" UNC ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072465-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 56 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 1.68 | 5 |  | #N/A
91 |  | L-072425-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" - ASTM A325 GALVANIZADO DES.L-072425-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 200 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 6 | 5 |  | #N/A
92 |  | L-072416-1 |  |  | Rebite POP - REF 519 ALUMINIO PEDIDO 132 DES.L-072416-1 TAG.120-TR-001 | 165 | PÇ | 120-TR-001 | 0.01 | 1.65 | 5 |  | #N/A
93 |  | L-072463-1 |  |  | Arruela Lisa M10 DIN 125 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072463-1 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.104 | 5 |  | #N/A
94 |  | L-072463-1 |  |  | Arruela Lisa M12 DIN 125 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072463-1 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.052 | 5 |  | #N/A
95 |  | L-072408-1 |  |  | Arruela Lisa M6 DIN 125 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072408-1 TAG.120-TR-001 | 80 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 1.04 | 5 |  | #N/A
96 |  | L-072408-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072408-1 TAG.120-TR-001 | 204 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 2.652 | 5 |  | #N/A
97 |  | L-072467-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072467-1 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.208 | 5 |  | #N/A
98 |  | L-072468-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072468-1 TAG.120-TR-001 | 40 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.52 | 5 |  | #N/A
99 |  | L-072469-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072469-1 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.013 | 0.208 | 5 |  | #N/A
100 |  | L-072466-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M10 x 40 DIN 931 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072466-1 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.4 | 5 |  | #N/A
101 |  | L-072463-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M10 x 40 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072463-1 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.4 | 5 |  | #N/A
102 |  | L-072463-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M12 x 35 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072463-1 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
103 |  | L-072466-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M12 x 40 DIN 931 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072466-1 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
104 |  | L-072408-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M6 x 16 DIN 933 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072408-1 TAG.120-TR-001 | 80 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 4 | 5 |  | #N/A
105 |  | L-072408-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072408-1 TAG.120-TR-001 | 204 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 10.2 | 5 |  | #N/A
106 |  | L-072467-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072467-1 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.8 | 5 |  | #N/A
107 |  | L-072468-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" (RT) ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072468-1 TAG.120-TR-001 | 40 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 2 | 5 |  | #N/A
108 |  | L-072469-1 |  |  | Parafuso Sext. 5/8" x 1-3/4" DIN 931 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072469-1 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 0.8 | 5 |  | #N/A
109 |  | L-072463-1 |  |  | Porca Sext. M10 DIN 934 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072463-1 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.24 | 5 |  | #N/A
110 |  | L-072466-1 |  |  | Porca Sext. M10 DIN 934 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072466-1 TAG.120-TR-001 | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.24 | 5 |  | #N/A
111 |  | L-072463-1 |  |  | Porca Sext. M12 DIN 934 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072463-1 TAG.120-TR-001 | 7 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.21 | 5 |  | #N/A
112 |  | L-072466-1 |  |  | Porca Sext. M12 DIN 934 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072466-1 TAG.120-TR-001 | 7 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.21 | 5 |  | #N/A
113 |  | L-072408-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072408-1 TAG.120-TR-001 | 204 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 6.12 | 5 |  | #N/A
114 |  | L-072469-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8 DIN 934 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072469-1 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.48 | 5 |  | #N/A
115 |  | L-072468-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072468-1 TAG.120-TR-001 | 40 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 1.2 | 5 |  | #N/A
116 |  | L-072467-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" DIN934 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072467-1 TAG.120-TR-001 | 16 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 0.48 | 5 |  | #N/A
1 | 2198 | L-072430-1 |  | D | TRAVA DA TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO 0022D | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 44.4 | 44.4 | 6 |  | #N/A
2 | 2211 | L-072426-1 |  | A | CHASSI DE DESVIO INFERIOR 0018A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 293.5 | 293.5 | 6 |  | #N/A
3 | 2212 | L-072426-1 |  | B | CHASSI INTERMEDIARIO 0018B | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 101.35 | 101.35 | 6 |  | #N/A
13 | 2617 | L-072410-1 |  | A | CHASSI DE DESVIO 72410A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 152.5 | 152.5 | 6 |  | #N/A
14 | 2618 | L-072410-1 |  | B | OLHAL 72410B | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 9.8 | 39.2 | 6 |  | #N/A
15 | 2619 | L-072410-1 |  | C | PINO Ø57,15 X 156 72410C | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 2.4 | 9.6 | 6 |  | #N/A
16 | 2620 | L-072410-1 |  | D | TRAVA DO ROLETE 72410D | 18 | PÇ | 120-TR-001 | 1.2 | 21.6 | 6 |  | #N/A
17 | 2625 | L-072457-1 |  | POS.3 | BASE DE ROLETE GUIA 72457A | 32 | PÇ | 120-TR-001 | 0.5 | 16 | 6 |  | #N/A
18 | 2625 | L-072457-1 |  | A | BASE DE ROLETE GUIA 72457A | 8 | PÇ | 120-TR-001 | 11.9 | 95.2 | 6 |  | #N/A
19 |  | L-072411-1 |  | A | CHASSI DE DESVIO INFERIOR 72411A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 324.6 | 324.6 | 6 |  | #N/A
20 |  | L-072411-1 |  | B | OLHAL 72411B | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 9.8 | 39.2 | 6 |  | #N/A
21 |  | L-072411-1 |  | C | PINO DE FIXAÇÃO 72411C | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 2.4 | 9.6 | 6 |  | #N/A
22 |  | L-072411-1 |  | D | TRAVA DO ROLETE 72411D | 22 | PÇ | 120-TR-001 | 0.2 | 4.4 | 6 |  | #N/A
23 |  | L-072468-1 |  | B | SUPORTE CALHA DE RECEBIMENTO 72468B | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 55.2 | 55.2 | 6 |  | #N/A
1 | 2186 | L-072433-1 |  | A | CHASSI DE DESVIO SUPERIOR 0025A | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 118.3 | 236.6 | 7 |  | #N/A
2 | 2187 | L-072433-1 |  | B | SUPORTE 0025B | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 52.5 | 105 | 7 |  | #N/A
3 | 2190 | L-072431-1 |  | A | CHASSI DE ESTICAMENTO 0023A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 206.4 | 206.4 | 7 |  | #N/A
4 | 2191 | L-072431-1 |  | B | MONTANTE 0023B | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 40.1 | 80.2 | 7 |  | #N/A
5 | 2192 | L-072431-1 |  | C | BARRA DE ESTICAMENTO 0023C (PORCAS E ARRUELAS) | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 28.3 | 56.6 | 7 |  | #N/A
6 | 2192 | L-072431-1 |  | D | SUPORTE DO ESTICAMENTO 0023D | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 5.9 | 11.8 | 7 |  | #N/A
7 | 2198 | L-072430-1 |  | D | TRAVA DA TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO 0022D | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 44.4 | 44.4 | 7 |  | #N/A
8 | 2211 | L-072426-1 |  | A | CHASSI DE DESVIO INFERIOR 0018A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 155.3 | 155.3 | 7 |  | #N/A
9 | 2212 | L-072426-1 |  | B | CHASSI INTERMEDIARIO 0018B | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 101.35 | 101.35 | 7 |  | #N/A
10 | 2591 | L-072462-1 |  | A | BASE MANCAL 72462-A | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 59.9 | 119.8 | 7 |  | #N/A
11 | 2592 | L-072461-1 |  | A | BASE MANCAL 72461-A | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 63.6 | 127.2 | 7 |  | #N/A
12 | 2593 | L-072460-1 |  | A | BASE MANCAL 72460-A | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 51.7 | 103.4 | 7 |  | #N/A
13 |  | L-072468-1 |  | B | SUPORTE CALHA DE RECEBIMENTO 72468B | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 55.2 | 55.2 | 7 |  | #N/A
14 |  | L-072424-1 |  | A, | CHUTE DA CALHA SUPERIOR 72424A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 252.8 | 252.8 | 7 |  | #N/A
15 |  | L-072424-1 |  | B | CHUTE DA CALHA INFERIOR 72424B | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 135.2 | 135.2 | 7 |  | #N/A
1 | 2046 | L-072480-1 |  |  | ROLO DE CARGA BATEDOR Ø102 X 700 | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 3 | 3 | 8 |  | #N/A
2 | 2181 | L-072434-1 |  | A | CHASSI DE DESVIO SUPERIOR 0026A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 118.3 | 58.92 | 8 |  | #N/A
3 | 2182 | L-072434-1 |  | B | SUPORTE 0026B | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 2.5 | 5 | 8 |  | #N/A
4 | 2183 | L-072434-1 |  | C | CHASSI INTERMEDIARIO SUPERIOR 0026C | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 40.1 | 40.1 | 8 |  | #N/A
5 | 2188 | L-072433-1 |  | C | SUPORTE _ CHASSI INTERMEDIARIO SUPERIOR 0025C | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 3.1 | 12.4 | 8 |  | #N/A
6 | 2189 | L-072433-1 |  | D | SUPORTE 0025D | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 2.5 | 2.5 | 8 |  | #N/A
7 | 2416 | L-072413-1 |  | E | TAMPA DA PROTEÇÃO FRONTAL 005-E | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 22.1 | 22.1 | 8 |  | #N/A
8 | 2417 | L-072413-1 |  | F | TAMPA DA PROTEÇÃO LATERAL 005-F | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 12 | 24 | 8 |  | #N/A
9 | 2425 | L-072409-1 |  | B | TAMPA DA PROTEÇÃO LATERAL 001-B | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 6.9 | 13.8 | 8 |  | #N/A
10 | 2427 | L-072409-1 |  | D | ESTRUTURA DA PROTEÇÃO LATERAL 004-D | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 11 | 22 | 8 |  | #N/A
11 | 2428 | L-072409-1 |  | E | TAMPA DA PROTEÇÃO LATERAL 001-E | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 20.3 | 40.6 | 8 |  | #N/A
12 | 2431 | L-072409-1 |  | H | TAMPA DA PROTEÇÃO LATERAL 001-H | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 23.7 | 23.7 | 8 |  | #N/A
13 | 2432 | L-072409-1 |  | J | TAMPA DA PROTEÇÃO SUPERIOR 001-J | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 28.9 | 28.9 | 8 |  | #N/A
14 | 2529 | L-072421-1 |  | D | TAMPA DA PROTEÇÃO LATERAL 72421D | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 26.9 | 26.9 | 8 |  | #N/A
15 | 2530 | L-072421-1 |  | E | TAMPA DA PROTEÇÃO FRONTAL 72421E | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 27.7 | 27.7 | 8 |  | #N/A
16 | 2536 | L-072420-1 |  | D | TAMPA DA PROTEÇÃO LATERAL 72420D | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 24.4 | 48.8 | 8 |  | #N/A
17 | 2537 | L-072420-1 |  | E | TAMPA DA PROTEÇÃO SUPERIOR 72420E | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 15.3 | 15.3 | 8 |  | #N/A
18 | 2538 | L-072420-1 |  | F | PROTEÇÃO SPERIOR 72420F | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 22.8 | 22.8 | 8 |  | #N/A
19 | 2543 | L-072418-1 |  | D | TAMPA DA PROTEÇÃO FRONTAL 72418D | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 16.3 | 16.3 | 8 |  | #N/A
20 | 2734 | L-072419-1 |  | C | ESTRUTURA PROTEÇÃO FRONTAL 72419C | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 7.5 | 7.5 | 8 |  | #N/A
21 | 2735 | L-072419-1 |  | D | TAMPA DA PROTEÇÃO LATERAL 72419D | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 24.4 | 48.8 | 8 |  | #N/A
22 | 2736 | L-072419-1 |  | E | TAMPA DA PROTÇÃO SUPERIOR 72419E | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 12.7 | 12.7 | 8 |  | #N/A
23 | 2737 | L-072419-1 |  | F | PROTEÇÃO SUPERIOR 72419F | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 7 | 7 | 8 |  | #N/A
24 |  | L-072466-1 |  | A | LIMPADOR EM "V" BASE 72466-A | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 2.9 | 5.8 | 8 |  | #N/A
25 |  | L-072466-1 |  | B | LIMPADOR EM "V" BASE 72466-B | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 12.2 | 12.2 | 8 |  | #N/A
26 |  | L-072466-1 |  | POS.7 | CHAPA 3/16" X 50 X 554 mm _ LIMPADOR EM "V" BASE 72466-POS.7 | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 1 | 2 | 8 |  | #N/A
27 |  | L-072466-1 |  | POS.10 | CANTONEIRA 2 1/2" X 1/4" X 1160 mm _ LIMPADOR EM "V" BASE 72466-POS.10 | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 7.1 | 7.1 | 8 |  | #N/A
28 |  | L-072466-1 |  | D | LIMPADOR EM "V" BASE 72466-D | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 10.7 | 10.7 | 8 |  | #N/A
29 |  | L-072463-1 |  | A | LIMPADOR EM "V" BASE 72463-A | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 2.6 | 5.2 | 8 |  | #N/A
30 |  | L-072463-1 |  | B | LIMPADOR EM "V" BASE 72463-B | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 11.8 | 11.8 | 8 |  | #N/A
31 |  | L-072463-1 |  | POS,7 | CHAPA 3/16" X 50 X 554 mm LIMPADOR EM "V" BASE POS.7 | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 1 | 2 | 8 |  | #N/A
32 |  | L-072463-1 |  | D | LIMPADOR EM "V" BASE 72463-D | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 6.4 | 6.4 | 8 |  | #N/A
33 |  | L-072470-1 |  | A | SUPORTE DA BASE DE ROLETE DE DESVIO 74470-A | 6 | PÇ | 120-TR-001 | 8.9 | 53.4 | 8 |  | #N/A
34 |  | L-072470-1 |  | B | SUPORTE DA BASE DE ROLETE DE DESVIO 74470-B | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 11.8 | 23.6 | 8 |  | #N/A
35 |  |  |  |  | ITEM 70 - GRAMPO P/CABO 3/16 5mm ACO INOX-23292 GRAMPO PARA FIXACAO DE CABO 3/16 5mm ACO INOX AISI305 SPEZ 23292 FAZ REFERÊNCIA AO DOCUMENTO DE CADASTRO DO | 16 | PÇ |  | 0.05 | 0.8 | 8 |  | #N/A
36 |  |  |  |  | ITEM 130 - ZQ 901-22 ZQ 901-22 CHAVE DE EMERGENCIA INVOLUCRO EM ACO INOX 71,5x75x236,3mm 2NA 2NF, IP67, ENTRADA CABO 3xM20x1,5m, C/BOTAO REARME E | 2 | PÇ |  | 0.8 | 1.6 | 8 |  | #N/A
37 |  |  |  |  | ITEM 110 - CX POLIESTER 75x190x75 CZ MONT EM/VD/VM C/ SAIDA PG13,5 IP65 CAIXA POLIESTER 75x190x75 CINZA MONTADA COM BOTÕES EMERGÊNCIA/VERDE/VERMELHO COM | 1 | PÇ |  | 0.5 | 0.5 | 8 |  | #N/A
38 |  |  |  |  | ITEM 120 - CX POLIESTER 75x80x75 CZ MONT EM C/ SAIDA PG 13,5 IP65 CAIXA POLIESTER 75x80x75 CINZA MONTADA COM BOTÃO EMERGÊNCIA E2 36/03 + 2NF COM SAIDA PRENSA | 1 | PÇ |  | 0.6 | 0.6 | 8 |  | #N/A
39 |  |  |  |  | ITEM 90 - ROLDANA P/ CABO 5mm PARTES EXCLUSIVAS DOS INTERRUPTORES DE EMERGENCIA RECONHECIDA COMO ROLDANA PARA CABO DE ACO. UTILIZADA COMO POLIA DE | 4 | PÇ |  | 0.2 | 0.8 | 8 |  | #N/A
40 |  |  |  |  | ITEM 160 - SAPATILHO DE 4MM EM ACO INOX-23292 SAPATILHO METALICO FABRICADO A PARTIR DE UM PROCESSO DE ESTAMPAGEM PROGRESSIVA DE UM ACO INOX EN10088-3 | 8 | PÇ |  | 0.05 | 0.4 | 8 |  | #N/A
41 |  |  |  |  | ITEM 50 - ESTICADOR PARA CHAVE DE EMERGENCIA ACO INOX-23292 ESTICADOR OLHAL-OLHAL 1/4 FABRICADO EM AÇO INOX 316, UTILIZADO NOS INTERRUPTOR DE EMERGENCIA ZQ | 4 | PÇ |  | 0.08 | 0.32 | 8 |  | #N/A
42 |  |  |  |  | ITEM 20 - BS-B50-150-RVA BS-B50-150-RVA ACESSORIO ATUADOR P/ LINHA HDS FUNCAO DESALINHAMENTO EM ACO INOX C/ DIAM. 50mm E ALTURA 150mm.. | 4 | PÇ |  | 0.5 | 2 | 8 |  | #N/A
43 |  |  |  |  | ITEM 150 - PARAF OLHAL INOX M8x70mm NAC-23292 PARAFUSO OLHAL DE ACO INOX M8x70, ACABAMENTO SUPERFICIAL S/ TRATAMENTO, PROCESSO DE FABRICACAO S/ TRATAMENTO, | 4 | PÇ |  | 0.05 | 0.2 | 8 |  | #N/A
44 |  |  |  |  | ITEM 170 - PLAQ ACO INOX 304 1x12x60mm GRAV PLAQUETA ACO INOX 304 1x12x60mm GRAVADA. | 5 | PÇ |  | 0.01 | 0.05 | 8 |  | #N/A
45 |  | L-072472-1 |  |  | SUPORTE BRAÇO DE TORQUE 72472A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 12.5 | 12.5 | 8 |  | #N/A
46 |  |  |  |  | ITEM.1 - Cabo de Controle Flexível 1 x 3C x 1,5 mm²; PED. 132 DES. 0701-MDE-0120-EL-00007 (57 METROS) | 57 | MT |  | 0.02 | 1.14 | 8 |  | #N/A
47 |  |  |  |  | ITEM.2 - Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm²; PED. 132 DES. 0701-MDE-0120-EL-00007 | 190 | MT |  | 0.04 | 7.6 | 8 |  | #N/A
48 |  |  |  |  | ITEM 3 - Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm²; PED. 132 DES. 0701-MDE-0120-EL-00007 (6 METROS) | 6 | MT |  | 0.05 | 0.3 | 8 |  | #N/A
49 |  |  |  |  | ITEM 5 - Eletroduto de Aço Galvanizado a Fogo Classe Pesada - c/ Uma Luva Rosca BSP Referência: Ø1.1/2". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR ( 20 PÇ) | 20 | PÇ |  | 1.5 | 30 | 8 |  | #N/A
50 |  |  |  |  | ITEM 4 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP.Ø3/4". (17 PÇ) | 17 | PÇ |  | 1 | 17 | 8 |  | #N/A
51 |  |  |  |  | ITEM 6 - ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, CONSTITUIDO POR FITA DE AÇO DOCE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIVINIL-CLORIDRICO. Referência: Ø3/4". ROSCA BSP. (10metros) | 10 | MT |  | 0.02 | 0.2 | 8 |  | #N/A
52 |  |  |  |  | ITEM 9 - ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO CONFORME TABELA - Referência: Ø1.1/2". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. EKOFLEX OU SIMILAR. ( 5 METROS) | 5 | MT |  | 0.06 | 0.3 | 8 |  | #N/A
53 |  |  |  |  | ITEM 12- ARRUELA DE ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MAXHO . REF.Ø1.1/2". ROSCA BSP. FAB. EKOFLEX OU SIMILAR. PED 132 DES. ITEM. PED.132 DES.0701-MDE-0120-EL-00007 | 3 | PÇ |  | 0.05 | 0.15 | 8 |  | #N/A
54 |  |  |  |  | ITEM 13 -CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "LR", EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO NA COR CINZA. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: COBAPEE OU SIMILAR. CONFORME TABELA ( 7 PÇS) PED 132 | 7 | PÇ |  | 0.02 | 0.14 | 8 |  | #N/A
55 |  |  |  |  | ITEM 17- CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "T", EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO NA COR CINZA. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: COBAPEE OU SIMILAR.ITEM. PED.132 DES.0701-MDE-0120-EL-00007 | 2 | PÇ |  | 0.03 | 0.06 | 8 |  | #N/A
56 |  |  |  |  | ITEM 18- CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "T", EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO NA COR CINZA. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: COBAPEE OU SIMILAR. ITEM. PED.132 DES.0701-MDE-0120-EL-00007 (3 PÇS) | 3 | PÇ |  | 0.02 | 0.06 | 8 |  | #N/A
57 |  |  |  |  | ITEM 20 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "C", EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO NA COR CINZA. ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: COBAPEE OU SIMILAR.ITEM. PED.132 DES.0701-MDE-0120-EL-00007 (2PÇS) | 2 | PÇ |  | 0.06 | 0.12 | 8 |  | #N/A
58 |  |  |  |  | ITEM 22 - PRENSA CABOS EM POLIAMIDA AUTO EXTINGUÍVEL, CLASSE DE VEDAÇÃO IP-68, PRÓPRIO PARA CABOS COM DIÂMETROS DE 6-12MM. ROSCA BSP. Referência:3/4". PED.132 DES.0701-MDE-0120-EL-00007 (6PÇS) | 6 | PÇ |  | 0.025 | 0.15 | 8 |  | #N/A
59 |  |  |  |  | ITEM 23- BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM INOX, ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2"X3/4". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR ( 10PÇS) | 10 | PÇ |  | 0.01 | 0.1 | 8 |  | #N/A
60 |  |  |  |  | ITEM 24 - GRAMPO "U" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO - (35PÇS) | 35 | PÇ |  | 0.03 | 1.05 | 8 |  | #N/A
61 |  |  |  |  | ITEM 25-GRAMPO "U" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO. Ø1.1/2". Fabricante: Blinda. OU SIMILAR (40PÇS) | 40 | PÇ |  | 0.04 | 1.6 | 8 |  | #N/A
62 |  |  |  |  | ITEM 15 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "LL", EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME TABELA, (7PÇS) | 7 | PÇ |  | 0.03 | 0.21 | 8 |  | #N/A
63 |  | L-072468-1 |  | A | CALHA DE RECEBIMENTO 72468A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 59.38 | 59.38 | 8 |  | #N/A
1 | 2577 | L-072415-1 |  |  | SUPORTE DA PROTEÇÃO 72415J | 132 | PÇ | 120-TR-001 | 0.5 | 66 | 9 |  | #N/A
2 |  | L-072417-1 |  |  | CHAPA DA CALHA - 72417A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 69.1 | 69.1 | 9 |  | #N/A
3 |  | L-072417-1 |  |  | CHAPA DA CALHA - 72417B | 9 | PÇ | 120-TR-001 | 98.8 | 889.2 | 9 |  | #N/A
4 |  | L-072417-1 |  |  | CHAPA DA CALHA - 72417C | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 138.3 | 138.3 | 9 |  | #N/A
5 |  | L-072466-1 |  |  | Arruela Cônica M12 GALVANIZADO PEDIDO 132 DES.L-072466-1 TAG.120-TR-001 | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 0.01 | 0.04 | 9 |  | #N/A
6 |  |  | 071-MDE-0120-EL-00007 |  | ITEM 7 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM AÇO INOXIDÁVEL. REFERÊNCIA Ø3/4". ROSCA BSP. FABRICANTE EKOFLEX OU SIMILAR. (10 PÇ) | 10 | PÇ |  | 0.01 | 0.1 | 9 |  | #N/A
7 |  |  | 071-MDE-0120-EL-00007 |  | ITEM 8 - CONECTOR MACHO GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM AÇO INOXIDÁVEL. REFERÊNCIA Ø3/4". ROSCA BSP. ( 10PÇS) | 10 | PÇ |  | 0.01 | 0.1 | 9 |  | #N/A
8 |  |  | 071-MDE-0120-EL-00007 |  | ITEM 10- CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM AÇO INOXIDÁVEL - Ø1.1/2". ROSCA BSP. FABRICANTE EKOFLEX OU SIMILAR. (3 PÇS) | 3 | PÇ |  | 0.03 | 0.09 | 9 |  | #N/A
9 |  |  | 071-MDE-0120-EL-00007 |  | ITEM 11- CONECTOR MACHO GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM AÇO INOXIDÁVEL. REFERÊNCIA Ø1.1/2". ROSCA BSP. FABRICANTE EKOFLEX OU SIMILAR. (3 PÇS) | 3 | PÇ |  | 0.04 | 0.12 | 9 |  | #N/A
15 |  | T-072422-1 |  | POS.8 | FECHO RÁPIDO | 22 | PÇ | 120-TR-001 | 0.2 | 4.4 | 9 |  | #N/A
16 |  | CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  | Placa de Identificação TRASPORTADOR FLEXOWELL P-132 CONFORME ESPECIFICAÇÃO TAG:120-TR-001 | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 0.5 | 0.5 | 9 |  | #N/A
1 | 2388 | L-072436-1 |  | A | REVESTIMENTO CH 4,75 X 390 X 386 0028A | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 4.7 | 9.4 | 10 |  | #N/A
2 | 2389 | L-072436-1 |  | B | REVESTIMENTO CH 4,75 X 405 X 390 0028B | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 5.8 | 11.6 | 10 |  | #N/A
3 | 2390 | L-072436-1 |  | C | REVESTIMENTO CH 4,75 X 415 X 390 0028C | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 4 | 8 | 10 |  | #N/A
4 | 2391 | L-072436-1 |  | D | REVESTIMENTO CH 4,75 X 439 X 390 0028D | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 4.2 | 8.4 | 10 |  | #N/A
5 | 2392 | L-072436-1 |  | E | REVESTIMENTO CH 4,75 X 149 X 350 0028E | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 1.6 | 3.2 | 10 |  | #N/A
6 | 2393 | L-072436-1 |  | F | REVESTIMENTO CH 4,75 X 336 X 380 0028F | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 4.6 | 4.6 | 10 |  | #N/A
7 | 2394 | L-072436-1 |  | G | REVESTIMENTO CH 4,75 X 336 X 380 0028G | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 4.6 | 9.2 | 10 |  | #N/A
8 | 2395 | L-072436-1 |  | H | REVESTIMENTO CH 4,75 X 185 X 336 0028H | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 2.2 | 4.4 | 10 |  | #N/A
9 | 2396 | L-072436-1 |  | J | REVESTIMENTO CH 4,75 X 264 X 380 0028J | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 3.6 | 7.2 | 10 |  | #N/A
10 | 2397 | L-072436-1 |  | K | REVESTIMENTO CH 4,75 X 264 X 380 0028K | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 3.6 | 3.6 | 10 |  | #N/A
11 | 2398 | L-072436-1 |  | L | REVESTIMENTO CH 4,75 X 264 X 185 0028L | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 1.7 | 3.4 | 10 |  | #N/A
12 | 2399 | L-072436-1 |  | M | REVESTIMENTO CH 4,75 X 381 X 380 0028M | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 5.3 | 10.6 | 10 |  | #N/A
13 | 2400 | L-072436-1 |  | N | REVESTIMENTO CH 4,75 X 381 X 380 0028N | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 5.3 | 5.3 | 10 |  | #N/A
14 | 2401 | L-072436-1 |  | P | REVESTIMENTO CH 4,75 X 185 X 381 0028P | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 2.5 | 5 | 10 |  | #N/A
15 |  | L-072457-1 |  |  | Arruela Lisa 125 M8 GALVANIZADO DES.L-072457-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 66 | PÇ | 120-TR-001 | 0.02 | 1.32 | 10 |  | #N/A
16 |  | L-072457-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M8 x 30 DIN 931 GALVANIZADO DES.L-072457-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 66 | PÇ | 120-TR-001 | 0.04 | 2.64 | 10 |  | #N/A
17 |  | L-072457-1 |  |  | Porca Sext. M8 DIN 934 GALVANIZADO DES.L-072457-1 PEDIDO 132 TAG.120-TR-001 | 66 | PÇ | 120-TR-001 | 0.03 | 1.98 | 10 |  | #N/A
1 |  |  |  |  | ITEM 33 - CAIXA DE JUNÇÃO IP66, CONFORME TABELA- ( 1PÇS) | 1 | PÇ |  | 9.05 | 9.05 | 11 |  | #N/A
2 |  | L-072411-1 |  | D | TRAVA DO ROLETE 72411D | 31 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 1.55 | 11 |  | #N/A
1 | 2212 | L-072426-1 |  | B | CHASSI INTERMEDIARIO 0018B | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 101.35 | 202.7 | 12 |  | #N/A
30 | 2433 | T-035085-1 |  | FF | TRAVESSAS _ PASSADIÇO SÉRIE LEVE 20" | 8 | PÇ | 110-TR-001 | 20.7 | 125.6 | 5 |  | #N/A
40 | 2447 | T-072385-1 |  | A | CAPOTA 72385A | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 150.2 | 109.26 | 5 |  | #N/A
43 | 2454 | T-072383-1 |  | B | SUPORTE PASSADIÇO 72383B | 4 | PÇ | 110-TR-001 | 19.9 | 79.6 | 5 |  | #N/A
45 | 2456 | T-072379-1 |  | A | CHAPA LATERAL (DIR) 72379A | 3 | PÇ | 110-TR-001 | 58.2 | 103.29 | 5 |  | #N/A
46 | 2457 | T-072379-1 |  | B | CHAPA LATERAL (ESQ) 72379B | 3 | PÇ | 110-TR-001 | 58.2 | 103.29 | 5 |  | #N/A
47 | 2458 | T-072379-1 |  | C | MONTANTE (DIR) 72379C | 14 |  | 110-TR-001 | 10.77 | 80.78 | 5 |  | #N/A
48 | 2459 | T-072379-1 |  | D | MONTANTE (ESQ) 72379D | 14 |  | 110-TR-001 | 10.77 | 80.78 | 5 |  | #N/A
49 | 2461 | T-072379-1 |  | F | TRAVA LATERAL 72379F | 28 |  | 110-TR-001 | 9.5 | 162.68 | 5 |  | #N/A
50 | 2462 | T-072379-1 |  | G | TRAVA TRASEIRA 72379G | 1 |  | 110-TR-001 | 1.85 | 1.85 | 5 |  | #N/A
52 | 2472 | T-072336-1 |  |  | CHAPA 72336C | 2 |  | 110-AL-001 | 5.34 | 10.68 | 5 |  | #N/A
55 | 2484 | T-072492-1 |  | E | MONTANTE 72492E | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 5.64 | 16.92 | 5 |  | #N/A
56 | 2485 | T-072492-1 |  | F | MONTANTE 72492F | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 5.64 | 16.92 | 5 |  | #N/A
57 | 2484 | T-072492-1 |  | E | MONTANTE 72492E | 4 | PÇ | 120-AL-002 | 5.64 | 22.56 | 5 |  | #N/A
58 | 2485 | T-072492-1 |  | F | MONTANTE 72492F | 4 | PÇ | 120-AL-002 | 5.64 | 22.56 | 5 |  | #N/A
61 | 2500 | T-072327-1 |  |  | SUPORTE 72327B | 4 |  | 120-TR-002 | 5.92 | 23.68 | 5 |  | #N/A
65 | 2578 | T-072493-1 |  | C | MONTANTE - 72493C | 6 |  | 110-AL-001 | 4.24 | 25.44 | 5 |  | #N/A
66 | 2579 | T-072493-1 |  | D | MONTANTE - 72493D | 6 |  | 110-AL-001 | 4.24 | 25.44 | 5 |  | #N/A
67 | 2582 | T-072493-1 |  | G | TRAVA LATERAL - 72493G | 6 |  | 110-AL-001 | 5.81 | 34.86 | 5 |  | #N/A
68 | 2583 | T-072493-1 |  | F | TRAVA LATERAL - 72493F | 6 |  | 110-AL-001 | 3.83 | 22.98 | 5 |  | #N/A
69 | 2614 | T-072343-1 |  | A | CAPOTA 72343A | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 73.5 | 73.5 | 5 |  | #N/A
70 | 2615 | T-072343-1 |  | B | CHUTE INFERIOR 72343B | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 195.3 | 141.65 | 5 |  | #N/A
71 | 2616 | T-072343-1 |  |  | CHAPA 72343C | 2 | PÇ | 120-AL-001 | 5.19 | 10.38 | 5 |  | #N/A
73 |  | T-021358-2 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 T-021358-2 120-TR-002 | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.16 | 5 |  | #N/A
74 |  | T-021358-2 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 T-021358-2 120-TR-002 | 6 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.12 | 5 |  | #N/A
75 |  | T-021537-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 35 DIN 933 Gr 8.8 T-021537-1 galv | 110 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 5.5 | 5 |  | #N/A
76 |  | T-021537-1 _ T- 023963-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 40 DIN 933 Gr 8.8 T-021537-1 galv | 40 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 2 | 5 |  | #N/A
77 |  | T-021358-2 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" UNIC x 2" ASTM A307 T-021358-2 120-TR-002 | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 0.4 | 5 |  | #N/A
78 |  | T-021537-1 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 934 Gr 8 T-021537-1 galv | 110 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 3.3 | 5 |  | #N/A
79 |  | T-021537-1 _ T- 023963-1 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 934 Gr 8 T-021537-1 galv | 40 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 1.2 | 5 |  | #N/A
80 |  | T-021358-2 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 T-021358-2 120-TR-002 | 12 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.36 | 5 |  | #N/A
81 |  | T-021358-2 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 T-021358-2 120-TR-002 | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.24 | 5 |  | #N/A
82 |  | T-021307-1 |  |  | Arruela De Pressão M12 DIN 127 galv | 25 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.5 | 5 |  | #N/A
83 |  | T-021307-1 |  |  | Arruela de Pressão M16 DIN 127 galv | 50 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 1 | 5 |  | #N/A
84 |  | T-021307-1 |  |  | Arruela de Pressão M16 galv | 10 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.2 | 5 |  | #N/A
85 |  | T-021307-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M12 x 25 DIN 933 Gr 8.8 Galv | 20 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 1 | 5 |  | #N/A
86 |  | T-021307-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 35 DIN 931 Gr 8.8 galv | 25 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 1.25 | 5 |  | #N/A
87 |  | T-072395-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 45 DIN 933 Gr 8.8 galv | 10 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.5 | 5 |  | #N/A
88 |  | T-021307-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 60 DIN 931 Gr 8.8 galv | 25 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 1.25 | 5 |  | #N/A
89 |  | T-021307-1 |  |  | Porca Sext. M12 DIN 934 Gr 8 galv | 20 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.6 | 5 |  | #N/A
90 |  | T-072395-1 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 934 Gr 8 galv | 10 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.3 | 5 |  | #N/A
91 |  | T-021307-1 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 934 Gr 8 galv | 50 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 1.5 | 5 |  | #N/A
92 |  | T-035085-1 |  |  | Arruela Cônica 5/8" ASTM A325 galv | 30 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.6 | 5 |  | #N/A
93 |  | T-021301-1 |  |  | Arruela de Pressão Ø 3/4" ASTM A325 B18.21.1 galv | 80 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 1.6 | 5 |  | #N/A
94 |  | T-072393-1 - T-072394-1 - T-072329-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 | 30 | PÇ | 110-AL-001 - 120-AL-001 - 120-TR-002 | 0.02 | 0.6 | 5 |  | #N/A
95 |  | T-035085-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 | 30 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.6 | 5 |  | #N/A
96 |  | T-021301-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 3 1/2" ASTM A325 galv | 80 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 4 | 5 |  | #N/A
97 |  | T-035085-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8 UNC x 1 1/2" ASTM A325 | 30 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 1.5 | 5 |  | #N/A
98 |  | T-072394-1 - T-072329-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2 1/4" ASTM A307 galv | 15 | PÇ | 120-AL-001 - 120-TR-002 | 0.05 | 0.75 | 5 |  | #N/A
99 |  | T-072393-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" ASTM A307 galv | 30 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 1.5 | 5 |  | #N/A
100 |  | T-035085-1 |  |  | Porca Sex. 5/8" UNC - ASTM A325 galv | 30 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.9 | 5 |  | #N/A
101 |  | T-021301-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A325 ANSI B18.2.2 gaqlv | 80 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 2.4 | 5 |  | #N/A
102 |  | T-072316-1 |  |  | Arruela Lisa 32 DIN 1441 T-072316-1 110-TR-001 | 2 | PÇ | T-072316-1 110-TR-001 | 0.02 | 0.04 | 5 |  | #N/A
103 |  | T-072385-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 galv T-072385-1 110-TR-001 | 6 | PÇ | T-072385-1 110-TR-001 | 0.02 | 0.12 | 5 |  | #N/A
104 |  | T-072495-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 galv T-072495-1 110-TR-001 | 14 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.28 | 5 |  | #N/A
105 |  | T-072495-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 galv T-072495-1 110-TR-001 | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.24 | 5 |  | #N/A
106 |  | T-072495-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 galv T-072495-1 110-TR-001 | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.24 | 5 |  | #N/A
107 |  | T-072495-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/8" ASTM A307 ANSI B27.2 galv T-072495-1 110-TR-001 | 18 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.36 | 5 |  | #N/A
108 |  | T-072385-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 galv T-072385-1 110-TR-001 | 9 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.18 | 5 |  | #N/A
109 |  | T-072495-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 galv T-072495-1 110-TR-001 | 14 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.28 | 5 |  | #N/A
110 |  | T-072386-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 galv T-072386-1 110-TR-001 | 4 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.08 | 5 |  | #N/A
111 |  | T-072318-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 T-072318-1 110-TR-001 | 80 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 1.6 | 5 |  | #N/A
112 |  | T-072316-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 Galv T-072316-1 110-TR-001 | 8 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.16 | 5 |  | #N/A
113 |  | T-072315-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 Galv T1 T-072315-1 110-TR-001 | 4 | PÇ | T-072315-1 110-TR-001 | 0.02 | 0.08 | 5 |  | #N/A
114 |  | T-072317-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 Galv. T-072317-1 110-TR-001 | 21 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.42 | 5 |  | #N/A
115 |  | T-072316-1 |  |  | Contrapino Ø8 x 45 galv DIN 1234 T-072316-1 110-TR-001 | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 0.01 | 0.02 | 5 |  | #N/A
116 |  | T-072320-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M10 x 60 DIN 933 Gr 8.8 GALV T-072320-1 110-TR-001/120-TR-002/110-AL-001/120-AL-001 | 96 | PÇ | 110-TR-001/120-TR-002/110-AL-001/120-AL-001 | 0.05 | 4.8 | 5 |  | #N/A
117 |  | T-072495-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 T-072495-1 110-TR-001 | 14 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.7 | 5 |  | #N/A
118 |  | T-072385-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 galv T-072385-1 110-TR-001 | 10 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.5 | 5 |  | #N/A
119 |  | T-072495-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 galv T-072495-1 110-TR-001 | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.6 | 5 |  | #N/A
120 |  | T-072495-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/8" x 1 1/2" ASTM A307 galv T-072495-1 110-TR-001 | 18 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.9 | 5 |  | #N/A
121 |  | T-072317-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" - 10 UNC x 2 1/2" ASTM A325 galv T-072317-1 110-TR-001 | 21 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 1.05 | 5 |  | #N/A
122 |  | T-072315-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A307 galv T-072315-1 110-TR-001 | 4 | PÇ | T-072315-1 110-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
123 |  | T-072318-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A307 Galv T-072318-1 110-TR-001 | 48 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 2.4 | 5 |  | #N/A
124 |  | T-072385-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A307 galv T-072385-1 110-TR-001 | 9 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.45 | 5 |  | #N/A
125 |  | T-072386-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" ASTM A307 T-072386-1 110-TR-001 | 4 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
126 |  | T-072316-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3 1/2" ASTM A307 T-072316-1 110-TR-001 | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.1 | 5 |  | #N/A
127 |  | T-072379-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3" ASTM A307 Rosca Total | 15 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.75 | 5 |  | #N/A
128 |  | T-072316-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3" ASTM A307 T-072316-1 110-TR-001 | 4 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
129 |  | T-072495-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x UNC 1 3/4" ASTM A307 galv T-072495-1 110-TR-001 | 14 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.7 | 5 |  | #N/A
130 |  | T-072320-1 |  |  | Porca Sext. M10 DIN 934 Gr 8 galv T-072320-1 110-TR-001/120-TR-002/110-AL-001/120-AL-001 | 96 | PÇ | 110-TR-001/120-TR-002/110-AL-001/120-AL-001 | 0.03 | 2.88 | 5 |  | #N/A
131 |  | T-072495-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 T-072495-1 110-TR-001 | 14 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.42 | 5 |  | #N/A
132 |  | T-072385-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A307 galv T-072385-1 110-TR-001 | 10 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.3 | 5 |  | #N/A
133 |  | T-072495-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A307 galv T-072495-1 110-TR-001 | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.36 | 5 |  | #N/A
134 |  | T-072495-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 galv T-072495-1 110-TR-001 | 18 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.54 | 5 |  | #N/A
135 |  | T-072316-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A194 2H Galv. T-072316-1 110-TR-001 | 8 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.24 | 5 |  | #N/A
136 |  | T-072385-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 galv T-072385-1 110-TR-001 | 21 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.63 | 5 |  | #N/A
137 |  | T-072386-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 galv T-072386-1 110-TR-001 | 4 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.12 | 5 |  | #N/A
138 |  | T-072495-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 galv T-072495-1 110-TR-001 | 14 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.42 | 5 |  | #N/A
139 |  | T-072315-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" - ASTM A194-2H T-072315-1 110-TR-001 | 4 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.12 | 5 |  | #N/A
140 |  | T-072317-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" - 11 ASTM A 194 H galv T-072317-1 110-TR-001 | 21 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.63 | 5 |  | #N/A
141 |  | T-072318-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" ASTM A307 T-072318-1 110-TR-001 | 80 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 2.4 | 5 |  | #N/A
142 |  | T-072383-1 |  |  | Arruela Cunha Ø5/8" ASTM-A307 PEDIDO 133 DES.072383-1 110-TR-001 | 8 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.16 | 5 |  | #N/A
143 |  | T-072496-1 |  |  | Arruela de Pressão M16 DIN 127 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-AL-001 120-AL-002 DES.T-072496-1 | 2 | PÇ | 120-AL-001 120-AL-002 | 0.02 | 0.04 | 5 |  | #N/A
144 |  | T-072314-1 |  |  | Arruela de Pressão Ø1/2" DIM 127 - AÇO MOLA PEDIDO 133 DES.072314-1 110-TR-001 | 4 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.08 | 5 |  | #N/A
145 |  | T-072337-1 |  |  | Arruela de Pressão Ø1/2" DIM 127 AÇO MOLA GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.-072337-1 TAG 120-AL-001 | 4 | PÇ | 120-AL-001 | 0.02 | 0.08 | 5 |  | #N/A
146 |  | T-072330-1 |  |  | Arruela de Pressão Ø1/2" DIN 127 - AÇO MOLA PEDIDO 133 TAG.110-AL-001 DES.T-072330-1 | 4 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.08 | 5 |  | #N/A
147 |  | T-072326-1 |  |  | Arruela Lisa 11 DIN 126 Aço GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072326-1 TAG 120-TR-002 | 24 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.48 | 5 |  | #N/A
148 |  | T-072341-1 |  |  | Arruela Lisa 11 DIN 126 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES. T-072341-1 TAG 120-AL-001 | 28 | PÇ | 120-AL-001 | 0.02 | 0.56 | 5 |  | #N/A
149 |  | T-072330-1 |  |  | Arruela Lisa 32 DIN 1441 galvanizado PEDIDO 133 DES.T-072330-1 TAG 110-AL-001 | 8 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.16 | 5 |  | #N/A
150 |  | T-072339-1 |  |  | Arruela Lisa 32 DIN 1441 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072339-1 TAG 120-AL-001 | 2 | PÇ | 120-AL-001 | 0.02 | 0.04 | 5 |  | #N/A
151 |  | T-072328-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-0712328-1 TAG. 120-TR-002 | 9 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.18 | 5 |  | #N/A
152 |  | T-072336-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG. 110-AL-001 DES. T-072336-1 | 9 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.18 | 5 |  | #N/A
153 |  | T-072319-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" F436 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.110-TR-001 DES.T-072319-1 | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.24 | 5 |  | #N/A
154 |  | T-072334-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 11 x 3 DIN 126 Aço GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072334-1 TAG 110-AL-001 | 44 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.88 | 5 |  | #N/A
155 |  | T-072314-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" ASTM F436 T1 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.072314-1 110-TR-001 | 68 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 1.36 | 5 |  | #N/A
156 |  | T-072322-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" F436 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-TR-002 DES.T-072322-1 | 34 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.68 | 5 |  | #N/A
157 |  | T-072337-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" F436 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.-072337-1 TAG 120-AL-001 | 46 | PÇ | 120-AL-001 | 0.02 | 0.92 | 5 |  | #N/A
158 |  | T-072340-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" AÇO GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072340-1 TAG 120-AL-001 | 49 | PÇ | 120-AL-001 | 0.02 | 0.98 | 5 |  | #N/A
159 |  | T-072328-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-0712328-1 TAG. 120-TR-002 | 9 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.18 | 5 |  | #N/A
160 |  | T-072332-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM F436 T1 PEDIDO 133 DES.T-072332-1 TAG.110-AL-001 | 8 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.16 | 5 |  | #N/A
161 |  | T-072314-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM F436 T1 Galv. PEDIDO 133 DES.072314-1 110-TR-001 | 22 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.44 | 5 |  | #N/A
162 |  | T-072330-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM F436 T1 GALVANIZAÇÃO PEDIDO 133 TAG.110-AL-001 DES.T-072330-1 | 22 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.44 | 5 |  | #N/A
163 |  | T-072336-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG. 110-AL-001 DES. T-072336-1 TAG. 110-AL-001 DES. T-072336-1 | 9 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.18 | 5 |  | #N/A
164 |  | T-072323-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-TR-002 DES.T-072323-1 | 4 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.08 | 5 |  | #N/A
165 |  | T-072331-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG. 110-AL-001 DES. T-072331-1 | 4 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.08 | 5 |  | #N/A
166 |  | T-072338-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072338-1 TAG 120-AL-001 | 4 | PÇ | 120-AL-001 | 0.02 | 0.08 | 5 |  | #N/A
167 |  | T-072339-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072339-1 TAG 120-AL-001 | 8 | PÇ | 120-AL-001 | 0.02 | 0.16 | 5 |  | #N/A
168 |  | T-072494-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG.110-TR-001 DES.T-072494-1 | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.04 | 5 |  | #N/A
169 |  | T-072325-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072325-1 TAG 120-TR-002 | 49 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.98 | 5 |  | #N/A
170 |  | T-072333-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072333-1 TAG 110-AL-001 | 80 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 1.6 | 5 |  | #N/A
171 |  | T-072330-1 |  |  | Arruela LISA Ø3/4 GALVANIZADO ASTM F436 T1 PEDIDO 133 TAG.110-AL-001 DES.T-072330-1 | 24 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.48 | 5 |  | #N/A
172 |  | T-072322-1 |  |  | Arruela Lisa Ø32 DIN 1441 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-TR-002 DES.T-072322-1 | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.16 | 5 |  | #N/A
173 |  | T-072337-1 |  |  | Arruela Lisa Ø32 DIN 1441 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.-072337-1 TAG 120-AL-001 | 8 | PÇ | 120-AL-001 | 0.02 | 0.16 | 5 |  | #N/A
174 |  | T-072339-1 |  |  | Contra Pino 8 x 45 DIN 1234 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072339-1 TAG 120-AL-001 | 2 | PÇ | 120-AL-001 | 0.01 | 0.02 | 5 |  | #N/A
175 |  | T-072337-1 |  |  | Contra Pino 8 x 45 ISO 1234 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.-072337-1 TAG 120-AL-001 | 8 | PÇ | 120-AL-001 | 0.01 | 0.08 | 5 |  | #N/A
176 |  | T-072322-1 |  |  | Contra Pino Ø8 x 45 DIN EN ISO 1234 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-TR-002 DES.T-072322-1 | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.01 | 0.08 | 5 |  | #N/A
177 |  | T-072314-1 |  |  | Contra Pino Ø8 x 45 DIN EN ISO 1234 PEDIDO 133 DES.072314-1 110-TR-001 | 40 | PÇ | 110-TR-001 | 0.01 | 0.4 | 5 |  | #N/A
178 |  | T-072332-1 |  |  | Contrapino Ø8 X 45 DIN EN ISO 1234 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072332-1 TAG.110-AL-001 | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 0.01 | 0.02 | 5 |  | #N/A
179 |  | T-072330-1 |  |  | Contrapino Ø8 X 45 DIN EN ISO 1234 GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG.110-AL-001 DES.T-072330-1 | 8 | PÇ | 110-AL-001 | 0.01 | 0.08 | 5 |  | #N/A
180 |  | T-072326-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M10 x 60 DIN 933 aço 5.6 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072326-1 TAG 120-TR-002 | 24 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 1.2 | 5 |  | #N/A
181 |  | T-072334-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M10 x 60 DIN 933 AÇO 5.6 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072334-1 TAG 110-AL-001 | 44 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 2.2 | 5 |  | #N/A
182 |  | T-072341-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M10 x 60 DIN 933 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES. T-072341-1 TAG 120-AL-001 | 28 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 1.4 | 5 |  | #N/A
183 |  | T-071195-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 35 DIN 933 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-AL-001 120-AL-002 DES.T-072496-1 | 2 | PÇ | 120-AL-001 120-AL-002 | 0.05 | 0.1 | 5 |  | #N/A
184 |  | T-072319-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG.110-TR-001 DES.T-072319-1 | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.6 | 5 |  | #N/A
185 |  | T-072336-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG. 110-AL-001 DES. T-072336-1 | 9 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 0.45 | 5 |  | #N/A
186 |  | T-072328-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-0712328-1 TAG 120-TR-002 | 9 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 0.45 | 5 |  | #N/A
187 |  | T-072343-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1.3/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072343-1 TAG 120-AL-001 | 9 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 0.45 | 5 |  | #N/A
188 |  | T-072337-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 13 UNC 1" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.-072337-1 TAG 120-AL-001 | 4 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
189 |  | T-072314-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 13UNC X 1" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 - DES. 072314-1 110-TR-001 | 4 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
190 |  | T-072330-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" - 11 UNC x 2 1/2" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072330-1 TAG.110-AL-001 | 16 | PÇ | T-072330-1 | 0.05 | 0.8 | 5 |  | #N/A
191 |  | T-072314-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" - 11UNC X 2.1/2" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.072314-1 110-TR-001 | 40 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 2 | 5 |  | #N/A
192 |  | T-072330-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" 11 UNC x 3" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG.110-AL-001 DES.T-072330-1 | 8 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 0.4 | 5 |  | #N/A
193 |  | T-072322-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 10 UNC 3" ASTM A325 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-TR-002 DES.T-072322-1 | 18 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 0.9 | 5 |  | #N/A
194 |  | T-072337-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 10 UNC 3" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.-072337-1 TAG 120-AL-001 | 8 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 0.4 | 5 |  | #N/A
195 |  | T-072337-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 11 UNC X 2.1/2" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.-072337-1 TAG 120-AL-001 | 38 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 1.9 | 5 |  | #N/A
196 |  | T-072330-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" 10 UNC x 2" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG.110-AL-001 DES.T-072330-1 | 10 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 0.5 | 5 |  | #N/A
197 |  | T-072323-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A307GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-TR-002 DES.T-072323-1 | 4 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
198 |  | T-072343-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ANSI B18.2.1 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072343-1 TAG 120-AL-001 | 9 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 0.45 | 5 |  | #N/A
199 |  | T-072325-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072325-1 TAG 120-TR-002 | 32 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 1.6 | 5 |  | #N/A
200 |  | T-072338-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1.1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072338-1 TAG 120-AL-001 | 4 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
201 |  | T-072340-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1.3/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072340-1 TAG 120-AL-001 | 32 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 1.6 | 5 |  | #N/A
202 |  | T-071195-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" ASTM A307 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.110-TR-001 DES.T-071195-1 | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.1 | 5 |  | #N/A
203 |  | T-072494-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG.110-TR-001 DES.T-072494-1 | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.1 | 5 |  | #N/A
204 |  | T-072332-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3 1/2" ASTM A307 ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072332-1 TAG.110-AL-001 | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 0.1 | 5 |  | #N/A
205 |  | T-072324-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072324-1 TAG 120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 0.1 | 5 |  | #N/A
206 |  | T-072324-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072324-1 TAG 120-TR-002 | 4 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
207 |  | T-072332-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072332-1 TAG.110-AL-001 | 4 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
208 |  | T-072339-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072339-1 TAG 120-AL-001 | 4 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
209 |  | T-072339-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3.1/2" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072339-1 TAG 120-AL-001 | 2 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 0.1 | 5 |  | #N/A
210 |  | T-072328-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x UNC 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-0712328-1 TAG 120-TR-002 | 9 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 0.45 | 5 |  | #N/A
211 |  | T-072333-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x UNC 1 3/4" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072333-1 TAG 110-AL-001 | 48 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 2.4 | 5 |  | #N/A
212 |  | T-072314-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø3/4" x 10UNC X 3" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.072314-1 110-TR-001 | 28 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 1.4 | 5 |  | #N/A
213 |  | T-072314-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø5/8" x 10 UNC X 2" ASTM A325 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072314-1 110-TR-001 | 10 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.5 | 5 |  | #N/A
214 |  | T-072319-1 |  |  | Parafuso Sext. Auto-Brocante M4 X 13 AÇO GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG.110-TR-001 DES.T-072319-1 | 70 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 3.5 | 5 |  | #N/A
215 |  | T-072322-1 |  |  | Parafuso Sext. Ø 3/4" 11 UNC x 2 1/2" ASTM A325 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-TR-002 DES.T-072322-1 | 16 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 0.8 | 5 |  | #N/A
216 |  | T-072336-1 |  |  | Parafuso Sextavado 5/8" x 1-3/4" ASTM GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG. 110-AL-001 DES. T-072336-1 TAG. 110-AL-001 DES. T-072336-1 | 9 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 0.45 | 5 |  | #N/A
217 |  | T-072330-1 |  |  | PARAFUSO SEXTAVADO Ø1/2' - 13UNC X 1' ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PEDIDO 133 TAG.110-AL-001 DES.T-072330-1 | 4 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
218 |  | T-072331-1 |  |  | PARAFUSO SEXTAVADO Ø5/8' X 1.1/2'' ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG. 110-AL-001 DES. T-072331-1 | 4 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 0.2 | 5 |  | #N/A
219 |  | T-072326-1 |  |  | Porca Sext. M10 DIN 934 aço 0.5 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072326-1 TAG 120-TR-002 | 24 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.72 | 5 |  | #N/A
220 |  | T-072334-1 |  |  | Porca Sext. M10 DIN 934 AO .5 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072334-1 TAG 110-AL-001 | 44 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 1.32 | 5 |  | #N/A
221 |  | T-072341-1 |  |  | Porca Sext. M10 DIN 934 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES. T-072341-1 TAG 120-AL-001 | 28 | PÇ | 120-AL-001 | 0.03 | 0.84 | 5 |  | #N/A
222 |  | T-071195-1 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 934 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-AL-001 120-AL-002 DES.T-072496-1 | 2 | PÇ | 120-AL-001 120-AL-002 | 0.03 | 0.06 | 5 |  | #N/A
223 |  | T-072319-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A194 2H GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG.110-TR-001 DES.T-072319-1 | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.36 | 5 |  | #N/A
224 |  | T-072328-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-0712328-1 TAG. 120-TR-002 | 9 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.27 | 5 |  | #N/A
225 |  | T-072336-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG. 110-AL-001 DES. T-072336-1 TAG. 110-AL-001 DES. T-072336-1 | 13 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.39 | 5 |  | #N/A
226 |  | T-072314-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A194 2H GalVANIZADO. PEDIDO 133 DES.072314-1 110-TR-001 | 68 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 2.04 | 5 |  | #N/A
227 |  | T-072322-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" 10 UNC ASTM A194 2H GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-TR-002 DES.T-072322-1 | 34 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 1.02 | 5 |  | #N/A
228 |  | T-072337-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" 10 UNC ASTM A194 2H GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.-072337-1 TAG 120-AL-001 | 46 | PÇ | 120-AL-001 | 0.03 | 1.38 | 5 |  | #N/A
229 |  | T-072330-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" X 10 UNC ASTM A194 2H GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072330-1 TAG.110-AL-001 | 24 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.72 | 5 |  | #N/A
230 |  | T-072494-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" 10 UNC- ASTM A194 - 2H GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG.110-TR-001 DES.T-072494-1 | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.06 | 5 |  | #N/A
231 |  | T-072340-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072340-1 TAG 120-AL-001 | 49 | PÇ | 120-AL-001 | 0.03 | 1.47 | 5 |  | #N/A
232 |  | T-072336-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG. 110-AL-001 DES. T-072336-1 TAG. 110-AL-001 DES. T-072336-1 | 15 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.45 | 5 |  | #N/A
233 |  | T-072328-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-0712328-1 TAG. 120-TR-002 | 9 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.27 | 5 |  | #N/A
234 |  | T-072343-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072343-1 TAG 120-AL-001 | 21 | PÇ | 120-AL-001 | 0.03 | 0.63 | 5 |  | #N/A
235 |  | T-071195-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.110-TR-001 DES.T-071195-1 | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.06 | 5 |  | #N/A
236 |  | T-072325-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072325-1 TAG 120-TR-002 | 49 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 1.47 | 5 |  | #N/A
237 |  | T-072343-1 |  |  | Porca Sext. Ø1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072343-1 TAG 120-AL-001 | 13 | PÇ | 120-AL-001 | 0.03 | 0.39 | 5 |  | #N/A
238 |  | T-072314-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" - 10 UNC - ASTM A194-2H GALVANIZADO PEDIDO 133 DES. T-072314-1 110-TR-001 | 22 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.66 | 5 |  | #N/A
239 |  | T-072323-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" - ASTM A194-2H GALVANIZADA PEDIDO 133 TAG.120-TR-002 DES.T-072323-1 | 4 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.12 | 5 |  | #N/A
240 |  | T-072332-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" - ASTM A194-2H GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072332-1 TAG.110-AL-001 | 8 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.24 | 5 |  | #N/A
241 |  | T-072331-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" - ASTM A194-2H GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG. 110-AL-001 DES. T-072331-1 | 4 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.12 | 5 |  | #N/A
242 |  | T-072324-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" - ASTM A194-2H GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072324-1 TAG 120-TR-002 | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.24 | 5 |  | #N/A
243 |  | T-072338-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" - ASTM A194-2H GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072338-1 TAG 120-AL-001 | 4 | PÇ | 120-AL-001 | 0.03 | 0.12 | 5 |  | #N/A
244 |  | T-072339-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" - ASTM A194-2H GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072339-1 TAG 120-AL-001 | 8 | PÇ | 120-AL-001 | 0.03 | 0.24 | 5 |  | #N/A
245 |  | T-072330-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" 10 UNC- ASTM A194-2H GALVANIZADO PEDIDO 133 TAG.110-AL-001 DES.T-072330-1 | 22 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.66 | 5 |  | #N/A
246 |  | T-072333-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" ASTM A307 GALVANIZADO PEDIDO 133 DES.T-072333-1 TAG 110-AL-001 | 80 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 2.4 | 5 |  | #N/A
247 |  | T-072383-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" ASTM A307 PEDIDO 133 DES.072383-1 110-TR-001 | 8 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.24 | 5 |  | #N/A
1 | 1934 | T-071130-1 |  | A | TIRANTE DE ESTICAMENTO 71130A | 2 | PÇ | 120-AL-001 | 5.6 | 11.2 | 6 |  | #N/A
2 | 1935 | T-071082-1 |  | D | PONTE TRELIÇADA H400 - Larg 30" | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 184 | 184 | 6 |  | #N/A
3 | 1936 | T-025359-1 |  | A | APOIO SUPERIOR 25359A LARG 30" | 2 | PÇ | 120-AL-001 | 23.37 | 46.74 | 6 |  | #N/A
4 | 1947 | T-071082-1 |  | D | PONTE TRELIÇADA H400 POS.D Larg 30" | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 184 | 184 | 6 |  | #N/A
5 | 1957 | T-071130-1 |  | A | TIRANTE DE ESTICAMENTO 71130A | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 5.6 | 11.2 | 6 |  | #N/A
6 | 2000 | T-021335-2 |  | B | MÓDULO DE ESTICAMENTO 1500 POS B 20" | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 194.2 | 194.2 | 6 |  | #N/A
7 | 2012 | T-021334-2 |  | D | PONTE ACIONAMENTO H400 30" | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 131 | 131 | 6 |  | #N/A
8 | 2014 | T-071130-1 |  | A | TIRANTE DE ESTICAMENTO 71130A | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 5.6 | 11.2 | 6 |  | #N/A
9 | 2015 | T-071082-1 |  | D | MÓDULO DE ESTICAMENTO POS D MANC. DN - 75mm | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 181 | 181 | 6 |  | #N/A
10 | 2075 | T-021537-1 |  | G | BASE DE ROLO CARGA SOB GUIA EM V-20" 21537G | 29 | PÇ | 110-TR-001 | 6.6 | 191.4 | 6 |  | #N/A
11 | 2076 | T-021537-1 |  | G | BASE PARA ROLO DE CARGA EM V-20" 21537G | 9 | PÇ | 110-TR-001 | 6.6 | 59.4 | 6 |  | #N/A
12 | 2077 | T-021537-1 |  | G | BASE DE CARGA EM V-20" - REGIÃO DA BALANÇA 21537G | 6 | PÇ | 110-TR-001 | 6.6 | 39.6 | 6 |  | #N/A
13 | 2078 | T-021537-1 |  | F | BASE PARA ROLO DE RETORNO PLANO 20" 21537F | 10 | PÇ | 110-TR-001 | 1.2 | 12 | 6 |  | #N/A
14 | 2075 | T-021537-1 |  | G | CALÇO - BASE DE ROLO CARGA SOB GUIA EM V-20" 21537G | 58 | PÇ | 110-TR-001 | 1.2 | 69.6 | 6 |  | #N/A
15 | 2076 | T-021537-1 |  | G | CALÇO - BASE PARA ROLO DE CARGA EM V-20" 21537G | 18 | PÇ | 110-TR-001 | 1.2 | 21.6 | 6 |  | #N/A
16 | 2077 | T-021537-1 |  | G | CALÇO - BASE DE CARGA EM V-20" - REGIÃO DA BALANÇA 21537G | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 1.2 | 14.4 | 6 |  | #N/A
17 | 2078 | T-021537-1 |  | F | CALÇO - BASE PARA ROLO DE RETORNO PLANO 20" 21537F | 10 | PÇ | 110-TR-001 | 1.2 | 12 | 6 |  | #N/A
18 | 2074 | T-021537-1 |  | H | CALÇO - BASE PARA ROLO DE RETORNO PLANO 20" 21537H | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 1.2 | 14.4 | 6 |  | #N/A
19 | 2129 | T-072392-1 |  | A | GUARDA CORPO -72392A | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 65.62 | 65.62 | 6 |  | #N/A
20 | 2130 | T-072392-1 |  | B | GUARDA CORPO -72392B | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 50.38 | 50.38 | 6 |  | #N/A
21 | 2131 | T-072391-1 |  | A | GUARDA CORPO -72391A | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 44.94 | 44.94 | 6 |  | #N/A
22 | 2132 | T-072391-1 |  | B | GUARDA CORPO -72391B | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 44.94 | 44.94 | 6 |  | #N/A
23 | 2133 | T-072390-1 |  | A | PLATAFORMA - 72390A | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 149.69 | 149.69 | 6 |  | #N/A
24 | 2136 | T-072390-1 |  | D | SUPORTE PASSADIÇO - 72390D | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 45 | 45 | 6 |  | #N/A
25 | 2139 | T-072389-1 |  | B | SUPORTE PASSADIÇO - 72389B | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 63.9 | 63.9 | 6 |  | #N/A
26 | 2140 | T-072389-1 |  | C | SUPORTE PASSADIÇO - 72389C | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 57.44 | 57.44 | 6 |  | #N/A
27 | 2141 | T-072389-1 |  | D | SUPORTE PASSADIÇO - 72389D | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 51.02 | 51.02 | 6 |  | #N/A
28 | 2146 | T-072387-1 |  | A | ESCADA - 72387A | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 139.45 | 139.45 | 6 |  | #N/A
29 | 2147 | T-072387-1 |  | B | ESCADA - 72387B | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 256.15 | 256.15 | 6 |  | #N/A
30 | 2142 | T-072388-1 |  | A | GUARDA CORPO - 72388A | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 45.45 | 45.45 | 6 |  | #N/A
31 | 2143 | T-072388-1 |  | B | GUARDA CORPO - 72388B | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 27.88 | 27.88 | 6 |  | #N/A
32 | 2144 | T-072388-1 |  | C | GUARDA CORPO - 72388C | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 40.09 | 40.09 | 6 |  | #N/A
33 | 2145 | T-072388-1 |  | D | GUARDA CORPO - 72388D | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 26.36 | 26.36 | 6 |  | #N/A
34 | 2158 | T-072329-1 |  | A | CHAPA DE ARTICULAÇÃO - 72329A | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 2.94 | 2.94 | 6 |  | #N/A
35 | 2159 | T-072329-1 |  | B | APOIO DE FIXAÇÃO - 72329B | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 11.79 | 11.79 | 6 |  | #N/A
36 | 2160 | T-072329-1 |  | C | PINO - 72329C | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 0.61 | 0.61 | 6 |  | #N/A
37 | 2161 | T-072394-1 |  | A | CHAPA DE ARTICULAÇÃO - 72394A | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 3.2 | 3.2 | 6 |  | #N/A
38 | 2162 | T-072394-1 |  | B | APOIO DE FIXAÇÃO - 72394B | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 9.91 | 9.91 | 6 |  | #N/A
39 | 2163 | T-072394-1 |  | C | PINO - 72394C | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 3.2 | 3.2 | 6 |  | #N/A
40 | 2165 | T-072393-1 |  | A | CHAPA DE ARTICULAÇÃO - 72393A | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 2.94 | 2.94 | 6 |  | #N/A
41 | 2166 | T-072393-1 |  | B | APOIO DE FIXAÇÃO - 72393B | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 10.6 | 10.6 | 6 |  | #N/A
42 | 2167 | T-072393-1 |  | C | PINO - 72393C | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 0.61 | 0.61 | 6 |  | #N/A
43 | 2174 | T-072395-1 |  | A | CALÇO _ BASE DE ROLETES - 395A | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 1.2 | 2.4 | 6 |  | #N/A
44 | 2177 | T-021307-1 |  | E | BASE DE ROLETES - 21307E | 10 | PÇ | 110-AL-001 | 8.2 | 82 | 6 |  | #N/A
45 | 2177 | T-021307-1 |  | E | CALÇO _ BASE DE ROLETES - 21307E | 20 | PÇ | 110-AL-001 | 1.2 | 24 | 6 |  | #N/A
46 | 2178 | T-021307-1 |  | B | CALÇO _ BASE DE ROLETES - 21307B | 12 | PÇ | 110-AL-001 | 1.2 | 14.4 | 6 |  | #N/A
49 | 2436 | T-072321-1 |  | C | SUPORTE - 72321C | 6 | PÇ | 110-TR-001 | 5.92 | 35.52 | 6 |  | #N/A
50 | 2438 | T-072384-1 |  | B | SUPORTE 72384B | 2 |  | 110-TR-001 | 8.67 | 17.34 | 6 |  | #N/A
51 | 2439 | T-072384-1 |  | C | SUPORTE 72384C | 2 |  | 110-TR-001 | 8.85 | 17.7 | 6 |  | #N/A
52 | 2445 | T-072495-1 |  | POS.9 | CHAPA 6,3 X 51 X 440 mm | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 1.1 | 2.2 | 6 |  | #N/A
53 | 2445 | T-072495-1 |  | POS.10 | CHAPA 6,3 X 51 X 352 mm | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 0.88 | 1.76 | 6 |  | #N/A
54 | 2446 | T-072495-1 |  | B | TAMPA 72495B | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 31.55 | 31.55 | 6 |  | #N/A
55 | 2447 | T-072385-1 |  | A | CAPOTA 72385A | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 109.26 | 109.26 | 6 |  | #N/A
56 | 2448 | T-072385-1 |  | B | TAMPA _ CHUTE INTERMEDIARIO 72385B | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 115.97 | 115.97 | 6 |  | #N/A
57 | 2449 | T-072385-1 |  | C | CHAPA 72385C | 2 |  | 110-TR-001 | 5.34 | 10.68 | 6 |  | #N/A
58 | 2456 | T-072379-1 |  | A | CHAPA LATERAL (DIR) 72379A | 7 | PÇ | 110-TR-001 | 69.6186 | 487.33 | 6 |  | #N/A
59 | 2457 | T-072379-1 |  | B | CHAPA LATERAL (ESQ) 72379B | 7 | PÇ | 110-TR-001 | 69.6186 | 487.33 | 6 |  | #N/A
60 | 2460 | T-072379-1 |  | E | TAMPA TRASEIRA 72379E | 1 |  | 110-TR-001 | 6.68 | 6.68 | 6 |  | #N/A
61 | 2470 | T-072336-1 |  | A | CAPOTA 72336A | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 77.58 | 77.58 | 6 |  | #N/A
62 | 2471 | T-072336-1 |  | B | CHUTE INFERIOR - 72336B | 1 |  | 110-AL-001 | 103.62 | 103.62 | 6 |  | #N/A
63 | 2472 | T-072336-1 |  | C | CHAPA 72336C | 2 |  | 110-AL-001 | 5.34 | 10.68 | 6 |  | #N/A
64 | 2475 | T-072335-1 |  | C | SUPORTE 72335C | 4 |  | 110-AL-001 | 5.48 | 21.92 | 6 |  | #N/A
65 | 2478 | T-072496-1 |  | A | BASE PARA ROLETE IMPACTO 72496A | 10 | PÇ | 120-AL-001 | 7.1 | 71 | 6 |  | #N/A
66 | 2479 | T-072496-1 |  | A | BASE PARA ROLETE IMPACTO 72496A | 8 | PÇ | 120-AL-002 | 7.1 | 56.8 | 6 |  | #N/A
67 | 2480 | T-072492-1 |  | A | CHAPA LATERAL 72492A | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 35.97 | 35.97 | 6 |  | #N/A
68 | 2481 | T-072492-1 |  | B | CHAPA LATERAL 72492B | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 35.97 | 35.97 | 6 |  | #N/A
69 | 2480 | T-072492-1 |  | A | CHAPA LATERAL 72492A | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 35.97 | 35.97 | 6 |  | #N/A
70 | 2481 | T-072492-1 |  | B | CHAPA LATERAL 72492B | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 35.97 | 35.97 | 6 |  | #N/A
71 | 2482 | T-072492-1 |  | C | CHAPA LATERAL 72492C | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 12.51 | 12.51 | 6 |  | #N/A
72 | 2483 | T-072492-1 |  | D | CHAPA LATERAL 72492D | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 12.51 | 12.51 | 6 |  | #N/A
73 | 2486 | T-072492-1 |  | G | TAMPA TRASEIRA 72492G | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 10.37 | 10.37 | 6 |  | #N/A
74 | 2494 | T-072492-1 |  | R | CHAPA LATERAL 72492R | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 30.23 | 30.23 | 6 |  | #N/A
75 | 2495 | T-072492-1 |  | S | CHAPA LATERAL 72492S | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 30.23 | 30.23 | 6 |  | #N/A
76 | 2497 | T-072328-1 |  | A | CAPOTA 72328A | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 79.2 | 79.2 | 6 |  | #N/A
77 | 2500 | T-072327-1 |  | B | SUPORTE 72327B | 4 |  | 120-TR-002 | 5.92 | 23.68 | 6 |  | #N/A
78 | 2501 | T-072327-1 |  | C | DIAGONAL 72327C | 4 | PÇ | 120-TR-002 | 9.52 | 38.08 | 6 |  | #N/A
81 | 2585 | T-072493-1 |  | E | TAMPA TRASEIRA - 72493E | 1 |  | 110-AL-001 | 12.61 | 12.61 | 6 |  | #N/A
82 | 2616 | T-072343-1 |  | C | CHAPA 72343C | 2 |  | 120-AL-001 | 5.19 | 10.38 | 6 |  | #N/A
1 | 1948 | T-025359-1 |  | A | APOIO SUPERIOR 025359-A Larg 30" | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 46.74 | 93.48 | 7 |  | #N/A
2 | 2016 | T-025359-1 |  | A | APOIO SUPERIOR 025359-A Larg 30" | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 46.74 | 93.48 | 7 |  | #N/A
3 | 2434 | T-072321-1 |  | A | COLUNA - 72321A | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 47.26 | 47.26 | 7 |  | #N/A
4 | 2435 | T-072321-1 |  | B | COLUNA - 72321B | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 50.1 | 50.1 | 7 |  | #N/A
5 | 2447 | T-072385-1 |  | A | CAPOTA 72385A | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 109.26 | 109.26 | 7 |  | #N/A
6 | 2447 | T-072385-1 |  | POS.1 | PORTA DE INSPEÇÃO - CAPOTA 72385A | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 11.6 | 11.6 | 7 |  | #N/A
7 | 2467 | T-071183-1 |  | A | VIGA 71183A | 2 |  | 110-TR-001 | 25.96 | 51.92 | 7 |  | #N/A
8 | 2468 | T-071183-1 |  | B | VIGA 71183B | 3 |  | 110-TR-001 | 37.76 | 113.28 | 7 |  | #N/A
9 | 2563 | T-071197-1 |  | POS.1 | CHAPA L-A=1000 - 71197-A | 17 | PÇ | 110-TR-001 | 21.96 | 373.32 | 7 |  | #N/A
10 | 2563 | T-071197-1 |  | POS.6 | CHAPA L-A=1000 - 71197-A | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 21.96 | 21.96 | 7 |  | #N/A
1 | 1943 | T-021358-2 |  | D | LIMPADOR EM "V" POS. D 30" | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 15 | 15 | 8 |  | #N/A
2 | 1955 | T-021358-2 |  | D | LIMPADOR EM "V" POS. D 30" | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 15 | 15 | 8 |  | #N/A
3 | 1998 | T-025215-1 |  | F | DISPOSITIVO DE ESTICAMENTO POS F 600mm | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 9.5 | 19 | 8 |  | #N/A
4 | 1999 | T-021358-2 |  | B | LIMPADOR EM "V" POS B 20" | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 15 | 15 | 8 |  | #N/A
5 | 2011 | T-021358-2 |  | A | LIMPADOR EM "V" POS A - 30" | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 15 | 15 | 8 |  | #N/A
6 |  | T-072390-1 |  | POS.20 | BARRA RED. Ø16 X 195 mm - 72390 POS.20 | 10 | PÇ | 110-TR-001 | 0.3 | 3 | 8 |  | #N/A
7 |  | T-072389-1 |  | POS.19 | BARRA RED. Ø16 X 195 mm - 72389 POS.19 | 6 | PÇ | 110-TR-001 | 0.3 | 1.8 | 8 |  | #N/A
8 |  | T-035085-1 |  |  | BARRA RED. Ø16 X 195 mm - 035085-1 | 16 | PÇ | 110-TR-001 | 0.3 | 4.8 | 8 |  | #N/A
9 |  | T-072383-1 |  | POS.15 | BARRA RED. Ø16 X 195 mm - 72383 POS.15 | 8 | PÇ | 110-TR-001 | 0.3 | 2.4 | 8 |  | #N/A
10 | 2169 | T-072381-2 |  | A | TRELIÇA - 72381A | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 39.32 | 32.12 | 8 |  | #N/A
11 | 2450 | T-072386-1 |  | A | CHAPA DE ARTICULAÇÃO 72386A | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 2.94 | 2.94 | 8 |  | #N/A
12 | 2451 | T-072386-1 |  | B | APOIO DE FIXAÇÃO 72386B | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 8.2 | 8.2 | 8 |  | #N/A
13 | 2487 | T-072492-1 |  | H | TRAVA LATERAL 72942H | 4 | PÇ | 120-TR-002 | 5.81 | 23.24 | 8 |  | #N/A
14 | 2487 | T-072492-1 |  | H | TRAVA LATERAL 72942H | 6 | PÇ | 120-AL-001 | 5.81 | 34.86 | 8 |  | #N/A
15 | 2488 | T-072492-1 |  | J | TRAVA LATERAL 72942J | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 3.83 | 7.66 | 8 |  | #N/A
16 | 2488 | T-072492-1 |  | J | TRAVA LATERAL 72942J | 2 | PÇ | 120-AL-001 | 3.83 | 7.66 | 8 |  | #N/A
17 | 2489 | T-072492-1 |  | K | TRAVA TRASEIRA 72942K | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 2.25 | 2.25 | 8 |  | #N/A
18 | 2489 | T-072492-1 |  | K | TRAVA TRASEIRA 72942K | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 2.25 | 2.25 | 8 |  | #N/A
19 | 2499 | T-072327-1 |  | A | COLUNA 72327A | 1 |  | 120-TR-002 | 74.28 | 74.28 | 8 |  | #N/A
20 | 2502 | T-072327-1 |  | D | CH. LIGAÇÃO 72327D | 2 |  | 120-TR-002 | 0.49 | 0.98 | 8 |  | #N/A
21 | 2566 | T-072494-1 |  | A | SUPORTE SUPERIOR DA COBERTURA - 072494-A | 1 |  | 110-TR-001 | 21.96 | 21.96 | 8 |  | #N/A
22 |  | T-072494-1 |  | POS.12 | CHAPA 6,3 X 60 X 160mm - 072494-POS.12 | 2 |  | 110-TR-001 | 0.47 | 0.94 | 8 |  | #N/A
23 |  | T-072492-1 | PAT00111500446 |  | Borracha 10 x 110 x 2000 - 45+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072492-1 TAG.120-TR-002 | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 1 | 1 | 8 |  | #N/A
24 |  | T-072492-1 | PAT00111500446 |  | Borracha 10 x 110 x 600 - 45+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072492-1 TAG.120-TR-002 | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 0.1 | 0.1 | 8 |  | #N/A
25 |  | T-072492-1 | PAT00111500446 |  | Borracha 10 x 110 x 800 - 45+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072492-1 TAG.120-TR-002 | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 0.2 | 0.2 | 8 |  | #N/A
26 |  | T-072492-1 | PAT00111500446 |  | Borracha 10 x 110 x 800 - 45+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072492-1 TAG.120-TR-002 | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 0.4 | 0.4 | 8 |  | #N/A
27 |  | T-072492-1 | PAT00111500446 |  | Borracha Natural 10 x 110 x 2000 - 45+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072492-1 TAG.120-AL-001 | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 1 | 1 | 8 |  | #N/A
28 |  | T-072493-1 | PAT00111500446 |  | Borracha Natural 10 x 110 x 2000 - 45+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072493-1 TAG.110-AL-001 | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 1 | 1 | 8 |  | #N/A
29 |  | T-072492-1 | PAT00117800099 |  | Borracha Natural 10 x 110 x 2400 - 45+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072492-1 TAG.120-AL-001 | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 1 | 1 | 8 |  | #N/A
30 |  | T-072492-1 | PAT00117800099 |  | Borracha Natural 10 x 110 x 2400 - 45+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072492-1 TAG.120-TR-002 | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 1.5 | 1.5 | 8 |  | #N/A
31 |  | T-072492-1 | PAT00111500446 |  | Borracha Natural 10 x 110 x 600 - 45+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072492-1 TAG.120-AL-001 | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 0.1 | 0.1 | 8 |  | #N/A
32 |  | T-072336-1 | PAT00111500446 |  | Borracha Natural 10 x 120 x 868 -60+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072493-1 TAG.110-AL-001 | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 0.45 | 0.45 | 8 |  | #N/A
33 |  | T-072493-1 | PAT00111500446 |  | Borracha Natural 10 x 150 x 746 - 45+/-5 Shore A PEDIDO 133 DES.T-072493-1 TAG.110-AL-001 | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 0.3 | 0.3 | 8 |  | #N/A
34 |  | T-072343-1 | PAT00111500446 |  | Borracha Natural 10x120x868 shore A-60+-5 | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 0.35 | 0.35 | 8 |  | #N/A
35 |  | T-071195-1 | PAT00111500446 |  | Borracha Natural ESP.2MM X 30 X 1500 30 Shore "A" PEDIDO 133 DES.T-071195-1 TAG.110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.8 | 0.8 | 8 |  | #N/A
36 |  | T-071196-1 | PAT00111500446 |  | Borracha Natural ESP.2MM X 30 X 1500 30 Shore "A" PEDIDO 133 DES.T-071196-1 TAG.110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.8 | 0.8 | 8 |  | #N/A
37 |  | T-071196-1 | PAT00111500446 |  | Borracha Natural ESP.2MM X 30 X 1500 30 Shore "A" PEDIDO 133 DES.T-071196-1 TAG.110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.8 | 0.8 | 8 |  | #N/A
38 |  | T-071196-1 | PAT00111500446 |  | Borracha Natural ESP.2MM X 30 X 1500 30 Shore "A" PEDIDO 133 DES.T-071196-1 TAG.110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.8 | 0.8 | 8 |  | #N/A
39 |  | T-072328-1 | PAT00111500446 |  | placa 10 x 120 x 868 shore A-60±5 PEDIDO 133 DES.T-072328-1 TAG.120-TR-002 | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 0.81 | 0.81 | 8 |  | #N/A
40 |  | T-072495-1 | PAT00111500446 |  | PLACA 6,3 X 127 X 352 PEDIDO 133 DES.T-072495-1 TAG.110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.2 | 0.2 | 8 |  | #N/A
41 |  | T-072495-1 | PAT00111500446 |  | PLACA 6,3 X 129 X 440 PEDIDO 133 DES.T-072495-1 TAG.110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.4 | 0.4 | 8 |  | #N/A
42 |  | T-072495-1 | PAT00111500446 |  | PLACA 6,3 X 144 X 352 PEDIDO 133 DES.T-072495-1 TAG.110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.15 | 0.15 | 8 |  | #N/A
43 |  |  |  |  | Chave de Emergência RS656-Z22 RS656-Z22 CHAVE DE EMERGENCIA LINHA HDS RETANGULAR 234x108x163mm, INVOLUCRO E TAMPA EM PLASTICO, 2NA/2NF, IP66/IP67, C/ SAIDA CABO | 2 | PÇ |  | 2.8 | 5.6 | 8 |  | #N/A
44 |  |  |  |  | Chave BS656-Z22 BS656-Z22 CHAVE BASE LINHA HDS RETANGULAR 234x108x143mm, INVOLUCRO E TAMPA EM PLASTICO, 2NA/2NF, IP66/IP67, C/ SAIDA CABO | 4 | PÇ |  | 2.8 | 11.2 | 8 |  | #N/A
45 |  |  |  |  | CX POLIESTER 75x190x75 CZ MONT EM/VD/VM C/ SAIDA PG13,5 IP65 CAIXA POLIESTER 75x190x75 CINZA MONTADA COM BOTÕES EMERGÊNCIA/VERDE/VERMELHO | 1 | PÇ |  | 1 | 1 | 8 |  | #N/A
46 |  |  |  |  | BS-B50-150-RVA BS-B50-150-RVA ACESSORIO ATUADOR P/ LINHA HDS FUNCAO DESALINHAMENTO EM ACO INOX C/ DIAM. 50mm E ALTURA 150mm.. | 4 | PÇ |  | 0.6 | 2.4 | 8 |  | #N/A
47 |  |  |  |  | GRAMPO P/CABO 3/16 5mm ACO INOX-23292 GRAMPO PARA FIXACAO DE CABO 3/16 5mm ACO INOX AISI305 SPEZ 23292 FAZ REFERÊNCIA AO DOCUMENTO DE CADASTRO DO - PEDIDO 133 | 144 | PÇ |  | 0.02 | 2.88 | 8 |  | #N/A
48 |  |  |  |  | SAPATILHO DE 4MM EM ACO INOX-23292 SAPATILHO METALICO FABRICADO A PARTIR DE UM PROCESSO DE ESTAMPAGEM PROGRESSIVA DE UM ACO INOX EN10088-3 - PEDIDO 133 | 62 | PÇ |  | 0.02 | 1.24 | 8 |  | #N/A
49 |  |  |  |  | ESTICADOR PARA CHAVE DE EMERGENCIA ACO INOX-23292 ESTICADOR OLHAL-OLHAL 1/4 FABRICADO EM AÇO INOX 316, UTILIZADO NOS INTERRUPTOR DE EMERGENCIA ZQ - PEDIDO 133 | 16 | PÇ |  | 0.05 | 0.8 | 8 |  | #N/A
50 |  |  |  |  | CABO ACO 3,20mm 6x7 40M ACESSORIO CABO ACO 3.20mm 6x7 40M - PEDIDO 133 | 2 | PÇ |  | 2.8 | 5.6 | 8 |  | #N/A
51 |  |  |  |  | CABO ACO 3,20mm 6x7 10M ACESSORIOS CH EMERGENCIA - PEDIDO 133 | 6 | PÇ |  | 1.1 | 6.6 | 8 |  | #N/A
52 |  |  |  |  | PARAF OLHAL INOX M8x70mm NAC-23292 PARAFUSO OLHAL DE ACO INOX M8x70, ACABAMENTO SUPERFICIAL S/ TRATAMENTO, PROCESSO DE FABRICACAO S/ TRATAMENTO. P -133 | 52 | PÇ |  | 0.02 | 1.04 | 8 |  | #N/A
53 |  |  |  |  | ITEM 31 - GRAMPO "U" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, Referência: Ø1". Fabricante: Blinda. OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 5 | PÇ |  | 0.05 | 0.25 | 8 |  | #N/A
54 |  |  |  |  | ITEM 30 - GRAMPO "U" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, Referência: Ø3/4". Fabricante: Blinda. OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 20 | PÇ |  | 0.03 | 0.6 | 8 |  | #N/A
55 |  |  |  |  | ITEM 26 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP. Referência: Ø1"x3/4". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ |  | 0.02 | 0.06 | 8 |  | #N/A
56 |  |  |  |  | ITEM 11 - ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO TIPO SEALTUBO,Referência: Ø2". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (MT) | 5 | PÇ |  | 0.04 | 0.2 | 8 |  | #N/A
57 |  |  |  |  | ITEM 29 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2"X3/4". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 6 | PÇ |  | 0.02 | 0.12 | 8 |  | #N/A
58 |  |  |  |  | ITEM 7 - Eletroduto de Aço Galv. Ø 2" Classe LI EB 568 Referência: Ø2". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR (pç) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ |  | 1.2 | 2.4 | 8 |  | #N/A
59 |  |  |  |  | ITEM 4 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568,ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 ( 8 pçs) | 8 | PÇ |  | 0.8 | 6.4 | 8 |  | #N/A
60 |  |  |  |  | ITEM 6 - Eletroduto de Aço Galv. Ø 1 1/2" Classe LI EB 568 - Thomeu Referência: Ø1.1/2". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR (2pç) | 2 | PÇ |  | 1.5 | 3 | 8 |  | #N/A
61 |  |  |  |  | ITEM 33 - GRAMPO "U" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, Referência: Ø2". Fabricante: Blinda. OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 10 | PÇ |  | 0.02 | 0.2 | 8 |  | #N/A
62 |  |  |  |  | ITEM 1 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X3CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 PED.133 DES.0701-MDE-0(21 metros) | 21 | MT |  | 0.05 | 1.05 | 8 |  | #N/A
63 |  |  |  |  | ITEM 2 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X5CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (71 metros) | 71 | PÇ |  | 0.08 | 5.68 | 8 |  | #N/A
64 |  |  |  |  | ITEM 24 - PRENSA CABOS EM POLIAMIDA AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA ROSCA BSP. Referência:3/4". Fabricante: Controall OU SIMILAR.(PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 6 | PÇ |  | 0.02 | 0.12 | 8 |  | #N/A
65 |  |  |  |  | ITEM 3 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X8CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (6 metros) | 6 | PÇ |  | 0.06 | 0.36 | 8 |  | #N/A
66 |  |  |  |  | ITEM 4 Eletroduto 3/4" GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 7 | PÇ |  | 1.2 | 8.4 | 8 |  | #N/A
67 |  |  |  |  | ITEM 5 Eletroduto Aço 1 1/2" GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 4 | PÇ |  | 2.1 | 8.4 | 8 |  | #N/A
68 |  |  |  |  | ITEM 10 Eletroduto Flexível Ø 2" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 5 | MT |  | 0.75 | 3.75 | 8 |  | #N/A
69 |  |  |  |  | ITEM 27 Grampo "U" Ø 3/4" - Galv. EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 15 | PÇ |  | 0.02 | 0.3 | 8 |  | #N/A
70 |  |  |  |  | ITEM 29 Grampo "U" Ø 2" - Inox EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 10 | PÇ |  | 0.05 | 0.5 | 8 |  | #N/A
71 |  |  |  |  | ITEM 1 Cabo de Controle Flexivel 1X3CX1 5mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 21 | MT |  | 0.05 | 1.05 | 8 |  | #N/A
72 |  |  |  |  | ITEM 2 Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 81 | MT |  | 0.03 | 2.43 | 8 |  | #N/A
73 |  |  |  |  | ITEM 6 Eletroduto Aço 2" GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 3 | PÇ |  | 0.02 | 0.06 | 8 |  | #N/A
74 |  |  |  |  | ITEM 23 Prensa Cabos de Poliamida 3/4" AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N", CLASSE DE VEDAÇÃO IP-68 CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 6 | PÇ |  | 0.04 | 0.24 | 8 |  | #N/A
75 |  |  |  |  | ITEM 3 Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm² ENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 6 | MT |  | 0.02 | 0.12 | 8 |  | #N/A
76 |  |  |  |  | ITEM 31 Grampo "U" Ø 1" - Inox EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 6 | PÇ |  | 0.02 | 0.12 | 8 |  | #N/A
77 |  |  |  |  | ITEM 4 Eletroduto 3/4" GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 9 | PÇ |  | 0.8 | 7.2 | 8 |  | #N/A
78 |  |  |  |  | ITEM 6 Eletroduto Aço 1 1/2" GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 3 | PÇ |  | 1.2 | 3.6 | 8 |  | #N/A
79 |  |  |  |  | ITEM 27 Bucha de Redução 1.1/2" x 3/4" FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 8 | PÇ |  | 0.03 | 0.24 | 8 |  | #N/A
80 |  |  |  |  | ITEM 11 Eletroduto Flexível Ø 2" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 5 | MT |  | 1.5 | 7.5 | 8 |  | #N/A
81 |  |  |  |  | ITEM 13 Conector Macho Giratório Ø2" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 3 | PÇ |  | 0.03 | 0.09 | 8 |  | #N/A
82 |  |  |  |  | ITEM 28 Grampo "U" Ø 3/4" - Galv. EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 20 | PÇ |  | 0.01 | 0.2 | 8 |  | #N/A
83 |  |  |  |  | ITEM 30 Grampo "U" Ø 2" - Inox EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 10 | PÇ |  | 0.02 | 0.2 | 8 |  | #N/A
84 |  |  |  |  | ITEM 1 Cabo de Controle Flexivel 1X3CX1 5mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 38 | MT |  | 0.03 | 1.14 | 8 |  | #N/A
85 |  |  |  |  | ITEM 2 Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 78 | MT |  | 0.05 | 3.9 | 8 |  | #N/A
86 |  |  |  |  | ITEM 24 Prensa Cabos de Poliamida 3/4" AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N", CLASSE DE VEDAÇÃO IP-68 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 8 | PÇ |  | 0.03 | 0.24 | 8 |  | #N/A
87 |  |  |  |  | ITEM 3 Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm² ENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 6 | MT |  | 0.04 | 0.24 | 8 |  | #N/A
88 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 31 Grampo "U" Ø 1" - Inox EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 5 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 0.02 | 0.1 | 8 |  | #N/A
89 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 4 Eletroduto 3/4" GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 10 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 0.8 | 8 | 8 |  | #N/A
90 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 6 Eletroduto Aço 1 1/2" GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 14 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 1.2 | 16.8 | 8 |  | #N/A
91 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 26 Bucha de Redução 1" x 3/4"FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSPCONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 3 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 0.03 | 0.09 | 8 |  | #N/A
92 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 11 Eletroduto Flexível Ø 2" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 5 | MT | CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 1.5 | 7.5 | 8 |  | #N/A
93 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 30 Grampo "U" Ø 3/4" - Galv. EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 20 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 0.01 | 0.2 | 8 |  | #N/A
94 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 33 Grampo "U" Ø 2" - Inox EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 10 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 0.02 | 0.2 | 8 |  | #N/A
95 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 2 Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 170 | MT | CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 0.05 | 8.5 | 8 |  | #N/A
96 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 24 Prensa Cabos de Poliamida 3/4" AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N", CLASSE DE VEDAÇÃO IP-68 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 6 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 0.03 | 0.18 | 8 |  | #N/A
97 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 3 Cabo de Controle Flexível 1 x 8C x 1,5 mm² ENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 4 | MT | CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 | 0.04 | 0.16 | 8 |  | #N/A
1 |  | T-025125-1 |  | K | BORRACHA #10 X 110 X 2400 mm | 2 | PÇ | 120-AL-001 | 2.8 | 5.6 | 9 |  | #N/A
2 | 2134 | T-072390-1 |  | B | SUPORTE PLATAFORMA - 72390B | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 4.01 | 4.01 | 9 |  | #N/A
3 | 2135 | T-072390-1 |  | C | SUPORTE PLATAFORMA - 72390C | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 4.01 | 4.01 | 9 |  | #N/A
4 | 2137 | T-072390-1 |  | E | SUPORTE PASSADIÇO - 72390E | 4 | PÇ | 110-TR-001 | 15.97 | 63.88 | 9 |  | #N/A
5 |  | T-071197-1 |  | ITEM 2 | FECHO RÁPIDO | 6 | PÇ | 110-TR-001 | 0.2 | 1.2 | 9 |  | #N/A
6 | 2564 | T-071195-1 |  | B | PRESILHAS - ARCO PADRÃO - 71195-B | 34 | PÇ | 110-TR-001 | 0.7 | 23.8 | 9 |  | #N/A
7 | 2564 | T-071195-1 |  | A | ARCO PADRÃO - 71195-A | 17 | PÇ | 110-TR-001 | 7.5 | 127.5 | 9 |  | #N/A
8 | 2565 | T-071196-1 |  | E | PRESILHAS - ARCO ESPECIAL - LADO ACIONAMENTO - 71196-E | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 0.35 | 0.7 | 9 |  | #N/A
9 | 2565 | T-071196-1 |  | B | ARCO ESPECIAL - LADO ACIONAMENTO - 71196-B | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 18.5 | 18.5 | 9 |  | #N/A
10 |  | T-072494-1 |  | POS.4-5 | PRESSILHA - CHAPA 6,3 X 60 X 160mm - 072494-POS.4e5 | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 0.47 | 0.94 | 9 |  | #N/A
11 | 2567 | T-072494-1 |  | C | SUPORTE SUPERIOR DA COBERTURA - 072494-C | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 4.5 | 4.5 | 9 |  | #N/A
12 |  | T-072494-1 |  | ITEM 8 | FECHO RÁPIDO | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.2 | 0.2 | 9 |  | #N/A
13 | 2611 | T-072342-1 |  | A | COLUNA 72342A | 2 | PÇ | 120-AL-001 | 47.93 | 95.86 | 9 |  | #N/A
14 | 2612 | T-072342-1 |  | B | SUPORTE 72342B | 4 | PÇ | 120-AL-001 | 5.87 | 23.48 | 9 |  | #N/A
15 |  |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  | ITEM 9 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL REFERÊNCIA Ø3/4". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F , EKOFLEX OU SIMILAR. (PÇ) | 12 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.24 | 9 |  | #N/A
16 |  |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  | ITEM 12-CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL REFERÊNCIA Ø2". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F, EKOFLEX OU SIMILAR. (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.06 | 9 |  | #N/A
17 |  |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  | ITEM 10 - CONECTOR MACHO GIRATÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA. REFERÊNCIA Ø3/4". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F, EKOFLEX OU SIMILAR. PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (PÇ) | 12 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.36 | 9 |  | #N/A
18 |  |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  | ITEM 13-CONECTOR MACHO GIRATÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL REFERÊNCIA Ø2". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F, EKOFLEX OU SIMILAR. (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.09 | 9 |  | #N/A
19 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 11 Conector Giratório Fêmea 2" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 3 | PÇ |  | 0.05 | 0.15 | 9 |  | #N/A
20 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 9 Conector Macho Giratório 3/4" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 12 | PÇ |  | 2.8 | 33.6 | 9 |  | #N/A
21 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 12 Conector Macho Giratório Ø2" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 3 | PÇ |  | 1.1 | 3.3 | 9 |  | #N/A
22 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 8 Conector Fêmea Giratório 3/4" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 12 | PÇ |  | 0.02 | 0.24 | 9 |  | #N/A
23 |  | T-072375-4 |  |  | ITEM 12 Conector Giratório Fêmea 2" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 3 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.06 | 9 |  | #N/A
24 |  | T-072375-4 |  |  | ITEM 10 Conector Macho Giratório 3/4" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 12 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.24 | 9 |  | #N/A
25 |  | T-072375-4 |  |  | ITEM 9 Conector Fêmea Giratório 3/4" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 12 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 0.24 | 9 |  | #N/A
26 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 12 Conector Giratório Fêmea 2" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 3 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.06 | 9 |  | #N/A
27 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 10 Conector Macho Giratório 3/4" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.24 | 9 |  | #N/A
28 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 13 Conector Macho Giratório Ø2" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 3 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 0.09 | 9 |  | #N/A
29 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 9 Conector Fêmea Giratório 3/4" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 12 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 0.24 | 9 |  | #N/A
30 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 39 Alarme Sonoro PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO REF. 105SM32-24VCC - EATON OU SIMILARCONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 2.8 | 2.8 | 9 |  | #N/A
31 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 5 Eletroduto Aço 1" GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 6.2 | 12.4 | 9 |  | #N/A
32 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 32 Grampo U 1 1/2" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 30 | PÇ | 110-AL-001 | 0.2 | 6 | 9 |  | #N/A
33 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 27 Bucha de Redução 2" x 3/4" FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 3 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.09 | 9 |  | #N/A
34 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 8 Eletroduto Flexível Ø 3/4" TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 6 | M | 110-AL-001 | 1 | 6 | 9 |  | #N/A
35 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 18 Condulete c/ Furação LL Ø3/4" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 8 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.24 | 9 |  | #N/A
36 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 20 Condulete c/ Furação T Ø1" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 0.04 | 0.08 | 9 |  | #N/A
37 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 19 Condulete c/ Furação T Ø2" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 0.5 | 1 | 9 |  | #N/A
38 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 29 Bucha de Redução de 1 1/2" x 3/4" FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 8 | PÇ | 110-AL-001 | 0.5 | 4 | 9 |  | #N/A
39 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 25 Bucha de Redução de 2" x 1" FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.06 | 9 |  | #N/A
40 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 28 Bucha de Redução de 2" x 1 1/2" FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 0.5 | 1 | 9 |  | #N/A
41 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 23 Condulete c/ Furação X 1 1/2" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO,CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 3 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 0.15 | 9 |  | #N/A
42 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 21 Condulete c/ Furação em C 3/4" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 3 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.09 | 9 |  | #N/A
43 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 22 Condulete c/ Furação "X" Ø 2" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 0.5 | 1 | 9 |  | #N/A
44 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 17 Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 8 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 0.24 | 9 |  | #N/A
45 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 15 Condulete c/ Furação em "LR" Ø2" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 0.04 | 0.08 | 9 |  | #N/A
46 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 14 Arruela de Acabamento Ø2" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 3 | PÇ | 110-AL-001 | 0.5 | 1.5 | 9 |  | #N/A
47 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 38 - ALARME SONORO PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO REF. 105SM32-24VCC - EATON OU SIMILAR. (PÇ)PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 2.8 | 2.8 | 9 |  | #N/A
48 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 15 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "LR", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø2". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR.(PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.04 | 0.08 | 9 |  | #N/A
49 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 27 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP. Referência: Ø2"x3/4". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.09 | 9 |  | #N/A
50 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 8 - ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, Referência: Ø3/4". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR (MT) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 6 | M | 120-TR-002 | 1 | 6 | 9 |  | #N/A
51 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 5 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (1pç) | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 6.2 | 6.2 | 9 |  | #N/A
52 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 18 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "LL", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.24 | 9 |  | #N/A
53 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 20 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "T", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø1". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.04 | 0.08 | 9 |  | #N/A
54 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 19 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "T", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø2". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (PÇ) | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.04 | 0.08 | 9 |  | #N/A
55 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 25 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP. Referência: Ø2"x1". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.06 | 9 |  | #N/A
56 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 28 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP. Referência: Ø2"x1.1/2". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.5 | 1 | 9 |  | #N/A
57 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 23 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "X", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 0.5 | 1.5 | 9 |  | #N/A
58 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 21 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "C", EM AÇO INOXIDÁVEL. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. (pç) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.06 | 9 |  | #N/A
59 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 32 - GRAMPO "U" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: Blinda. OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.2 | 1.6 | 9 |  | #N/A
60 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 22 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "X", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø2". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (pç) | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.5 | 1 | 9 |  | #N/A
61 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 17 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "LR", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (pç) | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.16 | 9 |  | #N/A
62 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 16 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "LL", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø2". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR.(PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.04 | 0.08 | 9 |  | #N/A
63 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 14 - ARRUELA DE ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL REFERÊNCIA Ø2". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F, EKOFLEX OU SIMILAR.PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 0.5 | 1.5 | 9 |  | #N/A
64 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 38 - ALARME SONORO PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO REF. 105SM32-24VCC - EATON OU SIMILAR. (PÇ)PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 2.8 | 2.8 | 9 |  | #N/A
65 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 15 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "LR", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø2". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR.(PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.04 | 0.08 | 9 |  | #N/A
66 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 27 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP. Referência: Ø2"x3/4". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.09 | 9 |  | #N/A
67 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 8 - ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, Referência: Ø3/4". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR (MT) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 6 | M | 120-TR-002 | 1 | 6 | 9 |  | #N/A
68 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 5 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (1pç) | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 6.2 | 6.2 | 9 |  | #N/A
69 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 18 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "LL", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.24 | 9 |  | #N/A
70 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 20 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "T", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø1". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.04 | 0.08 | 9 |  | #N/A
71 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 19 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "T", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø2". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (PÇ) | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.4 | 0.8 | 9 |  | #N/A
72 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 25 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP. Referência: Ø2"x1". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 0.06 | 9 |  | #N/A
73 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 28 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP. Referência: Ø2"x1.1/2". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.5 | 1 | 9 |  | #N/A
74 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 23 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "X", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 0.5 | 1.5 | 9 |  | #N/A
75 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 21 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "C", EM AÇO INOXIDÁVEL. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. (pç) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.06 | 9 |  | #N/A
76 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 32 - GRAMPO "U" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO. Referência: Ø1.1/2". Fabricante: Blinda. OU SIMILAR (PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.2 | 1.6 | 9 |  | #N/A
77 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 22 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "X", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø2". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR.(PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.5 | 1 | 9 |  | #N/A
78 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 17 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "LR", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR. PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 (pç) | 8 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 0.16 | 9 |  | #N/A
79 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 16 - CONDULETE C/ FURAÇÃO EM "LL", EM AÇO INOXIDÁVEL ROSCA BSP. Referência: Ø2". Fabricante: CABAPEE OU SIMILAR.(PÇ) PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 0.04 | 0.08 | 9 |  | #N/A
80 |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  |  | ITEM 14 - ARRUELA DE ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL REFERÊNCIA Ø2". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F, EKOFLEX OU SIMILAR.PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001 TAG.120-TR-002 | 3 | PÇ | 120-TR-002 | 0.5 | 1.5 | 9 |  | #N/A
81 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 34 Alarme Sonoro PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO REF. 105SM32-24VCC - EATON OU SIMILAR CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 1 | PÇ |  | 2.8 | 2.8 | 9 |  | #N/A
82 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 28 Grampo U 1 1/2" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 10 | PÇ |  | 0.2 | 2 | 9 |  | #N/A
83 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 25 Bucha de Redução 2" x 1.1/2"FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSPCONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 2 | PÇ |  | 0.03 | 0.06 | 9 |  | #N/A
84 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 26 Bucha de Redução 1.1/2" x 3/4" FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 8 | PÇ |  | 0.023 | 0.184 | 9 |  | #N/A
85 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 7 Eletroduto Flexível Ø 3/4" TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 6 | M |  | 1 | 6 | 9 |  | #N/A
86 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 17 Condulete c/ Furação LL Ø3/4" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 8 | PÇ |  | 0.02 | 0.16 | 9 |  | #N/A
87 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 19 Condulete c/ Furação T Ø1.1/2" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 2 | PÇ |  | 0.5 | 1 | 9 |  | #N/A
88 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 18 Condulete c/ Furação T Ø2" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 2 | PÇ |  | 0.04 | 0.08 | 9 |  | #N/A
89 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 24 Bucha de Redução de 2" x 3/4" FABRICADA EM AÇO INOX, ROSCA BSP CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 4 | PÇ |  | 0.3 | 1.2 | 9 |  | #N/A
90 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 22 Condulete c/ Furação X 1 1/2" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO,CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 3 | PÇ |  | 0.5 | 1.5 | 9 |  | #N/A
91 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 20 Condulete c/ Furação em C 3/4" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 3 | PÇ |  | 0.02 | 0.06 | 9 |  | #N/A
92 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 21 Condulete c/ Furação "X" Ø 2" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 2 | PÇ |  | 0.5 | 1 | 9 |  | #N/A
93 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 16 Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 8 | PÇ |  | 0.02 | 0.16 | 9 |  | #N/A
94 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 14 Condulete c/ Furação em "LR" Ø2" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 2 | PÇ |  | 0.03 | 0.06 | 9 |  | #N/A
95 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 15 Condulete c/ Furação em "LL" Ø2" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 2 | PÇ |  | 0.04 | 0.08 | 9 |  | #N/A
96 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 13 Arruela de Acabamento Ø2" EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 3 | PÇ |  | 0.5 | 1.5 | 9 |  | #N/A
97 |  | T-072379-1 |  |  | Borracha #10x120x350 T-072379-1 Item 14 110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.4 | 0.4 | 9 |  | #N/A
98 |  | T-072379-1 |  |  | Borracha #10x80x2400 T-072379-1 Item 13 110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 2.8 | 2.8 | 9 |  | #N/A
99 |  | T-072379-1 |  |  | Borracha Natural 10 x 120 x 600 SHORE A-60+-5 T-072385-1 110-TR-001 | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.8 | 0.8 | 9 |  | #N/A
100 |  | CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  | Placa de Identificação ALIMENTADOR DE CORREIA e TRANSPORTADOR DE CORREIA P-133 CONFORME ESPECIFICAÇÃO TAG:110-AL-001(1X) "ALIMENTADOR" TAG:110-TR-001(1X) "TRANSPORTADOR" TAG:120-AL-001(1X) "ALIMENTADOR" TAG:120-TR-002(1X) "TRANSPORTADOR" | 4 | PÇ | 110-AL-001 - 110-TR-001 - 120-AL-001 - 120-TR-002 | 0.5 | 2 | 9 |  | #N/A
1 | 2493 | T-072492-1 |  | P | CHAPA DE DESGASTE UHMW CH 9,5 X 190 X 390 72492P | 17 | PÇ | 120-TR-002 | 5.48 | 93.16 | 10 |  | #N/A
2 | 2495 | T-072492-1 |  | P | CHAPA DE DESGASTE UHMW CH 9,5 X 190 X 390 72492P | 23 | PÇ | 120-AL-001 | 5.48 | 126.04 | 10 |  | #N/A
3 |  | T-072379-1 |  | K | CHAPA DE DESGASTE UHMW 72379K | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 3.77 | 3.77 | 10 |  | #N/A
4 |  | T-072379-1 |  | L | CHAPA DE DESGASTE UHMW 072379L | 84 | PÇ | 110-TR-001 | 4.3267 | 363.4403 | 10 |  | #N/A
5 |  |  |  |  | MOLA ACC-RS65X-TS ACESSORIO MOLA ACC-RS65X-TS UTILIZADA NAS CHAVES DE EMERGENCIA DA LINHA HDS - PEDIDO 133 | 5 | PÇ |  | 0.75 | 3.75 | 10 |  | #N/A
6 |  | T-072327-1 | PENDÊNCIA DE OBRA | E | PINO / CONTRA PINO / ARRUELA | 4 | PÇ | 120-TR-002 | 0.7 | 2.8 | 10 |  | #N/A
1 |  | T-072373-4 |  |  | ITEM 41 Caixa de junção A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00002 / T-072373-4 | 1 | PÇ |  | 10.6 | 10.6 | 11 |  | #N/A
2 |  | T-072375-4 |  |  | ITEM 39 Caixa de junção A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 CONFORME ET 0701-MDE-0110-El-00003 / T-072375-4 | 1 | PÇ |  | 10.6 | 10.6 | 11 |  | #N/A
3 |  |  | 0701-MDE-0120-EL-00001 |  | ITEM 40 - CAIXA DE JUNÇÃO (PÇ) - CONFORME TABELA - PED.133 DES.0701-MDE-0120-EL-00001TAG.120-TR-002 | 1 | PÇ |  | 10.6 | 10.6 | 11 |  | #N/A
4 |  | T-072376-4 |  |  | ITEM 36 Caixa de junção A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 CONFORME ET 0701-MDE-0120-El-00002 / T-072376-4 | 1 | PÇ |  | 10.6 | 10.6 | 11 |  | #N/A
1 | 2559 | T-072326-1 |  | A | SUPORTE PROLONGADOR 0013A | 4 | PÇ | 120-TR-002 | 0.8 | 3.2 | 12 |  | #N/A
2 | 2560 | T-072326-1 |  | B | PROTEÇÃO 0013B | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 7.7 | 15.4 | 12 |  | #N/A
3 | 2562 | T-072326-1 |  | B | PROTEÇÃO 0028B | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 7.7 | 7.7 | 12 |  | #N/A
4 | 2595 | T-072341-1 |  | A | SUPORTE PROLONGADOR 72341-A | 4 | PÇ | 120-AL-001 | 0.8 | 3.2 | 12 |  | #N/A
5 | 2596 | T-072341-1 |  | B | PROTEÇÃO 72341B | 2 | PÇ | 120-AL-001 | 2.3 | 4.6 | 12 |  | #N/A
6 | 2621 | T-072334-1 |  | A | SUPORTE PROLONGADOR 72334A | 4 | PÇ | 110-AL-001 | 0.8 | 3.2 | 12 |  | #N/A
7 | 2622 | T-072334-1 |  | B | PROTEÇÃO 72334B | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 0.8 | 1.6 | 12 |  | #N/A
8 |  | T-072320-1 |  | A | PROTEÇÃO | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 6.2 | 6.2 | 12 |  | #N/A
9 |  | T-072320-1 |  | A | SUPORTE PROLONGADO - 0021A | 4 | PÇ | 110-TR-001 | 0.8 | 3.2 | 12 |  | #N/A
10 |  | T-072495-1 |  | POS.12 | CHAPA 4,75 X 330 X 497 mm | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 6.11 | 6.11 | 12 |  | #N/A
11 |  | T-072495-1 |  | POS.11 | CHAPA 4,75 X 330 X 1211 mm | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 14.91 | 14.91 | 12 |  | #N/A
12 |  | T-071187-1 |  | A | SUPORTE PROLONGADO 71187-A | 5 | PÇ |  | 0.6 | 3 | 12 |  | #N/A
13 |  | T-071187-1 |  | B | SUPORTE PROLONGADO 71187-B | 85 | PÇ |  | 0.8 | 68 | 12 |  | #N/A
1 | 3392 | T-060864-1 |  | A | BASE DE ROLETE COMPLETA 60864A | 38 | PÇ | 1073-TC-006 | 17.56 | 667.39 | 1 | 2026-05-04 | P-188
2 | 3392 | T-060864-1 |  | B | BASE DE ROLETE COMPLETA LATERAL 60864B |  | PÇ | 1073-TC-006 | 4.3 | 326.8 | 1 | 2026-05-04 | P-188
3 | 3393 | T-060864-1 |  | A | BASE DE ROLETE COMPLETA 60864A | 38 | PÇ | 1073-TC-007 | 17.56 | 667.39 | 1 | 2026-05-04 | P-188
4 | 3393 | T-060864-1 |  | B | BASE DE ROLETE COMPLETA LATERAL 60864B |  | PÇ | 1073-TC-007 | 4.3 | 326.8 |  | 2026-05-04 | P-188
5 | 3394 | T-060860-1 |  | A | BASE DE ROLETE P/ BALANÇA 60860A | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 19.2 | 19.2 | 1 | 2026-05-04 | P-188
6 | 3395 | T-060860-1 |  | A | BASE DE ROLETE P/ BALANÇA 60860A | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 19.2 | 19.2 | 1 | 2026-05-04 | P-188
7 | 3396 | T-052878-1 |  | A | BASE PARA ROLO DE PROTEÇÃO 52878A | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 2.7 | 10.8 | 1 | 2026-05-04 | P-188
8 | 3397 | T-052878-1 |  | A | BASE PARA ROLO DE PROTEÇÃO 52878A | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 2.7 | 10.8 | 1 | 2026-05-04 | P-188
9 | 3416 | R-3-4-7843 |  |  | ROLO DE RETORNO Ø127 / 89 X 1150 - 6305 | 10 | PÇ | 1073-TC-006 | 19.8 | 198 | 1 | 2026-05-04 | P-188
10 | 3417 | R-3-4-7843 |  |  | ROLO DE RETORNO Ø127 / 89 X 1150 - 6305 | 10 | PÇ | 1073-TC-007 | 19.8 | 198 | 1 | 2026-05-04 | P-188
11 | 3400 | T-007179-4 |  | A | BASE DE RETORNO 7179A | 9 | PÇ | 1073-TC-006 | 5.7 | 51.3 | 1 | 2026-05-04 | P-188
12 | 3401 | T-007179-4 |  | A | BASE DE RETORNO 7179A | 9 | PÇ | 1073-TC-007 | 5.7 | 51.3 | 1 | 2026-05-04 | P-188
13 | 3402 | T-007177-1 |  | A | BASE PARA ROLO DE CARGA 7177A | 11 | PÇ | 1073-TC-006 | 19.1 | 210.1 | 1 | 2026-05-04 | P-188
14 | 3403 | T-007177-1 |  | A | BASE PARA ROLO DE CARGA 7177A | 11 | PÇ | 1073-TC-007 | 19.1 | 210.1 | 1 | 2026-05-04 | P-188
15 | 3404 | T-007175-1 |  | A | BASE P/ ROLO DE TRANSIÇÃO 7175A | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 23 | 46 | 1 | 2026-05-04 | P-188
16 | 3405 | T-007175-1 |  | A | BASE P/ ROLO DE TRANSIÇÃO 7175A | 2 | PÇ | 1073-TC-007 | 23 | 46 | 1 | 2026-05-04 | P-188
17 | 3406 | R-1-4-9218 |  |  | ROLO DE IMPACTO Ø127 / 89 X 380 6305 | 96 | PÇ | 1073-TC-006 | 7 | 672 | 1 | 2026-05-04 | P-188
18 | 3407 | R-1-4-9218 |  |  | ROLO DE IMPACTO Ø127 / 89 X 380 6305 | 96 | PÇ | 1073-TC-007 | 7 | 672 | 1 | 2026-05-04 | P-188
19 | 3408 | R-1-4-9211 |  |  | ROLO DE CARGA Ø127 X 380 6305 | 39 | PÇ | 1073-TC-006 | 8.5 | 331.5 | 1 | 2026-05-04 | P-188
20 | 3409 | R-1-4-9211 |  |  | ROLO DE CARGA Ø127 X 380 6305 | 39 | PÇ | 1073-TC-007 | 8.5 | 331.5 | 1 | 2026-05-04 | P-188
21 | 3410 | R-9-4-10210 |  |  | ROLO GUIA Ø56 X 80 | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 1 | 2 | 1 | 2026-05-04 | P-188
22 | 3411 | R-9-4-10210 |  |  | ROLO GUIA Ø56 X 80 | 2 | PÇ | 1073-TC-007 | 1 | 2 | 1 | 2026-05-04 | P-188
23 | 3412 | R-1-4-10944 |  |  | ROLO DE PROTEÇÃO Ø89 X 150 6204 | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 2.5 | 10 | 1 | 2026-05-04 | P-188
24 | 3413 | R-1-4-10944 |  |  | ROLO DE PROTEÇÃO Ø89 X 150 6204 | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 2.5 | 10 | 1 | 2026-05-04 | P-188
1 | 3734 | R-1-4-8850A |  |  | ROLO DE IMPACTO Ø152/102 x 380 - 6305 | 78 | PÇ | 05-CV-0001 | 9.5 | 741 | 1 | 2026-07-03 | P-198
2 | 3735 | R-1-4-8709 |  |  | ROLO DE CARGA Ø152 x 380 - 6305 | 45 | PÇ | 05-CV-0001 | 9 | 405 | 1 | 2026-07-03 | P-198
3 | 3737 | R-3-4-11010 |  |  | ROLO DE RETORNO Ø152/102 x 1150 - 6305 | 10 | PÇ | 05-CV-0001 | 16 | 160 | 1 | 2026-07-03 | P-198
4 | 3742 | R-1-4-11012 |  |  | ROLO DE CARGA Ø152x465 - 6306 INOX (ROLO DO EXTRATOR EM AÇO INOX) | 6 | PÇ | 14-CV-0001 | 16 | 96 | 1 | 2026-07-03 | P-198
5 | 3743 | R-1-4-8742A |  |  | ROLO DE IMPACTO Ø152x465 - 6306 | 21 | PÇ | 14-CV-0001 | 17 | 357 | 1 | 2026-07-03 | P-198
6 | 3744 | R-1-4-8465 |  |  | ROLO DE BALANÇA Ø152x465 - 6306 | 13 | PÇ | 14-CV-0001 | 16 | 208 | 1 | 2026-07-03 | P-198
7 | 3800 | R-3-4-10556 |  |  | ROLO DE RETORNO Ø102/ 63 X 950 6204 | 6 | PÇ | 14-CV-0005 | 54 | 324 | 1 | 2026-07-03 | P-198
8 | 3772 | R-1-4-11014 |  |  | ROLO DE CARGA LATERAL - Ø152 x 235 - 6308 | 72 | PÇ | 14-AC-0001 | 12 | 864 | 1 | 2026-07-03 | P-198
9 | 3756 | T-073189-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE CARGA - 1200MM 45° ROLO Ø152 x 465 | 45 | PÇ | 14-CV-0001 | 47.6 | 2142 | 1 | 2026-07-03 | P-198
10 | 3758 | T-073191-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE RETORNO EM ´´V´´ - 10° ROLO Ø152 x 670 | 15 | PÇ | 14-CV-0001 | 26.3 | 394.5 | 1 | 2026-07-03 | P-198
11 | 3761 | T-073181-1 |  | A | BASE P/ ROLOS DE IMPACTO E CARGA SOB GUIA 45° - CORREIA 1000MM ROLO Ø152 x 380 | 38 | PÇ | 05-CV-0001 | 28 | 1064 | 1 | 2026-07-03 | P-198
12 | 3831 | T-073181-1 |  | B | SUPORTE LATERAL | 76 | PÇ | 05-CV-0001 | 7.2 | 547.2 | 1 | 2026-07-03 | P-198
13 | 3763 | T-073183-1 |  |  | BASE P/ ROLOS DE RETORNO PLANO - CORREIA 1000MM ROLO Ø152 x 1150 | 8 | PÇ | 05-CV-0001 | 5.2 | 41.6 | 1 | 2026-07-03 | P-198
14 | 3769 | T-073194-1 |  |  | BASE DE RETORNO EM V PICKING - INCL. 10º - CORREIA 1800mm - ROLO Ø152 x 950 | 4 | PÇ | 14-AC-0001 | 60 | 240 | 1 | 2026-07-03 | P-198
15 | 3766 | T-054923-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE PROTEÇÃO ROLETE Ø89 x 150 | 4 | PÇ | 05-CV-0001 | 2.7 | 10.8 | 1 | 2026-07-03 | P-198
16 | 3767 | T-054923-1 |  |  | BASE PARA ROLO DE PROTEÇÃO - ROLETE Ø89 X 150 | 4 | PÇ | 14-AC-0001 | 2.7 | 10.8 | 1 | 2026-07-03 | P-198
17 | 3752 | T-054923-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE PROTEÇÃO - ROLETE Ø89x150 - ROLAMENTO 6204 | 4 | PÇ | 14-CV-0001 | 2.7 | 10.8 | 1 | 2026-07-03 | P-198
18 | 3768 | T-073193-1 |  | A | BASE DE IMPACTO PICKING - INCL. 20º - CORREIA 1800mm - ROLO Ø40/152 x 235 | 23 | PÇ | 14-AC-0001 | 86.2 | 1982.6 | 1 | 2026-07-03 | P-198
19 | 3770 | T-073195-1 |  |  | BASE DE RETORNO PICKING - CORREIA 1800mm - ROLO Ø152 x 950 | 2 | PÇ | 14-AC-0001 | 28 | 56 | 1 | 2026-07-03 | P-198
20 | 3811 | T-054923-1 |  |  | BASE P/ ROLO PROTEÇÃO 54923-A | 4 | PÇ | 14-CV-0005 | 2.7 | 10.8 | 1 | 2026-07-03 | P-198
21 | 3757 | T-073190-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE IMPÁCTO E ROLO SOB GUIA 1200MM X 45° ROLO Ø152 x 465 - C/ SUPORTES LATERAIS | 11 | PÇ | 14-CV-0001 | 53.8 | 591.8 | 1 | 2026-07-03 | P-198
22 | 3755 | T-073188-1 |  |  | BASE P/ ROLO P/ BALANÇA - 1200MM X 45° ROLO Ø152 x 465 | 2 | PÇ | 14-CV-0001 | 47.6 | 95.2 | 1 | 2026-07-03 | P-198
23 | 3809 | T-073279-1 |  |  | BASE P / ROLOS DE CARGA 73279-A | 14 | PÇ | 14-CV-0005 | 28 | 392 | 1 | 2026-07-03 | P-198
1 | 3729 | R-1-4-10593 |  |  | ROLO DE CARGA Ø85/190 - 6204 | 71 | PÇ | P.895 | 3.27 | 232.17 | 1 | 2026-06-30 | #N/A
1 | 2259 | B-071391-1 |  | A | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 150 - 71391A | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 9.7 | 9.7 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
2 | 2264 | B-071391-1 |  | B | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 598 - 71391B | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 11.3 | 11.3 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
3 | 2265 | B-071391-1 |  | C | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 499 - 71391C | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 9.5 | 9.5 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
4 | 2265 | B-071391-1 |  | C | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 499 - 71391C | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 9.5 | 9.5 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
5 | 2265 | B-071391-1 |  | C | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 499 - 71391C | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 9.5 | 9.5 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
6 | 2267 | B-071391-1 |  | D | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 398 - 71391D | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 7.5 | 15 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
7 | 2268 | B-071391-1 |  | E | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 338 - 71391E | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 6.4 | 6.4 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
8 | 2269 | B-071391-1 |  | F | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 1010 - 71391F | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 5 | 5 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
9 | 2271 | B-071391-1 |  | G | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 1198 - 71391G | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 6 | 6 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
10 | 2280 | B-071391-1 |  | L | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 400 - 71391L | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 6 | 6 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
11 | 2281 | B-071391-1 |  | L | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 400 - 71391L | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 6 | 6 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
12 | 2282 | B-071391-1 |  | M | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 400 - 71391M | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 6 | 6 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
13 | 2283 | B-071391-1 |  | M | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 400 - 71391M | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 6 | 6 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
14 | 2288 | B-071391-1 |  | P | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 398 - 71391P | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 7.9 | 31.6 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
15 | 2302 | B-071391-1 |  | U | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 1198 - 71391U | 3 | PÇ | 130-TR-001 | 6.7 | 20.1 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
16 | 2303 | B-071391-1 |  | U | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 1198 - 71391U | 3 | PÇ | 130-TR-002 | 6.7 | 20.1 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
17 | 2306 | B-071391-1 |  | V | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 698 - 71391V | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 3.9 | 15.6 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
18 | 2314 | B-071391-1 |  | Y | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 398 - 71391Y | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 2.2 | 4.4 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
19 | 2315 | B-071391-1 |  | Y | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 398 - 71391Y | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 2.2 | 4.4 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
20 | 2327 | B-071391-1 |  | AC | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 798 - 71391AC | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 4 | 8 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
21 | 2337 | B-071391-1 |  | AG | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 385 - 71391AG | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 5.2 | 5.2 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
22 | 2338 | B-071391-1 |  | AG | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 200 X 385 - 71391AH | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 5.2 | 5.2 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
23 | 2341 | B-071391-1 |  | AL | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 560 - 71391AL | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 2.8 | 5.6 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
24 | 2318 | B-071391-1 |  | Z | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 581 - 71391Z | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 3.2 | 6.4 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
25 | 2319 | B-071391-1 |  | Z | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 581 - 71391Z | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 3.2 | 6.4 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
26 | 2320 | B-071391-1 |  | AA | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 581 - 71391AA | 2 | PÇ | 130-TR-001 | 3.2 | 6.4 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
27 | 2321 | B-071391-1 |  | AA | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 581 - 71391AA | 2 | PÇ | 130-TR-002 | 3.2 | 6.4 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
28 | 2332 | B-071391-1 |  | AD | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 394 - 71391AD | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 2 | 2 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
29 | 2334 | B-071391-1 |  | AE | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 394 - 71391AE | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 2 | 2 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
30 | 2655 | B-071391-1 |  | AK | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 560 71391AK | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 2.8 | 5.6 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
31 | 2659 | B-071391-1 |  | AP | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 1142 71391AP | 2 | PÇ | 130-TR-003 | 5.7 | 11.4 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
32 | 2666 | B-071391-1 |  | AX | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 200 X 474 71391AX | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 9.5 | 9.5 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
33 | 2672 | B-071391-1 |  | AW | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 698 71391AW | 6 | PÇ | 130-TR-004 | 5.4 | 32.4 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
34 | 2673 | B-071391-1 |  | AZ | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 180 X 298 71391AZ | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 5.3 | 10.6 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
35 | 2674 | B-071391-1 |  | BA | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 170 X 190 71391BA | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 3.2 | 3.2 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
36 | 2675 | B-071391-1 |  | BB | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 210 71391BB | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 1 | 1 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
37 | 2676 | B-071391-1 |  | BC | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 210 71391BC | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 1 | 1 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
38 | 2677 | B-071391-1 |  | BD | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 200 X 438 71391BD | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 6.3 | 6.3 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
39 | 2678 | B-071391-1 |  | BE | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 200 X 438 71391BE | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 6.3 | 6.3 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
40 | 2679 | B-071391-1 |  | BF | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 170 71391BF | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 0.8 | 0.8 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
41 | 2680 | B-071391-1 |  | BG | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 398 71391BG | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 2 | 2 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
42 | 2681 | B-071391-1 |  | BH | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 460 71391BH | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 2.3 | 2.3 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
43 | 2682 | B-071391-1 |  | BJ | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 460 71391BJ | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 2.3 | 2.3 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
44 | 2683 | B-071391-1 |  | BK | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 200 X 430 71391BK | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 6.4 | 6.4 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
45 | 2684 | B-071391-1 |  | BL | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 200 X 430 71391BL | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 6.4 | 6.4 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
46 | 2689 | B-071391-1 |  | BR | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 988 71391BR | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 4.9 | 4.9 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
47 | 2690 | B-071391-1 |  | BS | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 87 X 996 71391BS | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 5 | 10 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
48 | 2691 | B-071391-1 |  | BT | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 84 X 885 71391BT | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 4.4 | 8.8 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
49 | 2692 | B-071391-1 |  | BU | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 890 71391BU | 2 | PÇ | 130-TR-005 | 4.5 | 9 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
50 | 2694 | B-071391-1 |  | BX | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 877 71391BX | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 4.4 | 4.4 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
51 | 2695 | B-071391-1 |  | BY | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 190 X 398 71391BY | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 7.9 | 7.9 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
52 | 2698 | B-071391-1 |  | CA | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 200 X 308 71391CA | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 3.7 | 3.7 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
53 | 2699 | B-071391-1 |  | CB | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 781 71391CB | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 3.9 | 3.9 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
54 | 2700 | B-071391-1 |  | CC | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 781 71391CC | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 3.9 | 3.9 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
55 | 2785 | B-071391-1 |  | CE | CH# 12,7 X 200 X 723 71391CE | 12 | PÇ | 130-TR-005 | 14.5 | 174 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
56 | 2548 | B-071408-1 |  | L | TAMPA SUPERIOR 71408L | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 10 | 10 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
57 | 2551 | B-071406-1 |  | C | TAMPA SUPERIOR 71406C | 8 | PÇ | 130-TR-005 | 11.7 | 93.6 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
58 | 2552 | B-071406-1 |  | D | TAMPA SUPERIOR 71406D | 3 | PÇ | 130-TR-005 | 11.7 | 35.1 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
59 | 2553 | B-071406-1 |  | E | TAMPA SUPERIOR 71406E | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 32.1 | 32.1 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
60 | 2408 | B-071403-1 |  | D | TAMPA SUPERIOR 71403-D | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 12.9 | 12.9 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
61 | 2409 | B-071403-1 |  | E | TAMPA SUPERIOR 71403-E | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 16.4 | 16.4 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
62 | 2351 | B-071395-1 |  | A | TAMPA SUPERIOR 71395-A | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 15 | 15 | 11 | 2026-06-01 | #N/A
1 | 2259 | B-071391-1 |  | A | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 190 X 150 - 71391A | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 9.7 | 9.7 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
2 | 2306 | B-071391-1 |  | V | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 56 X 698 - 71391V | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 3.9 | 15.6 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
3 | 2333 | B-071391-1 |  | AD | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 394 - 71391AD | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 2 | 2 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
4 | 2341 | B-071391-1 |  | AL | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 560 - 71391AL | 4 | PÇ | 130-TR-002 | 2.8 | 11.2 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
5 | 2877 | B-071440-1 |  | A | SUPORTE DA PROTEÇÃO - 71440A | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 33.7 | 33.7 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
6 | 2878 | B-071440-1 |  | B | SUPORTE DA PROTEÇÃO - 71440B | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 33.7 | 33.7 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
7 | 2879 | B-071440-1 |  | C | PAINEL DA PROTEÇÃO LATERAL - 71440C | 10 | PÇ | 130-TR-003 | 5.1 | 51 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
8 | 2880 | B-071440-1 |  | D | PAINEL DA PROTEÇÃO LATERAL - 71440D | 3 | PÇ | 130-TR-004 | 4.2 | 12.6 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
9 | 2881 | B-071440-1 |  | A | SUPORTE DA PROTEÇÃO - 71440A | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 33.7 | 33.7 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
10 | 2882 | B-071440-1 |  | B | SUPORTE DA PROTEÇÃO - 71440B | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 33.7 | 33.7 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
11 | 2883 | B-071440-1 |  | C | PAINEL DA PROTEÇÃO LATERAL - 71440C | 10 | PÇ | 130-TR-002 | 5.1 | 51 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
12 | 2884 | B-071440-1 |  | D | PAINEL DA PROTEÇÃO LATERAL - 71440D | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 4.2 | 16.8 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
13 | 2886 | B-071440-1 |  | B | SUPORTE DA PROTEÇÃO - 71440B | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 33.7 | 33.7 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
14 | 2887 | B-071440-1 |  | C | PAINEL DA PROTEÇÃO LATERAL - 71440C | 10 | PÇ | 130-TR-001 | 5.1 | 51 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
15 | 2888 | B-071440-1 |  | D | PAINEL DA PROTEÇÃO LATERAL - 71440D | 4 | PÇ | 130-TR-002 | 4.2 | 16.8 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
16 | 2888 | B-071440-1 |  | E | PAINEL DA PROTEÇÃO FRONTAL - 71440E | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 2.9 | 11.6 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
17 | 2888 | B-071440-1 |  | F | PAINEL DA PROTEÇÃO LATERAL - 71440F | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 5.3 | 5.3 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
18 | 2888 | B-071440-1 |  | G | PAINEL DA PROTEÇÃO FRONTAL - 71440G | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 4.1 | 4.1 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
19 | 2888 | B-071440-1 |  | H | SUPORTE DA PROTEÇÃO - 71440H | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 34.3 | 34.3 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
20 | 2889 | B-071440-1 |  | A | SUPORTE DA PROTEÇÃO - 71440A | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 33.7 | 33.7 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
21 | 2890 | B-071440-1 |  | B | SUPORTE DA PROTEÇÃO - 71440B | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 33.7 | 33.7 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
22 | 2891 | B-071440-1 |  | C | PAINEL DA PROTEÇÃO LATERAL - 71440C | 10 | PÇ | 130-TR-005 | 5.1 | 51 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
23 | 2892 | B-071440-1 |  | D | PAINEL DA PROTEÇÃO LATERAL - 71440D | 4 | PÇ | 130-TR-001 | 4.2 | 16.8 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
24 | 2893 | B-071440-1 |  | A | SUPORTE DA PROTEÇÃO - 71440A | 1 | PÇ | 130-TR-002 | 33.7 | 33.7 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
25 | 2894 | B-071440-1 |  | B | SUPORTE DA PROTEÇÃO - 71440B | 1 | PÇ | 130-TR-003 | 33.7 | 33.7 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
26 | 2895 | B-071440-1 |  | C | PAINEL DA PROTEÇÃO LATERAL - 71440C | 8 | PÇ | 130-TR-004 | 5.1 | 40.8 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
27 | 2896 | B-071440-1 |  | D | PAINEL DA PROTEÇÃO LATERAL - 71440D | 4 | PÇ | 130-TR-005 | 4.2 | 16.8 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
28 |  | B-071419-1 |  | F | TALA DA EMENDA - 71419F | 4 | PÇ | 130-TR-002 | 1 | 4 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
29 |  | B-071419-1 |  | F | TALA DA EMENDA - 71419F | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 1 | 4 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
30 |  | B-071419-1 |  | F | TALA DA EMENDA - 71419F | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 0.1 | 0.4 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
31 |  | B-071419-1 |  | F | TALA DA EMENDA - 71419F | 4 | PÇ | 130-TR-005 | 0.1 | 0.4 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
32 |  | B-071419-1 |  | C | TRILHO- 71419C | 4 | PÇ | 130-TR-002 | 3.2 | 12.8 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
33 |  | B-071419-1 |  | C | TRILHO- 71419C | 4 | PÇ | 130-TR-003 | 3.2 | 12.8 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
34 |  | B-071419-1 |  | C | TRILHO- 71419C | 4 | PÇ | 130-TR-004 | 3.2 | 12.8 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
35 |  | B-071419-1 |  | C | TRILHO- 71419C | 4 | PÇ | 130-TR-005 | 3.2 | 12.8 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
36 | 2271 | B-071391-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH 12,7 X 50 X 1198 - 71391G | 1 | PÇ | 130-TR-001 | 6 | 6 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
37 | 2680 | B-071391-1 |  | BG | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 398 71391BG | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 2 | 2 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
38 | 2681 | B-071391-1 |  | BH | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 460 71391BH | 2 | PÇ | 130-TR-004 | 2.3 | 4.6 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
39 | 2682 | B-071391-1 |  | BJ | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 460 71391BJ | 1 | PÇ | 130-TR-004 | 2.3 | 2.3 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
40 | 2693 | B-071391-1 |  |  | CHAPA DE DESGASTE CH# 12,7 X 50 X 877 71391BV | 1 | PÇ | 130-TR-005 | 4.4 | 4.4 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
41 |  | B-071409-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/8" x 1 3/4" ASTM A325 galv | 2504 | PÇ |  | 0.05 | 125.2 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
42 |  | B-071409-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/8" ASTM A325 ANSI B18.2.2 galv | 4908 | PÇ |  | 0.02 | 98.16 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
43 |  | B-071409-1 |  |  | Arruela de Pressão Ø 3/8" ASTM A325 B18.21.1 galv | 2504 | PÇ |  | 0.01 | 25.04 | 12 | 2026-06-25 | #N/A
1 |  | L-071862-4 |  |  | Item 11 - Conector Macho Giratório 1" | 2 | PÇ | 130-EC-002 | 0.01 | 0.02 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
2 |  | L-071862-4 |  |  | ITEM 7 - Conector Fêmea Giratório 3/4" | 3 | PÇ | 130-EC-002 | 0.02 | 0.06 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
3 |  | L-071862-4 |  |  | Item 8 - Conector Macho Giratório 3/4" | 3 | PÇ | 130-EC-002 | 0.03 | 0.09 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
4 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 10 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO 1" | 2 | PÇ | 130-EC-004 | 0.02 | 0.04 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
5 |  | L-071864-4 |  |  | Item 11 - Conector Macho Giratório 1" | 2 | PÇ | 130-EC-004 | 0.01 | 0.02 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
6 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 7 - Conector Fêmea Giratório 3/4" | 3 | PÇ | 130-EC-004 | 0.02 | 0.06 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
7 |  | L-071864-4 |  |  | Item 8 - Conector Macho Giratório 3/4" | 3 | PÇ | 130-EC-004 | 0.03 | 0.09 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
8 |  | L-071861-4 |  |  | ITEM 7 - Conector Fêmea Giratório 3/4" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 3 | PÇ | 130-EC-001 | 0.01 | 0.03 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
9 |  | L-071861-4 |  |  | Item 8 - Conector Macho Giratório 3/4" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 3 | PÇ | 130-EC-001 | 0.7 | 2.1 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
10 |  | L-071861-4 |  |  | ITEM 10 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO 1" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 2 | PÇ | 130-EC-001 | 0.04 | 0.08 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
11 |  | L-071861-4 |  |  | Item 11 - Conector Macho Giratório 1" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 2 | PÇ | 130-EC-001 | 0.03 | 0.06 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
12 |  | L-071863-4 |  |  | ITEM 10 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO 1" | 2 | PÇ | 130-EC-003 | 0.02 | 0.04 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
13 |  | L-071863-4 |  |  | Item 11 - Conector Macho Giratório 1" | 2 | PÇ | 130-EC-003 | 0.01 | 0.02 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
14 |  | L-071863-4 |  |  | ITEM 7 - Conector Fêmea Giratório 3/4" | 3 | PÇ | 130-EC-003 | 0.02 | 0.06 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
15 |  | L-071863-4 |  |  | Item 8 - Conector Macho Giratório 3/4" | 3 | PÇ | 130-EC-003 | 0.03 | 0.09 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
16 |  | L-071863-4 |  |  | "Item 27 - ALARME SONORO PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONTENDO APROXIMADAMENTE AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 24VCC;" | 1 | PÇ | 130-EC-003 | 2.8 | 2.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
17 |  | L-071863-4 |  |  | Item 13 Condulete LR 1" | 2 | PÇ | 130-EC-003 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
18 |  | L-071863-4 |  |  | Item 14 - Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" | 4 | PÇ | 130-EC-003 | 0.2 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
19 |  | L-071863-4 |  |  | Item 15 - Condulete c/ Furação LL Ø 1" | 2 | PÇ | 130-EC-003 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
20 |  | L-071863-4 |  |  | ITEM 16 - Condulete c/ Furação LL Ø3/4" | 4 | PÇ | 130-EC-003 | 0.2 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
21 |  | L-071863-4 |  |  | ITEM 17 - Condulete c/ Furação T Ø1" | 4 | PÇ | 130-EC-003 | 0.3 | 1.2 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
22 |  | L-071863-4 |  |  | Item 18 - Condulete c/ Furação em C 3/4" | 2 | PÇ | 130-EC-003 | 0.2 | 0.4 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
23 |  | L-071863-4 |  |  | Item 19 - Condulete c/ Furação "C" Ø1" | 2 | PÇ | 130-EC-003 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
24 |  | L-071863-4 |  |  | ITEM 5 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 Ø1" | 9 | PÇ | 130-EC-003 | 1.5 | 13.5 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
25 |  | L-071862-4 |  |  | Item 13 Condulete LR 1" | 2 | PÇ | 130-EC-002 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
26 |  | L-071862-4 |  |  | Item 14 - Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" | 4 | PÇ | 130-EC-002 | 0.2 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
27 |  | L-071862-4 |  |  | Item 15 - Condulete c/ Furação LL Ø 1" | 2 | PÇ | 130-EC-002 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
28 |  | L-071862-4 |  |  | ITEM 16 - Condulete c/ Furação LL Ø3/4" | 4 | PÇ | 130-EC-002 | 0.2 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
29 |  | L-071862-4 |  |  | ITEM 17 - Condulete c/ Furação T Ø1" | 4 | PÇ | 130-EC-002 | 0.3 | 1.2 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
30 |  | L-071862-4 |  |  | Item 18 - Condulete c/ Furação em C 3/4" | 2 | PÇ | 130-EC-002 | 0.2 | 0.4 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
31 |  | L-071862-4 |  |  | Item 19 - Condulete c/ Furação "C" Ø1" | 2 | PÇ | 130-EC-002 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
32 |  | L-071862-4 |  |  | Item 27 - ALARME SONORO PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONTENDO APROXIMADAMENTE AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 24VCC; | 1 | PÇ | 130-EC-002 | 2.8 | 2.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
33 |  | L-071862-4 |  |  | ITEM 5 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 Ø1" | 9 |  | 130-EC-002 | 1.5 | 13.5 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
34 |  | L-071861-4 |  |  | ITEM 5 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 Ø1"L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 10 |  | 130-EC-001 | 1.5 | 15 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
35 |  | L-071861-4 |  |  | Item 13 Condulete LR 1" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 2 | PÇ | 130-EC-001 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
36 |  | L-071861-4 |  |  | Item 14 - Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 4 | PÇ | 130-EC-001 | 0.2 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
37 |  | L-071861-4 |  |  | Item 15 - Condulete c/ Furação LL Ø 1" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 2 | PÇ | 130-EC-001 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
38 |  | L-071861-4 |  |  | ITEM 16 - Condulete c/ Furação LL Ø3/4" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 4 | PÇ | 130-EC-001 | 0.2 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
39 |  | L-071861-4 |  |  | ITEM 17 - Condulete c/ Furação T Ø1" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 4 | PÇ | 130-EC-001 | 0.3 | 1.2 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
40 |  | L-071861-4 |  |  | Item 18 - Condulete c/ Furação em C 3/4" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 2 | PÇ | 130-EC-001 | 0.2 | 0.4 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
41 |  | L-071861-4 |  |  | Item 19 - Condulete c/ Furação "C" Ø1" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 2 | PÇ | 130-EC-001 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
42 |  | L-071861-4 |  |  | "Item 27 - ALARME SONORO PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONTENDO APROXIMADAMENTE AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 24VCC;" L-071861 0701-MDE-0130-ED-00003 | 1 | PÇ | 130-EC-001 | 2.8 | 2.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
43 |  | L-071864-4 |  |  | "Item 27 - ALARME SONORO PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONTENDO APROXIMADAMENTE AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 24VCC;" | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 2.8 | 2.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
44 |  | L-071864-4 |  |  | Item 13 Condulete LR 1" | 2 | PÇ | 130-EC-004 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
45 |  | L-071864-4 |  |  | Item 14 - Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" | 4 | PÇ | 130-EC-004 | 0.2 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
46 |  | L-071864-4 |  |  | Item 15 - Condulete c/ Furação LL Ø 1" | 2 | PÇ | 130-EC-004 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
47 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 16 - Condulete c/ Furação LL Ø3/4" | 4 | PÇ | 130-EC-004 | 0.2 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
48 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 17 - Condulete c/ Furação T Ø1" | 4 | PÇ | 130-EC-004 | 0.3 | 1.2 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
49 |  | L-071864-4 |  |  | Item 18 - Condulete c/ Furação em C 3/4" | 2 | PÇ | 130-EC-004 | 0.2 | 0.4 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
50 |  | L-071864-4 |  |  | Item 19 - Condulete c/ Furação "C" Ø1" | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.3 | 0.3 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
51 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 5 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568 Ø1" | 7 |  | 130-EC-004 | 1.5 | 10.5 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
52 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00001 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400001 TAG.130-EC-001 | 280 | PÇ | 130-EC-001 | 0.05 | 14 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
53 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00001 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400001 TAG.130-EC-001 | 16 | PÇ | 130-EC-001 | 0.05 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
54 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00001 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400001 TAG.130-EC-001 | 8 | PÇ | 130-EC-001 | 0.05 | 0.4 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
55 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00001 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400001 TAG.130-EC-001 | 256 | PÇ | 130-EC-001 | 0.03 | 7.68 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
56 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00001 |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400001 TAG.130-EC-001 | 296 | PÇ | 130-EC-001 | 0.02 | 5.92 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
57 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00002 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400002 TAG.130-EC-002 | 252 | PÇ | 130-EC-002 | 0.05 | 12.6 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
58 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00002 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400002 TAG.130-EC-002 | 16 | PÇ | 130-EC-002 | 0.05 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
59 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00002 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400002 TAG.130-EC-002 | 8 | PÇ | 130-EC-002 | 0.05 | 0.4 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
60 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00002 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400002 TAG.130-EC-002 | 228 | PÇ | 130-EC-002 | 0.03 | 6.84 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
61 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00002 |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400002 TAG.130-EC-002 | 268 | PÇ | 130-EC-002 | 0.02 | 5.36 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
62 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00003 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400003 TAG.130-EC-003 | 252 | PÇ | 130-EC-003 | 0.05 | 12.6 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
63 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00003 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400003 TAG.130-EC-003 | 16 | PÇ | 130-EC-003 | 0.05 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
64 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00003 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400003 TAG.130-EC-003 | 8 | PÇ | 130-EC-003 | 0.05 | 0.4 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
65 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00003 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400003 TAG.130-EC-003 | 228 | PÇ | 130-EC-003 | 0.03 | 6.84 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
66 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00003 |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400003 TAG.130-EC-003 | 268 | PÇ | 130-EC-003 | 0.02 | 5.36 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
67 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00004 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400004 TAG.130-EC-004 | 182 | PÇ | 130-EC-004 | 0.05 | 9.1 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
68 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00004 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400004 TAG.130-EC-004 | 16 | PÇ | 130-EC-004 | 0.05 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
69 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00004 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400004 TAG.130-EC-004 | 8 | PÇ | 130-EC-004 | 0.05 | 0.4 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
70 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00004 |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400004 TAG.130-EC-004 | 158 | PÇ | 130-EC-004 | 0.03 | 4.74 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
71 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00004 |  | Arruela lisa 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.129 DES.0701-MDE-0130-D400004 TAG.130-EC-004 | 198 | PÇ | 130-EC-004 | 0.02 | 3.96 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
72 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D4-00005 TAG.130-TR-001 | 36 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 1.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
73 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400005 TAG.130-TR-001 | 36 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 1.08 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
74 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400005 TAG.130-TR-001 | 36 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 1.08 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
75 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400006 TAG.130-TR-002 | 18 | PÇ | 130-TR-002 | 0.05 | 0.9 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
76 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400006 TAG.130-TR-002 | 18 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 0.54 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
77 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00006 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400006 TAG.130-TR-002GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400006 TAG.130-TR-002 | 18 | PÇ | 130-TR-002 | 0.03 | 0.54 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
78 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00007 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400007 TAG.130-TR-003 | 27 | PÇ | 130-TR-003 | 0.05 | 1.35 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
79 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00007 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400007 TAG.130-TR-003 | 27 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.81 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
80 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00007 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400007 TAG.130-TR-003 | 27 | PÇ | 130-TR-003 | 0.03 | 0.81 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
81 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00008 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400008 TAG.130-TR-004 | 36 | PÇ | 130-TR-004 | 0.05 | 1.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
82 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00008 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400008 TAG.130-TR-004 | 36 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 1.08 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
83 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00008 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400008 TAG.130-TR-004 | 36 | PÇ | 130-TR-004 | 0.03 | 1.08 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
84 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00009 |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400009 TAG.130-TR-005 | 72 | PÇ | 130-TR-005 | 0.05 | 3.6 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
85 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00009 |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400009 TAG.130-TR-005 | 72 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 2.16 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
86 |  |  | 0701-MDE-0130-D4-00009 |  | Arruela Lisa Ø 5/8" A325 GALVANIZAÇÃO PED.128 DES.0701-MDE-0130-D400009 TAG.130-TR-005 | 72 | PÇ | 130-TR-005 | 0.03 | 2.16 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
87 |  | L-071861-4 | 0701-MDE-0130-EL-00019 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 8 | PÇ | 130-EC-001 | 1.5 | 12 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
88 |  | L-071861-4 | 0701-MDE-0130-EL-00019 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONSTITUIDO POR FITA DE AÇO DOCE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIVINIL-CLORIDRICO. Referência: Ø3/4". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR | 5 | PÇ | 130-EC-001 | 1.5 | 7.5 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
89 |  | L-071862-4 | 0701-MDE-0130-EL-00020 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 7 | PÇ | 130-EC-002 | 1.5 | 10.5 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
90 |  | L-071862-4 | 0701-MDE-0130-EL-00020 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONSTITUIDO POR FITA DE AÇO DOCE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIVINIL-CLORIDRICO. Referência: Ø3/4". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR | 5 | PÇ | 130-EC-002 | 1.5 | 7.5 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
91 |  | L-071863-4 | 0701-MDE-0130-EL-00021 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 7 | PÇ | 130-EC-003 | 1.5 | 10.5 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
92 |  | L-071863-4 | 0701-MDE-0130-EL-00021 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONSTITUIDO POR FITA DE AÇO DOCE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIVINIL-CLORIDRICO. Referência: Ø3/4". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR | 5 | PÇ | 130-EC-003 | 1.5 | 7.5 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
93 |  | L-071864-4 | 0701-MDE-0130-EL-00022 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA OUTRA, EM VARAS DE 3 m. ROSCA BSP. Referência: Ø3/4". Fabricante: P. THOMEU OU SIMILAR | 5 | PÇ | 130-EC-004 | 1.5 | 7.5 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
94 |  | L-071864-4 | 0701-MDE-0130-EL-00022 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONSTITUIDO POR FITA DE AÇO DOCE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIVINIL-CLORIDRICO. Referência: Ø3/4". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR | 5 | PÇ | 130-EC-004 | 1.5 | 7.5 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
95 |  | L-071864-4 |  |  | Item - 28 Caixa de Comando Local | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.8 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
96 |  | L-071864-4 |  |  | Item - 28 Caixa de Comando Local | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.8 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
97 |  | L-071864-4 |  |  | Item - 28 Caixa de Comando Local | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.8 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
98 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 29 - BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA: | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.8 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
99 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 29 - BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA: ENCLAUSURAMENTO FABRICADO EM POLIÉSTER, | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.8 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
100 |  | L-071864-4 |  |  | ITEM 29 - BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA: ENCLAUSURAMENTO FABRICADO EM POLIÉSTER, | 1 | PÇ | 130-EC-004 | 0.8 | 0.8 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
101 |  | CONFORME ESPECIFICAÇÃO |  |  | Placa de Identificação ELEVADOR DE CANECAS P-129 CONFORME ESPECIFICAÇÃO TAG:130-EC-001 (1X) TAG:130-EC-002 (1X) TAG:130-EC-003 (1X) TAG:130-EC-004 (1X) | 4 | PÇ | 130-EC-001 - 130-EC-002 - 130-EC-003 - 130-EC-004 | 0.5 | 2 | 10 | 2026-03-18 | #N/A
1 |  |  |  |  | "ITEM 30 - CAIXA DE JUNÇÃO A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, COM TETO PROTETOR. CORPO E TAMPA FABRICADOS EM POLIMERO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV)." | 1 | PÇ |  | 10.6 | 10.6 | 11 | 2026-04-16 | #N/A
2 |  |  |  |  | ITEM 30 - CAIXA DE JUNÇÃO A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, COM TETO PROTETOR. | 1 | PÇ |  | 10.6 | 10.6 | 11 | 2026-04-16 | #N/A
3 |  |  |  |  | ITEM 30 - CAIXA DE JUNÇÃO A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, COM TETO PROTETOR. CORPO E TAMPA FABRICADOS EM POLIMERO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). | 1 | PÇ |  | 10.6 | 10.6 | 11 | 2026-04-16 | #N/A
1 |  | T-072410-1 |  | C | PINO _ARRUELA _ CONTRA PINO | 4 |  | 120-TR-001 | 2.4 | 9.6 | 13 | 2026-05-11 | #N/A
2 |  | T-072411-1 |  | C | PINO _ARRUELA _ CONTRA PINO | 4 |  | 120-TR-001 | 2.4 | 9.6 | 13 | 2026-05-11 | #N/A
1 | 2188 | L-072433-1 |  | C | SUPORTE _ CHASSI INTERMEDIARIO SUPERIOR 0025C | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 3.1 | 12.4 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
2 | 2189 | L-072433-1 |  | D | SUPORTE 0025D | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 2.5 | 10 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
3 | 2569 | L-072415-1 |  | A | ESTRUTURA DA PROTEÇÃO LATERAL 72415A | 20 | PÇ | 120-TR-001 | 9.7 | 194 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
4 | 2573 | L-072415-1 |  | E | TAMPA DA PROTEÇÃO LATERAL 72415E | 20 | PÇ | 120-TR-001 | 18.1 | 362 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
1 | 2412 | L-072413-1 |  | A | ESTRUTURA DA PROTEÇÃO SUPERIOR 005-A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 11.2 | 11.2 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
2 | 2413 | L-072413-1 |  | B | ESTRUTURA DA PROTEÇÃO FRONTAL 005-B | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 11.8 | 11.8 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
3 | 2415 | L-072413-1 |  | D | TAMPA DA PROTEÇÃO SUPERIOR 005-D | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 19.8 | 19.8 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
4 | 2416 | L-072413-1 |  | E | TAMPA DA PROTEÇÃO FRONTAL 005-E | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 22.1 | 22.1 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
5 | 2420 | L-072412-1 |  | A | ESTRUTURA DA PROTEÇÃO LATERAL 004-A | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 20.1 | 40.2 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
6 | 2421 | L-072412-1 |  | B | ESTRUTURA DA PROTEÇÃO SUPERIOR 004-B | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 6.1 | 6.1 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
7 | 2422 | L-072412-1 |  | C | TAMPA DA PROTEÇÃO LATERAL 004-C | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 28.4 | 56.8 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
8 | 2423 | L-072412-1 |  | D | TAMPA DA PROTEÇÃO SUPERIOR 004-D | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 16.9 | 16.9 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
9 | 2424 | L-072409-1 |  | A | ESTRUTURA DA PROTEÇÃO LATERAL 001-A | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 6.7 | 13.4 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
10 | 2425 | L-072409-1 |  | B | TAMPA DA PROTEÇÃO LATERAL 001-B | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 6.9 | 13.8 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
11 | 2426 | L-072409-1 |  | C | TAMPA DA PROTEÇÃO SUPERIOR 001-C | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 13.8 | 13.8 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
12 | 2427 | L-072409-1 |  | D | ESTRUTURA DA PROTEÇÃO LATERAL 004-D | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 11 | 22 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
13 | 2428 | L-072409-1 |  | E | TAMPA DA PROTEÇÃO LATERAL 001-E | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 20.3 | 40.6 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
14 | 2429 | L-072409-1 |  | F | TAMPA DA PROTEÇÃO SUPERIOR 001-F | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 29.7 | 29.7 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
15 | 2430 | L-072409-1 |  | G | ESTRUTURA DA PROTEÇÃO LATERAL 003-A | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 13.9 | 27.8 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
16 | 2431 | L-072409-1 |  | H | TAMPA DA PROTEÇÃO LATERAL 003-B | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 23.7 | 47.4 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
17 | 2432 | L-072409-1 |  | J | TAMPA DA PROTEÇÃO SUPERIOR 001-J | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 28.9 | 28.9 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
18 | 2526 | L-072421-1 |  | A | ESTRUTURA PROTEÇÃO LATERAL 72421A | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 18.3 | 73.2 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
19 | 2527 | L-072421-1 |  | B | ESTRUTURA PROTEÇÃO FRONTAL 72421B | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 10.1 | 10.1 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
20 | 2529 | L-072421-1 |  | D | TAMPA DA PROTEÇÃO LATERAL 72421D | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 26.9 | 107.6 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
21 | 2530 | L-072421-1 |  | E | TAMPA DA PROTEÇÃO FRONTAL 72421E | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 27.7 | 27.7 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
22 | 2533 | L-072420-1 |  | A | ESTRUTURA PROTEÇÃO LATERAL 72420A | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 13.5 | 27 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
23 | 2534 | L-072420-1 |  | B | ESTRUTURA PROTEÇÃO SUPERIOR 72420B | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 6.1 | 6.1 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
24 | 2536 | L-072420-1 |  | D | TAMPA DA PROTEÇÃO LATERAL 72420D | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 24.4 | 48.8 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
25 | 2537 | L-072420-1 |  | E | TAMPA DA PROTEÇÃO SUPERIOR 72420E | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 15.3 | 15.3 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
26 | 2538 | L-072420-1 |  | F | PROTEÇÃO SUPERIOR 72420F | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 22.8 | 22.8 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
27 | 2540 | L-072418-1 |  | A | ESTRUTURA DA PROTEÇÃO 72418A | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 9.7 | 9.7 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
28 | 2541 | L-072418-1 |  | B | ESTRUTURA DA PROTEÇÃO LATERAL 72418B | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 15.5 | 31 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
29 | 2542 | L-072418-1 |  | C | ESTRUTURA DA PROTEÇÃO SUPERIOR 72418C | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 11.1 | 11.1 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
30 | 2543 | L-072418-1 |  | D | TAMPA DA PROTEÇÃO FRONTAL 72418D | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 16.3 | 16.3 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
31 | 2544 | L-072418-1 |  | E | TAMAPA DA PROTEÇÃO LATERAL 72418E | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 23 | 46 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
32 | 2545 | L-072418-1 |  | F | TAMPA DA PROTEÇÃO SUPERIOR 72418F | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 36.5 | 36.5 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
33 | 2732 | L-072419-1 |  | A | ESTRUTURA DA PROTEÇÃO LATERAL 72419A | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 13.5 | 27 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
34 | 2734 | L-072419-1 |  | C | ESTRUTURA PROTEÇÃO FRONTAL 72419C | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 7.5 | 7.5 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
35 | 2735 | L-072419-1 |  | D | TAMPA DA PROTEÇÃO LATERAL 72419D | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 24.4 | 48.8 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
36 | 2736 | L-072419-1 |  | E | TAMPA DA PROTÇÃO SUPERIOR 72419E | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 12.7 | 12.7 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
37 | 2737 | L-072419-1 |  | F | PROTEÇÃO SUPERIOR 72419F | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 7 | 14 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
38 | 2738 | L-072419-1 |  | G | TAMPA DA PROTEÇÃO FRONTAL 72419G | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 9.8 | 9.8 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
39 | 2570 | L-072415-1 |  | G | ESTRUTURA DA PROTEÇÃO SUPERIOR 72415B | 10 | PÇ | 120-TR-001 | 10.7 | 107 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
40 | 2571 | L-072415-1 |  | C | ESTRUTURA DA PROTEÇÃO LATERAL 72415C | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 12.6 | 25.2 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
41 | 2572 | L-072415-1 |  | D | ESTRUTURA DA PROTEÇÃO SUPERIOR 72415D | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 10.7 | 10.7 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
42 | 2574 | L-072415-1 |  | F | TAMPA DA PROTEÇÃO SUPERIOR 72415F | 10 | PÇ | 120-TR-001 | 26 | 260 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
43 | 2575 | L-072415-1 |  | G | TAMPA DA PROTEÇÃO LATERAL 72415G | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 17.5 | 35 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
44 | 2576 | L-072415-1 |  | H | TAMPA DA PROTEÇÃO SUPERIOR 72415H | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 25 | 25 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
45 |  | L-072417-1 |  | D | REVESTIMENTO UHMW1900 CH 7,94 X 490 X 775 - 72417D | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 2.7 | 2.7 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
46 |  | L-072417-1 |  | E | REVESTIMENTO UHMW1900 CH 7,94 X 745 X 775 - 72417E | 18 | PÇ | 120-TR-001 | 4.2 | 75.6 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
47 |  | L-072417-1 |  | F | REVESTIMENTO UHMW1900 CH 7,94 X 161 X 775 - 72417F | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 0.9 | 0.9 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
48 |  | L-072417-1 |  | G | REVESTIMENTO UHMW1900 CH 7,94 X 214 X 587 - 72417G | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 0.7 | 1.4 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
49 |  | L-072417-1 |  | H | REVESTIMENTO UHMW1900 CH 7,94 X 456 X 705 - 72417H | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 2.3 | 2.3 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
50 |  | L-072465-1 |  | F | REVESTIMENTO UHMW CH7,94 297 X 775 - 72465F | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 1.6 | 1.6 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
51 |  | L-072465-1 |  | G | REVESTIMENTO UHMW CH7,94 775 X 805 - 72465G | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 4.6 | 9.2 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
52 |  | T-072423-1 |  |  | PARAFUSO CAB. ESC. C/ SEXT INT. Ø5/8" x 2" RT- A 325 | 119 | PÇ | 120-TR-001 | 0.05 | 5.95 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
53 |  | T-072423-1 |  |  | PORCA SEXT. UNIC. Ø5/8" - A325 | 119 | PÇ | 120-TR-001 | 0.02 | 2.38 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
54 |  | T-072423-1 |  |  | ARRUELA LISA Ø5/8" - A325 | 119 | PÇ | 120-TR-001 | 0.01 | 1.19 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
55 |  | T-072483-1 |  | A | SUPORTE CHAVE DE EMERGENCIA | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 1.1 | 2.2 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
56 |  | T-072483-1 |  | B | SUPORTE CHAVE DE DESALINHAMENTO | 4 | PÇ | 120-TR-001 | 3.8 | 15.2 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
57 |  | T-072483-1 |  | C | SUPORTE VIGIA DE VELOCIDADE | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 0.4 | 0.4 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
58 | 2535 | L-072420-1 |  | C | ESTRUTURA PROTEÇÃO SUPERIOR 72420C | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 7.4 | 7.4 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
59 | 2733 | L-072419-1 |  | B | ESTRUTURA PROTEÇÃO SUPERIOR 72419B | 1 | PÇ | 120-TR-001 | 6.1 | 6.1 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
60 | 2417 | L-072413-1 |  | F | TAMPA DA PROTEÇÃO LATERAL 005-F | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 12 | 24 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
61 | 2414 | L-072413-1 |  | C | ESTRUTURA DA PROTEÇÃO LATERAL 005-C | 2 | PÇ | 120-TR-001 | 8.5 | 17 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
1 |  | T-072327-1 |  | E | PINO _ARRUELA _ CONTRA PINO | 4 | PÇ | 120-TR-002 | 2.4 | 9.6 | 13 | 2026-05-11 | #N/A
2 |  | T-072342-1 |  | C | PINO _ARRUELA _ CONTRA PINO | 4 | PÇ | 120-AL-001 | 2.4 | 9.6 | 13 | 2026-05-11 | #N/A
3 |  | T-072329-1 |  | C | PINO _ARRUELA _ CONTRA PINO | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 0.7 | 0.7 | 13 | 2026-05-11 | #N/A
4 |  | T-072394-1 |  | C | PINO _ARRUELA _ CONTRA PINO | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 3.2 | 3.2 | 13 | 2026-05-11 | #N/A
1 |  | T-072318-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A307 - Galvanizado - DESENHO:T-072318-1 (TAG:110-TR-001) | 48 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 2.4 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
2 |  | T-072318-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" ASTM A307 - Galvanizado - DESENHO:T-072318-1 (TAG:110-TR-001) | 80 | PÇ | 110-TR-001 | 0.03 | 2.4 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
3 |  | T-072318-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 - Galvanizado - DESENHO:T-072318-1 (TAG:110-TR-001) | 80 | PÇ | 110-TR-001 | 0.02 | 1.6 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
4 |  | T-072379-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3" (RT) ASTM A307 - DESENHO:T-072379-1 (TAG:110-TR-001) | 13 | PÇ | 110-TR-001 | 0.05 | 0.65 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
5 |  | T-072325-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A307 - Galvanizado - DESENHO:T-072325-1 (TAG:120-TR-002) | 32 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 1.6 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
6 |  | T-072325-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" ASTM A307 - Galvanizado - DESENHO:T-072325-1 (TAG:120-TR-002) | 85 | PÇ | 120-TR-002 | 0.03 | 2.55 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
7 |  | T-072325-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 - Galvanizado - DESENHO:T-072325-1 (TAG:120-TR-002) | 85 | PÇ | 120-TR-002 | 0.02 | 1.7 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
8 |  | T-072325-1 |  |  | Parafuso Cab Esc c/ Sext. Int. Ø 5/8" x 2" ASME B18.3 - Galvanizado - DESENHO:T-072325-1 (TAG:120-TR-002) | 36 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 1.8 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
9 |  | T-072492-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3" (RT) ASTM A307 - DESENHO:T-072492-1 (TAG:120-TR-002) | 27 | PÇ | 120-TR-002 | 0.05 | 1.35 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
10 |  | T-072333-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A307 - Galvanizado - DESENHO:T-072333-1 (TAG:110-AL-001) | 60 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 3 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
11 |  | T-072333-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 - Galvanizado - DESENHO:T-072333-1 (TAG:110-AL-001) | 156 | PÇ | 110-AL-001 | 0.03 | 4.68 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
12 |  | T-072333-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 - Galvanizado - DESENHO:T-072333-1 (TAG:110-AL-001) | 156 | PÇ | 110-AL-001 | 0.02 | 3.12 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
13 |  | T-072333-1 |  |  | Parafuso Cab Esc c/ Sext. Int. Ø 5/8" x 2" ASME B18.3 - Galvanizado - DESENHO:T-072333-1 (TAG:110-AL-001) | 64 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 3.2 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
14 |  | T-072493-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3" (RT) ASTM A307 - Galvanizado - DESENHO:T-072493-1 (TAG:110-AL-001) | 12 | PÇ | 110-AL-001 | 0.05 | 0.6 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
15 |  | T-072340-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A307 - Galvanizado - DESENHO:T-072340-1 (TAG:120-AL-001) | 40 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 2 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
16 |  | T-072340-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 - Galvanizado - DESENHO:T-072340-1 (TAG:120-AL-001) | 111 | PÇ | 120-AL-001 | 0.03 | 3.33 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
17 |  | T-072340-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 - Galvanizado - DESENHO:T-072340-1 (TAG:120-AL-001) | 111 | PÇ | 120-AL-001 | 0.02 | 2.22 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
18 |  | T-072340-1 |  |  | Parafuso Cab Esc c/ Sext. Int. Ø 5/8" x 2" ASME B18.3 - Galvanizado - DESENHO:T-072340-1 (TAG:120-AL-001) | 48 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 2.4 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
19 |  | T-072492-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3" (RT) ASTM A307 - Galvanizado - DESENHO:T-072492-1 (TAG:120-AL-001) | 17 | PÇ | 120-AL-001 | 0.05 | 0.85 | 14 | 2026-06-01 | #N/A
1 | 2135 | T-072390-1 |  | F | COMPLEMENTO DO PASSADIÇO - 72390F | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 25.78 | 25.78 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
2 | 2138 | T-072389-1 |  | A | PASSADIÇO - 72389A | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 258.07 | 258.07 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
3 | 2442 | T-072378-2 |  | A | PROTEÇÃO TAMBOR DE ESTICAMENTO 72378A | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 44.28 | 44.28 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
4 | 2504 | T-072377-2 |  | A | PROTEÇÃO TAMBOR DE ESTICAMENTO 72377A | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 43.26 | 43.26 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
5 | 2507 | T-072377-2 |  | A | PROTEÇÃO TAMBOR DE ESTICAMENTO 72377A | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 43.26 | 43.26 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
6 | 2510 | T-072377-2 |  | A | PROTEÇÃO TAMBOR DE ESTICAMENTO 72377A | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 43.26 | 43.26 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
7 | 2589 | T-072493-1 |  | M | CHAPA DE DESGASTE - 72493M | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 5.53 | 5.53 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
8 | 2590 | T-072493-1 |  | N | CHAPA DE DESGASTE - 72493N | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 5.53 | 5.53 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
9 | 3221 | T-072502-1 |  | A | SUPORTE SENSOR DE NIVEL TIPOPORTINHOLA 72502A | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 1.1 | 1.1 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
10 | 3222 | T-072502-1 |  | B | SUPORTE CHAVE DE DESALINHAMENTO 72502B | 4 | PÇ | 110-TR-001 | 5.4 | 21.6 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
11 | 3223 | T-072502-1 |  | D | SUPORTE CHAVE DE EMERGENCIA 72502D | 2 | PÇ | 110-TR-001 | 12.7 | 25.4 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
12 | 3224 | T-072502-1 |  | E | SUPORTE VIGIA DE VELOCIDADE 72502E | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
13 | 3225 | T-072502-1 |  | F | BASE PARA LEITURA DO VIGIA DE VELOCIDADE 72502F | 1 | PÇ | 110-TR-001 | 0.1 | 0.1 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
14 | 3226 | T-072502-1 |  | A | SUPORTE SENSOR DE NIVEL TIPOPORTINHOLA 72502A | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 1.1 | 1.1 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
15 | 3227 | T-072502-1 |  | B | SUPORTE CHAVE DE DESALINHAMENTO 72502B | 4 | PÇ | 110-AL-001 | 5.4 | 21.6 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
16 | 3228 | T-072502-1 |  | C | SUPORTE CHAVE DE EMERGENCIA 72502C | 2 | PÇ | 110-AL-001 | 6.6 | 13.2 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
17 | 3229 | T-072502-1 |  | E | SUPORTE VIGIA DE VELOCIDADE 72502E | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
18 | 3230 | T-072502-1 |  | F | BASE PARA LEITURA DO VIGIA DE VELOCIDADE 72502F | 1 | PÇ | 110-AL-001 | 0.1 | 0.1 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
19 | 3231 | T-072502-1 |  | B | SUPORTE CHAVE DE DESALINHAMENTO 72502B | 4 | PÇ | 120-TR-002 | 5.4 | 21.6 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
20 | 3232 | T-072502-1 |  | C | SUPORTE CHAVE DE EMERGENCIA 72502C | 2 | PÇ | 120-TR-002 | 6.6 | 13.2 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
21 | 3233 | T-072502-1 |  | E | SUPORTE VIGIA DE VELOCIDADE 72502E | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
22 | 3234 | T-072502-1 |  | F | BASE PARA LEITURA DO VIGIA DE VELOCIDADE 72502F | 1 | PÇ | 120-TR-002 | 0.1 | 0.1 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
23 | 3235 | T-072502-1 |  | B | SUPORTE CHAVE DE DESALINHAMENTO 72502B | 4 | PÇ | 120-AL-001 | 5.4 | 21.6 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
24 | 3236 | T-072502-1 |  | C | SUPORTE CHAVE DE EMERGENCIA 72502C | 2 | PÇ | 120-AL-001 | 6.6 | 13.2 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
25 | 3237 | T-072502-1 |  | E | SUPORTE VIGIA DE VELOCIDADE 72502E | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
26 | 3238 | T-072502-1 |  | F | BASE PARA LEITURA DO VIGIA DE VELOCIDADE 72502F | 1 | PÇ | 120-AL-001 | 0.1 | 0.1 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
27 | 3390 | T-072502-1 |  | G | SUPORTE CHAVE DESALINHAMENTO 72502-G | 4 | PÇ | 120-TR-002 | 2 | 8 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
28 | 3391 | T-072502-1 |  | G | SUPORTE CHAVE DESALINHAMENTO 72502-G | 4 | PÇ | 120-AL-001 | 2 | 8 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
29 |  |  |  |  | Chave de Emergência RS656-Z22 RS656-Z22 CHAVE DE EMERGENCIA LINHA HDS RETANGULAR 234x108x163mm, INVOLUCRO E TAMPA EM PLASTICO, 2NA/2NF, IP66/IP67, C/ SAIDA CABO | 6 | PÇ |  | 2.8 | 16.8 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
30 |  |  |  |  | Chave BS656-Z22 BS656-Z22 CHAVE BASE LINHA HDS RETANGULAR 234x108x143mm, INVOLUCRO E TAMPA EM PLASTICO, 2NA/2NF, IP66/IP67, C/ SAIDA CABO | 12 | PÇ |  | 2.8 | 33.6 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
31 |  |  |  |  | CX POLIESTER 75x190x75 CZ MONT EM/VD/VM C/ SAIDA PG13,5 IP65 CAIXA POLIESTER 75x190x75 CINZA MONTADA COM BOTÕES EMERGÊNCIA/VERDE/VERMELHO | 3 | PÇ |  | 1 | 3 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
32 |  |  |  |  | BS-B50-150-RVA BS-B50-150-RVA ACESSORIO ATUADOR P/ LINHA HDS FUNCAO DESALINHAMENTO EM ACO INOX C/ DIAM. 50mm E ALTURA 150mm.. | 12 | PÇ |  | 0.6 | 7.2 | 15 | 2026-06-25 | #N/A
1 |  | T-002087-1 |  | 2087-A | PORTA DE INSPEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 20.4 | 20.4 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
3 | 3312 | T-071720-1 |  | 71740-A | MÓDULO SUPERIOR DO CHUTE | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 143.1 | 143.1 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
6 | 3313 | T-071720-1 |  | 71740-B | CHUTE MÓDULO INFERIOR | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 217.8 | 217.8 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
7 | 3314 | T-071720-1 |  | 71740-C | SUPORTE | 3 | PÇ | 120-TR-003 | 3.5 | 10.5 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
8 | 3327 | T-071740-1 |  | 71740-A | MÓDULO SUPERIOR DO CHUTE | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 150.1 | 150.1 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
11 | 3328 | T-071740-1 |  | 71740-B | CHUTE MÓDULO INTERMEDIARIO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 195.5 | 195.5 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
12 | 3329 | T-071740-1 |  | 71740-C | CHUTE MÓDULO INFERIOR | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 75 | 75 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
13 | 3338 | T-071986-1 |  | 71986-A | PONTE TRELIÇADA CURVA | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 908.6 | 908.6 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
14 | 3342 | T-071987-1 |  | 71987-B | CHUTE MÓDULO SUPERIOR | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 145.2 | 145.2 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
17 | 3343 | T-071987-1 |  | 71987-C | CHUTE MÓDULO INFERIOR | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 143 | 143 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
18 | 3331 | T-071989-1 |  | 71989-A | CALHA 1 | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 51 | 51 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
19 | 3332 | T-071989-1 |  | 71989-B | CALHA 2 | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 46.7 | 46.7 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
20 | 3333 | T-071989-1 |  | 71989-C | CALHA 3 | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 59.5 | 59.5 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
21 | 3334 | T-071989-1 |  | 71989-D | CALHA 4 | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 59.5 | 59.5 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
22 | 3335 | T-071989-1 |  | 71989-E | CALHA 5 | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 59.5 | 59.5 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
23 | 3388 | T-071989-1 |  | 71989-G | CALHA 6 | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 48.3 | 48.3 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
24 | 3389 | T-071989-1 |  | 71989-H | CALHA 7 | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 21.3 | 21.3 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
25 | 3286 | T-071730-1 |  | 71730-A | MÓDULO SUPERIOR DO CHUTE | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 159.4 | 159.4 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
26 | 3287 | T-071730-1 |  | 71730-B | CHUTE MÓDULO INFERIOR | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 194.2 | 194.2 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
42 | 3288 | T-071730-1 |  | POS. 16 | CHAPA INOX 3/16" X 492 X 630 mm | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 10.8 | 10.8 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
43 | 3289 | T-071730-1 |  | POS. 17 | CHAPA INOX 3/16" X 460 X 630 mm | 1 |  | 120-TR-007 | 10.1 | 10.1 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
44 | 3290 | T-071730-1 |  | POS. 18 | CHAPA INOX 3/16" X 532 X 739 mm | 1 |  | 120-TR-007 | 9.1 | 9.1 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
45 | 3291 | T-071730-1 |  | POS. 19 | CHAPA INOX 3/16" X 593 X 519 mm | 1 |  | 120-TR-007 | 6.3 | 6.3 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
46 | 3292 | T-071730-1 |  | POS. 20 | CHAPA INOX 3/16" X 224 X 739 mm | 1 |  | 120-TR-007 | 5.1 | 5.1 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
47 | 3293 | T-071730-1 |  | POS. 21 | CHAPA INOX 3/16" X 241 X 502 mm | 2 |  | 120-TR-007 | 2.8 | 5.6 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
1 | 3322 | T-071990-1 |  | 71990-B | COBERTURA 1 | 5 | PÇ | T-071990-1 | 36 | 180 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
2 | 3323 | T-071990-1 |  | 71990-C | COBERTURA 2 | 2 | PÇ | T-071990-1 | 31.9 | 63.8 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
3 | 3324 | T-071990-1 |  | 71990-D | COBERTURA 3 | 1 | PÇ | T-071990-1 | 32.6 | 32.6 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
4 | 3325 | T-071990-1 |  | 71990-E | COBERTURA 4 | 1 | PÇ | T-071990-1 | 40 | 40 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
5 | 3381 | T-071992-1 |  | 71992-A | COBERTURA | 7 | PÇ | T-071992-1 | 33 | 231 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
6 | 3382 | T-071992-1 |  | 71992-B | COBERTURA | 1 | PÇ | T-071992-1 | 33 | 33 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
7 | 3383 | T-071992-1 |  | 71992-C | COBERTURA | 1 | PÇ | T-071992-1 | 36.2 | 36.2 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
8 | 3372 | T-071991-1 |  | 71991-A | PROTEÇÃO | 2 | PÇ | T-071991-1 | 10.2 | 20.4 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
9 | 3373 | T-071991-1 |  | 71991-B | PROTEÇÃO | 2 | PÇ | T-071991-1 | 10.1 | 20.2 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
10 | 3358 | T-071994-1 |  | 71994-A | PROTEÇÃO | 1 | PÇ | T-071994-1 | 10.2 | 10.2 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
15 | 3321 | T-071990-1 |  | 71990-A | SUPORTE DA COBERTURA | 36 | PÇ | T-071990-1 | 1.4 | 50.4 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
16 | 3326 | T-071990-1 |  | 71990-F | COBERTURA 5 | 1 | PÇ | T-071990-1 | 8 | 8 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
17 | 3384 | T-071992-1 |  | 71992-D | SUPORTE DA COBERTURA | 36 | PÇ | T-071992-1 | 1.1 | 39.6 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
18 | 3385 | T-071992-1 |  | 71992-E | COBERTURA | 1 | PÇ | T-071992-1 | 6.6 | 6.6 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
19 | 3316 | T-071996-1 |  | 71996-A | CALHA 1 - 71996-A | 1 | PÇ | T-071996-1 | 38.8 | 38.8 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
20 | 3317 | T-071996-1 |  | 71996-B | CALHA 2 - 71996-B | 1 | PÇ | T-071996-1 | 68.6 | 68.6 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
21 | 3318 | T-071996-1 |  | 71996-C | CALHA 3 - 71996-C | 1 | PÇ | T-071996-1 | 62.7 | 62.7 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
22 | 3319 | T-071997-1 |  | 71997-D | CALHA 4 -71996-D | 1 | PÇ | T-071997-1 | 43.5 | 43.5 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
23 | 3320 | T-071997-1 |  | 71997-E | CALHA 5 - 71996-E | 1 | PÇ | T-071997-1 | 69.7 | 69.7 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
26 | 3336 | T-071989-1 |  | 71989-F | SUPORTE | 1 | PÇ | T-071989-1 | 6.4 | 6.4 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
42 | 3374 | T-071991-1 |  | 71991-C | PROTEÇÃO | 2 | PÇ | T-071991-1 | 9.65 | 19.3 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
43 | 3375 | T-071991-1 |  | 71991-D | PROTEÇÃO | 2 | PÇ | T-071991-1 | 11.8 | 23.6 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
44 | 3376 | T-071991-1 |  | 71991-E | PROTEÇÃO | 2 | PÇ | T-071991-1 | 12.3 | 24.6 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
45 | 3377 | T-071991-1 |  | 71991-F | PROTEÇÃO | 2 | PÇ | T-071991-1 | 12.3 | 24.6 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
46 | 3378 | T-071991-1 |  | 71991-G | PROTEÇÃO | 2 | PÇ | T-071991-1 | 12.3 | 24.6 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
47 | 3379 | T-071991-1 |  | 71991-H | PROTEÇÃO | 2 | PÇ | T-071991-1 | 11.6 | 23.2 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
48 | 3380 | T-071991-1 |  | 71991-J | PROTEÇÃO | 2 | PÇ | T-071991-1 | 6.6 | 13.2 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
49 | 3359 | T-071994-1 |  | 71994-B | PROTEÇÃO | 2 | PÇ | T-071994-1 | 7.8 | 15.6 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
50 | 3360 | T-071994-1 |  | 71994-C | PROTEÇÃO | 2 | PÇ | T-071994-1 | 5.5 | 11 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
51 | 3361 | T-071994-1 |  | 71994-D | PROTEÇÃO | 2 | PÇ | T-071994-1 | 3.8 | 7.6 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
52 | 3362 | T-071994-1 |  | 71994-E | PROTEÇÃO | 1 | PÇ | T-071994-1 | 7.1 | 7.1 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
53 | 3245 | T-071973-1 |  | 71973-A | PONTE TRELIÇADA CURVA | 1 | PÇ | T-071973-1 | 945 | 945 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
54 | 3337 | T-071984-1 |  | 71984-A | PONTE TRELIÇADA CURVA | 1 | PÇ | T-071984-1 | 678.6 | 678.6 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
1 | 2967 | T-071788-1 |  | A | CÉLULA SIMPLES 71788A | 32 | PÇ | 120-TR-009 | 14.8 | 473.6 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
2 | 2967 | T-071788-1 |  | A | CÉLULA SIMPLES 71788A | 32 | PÇ | 120-TR-009 | 14.8 | 473.6 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
3 | 2967 | T-071788-1 |  | A | CÉLULA SIMPLES 71788A | 32 | PÇ | 120-TR-009 | 14.8 | 473.6 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
4 | 2967 | T-071788-1 |  | A | CÉLULA SIMPLES 71788A | 9 | PÇ | 120-TR-009 | 14.8 | 133.2 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
5 | 2968 | T-071787-1 |  | A | CÉLULA ESPECIAL 71787A | 27 | PÇ | 120-TR-009 | 16.8 | 453.6 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
6 | 2970 | T-071785-1 |  | A | CÉLULA ESPECIAL 71785A | 13 | PÇ | 120-TR-007 | 13.5 | 175.5 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
7 | 2971 | T-071784-1 |  | A | CÉLULA SIMPLES 71784A | 25 | PÇ | 120-TR-003 | 12.7 | 317.5 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
8 | 2974 | T-071783-1 |  | A | CÉLULA ESPECIAL 71783A | 27 | PÇ | 120-TR-008 | 14.7 | 396.9 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
9 | 3179 | T-071970-1 |  | A | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO 71970-A | 2 | PÇ | 120-TR-003 | 159.6 | 319.2 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
10 | 3180 | T-071970-1 |  | B | SUPORTE 71970-B | 8 | PÇ | 120-TR-003 | 6.6 | 52.8 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
11 | 3182 | T-071969-1 |  | A | CHASSI DE ESTICAMENTO 71969-A | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 221.6 | 221.6 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
12 | 3183 | T-071969-1 |  | B | SUPORTE 71969-B | 4 | PÇ | 120-TR-003 | 13.2 | 52.8 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
13 | 3315 | T-071744-1 |  | A | BRAÇO DE TORQUE 71744-A | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 32.4 | 32.4 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
14 | 3386 | T-071731-1 |  | A | BRAÇO DE TORQUE 71731A | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 30 | 30 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
15 | 3285 | T-071752-1 |  | A | BRAÇO DE TORQUE 71752A | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 31.5 | 31.5 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
16 | 3387 | T-071722-1 |  | A | BRAÇO DE TORQUE 71722A | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 36.1 | 36.1 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
17 | 3339 | T-071982-1 |  | A | APOIO INFERIOR 71982A | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 24.6 | 49.2 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
18 | 3340 | T-071982-1 |  | B | APOIO SUPERIOR 71982B | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 25.6 | 51.2 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
1 | 2973 | T-071783-1 |  | A | CÉLULA ESPECIAL 71783A | 39 | PÇ | 120-TR-003 | 14.7 | 573.3 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
2 | 3093 | T-071790-1 |  | A | CONJ. RODA DE APOIO 71790A | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 4.1 | 8.2 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
3 | 3181 | T-071970-1 |  | C | VIGA 71970-C | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 15.2 | 15.2 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
4 | 3358 | T-071994-1 |  | 71994-A | PROTEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 10.2 | 10.2 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
5 | 3363 | T-071994-1 |  | 71994-F | PROTEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 10.4 | 10.4 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
6 | 3364 | T-071994-1 |  | 71994-G | SUPORTE | 4 | PÇ | 120-TR-003 | 0.5 | 2 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
7 | 3365 | T-071994-1 |  | 71994-H | SUPORTE | 12 | PÇ | 120-TR-003 | 0.5 | 6 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
8 | 3366 | T-071994-1 |  | 71994-J | SUPORTE | 6 | PÇ | 120-TR-003 | 0.4 | 2.4 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
9 | 3367 | T-071994-1 |  | 71994-K | SUPORTE | 16 | PÇ | 120-TR-003 | 0.4 | 6.4 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
10 | 3368 | T-071994-1 |  | 71994-L | SUPORTE | 4 | PÇ | 120-TR-003 | 0.4 | 1.6 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
11 | 3369 | T-071994-1 |  | 71994-M | SUPORTE | 12 | PÇ | 120-TR-003 | 0.4 | 4.8 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
12 | 3370 | T-071994-1 |  | 71994-N | SUPORTE | 4 | PÇ | 120-TR-003 | 0.4 | 1.6 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
13 | 3371 | T-071994-1 |  | 71994-P | SUPORTE | 2 | PÇ | 120-TR-003 | 0.6 | 1.2 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
14 | 3330 | T-002087-1 |  | 2087-A | PORTA DE INSPEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 20.4 | 20.4 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
16 | 3153 | T-071964-1 |  | 71964-A | BASE DE PROTEÇÃO MENOR | 2 | PÇ | 120-TR-007 | 5.5 | 11 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
17 | 3154 | T-071964-1 |  | 71964-B | BASE DE PROTEÇÃO MAIOR | 2 | PÇ | 120-TR-007 | 7.3 | 14.6 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
18 | 3157 | T-071964-1 |  | 71964-A | BASE DE PROTEÇÃO MENOR | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 5.5 | 11 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
19 | 3158 | T-071964-1 |  | 71964-B | BASE DE PROTEÇÃO MAIOR | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 7.3 | 14.6 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
20 | 3341 | T-071987-1 |  | 71987-A | SUPORTE DO CHUTE | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 19 | 19 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
21 | 3336 | T-071989-1 |  | 71989-F | SUPORTE | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 6.4 | 6.4 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
22 | 3155 | T-071965-1 |  | 71965-A | PROTEÇAÕ TÉRMICA MENOR | 2 | PÇ | 120-TR-007 | 6.6 | 13.2 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
24 | 3156 | T-071965-1 |  | 71965-B | PROTEÇAÕ TÉRMICA MAIOR | 2 | PÇ | 120-TR-007 | 9.4 | 18.8 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
26 | 3159 | T-071965-1 |  | 71965-A | PROTEÇAÕ TÉRMICA MENOR | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 6.6 | 13.2 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
28 | 3160 | T-071965-1 |  | 71965-B | PROTEÇAÕ TÉRMICA MAIOR | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 9.4 | 18.8 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
2 | 3851 | T-002087-1 |  | POS-06 | ALÇA PORTA DE INSPEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1 | 1 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
4 | 3852 | T-071720-1 |  | 2087-A | PORTA DE INSPEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 20.4 | 20.4 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
5 | 3853 | T-071720-1 |  | 2087-A | ALÇA PORTA DE INSPEÇÃO POS-06 | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1 | 1 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
9 | 3854 | T-071740-1 |  | 2087-A | PORTA DE INSPEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 20.4 | 20.4 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
10 | 3855 | T-071740-1 |  | 2087-A | ALÇA PORTA DE INSPEÇÃO POS-06 | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1 | 1 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
15 | 3856 | T-071987-1 |  | 2087-A | PORTA DE INSPEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 20.4 | 20.4 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
16 | 3857 | T-071987-1 |  | 2087-A | ALÇA PORTA DE INSPEÇÃO POS-06 | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 1 | 1 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
27 | 3858 | ET PED-158-008_0 (M-PLANETARIO) |  |  | M- PLANETÁRIO ORTOGONAL, EIXO OCO COM DISCO DE CONTRAÇÃO E BRAÇO DE TORQUE 120-TR-007 ( Conforme ET ET Ped-158-008_0 (M-Planetario) ) | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 340 | 340 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
28 | 3859 | ET PED-158-008_0 (M-PLANETARIO) |  |  | M- PLANETÁRIO ORTOGONAL, EIXO OCO COM DISCO DE CONTRAÇÃO E BRAÇO DE TORQUE 120-TR-008 ( Conforme ET ET Ped-158-008_0 (M-Planetario) ) | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 460 | 460 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
29 | 3860 | ET PED-158-008_0 (M-PLANETARIO) |  |  | M- PLANETÁRIO ORTOGONAL, EIXO OCO COM DISCO DE CONTRAÇÃO E BRAÇO DE TORQUE 120-TR-009 ( conforme ET ET Ped-158-008_0 (M-Planetario) ) | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 340 | 340 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
30 | 3861 | ET PED-158-008_0 (M-PLANETARIO) |  |  | M- PLANETÁRIO ORTOGONAL, EIXO OCO COM DISCO DE CONTRAÇÃO E BRAÇO DE TORQUE TAG-120-TR-003 conforme ET ET Ped-158-008_0 (M-Planetario) | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 460 | 460 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
31 | 3862 | T-071740-1 |  | POS. 18 | CHAPA INOX 3/16" X 165 X 837 mm | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 4.8 | 9.6 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
32 | 3863 | T-071740-1 |  | POS. 19 | CHAPA INOX 3/16" X 165 X 630 mm | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 3.9 | 3.9 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
33 | 3864 | T-071740-1 |  | POS. 20 | CHAPA INOX 3/16" X 188 X 628 mm | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 4.4 | 4.4 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
34 | 3865 | T-071740-1 |  | POS. 31 | CHAPA INOX 3/16" X 90 X 628 mm | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 2.1 | 2.1 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
35 | 3866 | T-071740-1 |  | POS. 32 | CHAPA INOX 3/16" X 75 X 718 mm | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 1.9 | 3.8 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
36 | 3867 | T-071740-1 |  | POS. 33 | CHAPA INOX 3/16" X 75 X 630 mm | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1.8 | 1.8 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
37 | 3868 | T-071740-1 |  | POS. 34 | CHAPA INOX 3/16" X 463 X 655 mm | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 8.6 | 17.2 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
38 | 3869 | T-071740-1 |  | POS. 35 | CHAPA INOX 3/16" X 542 X 625 mm | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 9.9 | 9.9 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
39 | 3870 | T-071740-1 |  | POS. 36 | CHAPA INOX 3/16" X 530 X 627 mm | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 9.3 | 9.3 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
40 | 3871 | T-071740-1 |  | POS. 37 | CHAPA INOX 3/16" X 81 X 345 mm | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 1 | 2 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
41 | 3872 | T-071740-1 |  | POS. 38 | CHAPA INOX 3/16" X 81 X 354 mm | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2026-05-11 | #N/A
11 | 3873 | T-071999-1 |  | 71999-K | QUADRO DE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | T-071999-1 | 17 | 17 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
12 | 3874 | T-071999-1 |  | 71999-L | QUADRO DE PROTEÇÃO | 2 | PÇ | T-071999-1 | 16.2 | 32.4 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
13 | 3875 | T-071999-1 |  | 71999-M | QUADRO DE PROTEÇÃO | 4 | PÇ | T-071999-1 | 16.4 | 65.6 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
14 | 3876 | T-071999-1 |  | 71999-N | QUADRO DE PROTEÇÃO | 16 | PÇ | T-071999-1 | 14.8 | 236.8 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
24 | 3877 | T-072004-1 |  | 72004-B | PROTEÇÃO DO MANCAL PARTE SUP. | 1 | PÇ | T-072004-1 | 27.3 | 27.3 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
25 | 3878 | T-072004-1 |  | 72004-F | PROTEÇÃO DO MANCAL PARTE INF. | 1 | PÇ | T-072004-1 | 23 | 23 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
27 | 3879 | T-071998-1 |  | 71998-A | PROTEÇÃO DO MANCAL LADO MOTOR | 1 | PÇ | T-071998-1 | 34.6 | 34.6 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
28 | 3880 | T-071998-1 |  | 71998-F | PROTEÇÃO LATERAL MANCAL | 1 | PÇ | T-071998-1 | 8 | 8 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
29 | 3881 | T-071998-1 |  | 71998-G | PROTEÇÃO MOTOR | 1 | PÇ | T-071998-1 | 31.6 | 31.6 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
30 | 3882 | T-072000-1 |  | 72000-A | PROTEÇÃO MOTOR | 1 | PÇ | T-072000-1 | 41.1 | 41.1 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
31 | 3883 | T-072000-1 |  | 72000-B | SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | T-072000-1 | 16.2 | 16.2 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
32 | 3884 | T-072000-1 |  | 72000-N | SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | T-072000-1 | 10.4 | 10.4 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
33 | 3885 | T-072001-1 |  | 72001-A | PROTEÇÃO MANCAL LADO MOTOR | 1 | PÇ | T-072001-1 | 35.7 | 35.7 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
34 | 3886 | T-072002-1 |  | 72002-A | SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | T-072002-1 | 16.2 | 16.2 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
35 | 3887 | T-072002-1 |  | 72002-L | SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | T-072002-1 | 10.4 | 10.4 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
36 | 3888 | T-072003-1 |  | 72003-A | SUPORTE PROTEÇÃO LADO MOTOR | 1 | PÇ | T-072003-1 | 12.8 | 12.8 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
37 | 3889 | T-072003-1 |  | 72003-G | REFORÇO LATERAL MANCAL | 1 | PÇ | T-072003-1 | 9.9 | 9.9 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
38 | 3890 | T-072003-1 |  | 72003-H | COMPLEMENTO LATERAL MANCAL | 1 | PÇ | T-072003-1 | 8.7 | 8.7 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
39 | 3891 | T-072003-1 |  | 72003-L | REFORÇO LATERAL MANCAL | 1 | PÇ | T-072003-1 | 5.2 | 5.2 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
40 | 3892 | T-072003-1 |  | 72003-M | REFORÇO LATERAL MANCAL | 1 | PÇ | T-072003-1 | 10.6 | 10.6 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
41 | 3893 | T-072004-1 |  | 72004-A | SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | T-072004-1 | 12.8 | 12.8 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
55 | 3894 | T-071999-1 |  | 71999-P | QUADRO DE PROTEÇÃO | 2 | PÇ | T-071999-1 | 6.1 | 12.2 | 8 | 2026-06-02 | #N/A
19 | 3895 | T-071732-1 | 0701-MDE-0120-DT-00058 | POS.5 | PLACA DE MICA 3 x 150 x 300 mm | 64 | PÇ | 120-TR-007 | 0.3 | 19.2 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
20 | 3896 | T-071745-1 | 0701-MDE-0120-DT-00071 | POS.5 | PLACA DE MICA 3 x 150 x 300 mm | 140 | PÇ | 120-TR-008 | 0.3 | 42 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
21 | 3897 | T-072000-1 |  | P | PLACA DE MICA 3 x 150 x 739 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.7 | 0.7 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
22 | 3898 | T-072000-1 |  | Q | PLACA DE MICA 3 x 421 x 446 mm - | 1 | 0.6 | 120-TR-008 | 0.6 | 0.6 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
23 | 3899 | T-072000-1 |  | R | PLACA DE MICA 3 x 353 x 728 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.9 | 0.9 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
24 | 3900 | T-072000-1 |  | S | PLACA DE MICA 3 x 150 x 255 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.2 | 0.2 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
25 | 3901 | T-072000-1 |  | T | PLACA DE MICA 3 x 150 x 333 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.6 | 0.6 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
26 | 3902 | T-072000-1 |  | V | PLACA DE MICA 3 x 241 x 241 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.2 | 0.2 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
27 | 3903 | T-072000-1 |  | W | PLACA DE MICA 3 x 409 x 447 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.6 | 0.6 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
28 | 3904 | T-072000-1 |  | AB | PLACA DE MICA 3 x 254 x 764 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1.3 | 1.3 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
29 | 3905 | T-072000-1 |  | AC | PLACA DE MICA 3 x 325 x 764 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1.5 | 1.5 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
30 | 3906 | T-072000-1 |  | POS.8 | PLACA DE MICA 3 x 508 x 535 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1.2 | 1.2 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
31 | 3907 | T-072000-1 |  | POS.9 | PLACA DE MICA 3 x 292 x 310 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.3 | 0.3 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
32 | 3908 | T-072000-1 |  | POS.10 | PLACA DE MICA 3 x 250 x 1089 mm - | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 1.6 | 3.2 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
33 | 3909 | T-072000-1 |  | POS.11 | PLACA DE MICA 3 x 250 x 536 mm - | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 0.8 | 1.6 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
34 | 3910 | T-072001-1 |  | C | PLACA DE MICA 3 x 267 x 579 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.9 | 0.9 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
35 | 3911 | T-072001-1 |  | D | PLACA DE MICA 3 x 320 x 579 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1.1 | 1.1 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
36 | 3912 | T-072001-1 |  | E | PLACA DE MICA 3 x 267 x 277 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.4 | 0.4 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
37 | 3913 | T-072001-1 |  | F | PLACA DE MICA 3 x 250 x 420 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.7 | 0.7 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
38 | 3914 | T-072001-1 |  | G | PLACA DE MICA 3 x 317 x 368 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.4 | 0.4 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
39 | 3915 | T-072001-1 |  | H | PLACA DE MICA 3 x 320 x 765 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1.5 | 1.5 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
40 | 3916 | T-072001-1 |  | K | PLACA DE MICA 3 x 267 x 765 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1.2 | 1.2 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
41 | 3917 | T-072001-1 |  | L | PLACA DE MICA 3 x 765 x 790 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 3.6 | 3.6 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
42 | 3918 | T-072002-1 |  | P | PLACA DE MICA 3 x 150 x 739 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.7 | 0.7 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
43 | 3919 | T-072002-1 |  | Q | PLACA DE MICA 3 x 421 x 446 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.6 | 0.6 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
44 | 3920 | T-072002-1 |  | R | PLACA DE MICA 3 x 353 x 728 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.9 | 0.9 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
45 | 3921 | T-072002-1 |  | S | PLACA DE MICA 3 x 150 x 255 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.2 | 0.2 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
46 | 3922 | T-072002-1 |  | T | PLACA DE MICA 3 x 150 x 333 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.6 | 0.6 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
47 | 3923 | T-072002-1 |  | V | PLACA DE MICA 3 x 241 x 241 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.2 | 0.2 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
48 | 3924 | T-072002-1 |  | W | PLACA DE MICA 3 x 409 x 447 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.6 | 0.6 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
49 | 3925 | T-072002-1 |  | X | PLACA DE MICA 3 x 267 x 277 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.4 | 0.4 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
50 | 3926 | T-072002-1 |  | Y | PLACA DE MICA 3 x 260 x 420 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.7 | 0.7 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
51 | 3927 | T-072002-1 |  | Z | PLACA DE MICA 3 x 186 x 588 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.7 | 0.7 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
52 | 3928 | T-072002-1 |  | N | PLACA DE MICA 3 x 186 x 790 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.9 | 0.9 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
53 | 3929 | T-072002-1 |  | U | PLACA DE MICA 3 x 317 x 368 mm - | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.4 | 0.4 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
54 | 3930 |  | 0701-MDE-0120-EL-00015 |  | Eletroduto de Aço Galv. a fogo Ø 3/4" Classe LI EB 568 - Ref. Thomeu CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00015 P-158 | 14 | PÇ |  | 1.5 | 21 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
55 | 3931 |  | 0701-MDE-0120-EL-00015 |  | Eletroduto de Aço Galv. a fogo Ø 1 1/2" Classe LI EB 568 - Thomeu Galv. CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00015 P-158 | 3 | PÇ |  | 2.8 | 8.4 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
56 | 3932 |  | 0701-MDE-0120-EL-00015 |  | Eletroduto Flexível Ø 1 1/2" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00015 P-158 | 4 | MT |  | 0.5 | 2 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
57 | 3933 |  | 0701-MDE-0120-EL-00015 |  | Condulete c/ Furação LL Ø3/4" EM AÇO INOXIDÁVEL, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00015 P-158 | 6 | PÇ |  | 0.05 | 0.3 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
58 | 3934 |  | 0701-MDE-0120-EL-00015 |  | Prensa Cabos de Poliamida 3/4" AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N", CLASSE DE VEDAÇÃO IP-68 CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00015 P-158 | 5 | PÇ |  | 1 | 5 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
59 | 3935 |  | 0701-MDE-0120-EL-00015 |  | Bucha de Redução de 1 1/2" x 3/4" CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00015 P-158 | 6 | PÇ |  | 0.08 | 0.48 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
60 | 3936 |  | 0701-MDE-0120-EL-00015 |  | Grampo "U" Ø 3/4" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00015 P-158 | 25 | PÇ |  | 0.02 | 0.5 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
61 | 3937 |  | 0701-MDE-0120-EL-00015 |  | Grampo "U" Ø 1" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00015 P-158 | 6 | PÇ |  | 0.03 | 0.18 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
62 | 3938 |  | 0701-MDE-0120-EL-00015 |  | Grampo "U" Ø 1 1/2" - EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00015 P-158 | 11 | PÇ |  | 0.05 | 0.55 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
63 | 3939 | T-071778-4 | 0701-MDE-0120-EL-00018 |  | Eletroduto de Aço Galv. Ø 3/4" Classe LI EB 568 - Ref. Thomeu Confor ET: T-071778-4 0701-MDE-0120-EL-00018 | 12 | PÇ |  | 1.5 | 18 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
64 | 3940 | T-071778-4 | 0701-MDE-0120-EL-00018 |  | Eletroduto de Aço Galv. Ø 1 1/2" Classe LI EB 568 - Thomeu Galv. Confor ET: T-071778-4 0701-MDE-0120-EL-00018 | 4 | PÇ |  | 2.8 | 11.2 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
65 | 3941 | T-071778-4 | 0701-MDE-0120-EL-00018 |  | Eletroduto Flexível Ø 1 1/2" Confor ET: T-071778-4 0701-MDE-0120-EL-00018 | 3 | PÇ |  | 0.7 | 2.1 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
66 | 3942 | T-071778-4 | 0701-MDE-0120-EL-00018 |  | Condulete c/ Furação LL Ø3/4" Confor ET: T-071778-4 0701-MDE-0120-EL-00018 | 5 | PÇ |  | 0.03 | 0.15 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
67 | 3943 | T-071778-4 | 0701-MDE-0120-EL-00018 |  | Prensa Cabo 3/4" Confor ET: T-071778-4 0701-MDE-0120-EL-00018 | 4 | PÇ |  | 0.01 | 0.04 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
68 | 3944 | T-071778-4 | 0701-MDE-0120-EL-00018 |  | Bucha de Redução de 1" x 3/4" Confor ET: T-071778-4 0701-MDE-0120-EL-00018 | 3 | PÇ |  | 0.07 | 0.21 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
69 | 3945 | T-071778-4 | 0701-MDE-0120-EL-00018 |  | Bucha de Redução Ø1 1/2"x3/4" Confor ET: T-071778-4 0701-MDE-0120-EL-00018 | 4 | PÇ |  | 0.08 | 0.32 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
70 | 3946 | T-071778-4 | 0701-MDE-0120-EL-00018 |  | Grampo "U" Ø 3/4" - Inox Confor ET: T-071778-4 0701-MDE-0120-EL-00018 | 21 | PÇ |  | 0.02 | 0.42 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
71 | 3947 | T-071778-4 | 0701-MDE-0120-EL-00018 |  | Grampo "U" Ø 1" - Inox Confor ET: T-071778-4 0701-MDE-0120-EL-00018 | 4 | PÇ |  | 0.03 | 0.12 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
72 | 3948 | T-071778-4 | 0701-MDE-0120-EL-00018 |  | Grampo "U" Ø 1 1/2" - Inox Confor ET: T-071778-4 0701-MDE-0120-EL-00018 | 7 | PÇ |  | 0.05 | 0.35 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
73 | 3949 |  | 0701-MDE-0120-EL-00016 |  | Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00016 P-158 | 30 | PÇ |  | 0.05 | 1.5 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
74 | 3950 |  | 0701-MDE-0120-EL-00016 |  | Eletroduto de Aço Galv. a fogo Ø 3/4" COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00016 P-158 | 14 | PÇ |  | 1.5 | 21 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
75 | 3951 |  | 0701-MDE-0120-EL-00016 |  | Eletroduto de Aço Galv. a fogo Ø 1 1/2" COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568,CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00016 P-158 | 4 | PÇ |  | 2.8 | 11.2 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
76 | 3952 |  | 0701-MDE-0120-EL-00016 |  | PRENSA CABOS EM INOX, CLASSE DE VEDAÇÃO IP-68, PRÓPRIO PARA CABOS COM DIÂMETROS DE 6-12MM. ROSCA BSP. Referência:3/4" | 7 | PÇ |  | 0.03 | 0.21 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
77 | 3953 |  | 0701-MDE-0120-EL-00016 |  | Bucha de Redução de 1 1/2" x 3/4" CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00016 P-158 | 5 | PÇ |  | 0.08 | 0.4 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
78 | 3954 |  | 0701-MDE-0120-EL-00016 |  | Grampo "U" Ø 3/4" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00016 P-158 | 10 | PÇ |  | 0.03 | 0.3 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
79 | 3955 |  | 0701-MDE-0120-EL-00016 |  | Grampo "U" Ø 1 1/2" - EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00016 P-158 | 10 | PÇ |  | 0.05 | 0.5 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
80 | 3956 | T-071777-4 | 0701-MDE-0120-EL-00017 |  | Eletroduto de Aço Galv. Ø 3/4" Classe LI EB 568 - Ref. Thomeu CONF ET : 0701-MDE-0120-EL-00017 T-071777-4 | 16 | PÇ |  | 1.5 | 24 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
81 | 3957 | T-071777-4 | 0701-MDE-0120-EL-00017 |  | Eletroduto de Aço Galv. Ø 1 1/2" Classe LI EB 568 - Thomeu Galv. CONF ET : 0701-MDE-0120-EL-00017 T-071777-4 | 6 | PÇ |  | 2.8 | 16.8 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
82 | 3958 | T-071777-4 | 0701-MDE-0120-EL-00017 |  | Prensa Cabo 3/4" CONF ET : 0701-MDE-0120-EL-00017 T-071777-4 | 7 | PÇ |  | 0.02 | 0.14 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
83 | 3959 | T-071777-4 | 0701-MDE-0120-EL-00017 |  | Bucha de Redução Ø1 1/2"x3/4" CONF ET : 0701-MDE-0120-EL-00017 T-071777-4 | 5 | PÇ |  | 0.08 | 0.4 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
84 | 3960 | T-071777-4 | 0701-MDE-0120-EL-00017 |  | Grampo "U" Ø 3/4" - Inox CONF ET : 0701-MDE-0120-EL-00017 T-071777-4 | 30 | PÇ |  | 0.03 | 0.9 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
85 | 3961 | T-071777-4 | 0701-MDE-0120-EL-00017 |  | Grampo "U" Ø 1" - Inox CONF ET : 0701-MDE-0120-EL-00017 T-071777-4 | 14 | PÇ |  | 0.02 | 0.28 | 9 | 2026-06-01 | #N/A
15 | 3962 | T-002087-1 |  | POS-06 | ALÇA PORTA DE INSPEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1 | 1 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
23 | 3963 | T-071965-1 |  | POS-07 | PROTEÇAÕ TÉRMICA MENOR | 2 | PÇ | 120-TR-007 | 5.4 | 10.8 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
25 | 3964 | T-071965-1 |  | POS-15 | PROTEÇAÕ TÉRMICA MAIOR | 2 | PÇ | 120-TR-007 | 8 | 16 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
27 | 3965 | T-071965-1 |  | POS-07 | PROTEÇAÕ TÉRMICA MENOR | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 5.4 | 10.8 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
29 | 3966 | T-071965-1 |  | POS-15 | PROTEÇAÕ TÉRMICA MAIOR | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 8 | 16 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
30 | 3967 | T-071999-1 |  | 71999-A | SUPORTE | 2 | PÇ | 120-TR-009 | 0.8 | 1.6 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
31 | 3968 | T-071999-1 |  | 71999-B | SUPORTE | 2 | PÇ | 120-TR-009 | 0.2 | 0.4 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
32 | 3969 | T-071999-1 |  | 71999-C | SUPORTE | 2 | PÇ | 120-TR-009 | 0.3 | 0.6 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
33 | 3970 | T-071999-1 |  | 71999-D | SUPORTE | 22 | PÇ | 120-TR-009 | 0.5 | 11 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
34 | 3971 | T-071999-1 |  | 71999-E | SUPORTE | 4 | PÇ | 120-TR-009 | 0.6 | 2.4 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
35 | 3972 | T-071999-1 |  | 71999-F | SUPORTE | 8 | PÇ | 120-TR-009 | 0.7 | 5.6 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
36 | 3973 | T-071999-1 |  | 71999-G | SUPORTE | 6 | PÇ | 120-TR-009 | 0.6 | 3.6 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
37 | 3974 | T-071999-1 |  | 71999-H | SUPORTE | 6 | PÇ | 120-TR-009 | 0.5 | 3 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
38 | 3975 | T-071999-1 |  | 71999-J | SUPORTE | 4 | PÇ | 120-TR-009 | 0.1 | 0.4 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
39 | 3976 | T-071998-1 |  | 71998-K | CANTONEIRA DE PROTEÇÃO LATERAL | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 4.7 | 4.7 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
40 | 3977 | T-072000-1 |  | 72000-C | CANTONEIRA SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 2 | 2 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
41 | 3978 | T-072000-1 |  | 72000-D | CANTONEIRA SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1.7 | 1.7 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
42 | 3979 | T-072000-1 |  | 72000-E | CANTONEIRA SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 5.3 | 5.3 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
43 | 3980 | T-072000-1 |  | 72000-F | CANTONEIRA SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 5.1 | 5.1 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
44 | 3981 | T-072000-1 |  | 72000-G | CANTONEIRA SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1.4 | 1.4 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
45 | 3982 | T-072000-1 |  | 72000-H | CANTONEIRA SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 4.3 | 4.3 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
46 | 3983 | T-072000-1 |  | 72000-K | CANTONEIRA SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 2.8 | 2.8 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
47 | 3984 | T-072000-1 |  | 72000-L | CANTONEIRA SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1.1 | 1.1 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
48 | 3985 | T-072000-1 |  | 72000-M | CANTONEIRA SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1.2 | 1.2 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
49 | 3986 | T-072000-1 |  | 72000-X | SUPORTE PROTEÇÃO | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 0.6 | 1.2 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
50 | 3987 | T-072000-1 |  | 72000-Y | SUPORTE PROTEÇÃO | 3 | PÇ | 120-TR-008 | 1.7 | 5.1 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
51 | 3988 | T-072000-1 |  | 72000-Z | SUPORTE PROTEÇÃO | 2 | PÇ | 120-TR-008 | 0.4 | 0.8 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
52 | 3989 | T-072001-1 |  | 72001-B | PROTEÇÃO MANCAL LADO MOTOR | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 32.3 | 32.3 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
53 | 3990 | T-072002-1 |  | 72002-B | CANTONEIRA SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 2 | 2 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
54 | 3991 | T-072002-1 |  | 72002-C | CANTONEIRA SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1.7 | 1.7 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
55 | 3992 | T-072002-1 |  | 72002-D | CANTONEIRA SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 5.3 | 5.3 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
56 | 3993 | T-072002-1 |  | 72002-E | CANTONEIRA SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 5.1 | 5.1 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
57 | 3994 | T-072002-1 |  | 72002-F | CANTONEIRA SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1.4 | 1.4 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
58 | 3995 | T-072002-1 |  | 72002-G | CANTONEIRA SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1.1 | 1.1 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
59 | 3996 | T-072002-1 |  | 72002-H | CANTONEIRA SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1.2 | 1.2 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
60 | 3997 | T-072002-1 |  | 72002-K | CANTONEIRA SUPORTE PROTEÇÃO | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 1.6 | 1.6 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
61 | 3998 | T-072002-1 |  | 72002-M | PROTEÇÃO MANCAL | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 27.3 | 27.3 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
62 | 3999 | T-072003-1 |  | 72003-B | PROTEÇÃO DO MANCAL LADO MOTOR | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 32.5 | 32.5 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
63 | 4000 | T-072004-1 |  | 72004-K | CANTONEIRA DE PROTEÇÃO LATERAL | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 4.7 | 4.7 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
64 | 4001 | T-071799-1 |  | 71799-A | SUPORTE CHAVE DE EMERGENCIA | 2 | PÇ | 120-TR-003 | 1.1 | 2.2 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
65 | 4002 | T-071799-1 |  | 71799-C | SUPORTE SENSOR DE NÍVEL | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 2.3 | 2.3 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
66 | 4003 | T-071799-1 |  | 71799-C | PINO POS 9 | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 0.1 | 0.1 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
67 | 4004 | T-071799-1 |  | 71799-D | SUPORTE SENSOR DE VELOCIDADE | 1 | PÇ | 120-TR-003 | 2.5 | 2.5 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
68 | 4005 | T-071799-1 |  | 71799-B | SUPORTE CHAVE DE EMERGENCIA | 2 | PÇ | 120-TR-009 | 1.7 | 3.4 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
69 | 4006 | T-071799-1 |  | 71799-C | SUPORTE SENSOR DE NÍVEL | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 2.3 | 2.3 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
70 | 4007 | T-071799-1 |  | 71799-C | PINO POS 9 | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 0.1 | 0.1 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
71 | 4008 | T-071799-1 |  | 71799-D | SUPORTE SENSOR DE VELOCIDADE | 1 | PÇ | 120-TR-009 | 2.5 | 2.5 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
72 | 4009 | T-071960-1 |  | 71960-A | SUPORTE SENSOR DE NÍVEL | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 2.3 | 2.3 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
73 | 4010 | T-071960-1 |  | 71960-A | PINO POS 5 | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 0.1 | 0.1 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
74 | 4011 | T-071960-1 |  | 71960-C | SUPORTE SENSOR DE VELOCIDADE | 1 | PÇ | 120-TR-007 | 2.4 | 2.4 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
75 | 4012 | T-071960-1 |  | 71960-B | SUPORTE SENSOR DE NÍVEL | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 2.3 | 2.3 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
76 | 4013 | T-071960-1 |  | 71960-B | PINO POS 5 | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 0.1 | 0.1 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
77 | 4014 | T-071960-1 |  | 71960-C | SUPORTE SENSOR DE VELOCIDADE | 1 | PÇ | 120-TR-008 | 2.5 | 2.5 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
78 | 4015 |  |  |  | Chave de Emergência REF. ACE SCHMERSAL: ZQ 901-22 OU SIMILAR CARACTERÍSTICAS: ATUAÇÃO UNILATERAL; ALCANCE DE ATÉ 75M CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00015 P-158 | 2 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00015 P-158 | 1.5 | 3 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
79 | 4016 |  |  |  | CHAVE DE EMERGENCIA Confor ET: T-071778-4 0701-MDE-0120-EL-00018 | 2 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00015 P-158 | 1.2 | 2.4 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
80 | 4017 |  |  |  | Acessorios inox mont 20M s/mola P/ZQ900 | 1 | PÇ | ACESSORIOS PARA MATERIAL ELETRICO P-158 | 2.3 | 2.3 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
81 | 4018 |  |  |  | Acessorios INOX MONT 30M S/MOLA P/ZQ900 | 1 | PÇ | ACESSORIOS PARA MATERIAL ELETRICO P-158 | 2.5 | 2.5 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
82 | 4019 |  |  |  | Mola ZG D 20X5-23292 MOLA HELICOIDAL CILINDRICA DE TRAÇÃO METALICA DE AÇO INOX,Ø 24MM COMPRIMENTO 25MM | 2 | PÇ | ACESSORIOS PARA MATERIAL ELETRICO P-158 | 0.5 | 1 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
83 | 4020 |  |  |  | Roldana P/ CABO 5mm PARTES EXCLUSIVAS DOS INTERRUPTORES DE EMERGENCIA. | 4 | PÇ | ACESSORIOS PARA MATERIAL ELETRICO P-158 | 0.2 | 0.8 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
84 | 4021 |  |  |  | Acessorios INOX MONT 20M S/ MOLA P/ZQ900 | 1 | PÇ | ACESSORIOS PARA MATERIAL ELETRICO P-158 | 2.3 | 2.3 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
85 | 4022 |  |  |  | Acessorios INOX MONT 30M S/MOLA P/ZQ900 | 1 | PÇ | ACESSORIOS PARA MATERIAL ELETRICO P-158 | 2.5 | 2.5 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
86 | 4023 |  |  |  | Mola ZG D 20X5-23292 MOLA HELICOIDAL CILINDRICA DE TRAÇÃO METALICA DE AÇO INOX Ø24MM COMPRIMENTO 205MM | 2 | PÇ | ACESSORIOS PARA MATERIAL ELETRICO P-158 | 0.5 | 1 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
87 | 4024 |  |  |  | Roldana P/ CABO 5mm PARTES EXCLUSIVAS DOS INTERRUPTORES DE EMERGENCIA. | 4 | PÇ | ACESSORIOS PARA MATERIAL ELETRICO P-158 | 0.2 | 0.8 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
88 | 4025 | T-071777-4 | ET 0701-MDE-0120-EL-00016 |  | Caixa de Comando Local liga/desliga FABRICADA EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66 CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00016 P-158 | 1 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00016 P-158 | 1.5 | 1.5 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
89 | 4026 | T-071777-4 | ET 0701-MDE-0120-EL-00016 |  | Botoeira de Emergência ENCLAUSURAMENTO FABRICADO EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00016 P-158 | 2 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00016 P-158 | 1.1 | 2.2 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
90 | 4027 | T-071777-4 | ET 0701-MDE-0120-EL-00017 |  | Caixa de Comando Local CONF ET : 0701-MDE-0120-EL-00017 T-071777-4 | 1 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00016 P-158 | 1.5 | 1.5 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
91 | 4028 | T-071777-4 | ET 0701-MDE-0120-EL-00017 |  | Botoeira de Emergência CONF ET : 0701-MDE-0120-EL-00017 T-071777-4 | 2 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00016 P-158 | 1.1 | 2.2 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
92 | 4029 |  | ET 0701-MDE-0120-EL-00015 |  | Caixa de Comando Local FABRICADA EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66 CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00015 P-158 | 1 | PÇ | ET 0701-MDE-0120-EL-00015 | 1.5 | 1.5 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
93 | 4030 |  | ET 0701-MDE-0120-EL-00015 |  | Botoeira de Emergência ENCLAUSURAMENTO FABRICADO EM POLIÉSTER, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00015 P-158 | 1 | PÇ | ET 0701-MDE-0120-EL-00015 | 1.1 | 1.1 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
94 | 4031 | T-071778-4 | ET 0701-MDE-0120-EL-00018 |  | Caixa de Comando Local Confor ET: T-071778-4 0701-MDE-0120-EL-00018 | 1 | PÇ | ET 0701-MDE-0120-EL-00018 | 1.5 | 1.5 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
95 | 4032 | T-071778-4 | ET 0701-MDE-0120-EL-00018 |  | Botoeira de Emergência Confor ET: T-071778-4 0701-MDE-0120-EL-00018 | 1 | PÇ | ET 0701-MDE-0120-EL-00018 | 1.1 | 1.1 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
96 | 4033 |  |  |  | Caixa de junção A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66,CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00015 P-158 | 1 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00015 P-158 | 10 | 10 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
97 | 4034 |  |  |  | Caixa de junção A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66,CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00016 P-158 | 1 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00016 P-158 | 10 | 10 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
98 | 4035 | T-071778-4 |  |  | Caixa de junção Confor ET: T-071778-4 0701-MDE-0120-EL-00018 | 1 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00018 P-158 | 10 | 10 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
99 | 4036 | T-071777-4 |  |  | Caixa de junção CONF ET : 0701-MDE-0120-EL-00017 T-071777-4 | 1 | PÇ | CONFORME ET 0701-MDE-0120-EL-00017 P-158 | 10 | 10 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
100 | 4037 | T-072335-1 |  | E | PINO Ø30 X 100 mm C/ CONTRA PINO | 12 | PÇ | 110-AL-001 | 0.62 | 7.44 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
101 | 4038 | T-071982-1 |  | A | PINO Ø40 X 90 mm C/ CONTRA PINO | 18 | PÇ | 120-TR-008 | 0.9 | 16.2 | 10 | 2026-06-25 | #N/A
1 |  | P-073061-1 |  |  | BARRA QUQDRADA 50 x 50 x 28720 mm | 47 | PÇ | P.190 | 121.38 | 5704.86 | 1 | 2026-05-04 | #N/A
1 | 3482 | P-024514-1 |  |  | VIGA CABECEIRA DIREITA E ESQUERDA | 2 | PÇ | P.190 | 426 | 852 | 2 | 2026-05-02 | P-190
2 | 3491 | P-024499-1 |  |  | BLOCO RODA MOVIDA Ø315 | 2 | PÇ | P.190 | 71.6 | 143.2 | 2 | 2026-05-02 | P-190
3 | 3503 | P-024497-1 |  |  | BLOCO DA RODA MOTORA Ø315 | 2 | PÇ | P.190 | 24 | 48 | 2 | 2026-05-02 | P-190
4 | 3504 | P-024513-1 |  |  | PASSADIÇO LADO DE ACESSO DA PONTE | 1 | PÇ | P.190 | 951.2 | 951.2 | 2 | 2026-05-02 | P-190
5 | 3513 | P-024511-1 |  |  | VIGA PRINCIPAL DIREITA E ESQUERDA | 1 | PÇ | P.190 | 1898.7 | 1898.7 | 2 | 2026-05-02 | P-190
6 |  | P-073056 |  |  | MOTOREDUTOR eixos paralelos FA67/G DRN90SP4/BE2/TF CONFORME PROPOSTA 25515920 | 2 | PÇ | CONFORME PROPOSTA 25515920 | 60 | 120 | 2 | 2026-05-02 | #N/A
1 | 3424 | P-073061-1 |  |  | BATENTE 73061-B | 4 | PÇ | P.190 | 86.1 | 344.4 | 3 | 2026-05-02 | P-190
2 | 3431 | P-073076-1 |  |  | SUPORTE CARRO DE ARRASTE 73076-F | 19 | PÇ | P.190 | 7 | 133 | 3 | 2026-05-03 | P-190
3 | 3509 | P-024512-1 |  |  | PASSADIÇO LADO DA ELETRIFICAÇÃO | 1 | PÇ | P.190 | 961 | 961 | 3 | 2026-05-04 | P-190
4 | 3513 | P-024511-1 |  |  | VIGA PRINCIPAL DIREITA E ESQUERDA | 1 | PÇ | P.190 | 1898.7 | 1898.7 | 3 | 2026-05-05 | P-190
5 |  | P-073075-A |  |  | Junta de Trilho ´´C´´ COD. 023210 REF.WAMPFLER - DESENHO:P-073075-1 (ELETRIFICAÇÃO DE TRANS. DA PONTE 73075-A) | 1 | PÇ | P.190 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2026-05-06 | #N/A
6 |  | P-073075-A |  |  | Suporte Deslizante COD. 023223 REF.WAMPFLER - DESENHO:P-073075-1 (ELETRIFICAÇÃO DE TRANS. DA PONTE 73075-A) | 18 | PÇ | P.190 | 0.6 | 10.8 | 3 | 2026-05-07 | #N/A
7 |  | P-073075-A |  |  | Suporte Fixo COD. 023227 REF.WAMPFLER - DESENHO:P-073075-1 (ELETRIFICAÇÃO DE TRANS. DA PONTE 73075-A) | 1 | PÇ | P.190 | 0.8 | 0.8 | 3 | 2026-05-08 | #N/A
8 |  | P-073075-A |  |  | Carro Móvel Cód.023571-125x80 Ref. Wampfler - DESENHO:P-073075-1 (ELETRIFICAÇÃO DE TRANS. DA PONTE 73075-A) | 1 | PÇ | P.190 | 1.2 | 1.2 | 3 | 2026-05-09 | #N/A
9 |  | P-073075-A |  |  | Carro de Arraste Cód.023577-125 x 80 Ref. Wampfler - DESENHO:P-073075-1 (ELETRIFICAÇÃO DE TRANS. DA PONTE 73075-A) | 1 | PÇ | P.190 | 1.3 | 1.3 | 3 | 2026-05-10 | #N/A
10 |  | P-073075-A |  |  | Carro Fixo Cód.023579-125 x 80 Ref.Wampfler - DESENHO:P-073075-1 (ELETRIFICAÇÃO DE TRANS. DA PONTE 73075-A) | 1 | PÇ | P.190 | 12 | 12 | 3 | 2026-05-11 | #N/A
11 |  | P-073075-A |  |  | Trilho ´´C´´ - 28500mm COD.023201 REF.WAMPFLER - DESENHO:P-073075-1 (ELETRIFICAÇÃO DE TRANS. DA PONTE 73075-A) | 1 | PÇ | P.190 | 12 | 12 | 3 | 2026-05-12 | #N/A
12 |  | P-073075-B |  |  | Trilho ´´C´´ - 12800mm COD. 023201 REF.WAMPFLER - DESENHO:P-073075-1 (ELETRIFICAÇÃO DE TRANS. DA CARRO 73075-B) | 1 | PÇ | P.190 | 12 | 12 | 3 | 2026-05-13 | #N/A
13 |  | P-073075-B |  |  | Junta de Trilho ´´C´´ COD.023210 REF.WAMPFLER - DESENHO:P-073075-1 (ELETRIFICAÇÃO DE TRANS. DA CARRO 73075-B) | 1 | PÇ | P.190 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2026-05-14 | #N/A
14 |  | P-073075-B |  |  | Suporte Deslizante COD.023223 REF.WAMPFLER DESENHO:P-073075-1 (ELETRIFICAÇÃO DE TRANS. DA CARRO 73075-B) | 8 | PÇ | P.190 | 0.6 | 4.8 | 3 | 2026-05-15 | #N/A
15 |  | P-073075-B |  |  | Suporte Fixo Cód.023227 Ref. Wampfler - DESENHO:P-073075-1 (ELETRIFICAÇÃO DE TRANS. DA CARRO 73075-B) | 1 | PÇ | P.190 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2026-05-16 | #N/A
16 |  | P-073075-B |  |  | Carro Móvel Cód.023571-125x80 Ref. Wampfler - DESENHO:P-073075-1 (ELETRIFICAÇÃO DE TRANS. DA CARRO 73075-B) | 1 | PÇ | P.190 | 0.8 | 0.8 | 3 | 2026-05-17 | #N/A
17 |  | P-073075-B |  |  | Carro de Arraste Cód.023577-125 x 80 Ref. Wampfler - DESENHO:P-073075-1 (ELETRIFICAÇÃO DE TRANS. DA CARRO 73075-B) | 1 | PÇ | P.190 | 0.2 | 0.2 | 3 | 2026-05-18 | #N/A
18 |  | P-073075-B |  |  | Carro Fixo Cód.023579-125 x 80 Ref.Wampfler - DESENHO:P-073075-1 (ELETRIFICAÇÃO DE TRANS. DA CARRO 73075-B) | 1 | PÇ | P.190 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2026-05-19 | #N/A
1 | 4039 | T-072951-1 |  | A | PONTE TRELIÇADA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 1360 | 1360 | 2 | 2026-05-04 | P-188
2 | 4040 | T-072951-1 |  | A | PONTE TRELIÇADA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 1360 | 1360 | 2 | 2026-05-04 | P-188
3 | 4053 | T-072953-1 |  | A | PONTE TRELIÇADA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 1335.1 | 1335.1 | 2 | 2026-05-04 | P-188
4 | 4053 | T-072953-1 |  | A | PONTE TRELIÇADA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 1335.1 | 1335.1 | 2 | 2026-05-04 | P-188
5 |  | T-072974-1 |  | C | SUPORTE APOIO | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 57.1 | 228.4 | 2 | 2026-05-04 | P-188
6 |  | T-072974-1 |  | C | SUPORTE APOIO | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 57.1 | 228.4 | 2 | 2026-05-04 | P-188
1 |  | ET Ped-188-007_1 (Correia) |  |  | CORREIA _ MP 320 / 3L - EA-EXTRA ABRASÃO - 6/3 mm EMENDA VULKANIZADO A QUENTE COMPRIMENTO ABERTO SEM EMENDA 76m TAG: 1073-TC-006 | 76 | MT | 1073-TC-006 | 18.2776 | 1389.0999 | 3 | 2026-05-06 | P-188
2 |  | ET Ped-188-007_1 (Correia) |  |  | CORREIA _ MP 320 / 3L - EA-EXTRA ABRASÃO - 6/3 mm EMENDAB VULKANIZADO A QUENTE COMPRIM. ABERTO SEM EMENDA 73m TAG: 1073-TC-007 | 76 | MT | 1073-TC-007 | 18.2776 | 1389.0999 | 3 | 2026-05-06 | P-188
1 | 3398 | R-007180-1 |  | A | BASE AA RETORNO 7180A | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 67 | 67 | 4 | 2026-06-01 | P-188
2 | 3399 | R-007180-1 |  | A | BASE AA RETORNO 7180A | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 67 | 67 | 4 | 2026-06-01 | P-188
3 | 3414 | R-3-4-10912 |  |  | ROLO DE BALANÇA Ø127 X 380 6305 | 14 | PÇ | 1073-TC-006 | 8.5 | 119 | 4 | 2026-06-01 | P-188
4 | 3415 | R-3-4-10912 |  |  | ROLO DE BALANÇA Ø127 X 380 6305 | 14 | PÇ | 1073-TC-007 | 8.5 | 119 | 4 | 2026-06-01 | P-188
5 |  | T-072949-1 |  | A | CONJUNTO DE TAMBOR DE ACIONAMENTO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 992 | 992 | 4 | 2026-06-01 | P-188
6 |  | T-072949-1 |  | A | CONJUNTO DE TAMBOR DE ACIONAMENTO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 992 | 992 | 4 | 2026-06-01 | P-188
7 |  | T-072950-1 |  | A | CONJUNTO DE TAMBOR DE LIVRE | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 532.6 | 532.6 | 4 | 2026-06-01 | P-188
8 |  | T-072950-1 |  | A | CONJUNTO DE TAMBOR DE LIVRE | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 532.6 | 532.6 | 4 | 2026-06-01 | P-188
9 |  | CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |  |  | Raspador Primario 42" CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PED-188 | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 55.3 | 55.3 | 4 | 2026-06-01 | P-188
10 |  | CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |  |  | Raspador Primario 42" CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PED-188 | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 55.3 | 55.3 | 4 | 2026-06-01 | P-188
11 |  | CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |  |  | Raspador Secundario 42" CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PED-188 | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 55.3 | 55.3 | 4 | 2026-06-01 | P-188
12 |  | CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |  |  | Raspador Secundario 42" CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PED-188 | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 55.3 | 55.3 | 4 | 2026-06-01 | P-188
13 |  | T-072932-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072932-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.24 | 4 | 2026-06-01 | P-188
14 |  | T-072932-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A307 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072932-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 24 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 1.2 | 4 | 2026-06-01 | P-188
15 |  | T-072932-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072932-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 32 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.32 | 4 | 2026-06-01 | P-188
16 |  | T-072932-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A307 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072932-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 0.2 | 4 | 2026-06-01 | P-188
17 |  | T-072932-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" ASTM A307 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072932-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 0.4 | 4 | 2026-06-01 | P-188
18 |  | T-072932-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072932-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.12 | 4 | 2026-06-01 | P-188
19 |  | T-072932-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072932-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.04 | 4 | 2026-06-01 | P-188
20 |  | T-072931-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2"UNC ASTM A563-A (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072931-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 100 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 3 | 4 | 2026-06-01 | P-188
21 |  | T-072931-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ANSI B27.2-B (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072931-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 100 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 1 | 4 | 2026-06-01 | P-188
22 |  | T-072993-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072993-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 64 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 3.2 | 4 | 2026-06-01 | P-188
23 |  | T-072994-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072994-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 20 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 1 | 4 | 2026-06-01 | P-188
24 |  | T-072933-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/8" x 1 1/4" ASTM A307 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072933-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 0.4 | 4 | 2026-06-01 | P-188
25 |  | T-072933-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072933-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.24 | 4 | 2026-06-01 | P-188
26 |  | T-072933-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/8" ASTM A307 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072933-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.08 | 4 | 2026-06-01 | P-188
27 |  | T-072995-1 |  |  | Contra pino Ø3/8" x 125mm (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072995-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 2 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.02 | 4 | 2026-06-01 | P-188
28 |  | T-072926-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A325 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072926-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 112 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 5.6 | 4 | 2026-06-01 | P-188
29 |  | T-072926-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B18.2.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072926-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 112 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 3.36 | 4 | 2026-06-01 | P-188
30 |  | T-072926-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072926-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 112 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 1.12 | 4 | 2026-06-01 | P-188
31 |  | T-072926-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072926-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 38 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 1.9 | 4 | 2026-06-01 | P-188
32 |  | T-072926-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 ANSI B18.2.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072926-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 32 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.96 | 4 | 2026-06-01 | P-188
33 |  | T-072926-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A325 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072926-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 32 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.32 | 4 | 2026-06-01 | P-188
34 |  | T-072929-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072929-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 572 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 5.72 | 4 | 2026-06-01 | P-188
35 |  | T-072928-1 |  |  | Parafuso Allen M8 x 50mm DIN 912 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072928-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 304 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 15.2 | 4 | 2026-06-01 | P-188
36 |  | T-072928-1 |  |  | Porca Sext. M8 DIN 934 Classe Mat. 5 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072928-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 304 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 9.12 | 4 | 2026-06-01 | P-188
37 |  | T-072928-1 |  |  | Arruela Lisa Ø10mm DIN 126 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072928-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 304 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 3.04 | 4 | 2026-06-01 | P-188
38 |  | T-072928-1 |  |  | Porca Sext. M6 DIN 934 Classe Mat. 5 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072928-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 64 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 1.92 | 4 | 2026-06-01 | P-188
39 |  | T-072928-1 |  |  | Arruela Lisa M6 DIN 126 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072928-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 64 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.64 | 4 | 2026-06-01 | P-188
40 |  | T-072991-1 |  |  | Contra Pino 10 x 65 DIN 94(GALVANIZADO) - DESENHO:T-072991-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.08 | 4 | 2026-06-01 | P-188
41 |  | T-072991-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A325 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072991-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 32 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 1.6 | 4 | 2026-06-01 | P-188
42 |  | T-072991-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A563 ANSI B18.2.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072991-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 32 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.96 | 4 | 2026-06-01 | P-188
43 |  | T-072991-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ANSI B27.2-B (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072991-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 32 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.32 | 4 | 2026-06-01 | P-188
44 |  | T-072991-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/8" x 1" ASTM A307 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072991-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 16 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 0.8 | 4 | 2026-06-01 | P-188
45 |  | T-072991-1 |  |  | Porca Sext. Ø3/8" ASTM A563 ANSI B18.2.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072991-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 16 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.48 | 4 | 2026-06-01 | P-188
46 |  | T-072991-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/8" ANSI B27.2-B (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072991-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 16 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.16 | 4 | 2026-06-01 | P-188
47 |  | T-072992-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A325 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072992-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 48 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 2.4 | 4 | 2026-06-01 | P-188
48 |  | T-072992-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A563 ANSI B18.2.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072992-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 48 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 1.44 | 4 | 2026-06-01 | P-188
49 |  | T-072992-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ANSI B27.2-B (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072992-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 48 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.48 | 4 | 2026-06-01 | P-188
50 |  | T-072992-1 |  |  | Sapatilho P/ CABO de Aço Tipo Pesado Ø1/2" - CIMAF OU SIMILAR - DESENHO:T-072992-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 144 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.02 | 2.88 | 4 | 2026-06-01 | P-188
51 |  | T-072992-1 |  |  | Sapatilho P/ CABO Ø7/16" - 6X41 Alma de Fibra - IPS CIMAF OU SIMILAR - T-072992-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 44 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.49 | 21.56 | 4 | 2026-06-01 | P-188
52 |  | T-072992-1 |  |  | Cabo de Aço Ø7/16" - 6x41 Alma de Fibra - IPS CIMAF OU SIMILAR - DESENHO:T-072992-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 20 | MT | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.49 | 9.8 | 4 | 2026-06-01 | P-188
53 |  | T-072989-1 |  |  | Sapatilho P/ CABO de Aço Ø3/8" CIMAF - DESENHO:T-072989-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 12 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.12 | 4 | 2026-06-01 | P-188
54 |  | T-072989-1 |  |  | Cabo de Aço Ø3/8" 6x25, AA,FILLER-IPS x 4000 CIMAF - DESENHO:T-072989-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 6 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.35 | 2.1 | 4 | 2026-06-01 | P-188
55 |  | T-072989-1 |  |  | Esticador Manilha /Olhal Rosca Ø3/4" CIMAF - DESENHO:T-072989-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 6 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 1.2 | 7.2 | 4 | 2026-06-01 | P-188
56 |  | T-072989-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3" ASTM A307 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072989-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 12 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 0.6 | 4 | 2026-06-01 | P-188
57 |  | T-072989-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072989-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 132 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 1.32 | 4 | 2026-06-01 | P-188
58 |  | T-072989-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072989-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 12 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.36 | 4 | 2026-06-01 | P-188
59 |  | T-072989-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A307 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072989-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 72 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 3.6 | 4 | 2026-06-01 | P-188
60 |  | T-072989-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072989-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 72 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 2.16 | 4 | 2026-06-01 | P-188
61 |  | T-072989-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072989-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 72 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.72 | 4 | 2026-06-01 | P-188
62 |  | T-072974-1 |  |  | Contra Pino 10 x 75 DIN 94 - DESENHO:T-072974-1 (TAG:1073-TC-006) | 16 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.01 | 0.16 | 4 | 2026-06-01 | P-188
63 |  | T-072974-1 |  |  | Contra Pino 10 x 75 DIN 94 - DESENHO:T-072974-1 (TAG:1073-TC-007) | 64 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.01 | 0.64 | 4 | 2026-06-01 | P-188
64 |  | T-072974-1 |  |  | Arruela Lisa Ø62mm - DESENHO:T-072974-1 (TAG:1073-TC-006) | 32 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.01 | 0.32 | 4 | 2026-06-01 | P-188
65 |  | T-072974-1 |  |  | Arruela Lisa Ø62mm - DESENHO:T-072974-1 (TAG:1073-TC-007) | 64 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.01 | 0.64 | 4 | 2026-06-01 | P-188
66 |  | T-072953-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072953-1 (TAG:1073-TC-006) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.05 | 0.4 | 4 | 2026-06-01 | P-188
67 |  | T-072953-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072953-1 (TAG:1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.05 | 0.4 | 4 | 2026-06-01 | P-188
68 |  | T-072953-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A36 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072953-1 (TAG:1073-TC-006) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.01 | 0.08 | 4 | 2026-06-01 | P-188
69 |  | T-072953-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A36 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072953-1 (TAG:1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.01 | 0.08 | 4 | 2026-06-01 | P-188
70 |  | T-072975-1 |  |  | Contra Pino 10 x 75 DIN 94 - DESENHO:T-072975-1 (TAG:1075-TC-006) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.01 | 0.04 | 4 | 2026-06-01 | P-188
71 |  | T-072975-1 |  |  | Contra Pino 10 x 75 DIN 94 - DESENHO:T-072975-1 (TAG:1075-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.01 | 0.04 | 4 | 2026-06-01 | P-188
72 |  | T-072975-1 |  |  | Arruela Lisa Ø62mm - DESENHO:T-072974-1 (TAG:1075-TC-006) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.01 | 0.04 | 4 | 2026-06-01 | P-188
73 |  | T-072975-1 |  |  | Arruela Lisa Ø62mm - DESENHO:T-072974-1 (TAG:1075-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.01 | 0.04 | 4 | 2026-06-01 | P-188
74 |  | T-072978-1 |  |  | Porca Sextavada Ø1/2" ASTM A325 - DESENHO:T-072978-1 (TAG:1073-TC-006) | 16 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.03 | 0.48 | 4 | 2026-06-01 | P-188
75 |  | T-072976-1 |  |  | Contra Pino 10 x 75 DIN 94 - DESENHO:T-072976-1 (TAG:1073-TC-006) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.01 | 0.04 | 4 | 2026-06-01 | P-188
76 |  | T-072976-1 |  |  | Contra Pino 10 x 75 DIN 94 - DESENHO:T-072976-1 (TAG:1073-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.01 | 0.04 | 4 | 2026-06-01 | P-188
77 |  | T-072976-1 |  |  | Arruela Lisa Ø62mm - DESENHO:T-072976-1 (TAG:1073-TC-006) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.01 | 0.04 | 4 | 2026-06-01 | P-188
78 |  | T-072976-1 |  |  | Arruela Lisa Ø62mm - DESENHO:T-072976-1 (TAG:1073-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.01 | 0.04 | 4 | 2026-06-01 | P-188
79 |  | T-072916-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 - Galvanizado - DESENHO:T-072916-1 (TAG:1073-TC-006 / 1073-TC-007) | 720 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 7.2 | 4 | 2026-06-01 | P-188
80 |  | T-072916-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B18.2.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072916-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 360 | PÇ | 1073-TC-006 - 1073-TC-007 | 0.03 | 10.8 | 4 | 2026-06-01 | P-188
81 |  | T-072916-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 (RP) (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072916-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 360 | PÇ | 1073-TC-006 - 1073-TC-007 | 0.05 | 18 | 4 | 2026-06-01 | P-188
82 |  | T-072917-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072917-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 432 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 4.32 | 4 | 2026-06-01 | P-188
83 |  | T-072917-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B18.2.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072917-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 216 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 6.48 | 4 | 2026-06-01 | P-188
84 |  | T-072917-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 (RP) (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072917-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 216 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 10.8 | 4 | 2026-06-01 | P-188
85 |  | T-072918-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072918-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 176 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 1.76 | 4 | 2026-06-01 | P-188
86 |  | T-072918-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 (RP) (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072918-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 176 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 8.8 | 4 | 2026-06-01 | P-188
87 |  | T-072919-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072919-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 160 | PÇ | 1073-TC-006 - 1073-TC-007 | 0.01 | 1.6 | 4 | 2026-06-01 | P-188
88 |  | T-072919-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 (RP) (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072919-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 160 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 8 | 4 | 2026-06-01 | P-188
89 |  | T-072920-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072920-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 192 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 1.92 | 4 | 2026-06-01 | P-188
90 |  | T-072920-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 (RP) (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072920-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 96 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 4.8 | 4 | 2026-06-01 | P-188
91 |  | T-072921-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072921-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 192 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 1.92 | 4 | 2026-06-01 | P-188
92 |  | T-072921-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325(RP) (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072921-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 96 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 4.8 | 4 | 2026-06-01 | P-188
93 |  | T-072922-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072922-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 112 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 1.12 | 4 | 2026-06-01 | P-188
94 |  | T-072922-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 (RP) (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072922-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 56 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 2.8 | 4 | 2026-06-01 | P-188
95 |  | T-072954-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072954-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 128 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 1.28 | 4 | 2026-06-01 | P-188
96 |  | T-072954-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 (RP) (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072954-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 128 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 6.4 | 4 | 2026-06-01 | P-188
97 |  | T-072956-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072956-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 112 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 1.12 | 4 | 2026-06-01 | P-188
98 |  | T-072956-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 (RP) (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072956-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 112 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 5.6 | 4 | 2026-06-01 | P-188
99 |  | T-072956-1 |  |  | Arruela Cônica M16 - DIN 435 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072956-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 112 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 1.12 | 4 | 2026-06-01 | P-188
100 |  | T-072958-1 |  |  | Arruela Cônica M16 - DIN 435 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072958-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 96 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.96 | 4 | 2026-06-01 | P-188
101 |  | T-072958-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 (RP) (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072958-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 96 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 4.8 | 4 | 2026-06-01 | P-188
102 |  | T-072958-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072958-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 96 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.96 | 4 | 2026-06-01 | P-188
103 |  | T-072959-1 |  |  | Arruela Cônica M16 - DIN 435 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072959-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 112 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 1.12 | 4 | 2026-06-01 | P-188
104 |  | T-072959-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072959-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 112 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 1.12 | 4 | 2026-06-01 | P-188
105 |  | T-072959-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 (RP) (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072959-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 112 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 5.6 | 4 | 2026-06-01 | P-188
106 |  | T-072962-1 |  |  | Arruela Cônica M16 - DIN 435 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072962-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 112 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 1.12 | 4 | 2026-06-01 | P-188
107 |  | T-072962-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072962-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 112 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 1.12 | 4 | 2026-06-01 | P-188
108 |  | T-072962-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 (RP) (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072962-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 112 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 5.6 | 4 | 2026-06-01 | P-188
109 |  | T-072963-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072963-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 416 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 4.16 | 4 | 2026-06-01 | P-188
110 |  | T-072963-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 (RP) (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072963-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 208 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 10.4 | 4 | 2026-06-01 | P-188
111 |  | T-072967-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 (RP) (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072967-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 96 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 4.8 | 4 | 2026-06-01 | P-188
112 |  | T-072967-1 |  |  | Arruela Cônica M16 - DIN 435 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072967-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 96 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.96 | 4 | 2026-06-01 | P-188
113 |  | T-072967-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072967-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 96 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.96 | 4 | 2026-06-01 | P-188
114 |  | T-072979-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 4" ASTM A307 (RT) UNC - (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072979-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 0.4 | 4 | 2026-06-01 | P-188
115 |  | T-072979-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A307 ANSI B18.2.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072979-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 16 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.48 | 4 | 2026-06-01 | P-188
116 |  | T-072979-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072979-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 0.4 | 4 | 2026-06-01 | P-188
117 |  | T-072979-1 |  |  | Porca Sex. 5/8" UNC - ASTM A325 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072979-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.24 | 4 | 2026-06-01 | P-188
118 |  | T-072979-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072979-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.08 | 4 | 2026-06-01 | P-188
119 |  | T-072979-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/8" x 1.1/2" ASTM A325 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072979-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 0.4 | 4 | 2026-06-01 | P-188
120 |  | T-072979-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 2" ASTM A307 (UNC) - (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072979-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 64 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 3.2 | 4 | 2026-06-01 | P-188
121 |  | T-072979-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A307 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072979-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 64 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 1.92 | 4 | 2026-06-01 | P-188
122 |  | T-072979-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072979-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 64 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.64 | 4 | 2026-06-01 | P-188
123 |  | T-072979-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/8" x 1" (RT) ASTM A307 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072979-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 32 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 1.6 | 4 | 2026-06-01 | P-188
124 |  | T-072979-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/8" ASTM A307 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072979-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 32 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.32 | 4 | 2026-06-01 | P-188
125 |  | T-072979-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1 1/4" ASTM A325 ANSI B18.2.2 (UNC) (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072979-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 16 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.48 | 4 | 2026-06-01 | P-188
126 |  | T-072979-1 |  |  | Pino Graxeiro Ø 3/16" NPT Galvanizado - DESENHO:T-072979-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 16 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.16 | 4 | 2026-06-01 | P-188
127 |  | T-072925-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072925-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 2 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 0.1 | 4 | 2026-06-01 | P-188
128 |  | T-072925-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072925-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 2 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.06 | 4 | 2026-06-01 | P-188
129 |  | T-072925-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" ASTM-A36 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072925-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 2 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.02 | 4 | 2026-06-01 | P-188
130 |  | T-072925-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072925-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 2 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.06 | 4 | 2026-06-01 | P-188
131 |  | T-072925-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM-A36 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072925-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 2 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.02 | 4 | 2026-06-01 | P-188
132 |  | T-072982-1 |  |  | Paraf. Cab. Esc c/ Fenda Ø 5/8" x 1 1/4" ASTM A307 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072982-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 20 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 1 | 4 | 2026-06-01 | P-188
133 |  | T-072982-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072982-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 20 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.6 | 4 | 2026-06-01 | P-188
134 |  | T-072924-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A307 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072924-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 664 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 19.92 | 4 | 2026-06-01 | P-188
135 |  | T-072924-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072924-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 664 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 6.64 | 4 | 2026-06-01 | P-188
136 |  | T-072924-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B27.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072924-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 1928 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 19.28 | 4 | 2026-06-01 | P-188
137 |  | T-072924-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" ASTM A307 (UNC) (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072924-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 1168 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 35.04 | 4 | 2026-06-01 | P-188
138 |  | T-072924-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. 5/8" UNIC X 1 1/2" ASTM A307 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072924-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 800 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 40 | 4 | 2026-06-01 | P-188
139 |  | T-072924-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2 1/2" ASTM A307 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072924-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 336 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 16.8 | 4 | 2026-06-01 | P-188
140 |  | T-072953-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" ASTM A325 - GALVANIZADO DESENHO:T-072953-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 32 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 1.6 | 4 | 2026-06-01 | P-188
141 |  | T-072953-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 - GALVANIZADO DESENHO:T-072953-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 32 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.32 | 4 | 2026-06-01 | P-188
142 |  | T-073000-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2 1/4" ASTM A325 - GALVANIZADO DESENHO:T-073000-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 32 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 1.6 | 4 | 2026-06-01 | P-188
143 |  | T-073000-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 - GALVANIZADO DESENHO:T-073000-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 32 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.32 | 4 | 2026-06-01 | P-188
144 |  | T-073000-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1" ASTM A325 ANSI B18.2.2 - GALVANIZADO DESENHO:T-073000-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 16 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.48 | 4 | 2026-06-01 | P-188
145 |  | T-073000-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1" ASTM A325 ANSI B27.2 - GALVANIZADO DESENHO:T-073000-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 16 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.16 | 4 | 2026-06-01 | P-188
146 |  | T-073000-1 |  |  | Porca Sextavada Ø1.1/2" ASTM A325 - GALVANIZADO DESENHO:T-073000-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.24 | 4 | 2026-06-01 | P-188
147 |  | T-072934-1 |  |  | Parafuso Sextavado Ø5/8 x 1.1/2" ASTM-A325 - GALVANIZADO DESENHO:T-072934-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 72 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 3.6 | 4 | 2026-06-01 | P-188
148 |  | T-072934-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 - GALVANIZADO DESENHO:T-072934-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 72 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.72 | 4 | 2026-06-01 | P-188
1 |  | T-072952-1 |  | 72952-A | PONTE TRELIÇADA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 1335.1 | 1335.1 | 5 | 2026-06-02 | P-188
2 |  | T-072952-1 |  | 72952-A | PONTE TRELIÇADA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 1335.1 | 1335.1 | 5 | 2026-06-02 | P-188
3 |  | T-072954-1 |  | POS-33/32 | Perfil U / Chapa soldada | 8 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 23.68 | 189.44 | 5 | 2026-06-02 | P-188
4 |  | T-072954-1 |  | POS-34/32 | Perfil U / Chapa soldada | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 25.94 | 51.88 | 5 | 2026-06-02 | P-188
5 |  | T-072954-1 |  | POS-35/32 | Perfil U / Chapa soldada | 4 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 33.41 | 133.64 | 5 | 2026-06-02 | P-188
6 |  | T-072954-1 |  | POS-36/32 | Perfil U / Chapa soldada | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 25.94 | 51.88 | 5 | 2026-06-02 | P-188
7 |  | T-072956-1 |  | POS-22/27 | Perfil U / Chapa soldada | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 33.41 | 66.82 | 5 | 2026-06-02 | P-188
8 |  | T-072956-1 |  | POS-22/28 | Perfil U / Chapa soldada | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 23.68 | 47.36 | 5 | 2026-06-02 | P-188
9 |  | T-072956-1 |  | POS-22/29 | Perfil U / Chapa soldada | 6 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 23.68 | 142.08 | 5 | 2026-06-02 | P-188
10 |  | T-072956-1 |  | POS-22/30 | Perfil U / Chapa soldada | 4 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 25.94 | 103.76 | 5 | 2026-06-02 | P-188
11 |  | T-072959-1 |  | POS-10/09 | Perfil U / Chapa soldada | 10 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 27.9 | 279 | 5 | 2026-06-02 | P-188
12 |  | T-072959-1 |  | POS-11/09 | Perfil U / Chapa soldada | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 25.02 | 50.04 | 5 | 2026-06-02 | P-188
13 |  | T-072959-1 |  | POS-12/09 | Perfil U / Chapa soldada | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 23.68 | 47.36 | 5 | 2026-06-02 | P-188
14 |  | T-072962-1 |  | POS-31/33 | Perfil U / Chapa soldada | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 34.4 | 68.8 | 5 | 2026-06-02 | P-188
15 |  | T-072962-1 |  | POS-31/34 | Perfil U / Chapa soldada | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 34.37 | 68.74 | 5 | 2026-06-02 | P-188
16 |  | T-072962-1 |  | POS-31/35 | Perfil U / Chapa soldada | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 34.37 | 68.74 | 5 | 2026-06-02 | P-188
17 |  | T-072962-1 |  | POS-31/36 | Perfil U / Chapa soldada | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 27.01 | 54.02 | 5 | 2026-06-02 | P-188
18 |  | T-072962-1 |  | POS-31/37 | Perfil U / Chapa soldada | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 27.01 | 54.02 | 5 | 2026-06-02 | P-188
19 |  | T-072962-1 |  | POS-31/38 | Perfil U / Chapa soldada | 4 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 23.75 | 95 | 5 | 2026-06-02 | P-188
20 |  | T-072967-1 |  | POS-08/10 | Perfil U / Chapa soldada | 12 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 23.68 | 284.16 | 5 | 2026-06-02 | P-188
21 |  | T-072958-1 |  | POS-08/09 | Perfil U / Chapa soldada | 12 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 23.68 | 284.16 | 5 | 2026-06-02 | P-188
22 |  | T-072982-1 |  | 72982-A | PARTE INTERMEDIÁRIA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 273.2 | 273.2 | 5 | 2026-06-02 | P-188
23 |  | T-072982-1 |  | 72982-B | PARTE INFERIOR | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 97.8 | 97.8 | 5 | 2026-06-02 | P-188
24 |  | T-072982-1 |  | 72982-B | PARTE INFERIOR | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 97.8 | 97.8 | 5 | 2026-06-02 | P-188
1 |  | T-072975-1 |  | 72975-A | COLUNA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 950.5 | 950.5 | 6 | 2026-06-09 | P-188
2 |  | T-072975-1 |  | 72975-A | COLUNA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 950.5 | 950.5 | 6 | 2026-06-09 | P-188
3 |  | T-072976-1 |  | 72976-A | COLUNA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 675.7 | 675.7 | 6 | 2026-06-09 | P-188
4 |  | T-072976-1 |  | 72976-A | COLUNA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 675.7 | 675.7 | 6 | 2026-06-09 | P-188
5 |  | T-072968-1 |  | 072968-A | CS GUIA 01 - ESQUERDA | 30 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 8.87 | 266.1 | 6 | 2026-06-09 | P-188
6 |  | T-072968-1 |  | 072968-AA | CS GUIA 01 - DIREITA | 30 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 8.87 | 266.1 | 6 | 2026-06-09 | P-188
7 |  | T-072968-1 |  | 072968-B | CS GUIA 02 | 40 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 4.31 | 172.4 | 6 | 2026-06-09 | P-188
8 |  | T-072968-1 |  | 072968-C | CS GUIA 03 - DIREITA | 10 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 83.6 | 836 | 6 | 2026-06-09 | P-188
9 |  | T-072968-1 |  | 072968-CC | CS GUIA 03 - ESQUERDA | 10 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 83.6 | 836 | 6 | 2026-06-09 | P-188
10 |  | T-072968-1 |  | 072968-D | CS GUIA 04 | 22 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 2.85 | 62.7 | 6 | 2026-06-09 | P-188
11 |  | T-072968-1 |  | 072968-E | CS GUIA 05 | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 23 | 46 | 6 | 2026-06-09 | P-188
1 | 4057 | T-072953-1 |  | 72953-C | PLATAFORMA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 295.4 | 295.4 | 7 | 2026-06-15 | P-188
2 | 4058 | T-072953-1 |  | 72953-C | PLATAFORMA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 295.4 | 295.4 | 7 | 2026-06-15 | P-188
3 |  | T-072962-1 |  | 72962-A | PASSADIÇO ( DIREITO ) | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 122.98 | 245.96 | 7 | 2026-06-15 | P-188
4 |  | T-072984-1 |  | 72984-A | COLUNA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 466.3 | 466.3 | 7 | 2026-06-15 | P-188
5 |  | T-072984-1 |  | 72984-A | COLUNA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 466.3 | 466.3 | 7 | 2026-06-15 | P-188
6 |  | T-072985-1 |  | 72985-A | COLUNA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 320.4 | 320.4 | 7 | 2026-06-15 | P-188
7 |  | T-072985-1 |  | 72985-A | COLUNA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 320.4 | 320.4 | 7 | 2026-06-15 | P-188
8 |  | T-072986-1 |  | 72986-A | VIGA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 32.9 | 32.9 | 7 | 2026-06-15 | P-188
9 |  | T-072986-1 |  | 72986-B | VIGA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 45.6 | 45.6 | 7 | 2026-06-15 | P-188
10 |  | T-072986-1 |  | 72986-C | VIGA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 22.2 | 22.2 | 7 | 2026-06-15 | P-188
11 |  | T-072986-1 |  | 72986-D | VIGA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 34 | 34 | 7 | 2026-06-15 | P-188
12 |  | T-072986-1 |  | 72986-F | VIGA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 49.8 | 49.8 | 7 | 2026-06-15 | P-188
13 |  | T-072986-1 |  | 72986-G | VIGA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 24.3 | 24.3 | 7 | 2026-06-15 | P-188
14 |  | T-072986-1 |  | 72986-A | VIGA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 32.9 | 32.9 | 7 | 2026-06-15 | P-188
15 |  | T-072986-1 |  | 72986-B | VIGA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 45.6 | 45.6 | 7 | 2026-06-15 | P-188
16 |  | T-072986-1 |  | 72986-C | VIGA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 22.2 | 22.2 | 7 | 2026-06-15 | P-188
17 |  | T-072986-1 |  | 72986-D | VIGA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 34 | 34 | 7 | 2026-06-15 | P-188
18 |  | T-072986-1 |  | 72986-F | VIGA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 49.8 | 49.8 | 7 | 2026-06-15 | P-188
19 |  | T-072986-1 |  | 72986-G | VIGA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 24.3 | 24.3 | 7 | 2026-06-15 | P-188
20 |  | T-072991-1 |  | 72991-C | CHAPA DE 18 X 939 X 1602 | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 37.2 | 74.4 | 7 | 2026-06-15 | P-188
21 |  | T-072991-1 |  | 72991-C | CHAPA DE 18 X 939 X 1602 | 2 | PÇ | 1073-TC-007 | 37.2 | 74.4 | 7 | 2026-06-15 | P-188
22 |  | T-072992-1 |  | 72992-A | SUPORTE DA CAIXA DE LASTRO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 62.2 | 62.2 | 7 | 2026-06-15 | P-188
23 |  | T-072992-1 |  | 72992-A | SUPORTE DA CAIXA DE LASTRO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 62.2 | 62.2 | 7 | 2026-06-15 | P-188
1 |  | T-072955-1 |  | 072955-A | GUARDA CORPO - 01 | 3 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 48.94 | 146.82 | 8 | 2026-06-23 | P-188
2 |  | T-072958-1 |  | 072958-A | PASSADIÇO ( DIREITO ) | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 128.86 | 257.72 | 8 | 2026-06-23 | P-188
3 |  | T-072958-1 |  | 072958-B | PASSADIÇO ( ESQUERDO ) | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 128.86 | 257.72 | 8 | 2026-06-23 | P-188
4 |  | T-072964-1 |  | 072964-C | GUARDA CORPO - 03 | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 62.12 | 124.24 | 8 | 2026-06-23 | P-188
5 |  | T-072964-1 |  | 072964-D | GUARDA CORPO - 04 | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 40.82 | 81.64 | 8 | 2026-06-23 | P-188
6 |  | T-072965-1 |  | 072965-A | GUARDA CORPO - 05 | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 39.38 | 78.76 | 8 | 2026-06-23 | P-188
7 |  | T-072957-1 |  | 072957-A | GUARDA CORPO - 01 | 4 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 77 | 308 | 8 | 2026-06-23 | P-188
8 |  | T-072960-1 |  | 072960-A | GUARDA CORPO - 01 | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 81.68 | 163.36 | 8 | 2026-06-23 | P-188
9 |  | T-072960-1 |  | 072960-B | GUARDA CORPO - 02 | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 83.17 | 166.34 | 8 | 2026-06-23 | P-188
10 |  | T-072960-1 |  | 072960-C | GUARDA CORPO - 03 | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 115.1 | 230.2 | 8 | 2026-06-23 | P-188
11 |  | T-072964-1 |  | 072964-A | GUARDA CORPO - 01 | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 101.75 | 203.5 | 8 | 2026-06-23 | P-188
12 |  | T-072955-1 |  | 072955-A | GUARDA CORPO - 01 | 1 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 48.94 | 48.94 | 8 | 2026-06-23 | P-188
13 |  | T-072960-1 |  | 072960-D | GUARDA CORPO - 04 | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 44.32 | 88.64 | 8 | 2026-06-23 | P-188
14 |  | T-072965-1 |  | 072965-B | GUARDA CORPO - 06 | 4 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 39.78 | 159.12 | 8 | 2026-06-23 | P-188
1 |  | T-072962-1 |  | 072962-B | PASSADIÇO ( ESQUERDO ) | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 122.98 | 245.96 | 9 | 2026-06-23 | P-188
2 |  | T-072966-1 |  | 072966-A | GUARDA CORPO - 01 | 4 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 47.47 | 189.88 | 9 | 2026-06-23 | P-188
3 |  | T-072966-1 |  | 072966-B | GUARDA CORPO - 02 | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 50.82 | 101.64 | 9 | 2026-06-23 | P-188
4 |  | T-072966-1 |  | 072966-C | GUARDA CORPO - 03 | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 55.81 | 111.62 | 9 | 2026-06-23 | P-188
5 |  | T-072966-1 |  | 072966-D | GUARDA CORPO - 04 | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 78.33 | 156.66 | 9 | 2026-06-23 | P-188
6 |  | T-072966-1 |  | 072966-E | GUARDA CORPO - 05 | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 75.52 | 151.04 | 9 | 2026-06-23 | P-188
7 |  | T-072954-1 |  | 072954-A | PASSADIÇO ( DIREITO ) | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 161.67 | 323.34 | 9 | 2026-06-23 | P-188
8 |  | T-072954-1 |  | 072954-B | PASSADIÇO ( ESQUERDO ) | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 161.67 | 323.34 | 9 | 2026-06-23 | P-188
9 |  | T-072967-1 |  | 072967-C | GUARDA CORPO - 01 | 4 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 71.44 | 285.76 | 9 | 2026-06-23 | P-188
10 |  | T-072967-1 |  | 072967-D | GUARDA CORPO - 02 | 4 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 71.44 | 285.76 | 9 | 2026-06-23 | P-188
11 |  | T-072958-1 |  | 072958-B | GUARDA CORPO | 8 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 71.44 | 571.52 | 9 | 2026-06-23 | P-188
12 |  | T-072959-1 |  | 072959-A | PASSADIÇO ( DIREITO ) | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 152.22 | 304.44 | 9 | 2026-06-23 | P-188
13 |  | T-072967-1 |  | 072967-A | PASSADIÇO ( DIREITO ) | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 129.09 | 258.18 | 9 | 2026-06-23 | P-188
14 |  | T-072967-1 |  | 072967-B | PASSADIÇO ( ESQUERDO ) | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 129.09 | 258.18 | 9 | 2026-06-23 | P-188
15 |  | T-072975-1 |  | 72975-B | CHAPA DE BASE | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 108.2 | 216.4 | 9 | 2026-06-23 | P-188
16 |  | T-072975-1 |  | 72975-B | CHAPA DE BASE | 2 | PÇ | 1073-TC-007 | 108.2 | 216.4 | 9 | 2026-06-23 | P-188
1 |  | T-072932-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072932-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 32 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.02 | 0.64 | 10 | 2026-06-24 | P-188
2 |  | T-072929-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072929-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 1144 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.02 | 22.88 | 10 | 2026-06-24 | P-188
3 |  | T-072928-1 |  |  | Parafuso Sextavado Autarrachante Ø1/4" x 25mm DIN 7976(GALVANIZADO) - DESENHO:T-072928-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 264 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 13.2 | 10 | 2026-06-24 | P-188
4 |  | T-072928-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M6 x 25 DIN 933 Gr 8.8 (GALVANIZADO) - DESENHO:T-072928-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 672 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.04 | 26.88 | 10 | 2026-06-24 | P-188
5 |  | T-072978-1 |  |  | BORRACHA 64 x 100 x 160mm 65±5 Shore | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 1.5 | 12 | 10 | 2026-06-24 | P-188
6 |  | T-072983-1 |  |  | BORRACHA 3 x 50 x 450mm 45±5 Shore | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.3 | 2.4 | 10 | 2026-06-24 | P-188
7 |  | T-072924-1 |  |  | BORRACHA 15 x 248 x 756mm 45±5 Shore | 4 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 2.8 | 11.2 | 10 | 2026-06-24 | P-188
8 |  | T-072924-1 |  |  | BORRACHA 15 x 120 x 3195mm 45±5 Shore | 40 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 7.5 | 300 | 10 | 2026-06-24 | P-188
9 |  | T-072992-1 |  |  | CABO DE AÇO Ø1/2" - 6x41 Alma de Fibra - IPS - CIMAF OU SIMILAR - DESENHO:T-072992-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 50 | MT | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 1.5 | 75 | 10 | 2026-06-24 | P-188
10 |  | T-072953-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 - GALVANIZADO DESENHO:T-072953-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 32 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.96 | 10 | 2026-06-24 | P-188
11 |  | T-073000-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B18.2.2 - GALVANIZADO DESENHO:T-073000-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 32 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 1.6 | 10 | 2026-06-24 | P-188
12 |  | T-073000-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1" x 4 3/4" ASTM A325 T-073000-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 16 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.5 | 8 | 10 | 2026-06-24 | P-188
13 |  | T-073000-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1 1/2" x 7" ASTM A325 - GALVANIZADO DESENHO:T-073000-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.8 | 3.2 | 10 | 2026-06-24 | P-188
14 |  | T-072934-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B18.2.2 - GALVANIZADO DESENHO:T-072934-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 72 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 3.6 | 10 | 2026-06-24 | P-188
15 |  | T-072953-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 (GALVANIZADO) - T-072953-1 (TAG:1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 0.4 | 10 | 2026-06-24 | P-188
16 |  | T-072953-1 |  |  | Porca Sextavada Ø5/8" ASTM A325 (GALVANIZADO) - T-072953-1 (TAG:1073-TC-006) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.02 | 0.16 | 10 | 2026-06-24 | P-188
17 |  | T-072953-1 |  |  | Porca Sextavada Ø5/8" ASTM A325 (GALVANIZADO) - T-072953-1 (TAG:1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.02 | 0.16 | 10 | 2026-06-24 | P-188
18 |  | T-072916-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B18.2.2 (GALVANIZADO) - T-072916-1 | 360 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.02 | 7.2 | 10 | 2026-06-24 | P-188
19 |  | T-072917-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B18.2.2 (GALVANIZADO) - T-072917-1 | 216 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.02 | 4.32 | 10 | 2026-06-24 | P-188
20 |  | T-072917-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 (RP) (GALVANIZADO) - T-072917-1 | 216 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 10.8 | 10 | 2026-06-24 | P-188
21 |  | T-072918-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" - ASTM A325 (GALVANIZADO) - T-072918-1 | 176 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.02 | 3.52 | 10 | 2026-06-24 | P-188
22 |  | T-072919-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" - ASTM A325 (GALVANIZADO) - T-072919-1 | 160 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.02 | 3.2 | 10 | 2026-06-24 | P-188
23 |  | T-072920-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" - ASTM A325 (GALVANIZADO) - T-072920-1 | 96 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.02 | 1.92 | 10 | 2026-06-24 | P-188
24 |  | T-072921-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325(RP) (GALVANIZADO) - T-072921-1 | 96 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 4.8 | 10 | 2026-06-24 | P-188
25 |  | T-072922-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" - ASTM A325 (GALVANIZADO) - T-072922-1 | 56 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.02 | 1.12 | 10 | 2026-06-24 | P-188
26 |  | T-072954-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" - ASTM A325 (GALVANIZADO) - T-072954-1 | 128 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.02 | 2.56 | 10 | 2026-06-24 | P-188
27 |  | T-072956-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" - ASTM A325 (GALVANIZADO) - T-072956-1 | 112 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.02 | 2.24 | 10 | 2026-06-24 | P-188
28 |  | T-072958-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" - ASTM A325 (GALVANIZADO) - T-072958-1 | 96 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.02 | 1.92 | 10 | 2026-06-24 | P-188
29 |  | T-072959-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" - ASTM A325 (GALVANIZADO) - T-072959-1 | 112 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.02 | 2.24 | 10 | 2026-06-24 | P-188
30 |  | T-072962-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" - ASTM A325 (GALVANIZADO) - T-072962-1 | 112 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.02 | 2.24 | 10 | 2026-06-24 | P-188
31 |  | T-072963-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" - ASTM A325 (GALVANIZADO) - T-072962-1 | 208 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.02 | 4.16 | 10 | 2026-06-24 | P-188
32 |  | T-072963-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 (RP) (GALVANIZADO) - T-072963-1 | 208 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 10.4 | 10 | 2026-06-24 | P-188
33 |  | T-072967-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" - ASTM A325 (GALVANIZADO) - T-072967-1 | 384 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.02 | 7.68 | 10 | 2026-06-24 | P-188
34 |  | T-072979-1 |  |  | Porca Sex. 5/8" UNC - ASTM A325 (GALVANIZADO) - T-072979-1 | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.02 | 0.16 | 10 | 2026-06-24 | P-188
35 |  | T-072924-1 |  |  | Paraf. Cab Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/2" ASTM A307 (GALVANIZADO) - T-072924-1 | 664 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 33.2 | 10 | 2026-06-24 | P-188
36 |  | T-072974-1 |  | 72974-A | APOIO | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 12.6 | 25.2 | 10 | 2026-06-24 | P-188
37 |  | T-072974-1 |  | 72974-B | APOIO | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 12.6 | 50.4 | 10 | 2026-06-24 | P-188
38 |  | T-072974-1 |  | 72974-A | APOIO | 2 | PÇ | 1073-TC-007 | 12.6 | 25.2 | 10 | 2026-06-24 | P-188
39 |  | T-072974-1 |  | 72974-B | APOIO | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 12.6 | 50.4 | 10 | 2026-06-24 | P-188
40 |  | T-072953-1 |  | 72953-B | PLATAFORMA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 142.2 | 142.2 | 10 | 2026-06-24 | P-188
41 |  | T-072953-1 |  | 72953-B | PLATAFORMA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 142.2 | 142.2 | 10 | 2026-06-24 | P-188
42 |  | T-072965-1 |  | 72965-C | GUARDA CORPO DE ESCADA | 4 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 134.98 | 539.92 | 10 | 2026-06-24 | P-188
43 |  | T-072981-1 |  | 72981-A | PARTE SUPERIOR | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 300.4 | 300.4 | 10 | 2026-06-24 | P-188
44 |  | T-072981-1 |  | 72981-A | PARTE SUPERIOR | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 300.4 | 300.4 | 10 | 2026-06-24 | P-188
45 |  | T-072968-1 |  | 72968-J | CHAPA 5/16'' | 60 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 0.64 | 38.4 | 10 | 2026-06-24 | P-188
46 |  | T-072986-1 |  | 72986-E | VIGA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 10.2 | 10.2 | 10 | 2026-06-24 | P-188
47 |  | T-072986-1 |  | 72986-E | VIGA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 10.2 | 10.2 | 10 | 2026-06-24 | P-188
48 |  | T-072991-1 |  | 72991-A | CAIXA DE LASTRO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 704.9 | 704.9 | 10 | 2026-06-24 | P-188
49 |  | T-072991-1 |  | 72991-B | CANTONEIRA 4´´ X 3/8 X 175 | 8 | PÇ | 1073-TC-006 | 2.6 | 20.8 | 10 | 2026-06-24 | P-188
50 |  | T-072991-1 |  | 72991-B | CANTONEIRA 4´´ X 3/8 X 175 | 8 | PÇ | 1073-TC-007 | 2.6 | 20.8 | 10 | 2026-06-24 | P-188
51 |  | T-072992-1 |  | 72992-A | CANTONEIRA 4´´ X 3/8 X 175 POS 2 | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 2.6 | 10.4 | 10 | 2026-06-24 | P-188
52 |  | T-072992-1 |  | 72992-A | CANTONEIRA 4´´ X 3/8 X 175 POS 2 | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 2.6 | 10.4 | 10 | 2026-06-24 | P-188
53 |  | T-072982-1 |  | 72982-A | PARTE INTERMEDIÁRIA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 282 | 282 | 10 | 2026-06-24 | P-188
54 |  | T-072982-1 |  | 72982-A | PARTE INTERMEDIÁRIA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 282 | 282 | 10 | 2026-06-24 | P-188
1 |  | T-072955-1 |  | 072955-B | GUARDA CORPO - 02 | 4 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 81.9 | 327.6 | 11 | 2026-06-25 | P-188
2 |  | T-072955-1 |  | 072955-C | GUARDA CORPO - 03 | 4 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 46.5 | 186 | 11 | 2026-06-25 | P-188
3 |  | T-072956-1 |  | 072956-A | PASSADIÇO ( DIREITO ) | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 159.3 | 318.6 | 11 | 2026-06-25 | P-188
4 |  | T-072956-1 |  | 072956-B | PASSADIÇO ( ESQUERDO ) | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 159.3 | 318.6 | 11 | 2026-06-25 | P-188
5 |  | T-072957-1 |  | 072957-B | GUARDA CORPO - 02 | 4 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 85 | 340 | 11 | 2026-06-25 | P-188
6 |  | T-072964-1 |  | 072964-B | GUARDA CORPO - 02 | 4 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 31.4 | 125.6 | 11 | 2026-06-25 | P-188
7 |  | T-072959-1 |  | 072954B | PASSADIÇO ( ESQUERDO ) | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 152.2 | 304.4 | 11 | 2026-06-25 | P-188
8 |  | T-072991-1 |  | 72991-A | CAIXA DE LASTRO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 704.9 | 704.9 | 11 | 2026-06-25 | P-188
9 |  | T-072953-1 |  | 72953-E | ESTRUTURA BASE DO ACIONADOR | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 151.8 | 151.8 | 11 | 2026-06-25 | P-188
10 |  | T-072953-1 |  | 72953-E | ESTRUTURA BASE DO ACIONADOR | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 151.8 | 151.8 | 11 | 2026-06-25 | P-188
1 | 3720 | A-010003-1 | AM2223145 | A | SAPATA METÁLICA | 10 | PÇ | P.200 | 97.6 | 1902-09-02 | 1 | 2026-07-06 | P-200
1 | 3419 | P-073081-1 |  |  | PROTEÇÃO DO TAMBOR | 2 | PÇ | P.190 | 32.4 | 64.8 | 4 | 2026-07-15 | P-190
2 | 3420 | P-073081-1 |  |  | PAINEL 1 | 1 | PÇ | P.190 | 13.1 | 13.1 | 4 | 2026-07-15 | P-190
3 | 3421 | P-073081-1 |  |  | PAINEL 2 | 1 | PÇ | P.190 | 6.2 | 6.2 | 4 | 2026-07-15 | P-190
4 | 3422 | P-073080-1 |  |  | GUIA DE CABOS DO TAMBOR | 2 | PÇ | P.190 | 17.5 | 35 | 4 | 2026-07-15 | P-190
5 | 3426 | P-073076-1 |  | A | BASE BRAÇO ARRASTADOR DO CARRO 73076-A | 1 | PÇ | P.190 | 4.6 | 4.6 | 4 | 2026-07-15 | P-190
6 | 3427 | P-073076-1 |  | B | BRAÇO ARRASTADOR DO CARRO 73076-B | 1 | PÇ | P.190 | 50.8 | 50.8 | 4 | 2026-07-15 | P-190
7 | 3428 | P-073076-1 |  | C | BRAÇO ARRASTADOR DO FESTOON 73076-C | 1 | PÇ | P.190 | 1.1 | 1.1 | 4 | 2026-07-15 | P-190
8 | 3429 | P-073076-1 |  | D | BRAÇO ARRASTADOR DA PONTE 73076-D | 1 | PÇ | P.190 | 23.6 | 23.6 | 4 | 2026-07-15 | P-190
9 | 3430 | P-073076-1 |  | E | BRAÇO COLETOR 73076-E | 1 | PÇ | P.190 | 1.1 | 1.1 | 4 | 2026-07-15 | P-190
10 | 3435 | P-073079-1 |  |  | ESTRUTURA DO CARRO DE PONTE | 1 | PÇ | P.190 | 871.8 | 871.8 | 4 | 2026-07-15 | P-190
11 | 3437 | P-024501-1 |  |  | CONJ. RODA MOTORA DIAM 250 | 2 | PÇ | P.190 | 66.3 | 132.6 | 4 | 2026-07-15 | P-190
12 | 3438 | P-024503-1 |  |  | CONJ. RODA MOVIDA DIAM. 250 | 2 | PÇ | P.190 | 63.7 | 127.4 | 4 | 2026-07-15 | P-190
13 | 3439 | P-024937-1 |  | A | AFASTADOR DO ACOPLAMENTO 24937-A | 1 | PÇ | P.190 | 0.5 | 0.5 | 4 | 2026-07-15 | P-190
14 | 3440 | P-024936-1 |  | A | PROTEÇAÕ DISCO DE FREIO 24936-A | 1 | PÇ | P.190 | 5 | 5 | 4 | 2026-07-15 | P-190
15 | 3441 | P-024936-1 |  | B | BASE PROTEÇÃO DOS ACOPLAMENTOS 24936-B | 1 | PÇ | P.190 | 2 | 2 | 4 | 2026-07-15 | P-190
16 | 3442 | P-024936-1 |  | C | PROTEÇÕES DOS ACOPLAMENTOS 24936-C | 1 | PÇ | P.190 | 5.1 | 5.1 | 4 | 2026-07-15 | P-190
17 | 3443 | P-073062-1 |  | A | TAMBOR 73062-A | 1 | PÇ | P.190 | 628.7 | 628.7 | 4 | 2026-07-15 | P-190
18 | 3444 | P-073062-1 |  | B | PRESILHA DO CABO DE AÇO 73062-B | 1 | PÇ | P.190 | 11.1 | 11.1 | 4 | 2026-07-15 | P-190
19 | 3464 | P-073059-1 |  |  | CONJUNTO POLIA COMPESADORA | 1 | PÇ | P.190 | 51.7 | 51.7 | 4 | 2026-07-15 | P-190
20 | 3465 | P-073058-1 |  |  | CONJUNTO MOITÃO PRINCIPAL | 1 | PÇ | P.190 | 232.8 | 232.8 | 4 | 2026-07-15 | P-190
21 | 3469 | P-024518-1 |  | A | EIXO DO MANCAL MOVIDO | 1 | PÇ | P.190 | 28.1 | 28.1 | 4 | 2026-07-15 | P-190
22 | 3469 | P-024518-1 |  | B | MANCAL DO LADO MOVIDO | 1 | PÇ | P.190 | 38.4 | 38.4 | 4 | 2026-07-15 | P-190
23 | 3470 | P-024518-1 |  | C | TAMPA DO MANCAL LADO A | 1 | PÇ | P.190 | 2.9 | 2.9 | 4 | 2026-07-15 | P-190
24 | 3471 | P-024518-1 |  | D | TAMPA DO MANCAL LADO B | 1 | PÇ | P.190 | 3.3 | 3.3 | 4 | 2026-07-15 | P-190
25 | 3472 | P-024518-1 |  | E | EIXO DA CHAVE ROTATIVA | 1 | PÇ | P.190 | 0.1 | 0.1 | 4 | 2026-07-15 | P-190
26 | 3473 | P-024518-1 |  | F | ENCOSTO DO ROLAMENTO | 1 | PÇ | P.190 | 0.1 | 0.1 | 4 | 2026-07-15 | P-190
27 | 3474 | P-024518-1 |  | G | ARRUELA TRAVA | 1 | PÇ | P.190 | 0.1 | 0.1 | 4 | 2026-07-15 | P-190
28 | 3475 | P-024518-1 |  | H | ACOPLAMENTO LADO MOTRIZ | 1 | PÇ | P.190 | 0.1 | 0.1 | 4 | 2026-07-15 | P-190
29 | 3476 | P-024518-1 |  | J | ACOPLAMENTO LADO MOVIDO | 1 | PÇ | P.190 | 0.1 | 0.1 | 4 | 2026-07-15 | P-190
30 | 3477 | P-024518-1 |  | K | ARRUELA TRAVA DO ACOPLAMENTO | 1 | PÇ | P.190 | 0.1 | 0.1 | 4 | 2026-07-15 | P-190
31 | 3478 | P-024518-1 |  | M | CHAVETA DO EIXO DA CHAVE ROTATIVA | 2 | PÇ | P.190 | 0.1 | 0.2 | 4 | 2026-07-15 | P-190
32 | 3479 | P-024533-1 |  |  | CONJUNTO CHAVE DE CONTRA PESO | 1 | PÇ | P.190 | 2.4 | 2.4 | 4 | 2026-07-15 | P-190
33 | 3481 | P-024531-1 |  |  | LIMPA TRILHO | 4 | PÇ | P.190 | 4.1 | 16.4 | 4 | 2026-07-15 | P-190
34 | 4347 | P-073057 |  |  | Motoredutor KA57/T DRN80M4/BE05 conforme especificação | 2 | PÇ | P.190 | 45 | 90 | 4 | 2026-07-15 | P-190
35 | 4348 | P-073057 |  |  | Redutor de Elevação - Item 10 ( P-073057-1 ) | 1 | PÇ | P.190 | 85 | 85 | 4 | 2026-07-15 | P-190
36 | 4349 | P-073057 |  |  | Motofreio de Elevação - Item 11 ( P-073057-1 ) | 1 | PÇ | P.190 | 65 | 65 | 4 | 2026-07-15 | P-190
37 | 4350 | P-073057-1 |  |  | CHAVE ELMEC FL-218 - Item 13 ( P-073057-1 ) | 1 | PÇ | P.190 | 7.2 | 7.2 | 4 | 2026-07-15 | P-190
38 | 4351 | P-024533-1 |  |  | Cabo de Aço Ø4,8 x 700 6x19 IPS | 1 | PÇ | P.190 | 0.03 | 0.03 | 4 | 2026-07-15 | P-190
39 | 4352 | P-024533-1 |  |  | Grampo para cabo de aço Ø4,8 galv DIN 741 | 4 | PÇ | P.190 | 0.02 | 0.08 | 4 | 2026-07-15 | P-190
40 | 4353 | P-024533-1 |  |  | Sapatilha Leve para cabo de aço Ø6,4 galv | 2 | PÇ | P.190 | 0.02 | 0.04 | 4 | 2026-07-15 | P-190
41 | 4354 | P-073057-1 |  |  | Cabo de Aço Ø16 x 110m (6 x 37-IPS-AF-6X41) REF.CIMAF | 110 | MT | P.190 | 1.55 | 170.5 | 4 | 2026-07-15 | P-190
42 | 4355 | P-073056-1 |  |  | Parafuso Cab. Sextavada M20 x 90 C.L 10.9 H.V DIN-6914 - GALVANIZADO DESENHO:P-073056-1 | 40 | PÇ | P.190 | 0.29 | 11.6 | 4 | 2026-07-15 | P-190
43 | 4356 | P-073056-1 |  |  | Arruela Lisa A20 DIN-125 - GALVANIZADO DESENHO:P-073056-1 | 40 | PÇ | P.190 | 0.02 | 0.8 | 4 | 2026-07-15 | P-190
44 | 4357 | P-073056-1 |  |  | Porca Sext. M20 DIN 934 Classe Mat. 10.9 - GALVANIZADO DESENHO:P-073056-1 | 40 | PÇ | P.190 | 0.055 | 2.2 | 4 | 2026-07-15 | P-190
45 | 4358 | P-073060-1 |  |  | Chave Rotativa SC-202 1:30 Aluminio ref: Eletrosil Ver especificação de alimentaçãon conforme projeto eletrico P-073060-1 | 1 | PÇ | P.190 | 6.5 | 6.5 | 4 | 2026-07-15 | P-190
46 | 4359 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:19 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. REFERÊNCIA Ø3/4". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR. | 18 | PÇ | P.190 | 0.02 | 0.36 | 4 | 2026-07-15 | P-190
47 | 4360 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:20 - CONECTOR MACHO GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. REFERÊNCIA Ø3/4". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR. | 18 | PÇ | P.190 | 0.03 | 0.54 | 4 | 2026-07-15 | P-190
48 | 4361 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:22 - ARRUELA DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO. REFERÊNCIA Ø3/4". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR. | 5 | PÇ | P.190 | 0.02 | 0.1 | 4 | 2026-07-15 | P-190
49 | 4362 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:24 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. REFERÊNCIA Ø1". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR. | 3 | PÇ | P.190 | 0.04 | 0.12 | 4 | 2026-07-15 | P-190
50 | 4363 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:25 - CONECTOR MACHO GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. REFERÊNCIA Ø1". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR. | 3 | PÇ | P.190 | 0.05 | 0.15 | 4 | 2026-07-15 | P-190
51 | 4364 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:28 - CONECTOR FÊMEA GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. REFERÊNCIA Ø1.1/2". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR | 10 | PÇ | P.190 | 0.05 | 0.5 | 4 | 2026-07-15 | P-190
52 | 4365 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:29 - CONECTOR MACHO GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA ALUMÍNIO FUNDIDO. REFERÊNCIA Ø1.1/2". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR. | 10 | PÇ | P.190 | 0.06 | 0.6 | 4 | 2026-07-15 | P-190
53 | 4366 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:44 - PRENSA CABOS EM POLIAMIDA AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N", CLASSE DE VEDAÇÃO IP-68, PRÓPRIO PARA CABOS COM DIÂMETROS DE 6-12MM. ROSCA BSP. Referência:3/4". Fabricante: Controall OU SIMILAR. | 2 | PÇ | P.190 | 0.03 | 0.06 | 4 | 2026-07-15 | P-190
54 | 4367 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:47 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2"X3/4". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR | 4 | PÇ | P.190 | 0.04 | 0.16 | 4 | 2026-07-15 | P-190
55 | 4368 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:26 - ARRUELA DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO. REFERÊNCIA Ø1". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR. | 2 | PÇ | P.190 | 0.02 | 0.04 | 4 | 2026-07-15 | P-190
56 | 4369 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:30 - ARRUELA DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO. REFERÊNCIA Ø1.1/2". ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR. | 8 | PÇ | P.190 | 0.04 | 0.32 | 4 | 2026-07-15 | P-190
57 | 4370 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:55 - Alarme audiovisual industrial com sinalização sonora bitonal e indicação visual intermitente nas cores vermelho e amarelo, alimentação bivolt automática 110/220 Vca | 1 | PÇ | P.190 | 2.2 | 2.2 | 4 | 2026-07-15 | P-190
58 | 4371 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:01 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X2CX2,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO, COBERTURA NA COR PRETA. REF. PRYSMIAN: CABO SINTENAX FLEX CONTROLE | 71 | MT | P.190 | 0.127 | 9.017 | 4 | 2026-07-15 | P-190
59 | 4372 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:02 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X4CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO, COBERTURA NA COR PRETA. REF. PRYSMIAN: CABO SINTENAX FLEX CONTROLE | 10 | MT | P.190 | 0.14 | 1.4 | 4 | 2026-07-15 | P-190
60 | 4373 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:03 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X12CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO, COBERTURA NA COR PRETA. REF. PRYSMIAN: CABO SINTENAX FLEX CONTROLE | 18 | MT | P.190 | 0.367 | 6.606 | 4 | 2026-07-15 | P-190
61 | 4374 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:04 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X20CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO, COBERTURA NA COR PRETA. REF. PRYSMIAN: CABO SINTENAX FLEX CONTROLE | 50 | MT | P.190 | 0.57 | 28.5 | 4 | 2026-07-15 | P-190
62 | 4375 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:05 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X4CX2,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO, COBERTURA NA COR PRETA. REF. PRYSMIAN: CABO SINTENAX FLEX CONTROLE | 60 | MT | P.190 | 0.1666 | 9.996 | 4 | 2026-07-15 | P-190
63 | 4376 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:07 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X5CX1,5mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO, COBERTURA NA COR PRETA. REF. PRYSMIAN: CABO SINTENAX FLEX CONTROLE | 15 | MT | P.190 | 0.16 | 2.4 | 4 | 2026-07-15 | P-190
64 | 4377 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:08 - Cabo elétrico chato flexível para sistemas móveis e aplicações de movimentação contínua, formação 1X12CX1,5mm² em cobre eletrolítico flexível | 52 | MT | P.190 | 0.446 | 23.192 | 4 | 2026-07-15 | P-190
65 | 4378 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:09 - Cabo elétrico chato flexível para sistemas móveis e aplicações de movimentação contínua, formação 1X2CX2,5mm² em cobre eletrolítico flexível, | 78 | MT | P.190 | 0.148 | 11.544 | 4 | 2026-07-15 | P-190
66 | 4379 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:10 - Cabo elétrico chato flexível para sistemas móveis e aplicações de movimentação contínua, formação 1X4CX1,5mm² em cobre eletrolítico flexível, | 26 | MT | P.190 | 0.169 | 4.394 | 4 | 2026-07-15 | P-190
67 | 4380 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:11 - Cabo elétrico chato flexível para sistemas móveis e aplicações de movimentação contínua, formação 1X4CX16mm² em cobre eletrolítico flexível, | 60 | MT | P.190 | 0.666 | 39.96 | 4 | 2026-07-15 | P-190
68 | 4381 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:12 - Cabo elétrico chato flexível para sistemas móveis e aplicações de movimentação contínua, formação 1X4CX2,5mm² em cobre eletrolítico flexível, | 52 | MT | P.190 | 0.211 | 10.972 | 4 | 2026-07-15 | P-190
69 | 4382 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:13 - Cabo elétrico chato flexível para sistemas móveis e aplicações de movimentação contínua, formação 1X4CX6mm² em cobre eletrolítico flexível | 26 | MT | P.190 | 0.423 | 10.998 | 4 | 2026-07-15 | P-190
70 | 4383 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:16 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA, CLASSE LI (PESADO) EB 568, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES | 3 | MT | P.190 | 3.5 | 10.5 | 4 | 2026-07-15 | P-190
71 | 4384 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:18 - ELETRODUTO FLEXÍVEL EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO, CONSTITUIDO POR FITA DE AÇO DOCE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIVINIL-CLORIDRICO. Referência: Ø3/4". ROSCA BSP. Fabricante: S.P.T.F. OU SIMILAR | 20 | MT | P.190 | 0.3 | 6 | 4 | 2026-07-15 | P-190
72 | 4385 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:21 - CONECTOR MACHO GIRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. CONEXÃO AO ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø3/4" E ROSCA PARA CONEXÃO M25 ROSCA BSP. FABRICANTE S.P.T.F OU SIMILAR. | 6 | MT | P.190 | 0.01 | 0.06 | 4 | 2026-07-15 | P-190
73 | 4386 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:45 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA BSP. Referência: Ø1.1/2"X1". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR | 3 | MT | P.190 | 0.02 | 0.06 | 4 | 2026-07-15 | P-190
74 | 4387 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:46 - BUCHA DE REDUÇÃO, FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA BSP. Referência: Ø1"X3/4". Fabricante: Blinda, Alpha, Lumens Peterco OU SIMILAR | 6 | MT | P.190 | 0.01 | 0.06 | 4 | 2026-07-15 | P-190
75 | 4388 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:06 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL 1X4CX6mm², TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO, COBERTURA NA COR PRETA. REF. PRYSMIAN: CABO SINTENAX FLEX CONTROLE | 15 | MT | P.190 | 0.346 | 5.19 | 4 | 2026-07-15 | P-190
76 | 4389 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:14 - Cabo blindado flexível para instrumentação e transmissão de sinais de baixa tensão, constituído por 4 condutores de cobre eletrolítico flexível, isolação individual em PVC, | 12 | MT | P.190 | 0.117 | 1.404 | 4 | 2026-07-15 | P-190
77 | 4390 | P-073057-1 |  |  | Para Choque - Item 712 para choque Wampfler - D63x50-cod.017222-063x50( P-073057-1 ) | 4 | PÇ | P.190 | 1 | 4 | 4 | 2026-07-15 | P-190
78 | 4391 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:56 - Controlador de Carga VKL-3R - 230VAC | 1 | PÇ | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) | 1.2 | 1.2 | 4 | 2026-07-15 | P-190
79 | 4392 | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) |  |  | ITEM:56 -Celula de Carga LMP, 2000KG + BRIDA | 1 | PÇ | (CONFORME ET:BBR-D-DF-1073-MDE-K-0017) | 2.5 | 2.5 | 4 | 2026-07-15 | P-190
80 | 4393 | PAINEL ELÉTRICO CONF. OV-260385-PTC-02 |  |  | Painel Elétrico conforme proposta tecnica OV-260385-PTC-02 | 1 | PÇ | PAINEL ELÉTRICO CONF. OV-260385-PTC-02 | 120 | 120 | 4 | 2026-07-15 | P-190
81 | 4394 | PAINEL ELÉTRICO CONF. OV-260385-PTC-02 |  |  | Controle Remoto conforme proposta tecnica OV-260385-PTC-02 | 1 | PÇ | PAINEL ELÉTRICO CONF. OV-260385-PTC-02 | 0.5 | 0.5 | 4 | 2026-07-15 | P-190
1 | 3733 | R-1-4-11009 |  |  | ROLO BALANÇA Ø152 x 380 - 6305 | 16 | PÇ | 05-CV-0001 | 9 | 144 | 2 | 2026-07-20 | P-198
2 | 3736 | T-054922-4 |  |  | ROLO DE PROTEÇÃO Ø89 x 150 - 6204 | 4 | PÇ | 05-CV-0001 | 2.7 | 10.8 | 2 | 2026-07-20 | P-198
3 | 3738 | T-054921-4 |  |  | ROLO GUIA Ø63 x 90 - 6204 | 4 | PÇ | 05-CV-0001 | 3.2 | 12.8 | 2 | 2026-07-20 | P-198
4 | 3739 | T-054922-4 |  |  | ROLO DE PROTEÇÃO Ø89 x 150 - 6204 | 4 | PÇ | 14-CV-0001 | 2.7 | 10.8 | 2 | 2026-07-20 | P-198
5 | 3740 | T-054921-4 |  |  | ROLO GUIA Ø63 x 90 - 6204 | 4 | PÇ | 14-CV-0001 | 3.2 | 12.8 | 2 | 2026-07-20 | P-198
6 | 3741 | R-3-4-11011 |  |  | ROLO DE RETORNO Ø152/102 x 670 - 6306 | 32 | PÇ | 14-CV-0001 | 18 | 576 | 2 | 2026-07-20 | P-198
7 | 3744 | R-1-4-8465 |  |  | ROLO DE BALANÇA Ø152x465 - 6306 | 11 | PÇ | 14-CV-0001 | 16 | 176 | 2 | 2026-07-20 | P-198
8 | 3745 | R-1-4-8430A |  |  | ROLO DE CARGA Ø152x465 - 6306 | 132 | PÇ | 14-CV-0001 | 16 | 2112 | 2 | 2026-07-20 | P-198
9 | 3771 | R-1-4-11013 |  |  | ROLO DE CARGA CENTRAL - Ø152 x 1550 - 6308 | 24 | PÇ | 14-AC-0001 | 28 | 672 | 2 | 2026-07-20 | P-198
10 | 3773 | R-1-4-11015 |  |  | ROLO DE IMPACTO CENTRAL - Ø152/114 x 1550 - 6308 | 12 | PÇ | 14-AC-0001 | 28 | 336 | 2 | 2026-07-20 | P-198
11 | 3774 | R-3-4-11017 |  |  | ROLO DE RETORNO EM V - Ø152/114 x 950 - 6308 | 10 | PÇ | 14-AC-0001 | 28 | 280 | 2 | 2026-07-20 | P-198
12 | 3775 | T-054922-4 |  |  | ROLO DE PROTEÇÃO - Ø89 x 150 - 6204 | 4 | PÇ | 14-AC-0001 | 28 | 112 | 2 | 2026-07-20 | P-198
13 | 3798 | T-054922-4 |  |  | ROLO DE PROTEÇÃO Ø89 x 150 - 6204 | 4 | PÇ | 14-CV-0005 | 28 | 112 | 2 | 2026-07-20 | P-198
14 | 3799 | T-054921-4 |  |  | ROLO GUIA Ø63 X 90 - 6204 | 4 | PÇ | 14-CV-0005 | 28 | 112 | 2 | 2026-07-20 | P-198
15 | 3802 | R-1-4-8844 |  |  | ROLO DE CARGA Ø102 X 315 - 6204 | 42 | PÇ | 14-CV-0005 | 28 | 1176 | 2 | 2026-07-20 | P-198
16 | 3803 | R-1-4-8696B |  |  | ROLO DE IMPACTO Ø102/63X315 6204 | 24 | PÇ | 14-CV-0005 | 28 | 672 | 2 | 2026-07-20 | P-198
17 | 3753 | T-073186-1 |  |  | BASE AUTO ALINHANTE RETORNO EM ´´V´´ - 1200 ROLO Ø152 x 670 | 1 | PÇ | 14-CV-0001 | 41.9 | 41.9 | 2 | 2026-07-20 | P-198
18 | 3754 | T-073187-1 |  |  | BASE A. A. DE CARGA - 1200 x 45° ROLO Ø152 X 465 | 1 | PÇ | 14-CV-0001 | 54 | 54 | 2 | 2026-07-20 | P-198
19 | 3759 | T-073192-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE TRANSIÇÃO - 1200MM X 45° ROLO Ø152 x 465 | 2 | PÇ | 14-CV-0001 | 59.1 | 118.2 | 2 | 2026-07-20 | P-198
20 | 3760 | T-073180-1 |  |  | BASE P/ ROLOS DE TRANSIÇÃO 45° - CORREIA 1000MM ROLO Ø152 x 380 | 1 | PÇ | 05-CV-0001 | 53.8 | 53.8 | 2 | 2026-07-20 | P-198
21 | 3762 | T-073182-1 |  |  | BASE P/ ROLOS DE CARGA 45° - CORREIA 1000MM ROLO Ø152 x 380 | 8 | PÇ | 05-CV-0001 | 28.8 | 230.4 | 2 | 2026-07-20 | P-198
22 | 3764 | T-073184-1 |  |  | BASE P/ ROLOS AUTO ALINHANTE 45° - CORREIA 1000MM ROLO Ø152 x 1150 | 2 | PÇ | 05-CV-0001 | 49 | 98 | 2 | 2026-07-20 | P-198
23 | 3765 | T-073185-1 |  |  | BASE P/ ROLOS DA BALANÇA 45° - CORREIA 1000MM ROLO Ø152 x 380 | 2 | PÇ | 05-CV-0001 | 28 | 56 | 2 | 2026-07-20 | P-198
24 | 3768 | T-073193-1 |  | B | BASE ROLETE SUPORTE LATERAL DA BASE 73193-B |  | PÇ | 14-AC-0001 | 4.4 | 316.8 | 2 | 2026-07-20 | P-198
25 | 3768 | T-073193-1 |  | C | BASE ROLETE SUPORTE CENTRAL DA BASE 73193-C |  | PÇ | 14-AC-0001 | 4.5 | 324 | 2 | 2026-07-20 | P-198
26 | 3768 | T-073193-1 |  | A | BASE DE IMPACTO PICKING - INCL. 20º - CORREIA 1800mm - ROLO Ø40/152 x 235 | 13 | PÇ | 14-AC-0001 | 86.2 | 1120.6 | 2 | 2026-07-20 | P-198
27 | 3804 | T-073284-1 |  |  | BASE P /ROLOS DE CARGA P /BALANÇA 73284-A | 1 | PÇ | 14-CV-0005 | 28 | 28 | 2 | 2026-07-20 | P-198
28 | 3805 | T-073283-1 |  |  | BASE P/ ROLOS AUTO ALINHANTE DE RETORNO 73283-A | 1 | PÇ | 14-CV-0005 | 28 | 28 | 2 | 2026-07-20 | P-198
29 | 3807 | T-073281-1 |  |  | BASE P/ ROLOS DE TRANSIÇÃO 73281-A | 2 | PÇ | 14-CV-0005 | 28 | 56 | 2 | 2026-07-20 | P-198
30 | 3808 | T-073280-1 |  |  | BASE P/ ROLOS DE IMPACTO 73280-A | 11 | PÇ | 14-CV-0005 | 28.1 | 309.1 | 2 | 2026-07-20 | P-198
31 | 3810 | T-073278-1 |  |  | BASE P / ROLOS AUTO ALINHANTE 73278-A | 1 | PÇ | 14-CV-0005 | 28 | 28 | 2 | 2026-07-20 | P-198
1 | 3406 | R-1-4-9218 |  |  | ROLO DE IMPACTO Ø127 / 89 X 380 6305 | 3 | PÇ | 1073-TC-006 | 7 | 21 | 12 | 2026-07-13 | P-188
2 | 3407 | R-1-4-9218 |  |  | ROLO DE IMPACTO Ø127 / 89 X 380 6305 | 3 | PÇ | 1073-TC-007 | 7 | 21 | 12 | 2026-07-13 | P-188
3 | 4415 | R-9-4-8840 |  |  | ROLO GUIA Ø102 X 150 | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 2.39 | 4.78 | 12 | 2026-07-13 | P-188
4 | 4416 | R-9-4-8840 |  |  | ROLO GUIA Ø102 X 150 | 2 | PÇ | 1073-TC-007 | 2.39 | 4.78 | 12 | 2026-07-13 | P-188
5 | 4417X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 3 Eletroduto de Aço Galv. A FOGO Ø 3/4" COM COSTURA Classe LI EB 568 - Ref. Thomeu OU SIMILAR CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 16 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 1.2 | 19.2 | 12 | 2026-07-13 | P-188
6 | 4418X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 4 Eletroduto de Aço Galv A FOGO. Ø 1 1/2" COM COSTURA Classe LI EB 568 - Thomeu OU SIMILAR CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 8 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 1.8 | 14.4 | 12 | 2026-07-13 | P-188
7 | 4419X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 5 Eletroduto de Aço Galv. A FOGO Ø 2" COM COSTURA Classe LI EB 568 - Ref. THOMEU OU SIMILAR CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 7 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 2.1 | 14.7 | 12 | 2026-07-13 | P-188
8 | 4420X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 12 Arruela de Acabamento Ø1.1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 3 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.05 | 0.15 | 12 | 2026-07-13 | P-188
9 | 4421X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 13 Arruela de Acabamento Ø3/4" EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 3 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.02 | 0.06 | 12 | 2026-07-13 | P-188
10 | 4422X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 14 Condulete c/ Furação em "LR" Ø2"EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 2 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.8 | 1.6 | 12 | 2026-07-13 | P-188
11 | 4423X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 15 Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 6 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.04 | 0.24 | 12 | 2026-07-13 | P-188
12 | 4424X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 16 Condulete c/ Furação LL Ø1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 2 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.05 | 0.1 | 12 | 2026-07-13 | P-188
13 | 4425X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 17 Condulete c/ Furação LL Ø3/4" ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 6 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.03 | 0.18 | 12 | 2026-07-13 | P-188
14 | 4426X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 18 Condulete c/ Furação T Ø1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 2 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.05 | 0.1 | 12 | 2026-07-13 | P-188
15 | 4427X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 19 Condulete c/ Furação T Ø2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 2 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.08 | 0.16 | 12 | 2026-07-13 | P-188
16 | 4428X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 20 Condulete c/ Furação em C 3/4" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.03 | 0.12 | 12 | 2026-07-13 | P-188
17 | 4429X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 21 Condulete c/ Furação X 1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 2 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.05 | 0.1 | 12 | 2026-07-13 | P-188
18 | 4430X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 22 Condulete c/ Furação em X 2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 3 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.08 | 0.24 | 12 | 2026-07-13 | P-188
19 | 4431X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 23 Prensa Cabos de Poliamida 3/4" AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N", CLASSE DE VEDAÇÃO IP-68 CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 5 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.03 | 0.15 | 12 | 2026-07-13 | P-188
20 | 4432X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 24 Bucha de Redução de 2" x 3/4" FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA BSP CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 7 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.02 | 0.14 | 12 | 2026-07-13 | P-188
21 | 4433X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 27 Grampo "U" Ø 3/4" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO. CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 32 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.02 | 0.64 | 12 | 2026-07-13 | P-188
22 | 4434X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 28 Grampo "U" Ø 1 1/2" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO.CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 16 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.04 | 0.64 | 12 | 2026-07-13 | P-188
23 | 4435X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 29 Grampo "U" Ø 2" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 14 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.06 | 0.84 | 12 | 2026-07-13 | P-188
24 | 4436X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 3 Eletroduto de Aço Galv. A FOGO Ø 3/4" COM COSTURA Classe LI EB 568 - Ref. Thomeu OU SIMILAR CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 16 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1.2 | 19.2 | 12 | 2026-07-13 | P-188
25 | 4437X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 4 Eletroduto de Aço Galv A FOGO. Ø 1 1/2" COM COSTURA Classe LI EB 568 - Thomeu OU SIMILAR CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 8 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1.8 | 14.4 | 12 | 2026-07-13 | P-188
26 | 4438X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 5 Eletroduto de Aço Galv. A FOGO Ø 2" COM COSTURA Classe LI EB 568 - Ref. THOMEU OU SIMILAR CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 7 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2.1 | 14.7 | 12 | 2026-07-13 | P-188
27 | 4439X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 12 Arruela de Acabamento Ø1.1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 3 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.05 | 0.15 | 12 | 2026-07-13 | P-188
28 | 4440X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 13 Arruela de Acabamento Ø3/4" EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA INSTALAÇÃO EM BOX GIRATÓRIO MACHO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 3 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.02 | 0.06 | 12 | 2026-07-13 | P-188
29 | 4441X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 14 Condulete c/ Furação em "LR" Ø2"EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.8 | 1.6 | 12 | 2026-07-13 | P-188
30 | 4442X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 15 Condulete c/ Furação em "LR" Ø 3/4" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 6 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.04 | 0.24 | 12 | 2026-07-13 | P-188
31 | 4443X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 16 Condulete c/ Furação LL Ø1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.05 | 0.1 | 12 | 2026-07-13 | P-188
32 | 4444X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 17 Condulete c/ Furação LL Ø3/4" ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 6 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.03 | 0.18 | 12 | 2026-07-13 | P-188
33 | 4445X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 18 Condulete c/ Furação T Ø1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.05 | 0.1 | 12 | 2026-07-13 | P-188
34 | 4446X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 19 Condulete c/ Furação T Ø2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.08 | 0.16 | 12 | 2026-07-13 | P-188
35 | 4447X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 20 Condulete c/ Furação em C 3/4" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.03 | 0.12 | 12 | 2026-07-13 | P-188
36 | 4448X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 21 Condulete c/ Furação X 1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.05 | 0.1 | 12 | 2026-07-13 | P-188
37 | 4449X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 22 Condulete c/ Furação em X 2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 3 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.08 | 0.24 | 12 | 2026-07-13 | P-188
38 | 4450X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 23 Prensa Cabos de Poliamida 3/4" AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, ANEL EM BUNA "N", CLASSE DE VEDAÇÃO IP-68 CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 5 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.03 | 0.15 | 12 | 2026-07-13 | P-188
39 | 4451X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 24 Bucha de Redução de 2" x 3/4" FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA BSP CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 7 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.02 | 0.14 | 12 | 2026-07-13 | P-188
40 | 4452X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 27 Grampo "U" Ø 3/4" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO. CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 32 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.02 | 0.64 | 12 | 2026-07-13 | P-188
41 | 4453X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 28 Grampo "U" Ø 1 1/2" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO.CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 16 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.04 | 0.64 | 12 | 2026-07-13 | P-188
42 | 4454X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 29 Grampo "U" Ø 2" EM AÇO INOX EM AÇO AISI 304, FORNECIDO COM DUAS PORCAS SEXTAVADAS E DUAS ARRUELAS DE PRESSÃO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 14 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.06 | 0.84 | 12 | 2026-07-13 | P-188
43 | 4455X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 01 Cabo de Controle Flexivel 1X3CX1 5mm²TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 130 | M | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.35 | 45.5 | 12 | 2026-07-13 | P-188
44 | 4456X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 2 Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 250 | M | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  | 0 | 12 | 2026-07-13 | P-188
45 | 4457X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 6 Eletroduto Flexível Ø 3/4" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 5 | M | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.3 | 1.5 | 12 | 2026-07-13 | P-188
46 | 4458X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 7 Conector Fêmea Giratório 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 6 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.02 | 0.12 | 12 | 2026-07-13 | P-188
47 | 4459X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 8 Conector Macho Giratório Ø 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 6 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.03 | 0.18 | 12 | 2026-07-13 | P-188
48 | 4460X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 9 Eletroduto Flexível Ø 2" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4 | M | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.01 | 0.04 | 12 | 2026-07-13 | P-188
49 | 4461X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 10 Conector Fêmea Giratório 1 1/2" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 3 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.05 | 0.15 | 12 | 2026-07-13 | P-188
50 | 4462X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 11 Conector Macho Giratório 1 1/2" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA ALUMÍNIO FUNDIDO. CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 3 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.05 | 0.15 | 12 | 2026-07-13 | P-188
51 | 4463X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 25 Bucha de Redução de 1 1/2" x 3/4"FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA BSP. CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 5 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.02 | 0.1 | 12 | 2026-07-13 | P-188
52 | 4464X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 26 Bucha de Redução de 2" x 1 1/2" FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA BSP. CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.04 | 0.08 | 12 | 2026-07-13 | P-188
53 | 4465X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 36 Alarme Sonoro PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1.2 | 1.2 | 12 | 2026-07-13 | P-188
54 | 4466X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 01 Cabo de Controle Flexivel 1X3CX1 5mm²TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 130 | M | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 1.8 | 234 | 12 | 2026-07-13 | P-188
55 | 4467X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 2 Cabo de Controle Flexível 1 x 5C x 1,5 mm² TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 250 | M | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 1.8 | 450 | 12 | 2026-07-13 | P-188
56 | 4468X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 6 Eletroduto Flexível Ø 3/4" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 5 | M | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.3 | 1.5 | 12 | 2026-07-13 | P-188
57 | 4469X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 7 Conector Fêmea Giratório 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 6 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.02 | 0.12 | 12 | 2026-07-13 | P-188
58 | 4470X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 8 Conector Macho Giratório Ø 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 6 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.03 | 0.18 | 12 | 2026-07-13 | P-188
59 | 4471X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 9 Eletroduto Flexível Ø 2" EM ROLO, TIPO SEALTUBO, A PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4 | M | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.01 | 0.04 | 12 | 2026-07-13 | P-188
60 | 4472X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 10 Conector Fêmea Giratório 1 1/2" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 3 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 2 | 6 | 12 | 2026-07-13 | P-188
61 | 4473X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 11 Conector Macho Giratório 1 1/2" PARA INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO FLEXÍVEL SERIE PESADA ALUMÍNIO FUNDIDO. CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 3 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 1.5 | 4.5 | 12 | 2026-07-13 | P-188
62 | 4474X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 25 Bucha de Redução de 1 1/2" x 3/4"FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA BSP. CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 5 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.02 | 0.1 | 12 | 2026-07-13 | P-188
63 | 4475X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 26 Bucha de Redução de 2" x 1 1/2" FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA BSP. CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 2 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.04 | 0.08 | 12 | 2026-07-13 | P-188
64 | 4476X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" |  |  | ITEM 36 Alarme Sonoro PARA INDICAÇÃO DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 1 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 1.2 | 1.2 | 12 | 2026-07-13 | P-188
65 | 4477X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 31 CHAVE DETECTORA DE RASGO INVÓLUCRO DE METAL LEVE FUNDIDO SOB PRESSÃO, ATUADOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE CONTATO PRATA CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1.8 | 1.8 | 12 | 2026-07-13 | P-188
66 | 4478X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 32 Chave de Emergência REF. Z3Z 500 22YR - 186452, SCHMERSAL OU SIMILAR CARACTERÍSTICAS: ATUAÇÃO POR CORDA ALCANCE DE ATÉ 200M; INVÓLUCRO EM AL CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1.8 | 3.6 | 12 | 2026-07-13 | P-188
67 | 4479X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 33 Chave de Desalinhamento REF. ZV12H 500 22/11Y, SCHMERSAL OU SIMILAR CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 4 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2 | 8 | 12 | 2026-07-13 | P-188
68 | 4480X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 34 Sonda de Nível POR INCLINAÇÃO. REF. M 600 - 186563 SCHMERSAL OU SIMILAR. CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1.5 | 1.5 | 12 | 2026-07-13 | P-188
69 | 4481X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 31 CHAVE DETECTORA DE RASGO INVÓLUCRO DE METAL LEVE FUNDIDO SOB PRESSÃO, ATUADOR CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE CONTATO PRATA CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 1 | PC | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2 | 2 | 12 | 2026-07-13 | P-188
70 | 4482X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 32 Chave de Emergência REF. Z3Z 500 22YR - 186452, SCHMERSAL OU SIMILAR CARACTERÍSTICAS: ATUAÇÃO POR CORDA ALCANCE DE ATÉ 200M; INVÓLUCRO EM AL CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 2 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1.8 | 3.6 | 12 | 2026-07-13 | P-188
71 | 4483X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 33 Chave de Desalinhamento REF. ZV12H 500 22/11Y, SCHMERSAL OU SIMILAR CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 4 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 2 | 8 | 12 | 2026-07-13 | P-188
72 | 4484X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | ITEM 34 Sonda de Nível POR INCLINAÇÃO. REF. M 600 - 186563 SCHMERSAL OU SIMILAR. CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 1 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1.5 | 1.5 | 12 | 2026-07-13 | P-188
73 | 4485X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | Acessorios P/ Z3Z Mont 40M c/mola kit acessórios p/ Z3Z mont 40M c/mola | 2 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1.8 | 3.6 | 12 | 2026-07-13 | P-188
74 | 4486X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | Plaqueta Inox 304 1X12X65 gravada | 1 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.01 | 0.01 | 12 | 2026-07-13 | P-188
75 | 4487X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | Acessorios P/ Z3Z Mont 40M c/mola kit acessórios p/ Z3Z mont 40M c/mola | 2 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1.8 | 3.6 | 12 | 2026-07-13 | P-188
76 | 4488X | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" |  |  | Plaqueta Inox 304 1X12X65 gravada | 1 | UN | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.01 | 0.01 | 12 | 2026-07-13 | P-188
77 | 4489X | T-072953-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 | 32 | PÇ |  | 0.02 | 0.64 | 12 | 2026-07-13 | P-188
78 | 4490X | T-072917-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 | 216 | PÇ |  | 0.05 | 10.8 | 12 | 2026-07-13 | P-188
79 | 4491X | T-072963-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 | 208 | PÇ |  | 0.05 | 10.4 | 12 | 2026-07-13 | P-188
80 | 4492X | CONFORME ET PED. 188 |  |  | MOTOR CA - 90 KW DRN280M4/FI/TH | 1 | PÇ | 1073-TC-006 |  | 0 | 12 | 2026-07-13 | P-188
81 | 4493X | CONFORME ET PED. 188 |  |  | MOTOR CA - 90 KW DRN280M4/FI/TH | 1 | PÇ | 1073-TC-007 |  | 0 | 12 | 2026-07-13 | P-188
82 | 4494X | CONFORME ET PED. 188 |  |  | REDUTOR CONICO X3KH150e/HU/B- RS | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 1800 | 1800 | 12 | 2026-07-13 | P-188
83 | 4495X | CONFORME ET PED. 188 |  |  | REDUTOR CONICO X3KH150e/HU/B- RS | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 1800 | 1800 | 12 | 2026-07-13 | P-188
84 | 4496X | T-072954-1 |  |  | Grampo Tipo 2 Ref. Selmec (Inox) - DESENHO:T-072954-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 232 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.188 | 43.616 | 12 | 2026-07-13 | P-188
85 | 4497X | T-072956-1 |  |  | Grampo Tipo 2 Ref. Selmec (Inox) - DESENHO:T-072956-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 96 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.188 | 18.048 | 12 | 2026-07-13 | P-188
86 | 4498X | T-072959-1 |  |  | Grampo Tipo 2 Ref. Selmec (Inox) - DESENHO:T-072959-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 218 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.188 | 40.984 | 12 | 2026-07-13 | P-188
87 | 4499X | T-072977-1 |  |  | Grampo Tipo 2 Ref. Selmec (Inox) - DESENHO:T-072977-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 58 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.188 | 10.904 | 12 | 2026-07-13 | P-188
88 | 4500X | T-072977-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 924 X 1230mm - DESENHO:T-072977-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 2 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 28.722 | 12 | 2026-07-13 | P-188
89 | 4501X | T-072977-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 824 X 1519mm - DESENHO:T-072977-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 2 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 28.722 | 12 | 2026-07-13 | P-188
90 | 4502X | T-072977-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 836 X 1621mm - DESENHO:T-072977-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 2 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 28.722 | 12 | 2026-07-13 | P-188
91 | 4503X | T-072977-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 836 X 2115mm - DESENHO:T-072977-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 2 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 28.722 | 12 | 2026-07-13 | P-188
92 | 4504X | T-072977-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1426 X 1519mm - DESENHO:T-072977-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 2 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 28.722 | 12 | 2026-07-13 | P-188
93 | 4505X | T-072977-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1159 X 1527mm - DESENHO:T-072977-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 2 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 28.722 | 12 | 2026-07-13 | P-188
94 | 4506X | T-072954-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 262 X 780,5 GALVANIZADO - DESENHO:T-072954-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 57.444 | 12 | 2026-07-13 | P-188
95 | 4507X | T-072954-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 998 X 1483 GALVANIZADO - DESENHO:T-072954-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 57.444 | 12 | 2026-07-13 | P-188
96 | 4508X | T-072954-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 900 X 1483 GALVANIZADO - DESENHO:T-072954-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 57.444 | 12 | 2026-07-13 | P-188
97 | 4509X | T-072954-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1000 X 1483 GALVANIZADO - DESENHO:T-072954-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 57.444 | 12 | 2026-07-13 | P-188
98 | 4510X | T-072954-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 780,5 X 806 GALVANIZADO - DESENHO:T-072954-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 57.444 | 12 | 2026-07-13 | P-188
99 | 4511X | T-072954-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 780,5 X 1000 GALVANIZADO - DESENHO:T-072954-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 114.888 | 12 | 2026-07-13 | P-188
100 | 4512X | T-072956-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 973 X 1483 GALVANIZADO - DESENHO:T-072956-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 57.444 | 12 | 2026-07-13 | P-188
101 | 4513X | T-072956-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 780,5 X 1483 GALVANIZADO - DESENHO:T-072956-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 12 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 172.332 | 12 | 2026-07-13 | P-188
102 | 4514X | T-072956-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1000 X 1483 GALVANIZADO - DESENHO:T-072956-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 57.444 | 12 | 2026-07-13 | P-188
103 | 4515X | T-072956-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1000 X 1483 GALVANIZADO - DESENHO:T-072956-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 57.444 | 12 | 2026-07-13 | P-188
104 | 4516X | T-072958-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 780 x 795mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072958-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 57.444 | 12 | 2026-07-13 | P-188
105 | 4517X | T-072958-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 780 x 1000mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072958-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 20 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 287.22 | 12 | 2026-07-13 | P-188
106 | 4518X | T-072959-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 780 x 1000mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072959-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 2 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 28.722 | 12 | 2026-07-13 | P-188
107 | 4519X | T-072959-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 780 x 1000mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072959-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 22 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 315.942 | 12 | 2026-07-13 | P-188
108 | 4520X | T-072959-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1000 x 1390mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072959-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 2 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 28.722 | 12 | 2026-07-13 | P-188
109 | 4521X | T-072959-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1000 x 1390mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072959-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 2 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 28.722 | 12 | 2026-07-13 | P-188
110 | 4522X | T-072962-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1000 x 1884mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072962-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 2 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 28.722 | 12 | 2026-07-13 | P-188
111 | 4523X | T-072962-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1000 x 1885mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072962-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 2 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 28.722 | 12 | 2026-07-13 | P-188
112 | 4524X | T-072962-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 668 x 780mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072962-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 57.444 | 12 | 2026-07-13 | P-188
113 | 4525X | T-072962-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1020,5 x 1040mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072962-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 57.444 | 12 | 2026-07-13 | P-188
114 | 4526X | T-072962-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 820 x 1000mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072962-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 6 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 86.166 | 12 | 2026-07-13 | P-188
115 | 4527X | T-072962-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 920 x 1000mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072962-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 2 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 28.722 | 12 | 2026-07-13 | P-188
116 | 4528X | T-072963-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 747 x 780mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072963-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 2 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 28.722 | 12 | 2026-07-13 | P-188
117 | 4529X | T-072963-1 |  |  | Degrau - DS-25/3 - 25 x 3100 - 250 x 800mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072963-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 26 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 373.386 | 12 | 2026-07-13 | P-188
118 | 4530X | T-072967-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 700 x 795mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072967-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 57.444 | 12 | 2026-07-13 | P-188
119 | 4531X | T-072967-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 700 x 1000mm GALVANIZADO - DESENHO:T-072967-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 20 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 14.361 | 287.22 | 12 | 2026-07-13 | P-188
120 | 4532X | T-072927-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 513 X 1831mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-006) | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 12.6 | 12.6 | 12 | 2026-07-13 | P-188
121 | 4533X | T-072927-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100)x 482 x 1831mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-006) | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 12.6 | 12.6 | 12 | 2026-07-13 | P-188
122 | 4534X | T-072927-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 931 x 931mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-006) | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 12.6 | 12.6 | 12 | 2026-07-13 | P-188
123 | 4535X | T-072927-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 890 x 931mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-006) | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 12.6 | 12.6 | 12 | 2026-07-13 | P-188
124 | 4536X | T-072927-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1020 x 1080mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-006) | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 12.6 | 12.6 | 12 | 2026-07-13 | P-188
125 | 4537X | T-072927-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1094 x 1269mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-006) | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 12.6 | 12.6 | 12 | 2026-07-13 | P-188
126 | 4538X | T-072927-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 513 x 1831mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-007) | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 12.6 | 12.6 | 12 | 2026-07-13 | P-188
127 | 4539X | T-072927-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 482 x 1831mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-007) | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 12.6 | 12.6 | 12 | 2026-07-13 | P-188
128 | 4540X | T-072927-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 931 x 931mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-007) | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 12.6 | 12.6 | 12 | 2026-07-13 | P-188
129 | 4541X | T-072927-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 890 x 931mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-007) | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 12.6 | 12.6 | 12 | 2026-07-13 | P-188
130 | 4542X | T-072927-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1020 x 1080mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-007) | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 12.6 | 12.6 | 12 | 2026-07-13 | P-188
131 | 4543X | T-072927-1 |  |  | Grade de Piso GS-A4-252 (MALHA 30x100) x 1094 x 1269mm - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-007) | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 12.6 | 12.6 | 12 | 2026-07-13 | P-188
132 | 4544X | T-072927-1 |  |  | Grampo Tipo 1 Ref. Selmec (Inox) - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-006) | 168 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.188 | 31.584 | 12 | 2026-07-13 | P-188
133 | 4545X | T-072927-1 |  |  | Grampo Tipo 2 Ref. Selmec (Inox) - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-006) | 336 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.188 | 63.168 | 12 | 2026-07-13 | P-188
134 | 4546X | T-072927-1 |  |  | Grampo Tipo 1 Ref. Selmec (Inox) - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-007) | 168 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.188 | 31.584 | 12 | 2026-07-13 | P-188
135 | 4547X | T-072927-1 |  |  | Grampo Tipo 1 Ref. Selmec (Inox) - DESENHO:T-072927-1 (TAG:1073-TC-007) | 336 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.188 | 63.168 | 12 | 2026-07-13 | P-188
140 | 4548X | T-072968-1 |  | F | CHAPA DE DESGASTE 5/8" X 190 X 390 HARDOX | 160 | PÇ | 1073-TC-006 | 9.13 | 1460.8 | 12 | 2026-07-13 | P-188
141 | 4549X | T-072968-1 |  | F | CHAPA DE DESGASTE 5/8" X 190 X 390 HARDOX | 160 | PÇ | 1073-TC-007 | 9.13 | 1460.8 | 12 | 2026-07-13 | P-188
142 | 4550X | CONFORME ET-PED-188 |  |  | ACOPLAMENTO FLEXIVEL 42" | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 12.5 | 12.5 | 12 | 2026-07-13 | P-188
143 | 4551X | CONFORME ET-PED-188 |  |  | ACOPLAMENTO FLEXIVEL 42" | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 12.5 | 12.5 | 12 | 2026-07-13 | P-188
136 | 4131 | T-072978-1 |  | A | CHASSI DO ESTICAMENTO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 383.4 | 383.4 |  |  | P-188
137 | 4131 | T-072978-1 |  | POS. 9 - 11 | CALÇO |  | PÇ | 1073-TC-006 | 0.3 | 1.2 |  |  | P-188
138 | 4133 | T-072978-1 |  | A | CHASSI DO ESTICAMENTO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 383.4 | 383.4 |  |  | P-188
139 | 4133 | T-072978-1 |  | POS. 9 - 11 | CALÇO |  | PÇ | 1073-TC-007 | 0.3 | 1.2 |  |  | P-188
1 |  | T-072974-1 |  | 72974-E | SUPORTE DO APOIO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 128.8 | 128.8 |  |  | #N/A | x
2 |  | T-072974-1 |  | 72974-E | SUPORTE DO APOIO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 128.8 | 128.8 |  |  | #N/A | x
3 |  | T-072917-1 |  | POS-10 | TUBO Ø 1.1/4'' | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 0.52 | 1.04 |  |  | #N/A | x
4 |  | T-072917-1 |  | POS-11 | TUBO Ø 1.1/4'' | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 0.66 | 1.32 |  |  | #N/A | x
5 |  | T-072917-1 |  | POS-12 | CURVA 90° | 4 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 0.51 | 2.04 |  |  | #N/A | x
6 |  | T-072918-1 |  | POS-09 | CURVA | 8 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 0.32 | 2.56 |  |  | #N/A | x
7 |  | T-072919-1 |  | POS-08 | CURVA | 8 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 0.39 | 3.12 |  |  | #N/A | x
8 |  | T-072923-1 |  | POS-06 | TUBO Ø 1.1/4'' | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 0.53 | 1.06 |  |  | #N/A | x
9 |  | T-072923-1 |  | POS-07 | TUBO Ø 1.1/4'' | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 0.74 | 1.48 |  |  | #N/A | x
10 |  | T-072923-1 |  | POS-08 | CURVA 90° | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 0.51 | 1.02 |  |  | #N/A | x
11 |  | T-072963-1 |  | 072963-A | ESCADA | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 175.04 | 350.08 |  |  | #N/A | x
12 |  | T-072979-1 |  | 72979-B | SUPORTE | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 4.5 | 18 |  |  | #N/A | x
13 |  | T-072979-1 |  | 72979-D | CHAPA TRAVA | 8 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.1 | 0.8 |  |  | #N/A | x
14 |  | T-072979-1 |  | 72979-G | CHAPA 5/16'' | 8 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.1 | 0.8 |  |  | #N/A | x
15 |  | T-072979-1 |  | 72979-H | CHAPA 5/16'' | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.1 | 0.4 |  |  | #N/A | x
16 |  | T-072979-1 |  | 72979-K | CHAPA 5/16'' | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.1 | 0.4 |  |  | #N/A | x
17 |  | T-072979-1 |  | 72979-B | SUPORTE | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 4.5 | 18 |  |  | #N/A | x
18 |  | T-072979-1 |  | 72979-D | CHAPA TRAVA | 8 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.1 | 0.8 |  |  | #N/A | x
19 |  | T-072979-1 |  | 72979-G | CHAPA 5/16'' | 8 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.1 | 0.8 |  |  | #N/A | x
20 |  | T-072979-1 |  | 72979-H | CHAPA 5/16'' | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.1 | 0.4 |  |  | #N/A | x
21 |  | T-072979-1 |  | 72979-K | CHAPA 5/16'' | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.1 | 0.4 |  |  | #N/A | x
22 |  | T-072982-1 |  | 72982-A | PARTE INTERMEDIÁRIA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 273.2 | 273.2 |  |  | #N/A | x
23 |  | T-072983-1 |  | 72983-A | PORTA DE INSPEÇÃO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 20.35 | 20.35 |  |  | #N/A | x
24 |  | T-072983-1 |  | POS-06 | ALÇA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 1 | 1 |  |  | #N/A | x
25 |  | T-072983-1 |  | 72983-A | PORTA DE INSPEÇÃO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 20.35 | 20.35 |  |  | #N/A | x
26 |  | T-072983-1 |  | POS-06 | ALÇA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 1 | 1 |  |  | #N/A | x
27 |  | T-072986-1 |  | 72986-H | CONTRAVENTAMENTO | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 27.2 | 108.8 |  |  | #N/A | x
28 |  | T-072986-1 |  | 72986-H | CONTRAVENTAMENTO | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 27.2 | 108.8 |  |  | #N/A | x
29 |  | T-072928-1 |  | 72928-A | SUPORTE DA PROTEÇÃO | 76 | PÇ | 1073-TC-006 | 1.4 | 106.4 |  |  | #N/A | x
30 |  | T-072928-1 |  | 72928-B | SUPORTE DA PROTEÇÃO | 8 | PÇ | 1073-TC-006 | 2.8 | 22.4 |  |  | #N/A | x
31 |  | T-072928-1 |  | 72928-C | PROTEÇÃO METALICA | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 17.3 | 34.6 |  |  | #N/A | x
32 |  | T-072928-1 |  | 72928-D | PROTEÇÃO METALICA | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 22.8 | 91.2 |  |  | #N/A | x
33 |  | T-072928-1 |  | 72928-E | PROTEÇÃO METALICA | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 17.1 | 34.2 |  |  | #N/A | x
34 |  | T-072928-1 |  | 72928-K | PROTEÇÃO METALICA | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 13.1 | 52.4 |  |  | #N/A | x
35 |  | T-072928-1 |  | 72928-A | SUPORTE DA PROTEÇÃO | 76 | PÇ | 1073-TC-007 | 1.4 | 106.4 |  |  | #N/A | x
36 |  | T-072928-1 |  | 72928-B | SUPORTE DA PROTEÇÃO | 8 | PÇ | 1073-TC-007 | 2.4 | 19.2 |  |  | #N/A | x
37 |  | T-072928-1 |  | 72928-C | PROTEÇÃO METALICA | 2 | PÇ | 1073-TC-007 | 17.3 | 34.6 |  |  | #N/A | x
38 |  | T-072928-1 |  | 72928-D | PROTEÇÃO METALICA | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 22.8 | 91.2 |  |  | #N/A | x
39 |  | T-072928-1 |  | 72928-E | PROTEÇÃO METALICA | 2 | PÇ | 1073-TC-007 | 17.1 | 34.2 |  |  | #N/A | x
40 |  | T-072928-1 |  | 72928-K | PROTEÇÃO METALICA | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 13.1 | 52.4 |  |  | #N/A | x
41 |  | T-072989-1 |  | 72989-A | ESCADA DE MARINHEIRO 1 | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 96.4 | 96.4 |  |  | #N/A | x
42 |  | T-072989-1 |  | 72989-B | CONJ. PORTÃO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 25.2 | 25.2 |  |  | #N/A | x
43 |  | T-072989-1 |  | 72989-C | CHAPA 3/8 X 160 X 170 POS 17 | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 2 | 4 |  |  | #N/A | x
44 |  | T-072989-1 |  | 72989-A | ESCADA DE MARINHEIRO 1 | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 96.4 | 96.4 |  |  | #N/A | x
45 |  | T-072989-1 |  | 72989-B | CONJ. PORTÃO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 25.2 | 25.2 |  |  | #N/A | x
46 |  | T-072989-1 |  | 72989-C | CHAPA 3/8 X 160 X 170 POS 17 | 2 | PÇ | 1073-TC-007 | 2 | 4 |  |  | #N/A | x
47 |  | T-072990-1 |  | 72990-A | ESCADA DE MARINHEIRO 2 | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 97.6 | 97.6 |  |  | #N/A | x
48 |  | T-072990-1 |  | 72990-B | CONJ. PORTÃO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 25.2 | 25.2 |  |  | #N/A | x
49 |  | T-072990-1 |  | 72990-C | CHAPA 3/8 X 160 X 170 POS 17 | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 2 | 4 |  |  | #N/A | x
50 |  | T-072990-1 |  | 72990-A | ESCADA DE MARINHEIRO 2 | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 97.6 | 97.6 |  |  | #N/A | x
51 |  | T-072990-1 |  | 72990-B | CONJ. PORTÃO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 25.2 | 25.2 |  |  | #N/A | x
52 |  | T-072990-1 |  | 72990-C | CHAPA 3/8 X 160 X 170 POS 17 | 2 | PÇ | 1073-TC-007 | 2 | 4 |  |  | #N/A | x
53 |  | T-072953-1 |  | 72953-D | OLHAL | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 13.7 | 27.4 |  |  | #N/A | x
54 |  | T-072953-1 |  | 72953-D | OLHAL | 2 | PÇ | 1073-TC-007 | 13.7 | 27.4 |  |  | #N/A | x
55 |  | T-072997-1 |  | 72997-A | PROTEÇÃO DO CABO DE AÇO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 36.6 | 36.6 |  |  | #N/A | x
56 |  | T-072997-1 |  | 72997-A | PROTEÇÃO DO CABO DE AÇO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 36.6 | 36.6 |  |  | #N/A | x
57 |  | T-072997-1 |  | 72997-B | APOIO PROTEÇÃO DO CABO DE AÇO | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 6.3 | 12.6 |  |  | #N/A | x
58 |  | T-072997-1 |  | 72997-B | APOIO PROTEÇÃO DO CABO DE AÇO | 2 | PÇ | 1073-TC-007 | 6.3 | 12.6 |  |  | #N/A | x
59 |  | T-072997-1 |  | 72997-C | SUPORTE PROTEÇÃO DO CABO DE AÇO | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.7 | 1.4 |  |  | #N/A | x
60 |  | T-072997-1 |  | 72997-C | SUPORTE PROTEÇÃO DO CABO DE AÇO | 2 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.7 | 1.4 |  |  | #N/A | x
61 |  | T-072993-1 |  | 72993-A | PROTEÇÃO LATERAL | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 11.3 | 11.3 |  |  | #N/A | x
62 |  | T-072993-1 |  | 72993-A | PROTEÇÃO LATERAL | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 11.3 | 11.3 |  |  | #N/A | x
63 |  | T-072993-1 |  | 72993-B | PROTEÇÃO LATERAL | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 11.3 | 11.3 |  |  | #N/A | x
64 |  | T-072993-1 |  | 72993-B | PROTEÇÃO LATERAL | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 11.3 | 11.3 |  |  | #N/A | x
65 |  | T-072993-1 |  | 72993-C | PROTEÇÃO LATERAL | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 19.8 | 19.8 |  |  | #N/A | x
66 |  | T-072993-1 |  | 72993-C | PROTEÇÃO LATERAL | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 19.8 | 19.8 |  |  | #N/A | x
67 |  | T-072993-1 |  | 72993-D | PROTEÇÃO LATERAL | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 24.9 | 24.9 |  |  | #N/A | x
68 |  | T-072993-1 |  | 72993-D | PROTEÇÃO LATERAL | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 24.9 | 24.9 |  |  | #N/A | x
69 |  | T-072993-1 |  | 72993-E | PROTEÇÃO LATERAL | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 37 | 74 |  |  | #N/A | x
70 |  | T-072993-1 |  | 72993-E | PROTEÇÃO LATERAL | 2 | PÇ | 1073-TC-007 | 37 | 74 |  |  | #N/A | x
71 |  | T-072993-1 |  | 72993-F | PROTEÇÃO LATERAL | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 32.5 | 65 |  |  | #N/A | x
72 |  | T-072993-1 |  | 72993-F | PROTEÇÃO LATERAL | 2 | PÇ | 1073-TC-007 | 32.5 | 65 |  |  | #N/A | x
73 |  | MDE-M-0028-RA |  | 72932-A | CORPO DO LIMPADOR | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 17.9 | 17.9 |  |  | #N/A | x
74 |  | MDE-M-0028-RA |  | 72932-A | CORPO DO LIMPADOR | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 17.9 | 17.9 |  |  | #N/A | x
75 |  | MDE-M-0028-RA |  | 72932-C | PRESILHA | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 3.5 | 7 |  |  | #N/A | x
76 |  | MDE-M-0028-RA |  | 72932-C | PRESILHA | 2 | PÇ | 1073-TC-007 | 3.5 | 7 |  |  | #N/A | x
77 |  | MDE-M-0028-RA |  | 72932-D | TRAVESSA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 8.4 | 8.4 |  |  | #N/A | x
78 |  | MDE-M-0028-RA |  | 72932-D | TRAVESSA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 8.4 | 8.4 |  |  | #N/A | x
79 |  | MDE-M-0028-RA |  | 72932-E | TIRANTE DE SUSPENSÃO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.5 | 0.5 |  |  | #N/A | x
80 |  | MDE-M-0028-RA |  | 72932-E | TIRANTE DE SUSPENSÃO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.5 | 0.5 |  |  | #N/A | x
81 |  | MDE-M-0028-RA |  | 72932-F | SUPORTE DO LIMPADOR | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 3 | 3 |  |  | #N/A | x
82 |  | MDE-M-0028-RA |  | 72932-F | SUPORTE DO LIMPADOR | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 3 | 3 |  |  | #N/A | x
83 |  | MDE-M-0029-RA |  | 72933-A | SUPORTE DA SONDA DE NÍVEL | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.4 | 0.4 |  |  | #N/A | x
84 |  | MDE-M-0029-RA |  | 72933-A | SUPORTE DA SONDA DE NÍVEL | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.4 | 0.4 |  |  | #N/A | x
85 |  | MDE-M-0029-RA |  | 72933-B | SUPORTE SENSOR DE VELOCIDADE | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.4 | 0.4 |  |  | #N/A | x
86 |  | MDE-M-0029-RA |  | 72933-B | SUPORTE SENSOR DE VELOCIDADE | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.4 | 0.4 |  |  | #N/A | x
87 |  | MDE-M-0029-RA |  | 72933-C | BASE LEITURA DO SENSOR | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.2 | 0.2 |  |  | #N/A | x
88 |  | MDE-M-0029-RA |  | 72933-C | BASE LEITURA DO SENSOR | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.2 | 0.2 |  |  | #N/A | x
89 |  | MDE-M-0029-RA |  | 72933-D | SUPORTE CHAVE DE EMERGÊNCIA | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 3.9 | 7.8 |  |  | #N/A | x
90 |  | MDE-M-0029-RA |  | 72933-D | SUPORTE CHAVE DE EMERGÊNCIA | 2 | PÇ | 1073-TC-007 | 3.9 | 7.8 |  |  | #N/A | x
91 |  | MDE-M-0029-RA |  | 72933-E | SUPORTE CHABE DESALINHAMENTO | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 2.3 | 9.2 |  |  | #N/A | x
92 |  | MDE-M-0029-RA |  | 72933-E | SUPORTE CHABE DESALINHAMENTO | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 2.3 | 9.2 |  |  | #N/A | x
93 |  | MDE-M-0029-RA |  | 72933-F | SUPORTE CHAVE DETECTORA DE RASGO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 4.3 | 4.3 |  |  | #N/A | x
94 |  | MDE-M-0029-RA |  | 72933-F | SUPORTE CHAVE DETECTORA DE RASGO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 4.3 | 4.3 |  |  | #N/A | x
95 |  | MDE-M-0029-RA |  | 72933-G | SUPORTE CHAVE DETECTORA DE RASGO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 4 | 4 |  |  | #N/A | x
96 |  | MDE-M-0029-RA |  | 72933-G | SUPORTE CHAVE DETECTORA DE RASGO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 4 | 4 |  |  | #N/A | x
97 |  | T-072994-1 |  | 72994-A | PROTEÇÃO DA ROLDANA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 11.8 | 11.8 |  |  | #N/A | x
98 |  | T-072994-1 |  | 72994-A | PROTEÇÃO DA ROLDANA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 11.8 | 11.8 |  |  | #N/A | x
99 |  | T-072994-1 |  | 72994-B | PROTEÇÃO DA ROLDANA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 11.2 | 11.2 |  |  | #N/A | x
100 |  | T-072994-1 |  | 72994-B | PROTEÇÃO DA ROLDANA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 11.2 | 11.2 |  |  | #N/A | x
101 |  | T-072994-1 |  | 72994-C | PROTEÇÃO DA ROLDANA | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 15.9 | 31.8 |  |  | #N/A | x
102 |  | T-072994-1 |  | 72994-C | PROTEÇÃO DA ROLDANA | 2 | PÇ | 1073-TC-007 | 15.9 | 31.8 |  |  | #N/A | x
103 |  | T-072994-1 |  | 72994-D | COLUNA | 3 | PÇ | 1073-TC-006 | 19.4 | 58.2 |  |  | #N/A | x
104 |  | T-072994-1 |  | 72994-D | COLUNA | 3 | PÇ | 1073-TC-007 | 19.4 | 58.2 |  |  | #N/A | x
105 |  | T-072994-1 |  | 72994-E | COLUNA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 19.4 | 19.4 |  |  | #N/A | x
106 |  | T-072994-1 |  | 72994-E | COLUNA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 19.4 | 19.4 |  |  | #N/A | x
107 |  | T-072994-1 |  | 72994-F | SUPORTE | 18 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.15 | 2.7 |  |  | #N/A | x
108 |  | T-072994-1 |  | 72994-F | SUPORTE | 18 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.15 | 2.7 |  |  | #N/A | x
109 |  | T-072995-1 |  | 72995-A | BASE DE ACIONAMENTO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 265.9 | 265.9 |  |  | #N/A | x
110 |  | T-072995-1 |  | 72995-A | BASE DE ACIONAMENTO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 265.9 | 265.9 |  |  | #N/A | x
111 |  | T-072996-1 |  | 72996-A | PROTEÇÃO DO ACOPLAMENTO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 15.8 | 15.8 |  |  | #N/A | x
112 |  | T-072996-1 |  | 72996-A | PROTEÇÃO DO ACOPLAMENTO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 15.8 | 15.8 |  |  | #N/A | x
113 |  | T-072953-1 |  | 72953-E | ESTRUTURA BASE POS 26,27,28,29,30,31,32,53,54,55,56 | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 49.5 | 49.5 |  |  | #N/A | x
114 |  | T-072953-1 |  | 72953-E | ESTRUTURA BASE POS 26,27,28,29,30,31,32,53,54,55,56 | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 49.5 | 49.5 |  |  | #N/A | x
115 |  | T-072998-1 |  | 72998-A | GUARDA CORPO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 57.6 | 57.6 |  |  | #N/A | x
116 |  | T-072998-1 |  | 72998-A | GUARDA CORPO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 57.6 | 57.6 |  |  | #N/A | x
117 |  | T-072998-1 |  | 72998-B | GUARDA CORPO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 44.8 | 44.8 |  |  | #N/A | x
118 |  | T-072998-1 |  | 72998-B | GUARDA CORPO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 44.8 | 44.8 |  |  | #N/A | x
119 |  | T-072998-1 |  | 72998-C | GUARDA CORPO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 57.1 | 57.1 |  |  | #N/A | x
120 |  | T-072998-1 |  | 72998-C | GUARDA CORPO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 57.1 | 57.1 |  |  | #N/A | x
121 |  | T-072998-1 |  | 72998-D | GUARDA CORPO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 42.4 | 42.4 |  |  | #N/A | x
122 |  | T-072998-1 |  | 72998-D | GUARDA CORPO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 42.4 | 42.4 |  |  | #N/A | x
123 |  | T-072998-1 |  | 72998-E | GUARDA CORPO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 40.7 | 40.7 |  |  | #N/A | x
124 |  | T-072998-1 |  | 72998-E | GUARDA CORPO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 40.7 | 40.7 |  |  | #N/A | x
125 |  | T-072999-1 |  | 72999-A | GUARDA CORPO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 57.7 | 57.7 |  |  | #N/A | x
126 |  | T-072999-1 |  | 72999-A | GUARDA CORPO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 57.7 | 57.7 |  |  | #N/A | x
127 |  | T-072999-1 |  | 72999-B | GUARDA CORPO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 47.2 | 47.2 |  |  | #N/A | x
128 |  | T-072999-1 |  | 72999-B | GUARDA CORPO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 47.2 | 47.2 |  |  | #N/A | x
129 |  | T-072999-1 |  | 72999-C | GUARDA CORPO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 38.4 | 38.4 |  |  | #N/A | x
130 |  | T-072999-1 |  | 72999-C | GUARDA CORPO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 38.4 | 38.4 |  |  | #N/A | x
131 |  | T-072999-1 |  | 72999-D | GUARDA CORPO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 42.7 | 42.7 |  |  | #N/A | x
132 |  | T-072999-1 |  | 72999-D | GUARDA CORPO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 42.7 | 42.7 |  |  | #N/A | x
133 |  | T-072974-1 |  | 72974-D | SUPORTE | 24 | PÇ | 1073-TC-006 | 3 | 72 |  |  | #N/A | x
134 |  | T-072974-1 |  | 72974-D | SUPORTE | 24 | PÇ | 1073-TC-007 | 1.5 | 36 |  |  | #N/A | x
135 |  | T-072966-1 |  | 072966-F | SUPORTE | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 18.8 | 37.6 |  |  | #N/A | x
136 |  | T-072966-1 |  | 072966-G | SUPORTE | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 28.3 | 56.6 |  |  | #N/A | x
137 |  | T-073005-1 |  | 72953-A | PLATAFORMA | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 43.8 | 43.8 |  |  | #N/A | x
138 |  | T-073005-1 |  | 72953-B | NERVURA 01 | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.4 | 1.6 |  |  | #N/A | x
139 |  | T-073005-1 |  | 72953-C | NERVURA 02 | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.9 | 3.6 |  |  | #N/A | x
140 |  | T-073005-1 |  | 72953-A | PLATAFORMA | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 43.8 | 43.8 |  |  | #N/A | x
141 |  | T-073005-1 |  | 72953-B | NERVURA 01 | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.4 | 1.6 |  |  | #N/A | x
142 |  | T-073005-1 |  | 72953-C | NERVURA 02 | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.9 | 3.6 |  |  | #N/A | x
143 |  | T-072962-1 |  | POS 44 | U 4´´ X 8,04 X 558 | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 4.48 | 8.96 |  |  | #N/A | x
144 |  | T-072962-1 |  | POS 45 | U 6´´ X 12,2 X 4811 | 2 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 58.6942 | 117.3884 |  |  | #N/A | x
1 | 3725 | R-3-4-11004 | 10144243 |  | ROLO DE RETORNO | 4 | PÇ | P.202 | 41 | 164 | 1 | 2026-01-27 | P-202
2 | 3722 | R-1-4-10944 | 10144225 |  | ROLO PROTEÇÃO Ø89 x 150 6204 | 4 | PÇ | P.202 | 2.5 | 10 | 1 | 2026-01-27 | P-202
3 | 3726 | R-6-4-5470A | 10144291 |  | ROLO GUIA Ø89 X 120 6204 | 4 | PÇ | P.202 | 1.8 | 7.2 | 1 | 2026-01-27 | P-202
4 | 3723 | R-1-4-11002 | 10144241 |  | ROLO DE CARGA Ø152 x 530 6305 - 30/25 | 30 | PÇ | P.202 | 16 | 480 | 1 | 2026-01-27 | P-202
5 | 3724 | R-1-4-11003 | 10144242 |  | ROLO IMPACTO | 12 | PÇ | P.202 | 16 | 192 | 1 | 2026-01-27 | P-202
1 | 4414 | R-1-4-10956 | 2315160200272 |  | ROLO CARGA Ø152x420 6305 | 30 | PÇ | P.897 | 11.5 | 345 | 1 | 2026-07-27 | P-897
1 | 3777 | R-1-4-9509A |  |  | ROLO DE IMPACTO Ø102/63 x 235 - 6204 | 30 | PÇ | P.204 | 4.1 | 123 | 1 | 2026-07-24 | P-204
1 | 3749 | T-073196-1 |  | A | ALIMENTADOR DE CORREIA - BASE DO CHASSI 73196-A | 4 | PÇ | 05-CV-0001 | 7.2 | 28.8 | 3 | 2026-08-06 | P-198
2 | 3763 | T-073183-1 |  |  | BASE P/ ROLOS DE RETORNO PLANO - CORREIA 1000MM ROLO Ø152 x 1150 | 8 | PÇ | 05-CV-0001 | 5.2 | 41.6 | 3 | 2026-08-06 | P-198
3 | 3779 | T-073198-1 | MI-D-148-ME-DF-0027 | B | CAVALETE ESTRUTURAIS MÓDULO 1 / 73198-B | 1 | PÇ | 05-CV-0001 | 369.3 | 369.3 | 3 | 2026-08-06 | P-198
4 | 3780 | T-073198-1 | MI-D-148-ME-DF-0027 | C | CAVALETE ESTRUTURAIS MÓDULO 2 / 73198-C | 1 | PÇ | 05-CV-0001 | 290.6 | 290.6 | 3 | 2026-08-06 | P-198
5 | 3781 | T-073198-1 | MI-D-148-ME-DF-0027 | D | CAVALETE ESTRUTURAIS MÓDULO 3 / 73198-D | 1 | PÇ | 05-CV-0001 | 290.6 | 290.6 | 3 | 2026-08-06 | P-198
6 | 3782 | T-073198-1 | MI-D-148-ME-DF-0027 | E | CAVALETE ESTRUTURAIS MÓDULO 4 / 73198-E | 1 | PÇ | 05-CV-0001 | 295 | 295 | 3 | 2026-08-06 | P-198
7 | 3784 | T-073199-1 | MI-D-148-ME-DF-0028 | A | BASE DO CHASSI DE ACIONAMENTO 73199-A | 4 | PÇ | 05-CV-0001 | 7.4 | 29.6 | 3 | 2026-08-06 | P-198
8 | 3785 | T-073199-1 | MI-D-148-ME-DF-0028 | B | CHASSI DO ACIONAMENTO 73199-B | 1 | PÇ | 05-CV-0001 | 252 | 252 | 3 | 2026-08-06 | P-198
9 | 3788 | T-073201-1 | MI-D-148-ME-DF-0030 | B | SUPORTE DA CHAPA GUIA 73201-B | 28 | PÇ | 05-CV-0001 | 10.4 | 291.2 | 3 | 2026-08-06 | P-198
10 | 3794 | T-073201-1 | MI-D-148-ME-DF-0030 | H | GUIA DE MATERIAL TAMPA TRASEIRA 73201-H | 1 | PÇ | 05-CV-0001 | 26.3 | 26.3 | 3 | 2026-08-06 | P-198
11 | 3826 | T-073208-1 | MI-D-148-ME-DF-0037 | A | CHUTE DE DESCARGA PARTE SUPERIOR 73208-A | 1 | PÇ | 05-CV-0001 | 448.3 | 448.3 | 3 | 2026-08-06 | P-198
12 | 3828 | T-073207-1 | MI-D-148-ME-DF-0036 |  | CHUTE DE DESCARGA PARTE INFERIOR 73207-B | 1 | PÇ | 05-CV-0001 | 470.6 | 470.6 | 3 | 2026-08-06 | P-198
13 | 3848 | T-073239-1 | MI-D-148-ME-DF-0068 | A | SUPORTE MANCAL 73239-A | 4 | PÇ | 14-CV-0001 | 60.1 | 240.4 | 3 | 2026-08-06 | P-198
14 | 4329 | T-073242-1 | MI-D-148-ME-DF-0071 | B | SUPORTE DA CHAPA GUIA 73242-B | 8 | PÇ | 14-CV-0001 | 11.4 | 91.2 | 3 | 2026-08-06 | P-198
1 | 3727 | R-3-4-7843 | 275082 |  | ROLO DE RETORNO Ø127/89 x 1150 - 6305 | 5 | PÇ | P.203 | 19.8 | 99 | 1 | 2026-08-04 | P-203
1 | 4338 | T-073243-1 | MI-D-148-ME-DF-0072 | A | PONTE TRELIÇADA 1 _ 73243-A | 1 | PÇ | 14-CV-0001 | 748.2 | 748.2 | 4 | 2026-08-13 | P-198
2 | 4339 | T-073244-1 | MI-D-148-ME-DF-0073 | A | PONTE TRELIÇADA 2 (INTERMEDIÁRIA) _73244-A | 5 | PÇ | 14-CV-0001 | 730.2 | 3651 | 4 | 2026-08-13 | P-198
1 | 3750 | T-073196-1 |  | B | ALIMENTADOR DE CORREIA - CHASSI DO ESTICAMENTO 73196-B | 1 | PÇ | 05-CV-0001 | 520 | 520 | 5 | 2026-08-20 | P-198
2 | 3751 | T-073196-1 |  | C | ALIMENTADOR DE CORREIA - CHAPA MANUTENÇÃO 73196-C | 2 | PÇ | 05-CV-0001 | 8.4 | 16.8 | 5 | 2026-08-20 | P-198
3 |  | T-054923-1 |  | POS.2 - 3 | TRAVA P/ ROLO BASE DE PROTEÇÃO | 8 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.1 | 0.8 | 5 | 2026-08-20 | #N/A
4 |  | T-054923-1 |  | POS.2 - 3 | TRAVA P/ ROLO BASE DE PROTEÇÃO | 8 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.1 | 0.8 | 5 | 2026-08-20 | #N/A
5 | 3778 | T-073198-1 | MI-D-148-ME-DF-0027 | A | CAVALETE ESTRUTURAIS BASE 73198-A | 18 | PÇ | 05-CV-0001 | 2.5 | 45 | 5 | 2026-08-20 | P-198
6 | 3783 | T-073198-1 | MI-D-148-ME-DF-0027 | F | CAVALETES ESTRUTURAIS CHAPA LIGAÇÃO 73198-F | 6 | PÇ | 05-CV-0001 | 4 | 24 | 5 | 2026-08-20 | P-198
7 | 3786 | T-073205-1 | MI-D-148-ME-DF-0034 | A | SUPORTE MANCAL TAMBOR ACIONAMENTO 73205-A | 2 | PÇ | 05-CV-0001 | 77.3 | 154.6 | 5 | 2026-08-20 | P-198
8 | 3789 | T-073201-1 | MI-D-148-ME-DF-0030 | C | GUIA DE MATERIAL CHAPA GUIA 73201-C | 12 | PÇ | 05-CV-0001 | 57.6 | 691.2 | 5 | 2026-08-20 | P-198
9 | 3790 | T-073201-1 | MI-D-148-ME-DF-0030 | D | GUIA DE MATERIAL CHAPA GUIA 73201-D | 2 | PÇ | 05-CV-0001 | 57.6 | 115.2 | 5 | 2026-08-20 | P-198
10 | 3801 | R-1-4-9144 |  |  | ROLO DE BALANÇA Ø102 X 315 6204 | 14 | PÇ | 14-CV-0005 | 4.7 | 65.8 | 5 | 2026-08-20 | P-198
11 | 3806 | T-073282-1 |  | A | BASE P/ ROLOS DE RETORNO 73282-A | 5 | PÇ | 14-CV-0005 | 6 | 30 | 5 | 2026-08-20 | P-198
12 |  | T-054923-1 |  | POS.2 - 3 | TRAVA P/ ROLO BASE DE PROTEÇÃO | 8 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.1 | 0.8 | 5 | 2026-08-20 | #N/A
13 |  | T-054923-1 |  | POS.2 - 3 | TRAVA P/ ROLO BASE DE PROTEÇÃO | 8 | PÇ | 14-CV-0005 | 0.1 | 0.8 | 5 | 2026-08-20 | #N/A
14 | 3827 | T-073207-1 | MI-D-148-ME-DF-0036 | A | CHUTE DE DESCARGA BASE 73207-A | 3 | PÇ | 05-CV-0001 | 7.4 | 22.2 | 5 | 2026-08-20 | P-198
15 | 3832 | T-073204-1 | MI-D-148-ME-DF-0033 | A | PROTEÇÃO LATERAL SUPORTE 1 / 73204-A | 38 | PÇ | 05-CV-0001 | 2.6 | 98.8 | 5 | 2026-08-20 | P-198
16 | 3833 | T-073204-1 | MI-D-148-ME-DF-0033 | B | PROTEÇÃO LATERAL SUPORTE 2 / 73204-B | 18 | PÇ | 05-CV-0001 | 2.5 | 45 | 5 | 2026-08-20 | P-198
17 | 3849 | T-073240-1 | MI-D-148-ME-DF-0069 | A | CHASI DE RETORNO BASE 73240-A | 1 | PÇ | 14-CV-0001 | 374.4 | 374.4 | 5 | 2026-08-20 | P-198
18 | 4330 | T-073242-1 | MI-D-148-ME-DF-0071 | C | CHAPA GUIA 73242-C | 4 | PÇ | 14-CV-0001 | 51.3 | 205.2 | 5 | 2026-08-20 | P-198
19 | 4333 | T-073242-1 | MI-D-148-ME-DF-0071 | F | CHAPA DE REVESTIMENTO CH. 13 X 190 X 350 73242-F _ POS.12 | 22 | PÇ | 14-CV-0001 | 7.6 | 167.2 | 5 | 2026-08-20 | P-198
20 | 4334 | T-073242-1 | MI-D-148-ME-DF-0071 | G | TAMPA TRASEIRA 73242-G | 1 | PÇ | 14-CV-0001 | 25.9 | 25.9 | 5 | 2026-08-20 | P-198
21 | 4395 | T-073245-1 | MI-D-148-ME-DF-0074 | A | PONTE TRELIÇADA 3 - (PONTE TRELIÇADA 1) 73245-A | 1 | PÇ | 14-CV-0001 | 1065.9 | 1065.9 | 5 | 2026-08-20 | P-198
22 | 4413 | T-073246-1 | MI-D-148-ME-DF-0075 | A | PONTE TRELIÇADA 4 (PONTE TRELIÇADA 4) 73246-A | 1 | PÇ | 14-CV-0001 | 527.5 | 527.5 | 5 | 2026-08-20 | P-198
23 |  | T-073225-1 | MI-D-148-ME-DF-0054 | F | CHAPA DE DESGASTE _ POS.12 | 6 | PÇ | 14-AC-0001 | 7.3 | 43.8 | 5 | 2026-08-20 | #N/A
24 |  | T-073225-1 | MI-D-148-ME-DF-0054 | G | CHAPA DE DESGASTE _ POS.13 | 2 | PÇ | 14-AC-0001 | 10 | 20 | 5 | 2026-08-20 | #N/A
25 |  | T-073225-1 | MI-D-148-ME-DF-0054 | H | CHAPA DE DESGASTE _ POS.14 | 2 | PÇ | 14-AC-0001 | 8.2 | 16.4 | 5 | 2026-08-20 | #N/A
26 | 4453 | T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | F | GUIA MÓDULO 3 - CHAPA DESGASTE 73223-F _ POS.24 | 12 | PÇ | 14-AC-0001 | 7.3 | 87.6 | 5 | 2026-08-20 | P-198
27 | 4454 | T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | J | GUIA MÓDULO 3 - CHAPA DESGASTE 73223-J _ POS.27 | 2 | PÇ | 14-AC-0001 | 8.5 | 17 | 5 | 2026-08-20 | P-198
28 | 4455 | T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | K | GUIA MÓDULO 3 - CHAPA DESGASTE 73223-K _ POS.28 | 2 | PÇ | 14-AC-0001 | 9.2 | 18.4 | 5 | 2026-08-20 | P-198
29 | 4456 | T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | L | GUIA MÓDULO 3 - CHAPA DESGASTE 73223-L _ POS.29 | 2 | PÇ | 14-AC-0001 | 9.9 | 19.8 | 5 | 2026-08-20 | P-198
30 | 4457 | T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | M | GUIA MÓDULO 3 - CHAPA DESGASTE 73223-M _ POS.30 | 2 | PÇ | 14-AC-0001 | 10.5 | 21 | 5 | 2026-08-20 | P-198
31 | 4458 | T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | N | GUIA MÓDULO 3 - CHAPA DESGASTE 73223-N _ POS.31 | 2 | PÇ | 14-AC-0001 | 11.2 | 22.4 | 5 | 2026-08-20 | P-198
32 | 4459 | T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | O | GUIA MÓDULO 3 - CHAPA DESGASTE 73223-O _ POS.32 | 2 | PÇ | 14-AC-0001 | 11.9 | 23.8 | 5 | 2026-08-20 | P-198
33 | 4472 | T-073221-1 | MI-D-148-ME-DF-0050 | G | GUIA MÓDULO 1 - CHAPA DESGASTE 73221-G | 28 | PÇ | 14-AC-0001 | 7.3 | 204.4 | 5 | 2026-08-20 | P-198
1 |  | R-1-4-9211 |  |  | ROLO DE CARGA Ø127 X 380 6305 | 12 | PÇ | 1073-TC-007 | 8.5 | 102 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
2 | 3415 | R-3-4-10912 |  |  | ROLO DE BALANÇA Ø127 X 380 6305 | 14 | PÇ | 1073-TC-007 | 8.5 | 119 | 14 | 2026-08-27 | P-188
3 | 3417 | R-3-4-7843 |  |  | ROLO DE RETORNO Ø127 / 89 X 1150 - 6305 | 2 | PÇ | 1073-TC-007 | 19.8 | 39.6 | 14 | 2026-08-27 | P-188
4 |  | T-072983-1 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 934 Gr 8 GALVANIZADO - DESENHO:T-072983-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.12 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
5 |  | T-072983-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 55 DIN 933 Gr 8.8 GALVANIZADO - DESENHO:T-072983-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 2 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 0.1 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
6 |  | T-072983-1 |  |  | Dobradiça p/ Porta 1/2" (Cachimbo) - DESENHO:T-072983-1 (TAG:1073-TC-006/1073-TC-007) | 4 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.04 | 0.16 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
7 |  | T-072913-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A325 - GALVANIZADO DESENHO:T-072913-1 (TAG:1073-TC-0007) | 264 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 13.2 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
8 |  | T-072913-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZADO DESENHO:T-072913-1 (TAG:1073-TC-0007) | 264 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 7.92 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
9 |  | T-072913-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZADO DESENHO:T-072913-1 (TAG:1073-TC-0007) | 264 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 2.64 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
10 |  | T-072912-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A325 - GALVANIZADO DESENHO:T-072912-1 (TAG:1073-TC-0006) | 264 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 13.2 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
11 |  | T-072912-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZADO DESENHO:T-072912-1 (TAG:1073-TC-0006) | 264 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 7.92 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
12 |  | T-072912-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 GALVANIZADO DESENHO:T-072912-1 (TAG:1073-TC-0006) | 264 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 2.64 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
13 |  | T-072988-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/8" x 1.1/2" ASTM A325 GALVANIZADO - DESENHO:T-072988-1 (TAG:1073-TC-006 / 1073-TC-007) | 32 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 1.6 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
14 |  | T-072988-1 |  |  | Pino Graxeiro Ø 1/4" BSP - DESENHO:T-072988-1 (TAG:1073-TC-006 / 1073-TC-007) | 16 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.16 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
15 |  | T-073002-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 7/8" x 3 1/2" ASTM A325 GALVANIZADO - DESENHO:T-073002-1 (TAG:1073-TC-006 / 1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 0.4 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
16 |  | T-073002-1 |  |  | Porca Sext. Ø 7/8" ASTM A325 ANSI B18.2.2 GALVANIZADO - DESENHO:T-073002-1 (TAG:1073-TC-006 / 1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.24 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
17 |  | T-073002-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 7/8" ASTM A325 ANSI B27.2 GALVANIZADO - DESENHO:T-073002-1 (TAG:1073-TC-006 / 1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.08 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
18 |  | T-073002-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1" x 4" ASTM A325 GALVANIZADO - DESENHO:T-073002-1 (TAG:1073-TC-006 / 1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 0.4 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
19 |  | T-073002-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1" ASTM A325 ANSI B18.2.2 GALVANIZADO - DESENHO:T-073002-1 (TAG:1073-TC-006 / 1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.24 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
20 |  | T-073002-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1" ASTM A325 ANSI B27.2 GALVANIZADO - DESENHO:T-073002-1 (TAG:1073-TC-006 / 1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.08 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
21 |  | T-073002-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZADO - DESENHO:T-073002-1 (TAG:1073-TC-006 / 1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 0.4 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
22 |  | T-073002-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B18.2.2 GALVANIZADO - DESENHO:T-073002-1 (TAG:1073-TC-006 / 1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.24 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
23 |  | T-073002-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A307 ANSI B27.2 GALVANIZADO - DESENHO:T-073002-1 (TAG:1073-TC-006 / 1073-TC-007) | 8 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.08 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
24 |  | T-073002-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 4" ASTM A325 - GALVANIZADO - DESENHO:T-073002-1 (TAG:1073-TC-006 / 1073-TC-007) | 20 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 1 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
25 |  | T-073002-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B18.2.2 GALVANIZADO - DESENHO:T-073002-1 (TAG:1073-TC-006 / 1073-TC-007) | 40 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 1.2 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
26 |  | T-073001-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2 1/2" ASTM A325 GALVANIZADO - DESENHO:T-073001-1 (TAG:1073-TC-006 / 1073-TC-007) | 32 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 1.6 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
27 |  | T-073001-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B18.2.2 GALVANIZADO - DESENHO:T-073001-1 (TAG:1073-TC-006 / 1073-TC-007) | 32 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 0.96 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
28 |  | T-073001-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 GALVANIZADO - DESENHO:T-073001-1 (TAG:1073-TC-006 / 1073-TC-007) | 32 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 0.32 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
29 |  | T-072912-1 T-072913-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A325 - GALVANIZADO (DESENHO:T-072912-1 e T-072913-1) TAG:1073-TC-0006 | 160 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.05 | 8 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
30 |  | T-072912-1 T-072913-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B18.2.2 - GALVANIZADO (DESENHO:T-072912-1 e T-072913-1) TAG:1073-TC-0006 | 160 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.03 | 4.8 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
31 |  | T-072912-1 T-072913-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 - GALVANIZADO (DESENHO:T-072912-1 e T-072913-1) TAG:1073-TC-0006 | 160 | PÇ | 1073-TC-006 1073-TC-007 | 0.01 | 1.6 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
32 | 4135 | T-072979-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0062 | A | CONJ. CARRO DO ESTICAMENTO | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 761.8 | 761.8 | 14 | 2026-08-27 | P-188
33 | 4136 | T-072979-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0062 | B | SUPORTE | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 4.5 | 18 | 14 | 2026-08-27 | P-188
34 | 4137 | T-072979-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0062 | C | SUPORTE RODA GUIA | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 5.8 | 23.2 | 14 | 2026-08-27 | P-188
35 | 4138 | T-072979-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0062 | D | CHAPA TRAVA | 8 | PÇ | 1073-TC-006 | 0.1 | 0.8 | 14 | 2026-08-27 | P-188
36 |  | T-072979-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0062 | E | PINO DA RODA DO CARRO | 8 | PÇ | 1073-TC-006 | 1.4 | 11.2 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
37 |  | T-072979-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0062 | F | PINO DA RODA GUIA | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 1.4 | 5.6 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
38 | 4139 | T-072979-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0062 | G | RODA GUIA | 4 | PÇ | 1073-TC-006 | 1.3 | 5.2 | 14 | 2026-08-27 | P-188
39 | 4140 | T-072979-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0062 | H | RODA PLANA | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 11.8 | 23.6 | 14 | 2026-08-27 | P-188
40 | 4141 | T-072979-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0062 | K | RODA CANA EM "V" | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 8.6 | 17.2 | 14 | 2026-08-27 | P-188
41 | 4142 | T-072979-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0062 | A | CONJ. CARRO DO ESTICAMENTO | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 761.8 | 761.8 | 14 | 2026-08-27 | P-188
42 | 4143 | T-072979-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0062 | B | SUPORTE | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 4.5 | 18 | 14 | 2026-08-27 | P-188
43 | 4144 | T-072979-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0062 | C | SUPORTE RODA GUIA | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 5.8 | 23.2 | 14 | 2026-08-27 | P-188
44 | 4145 | T-072979-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0062 | D | CHAPA TRAVA | 8 | PÇ | 1073-TC-007 | 0.1 | 0.8 | 14 | 2026-08-27 | P-188
45 |  | T-072979-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0062 | E | PINO DA RODA DO CARRO | 8 | PÇ | 1073-TC-007 | 1.4 | 11.2 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
46 |  | T-072979-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0062 | F | PINO DA RODA GUIA | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 1.4 | 5.6 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
47 | 4139 | T-072979-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0062 | G | RODA GUIA | 4 | PÇ | 1073-TC-007 | 1.3 | 5.2 | 14 | 2026-08-27 | P-188
48 | 4140 | T-072979-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0062 | H | RODA PLANA | 2 | PÇ | 1073-TC-007 | 11.8 | 23.6 | 14 | 2026-08-27 | P-188
49 | 4141 | T-072979-1 | BBR-D-DF-1073-MDE-M-0062 | K | RODA CANA EM "V" | 2 | PÇ | 1073-TC-006 | 8.6 | 17.2 | 14 | 2026-08-27 | P-188
50 | 4290 | T-072957-1 |  | C | GUARDA CORPO 03 | 4 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 50 | 200 | 14 | 2026-08-27 | P-188
51 | 4289 | T-072955-1 |  | D | GUARDA CORPO 04 | 4 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 49.87 | 199.48 | 14 | 2026-08-27 | P-188
52 |  |  | BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010 |  | ITEM 37 Caixa de junção A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1 | PÇ | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 21.5 | 21.5 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
53 |  |  | BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011 |  | ITEM 37 Caixa de junção A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES, PÓS E JATOS D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 1 | PÇ | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 21.5 | 21.5 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
54 |  |  | BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010 |  | ITEM 35 Sensor Indutivo PARA VIGIA DE VELOCIDADE. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 20 a 250VCA/VCC CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 1 | PÇ | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010" | 0.5 | 0.5 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
55 |  |  | BBR-D-DF-1073-MDE-K-0010 |  | ITEM 35 Sensor Indutivo PARA VIGIA DE VELOCIDADE. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 20 a 250VCA/VCC CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 1 | PÇ | CONFORME ET "BBR-D-DF-1073-MDE-K-0011" | 0.5 | 0.5 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
56 |  | ET 0188-00-037 |  |  | Balança Integradora conforme ET 0188-00-037 | 1 | PÇ | 1073-TC-0006 | 350 | 350 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
57 |  | ET-0788-00-037 |  |  | Balança Integradora conforme ET-0788-00-037 | 1 | PÇ | 1073-TC-0007 | 350 | 350 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
58 |  | T-072988-1 |  | A | CONJ. DE ROLDANAS | 4 | PÇ | 1073-TC-0006 | 106.4 | 425.6 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
59 |  | T-072988-1 |  | A | CONJ. DE ROLDANAS | 4 | PÇ | 1073-TC-0007 | 106.4 | 425.6 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
60 |  | T-073000-1 |  | A | BASE P/ MANCAL TAMBOR DE ACIONAMENTO | 2 | PÇ | 1073-TC-0006 | 47.7 | 95.4 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
61 |  | T-073000-1 |  | A | BASE P/ MANCAL TAMBOR DE ACIONAMENTO | 2 | PÇ | 1073-TC-0007 | 47.7 | 95.4 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
62 |  | T-072932-1 | 72932-F | F | SUPORTE DO LIMPADOR | 1 | PÇ | 1073-TC-0006 | 3 | 3 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
63 |  | T-072932-1 | 72932-F | F | SUPORTE DO LIMPADOR | 1 | PÇ | 1073-TC-0007 | 3 | 3 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
64 |  | T-072923-1 |  | POS-09 | CHAPA 3/16'' | 6 | PÇ | 1073-TC-0006 | 0.05 | 0.3 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
65 |  | T-072923-1 |  | POS-09 | CHAPA 3/16'' | 6 | PÇ | 1073-TC-0007 | 0.05 | 0.3 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
66 |  | T-072974-1 |  | POS.4-5 | PINO Ø60 x 130 mm C/ CONTRA PINO | 6 | PÇ | 1073-TC-0006 | 1 | 6 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
67 |  | T-072974-1 |  | POS.4-5 | PINO Ø60 x 130 mm C/ CONTRA PINO | 6 | PÇ | 1073-TC-0007 | 1 | 6 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
68 |  | T-072975-1 |  | POS.17-18 | PINO Ø60 x 130 mm C/ CONTRA PINO | 2 | PÇ | 1073-TC-0006 | 1 | 2 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
69 |  | T-072975-1 |  | POS.17-18 | PINO Ø60 x 130 mm C/ CONTRA PINO | 2 | PÇ | 1073-TC-0007 | 1 | 2 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
70 |  | T-072976-1 |  | POS.17-18 | PINO Ø60 x 130 mm C/ CONTRA PINO | 2 | PÇ | 1073-TC-0006 | 1 | 2 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
71 |  | T-072976-1 |  | POS.17-18 | PINO Ø60 x 130 mm C/ CONTRA PINO | 2 | PÇ | 1073-TC-0007 | 1 | 2 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
72 |  | T-072991-1 |  | POS.19-20 | PINO Ø50 x 96 mm C/ CONTRA PINO | 2 | PÇ | 1073-TC-0006 | 0.7 | 1.4 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
73 |  | T-072991-1 |  | POS.19-20 | PINO Ø50 x 96 mm C/ CONTRA PINO | 2 | PÇ | 1073-TC-0007 | 0.7 | 1.4 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
74 | 3398 | R-007180-1 |  | A | BASE AA RETORNO 7180A | 1 | PÇ | 1073-TC-006 | 67 | 67 | 14 | 2026-08-27 | P-188
75 | 3399 | R-007180-1 |  | A | BASE AA RETORNO 7180A | 1 | PÇ | 1073-TC-007 | 67 | 67 | 14 | 2026-08-27 | P-188
76 |  | T-072956-1 |  | 072956-A | PASSADIÇO ( DIREITO ) | 1 | PÇ | 1073-TC-006/007 | 159.3 | 159.3 | 14 | 2026-08-27 | #N/A
1 | 3812 | T-008064-1 |  |  | BASE AA DE RETORNO 8064 | 3 | PÇ | P.205 | 32.4 | 97.2 | 1 | 2026-08-27 | P-205
1 | 3791 | T-073201-1 | MI-D-148-ME-DF-0030 | E | GUIA DE MATERIAL PRENSA BORRACHA 73201-E | 28 | PÇ | 05-CV-0001 | 4.8 | 134.4 | 6 | 2026-09-08 | P-198
2 | 3795 | T-073201-1 | MI-D-148-ME-DF-0030 | J | GUIA DE MATERIAL PRENSA BORRACHA 73201-J | 1 | PÇ | 05-CV-0001 | 2.4 | 2.4 | 6 | 2026-09-08 | P-198
3 | 4328 | T-073242-1 | MI-D-148-ME-DF-0071 | A | SUPORTE 73242-A | 8 | PÇ | 14-CV-0001 | 1.2 | 9.6 | 6 | 2026-09-08 | P-198
4 | 4331 | T-073242-1 | MI-D-148-ME-DF-0071 | D | PRENSA BORRACHA 73242-D | 8 | PÇ | 14-CV-0001 | 4.8 | 38.4 | 6 | 2026-09-08 | P-198
5 | 4335 | T-073242-1 | MI-D-148-ME-DF-0071 | H | PRENSA BORRACHA 73242-H | 1 | PÇ | 14-CV-0001 | 2.6 | 2.6 | 6 | 2026-09-08 | P-198
6 | 4396 | T-073259-1 | MI-D-148-ME-DF-0088 | A | PLATAFORMA - ( PLATAFORMA ) 73259-A | 1 | PÇ | 14-CV-0005 | 1282.1 | 1282.1 | 6 | 2026-09-08 | P-198
7 | 4397 | T-073260-1 | MI-D-148-ME-DF-0089 | A | PLATAFORMA LADO ESCADA- ( PLATAFORMA LADO ESCADA ) 73260-A | 1 | PÇ | 14-CV-0005 | 395.4 | 395.4 | 6 | 2026-09-08 | P-198
8 | 4407 | T-073265-1 | MI-D-148-ME-DF-0094 | A | CHASSI DE ESTICAMENTO (CHASSI DE ESTICAMENTO) 73265-A | 1 | PÇ | 14-CV-0005 | 753.9 | 753.9 | 6 | 2026-09-08 | P-198
9 | 4408 | T-073265-1 | MI-D-148-ME-DF-0094 | B | CHASSI DE ESTICAMENTO (VIGA DO ESTICAMENTO) 73265-B | 2 | PÇ | 14-CV-0005 | 81.1 | 162.2 | 6 | 2026-09-08 | P-198
10 | 4436 | T-073224-1 | MI-D-148-ME-DF-0053 | A | GUIA MÓDULO 4 - DETALHES (CHAPA LATERAL 1DIR. 1ESQ) 73224-A | 2 | PÇ | 14-AC-0001 | 72.8 | 145.6 | 6 | 2026-09-08 | P-198
11 | 4437 | T-073224-1 | MI-D-148-ME-DF-0053 | B | GUIA MÓDULO 4 - DETALHES (SUPORTE FIXAÇÃO 2DIR. 2ESQ) 73224-B | 2 | PÇ | 14-AC-0001 | 8.1 | 16.2 | 6 | 2026-09-08 | P-198
12 | 4438 | T-073224-1 | MI-D-148-ME-DF-0053 | C | GUIA MÓDULO 4 - DETALHES (CANTONEIRA FIXAÇÃO 2DIR. 2ESQ) 73224-C | 4 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.6 | 2.4 | 6 | 2026-09-08 | P-198
13 | 4448 | T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | A | GUIA MÓDULO 3 - DETALHES (CHAPA LATERAL 1DIR. 1ESQ.) 73223-A | 2 | PÇ | 14-AC-0001 | 71.1 | 142.2 | 6 | 2026-09-08 | P-198
14 | 4449 | T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | B | GUIA MÓDULO 3 - DETALHES (SUPORTE FIXAÇÃO 2DIR. 2ESQ.) 73223-B | 2 | PÇ | 14-AC-0001 | 8.1 | 16.2 | 6 | 2026-09-08 | P-198
15 | 4450 | T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | C | GUIA MÓDULO 3 - DETALHES (CANTONEIRA FIXAÇÃO 2DIR. 2ESQ.) 73223-C | 4 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.6 | 2.4 | 6 | 2026-09-08 | P-198
16 | 4461 | T-073222-1 | MI-D-148-ME-DF-0051 | B | GUIA MÓDULO 2 - DETALHES (SUPORTE FIXAÇÃO 8DIR. 8ESQ) 73222-B | 16 | PÇ | 14-AC-0001 | 8.1 | 129.6 | 6 | 2026-09-08 | P-198
17 | 4462 | T-073222-1 | MI-D-148-ME-DF-0051 | C | GUIA MÓDULO 2 - DETALHES (CANTONEIRA FIXAÇÃO 8DIR. 8ESQ) 73222-C | 16 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.6 | 9.6 | 6 | 2026-09-08 | P-198
18 | 4463 | T-073222-1 | MI-D-148-ME-DF-0051 | D | GUIA MÓDULO 2 - DETALHES (TRAVESSA FIXAÇÃO) 73222-D | 8 | PÇ | 14-AC-0001 | 14.7 | 117.6 | 6 | 2026-09-08 | P-198
19 | 4466 | T-073221-1 | MI-D-148-ME-DF-0050 | A | GUIA MÓDULO 1 - DETALHES (CHAPA LATERAL 1DIR. 1ESQ) 73221-A | 2 | PÇ | 14-AC-0001 | 90.5 | 181 | 6 | 2026-09-08 | P-198
20 | 4467 | T-073221-1 | MI-D-148-ME-DF-0050 | B | GUIA MÓDULO 1 - DETALHES (SUPORTE FIXAÇÃO 2DIR. 2ESQ) 73221-B | 2 | PÇ | 14-AC-0001 | 8.1 | 16.2 | 6 | 2026-09-08 | P-198
21 | 4468 | T-073221-1 | MI-D-148-ME-DF-0050 | C | GUIA MÓDULO 1 - DETALHES (CANTONEIRA FIXAÇÃO 2DIR. 2ESQ) 73221-C | 4 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.6 | 2.4 | 6 | 2026-09-08 | P-198
22 | 4469 | T-073221-1 | MI-D-148-ME-DF-0050 | D | GUIA MÓDULO 1 - DETALHES (TRAVESSÃO FIXAÇÃO ) 73221-D | 2 | PÇ | 14-AC-0001 | 14.7 | 29.4 | 6 | 2026-09-08 | P-198
23 | 4476 | T-073268-1 | MI-D-148-ME-DF-0097 | A | PONTE TRELIÇADA 3 - DETALHES (PONTE TRELIÇADA- 3) 73268-A | 1 | PÇ | 14-CV-0005 | 1146.1 | 1146.1 | 6 | 2026-09-08 | P-198
24 | 4492 | T-073249-1 | MI-D-148-ME-DF-0078 | A | COLUNA P9 (COLUNA P9) 73249A | 1 | PÇ | 14-CV-0001 | 670.6 | 670.6 | 6 | 2026-09-08 | P-198
1 | 4340 | R-9-4-10210 |  |  | ROLO GUIA Ø56 X 80 | 18 | PÇ | P.898 | 1 | 18 | 1 | 2026-09-08 | P-898
2 | 4341 | R-1-4-8844A |  |  | ROLO CARGA SPIRAFLEX Ø116/102 x 315 6204 | 53 | PÇ | P.898 | 5.2 | 275.6 | 1 | 2026-09-08 | P-898
3 | 4342 | T-001504-1 | UF-PG73-STO-0679 |  | BASE AUTO ALINHANTE DE RETORNO - 20" - (BASE) 1504A | 7 | PÇ | P.898 | 19.1 | 133.7 | 1 | 2026-09-08 | P-898
4 | 4343 | T-001503-1 | UF-PG73-STO-0680 |  | BASE AUTO ALINHANTE DE CARGA 20" x 20" - (BASE) 1503A | 6 | PÇ | P.898 | 18.2 | 109.2 | 1 | 2026-09-08 | P-898
5 | 4344 | T-001450-1 | UF-PG73-STO-0681 |  | BASE P/ ROLO DE IMPACTO E REVERS. 20" x 20" - (BASE) 1450A | 8 | PÇ | P.898 | 6 | 48 | 1 | 2026-09-08 | P-898
6 | 4345 | T-001449-1 | UF-PG73-STO-0683 |  | BASE DE RETORNO 20" - (BASE DE RETORNO) 1449A | 14 | PÇ | P.898 | 5 | 70 | 1 | 2026-09-08 | P-898
7 | 4346 | T-001448-1 | UF-PG73-STO-0682 |  | BASE P/ ROLO DE CARGA 20" x 20" - (BASE) 1848A | 23 | PÇ | P.898 | 6 | 138 | 1 | 2026-09-08 | P-898
1 | 4514 | R-1-4-8844A |  |  | ROLO CARGA SPIRAFLEX Ø116/102X315 6204 | 2 | PÇ | P.899 | 5.2 | 10.4 | 1 | 2026-09-08 | P-899
1 | 4526 | R-1-4-8696B |  |  | ROLO DE IMPACTO Ø102/63 x 315 - 6204 | 10 | PÇ | P.900 | 5 | 50 | 1 | 2026-09-08 | P-900
1 | 4326 | R-1-4-10996 | 0275079 |  | ROLO DE CARGA CENTRAL Ø127X700 6305 | 6 | PÇ | P.208 | 12.5 | 75 | 1 | 2026-08-28 | P-208
2 | 4325 | R-1-4-10993 | 0275080 |  | ROLO DE IMPACTO Ø127/89X700 6305 | 6 | PÇ | P.208 | 10 | 60 | 1 | 2026-08-28 | P-208
1 | 4397 | T-073260-1 | MI-D-148-ME-DF-0089 | A | PLATAFORMA LADO ESCADA- ( PLATAFORMA LADO ESCADA ) 73260-A | 1 | PÇ | 14-CV-0005 | 395.4 | 395.4 | 7 | 2026-09-15 | P-198
2 | 4402 | T-073263-1 | MI-D-148-ME-DF-0092 | A | GUARDA CORPO DA PLATAFORMA ( GUARDA CORPO) 73263-A | 1 | PÇ | 14-CV-0005 | 100.9 | 100.9 | 7 | 2026-09-15 | P-198
3 | 4403 | T-073263-1 | MI-D-148-ME-DF-0092 | B | GUARDA CORPO DA PLATAFORMA ( GUARDA CORPO) 73263-B | 2 | PÇ | 14-CV-0005 | 83.4 | 166.8 | 7 | 2026-09-15 | P-198
4 | 4404 | T-073263-1 | MI-D-148-ME-DF-0092 | C | GUARDA CORPO DA PLATAFORMA ( GUARDA CORPO) 73263-C | 1 | PÇ | 14-CV-0005 | 120.2 | 120.2 | 7 | 2026-09-15 | P-198
5 | 4405 | T-073263-1 | MI-D-148-ME-DF-0092 | D | GUARDA CORPO DA PLATAFORMA ( GUARDA CORPO) 73263-D | 1 | PÇ | 14-CV-0005 | 63.6 | 63.6 | 7 | 2026-09-15 | P-198
6 | 4406 | T-073263-1 | MI-D-148-ME-DF-0092 | E | GUARDA CORPO DA PLATAFORMA ( GUARDA CORPO) 73263-E | 1 | PÇ | 14-CV-0005 | 75.8 | 75.8 | 7 | 2026-09-15 | P-198
7 | 4409 | T-073265-1 | MI-D-148-ME-DF-0094 | C | CHASSI DE ESTICAMENTO (DISPOSITIVO DE ESTICAMENTO) 73265-C | 2 | PÇ | 14-CV-0005 | 51.8 | 103.6 | 7 | 2026-09-15 | P-198
8 | 4431 | T-073225-1 | MI-D-148-ME-DF-0054 | B | GUIA TAMPA TRASEIRA - DETALHES(GARRA) 73225-B | 4 | PÇ | 14-AC-0001 | 31.2 | 124.8 | 7 | 2026-09-15 | P-198
9 | 4439 | T-073224-1 | MI-D-148-ME-DF-0053 | D | GUIA MÓDULO 4 - DETALHES (GARRA) 73224-D | 4 | PÇ | 14-AC-0001 | 6 | 24 | 7 | 2026-09-15 | P-198
10 | 4448 | T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | A | GUIA MÓDULO 3 - DETALHES (CHAPA LATERAL 1DIR. 1ESQ.) 73223-A | 2 | PÇ | 14-AC-0001 | 71.1 | 142.2 | 7 | 2026-09-15 | P-198
11 | 4451 | T-073223-1 | MI-D-148-ME-DF-0052 | D | GUIA MÓDULO 3 - DETALHES (GARRA) 73223-D | 4 | PÇ | 14-AC-0001 | 6 | 24 | 7 | 2026-09-15 | P-198
12 | 4460 | T-073222-1 | MI-D-148-ME-DF-0051 | A | GUIA MÓDULO 2 - DETALHES (CHAPA LATERAL 4DIR. 4ESQ) 73222-A | 4 | PÇ | 14-AC-0001 | 69.8 | 279.2 | 7 | 2026-09-15 | P-198
13 | 4463 | T-073222-1 | MI-D-148-ME-DF-0051 | D | GUIA MÓDULO 2 - DETALHES (TRAVESSA FIXAÇÃO) 73222-D | 8 | PÇ | 14-AC-0001 | 14.7 | 117.6 | 7 | 2026-09-15 | P-198
14 | 4464 | T-073222-1 | MI-D-148-ME-DF-0051 | E | GUIA MÓDULO 2 - DETALHES (GARRA) 73222-E | 16 | PÇ | 14-AC-0001 | 6 | 96 | 7 | 2026-09-15 | P-198
15 | 4469 | T-073221-1 | MI-D-148-ME-DF-0050 | D | GUIA MÓDULO 1 - DETALHES (TRAVESSA FIXAÇÃO ) 73221-D | 2 | PÇ | 14-AC-0001 | 14.7 | 29.4 | 7 | 2026-09-15 | P-198
16 | 4470 | T-073221-1 | MI-D-148-ME-DF-0050 | E | GUIA MÓDULO 1 - DETALHES (GARRA 01 ) 73221-E | 2 | PÇ | 14-AC-0001 | 3.4 | 6.8 | 7 | 2026-09-15 | P-198
17 | 4471 | T-073221-1 | MI-D-148-ME-DF-0050 | F | GUIA MÓDULO 1 - DETALHES (GARRA 02 ) 73221-F | 2 | PÇ | 14-AC-0001 | 6 | 12 | 7 | 2026-09-15 | P-198
18 | 4473 | T-073226-1 | MI-D-148-ME-DF-0055 | A | CHASSI ACIONAMENTO CONJUNTO E DETALHES (CHASSI ACIONAMENTO) 73226-A | 1 | PÇ | 14-AC-0001 | 715.7 | 715.7 | 7 | 2026-09-15 | P-198
19 |  | T-073155-1 |  |  | Raspador Primário - Tambor de Acionamento (1000mm) - Material: Pilha Filtragem - Conforme: ET Ped-198-010_0(Raspadores) | 1 | PÇ | 05-CV-0001 | 26 | 26 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
20 |  | T-073155-1 |  |  | Raspador Secundário - Tambor de Acionamento (1000mm) - Material: Pilha Filtragem - Conforme: ET Ped-198-010_0(Raspadores) | 1 | PÇ | 05-CV-0001 | 26.5 | 26.5 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
21 |  | T-073157-1 |  |  | Raspador Primário - Tambor de Acionamento (1200mm) - Material: Rom - Conforme: ET Ped-198-010_0(Raspadores) | 1 | PÇ | 14-CV-0001 | 28 | 28 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
22 |  | T-073157-1 |  |  | Raspador Secundário - Tambor de Acionamento (1200mm) - Material: Rom - Conforme: ET Ped-198-010_0(Raspadores) | 1 | PÇ | 14-CV-0001 | 27.5 | 27.5 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
23 |  | T-073158-1 |  |  | Raspador Primário - Tambor de Acionamento (800mm) - Material:Saprolito - Conforme: ET Ped-198-010_0(Raspadores) | 1 | PÇ | 14-CV-0005 | 24 | 24 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
24 |  | T-073158-1 |  |  | Raspador Secundário - Tambor de Acionamento (800mm) - Material:Saprolito - Conforme: ET Ped-198-010_0(Raspadores) | 1 | PÇ | 14-CV-0005 | 25.5 | 25.5 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
25 |  | T-073156-1 |  |  | Raspador Primário - Tambor de Acionamento (1800mm) - Material:Saprolito - Conforme: ET Ped-198-010_0(Raspadores) | 1 | PÇ | 14-AC-0001 | 32 | 32 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
26 |  | T-073156-1 |  |  | Raspador Secundário - Tambor de Acionamento (1800mm) - Material:Saprolito - Conforme: ET Ped-198-010_0(Raspadores) | 1 | PÇ | 14-AC-0001 | 29 | 29 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
27 |  | T-073242-1 |  | Pos. 14 | Perfil Borracha 70±5 Shore x 2200mm EPDM - POS:13 - DESENHO T-073242-1 (REMESSA 32) | 4 | PÇ | 14-CV-0001 | 12.5 | 50 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
28 |  | T-073201-1 |  | Pos. 13 | Borracha de Ved. Lateral Aplron. Seal Hervy Duty 70±5 Shore X 2400mm | 14 | PÇ | 05-CV-0001 | 9.58 | 134.12 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
29 |  | T-073204-1 |  |  | Parafuso Cab Sex Autarrachante Ø6,3 x 25 DIN 7976 - (DESENHO:T-073204-1) TAG:05-CV-0001 | 260 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 5.2 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
30 |  | T-073204-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M10 x 60 DIN 933 Gr 8.8 - (DESENHO:T-073204-1) TAG:05-CV-0001 | 216 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 10.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
31 |  | T-073204-1 |  |  | Porca Sext. M10 DIN 934 Gr 8 - (DESENHO:T-073204-1) TAG:05-CV-0001 | 296 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 5.92 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
32 |  | T-073204-1 |  |  | Arruela M11 DIN 126 - (DESENHO:T-073204-1) TAG:05-CV-0001 | 296 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 2.96 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
33 |  | T-073204-1 |  |  | Parafuso Allen Sext. Interno M6 x 30 DIN 912 - (DESENHO:T-073204-1) TAG:05-CV-0001 | 416 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 20.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
34 |  | T-073204-1 |  |  | Parafuso Sext. M10 x 30 CL. 6.8 DIN 933 - (DESENHO:T-073204-1) TAG:05-CV-0001 | 80 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 4 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
35 |  | T-073239-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 5/8" UNC x 2" - ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073239-1) TAG:14-CV-0001 | 32 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.05 | 1.6 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
36 |  | T-073239-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A563 ANSI B18.2.2 UNC - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073239-1) TAG:14-CV-0001 | 32 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.02 | 0.64 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
37 |  | T-073239-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073239-1) TAG:14-CV-0001 | 32 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.01 | 0.32 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
38 |  | T-073239-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1" x 4 1/4" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073239-1) TAG:14-CV-0001 | 16 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.05 | 0.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
39 |  | T-073239-1 |  |  | Porca Sext. Pesada Ø 1" ASTM A563 ANSI B18.2.2 UNC - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073239-1) TAG:14-CV-0001 | 16 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.02 | 0.32 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
40 |  | T-073239-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1" F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073239-1) TAG:14-CV-0001 | 16 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.01 | 0.16 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
41 |  | T-073239-1 |  |  | Porca Sext. Ø1" ASTM A563 ANSI B18.2.2 - (DESENHO:T-073239-1) TAG:14-CV-0001 | 4 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.02 | 0.08 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
42 |  | T-073239-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1" x 5" (RT) ASTM A325 - (DESENHO:T-073239-1) TAG:14-CV-0001 | 4 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.05 | 0.2 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
43 |  | T-073241-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 5/8" UNC x 1 1/2" - ASTM A325 Parafuso Cab. Sex. 5/8" UNC x 1 1/2" - ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073241-1) TAG:14-CV-0001 | 58 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.05 | 2.9 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
44 |  | T-073241-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A563 ANSI B18.2.2 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073241-1) TAG:14-CV-0001 | 58 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.02 | 1.16 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
45 |  | T-073241-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073241-1) TAG:14-CV-0001 | 58 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.01 | 0.58 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
46 |  | T-073241-1 |  |  | Paraf. Cab Esc c/ Fenda Ø 1/2" x 1.1/2" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073241-1) TAG:14-CV-0001 | 60 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.05 | 3 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
47 |  | T-073241-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2"UNC ASTM A563-A - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073241-1) TAG:14-CV-0001 | 60 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.02 | 1.2 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
48 |  | T-073241-1 |  |  | Arruela de Lisa Ø 1/2" ASTM F844 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073241-1) TAG:14-CV-0001 | 60 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.01 | 0.6 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
49 |  | T-073242-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073242-1) TAG:14-CV-0001 | 34 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.05 | 1.7 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
50 |  | T-073242-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A563 ANSI B18.2.2 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073242-1) TAG:14-CV-0001 | 34 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.02 | 0.68 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
51 |  | T-073242-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM F844 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073242-1) TAG:14-CV-0001 | 34 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.01 | 0.34 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
52 |  | T-073200-1 |  |  | Parafuso Cab. Chata c/Fenda Ø3/4" x 2" ASME B18.6.3 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073200-1) TAG:05-CV-0001 | 174 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 8.7 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
53 |  | T-073200-1 |  |  | Porca Sext. Ø3/4" ASTM A563 ANSI B18.2.2 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073200-1) TAG:05-CV-0001 | 174 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 3.48 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
54 |  | T-073200-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" F844 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073200-1) TAG:05-CV-0001 | 174 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 1.74 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
55 |  | T-073218-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 2 1/4" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073218-1) TAG:14-AC-0001 | 24 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.05 | 1.2 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
56 |  | T-073218-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073218-1) TAG:14-AC-0001 | 24 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.02 | 0.48 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
57 |  | T-073218-1 |  |  | Arruela Lisa Ø3/4" A26 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073218-1) TAG:14-AC-0001 | 24 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.01 | 0.24 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
58 |  | T-073218-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2 1/2" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073218-1) TAG:14-AC-0001 | 16 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.05 | 0.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
59 |  | T-073218-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073218-1) TAG:14-AC-0001 | 16 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.02 | 0.32 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
60 |  | T-073218-1 |  |  | Arruela Lisa Ø5/8" A26 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073218-1) TAG:14-AC-0001 | 16 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.01 | 0.16 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
61 |  | T-073219-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 2" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073219-1) TAG:14-AC-0001 | 16 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.05 | 0.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
62 |  | T-073219-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073219-1) TAG:14-AC-0001 | 16 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.01 | 0.16 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
63 |  | T-073269-1 |  |  | Arruela Lisa Ø3/4" DIN 125 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073269-1) TAG:14-CV-0005 | 12 | PÇ | 14-CV-0005 | 0.01 | 0.12 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
64 |  | T-073269-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 2" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073269-1) TAG:14-CV-0005 | 12 | PÇ | 14-CV-0005 | 0.05 | 0.6 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
65 |  | T-073269-1 |  |  | Porca Sextavada Ø3/4" DIN 934 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073269-1) TAG:14-CV-0005 | 12 | PÇ | 14-CV-0005 | 0.02 | 0.24 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
66 |  | T-073226-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2 1/4" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073226-1) TAG:14-AC-0001 | 16 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.05 | 0.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
67 |  | T-073226-1 |  |  | Porca Sextavada Ø5/8" UNC A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073226-1) TAG:14-AC-0001 | 16 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.02 | 0.32 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
68 |  | T-073226-1 |  |  | Arruela Lisa Ø5/8" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073226-1) TAG:14-AC-0001 | 16 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.01 | 0.16 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
69 |  | T-073220-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073220-1) TAG:14-AC-0001 | 142 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.05 | 7.1 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
70 |  | T-073220-1 |  |  | Arruela Lisa Ø5/8" A26 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073220-1) TAG:14-AC-0001 | 112 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.01 | 1.12 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
71 |  | T-073221-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073221-1) TAG:14-AC-0001 | 14 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.02 | 0.28 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
72 |  | T-073221-1 |  |  | Arruela Lisa Ø5/8" A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073221-1) TAG:14-AC-0001 | 14 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.01 | 0.14 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
73 |  | T-073221-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073221-1) TAG:14-AC-0001 | 56 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.02 | 1.12 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
74 |  | T-073221-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073221-1) TAG:14-AC-0001 | 56 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.01 | 0.56 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
75 |  | T-073221-1 |  |  | Parafuso Cab. Chata com Fenda Simples Ø3/4" x 1 1/2" ASME B18.3 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073221-1) TAG:14-AC-0001 | 56 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.05 | 2.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
76 |  | T-073222-1 |  |  | Porca Sextavada Ø5/8" UNC A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073222-1) TAG:14-AC-0001 | 12 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.02 | 0.24 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
77 |  | T-073222-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073222-1) TAG:14-AC-0001 | 12 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.01 | 0.12 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
78 |  | T-073222-1 |  |  | Parafuso Cab. Chata com Fenda Simples Ø3/4" x 1 1/2" ASME B18.3 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073222-1) TAG:14-AC-0001 | 96 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.05 | 4.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
79 |  | T-073222-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073222-1) TAG:14-AC-0001 | 96 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.02 | 1.92 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
80 |  | T-073223-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073223-1) TAG:14-AC-0001 | 12 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.02 | 0.24 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
81 |  | T-073223-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073223-1) TAG:14-AC-0001 | 12 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.01 | 0.12 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
82 |  | T-073223-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073223-1) TAG:14-AC-0001 | 48 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.02 | 0.96 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
83 |  | T-073223-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073223-1) TAG:14-AC-0001 | 48 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.01 | 0.48 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
84 |  | T-073223-1 |  |  | Parafuso Cab. Chata com Fenda Simples Ø3/4" x 1 1/2" ASME B18.3 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073223-1) TAG:14-AC-0001 | 48 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.05 | 2.4 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
85 |  | T-073224-1 |  |  | Parafuso Cab. Chata com Fenda Simples Ø3/4" x 1 1/2" ASME B18.3 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073224-1) TAG:14-AC-0001 | 70 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.05 | 3.5 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
86 |  | T-073224-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A307 UNC - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073224-1) TAG:14-AC-0001 | 70 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.02 | 1.4 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
87 |  | T-073224-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073224-1) TAG:14-AC-0001 | 70 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.01 | 0.7 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
88 |  | T-073225-1 |  |  | Parafuso Cab. Chata com Fenda Simples Ø3/4" x 1 1/2" ASME B18.3 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073225-1) TAG:14-AC-0001 | 4 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.05 | 0.2 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
89 |  | T-073225-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073225-1) TAG:14-AC-0001 | 4 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.02 | 0.08 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
90 |  | T-073225-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073225-1) TAG:14-AC-0001 | 28 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.02 | 0.56 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
91 |  | T-073225-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073225-1) TAG:14-AC-0001 | 4 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.01 | 0.04 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
92 |  | T-073225-1 |  |  | Arruela Lisa Ø3/4" A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073225-1) TAG:14-AC-0001 | 28 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.01 | 0.28 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
93 |  | T-073238- |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 2 1/4" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073238-1) TAG:14-CV-0001 | 16 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.05 | 0.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
94 |  | T-073238-1 |  |  | Porca Sextavada Ø3/4" ASTM A563-C - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073238-1) TAG:14-CV-0001 | 16 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.02 | 0.32 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
95 |  | T-073238-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073238-1) TAG:14-CV-0001 | 16 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.01 | 0.16 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
96 |  | T-073229-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2 1/4" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073229-1) TAG:14-AC-0001 | 16 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.05 | 0.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
97 |  | T-073229-1 |  |  | Porca Sex. 5/8" UNC - ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073229-1) TAG:14-AC-0001 | 16 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.02 | 0.32 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
98 |  | T-073229-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073229-1) TAG:14-AC-0001 | 16 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.01 | 0.16 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
99 |  | T-073230-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2 1/4" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073230-1) TAG:14-AC-0001 | 8 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.05 | 0.4 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
100 |  | T-073230-1 |  |  | Porca Sex. 5/8" UNC - ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073230-1) TAG:14-AC-0001 | 8 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.02 | 0.16 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
101 |  | T-073230-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073230-1) TAG:14-AC-0001 | 8 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.01 | 0.08 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
102 |  | T-073224-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073224-1) TAG:14-AC-0001 | 12 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.02 | 0.24 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
103 |  | T-073224-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073224-1) TAG:14-AC-0001 | 12 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.01 | 0.12 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
104 |  | T-073197-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 5/8" UNC x 1 1/2" - ASTM A325 - (DESENHO:T-073197-1) | 16 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 0.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
105 |  | T-073197-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A563 ANSI B18.2.2 - (DESENHO:T-073197-1) | 32 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 0.64 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
106 |  | T-073197-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 - (DESENHO:T-073197-1) | 32 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 0.32 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
107 |  | T-073197-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2 1/2" ASTM A325 - (DESENHO:T-073197-1) | 16 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 0.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
108 |  | T-073197-1 |  |  | Arruela Lisa 39 DIN 126 Aço - (DESENHO:T-073197-1) TAG:05-CV-0001 | 4 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 0.04 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
109 |  | T-073197-1 |  |  | Arruela Lisa 48 DIN 126 Aço - (DESENHO:T-073197-1) TAG:05-CV-0001 | 4 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 0.04 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
110 |  | T-073197-1 |  |  | Contrapino Ø6.3 x 55 DIN 94 - (DESENHO:T-073197-1) TAG:05-CV-0001 | 4 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 0.04 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
111 |  | T-07386-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2 1/2" ASTM A325 UNC - (DESENHO:T-073196-1) TAG:05-CV-0001 | 32 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 1.6 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
112 |  | T-073196-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM F436 - (DESENHO:T-073196-1) TAG:05-CV-0001 | 32 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 0.32 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
113 |  | T-054923-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M6 x 16 DIN 933 Gr 8.8 - (DESENHO:T-054923-1) TAG:14-CV-0001 | 16 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.05 | 0.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
114 |  | T-054923-1 |  |  | Arruela de Pressão B6 DIN 127 - (DESENHO:T-073193-1) TAG:14-AC-0001 | 16 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.01 | 0.16 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
115 |  | T-073193-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A307 - (DESENHO:T-073193-1) TAG:14-AC-0001 | 576 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.05 | 28.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
116 |  | T-073193-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8 DIN 934 - (DESENHO:T-073193-1) TAG:14-AC-0001 | 576 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.02 | 11.52 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
117 |  | T-073193-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" DIN 125 - (DESENHO:T-073193-1) TAG:14-AC-0001 | 576 | PÇ | 14-AC-0001 | 0.01 | 5.76 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
118 |  | T-073180-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 6" ASTM A307 ANSI B18 - (DESENHO:T-073180-1) TAG:05-CV-0001 | 4 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 0.2 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
119 |  | T-073180-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8 DIN 934 - (DESENHO:T-073180-1) TAG:05-CV-0001 | 4 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 0.08 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
120 |  | T-073180-1 |  |  | Arruela Lisa Ø5/8" DIN 125 - (DESENHO:T-073180-1) TAG:05-CV-0001 | 4 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 0.04 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
121 |  | T-073180-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 7" ASTM A307 - (DESENHO:T-073180-1) TAG:05-CV-0001 | 4 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 0.2 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
122 |  | T-073181-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A307 - (DESENHO:T-073181-1) TAG:05-CV-0001 | 304 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 15.2 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
123 |  | T-073181-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8 DIN 934 - (DESENHO:T-073181-1) TAG:05-CV-0001 | 304 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 6.08 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
124 |  | T-073181-1 |  |  | Arruela Lisa Ø5/8" DIN 125 - (DESENHO:T-073181-1) TAG:05-CV-0001 | 304 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 3.04 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
125 |  | T-054923-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M6 x 16 DIN 933 Gr 8.8 - (DESENHO:T-054923-1) TAG:05-CV-0001 | 16 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 0.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
126 |  | T-054923-1 |  |  | Arruela de Pressão B6 DIN 127 - (DESENHO:T-054923-1) TAG:05-CV-0001 | 16 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 0.16 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
127 |  | T-054923-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M6 x 16 DIN 933 Gr 8.8 - (DESENHO:T-054923-1) TAG:14-CV-0001 | 16 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.05 | 0.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
128 |  | T-054923-1 |  |  | Arruela de Pressão B6 DIN 127 - (DESENHO:T-054923-1) TAG:14-CV-0001 | 16 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.01 | 0.16 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
129 |  | T-073192-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 6" ASTM A307 ANSI B18 - (DESENHO:T-073192-1) TAG:14-CV-0001 | 8 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.05 | 0.4 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
130 |  | T-073192-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.2.2 - (DESENHO:T-073192-1) TAG:14-CV-0001 | 8 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.02 | 0.16 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
131 |  | T-073192-1 |  |  | Arruela Pressão Ø 5/8" ASTM A307 ANSI B18.21.1 - (DESENHO:T-073192-1) TAG:14-CV-0001 | 8 | PÇ | 14-CV-0001 | 0.01 | 0.08 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
132 |  | T-073198-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 3/4" UNC x 2 1/4" - ASTM A325 - (DESENHO:T-073198-1) TAG:05-CV-0001 | 36 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 1.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
133 |  | T-073198-1 |  |  | Porca Sext. Ø3/4" ASTM A563 ANSI B18.2.2 - (DESENHO:T-073198-1) TAG:05-CV-0001 | 36 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 0.72 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
134 |  | T-073198-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" F436 - (DESENHO:T-073198-1) TAG:05-CV-0001 | 36 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 0.36 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
135 |  | T-073198-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8 UNC x 1 1/2" ASTM A325 - (DESENHO:T-073198-1) TAG:05-CV-0001 | 48 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 2.4 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
136 |  | T-073198-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A563 ANSI B18.2.2 - (DESENHO:T-073198-1) TAG:05-CV-0001 | 48 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 0.96 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
137 |  | T-073198-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 - (DESENHO:T-073198-1) TAG:05-CV-0001 | 48 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 0.48 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
138 |  | T-073199-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 2 1/4" ASTM A325 - (DESENHO:T-073199-1) TAG:05-CV-0001 | 16 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 0.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
139 |  | T-073199-1 |  |  | Porca Sext. Pesada Ø 3/4" ASTM A563 ANSI B18.2.2 - (DESENHO:T-073199-1) TAG:05-CV-0001 | 16 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 0.32 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
140 |  | T-073199-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" F436 - (DESENHO:T-073199-1) TAG:05-CV-0001 | 16 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 0.16 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
141 |  | T-073205-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 2" ASTM A325 - (DESENHO:T-073205-1) TAG:05-CV-0001 | 20 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 1 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
142 |  | T-073205-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A563 ANSI B18.2.2 - (DESENHO:T-073205-1) TAG:05-CV-0001 | 20 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 0.4 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
143 |  | T-073205-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 - (DESENHO:T-073205-1) TAG:05-CV-0001 | 20 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 0.2 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
144 |  | T-073205-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1" x 4 1/4" ASTM A325 - (DESENHO:T-073205-1) TAG:05-CV-0001 | 8 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 0.4 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
145 |  | T-073205-1 |  |  | Porca Sext. Ø1" ASTM A563 ANSI B18.2.2 - (DESENHO:T-073205-1) TAG:05-CV-0001 | 8 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 0.16 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
146 |  | T-073205-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1" F436 - (DESENHO:T-073205-1) TAG:05-CV-0001 | 8 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 0.08 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
147 |  | T-073281-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A325 ANSI B18.2.2 - (DESENHO:T-073281-1) TAG:14-CV-0005 | 32 | PÇ | 14-CV-0005 | 0.02 | 0.64 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
148 |  | T-073281-1 |  |  | Arruela de Pressão Ø 3/4" ANSI B27.1 - (DESENHO:T-073281-1) TAG:14-CV-0005 | 16 | PÇ | 14-CV-0005 | 0.01 | 0.16 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
149 |  | T-073280-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" ASTM A325 - (DESENHO:T-073280-1) TAG:14-CV-0005 | 88 | PÇ | 14-CV-0005 | 0.05 | 4.4 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
150 |  | T-073280-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 ANSI B18.2.2 - (DESENHO:T-073280-1) TAG:14-CV-0005 | 88 | PÇ | 14-CV-0005 | 0.02 | 1.76 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
151 |  | T-073280-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A325 ANSI B27.2 - (DESENHO:T-073280-1) TAG:14-CV-0005 | 88 | PÇ | 14-CV-0005 | 0.01 | 0.88 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
152 |  | T-054923-1 |  |  | Arruela de Pressão B6 DIN 127 - (DESENHO:T-054923-1) TAG:14-CV-0005 | 16 | PÇ | 14-CV-0005 | 0.01 | 0.16 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
153 |  | T-054923-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M6 x 16 DIN 933 Gr 8.8 - (DESENHO:T-054923-1) TAG:14-CV-0005 | 16 | PÇ | 14-CV-0005 | 0.05 | 0.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
154 |  | T-054922-4 |  |  | Porca Sext. M20 DIN 934 Gr 8 | 8 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 0.16 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
155 |  | T-073200-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A563 ANSI B18.2.2 - (DESENHO:T-073200-1) TAG:05-CV-0001 | 210 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 4.2 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
156 |  | T-073200-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 - (DESENHO:T-073200-1) TAG:05-CV-0001 | 210 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 2.1 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
157 |  | T-073200-1 |  |  | Parafuso Cab Esc Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 - (DESENHO:T-073200-1) TAG:05-CV-0001 | 174 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 8.7 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
158 |  | T-073200-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2"UNC ASTM A563-A - (DESENHO:T-073200-1) TAG:05-CV-0001 | 174 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 3.48 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
159 |  | T-073200-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1" F844 - (DESENHO:T-073200-1) TAG:05-CV-0001 | 174 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 1.74 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
160 |  | T-073201-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A563 ANSI B18.2.2 UNC - (DESENHO:T-073201-1) TAG:05-CV-0001 | 132 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 2.64 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
161 |  | T-073201-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM F844 - (DESENHO:T-073201-1) TAG:05-CV-0001 | 132 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 1.32 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
162 |  | T-073200-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 - (DESENHO:T-073200-1) TAG:05-CV-0001 | 210 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 10.5 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
163 |  | T-073201-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 3" ASTM A307 - (DESENHO:T-073201-1) TAG:05-CV-0001 | 132 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 6.6 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
164 |  | T-073537-1/07356-1/073535-1/073533-1/073 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M6 x 16 DIN 933 Classe Mat 5.6 - (REMESSA 27) T-073537-1/07356-1/073535-1/073533-1/073532-1/073531-1 - TAG:14-CV-0005 | 36 | PÇ | 14-CV-0005 | 0.05 | 1.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
165 |  | T-073537-1/07356-1/073535-1/073533-1/073 |  |  | Arruela de Pressão B6 DIN 127 - - (REMESSA 27) T-073537-1/07356-1/073535-1/073533-1/073532-1/073531-1 - TAG:14-CV-0005 | 36 | PÇ | 14-CV-0005 | 0.01 | 0.36 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
166 |  | T-073205-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1" x 4 1/4" (RT) ASTM A325 - (DESENHO:T-073205-1) TAG:05-CV-0001 | 2 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 0.1 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
167 |  | T-073205-1 |  |  | Porca Sext. Ø1" ASTM A563 ANSI B18.2.2 - (DESENHO:T-073205-1) TAG:05-CV-0001 | 4 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 0.08 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
168 |  | T-073201-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Int. Ø 5/8" x 3" A325 073201 | 140 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 7 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
169 |  | T-073201-1 |  |  | Porca Sex. 5/8" UNC - ASTM A325 | 140 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 2.8 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
170 |  | T-073201-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 ANSI B27.2 | 140 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 1.4 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
171 |  | T-073209-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 55 DIN 933 Gr 8.8 - (DESENHO:T-073209-1) TAG:05-CV-0001 | 1 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 0.05 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
172 |  | T-073209-1 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 934 Gr 8 - (DESENHO:T-073209-1) TAG:05-CV-0001 | 2 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 0.04 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
173 |  | T-073209-1 |  |  | Arruela Lisa 18 DIN 126 Aço - (DESENHO:T-073209-1) TAG:05-CV-0001 | 3 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 0.03 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
174 |  | T-073207-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 3/4" UNC A325 - (DESENHO:T-073207-1) TAG:05-CV-0001 | 6 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 0.3 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
175 |  | T-073207-1 |  |  | Porca Sext. 1/2" ASTM A563 ANSI B18.2.2 - (DESENHO:T-073207-1) TAG:05-CV-0001 | 6 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 0.12 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
176 |  | T-073207-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" F436 - (DESENHO:T-073207-1) TAG:05-CV-0001 | 6 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 0.06 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
177 |  | T-073206-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 5/8" UNC x 1 3/4" - ASTM A325 - (DESENHO:T-073206-1) TAG:05-CV-0001 | 29 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 1.45 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
178 |  | T-073206-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A563 ANSI B18.2.2 - (DESENHO:T-073206-1) TAG:05-CV-0001 | 29 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 0.58 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
179 |  | T-073206-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 - (DESENHO:T-073206-1) TAG:05-CV-0001 | 29 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 0.29 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
180 |  | T-073206-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 3/4" UNC x 2 1/4" - ASTM A325 - (DESENHO:T-073206-1) TAG:05-CV-0001 | 12 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.05 | 0.6 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
181 |  | T-073206-1 |  |  | Porca Sext. Pesada Ø 3/4" ASTM A563 ANSI B18.2.2 - (DESENHO:T-073206-1) TAG:05-CV-0001 | 12 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.02 | 0.24 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
182 |  | T-073206-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" F436 - (DESENHO:T-073206-1) TAG:05-CV-0001 | 12 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.01 | 0.12 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
183 |  | T-073209-1 |  |  | Gonzo p/ porta Ø1/2" x 100mm (2x) - ASTM A36 - (DESENHO:T-073209-1) TAG:05-CV-0001 | 2 | PÇ | 05-CV-0001 | 0.03 | 0.06 | 7 | 2026-09-15 | #N/A
1 | 4531 | T-073273-1 | MI-D-148-ME-DF-0102 | A | COLUNAS TIRANTES - DETALHES (COLUNA TIRANTE DA FRENTE) 73273-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0005 | 368.4 | 368.4 | 8 | 2026-09-15 | P-198
2 | 4532 | T-073273-1 | MI-D-148-ME-DF-0102 | B | COLUNAS TIRANTES - DETALHES (COLUNA TIRANTE DA FRENTE) 73273-B | 1 | PEÇA | 14-CV-0005 | 368.7 | 368.7 | 8 | 2026-09-15 | P-198
3 | 4530 | T-073272-1 | MI-D-148-ME-DF-0101 | A | COLUNA INCLINADA PARA TRÁS - DETALHES (COLUNA INCLINADA PARA TRÁS) 73272-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0005 | 643.4 | 643.4 | 8 | 2026-09-15 | P-198
4 | 4529 | T-073271-1 | MI-D-148-ME-DF-0100 | A | COLUNA INCLINADA PARA_FRENTE - DETALHES (COLUNA INCLINADA PARA FRENTE) 73271-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0005 | 886.6 | 886.6 | 8 | 2026-09-15 | P-198
5 | 4527 | T-073270-1 | MI-D-148-ME-DF-0099 | A | COLUNA PRINCIPAL - DETALHES (COLUNA PRINCIPAL) 73270-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0005 | 297.8 | 297.8 | 8 | 2026-09-15 | P-198
6 | 4528 | T-073270-1 | MI-D-148-ME-DF-0099 | B | COLUNA PRINCIPAL - DETALHES (COLUNA PRINCIPAL) 73270-B | 1 | PEÇA | 14-CV-0005 | 297.8 | 297.8 | 8 | 2026-09-15 | P-198
7 | 4633 | T-073255-1 | MI-D-148-ME-DF-0084 | A | SUPORTE DO TAMBOR ESTICAMENTO - DETALHES (SUPORTE TAMBOR DE ESTICAMENTO) 73255-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 408.6 | 408.6 | 8 | 2026-09-15 | P-198
8 | 4640 | T-073253-1 | MI-D-148-ME-DF-0082 | A | BASE MANCAL TAMBOR DE DESVIO - DETALHES (BASE DO TAMBOR DE DESVIO) 73253-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 204.2 | 204.2 | 8 | 2026-09-15 | P-198
9 | 4661 | T-073253-1 | MI-D-148-ME-DF-0082 | B | BASE MANCAL TAMBOR DE DESVIO - DETALHES (BASE DO TAMBOR DE DESVIO) 73253-B | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 168.6 | 168.6 | 8 | 2026-09-15 | P-198
10 | 4750 | T-073253-1 | MI-D-148-ME-DF-0082 | C | BASE MANCAL TAMBOR DE DESVIO - DETALHES (REFORÇO DA BASE DO TAMBOR) 73253-C | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 36.4 | 36.4 | 8 | 2026-09-15 | P-198
11 | 4627 | T-073753-1 | MI-D-148-ME-DF-0132 | A | SUPORTE DO CONTRA PESO ESTICAMENTO - DETALHES (ESTRUTURA DO CONTRA PESO) 73753-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 372 | 372 | 8 | 2026-09-15 | P-198
12 | 4629 | T-073753-1 | MI-D-148-ME-DF-0132 | C | SUPORTE DO CONTRA PESO ESTICAMENTO - DETALHES (CANTONEIRA GUIA) 73753-C | 8 | PEÇA | 14-CV-0001 | 2.1 | 16.8 | 8 | 2026-09-15 | P-198
13 | 4630 | T-073753-1 | MI-D-148-ME-DF-0132 | D | SUPORTE DO CONTRA PESO ESTICAMENTO - DETALHES (PINO DE TRAVAMENTO) 73753-D | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 3.2 | 3.2 | 8 | 2026-09-15 | P-198
14 | 4631 | T-073753-1 | MI-D-148-ME-DF-0132 | E | SUPORTE DO CONTRA PESO ESTICAMENTO - DETALHES (ARRUELA DE TRAVAMENTO) 73753-E | 4 | PEÇA | 14-CV-0001 | 0.3 | 1.2 | 8 | 2026-09-15 | P-198
15 | 4632 | T-073753-1 | MI-D-148-ME-DF-0132 | F | SUPORTE DO CONTRA PESO ESTICAMENTO - DETALHES (VIGA DE TRAVAMENTO) 73753-F | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 14.4 | 28.8 | 8 | 2026-09-15 | P-198
1 | 4522 | R-1-4-11020 |  |  | ROLO DE CARGA Ø139,7X530 6204-2RS | 6 | PÇ | P.214 | 15 | 90 | 1 | 2026-09-03 | P-214
2 | 4523 | R-1-4-11021 |  |  | ROLO DE IMPACTO Ø140/89X500 6204-2RS | 10 | PÇ | P.214 | 10.5 | 105 | 1 | 2026-09-03 | P-214
3 | 4524 | R-1-4-11022 |  |  | ROLO DE RETORNO LISO Ø139,7x1490 6204-2RS | 5 | PÇ | P.214 | 35 | 175 | 1 | 2026-09-03 | P-214
1 | 4555 | T-073739-1 | MI-D-148-ME-DF-0118 | A | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA E CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (ESCADA) 73739A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 84.46 | 84.46 | 9 | 2026-09-19 | P-198
2 | 4556 | T-073739-1 | MI-D-148-ME-DF-0118 | B | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA E CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73739B | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 69.61 | 139.22 | 9 | 2026-09-19 | P-198
3 | 4558 | T-073739-1 | MI-D-148-ME-DF-0118 | D | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA E CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73739D | 6 | PEÇA | 14-CV-0001 | 6.07 | 36.42 | 9 | 2026-09-19 | P-198
4 | 4561 | T-073739-1 | MI-D-148-ME-DF-0118 | G | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA E CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73739G | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 20.48 | 20.48 | 9 | 2026-09-19 | P-198
5 | 4562 | T-073739-1 | MI-D-148-ME-DF-0118 | H | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA E CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73739H | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 18.54 | 37.08 | 9 | 2026-09-19 | P-198
6 | 4563 | T-073738-1 | MI-D-148-ME-DF-0117 | A | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA - DETALHES (ESCADA) 73738A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 82.5 | 82.5 | 9 | 2026-09-19 | P-198
7 | 4564 | T-073738-1 | MI-D-148-ME-DF-0117 | B | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA - DETALHES (ESCADA) 73738B | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 81.86 | 81.86 | 9 | 2026-09-19 | P-198
8 | 4565 | T-073737-1 | MI-D-148-ME-DF-0116 | A | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA - DETALHES (ESCADA) 73737A | 3 | PEÇA | 14-CV-0001 | 83.82 | 251.46 | 9 | 2026-09-19 | P-198
9 | 4566 | T-073737-1 | MI-D-148-ME-DF-0116 | B | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA - DETALHES (ESCADA) 73737B | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 85.1 | 170.2 | 9 | 2026-09-19 | P-198
10 | 4567 | T-073736-1 | MI-D-148-ME-DF-0115 | A | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA - DETALHES (ESCADA) 73736A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 86.97 | 86.97 | 9 | 2026-09-19 | P-198
11 | 4568 | T-073736-1 | MI-D-148-ME-DF-0115 | B | TORRE DE ESTICAMENTO - ESCADA - DETALHES (ESCADA) 73736B | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 87.61 | 87.61 | 9 | 2026-09-19 | P-198
12 | 4569 | T-073735-1 | MI-D-148-ME-DF-0114 | A | TORRE DE ESTICAMENTO - CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73735A | 4 | PEÇA | 14-CV-0001 | 26.26 | 105.04 | 9 | 2026-09-19 | P-198
13 | 4570 | T-073735-1 | MI-D-148-ME-DF-0114 | B | TORRE DE ESTICAMENTO - CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73735B | 4 | PEÇA | 14-CV-0001 | 31.82 | 127.28 | 9 | 2026-09-19 | P-198
14 | 4571 | T-073735-1 | MI-D-148-ME-DF-0114 | C | TORRE DE ESTICAMENTO - CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73735C | 4 | PEÇA | 14-CV-0001 | 30.1 | 120.4 | 9 | 2026-09-19 | P-198
15 | 4572 | T-073735-1 | MI-D-148-ME-DF-0114 | D | TORRE DE ESTICAMENTO - CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73735D | 4 | PEÇA | 14-CV-0001 | 34.2 | 136.8 | 9 | 2026-09-19 | P-198
16 | 4573 | T-073735-1 | MI-D-148-ME-DF-0114 | E | TORRE DE ESTICAMENTO - CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73735E | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 29.36 | 58.72 | 9 | 2026-09-19 | P-198
17 | 4574 | T-073735-1 | MI-D-148-ME-DF-0114 | F | TORRE DE ESTICAMENTO - CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73735F | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 27.46 | 54.92 | 9 | 2026-09-19 | P-198
18 | 4575 | T-073735-1 | MI-D-148-ME-DF-0114 | G | TORRE DE ESTICAMENTO - CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73735G | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 71.62 | 143.24 | 9 | 2026-09-19 | P-198
19 | 4576 | T-073735-1 | MI-D-148-ME-DF-0114 | H | TORRE DE ESTICAMENTO - CONTRAVENTAMENTO - DETALHES (CONTRAVENTAMENTO) 73735H | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 82.73 | 165.46 | 9 | 2026-09-19 | P-198
20 | 4577 | T-073734-1 | MI-D-148-ME-DF-0113 | A | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73734A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 92.27 | 92.27 | 9 | 2026-09-19 | P-198
21 | 4578 | T-073734-1 | MI-D-148-ME-DF-0113 | B | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73734B | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 93.32 | 93.32 | 9 | 2026-09-19 | P-198
22 | 4579 | T-073734-1 | MI-D-148-ME-DF-0113 | C | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73734C | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 60.64 | 60.64 | 9 | 2026-09-19 | P-198
23 | 4580 | T-073734-1 | MI-D-148-ME-DF-0113 | D | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73734D | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 91.98 | 183.96 | 9 | 2026-09-19 | P-198
24 | 4581 | T-073734-1 | MI-D-148-ME-DF-0113 | E | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73734E | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 26.04 | 26.04 | 9 | 2026-09-19 | P-198
25 | 4582 | T-073734-1 | MI-D-148-ME-DF-0113 | F | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73734F | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 26.04 | 26.04 | 9 | 2026-09-19 | P-198
26 | 4583 | T-073734-1 | MI-D-148-ME-DF-0113 | G | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73734G | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 177.93 | 177.93 | 9 | 2026-09-19 | P-198
27 | 4584 | T-073734-1 | MI-D-148-ME-DF-0113 | H | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73734H | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 177.93 | 177.93 | 9 | 2026-09-19 | P-198
28 | 4596 | T-073732-1 | MI-D-148-ME-DF-0111 | A | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73732A | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 96.54 | 193.08 | 9 | 2026-09-19 | P-198
29 | 4597 | T-073732-1 | MI-D-148-ME-DF-0111 | B | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73732B | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 112.63 | 225.26 | 9 | 2026-09-19 | P-198
30 | 4598 | T-073732-1 | MI-D-148-ME-DF-0111 | C | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73732C | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 89.11 | 89.11 | 9 | 2026-09-19 | P-198
31 | 4599 | T-073732-1 | MI-D-148-ME-DF-0111 | D | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73732D | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 88.34 | 88.34 | 9 | 2026-09-19 | P-198
32 | 4600 | T-073732-1 | MI-D-148-ME-DF-0111 | E | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73732E | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 83.44 | 83.44 | 9 | 2026-09-19 | P-198
33 | 4601 | T-073732-1 | MI-D-148-ME-DF-0111 | F | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73732F | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 105.14 | 105.14 | 9 | 2026-09-19 | P-198
34 | 4602 | T-073732-1 | MI-D-148-ME-DF-0111 | G | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73732G | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 105.14 | 105.14 | 9 | 2026-09-19 | P-198
35 | 4603 | T-073732-1 | MI-D-148-ME-DF-0111 | H | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73732H | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 107.64 | 107.64 | 9 | 2026-09-19 | P-198
36 | 4604 | T-073731-1 | MI-D-148-ME-DF-0110 | A | TORRE DE ESTICAMENTO - COLUNA (P13-H) - DETALHES (COLUNA) 73731A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 540.845 | 540.845 | 9 | 2026-09-19 | P-198
37 | 4605 | T-073730-1 | MI-D-148-ME-DF-0109 | A | TORRE DE ESTICAMENTO - COLUNA (P13-F) - DETALHES (COLUNA) 73730A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 510.445 | 510.445 | 9 | 2026-09-19 | P-198
38 | 4606 | T-073728-1 | MI-D-148-ME-DF-0107 | A | TORRE DE ESTICAMENTO - COLUNA (P10-F) - DETALHES (COLUNA) 73728A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 504.655 | 504.655 | 9 | 2026-09-19 | P-198
39 | 4607 | T-073729-1 | MI-D-148-ME-DF-0108 | A | TORRE DE ESTICAMENTO - COLUNA (P10-H) - DETALHES (COLUNA) 73729A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 526.475 | 526.475 | 9 | 2026-09-19 | P-198
40 | 4849 | T-073806-1 | MI-D-148-ME-DF-0185 | A | SUPORTE APOIO - DETALHES (SUPORTE DE APOIO-1) 73806-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0005 | 106.3 | 106.3 | 9 | 2026-09-19 | P-198
41 | 4743 | T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | A | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 1) 73760-A | 1 | PEÇA | 14-AC-0001 | 35.1 | 35.1 | 9 | 2026-09-19 | P-198
42 | 4744 | T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | B | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 2) 73760-B | 1 | PEÇA | 14-AC-0001 | 36.6 | 36.6 | 9 | 2026-09-19 | P-198
43 | 4745 | T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | C | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 3) 73760-C | 1 | PEÇA | 14-AC-0001 | 54.3 | 54.3 | 9 | 2026-09-19 | P-198
44 | 4746 | T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | D | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 4) 73760-D | 1 | PEÇA | 14-AC-0001 | 36.6 | 36.6 | 9 | 2026-09-19 | P-198
45 | 4747 | T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | E | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 5) 73760-E | 1 | PEÇA | 14-AC-0001 | 54.3 | 54.3 | 9 | 2026-09-19 | P-198
46 | 4826 | T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | F | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 6) 73760-F | 1 | PEÇA | 14-AC-0001 | 36.6 | 36.6 | 9 | 2026-09-19 | P-198
47 | 4828 | T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | H | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 8) 73760-H | 1 | PEÇA | 14-AC-0001 | 54.3 | 54.3 | 9 | 2026-09-19 | P-198
48 | 4840 | T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | K | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 10) 73760-K | 1 | PEÇA | 14-AC-0001 | 43.9 | 43.9 | 9 | 2026-09-19 | P-198
49 | 4841 | T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | L | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 11) 73760-L | 1 | PEÇA | 14-AC-0001 | 43.4 | 43.4 | 9 | 2026-09-19 | P-198
50 | 4842 | T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | M | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 12) 73760-M | 1 | PEÇA | 14-AC-0001 | 43.4 | 43.4 | 9 | 2026-09-19 | P-198
51 | 4843 | T-073760-1 | MI-D-148-ME-DF-0139 | N | CHAPAS PROTEÇÕES PARTE MÓVEIS - CONJUNTOS E DETALHES (PROTEÇÃO 13) 73760-N | 1 | PEÇA | 14-AC-0001 | 44.1 | 44.1 | 9 | 2026-09-19 | P-198
1 | 4326 | R-1-4-10996 |  |  | ROLO DE CARGA CENTRAL Ø127X700 6305 | 6 | PÇ | P.208 | 12.5 | 75 | 1 | 2026-08-28 | P-208
2 | 4325 | R-1-4-10993 |  |  | ROLO DE IMPACTO Ø127/89X700 6305 | 6 | PÇ | P.208 | 10 | 60 | 1 | 2026-08-28 | P-208
1 | 4327 | T-009794-1 | DF-0430-M-01200-S0519 | POS.9 | ROLDANA 9591-A | 4 | PÇ | P.209 | 29.9 | 119.6 | 1 | 2026-09-22 | P-209
1 | 4634 | T-073254-1 | MI-D-148-ME-DF-0083 | A | GUIA TUBULAR DO ESTICAMENTO - DETALHES (TRAVESSA TAMBOR DE ESTICAMENTO) 73254-A | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 31.3 | 62.6 | 11 | 2026-10-05 | P-198
2 | 4635 | T-073254-1 | MI-D-148-ME-DF-0083 | B | GUIA TUBULAR DO ESTICAMENTO - DETALHES (TRAVESSA GUIA DO LASTRO) 73254-B | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 37.2 | 37.2 | 11 | 2026-10-05 | P-198
3 | 4636 | T-073254-1 | MI-D-148-ME-DF-0083 | C | GUIA TUBULAR DO ESTICAMENTO - DETALHES (TRAVESSA GUIA DO LASTRO) 73254-C | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 235.4 | 470.8 | 11 | 2026-10-05 | P-198
4 | 4637 | T-073254-1 | MI-D-148-ME-DF-0083 | D | GUIA TUBULAR DO ESTICAMENTO - DETALHES (BASE PARA GUIA DO LASTRO) 73254-D | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 8.9 | 17.8 | 11 | 2026-10-05 | P-198
5 | 4638 | T-073254-1 | MI-D-148-ME-DF-0083 | E | GUIA TUBULAR DO ESTICAMENTO - DETALHES (PINO DE TRAVAMENTO) 73254-E | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 1.6 | 3.2 | 11 | 2026-10-05 | P-198
6 | 4639 | T-073254-1 | MI-D-148-ME-DF-0083 | F | GUIA TUBULAR DO ESTICAMENTO - DETALHES (ARRUELA DE TRAVAMENTO) 73254-E | 4 | PEÇA | 14-CV-0001 | 0.3 | 1.2 | 11 | 2026-10-05 | P-198
7 | 4887 | T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | A | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO EXTRATOR - DETALHES (BASE/COLUNA) 73774-A | 4 | PEÇA | 14-CV-0001 | 283.5 | 1134 | 11 | 2026-10-05 | P-198
8 | 4888 | T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | B | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO EXTRATOR - DETALHES (VIGA DIR.ESQ) 73774-B | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 274.7 | 549.4 | 11 | 2026-10-05 | P-198
9 | 4889 | T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | C | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO EXTRATOR - DETALHES (VIGA DIR.ESQ) 73774-C | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 89.4 | 178.8 | 11 | 2026-10-05 | P-198
10 | 4890 | T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | D | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO EXTRATOR - DETALHES (VIGA ) 73774-D | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 72.9 | 72.9 | 11 | 2026-10-05 | P-198
11 | 4891 | T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | E | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO EXTRATOR - DETALHES (VIGA ) 73774-E | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 70.9 | 70.9 | 11 | 2026-10-05 | P-198
12 | 4892 | T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | F | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO EXTRATOR - DETALHES (VIGA ) 73774-F | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 72.1 | 72.1 | 11 | 2026-10-05 | P-198
13 | 4893 | T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | G | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO EXTRATOR - DETALHES (VIGA ) 73774-G | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 74.1 | 74.1 | 11 | 2026-10-05 | P-198
14 | 4894 | T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | H | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO EXTRATOR - DETALHES (LONGARINA ) 73774-H | 4 | PEÇA | 14-CV-0001 | 14.9 | 59.6 | 11 | 2026-10-05 | P-198
15 | 4895 | T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | J | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO EXTRATOR - DETALHES (LONGARINA ) 73774-J | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 12 | 24 | 11 | 2026-10-05 | P-198
16 | 4896 | T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | K | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO EXTRATOR - DETALHES (LONGARINA ) 73774-K | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 17.2 | 34.4 | 11 | 2026-10-05 | P-198
17 | 4897 | T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | L | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO EXTRATOR - DETALHES (VIGA SUPERIOR ) 73774-L | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 448.3 | 896.6 | 11 | 2026-10-05 | P-198
18 | 4898 | T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | M | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO EXTRATOR - DETALHES (VIGA ) 73774-M | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 87 | 174 | 11 | 2026-10-05 | P-198
19 | 4899 | T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | N | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO EXTRATOR - DETALHES (VIGA ) 73774-N | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 75 | 150 | 11 | 2026-10-05 | P-198
20 | 4900 | T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | P | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO EXTRATOR - DETALHES (CHAPA LIGAÇÃO ) 73774-P | 32 | PEÇA | 14-CV-0001 | 3.5 | 112 | 11 | 2026-10-05 | P-198
21 | 4901 | T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | Q | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO EXTRATOR - DETALHES (CHAPA LIGAÇÃO ) 73774-Q | 64 | PEÇA | 14-CV-0001 | 1.5 | 96 | 11 | 2026-10-05 | P-198
22 | 4902 | T-073774-1 | MI-D-148-ME-DF-0153 | R | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO EXTRATOR - DETALHES (CHAPA LIGAÇÃO ) 73774-R | 32 | PEÇA | 14-CV-0001 | 2.8 | 89.6 | 11 | 2026-10-05 | P-198
23 | 4850 | T-073806-1 | MI-D-148-ME-DF-0185 | B | SUPORTE APOIO - DETALHES (SUPORTE DE APOIO-2) 73806-B | 1 | PEÇA | 14-CV-0005 | 105.5 | 105.5 | 11 | 2026-10-05 | P-198
24 | 4533 | T-073256-1 | MI-D-148-ME-DF-0085 | A | CAVALETE - CONJUNTOS E DETALHES (BASE) 73256-A | 4 | PEÇA | 14-CV-0001 | 6.2 | 24.8 | 11 | 2026-10-05 | P-198
25 | 4534 | T-073256-1 | MI-D-148-ME-DF-0085 | B | CAVALETE - CONJUNTOS E DETALHES (CAVALETE) 73256-B | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 312.4 | 312.4 | 11 | 2026-10-05 | P-198
26 | 4545 | T-073232-1 | MI-D-148-ME-DF-0061 | A | CHUTE DE DESCARGA PARTE SUPERIOR - DETALHES (PARTE SUPERIOR) 73232-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 763.4 | 763.4 | 11 | 2026-10-05 | P-198
27 | 4546 | T-073233-1 | MI-D-148-ME-DF-0062 | A | CHUTE DE DESCARGA PARTE INTERMEDIARIA - DETALHES (PARTE SUPERIOR) 73233-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 508.5 | 508.5 | 11 | 2026-10-05 | P-198
28 | 4547 | T-073234-1 | MI-D-148-ME-DF-0063 | A | CHUTE DE DESCARGA PARTE INTERMEDIARIA 02 - DETALHES (PARTE SUPERIOR) 73234-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 441.2 | 441.2 | 11 | 2026-10-05 | P-198
29 | 4548 | T-073235-1 | MI-D-148-ME-DF-0064 | A | CHUTE DE DESCARGA PARTE INTERMEDIARIA 03 - DETALHES (PARTE SUPERIOR) 73235-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 725.7 | 725.7 | 11 | 2026-10-05 | P-198
30 | 4549 | T-073236-1 | MI-D-148-ME-DF-0065 | A | CHUTE DE DESCARGA PARTE INFERIOR APOIO - DETALHES - DETALHES (PARTE SUPERIOR) 73236-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 350.2 | 350.2 | 11 | 2026-10-05 | P-198
31 | 4550 | T-073236-1 | MI-D-148-ME-DF-0065 | D | CHUTE DE DESCARGA PARTE INFERIOR APOIO - DETALHES - DETALHES (APOIO) 73236-D | 3 | PEÇA | 14-CV-0001 | 3.1 | 9.3 | 11 | 2026-10-05 | P-198
32 | 4551 | T-073237-1 | MI-D-148-ME-DF-0066 | A | CHUTE DE DESCARGA - PORTA DE INSPEÇÃO (PORTA DE INSPEÇÃO) 73237-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 33 | 33 | 11 | 2026-10-05 | P-198
33 | 4666 | T-073755-1 | MI-D-148-ME-DF-0134 | E | PROTEÇÃO DO CONTRAPESO - DETALHES (SUPORTE PARA PROTEÇÃO INFERIOR) 73755E | 4 | PEÇA | 14-CV-0001 | 29.4 | 117.6 | 11 | 2026-10-05 | P-198
34 | 4667 | T-073755-1 | MI-D-148-ME-DF-0134 | F | PROTEÇÃO DO CONTRAPESO - DETALHES (SUPORTE PARA PROTEÇÃO SUPERIOR 1) 73755F | 5 | PEÇA | 14-CV-0001 | 28.9 | 144.5 | 11 | 2026-10-05 | P-198
35 | 4628 | T-073753-1 | MI-D-148-ME-DF-0132 | B | SUPORTE DO CONTRA PESO ESTICAMENTO - DETALHES (TIRANTE DE LIGAÇÃO) 73753-B | 4 | PEÇA | 14-CV-0001 | 6.5 | 26 | 11 | 2026-10-05 | P-198
1 | 4426 | T-008291-1 | DF-0400-M-01200/S0211 |  | RODEIRO LIVRE - CONJ. E DETALHES | 1 | PÇ | P.210 | 235.8 | 235.8 | 1 | 2026-09-09 | P-210
1 | 4767 | T-073918-1 |  | A | GUARDA CORPO ESCADA SUPERIOR LAADO ESQUERDO - DETALHES (GUARDA CORPO DIR.) 73918-A | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 101.4 | 101.4 | 1 | 2026-10-01 | P-215
2 | 4768 | T-073918-1 |  | B | GUARDA CORPO ESCADA SUPERIOR LAADO ESQUERDO - DETALHES (GUARDA CORPO ESQ.) 73918-B | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 110 | 110 | 1 | 2026-10-01 | P-215
3 | 4769 | T-073918-1 |  | D | GUARDA CORPO ESCADA SUPERIOR LAADO ESQUERDO - DETALHES (TRAVESSA DE FIXAÇÃO) 73918-D | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2026-10-01 | P-215
4 | 4770 | T-073918-1 |  | E | GUARDA CORPO ESCADA SUPERIOR LAADO ESQUERDO - DETALHES (TELA DE PROTEÇÃO 1) 73918-E | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 2.2 | 2.2 | 1 | 2026-10-01 | P-215
5 | 4771 | T-073918-1 |  | F | GUARDA CORPO ESCADA SUPERIOR LAADO ESQUERDO - DETALHES (TELA DE PROTEÇÃO 2) 73918-F | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 3.4 | 3.4 | 1 | 2026-10-01 | P-215
6 | 4772 | T-073917-1 |  | A | ESCADA SUPERIR LADO ESQUERDO - CONJUNTO E DETALHE (ESCADO LADO ESQUERDO) 73917-A | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 112 | 112 | 1 | 2026-10-01 | P-215
7 | 4773 | T-073916-1 |  | A | PASSADIÇO E GUARDA CORPO DESVIO LADO ESQUERDO - CONJUNTO (GUARDA CORPO) 73916-A | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 191.6 | 191.6 | 1 | 2026-10-01 | P-215
8 | 4774 | T-073916-1 |  | B | PASSADIÇO E GUARDA CORPO DESVIO LADO ESQUERDO - CONJUNTO (TRAVESSA DE FIXAÇÃO) 73916-B | 2 | PEÇA | 301-TRC-001 | 29.6 | 59.2 | 1 | 2026-10-01 | P-215
9 | 4775 | T-073916-1 |  | C | PASSADIÇO E GUARDA CORPO DESVIO LADO ESQUERDO - CONJUNTO (TRAVESSA DE FIXAÇÃO) 73916-C | 2 | PEÇA | 301-TRC-001 | 30.6 | 61.2 | 1 | 2026-10-01 | P-215
10 | 4776 | T-073912-1 |  | A | GUARDA CORPO ESCADA INFERIOR LADO ESQUERDO - CONJUNTO E DETALHES (GUARDA CORPO ESQ.) 73912-A | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 54.2 | 54.2 | 1 | 2026-10-01 | P-215
11 | 4777 | T-073912-1 |  | B | GUARDA CORPO ESCADA INFERIOR LADO ESQUERDO - CONJUNTO E DETALHES (GUARDA CORPO DIR.) 73912-B | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 101.9 | 101.9 | 1 | 2026-10-01 | P-215
12 | 4778 | T-073911-1 |  | A | ESCADA INFERIOR LADO ESQUERDO - CONJUNTO E DETALHE (ESCADA INFERIOR LADO ESQUERDO) 73911-A | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 367.7 | 367.7 | 1 | 2026-10-01 | P-215
13 | 4779 | T-073915-1 |  | A | PASSADIÇO E GUARDA LADO ESQUERDO PARTE 3 - DETALHES - 73915 | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 217.8 | 217.8 | 1 | 2026-10-01 | P-215
14 | 4780 | T-073914-1 |  | A | PASSADIÇO E GUARDA LADO ESQUERDO PARTE 2 - DETALHES 73914 | 5 | PEÇA | 301-TRC-001 | 316.7 | 1583.5 | 1 | 2026-10-01 | P-215
16 | 4782 | T-073913-1 |  | A | PASSADIÇO E GUARDA LADO ESQUERDO PARTE 1 - DETALHES - 73913 | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 157.6 | 157.6 | 1 | 2026-10-01 | P-215
17 | 4786 | T-073922-1 |  | A | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (SUPORTE) 73922-A | 8 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.6 | 4.8 | 1 | 2026-10-01 | P-215
18 | 4787 | T-073922-1 |  | B | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (PROTEÇÃO DESVIO 1 LADO ESQUERDO) 73922-B | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 14.4 | 14.4 | 1 | 2026-10-01 | P-215
19 | 4788 | T-073922-1 |  | C | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (PROTEÇÃO DESVIO 2 LADO ESQUERDO) 73922-C | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 14.4 | 14.4 | 1 | 2026-10-01 | P-215
20 | 4789 | T-073921-1 |  | A | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (SUPORTE 1) 73921-A | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.1 | 0.1 | 1 | 2026-10-01 | P-215
21 | 4790 | T-073921-1 |  | B | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (SUPORTE 2) 73921-B | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2026-10-01 | P-215
22 | 4791 | T-073921-1 |  | C | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (PROTEÇÃO LATERAL 120 X 1000) 73921-C | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 4.4 | 4.4 | 1 | 2026-10-01 | P-215
23 | 4792 | T-073921-1 |  | D | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (PROTEÇÃO LATERAL 120 X 855) 73921-D | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 4 | 4 | 1 | 2026-10-01 | P-215
24 | 4792 | T-073921-1 |  | E | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (PROTEÇÃO LATERAL 120 X 654) 73921-E | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 2.9 | 2.9 | 1 | 2026-10-01 | P-215
25 | 4793 | T-073921-1 |  | F | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (PROTEÇÃO LATERAL 120 X 430) 73921-F | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 2 | 2 | 1 | 2026-10-01 | P-215
26 | 4794 | T-073921-1 |  | G | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (PROTEÇÃO LATERAL 120 X 715) 73921-G | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 3.2 | 3.2 | 1 | 2026-10-01 | P-215
27 | 4794 | T-073921-1 |  | H | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (PROTEÇÃO LATERAL 280 X 555) 73921-H | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 3.3 | 3.3 | 1 | 2026-10-01 | P-215
28 | 4795 | T-073921-1 |  | J | PROTEÇÃO DO DESVIO LADO ESQUERDO - DETALHES (PROTEÇÃO LATERAL 120 X 680) 73921-J | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 3.2 | 3.2 | 1 | 2026-10-01 | P-215
29 | 4863 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | A | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P8 - PARTE 1) 73923-A | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 15.9 | 15.9 | 1 | 2026-10-01 | P-215
30 | 4864 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | B | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P8 - PARTE 2) 73923-B | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 15.7 | 15.7 | 1 | 2026-10-01 | P-215
31 | 4865 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | C | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (VIGA DE REFORÇO INTERMEDIARIA) 73923-C | 2 | PEÇA | 301-TRC-001 | 6.7 | 13.4 | 1 | 2026-10-01 | P-215
32 | 4866 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | D | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P7 - PARTE 1) 73923-D | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 12.5 | 12.5 | 1 | 2026-10-01 | P-215
33 | 4867 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | E | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P7 - PARTE 2) 73923-E | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 14.5 | 14.5 | 1 | 2026-10-01 | P-215
34 | 4868 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | F | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P6 - PARTE 1) 73923-F | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 14.7 | 14.7 | 1 | 2026-10-01 | P-215
35 | 4869 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | G | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P6 - PARTE 2) 73923-G | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 12.3 | 12.3 | 1 | 2026-10-01 | P-215
36 | 4870 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | H | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P5 - PARTE 1) 73923-H | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 16.9 | 16.9 | 1 | 2026-10-01 | P-215
37 | 4871 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | J | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P5 - PARTE 2) 73923-J | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 16.7 | 16.7 | 1 | 2026-10-01 | P-215
38 | 4872 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | K | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P2 - PARTE 1) 73923-K | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 14.1 | 14.1 | 1 | 2026-10-01 | P-215
39 | 4873 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | L | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P2 - PARTE 2) 73923-L | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 13.1 | 13.1 | 1 | 2026-10-01 | P-215
40 | 4874 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | M | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P1 - PARTE 1) 73923-M | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 13.1 | 13.1 | 1 | 2026-10-01 | P-215
41 | 4875 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | N | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO P1 - PARTE 2) 73923-N | 1 | PEÇA | 301-TRC-001 | 19.7 | 19.7 | 1 | 2026-10-01 | P-215
42 | 4876 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | P | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (OLHAL - 1) 73923-P | 2 | PEÇA | 301-TRC-001 | 1.7 | 3.4 | 1 | 2026-10-01 | P-215
43 | 4877 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | Q | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (OLHAL - 2) 73923-Q | 2 | PEÇA | 301-TRC-001 | 6.6 | 13.2 | 1 | 2026-10-01 | P-215
44 | 4878 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | R | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO) 73923-R | 2 | PEÇA | 301-TRC-001 | 15 | 30 | 1 | 2026-10-01 | P-215
45 | 4879 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | S | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO CONTRAVENTAMENTO COLUNAS P2) 73923-S-P23 | 2 | PEÇA | 301-TRC-001 | 7.8 | 15.6 | 1 | 2026-10-01 | P-215
46 | 4879 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | S | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO CONTRAVENTAMENTO COLUNAS P2) 73923-S-P24 | 2 | PEÇA | 301-TRC-001 | 6.3 | 12.6 | 1 | 2026-10-01 | P-215
47 | 4879 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | S | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO CONTRAVENTAMENTO COLUNAS P2) 73923-S-P25 | 2 | PEÇA | 301-TRC-001 | 6.6 | 13.2 | 1 | 2026-10-01 | P-215
48 | 4879 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | S | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO CONTRAVENTAMENTO COLUNAS P2) 73923-S-P26 | 2 | PEÇA | 301-TRC-001 | 5.2 | 10.4 | 1 | 2026-10-01 | P-215
49 | 4879 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | S | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO CONTRAVENTAMENTO COLUNAS P2) 73923-S-P27 | 2 | PEÇA | 301-TRC-001 | 5.2 | 10.4 | 1 | 2026-10-01 | P-215
50 | 4879 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | S | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO CONTRAVENTAMENTO COLUNAS P2) 73923-S-P28 | 2 | PEÇA | 301-TRC-001 | 4 | 8 | 1 | 2026-10-01 | P-215
51 | 4879 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | S | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO CONTRAVENTAMENTO COLUNAS P3) 73923-S-P29 | 2 | PEÇA | 301-TRC-001 | 7.1 | 14.2 | 1 | 2026-10-01 | P-215
52 | 4879 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | S | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO CONTRAVENTAMENTO COLUNAS P3) 73923-S-P30 | 2 | PEÇA | 301-TRC-001 | 5.6 | 11.2 | 1 | 2026-10-01 | P-215
53 | 4879 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | S | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO CONTRAVENTAMENTO COLUNAS P3) 73923-S-P31 | 2 | PEÇA | 301-TRC-001 | 5.3 | 10.6 | 1 | 2026-10-01 | P-215
54 | 4879 | T-073923-1 | 301.M.DIM.0XXX | S | REFORÇO DA ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR - CONJUNTO E DETALHES (REFORÇO CONTRAVENTAMENTO COLUNAS P3) 73923-S-P32 | 2 | PEÇA | 301-TRC-001 | 4.2 | 8.4 | 1 | 2026-10-01 | P-215
55 | 4880 | T-073924-1 | 301.M.DIM.0XXX | A | VIGA PARA RETIRADA DE INTERFERÊNCIA - CONJUNTO E DETALHES (VIGA RETIRADA DE INTERFERENCIA - MONTADA) 73924-A | 4 | PEÇA | 301-TRC-001 | 21.2 | 84.8 | 1 | 2026-10-01 | P-215
56 | 4881 | T-073924-1 | 301.M.DIM.0XXX | B | VIGA PARA RETIRADA DE INTERFERÊNCIA - CONJUNTO E DETALHES (VIGA RETIRADA DE INTERFERENCIA) 73924-B | 4 | PEÇA | 301-TRC-001 | 7.6 | 30.4 | 1 | 2026-10-01 | P-215
57 |  | T-073920-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/4" x 1 1/2" ASTM A307 - GALVANIZADO | 84 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.84 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
58 |  | T-071189-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2 3/4" ASTM A307 - GALVANIZADO | 16 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.16 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
59 |  | T-071189-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 - GALVANIZADO | 16 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.16 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
60 |  | T-071189-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 - GALVANIZADO | 16 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.16 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
61 |  | T-071189-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/8" x 1 1/4" ASTM A307 - GALVANIZADO | 16 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.16 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
62 |  | T-071189-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/8" ASTM A307 - GALVANIZADO | 16 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.16 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
63 |  | T-071189-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/8" ASTM A307 - GALVANIZADO | 16 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.16 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
64 |  | T-073912-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A307 - GALVANIZADO | 7 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.07 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
65 |  | T-073912-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 - GALVANIZADO | 7 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.07 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
66 |  | T-073912-1 |  |  | Arruela Cônica 5/8" ASTM A307 - GALVANIZADO | 7 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.07 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
67 |  | T-073916-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 - GALVANIZADO | 8 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.08 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
68 |  | T-073916-1 |  |  | Arruela Cônica 5/8" ASTM A307 - GALVANIZADO | 8 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.08 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
69 |  | T-073918-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A307 - GALVANIZADO | 8 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.08 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
70 |  | T-07398-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 - GALVANIZADO | 10 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
71 |  | T-073918-1 |  |  | Arruela Cônica 5/8" ASTM A307 - GALVANIZADO | 6 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.06 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
72 |  | T-073918-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A307 - GALVANIZADO | 4 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.04 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
73 |  | T-073913-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 - GALVANIZADO | 9 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.09 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
74 |  | T-073913-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 - GALVANIZADO | 3 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.03 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
75 |  | T-073913-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 - GALVANIZADO | 3 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.03 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
76 |  | T-073913-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" - ASTM A325 - GALVANIZADO | 6 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.06 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
77 |  | T-073914-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 - GALVANIZADO | 12 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.12 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
78 |  | T-073914-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 - GALVANIZADO | 4 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.04 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
79 |  | F-073914-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 - GALVANIZADO | 4 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.04 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
80 |  | T-073914-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" - ASTM A325 - GALVANIZADO | 8 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.08 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
81 |  | T-073915-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM A325 - GALVANIZADO | 9 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.09 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
82 |  | T-073915-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 - GALVANIZADO | 3 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.03 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
83 |  | T-073915-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 - GALVANIZADO | 3 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.03 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
84 |  | T-073915-1 |  |  | Porca Sext. UNC Ø 5/8" - ASTM A325 - GALVANIZADO | 6 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.06 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
85 |  | T-073924-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 (UNC) | 16 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.16 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
86 |  | T-073924-1 |  |  | Arruela Lisa Ø5/8" ANSI B27.2 | 16 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.16 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
87 |  | T-073923-1 |  |  | Contrapino Ø6 x 50 DIN 94 | 8 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.08 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
88 |  | T-073923-1 |  |  | Arruela Lisa Ø41 DIN 94 | 8 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 0.08 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
89 |  | T-071097-1 |  |  | Arruela Lisa Ø5/8" A307 | 104 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 1.04 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
90 |  | T-071097-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A307 | 104 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 1.04 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
91 |  | F-071097-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A307 | 104 | PEÇA | 301-TRC-001 | 0.01 | 1.04 | 1 | 2026-10-01 | #N/A
1 | 4538 | F-073316-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-005 | A | TRELIÇA MÓDULO 1 - CONJUNTO E DETALHES (005A) | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 593.2 | 593.2 | 1 | 2026-10-14 | P-207
5 | 4496 | T-073352-1 |  | A | BASE P/ ROLO DE CARGA (BASE - 1) 73352-A | 5 | PÇ | 0102-TC09 | 18.4 | 92 | 1 | 2026-10-14 | P-207
6 | 4748 | T-073352-1 |  | A | BASE P/ ROLO DE CARGA (BASE - 2) 73352-A - DIR./ESQ. | 10 | PÇ | 0102-TC09 | 20 | 200 | 1 | 2026-10-14 | P-207
7 | 4497 | T-073353-1 |  | A | BASE P/ ROLO DE IMPACTO (BASE P/ ROLO DE IMPACTO) 73353-A | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 18.4 | 18.4 | 1 | 2026-10-14 | P-207
8 | 4749 | T-073353-1 |  | B | BASE P/ ROLO DE IMPACTO (BASE 2) 73353-B DIR./ESQ. | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 20 | 40 | 1 | 2026-10-14 | P-207
9 | 4498 | T-073354-1 |  | A | BASE P/ ROLO DE TRANSIÇÃO (BASE - 1) 73354-A | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 32.3 | 64.6 | 1 | 2026-10-14 | P-207
10 | 4499 | T-073354-1 |  | B | BASE P/ ROLO DE TRANSIÇÃO (BASE - 2 DIREITA) 73354-B | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 28.8 | 57.6 | 1 | 2026-10-14 | P-207
11 | 4500 | T-073354-1 |  | C | BASE P/ ROLO DE TRANSIÇÃO (BASE - 3 ESQUERDA) 73354-C | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 28.8 | 57.6 | 1 | 2026-10-14 | P-207
12 | 4501 | T-073354-1 |  | D | BASE P/ ROLO DE TRANSIÇÃO (BASE - 4) 73354-D | 4 | PÇ | 0102-TC09 | 6.9 | 27.6 | 1 | 2026-10-14 | P-207
9 | 4425 | R-1-4-8708 |  |  | ROLO DE CARGA Ø102 x 250 - 6204 | 14 | PÇ | 0102-TC09 | 3.6 | 50.4 | 1 | 2026-10-14 | P-207
10 | 4422 | R-1-4-11018 |  |  | ROLO CARGA Ø102 x 150 - 6204 | 14 | PÇ | 0102-TC09 | 3 | 42 | 1 | 2026-10-14 | P-207
11 | 4420 | R-3-4-10563 |  |  | ROLO RETORNO Ø102/63x700 - 6204 | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 135 | 270 | 1 | 2026-10-14 | P-207
12 | 4504 | T-073357-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE RETORNO - CORREIA 24"(BASE) 73357-A | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 7 | 14 | 1 | 2026-10-14 | P-207
13 | 4421 | R-1-4-11019 |  |  | ROLO IMPACTO Ø102/63x150 - 6204 | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 2.1 | 4.2 | 1 | 2026-10-14 | P-207
14 | 4424 | R-1-4-8829 |  |  | ROLO IMPACTO Ø102/63x250 - 6204 | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 4.2 | 8.4 | 1 | 2026-10-14 | P-207
[11 empty] | 1 | 2026-10-14 | #N/A
1 | 4694 | F-073318-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-007 | A | TRELIÇA 03 - DETALHES (TRELIÇA) 007A | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 586.8 | 586.8 | 1 | 2026-10-14 | P-207
5 | 4496 | T-073352-1 |  | A | BASE P/ ROLO DE CARGA (BASE - 1) 73352-A | 3 | PÇ | 0102-TC09 | 3 | 9 | 1 | 2026-10-14 | P-207
6 | 4748 | T-073352-1 |  | A | BASE P/ ROLO DE CARGA (BASE - 2) 73352-A - DIR./ESQ. | 6 | PÇ | 0102-TC09 | 6 | 36 | 1 | 2026-10-14 | P-207
12 | 4504 | T-073357-1 |  | A | BASE P/ ROLO DE RETORNO - CORREIA 24"(BASE) 73357-A | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 7 | 14 | 1 | 2026-10-14 | P-207
9 | 4425 | R-1-4-8708 |  |  | ROLO DE CARGA Ø102 x 250 - 6204 | 10 | PÇ | 0102-TC09 | 3.6 | 36 | 1 | 2026-10-14 | P-207
10 | 4422 | R-1-4-11018 |  |  | ROLO CARGA Ø102 x 150 - 6204 | 6 | PÇ | 0102-TC09 | 3 | 18 | 1 | 2026-10-14 | P-207
11 | 4420 | R-3-4-10563 |  |  | ROLO RETORNO Ø102/63x700 - 6204 | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 135 | 270 | 1 | 2026-10-14 | P-207
12 | 4502 | T-073355-1 |  | A | BASE P/ ROLO DE CARGA P/ MOTOR 35º - CORREIA 24" (BASE - 1) 73355-A | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 18.4 | 36.8 | 1 | 2026-10-14 | P-207
13 | 4502 | T-073355-1 |  | B | BASE P/ ROLO DE CARGA P/ MOTOR 35º - CORREIA 24" (BASE - 2) 73355-B | 4 | PÇ | 0102-TC09 | 14.3 | 57.2 | 1 | 2026-10-14 | P-207
[11 empty] | 1 | 2026-10-14 | #N/A
1 | 4539 | F-073317-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-006 | A | TRELIÇA MÓDULO 02 - CONJUNTO E DETALHES (0000A) | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 713.6 | 713.6 | 1 | 2026-10-14 | P-207
7 | 4497 | T-073353-1 |  | A | BASE P/ ROLO DE IMPACTO (BASE P/ ROLO DE IMPACTO) 73353-A | 10 | PÇ | 0102-TC09 | 18.4 | 184 | 1 | 2026-10-14 | P-207
8 | 4749 | T-073353-1 |  | B | BASE P/ ROLO DE IMPACTO (BASE 2) 73353-B DIR./ESQ. | 20 | PÇ | 0102-TC09 | 20 | 400 | 1 | 2026-10-14 | P-207
13 | 4421 | R-1-4-11019 |  |  | ROLO IMPACTO Ø102/63x150 - 6204 | 20 | PÇ | 0102-TC09 | 2.1 | 42 | 1 | 2026-10-14 | P-207
14 | 4424 | R-1-4-8829 |  |  | ROLO IMPACTO Ø102/63x250 - 6204 | 20 | PÇ | 0102-TC09 | 4.2 | 84 | 1 | 2026-10-14 | P-207
11 | 4420 | R-3-4-10563 |  |  | ROLO RETORNO Ø102/63x700 - 6204 | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 135 | 270 | 1 | 2026-10-14 | P-207
12 | 4504 | T-073357-1 |  | A | BASE P/ ROLO DE RETORNO - CORREIA 24"(BASE) 73357-A | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 7 | 14 | 1 | 2026-10-14 | P-207
[11 empty] | 1 | 2026-10-14 | #N/A
1 | 4693 | F-073339-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-028 | A | TRELIÇA 04 - DETALHES (TRELIÇA) 028A | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 425.4 | 425.4 | 1 | 2026-10-14 | P-207
5 | 4496 | T-073352-1 |  | A | BASE P/ ROLO DE CARGA (BASE - 1) 73352-A | 5 | PÇ | 0102-TC09 | 18.4 | 92 | 1 | 2026-10-14 | P-207
6 | 4748 | T-073352-1 |  | A | BASE P/ ROLO DE CARGA (BASE - 2) 73352-A - DIR./ESQ. | 10 | PÇ | 0102-TC09 | 20 | 200 | 1 | 2026-10-14 | P-207
7 | 4503 | T-073356-1 |  | A | BASE P/ ROLO AUTO ALINHANTE DE RETORNO - CORREIA 24" (BASE) 73356-A | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 23.4 | 23.4 | 1 | 2026-10-14 | P-207
9 | 4425 | R-1-4-8708 |  |  | ROLO DE CARGA Ø102 x 250 - 6204 | 10 | PÇ | 0102-TC09 | 3.6 | 36 | 1 | 2026-10-14 | P-207
10 | 4422 | R-1-4-11018 |  |  | ROLO CARGA Ø102 x 150 - 6204 | 10 | PÇ | 0102-TC09 | 3 | 30 | 1 | 2026-10-14 | P-207
11 | 4420 | R-3-4-10563 |  |  | ROLO RETORNO Ø102/63x700 - 6204 | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 135 | 135 | 1 | 2026-10-14 | P-207
12 | 4419 | R-9-4-8840 |  |  | ROLO GUIA Ø102 x 150 - 6204 | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 2.39 | 4.78 | 1 | 2026-10-14 | P-207
[11 empty] | 1 | 2026-10-14 | #N/A
1 |  | T-073351-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M6 x 16 DIN 933 Classe Mat 5.6 | 6 | PÇ |  | 0.1 | 0.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
2 |  | T-073351-1 |  |  | Arruela de Pressão B8 DIN 127 (AÇO MOLA) | 6 | PÇ |  | 0.1 | 0.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
3 |  | F-073318-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M20 x 50 - GALVANIZADO (DESENHO:F-073318-1) TAG:0102-TC-09 | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
4 |  | F-073318-1 |  |  | Porca Sext. M20 ASTM A194-2H - GALVANIZADO (DESENHO:F-073318-1) TAG:0102-TC-09 | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
5 |  | F-073318-1 |  |  | Arruela Lisa Ø20mm ASTM F436 - GALVANIZADO (DESENHO:F-073318-1) TAG:0102-TC-09 | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
6 |  | F-073339-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M20 x 50 - GALVANIZADO (DESENHO:F-073339-1) TAG:0102-TC-09 | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
7 |  | F-073339-1 |  |  | Porca Sext. M20 ASTM A194-2H - GALVANIZADO (DESENHO:F-073339-1) TAG:0102-TC-09 | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
8 |  | F-073339-1 |  |  | Arruela Lisa Ø20mm ASTM F436 - GALVANIZADO (DESENHO:F-073339-1) TAG:0102-TC-09 | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
9 |  | F-073338-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 140 DIN 933 CL. 5.6 - GALVANIZADO (DESENHO:F-073338-1) TAG:0102-TC-09 | 120 | PÇ |  | 0.1 | 12 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
10 |  | F-073338-1 |  |  | Porca Cab. Sext. M16 DIN 934 - GALVANIZADO (DESENHO:F-073338-1) TAG:0102-TC-09 | 120 | PÇ |  | 0.1 | 12 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
|  | F-073338-1 |  |  | Arruela Lisa Ø16 DIN 125 - GALVANIZADO (DESENHO:F-073338-1) TAG:0102-TC-09 | 222 |  |  | 0.1 | 22.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
11 |  | F-073338-1 |  |  | Parafuso Cab. Esc M16 x 40 DIN 7991 - GALVANIZADO (DESENHO:F-073338-1) TAG:0102-TC-09 | 122 | PÇ |  | 0.1 | 12.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
12 |  | F-073338-1 |  |  | Porca Cab. Sext. M16 DIN 934 - GALVANIZADO (DESENHO:F-073338-1) TAG:0102-TC-09 | 122 | PÇ |  | 0.1 | 12.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
13 |  | F-073327-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M12 x 50 DIN 933 - GALVANIZADO (DESENHO:F-073327-1) TAG:0102-TC-09 | 36 | PÇ |  | 0.1 | 3.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
14 |  | F-073327-1 |  |  | Porca Sext. M12 DIN 934 Gr 8 - GALVANIZADO (DESENHO:F-073327-1) TAG:0102-TC-09 | 36 | PÇ |  | 0.1 | 3.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
15 |  | F-073327-1 |  |  | Arruela Lisa Ø12 DIN 125 - GALVANIZADO (DESENHO:F-073327-1) TAG:0102-TC-09 | 36 | PÇ |  | 0.1 | 3.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
16 |  | F-073327-1 |  |  | Parafuso Cab. Esc M16 x 50 DIN 933 - GALVANIZADO (DESENHO:F-073327-1) TAG:0102-TC-09 | 38 | PÇ |  | 0.1 | 3.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
17 |  | F-073327-1 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 934 - GALVANIZADO (DESENHO:F-073327-1) TAG:0102-TC-09 | 38 | PÇ |  | 0.1 | 3.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
18 |  | F-073327-1 |  |  | Arruela Lisa Ø16 DIN 125 - GALVANIZADO (DESENHO:F-073327-1) TAG:0102-TC-09 | 38 | PÇ |  | 0.1 | 3.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
19 |  | F-073330-1 |  |  | Parafuso Sext. M12 x 30 ASTM A325 - GALVANIZADO (DESENHO:F-073330-1) TAG:0102-TC-09 | 23 | PÇ |  | 0.1 | 2.3 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
20 |  | F-073330-1 |  |  | Porca Sext. M12 ASTM F436 - GALVANIZADO (DESENHO:F-073330-1) TAG:0102-TC-09 | 23 | PÇ |  | 0.1 | 2.3 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
21 |  | F-073330-1 |  |  | Arruela Lisa M12 ASTM A194-2H - GALVANIZADO (DESENHO:F-073330-1) TAG:0102-TC-09 | 23 | PÇ |  | 0.1 | 2.3 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
22 |  | T-073352-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZADA Arruela Lisa Ø 5/8" DIN 934 GALVANIZADA - (DESENHO:T-073352-1) TAG:0102-TC09 | 128 | PÇ |  | 0.1 | 12.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
23 |  | T-073352-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8 DIN 934 GALVANIZADA - Arruela Lisa Ø 5/8" DIN 934 GALVANIZADA - (DESENHO:T-073352-1) TAG:0102-TC09 | 128 | PÇ |  | 0.1 | 12.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
24 |  | T-073352-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" DIN 934 GALVANIZADA - (DESENHO:T-073352-1) TAG:0102-TC09 | 128 | PÇ |  | 0.1 | 12.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
25 |  | T-073353-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZADA - (DESENHO:T-073353-1) TAG:0102-TC09 | 44 | PÇ |  | 0.1 | 4.4 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
26 |  | T-073353-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8 DIN 934 GALVANIZADA - (DESENHO:T-073353-1) TAG:0102-TC09 | 44 | PÇ |  | 0.1 | 4.4 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
27 |  | T-073353-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" DIN 125 GALVANIZADA - (DESENHO:T-073353-1) TAG:0102-TC09 | 44 | PÇ |  | 0.1 | 4.4 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
28 |  | T-073354-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZADA - (DESENHO:T-073354-1) TAG:0102-TC09 | 16 | PÇ |  | 0.1 | 1.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
29 |  | T-073354-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8 DIN 934 GALVANIZADA - (DESENHO:T-073354-1) TAG:0102-TC09 | 4 | PÇ |  | 0.1 | 0.4 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
30 |  | T-073354-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" DIN 125 GALVANIZADA - (DESENHO:T-073354-1) TAG:0102-TC09 | 16 | PÇ |  | 0.1 | 1.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
31 |  | T-073354-1 |  |  | Parafuso Cab. Sextavada Ø3/4" x 7" ASTM A307 GALVANIZADA - (DESENHO:T-073354-1) TAG:0102-TC09 | 16 | PÇ |  | 0.1 | 1.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
32 |  | T-073354-1 |  |  | Porca Sextavada Ø3/4 DIN 934 GALVANIZADA - (DESENHO:T-073354-1) TAG:0102-TC09 | 16 | PÇ |  | 0.1 | 1.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
33 |  | T-073354-1 |  |  | Arruela Lisa Ø3/4" DIN 125 GALVANIZADA - (DESENHO:T-073354-1) TAG:0102-TC09 | 16 | PÇ |  | 0.1 | 1.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
34 |  | T-073355-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A307 GALVANIZADA - (DESENHO:T-073355-1) TAG:0102-TC09 | 16 | PÇ |  | 0.1 | 1.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
35 |  | T-073555-1 |  |  | Porca Sextavada Ø5/8" DIN 934 GALVANIZADA - (DESENHO:T-073355-1) TAG:0102-TC09 | 16 | PÇ |  | 0.1 | 1.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
36 |  | T-073355-1 |  |  | Arruela Lisa Ø5/8 DIN 125 GALVANIZADA - (DESENHO:T-073355-1) TAG:0102-TC09 | 16 | PÇ |  | 0.1 | 1.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
37 |  | T-052878-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M6 x 16 DIN 933 Gr 8.8 - (DESENHO:T-052878-1) TAG:0102-TC09 | 16 | PÇ |  | 0.1 | 1.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
38 |  | T-052878-1 |  |  | Arruela de Pressão B6 DIN 127 - (DESENHO:T-052878-1) TAG:0102-TC09 | 16 | PÇ |  | 0.1 | 1.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
39 |  | F-073362-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 55 DIN 933 Classe Mat. 5 - GALVANIZADO | 1 | PÇ |  | 0.1 | 0.1 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
40 |  | F-073362-1 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 934 Classe Mat. 5 - GALVANIZADO | 2 | PÇ |  | 0.1 | 0.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
41 |  | F-073362-1 |  |  | Arruela Lisa Ø18mm DIN 126 - GALVANIZADO | 3 | PÇ |  | 0.1 | 0.3 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
42 |  | F-073362-1 |  |  | Gonzo p/ porta Ø1/2" X 100 ASTM A36 GALVANIZADO | 2 | PÇ |  | 0.1 | 0.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
43 |  | F-073316-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M20 x 50 ASTM A325- GALVANIZADA - (DESENHO:F-073316-1) | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
44 |  | F-073316-1 |  |  | Porca Sext. M20 ASTM A563-C - GALVANIZADA - (DESENHO:F-073316-1) | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
45 |  | F-073316-1 |  |  | Arruela Lisa Ø20 GALVANIZADA - (DESENHO:F-073316-1) | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
46 |  | F-073317-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M20 x 50 ASTM A325- GALVANIZADA - (DESENHO:F-073317-1) | 16 | PÇ |  | 0.1 | 1.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
47 |  | F-073317-1 |  |  | Porca Sext. M20 ASTM A563-C - GALVANIZADA - (DESENHO:F-073317-1) | 16 | PÇ |  | 0.1 | 1.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
48 |  | F-073317-1 |  |  | Arruela Lisa Ø20 GALVANIZADA - (DESENHO:F-073317-1) | 16 | PÇ |  | 0.1 | 1.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
49 |  | F-073321-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M20 x 50 ASTM A325- GALVANIZADA - (DESENHO:F-073321-1) | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
50 |  | F-073321-1 |  |  | Porca Sext. M20 ASTM A563-C - GALVANIZADA - (DESENHO:F-073321-1) | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
51 |  | F-073321-1 |  |  | Arruela Lisa Ø20 GALVANIZADA - (DESENHO:F-073321-1) | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
52 |  | F-073320-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M20 x 50 ASTM A325- GALVANIZADA - (DESENHO:F-073320-1) | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
53 |  | F-073320-1 |  |  | Porca Sext. M20 ASTM A563-C - GALVANIZADA - (DESENHO:F-073320-1) | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
54 |  | F-073220-1 |  |  | Arruela Lisa Ø20 GALVANIZADA - (DESENHO:F-073320-1) | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
55 |  | F-073322-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 60 ASTM A325- GALVANIZADA - (DESENHO:F-073322-1) | 12 | PÇ |  | 0.1 | 1.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
56 |  | F-073322-1 |  |  | Porca Sext. M16 ASTM A563-C - GALVANIZADA - (DESENHO:F-073322-1) | 12 | PÇ |  | 0.1 | 1.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
57 |  | T-073322-1 |  |  | Arruela Lisa M16 GALVANIZADA - (DESENHO:F-073322-1) | 12 | PÇ |  | 0.1 | 1.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
58 |  | F-073314-1 |  |  | Contrapino Ø8 x 90 DIN 94 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073314-1 | 72 | PÇ |  | 0.1 | 7.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
59 |  | F-073314-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 2 1/2" ASTM A325 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073314-1 | 72 | PÇ |  | 0.1 | 7.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
60 |  | F-073314-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A194 2H GALVANIZADO CONFORME DESENHOS:F-073314-1 | 72 | PÇ |  | 0.1 | 7.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
61 |  | F-073314-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" F436 GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073314-1 | 72 | PÇ |  | 0.1 | 7.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
62 |  | F-073334-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 5/8" UNC x 1 1/2" - ASTM A325 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073334-1 | 32 | PÇ |  | 0.1 | 3.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
63 |  | F-073334-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" - ASTM A194-2H - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073334-1 | 32 | PÇ |  | 0.1 | 3.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
64 |  | F-073334-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073334-1 | 32 | PÇ |  | 0.1 | 3.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
65 |  | F-073334-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 1/2" UNC x 1 1/4" - ASTM A325 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073334-1 | 48 | PÇ |  | 0.1 | 4.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
66 |  | F-073334-1 |  |  | Porca Sext. Ø1/2" UNC. - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073334-1 | 48 | PÇ |  | 0.1 | 4.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
67 |  | F-073334-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" F436 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073334-1 | 48 | PÇ |  | 0.1 | 4.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
68 |  | F-073335-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2 1/2" ASTM A325 (UNC) - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073335-1 | 12 | PÇ |  | 0.1 | 1.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
69 |  | T-073335-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A194 2H - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073335-1 | 20 | PÇ |  | 0.1 | 2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
70 |  | T-073335-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073335-1 | 20 | PÇ |  | 0.1 | 2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
71 |  | F-073335-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 4" ASTM A325 (UNC) - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073335-1 | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
72 |  | F-073335-1 |  |  | Porca Sext. Ø 3/4" ASTM A194 2H (UNC) - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073335-1 | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
73 |  | F-073335-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" F436 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073335-1 | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
74 |  | F-073335-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 4 1/2" ASTM A325 (UNC) - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073335-1 | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
75 |  | F-073335-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A325 (UNC) - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073335-1 | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
76 |  | F-073335-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A325 (UNC) - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073335-1 | 20 | PÇ |  | 0.1 | 2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
77 |  | F-073335-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 (UNC) - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073335-1 | 30 | PÇ |  | 0.1 | 3 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
78 |  | F-073335-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A194 2H (UNC)- GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073335-1 | 30 | PÇ |  | 0.1 | 3 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
79 |  | F-073335-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" F436 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073335-1 | 30 | PÇ |  | 0.1 | 3 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
80 |  | F-073336-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A325 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073336-1 | 180 | PÇ |  | 0.1 | 18 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
81 |  | F-073336-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A194 2H - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073336-1 | 180 | PÇ |  | 0.1 | 18 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
82 |  | F-073335-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" F436 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073336-1 | 180 | PÇ |  | 0.1 | 18 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
83 |  | F-073336-1 |  |  | Chumbador Químico Ø1/2" X 135 REF.INDUFIX - CONFORME DESENHO:T-073336-1 | 4 | PÇ |  | 0.1 | 0.4 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
84 |  | F-073336-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" ASTM A325 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073336-1 | 144 | PÇ |  | 0.1 | 14.4 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
85 |  | F-073336-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" - ASTM A194-2H - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073336-1 | 144 | PÇ |  | 0.1 | 14.4 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
86 |  | F-073336-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073336-1 | 144 | PÇ |  | 0.1 | 14.4 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
87 |  | F-073336-1 |  |  | Arruela Chanfrada Ø 5/8" F436 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073336-1 | 144 | PÇ |  | 0.1 | 14.4 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
88 |  | F-073337-1 |  |  | Parafuso Allen M8 X 50 DIN 912 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073337-1 | 208 | PÇ |  | 0.1 | 20.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
89 |  | F-073337-1 |  |  | Porca Sext. M8 DIN 934 Classe Mat. 5 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073337-1 | 208 | PÇ |  | 0.1 | 20.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
90 |  | F-073336-1 |  |  | Arruela Lisa Ø10 DIN 126 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073337-1 | 208 | PÇ |  | 0.1 | 20.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
91 |  | F-073336-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M6 x 25 DIN 933 CL. 5.6 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073337-1 | 360 | PÇ |  | 0.1 | 36 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
92 |  | F-073307-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073307-1 | 264 | PÇ |  | 0.1 | 26.4 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
93 |  | F-073307-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A194 2H - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073307-1 | 264 | PÇ |  | 0.1 | 26.4 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
94 |  | F-073307-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:T-073307-1 | 264 | PÇ |  | 0.1 | 26.4 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
95 |  | F-073361-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 1/2" UNC x 2" - ASTM A325 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073361-1 TAG:0102-TC-09 | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
96 |  | F-073361-1 |  |  | Porca Cab. Sext. Ø1/2" ASTM A194 2H - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073330-1 TAG:0102-TC-09 | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
97 |  | F-073361-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" F436 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073330-1 TAG:0102-TC-09 | 8 | PÇ |  | 0.1 | 0.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
98 |  | F-073361-1 |  |  | Parafuso Esccariado Ø5/8" UNC x 2" ASTM A325 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073330-1 TAG:0102-TC-09 | 48 | PÇ |  | 0.1 | 4.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
99 |  | F-073361-1 |  |  | Porca Cab Sext. Ø5/8" ASTM A194 2H - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073330-1 TAG:0102-TC-09 | 48 | PÇ |  | 0.1 | 4.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
100 |  | F-073361-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073330-1 TAG:0102-TC-09 | 48 | PÇ |  | 0.1 | 4.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
101 |  | F-073338-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 40 DIN 931 Gr 8.8 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073338-1 TAG:0102-TC-09 | 120 | PÇ |  | 0.1 | 12 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
102 |  | F-073338-1 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 934 Gr 8 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073338-1 TAG:0102-TC-09 | 242 | PÇ |  | 0.1 | 24.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
103 |  | F-073338-1 |  |  | Arruela Lisa Ø16mm DIN 125 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073338-1 TAG:0102-TC-09 | 242 | PÇ |  | 0.1 | 24.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
104 |  | F-073338-1 |  |  | Paraf Cab Esc c/ Sext Inter. M16 x 40 DIN 7991 8.8 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073338-1 TAG:0102-TC-09 | 122 | PÇ |  | 0.1 | 12.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
105 |  | F-073327-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 1/2" UNC x 2" - ASTM A325 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073327-1 TAG:0102-TC-09 | 36 | PÇ |  | 0.1 | 3.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
106 |  | F-073327-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" ASTM A325 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073327-1 TAG:0102-TC-09 | 36 | PÇ |  | 0.1 | 3.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
107 |  | F-073327-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" F436 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073327-1 TAG:0102-TC-09 | 36 | PÇ |  | 0.1 | 3.6 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
108 |  | F-073327-1 |  |  | Parafuso Escariado Ø5/8" UNC x 2" ASTM A325 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073327-1 TAG:0102-TC-09 | 38 | PÇ |  | 0.1 | 3.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
109 |  | F-073327-1 |  |  | Porca Cab. Sext. Ø5/8" ASTM A194 2H - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073327-1 TAG:0102-TC-09 | 38 | PÇ |  | 0.1 | 3.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
110 |  | F-073327-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073327-1 TAG:0102-TC-09 | 38 | PÇ |  | 0.1 | 3.8 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
111 |  | F-073330-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø1/2" UNC x 1 1/4" ASTM A325 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073330-1 TAG:0102-TC-09 | 12 | PÇ |  | 0.1 | 1.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
112 |  | F-073330-1 |  |  | Porca Cab. Sext. Ø1/2" ASTM A194-2H - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073330-1 TAG:0102-TC-09 | 12 | PÇ |  | 0.1 | 1.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
113 |  | F-073330-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" F436 - GALVANIZADO CONFORME DESENHO:F-073330-1 TAG:0102-TC-09 | 12 | PÇ |  | 0.1 | 1.2 | 1 | 2026-10-14 | #N/A
[11 empty] | 1 | 2026-10-14 | #N/A
114 | 4700 | F-073325-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-014 |  | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (TAMPA TRASEIRA) 014C | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 13.7 | 13.7 | 1 | 2026-10-14 | P-207
115 | 4701 | F-073325-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-014 |  | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (SUPORTE DA GUIA - DIR) 014D | 12 | PÇ | 0102-TC09 | 7 | 84 | 1 | 2026-10-14 | P-207
116 | 4702 | F-073325-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-014 |  | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (SUPORTE DA GUIA - DIR) 014E | 12 | PÇ | 0102-TC09 | 7 | 84 | 1 | 2026-10-14 | P-207
117 | 4704 | F-073325-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-014 |  | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (PRESILHA LATERAL - TIPO 1 ) 014G | 12 | PÇ | 0102-TC09 | 1.7 | 20.4 | 1 | 2026-10-14 | P-207
118 | 4705 | F-073325-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-014 |  | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (PRESILHA LATERAL - TIPO 2 ) 014H | 24 | PÇ | 0102-TC09 | 1.5 | 36 | 1 | 2026-10-14 | P-207
119 | 4706 | F-073325-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-014 |  | GUIA DE MATERIAL - DETALHES (PRESILHA TRASEIRA ) 014J | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 1.3 | 1.3 | 1 | 2026-10-14 | P-207
120 | 4725 | F-073332-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-021 |  | SUPORTES E PINO - DETALHES (SUPORTE) 021A | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 91 | 91 | 1 | 2026-10-14 | P-207
1 | 4542 | F-073321-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-010 | A | TRELIÇA MÓDULO 09 - CONJUNTO E DETALHES (010A) | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 484.8 | 484.8 | 2 | 2026-10-14 | P-207
2 | 4729 | F-073330-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-019 | B | TRAVESSA 019B | 4 | PÇ | 0102-TC09 | 36.2 | 144.8 | 2 | 2026-10-14 | P-207
3 | 4732 | F-073331-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-020 | C | PASSADIÇO - DETALHES (PASSADIÇO 3) 020C | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 240.9 | 481.8 | 2 | 2026-10-14 | P-207
4 | 4736 | F-073333-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-022 | A | GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO - TIPO 3 ) 333C | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 49.4 | 98.8 | 2 | 2026-10-14 | P-207
5 | 4496 | T-073352-1 |  | A | BASE P/ ROLO DE CARGA (BASE - 1) 73352-A | 8 | PÇ | 0102-TC09 | 18.4 | 147.2 | 2 | 2026-10-14 | P-207
6 | 4748 | T-073352-1 |  | A | BASE P/ ROLO DE CARGA (BASE - 2) 73352-A - DIR./ESQ. | 16 | PÇ | 0102-TC09 | 20 | 320 | 2 | 2026-10-14 | P-207
7 | 4425 | R-1-4-8708 |  |  | ROLO DE CARGA Ø102 x 250 - 6204 | 16 | PÇ | 0102-TC09 | 3.6 | 57.6 | 2 | 2026-10-14 | P-207
8 | 4422 | R-1-4-11018 |  |  | ROLO CARGA Ø102 x 150 - 6204 | 16 | PÇ | 0102-TC09 | 2.7 | 43.2 | 2 | 2026-10-14 | P-207
9 | 4420 | R-3-4-10563 |  |  | ROLO RETORNO Ø102/63x700 - 6204 | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 9 | 18 | 2 | 2026-10-14 | P-207
10 | 4504 | T-073357-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE RETORNO - CORREIA 24"(BASE) 73357-A | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 3.1 | 6.2 | 2 | 2026-10-14 | P-207
[11 empty] | 2 | 2026-10-14 | #N/A
1 | 4785 | F-073341-1 | 1-P-551-RB-DF-402-0102-TC09-030 | A | PRONTE TRELIÇADA 6 - 73341A | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 675 | 675 | 2 | 2026-10-14 | P-207
2 | 4735 | F-073333-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-022 | B | GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO - TIPO 2 ) 333B | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 92.4 | 184.8 | 2 | 2026-10-14 | P-207
3 | 4730 | F-073331-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-020 | A | PASSADIÇO - DETALHES (PASSADIÇO 1) 020A | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 36 | 72 | 2 | 2026-10-14 | P-207
4 | 4729 | F-073330-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-019 | B | TRAVESSA - DETALHES (TRAVESSA) 019B | 4 | PÇ | 0102-TC09 | 36.2 | 144.8 | 2 | 2026-10-14 | P-207
5 | 4496 | T-073352-1 |  | A | BASE P/ ROLO DE CARGA (BASE - 1) 73352-A | 5 | PÇ | 0102-TC09 | 18.4 | 92 | 2 | 2026-10-14 | P-207
6 | 4748 | T-073352-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE CARGA (BASE - 2) 73352-A - DIR./ESQ. | 10 | PÇ | 0102-TC09 | 20 | 200 | 2 | 2026-10-14 | P-207
7 | 4425 | R-1-4-8708 |  |  | ROLO DE CARGA Ø102 x 250 - 6204 | 10 | PÇ | 0102-TC09 | 3.6 | 36 | 2 | 2026-10-14 | P-207
8 | 4422 | R-1-4-11018 |  |  | ROLO CARGA Ø102 x 150 - 6204 | 10 | PÇ | 0102-TC09 | 3 | 30 | 2 | 2026-10-14 | P-207
9 | 4420 | R-3-4-10563 |  |  | ROLO RETORNO Ø102/63x700 - 6204 | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 135 | 270 | 2 | 2026-10-14 | P-207
10 | 4504 | T-073357-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE RETORNO - CORREIA 24"(BASE) 73357-A | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 7 | 14 | 2 | 2026-10-14 | P-207
11 | 4541 | F-073320-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-009 | A | TRELIÇA MÓDULO 08 - CONJUNTO E DETALHES (009A) | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 604.8 | 604.8 | 3 | 2026-10-14 | P-207
12 | 4735 | F-073333-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-022 | B | GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO - TIPO 2 ) 333B | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 92.4 | 184.8 | 3 | 2026-10-14 | P-207
13 | 4731 | F-073331-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-020 | B | PASSADIÇO - DETALHES (PASSADIÇO 2) 020B | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 79.9 | 159.8 | 3 | 2026-10-14 | P-207
14 | 4729 | F-073330-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-019 | B | TRAVESSA - DETALHES (TRAVESSA) 019B | 4 | PÇ | 0102-TC09 | 36.6 | 146.4 | 3 | 2026-10-14 | P-207
15 | 4496 | T-073352-1 |  | A | BASE P/ ROLO DE CARGA (BASE - 1) 73352-A | 6 | PÇ | 0102-TC09 | 18.4 | 110.4 | 3 | 2026-10-14 | P-207
16 | 4748 | T-073352-1 |  | A | BASE P/ ROLO DE CARGA (BASE - 2) 73352-A - DIR./ESQ. | 12 | PÇ | 0102-TC09 | 20 | 240 | 3 | 2026-10-14 | P-207
17 | 4425 | R-1-4-8708 |  |  | ROLO DE CARGA Ø102 x 250 - 6204 | 12 | PÇ | 0102-TC09 | 3.6 | 43.2 | 3 | 2026-10-14 | P-207
18 | 4422 | R-1-4-11018 |  |  | ROLO CARGA Ø102 x 150 - 6204 | 12 | PÇ | 0102-TC09 | 2.7 | 32.4 | 3 | 2026-10-14 | P-207
19 | 4420 | R-3-4-10563 |  |  | ROLO RETORNO Ø102/63x700 - 6204 | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 9 | 18 | 3 | 2026-10-14 | P-207
20 | 4504 | T-073357-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE RETORNO - CORREIA 24"(BASE) 73357-A | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 3.1 | 6.2 | 3 | 2026-10-14 | P-207
[11 empty] | 3 | 2026-10-14 | #N/A
21 | 4543 | F-073322-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-011 |  | TRELIÇA MÓDULO 10 - CONJUNTO E DETALHES (010A) | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 1096.4 | 1096.4 | 3 | 2026-10-14 | P-207
22 | 4729 | F-073330-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-019 |  | TRAVESSA - DETALHES (TRAVESSA) 019B | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 36.2 | 72.4 | 3 | 2026-10-14 | P-207
23 | 4733 | F-073331-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-020 |  | PASSADIÇO - DETALHES (PASSADIÇO 4) 020D | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 90.5 | 181 | 3 | 2026-10-14 | P-207
24 | 4737 | F-073333-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-022 |  | GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO - TIPO 4 DIR. ) 333D | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 57.6 | 57.6 | 3 | 2026-10-14 | P-207
25 | 4738 | F-073333-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-022 |  | GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO - TIPO 4 ESQ. ) 333E | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 57.6 | 57.6 | 3 | 2026-10-14 | P-207
26 | 4739 | F-073333-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-022 |  | GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO - TIPO 5 ) 333F | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 79.5 | 79.5 | 3 | 2026-10-14 | P-207
27 | 4740 | F-073333-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-022 |  | GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO - TIPO 6 ) 333G | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 68.4 | 136.8 | 3 | 2026-10-14 | P-207
28 | 4425 | R-1-4-8708 |  |  | ROLO DE CARGA Ø102 x 250 - 6204 | 4 | PÇ | 0102-TC09 | 3.6 | 14.4 | 3 | 2026-10-14 | P-207
29 | 4422 | R-1-4-11018 |  |  | ROLO CARGA Ø102 x 150 - 6204 | 4 | PÇ | 0102-TC09 | 2.7 | 10.8 | 3 | 2026-10-14 | P-207
30 | 4420 | R-3-4-10563 |  |  | ROLO RETORNO Ø102/63x700 - 6204 | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 9 | 9 | 3 | 2026-10-14 | P-207
31 | 4504 | T-073357-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE RETORNO - CORREIA 24"(BASE) 73357-A | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2026-10-14 | P-207
32 | 4498 | T-073354-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE TRANSIÇÃO (BASE - 1) 73354-A | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 32.3 | 64.6 | 3 | 2026-10-14 | P-207
33 | 4499 | T-073354-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE TRANSIÇÃO (BASE - 2 DIREITA) 73354-B | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 28.8 | 57.6 | 3 | 2026-10-14 | P-207
34 | 4500 | T-073354-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE TRANSIÇÃO (BASE - 3 ESQUERDA) 73354-C | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 28.8 | 57.6 | 3 | 2026-10-14 | P-207
35 | 4501 | T-073354-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE TRANSIÇÃO (BASE - 4) 73354-D | 4 | PÇ | 0102-TC09 | 6.9 | 27.6 | 3 | 2026-10-14 | P-207
1 | 4689 | F-073328-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-017 | A | COLUNAS DE SUPORTES - DETALHES (COLUNA) 017A | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 660 | 660 | 4 | 2026-10-19 | P-207
2 | 4690 | F-073324-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-013 | A | COLUNAS DE SUPORTES - DETALHES (COLUNA) 013A | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 424.7 | 424.7 | 4 | 2026-10-19 | P-207
3 | 4691 | F-073324-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-013 | B | COLUNAS DE SUPORTES - DETALHES (COLUNA) 013B | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 254.4 | 254.4 | 4 | 2026-10-19 | P-207
4 | 4692 | F-073323-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-012 | A | COLUNAS DE SUPORTES - DETALHES (COLUNA) 012A | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 433.2 | 433.2 | 4 | 2026-10-19 | P-207
11 | 4727 | F-073332-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-021 | C | SUPORTES E PINO - DETALHES (PINO) 021C | 18 | PÇ | 0102-TC09 | 1.2 | 21.6 | 4 | 2026-10-19 | P-207
12 | 4728 | F-073330-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-019 | A | ESCADA - DETALHES (ESCADA) 019A | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 93.6 | 187.2 | 4 | 2026-10-19 | P-207
13 | 4729 | F-073330-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-019 | B | TRAVESSA - DETALHES (TRAVESSA) 019B | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 36.2 | 36.2 | 4 | 2026-10-19 | P-207
[11 empty] | 4 | 2026-10-19 | #N/A
1 | 4544 | F-073358-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-031 |  | TRELIÇA MÓDULO 07 - CONJUNTO E DETALHES (TRELIÇA 07) | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 289.5 | 289.5 | 4 | 2026-10-19 | P-207
2 | 4736 | F-073333-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-022 | C | GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO - TIPO 3 ) 333C | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 49.4 | 98.8 | 4 | 2026-10-19 | P-207
3 | 4731 | F-073331-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-020 | B | PASSADIÇO - DETALHES (PASSADIÇO 2) 020B | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 79.9 | 159.8 | 4 | 2026-10-19 | P-207
4 | 4729 | F-073330-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-019 | B | TRAVESSA - DETALHES (TRAVESSA) 019B | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 36.2 | 72.4 | 4 | 2026-10-19 | P-207
5 | 4496 | T-073352-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE CARGA (BASE - 1) 73352-A | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 18.4 | 36.8 | 4 | 2026-10-19 | P-207
6 | 4748 | T-073352-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE CARGA (BASE - 2) 73352-A - DIR./ESQ. | 4 | PÇ | 0102-TC09 | 20 | 80 | 4 | 2026-10-19 | P-207
7 | 4425 | R-1-4-8708 |  |  | ROLO DE CARGA Ø102 x 250 - 6204 | 4 | PÇ | 0102-TC09 | 3.6 | 14.4 | 4 | 2026-10-19 | P-207
8 | 4422 | R-1-4-11018 |  |  | ROLO CARGA Ø102 x 150 - 6204 | 4 | PÇ | 0102-TC09 | 3 | 12 | 4 | 2026-10-19 | P-207
9 | 4420 | R-3-4-10563 |  |  | ROLO RETORNO Ø102/63x700 - 6204 | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 135 | 135 | 4 | 2026-10-19 | P-207
10 | 4504 | T-073357-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE RETORNO - CORREIA 24"(BASE) 73357-A | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 7 | 7 | 4 | 2026-10-19 | P-207
[11 empty] | 4 | 2026-10-19 | #N/A
1 | 4540 | F-073319-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-008 | A | TRELIÇA MÓDULO 5 - CONJUNTO E DETALHES (TC09-008A) | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 355.4 | 355.4 | 4 | 2026-10-19 | P-207
5 | 4496 | T-073352-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE CARGA (BASE - 1) 73352-A | 3 | PÇ | 0102-TC09 | 18.4 | 55.2 | 4 | 2026-10-19 | P-207
6 | 4748 | T-073352-1 |  |  | BASE P/ ROLO DE CARGA (BASE - 2) 73352-A - DIR./ESQ. | 6 | PÇ | 0102-TC09 | 20 | 120 | 4 | 2026-10-19 | P-207
2 | 4425 | R-1-4-8708 |  |  | ROLO DE CARGA Ø102 x 250 - 6204 | 6 | PÇ | 0102-TC09 | 3.6 | 21.6 | 4 | 2026-10-19 | P-207
8 | 4422 | R-1-4-11018 |  |  | ROLO CARGA Ø102 x 150 - 6204 | 4 | PÇ | 0102-TC09 | 3 | 12 | 4 | 2026-10-19 | P-207
4 | 4729 | F-073330-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-019 | B | TRAVESSA - DETALHES (TRAVESSA) 019B | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 36.2 | 36.2 | 4 | 2026-10-19 | P-207
[11 empty] | 4 | 2026-10-19 | #N/A
1 |  |  | F-073305-1 TAG:0102-TC09 |  | Raspador Primário 24" CONFORME:Especificação Técnica - Raspadores - Ped-207 (AMG - Transportador de correia Freet) - Rev.0 - F-073305-1 TAG:0102-TC09 | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 20 | 20 | 4 | 2026-10-19 | #N/A
2 |  |  | F-073305-1 TAG:0102-TC09 |  | Raspador Secundário 24" CONFORME:Especificação Técnica - Raspadores - Ped-207 (AMG - Transportador de correia Freet) - Rev.0 - F-073305-1 TAG:0102-TC09 | 1 | PÇ | 0102-TC09 | 20 | 20 | 4 | 2026-10-19 | #N/A
[11 empty] | 4 | 2026-10-19 | #N/A
1 | 4726 | F-073332-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-021 | B | SUPORTES - DETALHES (SUPORTE) 021B | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 13.25 | 26.5 | 4 | 2026-10-19 | P-207
2 |  | F-073362-1 |  |  | Borracha 3 x 50 x 450mm 45±5 Shore - POS:11 DESENHO:F-073362-1 (TAG:0102-TC09) | 4 | PÇ | 0102-TC09 | 0.5 | 2 | 4 | 2026-10-19 | #N/A
3 | 4741 | F-073333-1 | 1-P-551-R8-DF-402-0102-TC09-022 |  | GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO - TIPO 7 ) 333H | 2 | PÇ | 0102-TC09 | 52.7 | 105.4 | 4 | 2026-10-19 | P-207
1 | 4640 | T-073253-1 | MI-D-148-ME-DF-0082 | A | BASE MANCAL TAMBOR DE DESVIO - DETALHES (BASE DO TAMBOR DE DESVIO) 73253-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 204.2 | 204.2 | 12 | 2026-10-12 | P-198
2 | 4661 | T-073253-1 | MI-D-148-ME-DF-0082 | B | BASE MANCAL TAMBOR DE DESVIO - DETALHES (BASE DO TAMBOR DE DESVIO) 73253-B | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 168.6 | 168.6 | 12 | 2026-10-12 | P-198
3 | 4750 | T-073253-1 | MI-D-148-ME-DF-0082 | C | BASE MANCAL TAMBOR DE DESVIO - DETALHES (REFORÇO DA BASE DO TAMBOR) 73253-C | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 36.4 | 36.4 | 12 | 2026-10-12 | P-198
4 | 4585 | T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | A | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733A | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 108.4 | 216.8 | 12 | 2026-10-12 | P-198
5 | 4586 | T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | B | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733B | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 111.41 | 222.82 | 12 | 2026-10-12 | P-198
6 | 4587 | T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | C | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733C | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 107.64 | 107.64 | 12 | 2026-10-12 | P-198
7 | 4588 | T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | D | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733D | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 148.64 | 297.28 | 12 | 2026-10-12 | P-198
8 | 4589 | T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | E | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733E | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 26.04 | 26.04 | 12 | 2026-10-12 | P-198
9 | 4590 | T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | F | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733F | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 26.04 | 26.04 | 12 | 2026-10-12 | P-198
10 | 4591 | T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | G | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733G | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 26.04 | 26.04 | 12 | 2026-10-12 | P-198
11 | 4592 | T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | H | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733H | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 26.04 | 26.04 | 12 | 2026-10-12 | P-198
12 | 4593 | T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | J | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733J | 12 | PEÇA | 14-CV-0001 | 7.89 | 94.68 | 12 | 2026-10-12 | P-198
13 | 4594 | T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | K | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733K | 3 | PEÇA | 14-CV-0001 | 10.33 | 30.99 | 12 | 2026-10-12 | P-198
14 | 4595 | T-073733-1 | MI-D-148-ME-DF-0112 | L | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS - DETALHES (VIGA) 73733L | 6 | PEÇA | 14-CV-0001 | 6.61 | 39.66 | 12 | 2026-10-12 | P-198
15 | 4619 | T-073741-1 | MI-D-148-ME-DF-0120 | A | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73741A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 186.84 | 186.84 | 12 | 2026-10-12 | P-198
16 | 4617 | T-073742-1 | MI-D-148-ME-DF-0121 | A | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73742A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 110.01 | 110.01 | 12 | 2026-10-12 | P-198
17 | 4616 | T-073743-1 | MI-D-148-ME-DF-0122 | A | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73743A | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 190.64 | 381.28 | 12 | 2026-10-12 | P-198
18 | 4613 | T-073746-1 | MI-D-148-ME-DF-0125 | A | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73746A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 134.07 | 134.07 | 12 | 2026-10-12 | P-198
19 | 4608 | T-073747-1 | MI-D-148-ME-DF-0126 | A | TORRE DE ESTICAMENTO GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73747A | 3 | PEÇA | 14-CV-0001 | 92.03 | 276.09 | 12 | 2026-10-12 | P-198
20 | 4609 | T-073747-1 | MI-D-148-ME-DF-0126 | B | TORRE DE ESTICAMENTO GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73747B | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 114.46 | 114.46 | 12 | 2026-10-12 | P-198
21 | 4610 | T-073747-1 | MI-D-148-ME-DF-0126 | C | TORRE DE ESTICAMENTO GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73747C | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 80.17 | 80.17 | 12 | 2026-10-12 | P-198
22 | 4611 | T-073747-1 | MI-D-148-ME-DF-0126 | D | TORRE DE ESTICAMENTO GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73747D | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 113.7 | 113.7 | 12 | 2026-10-12 | P-198
23 | 4612 | T-073747-1 | MI-D-148-ME-DF-0126 | E | TORRE DE ESTICAMENTO GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73747E | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 46.8 | 46.8 | 12 | 2026-10-12 | P-198
24 | 4623 | T-073748-1 | MI-D-148-ME-DF-0127 | A | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73748A | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 150.6 | 301.2 | 12 | 2026-10-12 | P-198
25 | 4624 | T-073748-1 | MI-D-148-ME-DF-0127 | B | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73748B | 3 | PEÇA | 14-CV-0001 | 50.54 | 151.62 | 12 | 2026-10-12 | P-198
26 | 4625 | T-073748-1 | MI-D-148-ME-DF-0127 | C | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73748C | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 116.11 | 116.11 | 12 | 2026-10-12 | P-198
27 | 4663 | T-073755-1 | MI-D-148-ME-DF-0134 | B | PROTEÇÃO DO CONTRAPESO - DETALHES (TELA INFERIOR MAIOR) 73755B | 4 | PEÇA | 14-CV-0001 | 38.3 | 153.2 | 12 | 2026-10-12 | P-198
28 | 4662 | T-073755-1 | MI-D-148-ME-DF-0134 | A | PROTEÇÃO DO CONTRAPESO - DETALHES (TELA INFERIOR MENOR) 73755A | 4 | PEÇA | 14-CV-0001 | 28.1 | 112.4 | 12 | 2026-10-12 | P-198
29 | 4665 | T-073755-1 | MI-D-148-ME-DF-0134 | D | PROTEÇÃO DO CONTRAPESO - DETALHES (TELA SUPERIOR MAIOR) 73755D | 4 | PEÇA | 14-CV-0001 | 28.4 | 113.6 | 12 | 2026-10-12 | P-198
30 | 4664 | T-073755-1 | MI-D-148-ME-DF-0134 | C | PROTEÇÃO DO CONTRAPESO - DETALHES (TELA SUPERIOR MENOR) 73755C | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 15.8 | 31.6 | 12 | 2026-10-12 | P-198
31 | 4903 | T-073775-1 | MI-D-148-ME-DF-0154 | A | GUARDA CORPO DA ESTRUTURA DO EXTRATOR - DETALHES (GUARDA COPRPO) 73775-A | 2 | PEÇA | 14-CV-0001 | 92.9 | 185.8 | 12 | 2026-10-12 | P-198
32 | 4680 | T-073756-1 | MI-D-148-ME-DF-0135 | A | LIMPADOR EM V - DETALHES (LIMPADOR EM V) 73756-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 101.4 | 101.4 | 12 | 2026-10-12 | P-198
33 | 4614 | T-073745-1 | MI-D-148-ME-DF-0124 | A | TORRE DE ESTICAMENTO - GUARDA CORPO ESCADA - DETALHES (GUARDA CORPO) 73745A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 149.56 | 149.56 | 12 | 2026-10-12 | P-198
34 | 4751 | T-073275-1 | MI-D-148-ME-DF-0104 | A | PLATAFORMA DE ACESSO - SUPORTE DO PIVÔ - DETALHES (PLATAFORMA) 73275-A | 2 | PEÇA | 14-CV-0005 | 257.5 | 515 | 12 | 2026-10-12 | P-198
35 | 4799 | T-073275-1 | MI-D-148-ME-DF-0104 | B | PLATAFORMA DE ACESSO - SUPORTE DO PIVÔ - DETALHES (SUPORTE PIVÔ 2) 73275-B | 1 | PEÇA | 14-CV-0005 | 1172.4 | 1172.4 | 12 | 2026-10-12 | P-198
36 | 4761 | T-073800-1 | MI-D-148-ME-DF-0179 | A | PLATAFORMA DE ACESSO - GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73800-A | 2 | PEÇA | 14-CV-0005 | 64.1 | 128.2 | 12 | 2026-10-12 | P-198
37 | 4762 | T-073800-1 | MI-D-148-ME-DF-0179 | B | PLATAFORMA DE ACESSO - GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73800-B | 1 | PEÇA | 14-CV-0005 | 83.4 | 83.4 | 12 | 2026-10-12 | P-198
38 | 4763 | T-073800-1 | MI-D-148-ME-DF-0179 | C | PLATAFORMA DE ACESSO - GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73800-C | 1 | PEÇA | 14-CV-0005 | 61.1 | 61.1 | 12 | 2026-10-12 | P-198
39 | 4765 | T-073800-1 | MI-D-148-ME-DF-0179 | E | PLATAFORMA DE ACESSO - GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73800-E | 1 | PEÇA | 14-CV-0005 | 79.2 | 79.2 | 12 | 2026-10-12 | P-198
40 | 4766 | T-073800-1 | MI-D-148-ME-DF-0179 | F | PLATAFORMA DE ACESSO - GUARDA CORPO - DETALHES (GUARDA CORPO) 73800-F | 1 | PEÇA | 14-CV-0005 | 54.3 | 54.3 | 12 | 2026-10-12 | P-198
41 |  | T-073256-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/4" ASTM A325 UNC - GALVANIZADO - DESENHO:T-073256-1 | 24 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
42 |  | T-073256-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 GALVANIZADO - DESENHO:T-073256-1 | 24 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
43 |  | T-073251-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/4" ASTM A325 UNC - GALVANIZADO - DESENHO:T-073251-1 | 24 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
44 |  | T-073251-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 - GALVANIZADO - DESENHO:T-073251-1 | 24 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
45 |  | T-073754-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073254-1) TAG:14-CV-0001 | 80 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
46 |  | T-073754-1 |  |  | Porca Sext. Ø1/2" ASTM-A194 2H - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073254-1) TAG:14-CV-0001 | 80 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
47 |  | T-073754-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073254-1) TAG:14-CV-0001 | 80 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
48 |  | T-073270-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 2 1/2" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073270-1) TAG:14-CV-0005 | 32 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
49 |  | T-073270-1 |  |  | Porca Sextavada Ø3/4" DIN 934 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073270-1) TAG:14-CV-0005 | 32 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
50 |  | T-073270-1 |  |  | Arruela Lisa Ø3/4" DIN 1441 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073270-1) TAG:14-CV-0005 | 32 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
51 |  | T-073231-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073231-1) TAG:14-AC-0001 | 97 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
52 |  | T-073231-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2" UNC ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073231-1) TAG:14-AC-0001 | 97 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
53 |  | T-073231-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 1/2" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073231-1) TAG:14-AC-0001 | 97 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
54 |  | T-073759-1 |  |  | Parafuso Cab. Chata com Fenda Simples Ø3/4" x 1 3/4" ASTM A-325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073759-1) TAG:14-AC-0001 | 240 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
55 |  | T-073759-1 |  |  | Porca Ø3/4" UNC ASTM-325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073759-1) TAG:14-AC-0001 | 240 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
56 |  | T-073759-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073759-1) TAG:14-AC-0001 | 240 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
57 |  | T-073253-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 4 1/2" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073253 -1) TAG:14-CV-0001 | 8 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
58 |  | T-073253-1 |  |  | Porca Sext. Ø3/4" ASTM A563 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073253 -1) TAG:14-CV-0001 | 8 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
59 |  | T-073253-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1 1/4" x 6" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073253 -1) TAG:14-CV-0001 | 4 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
60 |  | T-073253-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1 1/4" ASTM A536 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073253 -1) TAG:14-CV-0001 | 8 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
61 |  | T-073255-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 4 1/4" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073255 -1) TAG:14-CV-0001 | 8 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
62 |  | T-073255-1 |  |  | Porca Sext. Ø3/4" ASTM A563 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073255 -1) TAG:14-CV-0001 | 8 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
63 |  | T-073255- |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1 1/4" x 6" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073255 -1) TAG:14-CV-0001 | 4 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
64 |  | T-073255-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2 1/4" ASTM A325 UNC - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073255 -1) TAG:14-CV-0001 | 16 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
65 |  | T-073255-1 |  |  | Arruela Lisa Ø5/8" ASTM F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073255-1) TAG:14-CV-0001 | 32 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
66 |  | T-073758-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8"UNC x 1 3/4" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073758-1) TAG:14-CV-0001 | 36 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
67 |  | T-073758-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073758-1) TAG:14-CV-0001 | 36 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
68 |  | T-073758-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x UNC 1 3/4" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073758-1) TAG:14-CV-0001 | 92 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
69 |  | T-073758-1 |  |  | Arruela Lisa Ø5/8" ASTM F844 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073758-1) TAG:14-CV-0001 | 92 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
70 |  | T-073758-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/2" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073758-1) TAG:14-CV-0001 | 164 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
71 |  | T-073758-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1/2"UNC ASTM A563-A - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073758-1) TAG:14-CV-0001 | 164 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
72 |  | T-073758-1 |  |  | Arruela Lisa Ø1/2" ASTM F844 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073758-1) TAG:14-CV-0001 | 164 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
73 |  | T-073758-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 3/4" UNC x 1 3/4" - ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073757-1) TAG:14-CV-0001 | 16 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
74 |  | T-073757-1 |  |  | Porca Sext. Ø3/4" ASTM A563 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073757-1) TAG:14-CV-0001 | 16 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
75 |  | T-073757-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 5/8" UNC x 1 3/4" - ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073757-1) TAG:14-CV-0001 | 48 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
76 |  | T-073757-1 |  |  | Arruela Lisa Ø5/8" ASTM F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073757-1) TAG:14-CV-0001 | 48 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
77 |  | T-073757-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x UNC 1 3/4" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073758-1) TAG:14-CV-0001 | 30 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
78 |  | T-073752-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 3/4" UNC x 1 3/4" - ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073752-1) TAG:14-CV-0001 | 12 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
79 |  | T-073752-1 |  |  | Porca Sext. Ø3/4" ASTM A563 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073752-1) TAG:14-CV-0001 | 12 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
80 |  | T-073752-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 5/8" UNC x 1 3/4" - ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073752-1) TAG:14-CV-0001 | 36 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
81 |  | T-073752-1 |  |  | Arruela Lisa Ø5/8" ASTM F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073752-1) TAG:14-CV-0001 | 36 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
82 |  | T-073752-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x UNC 1 3/4" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073752-1) TAG:14-CV-0001 | 38 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
83 |  | T-073752-1 |  |  | Arruela Lisa Ø5/8" ASTM F844 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073752-1) TAG:14-CV-0001 | 28 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
84 |  | T-073751-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 3/4" UNC x 1 3/4" - ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073751-1) TAG:14-CV-0001 | 76 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
85 |  | T-073751-1 |  |  | Porca Sext. Ø3/4" ASTM A563 ANSI - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073751-1) TAG:14-CV-0001 | 76 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
86 |  | T-073751-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 5/8" UNC x 1 3/4" - ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073751-1) TAG:14-CV-0001 | 152 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
87 |  | T-073751-1 |  |  | Arruela Lisa Ø5/8" ASTM F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073751-1) TAG:14-CV-0001 | 152 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
88 |  | T-073750-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 3/4" UNC x 1 3/4" - ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073750-1) TAG:14-CV-0001 | 36 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
89 |  | T-073750-1 |  |  | Porca Sext. Ø3/4" ASTM A563 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073750-1) TAG:14-CV-0001 | 36 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
90 |  | T-073750-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 5/8" UNC x 1 3/4" - ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073750-1) TAG:14-CV-0001 | 80 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
91 |  | T-073750-1 |  |  | Arruela Lisa Ø5/8" ASTM F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073750-1) TAG:14-CV-0001 | 80 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
92 |  | T-073251-1 |  |  | Contrapino Ø10 x 75 DIN 94 | 4 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
93 |  | T-073251-1 |  |  | Arruela Lisa Ø62 DIN 1441 | 4 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
94 |  | T-073270-1 |  |  | Contrapino Ø8 x 55 DIN 94 | 4 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
95 |  | T-073270-1 |  |  | Arruela Lisa M40 DIN 1441 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073270-1) TAG:14-CV-0005 | 4 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
96 |  | T-073271-1 |  |  | Contrapino Ø8 x 55 DIN 94 | 8 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
97 |  | T-073271-1 |  |  | Arruela Lisa M40 DIN 1441 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073271-1) TAG:14-CV-0005 | 8 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
98 |  | T-073272-1 |  |  | Contrapino Ø8 x 55 DIN 94 | 8 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
99 |  | T-073272-1 |  |  | Arruela Lisa M40 DIN 1441 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073272-1) TAG:14-CV-0005 | 8 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
100 |  | T-073273-1 |  |  | Contrapino Ø8 x 55 DIN 94 | 16 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
101 |  | T-073273-1 |  |  | Arruela Lisa M40 DIN 1441 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073273-1) TAG:14-CV-0005 | 16 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
102 |  | T-073233-1 |  |  | Porca Sext. Ø 5/8" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073233-1) TAG:14-AC-0001 | 13 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
103 |  | T-073233-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073233-1) TAG:14-AC-0001 | 13 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
104 |  | T-073237-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. M16 x 55 DIN 933 Classe Mat. 5 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073237-1) TAG:14-AC-0001 | 1 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
105 |  | T-073237-1 |  |  | Porca Sext. M16 DIN 934 Classe Mat. 5 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073237-1) TAG:14-AC-0001 | 2 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
106 |  | T-073237-1 |  |  | Arruela Lisa 18 DIN 126 Aço - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073237-1) TAG:14-AC-0001 | 3 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
107 |  | T-073237-1 |  |  | Gonzo p/ porta Ø1/2" x 100mm ASTM A36 - GALVANIZADO (DESENHO:T-073237-1) TAG:14-AC-0001 | 2 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
108 |  | 073225/073224/073223/073222/073221 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2 1/2" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHOS:(DESENHOS:073225/073224/073223/073222/073221) TAG:14-AC-0001) TAG:14-AC-0001 | 48 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
109 |  | T-073219-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073219-1) TAG:14-AC-0001 | 8 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
110 |  | T-073219-1 |  |  | Porca Sextavada Ø2" A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073219-1) TAG:14-AC-0001 | 4 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
111 |  | T-073219-1 |  |  | Barra Roscada Ø2" x 1000mm (2x) - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073219-1) TAG:14-AC-0001 | 2 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
112 |  | T-073219-1 |  |  | Contrapino Ø8 x 120mm A36 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073219-1) TAG:14-AC-0001 | 2 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
113 |  | T-073269-1 |  |  | Porca Sext. Ø 1" DIN 934 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073269-1) TAG:14-CV-0005 | 4 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
114 |  | T-073249-1 |  |  | Contrapino Ø10 x 75mm DIN 94 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073249-1/T-073248-1) TAG:14-CV-0001 | 32 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
115 |  | T-073247-1 |  |  | Contrapino Ø10 x 75mm DIN 94 - (DESENHO:T-073247-1) TAG:14-CV-0001 | 16 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
116 |  | T-073230-1 |  |  | Contrapino Ø10 x 100mm ASTM-A36 - (DESENHO:T-073230-1) TAG:14-AC-0001 | 4 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
117 |  | T-073250-1 |  |  | Contrapino Ø10 x 90mm DIN 94 -(DESENHO:T-073250-1) TAG:14-CV-0001 | 4 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
118 |  | T-073250-1 |  |  | Contrapino Ø10 x 75mm DIN 94 -(DESENHO:T-073250-1) TAG:14-CV-0001 | 4 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
119 |  | T-073274-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A325 Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073274-1) TAG:14-CV-0005 | 82 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
120 |  | T-073274-1 |  |  | Arruela Lisa Ø5/8" DIN 125 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073274-1) TAG:14-CV-0005 | 82 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
121 |  | T-073276-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 2" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073276-1) TAG:14-CV-0005 | 12 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
122 |  | T-073276-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073276-1) TAG:14-CV-0005 | 12 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
123 |  | T-073277-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 2" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073277-1) TAG:14-CV-0005 | 6 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
124 |  | T-073277-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073277-1) TAG:14-CV-0005 | 6 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
125 |  | T-073796-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073796-1) TAG:14-CV-0005 | 36 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
126 |  | T-073796-1 |  |  | Porca Sext. Ø1/2" DIN 934 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073796-1) TAG:14-CV-0005 | 36 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
127 |  | T-073796-1 |  |  | Arruela Lisa Ø1/2" DIN 125 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073796-1) TAG:14-CV-0005 | 36 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
128 |  | T-073797-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073797-1) TAG:14-CV-0005 | 36 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
129 |  | T-073797-1 |  |  | Porca Sext. Ø1/2" DIN 934 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073797-1) TAG:14-CV-0005 | 36 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
130 |  | T-073797-1 |  |  | Arruela Lisa Ø1/2" DIN 125 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073797-1) TAG:14-CV-0005 | 36 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
131 |  | T-073756-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 1/2" UNC x 1 1/2" - ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073756-1) TAG:14-CV-0001 | 12 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
132 |  | T-073756-1 |  |  | Porca Sext. 1/2" ASTM A563 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073756-1) TAG:14-CV-0001 | 28 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
133 |  | T-073756-1 |  |  | Arruela Lisa Ø1/2" ASTM F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073756-1) TAG:14-CV-0001 | 28 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
134 |  | T-073257-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073257-1) TAG:14-CV-0001 | 520 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
135 |  | T-073257-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 3/4" UNC x 1 3/4" - ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073257-1) TAG:14-CV-0001 | 40 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
136 |  | T-073257-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073257-1) TAG:14-CV-0001 | 36 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
137 |  | T-073257-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073257-1) TAG:14-CV-0001 | 36 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
138 |  | T-073777-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073777) TAG:14-CV-0001. | 48 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
139 |  | T-073805-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1 1/4" x 3 1/2" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073805) TAG:14-CV-0005. | 16 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
140 |  | T-073805-1 |  |  | Porca Sext. Ø1.1/4" DIN 934 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073805) TAG:14-CV-0005. | 16 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
141 |  | T-073252-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2 1/4" ASTM A325 (UNC) - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073252) TAG:14-CV-0001. | 16 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
142 |  | T-073252-1 |  |  | Arruela Lisa Ø5/8" ASTM F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073252) TAG:14-CV-0001. | 16 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
143 |  | T-073252-1 |  |  | Porca Sext. Ø1" ASTM A563 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073252) TAG:14-CV-0001. | 16 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
144 |  | T-073252-1 |  |  | Arruela Lisa Ø1" ASTM F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073252) TAG:14-CV-0001. | 16 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
145 |  | T-073252-1 |  |  | Contrapino Ø3/8" X 2.3/4" SAE 1020 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073252) TAG:14-CV-0001. | 8 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
146 |  | T-073252-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073252-1) TAG:14-CV-0001. | 32 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
147 |  | T-073252-1 |  |  | Porca Sext. 1/2" ASTM A563 Gr-A - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073252-1) TAG:14-CV-0001. | 32 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
148 |  | T-073252-1 |  |  | Arruela Lisa Ø1/2" ASTM F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073252-1) TAG:14-CV-0001. | 32 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
149 |  | T-073807-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073807-1) TAG:14-CV-0005 | 32 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
150 |  | T-073807-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2 1/2" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073807-1) TAG:14-CV-0005 | 16 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
151 |  | T-073807-1 |  |  | Arruela Lisa Ø5/8" ASTM F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073807-1) TAG:14-CV-0005 | 16 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
152 |  | T-073807-1 |  |  | Parafuso Allen Cab. Cil. Sext. Int. M8 x 20 DIN 912 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073807-1) TAG:14-CV-0005 | 4 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
153 |  | T-073804-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 3 1/4" ASTM A325 (UNC) - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073804-1) TAG:14-CV-0005 | 12 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
154 |  | T-073804-1 |  |  | Arruela Lisa Ø3/4" ASTM F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073804-1) TAG:14-CV-0005 | 12 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
155 |  | T-073802-1 |  |  | Parafuso Cab. Sex. 5/8" UNC x 1 1/2" - ASTM A325 - - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073802-1) TAG:14-CV-0005 | 54 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
156 |  | T-073802-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" F436 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073802-1) TAG:14-CV-0005 | 54 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
157 |  | T-073802-1 |  |  | Parafuso Allen Cab. Esc. 3/4" x 2" ASTM A325 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073802-1) TAG:14-CV-0005 | 50 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
158 |  | T-073802-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 3/4" F844 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073802-1) TAG:14-CV-0005 | 50 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
159 |  | T-073275-1 |  |  | Arruela Lisa Ø3/4" DIN 125 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073275-1) TAG:14-CV-0005 | 28 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
160 |  | T-073803-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" ASTM F844 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073803-1) TAG:14-CV-0005 | 26 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
161 |  | T-073258-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073258-1) TAG:14-CV-0005 | 43 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
162 |  | T-073258-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" DIN 934 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073258-1) TAG:14-CV-0005 | 55 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
163 |  | T-073258-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" DIN 125 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073258-1) TAG:14-CV-0005 | 53 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
164 |  | T-073258-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 3/4" x 2 1/2" ASTM A307 Porca Ø3/4" DIN 934 - - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073258-1) TAG:14-CV-0005 | 30 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
165 |  | T-073258-1 |  |  | Porca Ø3/4" DIN 934 - - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073258-1) TAG:14-CV-0005 | 30 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
166 |  | T-073258-1 |  |  | Arruela Lisa Ø3/4" Din 125 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073258-1) TAG:14-CV-0005 | 30 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
167 |  | T-073258-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 2 1/2" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073258-1) TAG:14-CV-0005 | 12 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
168 |  | T-073258-1 |  |  | Arruela Cônica 5/8" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073258-1) TAG:14-CV-0005 | 2 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
169 |  | T-073261-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 1/2" x 1 1/4" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073261-1) TAG:14-CV-0005 | 40 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
170 |  | T-073261-1 |  |  | Porca sext. Ø1/2" Din 934 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073261-1) TAG:14-CV-0005 | 40 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
171 |  | T-073261-1 |  |  | Arruela lisa 1/2" Din 125 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073261-1) TAG:14-CV-0005 | 40 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
172 |  | T-073261-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 1/2" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073261-1) TAG:14-CV-0005 | 2 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
173 |  | T-073261-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" Din 934 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073261-1) TAG:14-CV-0005 | 2 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
174 |  | T-073261-1 |  |  | Arruela Lisa Ø 5/8" Din 125 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073261-1) TAG:14-CV-0005 | 2 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
175 |  | T-073265-1 |  |  | Parafuso Cab. Sext. Ø 5/8" x 1 3/4" ASTM A307 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073265-1) TAG:14-CV-0005 | 16 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
176 |  | T-073265-1 |  |  | Porca Sext. Ø5/8" Din 934 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073265-1) TAG:14-CV-0005 | 16 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
177 |  | T-073265-1 |  |  | Arruela Cônica Ø5/8" Aço - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073265-1) TAG:14-CV-0005 | 16 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
178 |  | T-073265-1 |  |  | Arruela Lisa Ø28mm Din 1440 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073265-1) TAG:14-CV-0005 | 4 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
179 |  | T-073265-1 |  |  | Contra Pino 6 x 40 DIN 94 - (DESENHO:T-073265-1) TAG:14-CV-0005 | 4 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
180 |  | T-073265-1 |  |  | Porca Sext. Ø1" Din 934 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073265-1) TAG:14-CV-0005 | 6 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
181 |  | T-073265-1 |  |  | Arruela Lisa Ø1" Din 125 - ACABAMENTO, SUPERFICIAL GEOMET 500 GR. A. (DESENHO:T-073265-1) TAG:14-CV-0005 | 4 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
182 |  | T-073265-1 |  |  | Barra Roscada Ø1" x 381mm ASTM A36 (2x) - (DESENHO:T-073265-1) TAG:14-CV-0005 cancelada | 1 | PEÇA |  |  | 0.01 | 12 | 2026-10-12 | #N/A
1 | 4934 | T-073781-1 | MI-D-148-ME-DF-0160 | A | CAPOTA SUPERIOR - 73781-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 666.1 | 666.1 | 13 | 2026-10-20 | P-198
2 | 4935 | T-073781-1 | MI-D-148-ME-DF-0160 | B | CAPOTA INTERMEDIARIA - 73781-B | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 528.7 | 528.7 | 13 | 2026-10-20 | P-198
3 | 5029 | T-073827-1 | MI-D-148-ME-DF-0206 | B | CHUTE DO EXTRATOR DE METAIS - CONJUNTOS E DETLHES (CHUTE) 73827-B | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 897.9 | 897.9 | 13 | 2026-10-20 | P-198
4 | 4937 | T-073782-1 | MI-D-148-ME-DF-0161 | A | CAPOTA INFERIOR - 73782-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 807.8 | 807.8 | 13 | 2026-10-20 | P-198
5 | 4940 | T-073823-1 | MI-D-148-ME-DF-0202 | A | PORTA DE INSPEÇÃO - 73823-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0001 | 33 | 33 | 13 | 2026-10-20 | P-198
6 | 4993 | T-073844-1 | MI-D-148-ME-DF-0223 | A | CHUTE SUPERIOR - 73844-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0005 | 340.9 | 340.9 | 13 | 2026-10-20 | P-198
7 | 4994 | T-073845-1 | MI-D-148-ME-DF-0224 | A | CHUTE INTERMEDIÁRIO -73845-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0005 | 324.4 | 324.4 | 13 | 2026-10-20 | P-198
8 | 4995 | T-073846-1 | MI-D-148-ME-DF-0225 | A | CHUTE INFERIOR - 73846-A | 1 | PEÇA | 14-CV-0005 | 200.2 | 200.2 | 13 | 2026-10-20 | P-198
9 | 4996 | T-073846-1 | MI-D-148-ME-DF-0225 | B | PORTA DE INSPEÇÃO - 73846-B | 1 | PEÇA | 14-CV-0005 | 33.2 | 33.2 | 13 | 2026-10-20 | P-198
Formulas:
PESO TOTAL = [QTD]*[PESO UNIT]

## PERFORMANCE
COLUNAS 1 | TAG | PEDIDO | FORNECEDOR | RECEBIDO ENGENHARIA (kg) | EM AVANÇO NO PRETO (kg) | Pendencia / Fabricação EM KG (Kg) | EVOLUÇÃO % | PESO EXPEDIDO | % EXPEDIDO | PESO PENDENTE4 | Coluna1 | Coluna2 | PRONTO NO PRETO | PRONTO ACABADO | PESO EXPEDIDO2
| TR-1390CF-04 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TR-1390CF-04 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TR-1390CF-04 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TR-1390CF-04 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TR-1390CF-04 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TR-1390CF-04 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TR-1390CF-06 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TR-1390CF-06 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TR-1390CF-06 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TR-1390CF-06 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TR-1390CF-06 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TR-1390CF-06 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TR-1390CF-05 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TR-1390CF-05 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TR-1390CF-05 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TR-1390CF-05 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TR-1390CF-05 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TR-1390CF-05 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| GERAL | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-01A | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-10 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-10A | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-15 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-16 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-19A | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-19B | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-20 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-21 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-22B | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-22C | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-22D | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-23 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-24 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-25 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| GERAL | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-01A | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-10 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-10A | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-15 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-16 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-19A | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-19B | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-20 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-21 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-22B | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-22C | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-22D | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-23 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-24 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-25 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 315-CV-706 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| RP-313K-02 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| RP-313K-02 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P68 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P68 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P850 - Fase 1 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P850 - Fase 2 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P851 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P852 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P853 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P854 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P855 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P856 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P857 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P858 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P859 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P860 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P861 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P862 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| TC-07B | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P863 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P70 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P864 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P71 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P865 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P865 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P72 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P74 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P74 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P75 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P76 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P866 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P866 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P80 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P82 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P83 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 301-ALC-0001-24" | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 301-ALC-0001-24" | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 301-ALC-0001-24" | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 301-ALC-0001-24" | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 301-TRC-0001-20" | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 301-TRC-0001-20" | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 301-TRC-0001-20" | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 301-TRC-0001-20" | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 303-TRC-0001-20" | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 303-TRC-0001-20" | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 303-TRC-0001-20" | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 303-TRC-0001-20" | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P80 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P81 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P84 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P85 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P86 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P87 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P88 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P89 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P90 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| CR-TC-003 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| CR-TC-008 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| CR-TC-003 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| CR-TC-008 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| CR-TC-003 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| CR-TC-008 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| CR-TC-003 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| CR-TC-008 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| CR-TC-003 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| CR-TC-008 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P875 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P58 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P877 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P102 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P101 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P103 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P96 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P874 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P873 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| p97 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| p98 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| p98 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| p98 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| p98 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| p871 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| p867 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| p868 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| p869 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| p870 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P872 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P93 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P99 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P100 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P878 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P104 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P105 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P105 | #N/A | COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P106 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P107 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P108 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P109 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P110 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P110 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P111 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P111 | #N/A | COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P112 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P113 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P114 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P115 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P116 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P117 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P118 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P119 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P120 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P121 | #N/A | COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P121 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P121 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P123 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P123 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P879 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P880 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 01-CV-0050 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 02-CV-0180 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 03-CV-0310 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 04-CV-0440 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P124 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P124 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P125 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P126 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P127 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P127 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-001 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-002 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-003 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-004 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-005 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P130 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P130 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P131 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P136 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P137 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P139 | #N/A | COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P139 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P139 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P140 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P141 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P882 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P883 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P884 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P142 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P144 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-001 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-002 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-003 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-004 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 110-AL-001 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 110-TR-001 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-AL-001 | P-133 | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-133ESTRUTURA | 120-AL-001P-133ESTRUTURA | 0 | 0 | 0
| 120-TR-002 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 110-AL-001 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 110-TR-001 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-AL-001 | P-133 | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-133ROLOS | 120-AL-001P-133ROLOS | 0 | 0 | 0
| 120-TR-002 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 110-AL-001 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 110-TR-001 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-AL-001 | P-133 | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-133BASES ROLETES | 120-AL-001P-133BASES ROLETES | 0 | 0 | 0
| 120-TR-002 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P886 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P143 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P146 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P884 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P147 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-001 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-001 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-002 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-003 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-004 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-005 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-001 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-002 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-003 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-004 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-005 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-001 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-002 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-003 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-004 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-005 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-001 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-002 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-003 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-004 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-005 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-001 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-002 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-003 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-004 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-TR-005 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-001 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-002 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-003 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-004 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-001 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-002 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-003 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-004 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-001 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-002 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-003 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-004 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-001 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-002 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-003 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-004 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-001 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-002 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-003 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 130-EC-004 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P148 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P149 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P150 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P151 | #N/A | COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P157 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P159 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P160 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P161 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P162 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P163 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P164 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P165 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P166 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P887 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P888 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P889 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-001 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-001 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-001 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-001 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-AL-001 | P-133 | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-133TAMBOR | 120-AL-001P-133TAMBOR | 0 | 0 | 0
| 110-AL-001 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 110-AL-001 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 110-TR-001 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 110-TR-001 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-AL-001 | P-133 | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-133USINAGEM | 120-AL-001P-133USINAGEM | 0 | 0 | 0
| 120-TR-002 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-002 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P156 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P180 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P180 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P170 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P171 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P172 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P174 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P175 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P176 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P177 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P178 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P179 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P891 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P892 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P173 | #N/A | COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-003 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-007 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-008 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-009 | #N/A | USINAGEM | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-003 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-007 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-008 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-009 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P180 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P181 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P182 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P183 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P184 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P185 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P186 | #N/A | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P187 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P180 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P186 | #N/A | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 1073-TC-006 | P-188 | BASES ROLETES | 1128 | 1128 | 0 | 100% | 1074 | 95.21% | 54 | P-188BASES ROLETES | 1073-TC-006P-188BASES ROLETES | 0 | 0 | 1128
| 1073-TC-007 | P-188 | BASES ROLETES | 1128 | 1128 | 0 | 100% | 1074 | 95.21% | 54 | P-188BASES ROLETES | 1073-TC-007P-188BASES ROLETES | 0 | 0 | 1128
| 1073-TC-006 | P-188 | ROLOS | 1332.5 | 1332.5 | 0 | 100% | 1353.5 | 101.6% | -21 | P-188ROLOS | 1073-TC-006P-188ROLOS | 0 | 0 | 1332.5
| 1073-TC-007 | P-188 | ROLOS | 1332.5 | 1332.5 | 0 | 100% | 1512.1 | 113.5% | -179.6 | P-188ROLOS | 1073-TC-007P-188ROLOS | 0 | 0 | 1332.5
| 1073-TC-006 | P-188 | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-188ESTRUTURA | 1073-TC-006P-188ESTRUTURA | 0 | 0 | 0
| 1073-TC-007 | P-188 | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-188ESTRUTURA | 1073-TC-007P-188ESTRUTURA | 0 | 0 | 0
| 1073-TC-006 | P-188 | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-188TAMBOR | 1073-TC-006P-188TAMBOR | 0 | 0 | 0
| 1073-TC-007 | P-188 | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-188TAMBOR | 1073-TC-007P-188TAMBOR | 0 | 0 | 0
| 120-TR-003 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-007 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-008 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-009 | #N/A | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-003 | #N/A | RMF | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-007 | #N/A | RMF | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-008 | #N/A | RMF | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-TR-009 | #N/A | RMF | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| p895 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P200 | P-200 | ESTRUTURA | 976 | 976 | 0 | 100% | 976 | 100% | 0 | P-200ESTRUTURA | P200P-200ESTRUTURA | 0 | 0 | 976
| P201 | P-201 | TAMBOR | 213.7 | 213.7 | 0 | 100% | 213.7 | 100% | 0 | P-201TAMBOR | P201P-201TAMBOR | 0 | 0 | 213.7
| P199 | P-199 | TAMBOR | 773.1 | 773.1 | 0 | 100% | 773.1 | 100% | 0 | P-199TAMBOR | P199P-199TAMBOR | #REF! | #REF! | #REF!
| P202 | P-202 | ROLOS | 853.2 | 853.2 | 0 | 100% | 853.2 | 100% | 0 | P-202ROLOS | P202P-202ROLOS | 0 | 0 | 853.2
| P203 | P-203 | ROLOS | 99 | 99 | 0 | 100% | 99 | 100% | 0 | P-203ROLOS | P203P-203ROLOS | 0 | 0 | 99
| P896 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| P895 | #N/A | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 05-CV-0001 | P-198 | ESTRUTURA | 6428.4 | 5710.9537 | -1383.5 | 88.84% | 4808.9 | 74.81% | 1619.5 | P-198ESTRUTURA | 05-CV-0001P-198ESTRUTURA | 0 | 235.4 | 4809.5
| 14-AC-0001 | P-198 | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-198ESTRUTURA | 14-AC-0001P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0
| 14-CV-0001 | P-198 | ESTRUTURA | 1674.5 | 1674.5 | 0 | 100% | 1680.7 | 100.4% | -6.2 | P-198ESTRUTURA | 14-CV-0001P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 1674.5
| 14-CV-0005 | P-198 | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-198ESTRUTURA | 14-CV-0005P-198ESTRUTURA | 0 | 0 | 0
| 05-CV-0001 | P-198 | ROLOS | 1473.6 | 1473.6 | 0 | 100% | 1473.6 | 100% | 0 | P-198ROLOS | 05-CV-0001P-198ROLOS | 0 | 0 | 1473.6
| 14-AC-0001 | P-198 | ROLOS | 3347.8 | 3347.8 | 0 | 100% | 3347.8 | 100% | 0 | P-198ROLOS | 14-AC-0001P-198ROLOS | 0 | 0 | 3347.8
| 14-CV-0001 | P-198 | ROLOS | 3548.6 | 3548.6 | 0 | 100% | 3548.6 | 100% | 0 | P-198ROLOS | 14-CV-0001P-198ROLOS | 0 | 0 | 3548.6
| 14-CV-0005 | P-198 | ROLOS | 911.4 | 911.4 | 0 | 100% | 911.4 | 100% | 0 | P-198ROLOS | 14-CV-0005P-198ROLOS | 0 | 0 | 911.4
| 05-CV-0001 | P-198 | BASES ROLETES | 2143.4 | 2143.4 | 0 | 100% | 2143.4 | 100% | 0 | P-198BASES ROLETES | 05-CV-0001P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 2143.4
| 14-AC-0001 | P-198 | BASES ROLETES | 4050.8 | 4050.8 | 0 | 100% | 3410 | 84.18% | 640.8 | P-198BASES ROLETES | 14-AC-0001P-198BASES ROLETES | 0 | 320.4 | 3730.4
| 14-CV-0001 | P-198 | BASES ROLETES | 3448.4 | 3448.4 | 0 | 100% | 3448.4 | 100% | 0 | P-198BASES ROLETES | 14-CV-0001P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 3448.4
| 14-CV-0005 | P-198 | BASES ROLETES | 936.6 | 936.6 | 0 | 100% | 936.6 | 100% | 0 | P-198BASES ROLETES | 14-CV-0005P-198BASES ROLETES | 0 | 0 | 936.6
| 05-CV-0001 | P-198 | COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-198COMERCIAL | 05-CV-0001P-198COMERCIAL | 0 | 0 | 0
| 14-AC-0001 | P-198 | COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-198COMERCIAL | 14-AC-0001P-198COMERCIAL | 0 | 0 | 0
| 14-CV-0001 | P-198 | COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-198COMERCIAL | 14-CV-0001P-198COMERCIAL | 0 | 0 | 0
| 14-CV-0005 | P-198 | COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-198COMERCIAL | 14-CV-0005P-198COMERCIAL | 0 | 0 | 0
| 05-CV-0001 | P-198 | TAMBOR | 1709.1 | 961.3687 | -1709.1 | 56.25% | 0 | 0% | 1709.1 | P-198TAMBOR | 05-CV-0001P-198TAMBOR | 0 | 0 | 0
| 14-AC-0001 | P-198 | TAMBOR | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-198TAMBOR | 14-AC-0001P-198TAMBOR | 0 | 0 | 0
| 14-CV-0001 | P-198 | TAMBOR | 3236.5 | 1820.5312 | -3236.5 | 56.25% | 0 | 0% | 3236.5 | P-198TAMBOR | 14-CV-0001P-198TAMBOR | 0 | 0 | 0
| 14-CV-0005 | P-198 | TAMBOR | 471.8 | 127.9125 | -471.8 | 27.11% | 0 | 0% | 471.8 | P-198TAMBOR | 14-CV-0005P-198TAMBOR | 0 | 0 | 0
| 05-CV-0001 | P-198 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-198REVESTIMENTO | 05-CV-0001P-198REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0
| 14-AC-0001 | P-198 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-198REVESTIMENTO | 14-AC-0001P-198REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0
| 14-CV-0001 | P-198 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-198REVESTIMENTO | 14-CV-0001P-198REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0
| 14-CV-0005 | P-198 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-198REVESTIMENTO | 14-CV-0005P-198REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0
| P204 | P-204 | ROLOS | 123 | 123 | 0 | 100% | 123 | 100% | 0 | P-204ROLOS | P204P-204ROLOS | 0 | 0 | 123
| P205 | P-205 | BASES ROLETES | 97.2 | 97.2 | 0 | 100% | 97.2 | 100% | 0 | P-205BASES ROLETES | P205P-205BASES ROLETES | 0 | 0 | 97.2
| P208 | P-208 | ROLOS | 135 | 135 | 0 | 100% | 270 | 200% | -135 | P-208ROLOS | P208P-208ROLOS | 0 | 0 | 135
| P209 | P-209 | USINAGEM | 119.6 | 119.6 | 0 | 100% | 119.6 | 100% | 0 | P-209USINAGEM | P209P-209USINAGEM | 0 | 0 | 119.6
| 0102-TC09 | P-207 | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-207ROLOS | 0102-TC09P-207ROLOS | 0 | 0 | 0
| 0102-TC09 | P-207 | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-207ESTRUTURA | 0102-TC09P-207ESTRUTURA | 0 | 0 | 0
| 0102-TC09 | P-207 | BASES ROLETES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | P-207BASES ROLETES | 0102-TC09P-207BASES ROLETES | 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| p190 | P-190 | USINAGEM | 143.6 | 143.6 | 0 | 100% | 143.6 | 100% | 0 | P-190USINAGEM | p190P-190USINAGEM | 0 | 0 | 143.6
| p190 | P-190 | TECMETAL | 232.7 | 232.7 | 0 | 100% | 232.7 | 100% | 0 | P-190TECMETAL | p190P-190TECMETAL | 0 | 0 | 232.7
| p190 | P-190 | ESTRUTURA | 9394.4 | 9394.4 | 0 | 100% | 9394.4 | 100% | 0 | P-190ESTRUTURA | p190P-190ESTRUTURA | 0 | 0 | 9394.4
| p190 | P-190 | COMERCIAL | 754.753 | 754.753 | 0 | 100% | 754.753 | 100% | 0 | P-190COMERCIAL | p190P-190COMERCIAL | 0 | 0 | 754.753
| P152 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0
| 120-AL-002 | #N/A | ROLOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0